## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013477 | 巡视 | 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-19 16:47:47 | 2024-07-19 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-05-27 09:45:10 | 2024-07-19 17:13:57 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-19 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭石线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 110kV炭蓝线茶塘乙支线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元] 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0026直线塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0026直线塔单元] 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 110kV炭松甲线茶塘甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0043+1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023045 | 巡视 | 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线； | 无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-09 15:41:56 | 2024-07-09 08:43:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉;张伟刚 | 2023-05-19 20:25:10 | 2024-07-10 08:44:12 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009695 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:48:05 | 2024-05-29 08:48:58 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-29 08:50:00 | 2024-05-29 14:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240606006924 | 巡视 | 110kV空机线;220kV北镜乙线;110kV空九甲线;110kV空北甲线;220kV空汉甲线;110kV空金甲线;110kV空九乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV北镜甲线;220kV花绿乙线;110kV空金乙线;220kV花绿甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡视）：110kV空机线;220kV北镜乙线;110kV空九甲线;110kV空北甲线;220kV空汉甲线;110kV空金甲线;110kV空九乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV北镜甲线;220kV花绿乙线;110kV空金乙线;220kV花绿甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;220kV空汉乙线 | 2024-05-21 14:00:00 | 2024-05-26 14:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-06 16:41:35 | 2024-05-22 08:42:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-22 08:42:00 | 2024-05-22 16:43:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 17:03:00 | 已完工 |  | 2024-06-06 16:38:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009408 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-31 15:00:00 | 2024-05-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:47:49 | 2024-05-31 16:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-05-31 16:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009458 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:51:13 | 2024-05-31 08:53:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-31 08:05:00 | 2024-05-31 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009427 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV汉马线[★★]、110kV嘉马岭线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-30 12:59:30 | 2024-05-31 08:52:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-31 08:05:00 | 2024-05-31 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005189 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:04:20 | 2024-05-29 08:17:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 11:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005191 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:04:20 | 2024-05-31 08:11:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 11:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531009776 | 巡视 | 110kV益车乙线马溪乙支线;110kV益车乙线 | 线路特殊巡维：110kV益车乙线、益车乙线马溪乙支线故障巡视。 | 2024-05-31 15:10:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-05-31 17:04:53 | 2024-05-31 15:11:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 丁晨星;高志辉;周永发;曾睿铨 | 2024-05-31 16:22:43 | 2024-05-31 17:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 4 | 钟誌 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:12:03 | 临时性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006448 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#07；220kV车林乙线#01-#07（含通道巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:36:34 | 2024-05-22 08:36:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-05-22 09:55:43 | 2024-05-22 16:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006446 | 巡视 | 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:33:15 | 2024-05-22 08:16:17 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-05-22 10:12:32 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车平文线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车新镜线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林乙线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林甲线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000371 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路测温：110kV炭九甲线#15-#22；110kV炭九乙线#15-#22（5月16日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 21:38:23 | 2024-05-16 08:39:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-16 09:40:06 | 2024-05-16 16:34:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0018耐张杆单元, N0020耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000370 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#09-#14；110kV炭九乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温）（5月15日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:00:57 | 2024-05-15 09:10:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-15 09:28:53 | 2024-05-15 16:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000367 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#15-#22、炭九乙线#15-#21；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#22（含通道巡视及红外测温）（5月16日） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:04:19 | 2024-05-16 08:12:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-16 09:37:26 | 2024-05-16 16:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004404 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:17:43 | 2024-05-10 09:14:43 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 12:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004411 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:17:17 | 2024-05-10 09:14:51 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 12:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039514 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙线#40-#45、110kV茶纲线#25-#35，广州市2024年普通高考保供电（一级），保供电涉电隐患特巡。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:25:24 | 2024-05-31 08:21:09 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-20 08:28:00 | 2024-05-20 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001054 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#01-#08；110kV炭九乙线#01-#08（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:17:40 | 2024-05-15 08:32:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-14 09:50:30 | 2024-05-14 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:43:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008430 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#23-#32、炭九乙线#23-#32（含通道巡视及红外测温）（5月17日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:09:24 | 2024-05-17 08:13:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉;杨和清;曾睿铨 | 2024-05-16 11:26:08 | 2024-05-16 16:49:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:30 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004416 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:19:04 | 2024-05-20 15:01:09 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-17 08:43:00 | 2024-05-17 16:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004409 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:16:00 | 2024-05-20 15:00:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-07 08:42:00 | 2024-05-07 11:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006501 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#47-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-31 08:38:29 | 2024-05-31 08:41:55 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-05-31 08:42:00 | 2024-05-31 11:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-31 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006507 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#46防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-31 08:36:52 | 2024-05-31 08:38:06 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-31 08:38:00 | 2024-05-31 12:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-31 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004410 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:15:26 | 2024-05-08 08:41:31 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-08 08:19:00 | 2024-05-08 11:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000992 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:01:02 | 2024-05-31 16:05:46 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-24 08:10:00 | 2024-05-24 12:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022425 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:09:41 | 2024-05-17 08:20:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:13:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022412 | 巡视 | 220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:14:25 | 2024-05-31 15:09:24 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;李文兴 | 2024-05-31 09:19:17 | 2024-05-31 16:13:58 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000991 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；；木麒甲乙线#23-#26塔段清理基面（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:03:55 | 2024-05-31 16:04:31 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;梁荣高;杜亮鸿;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000974 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:01:51 | 2024-05-31 16:04:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000079 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#63-#68 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-31 16:02:52 | 2024-05-31 16:04:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:14:35 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012114 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：110kV镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（含电缆巡视） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-31 08:20:57 | 2024-05-31 08:29:49 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-31 08:29:00 | 2024-05-31 10:48:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016091 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：110kV文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、车平文线、车平文线新华乙支线（含电缆巡视） | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-31 08:38:13 | 2024-05-31 08:10:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 12:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005352 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:14:57 | 2024-05-31 15:53:12 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;张伟刚 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000995 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:49:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-31 08:50:00 | 2024-05-31 14:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022393 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:21:52 | 2024-05-09 09:44:57 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;王立新;张耀光 | 2024-05-09 09:40:00 | 2024-05-09 15:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022394 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:39:37 | 2024-05-31 15:55:38 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶 | 2024-05-20 08:55:00 | 2024-05-20 12:55:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000243 | 巡视 | 220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46，棠茶线、茶龙线、木村甲乙线、木科甲乙线、木麒甲乙线、木犀甲乙线、木碧甲乙线高考保供电特巡。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 15:36:45 | 2024-05-31 08:43:17 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;李文兴 | 2024-05-31 09:37:00 | 2024-05-31 15:37:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:42:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000359 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV永区东线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-31 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-31 08:32:30 | 2024-05-31 10:02:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;谢文卓 | 2024-05-31 08:31:00 | 2024-05-31 15:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039484 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视，茶纲线49-57，58-64. | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:26:59 | 2024-05-22 08:33:15 | 陈志辉 | 13711615033 | 黄灿明 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 11:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026091 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 08:21:04 | 2024-05-20 09:59:54 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:12:32 | 2024-05-29 10:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001003 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:56:26 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-31 08:56:00 | 2024-05-31 14:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022417 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:05:14 | 2024-05-31 15:30:09 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:30:00 | 2024-05-31 15:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034042 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年5月） | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:56:27 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-28 02:34:57 | 2024-05-31 10:08:09 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0139直线塔单元 - N0140耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001005 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:36:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-06 08:10:00 | 2024-05-06 12:56:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000972 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:35:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-27 09:04:00 | 2024-05-27 15:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000976 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:55:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-28 08:55:00 | 2024-05-28 14:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000984 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:52:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-29 08:52:00 | 2024-05-29 14:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000990 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:28:05 | 2024-05-31 10:48:19 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000975 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:37:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 09:02:00 | 2024-05-31 15:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001001 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:19:39 | 2024-05-31 15:05:17 | 甘永叶 | 15622342177 | 李文兴;张伟刚 | 2024-05-31 10:05:00 | 2024-05-31 15:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022420 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:23:06 | 2024-05-31 10:41:53 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006406 | 测量 | 龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:19:17 | 2024-05-31 08:42:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039507 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV井马岭#01-#03光缆特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:54:27 | 2024-05-31 08:55:41 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;陈志辉 | 2024-05-31 08:55:00 | 2024-05-31 11:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012672 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉均甲线、110kV嘉石线，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:16:12 | 2024-05-30 08:32:06 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:32:00 | 2024-05-30 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000837 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线大负荷测温。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-30 08:08:13 | 2024-05-30 08:33:29 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:33:00 | 2024-05-30 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002391 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#60-#89； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-30 16:22:05 | 2024-05-30 09:24:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-05-30 10:47:00 | 2024-05-30 14:23:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:13:15 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033863 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV汉纲线#01-#15，新投运线路巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:25:37 | 2024-05-31 08:30:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 何国雄;邓茂村;陈志辉BZ | 2024-05-31 08:30:00 | 2024-05-31 12:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-31 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000969 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:29 | 2024-05-31 10:42:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000981 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:26:42 | 2024-05-31 10:43:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000987 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:46:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000983 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:25:31 | 2024-05-31 10:49:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000996 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:24:06 | 2024-05-31 10:57:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000999 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:35:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000970 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:33:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000982 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:24:51 | 2024-05-31 10:45:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-23 08:10:00 | 2024-05-23 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000988 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:34:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-23 08:10:00 | 2024-05-23 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000979 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:23:38 | 2024-05-31 10:59:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000973 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:34:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022403 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:30:31 | 2024-05-31 08:31:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 09:40:16 | 2024-05-31 14:51:31 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000241 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#29-#32、220kV木棠甲乙线#29-#32、220kV木科甲乙线#28-#31高考保供电 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 08:32:51 | 2024-05-31 09:17:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 08:10:00 | 2024-05-31 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:41:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009436 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#14-#28、110kV绿兔乙线#14-#28； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-28 08:48:44 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李贤育;吴清泉 | 2024-05-27 09:43:08 | 2024-05-31 10:52:19 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:15:59 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0028耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0028耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009440 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#29-#38、110kV绿兔乙线#29-#38； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-28 13:37:35 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-05-27 11:27:26 | 2024-05-31 10:44:57 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:16:38 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0038直线塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0038直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001536 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#39-#56、110kV绿兔乙线#39-#56； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-30 08:54:50 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-29 09:54:39 | 2024-05-31 10:43:29 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:35:09 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009444 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#49-#59； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-30 08:59:12 | 2024-05-30 08:59:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-29 09:56:31 | 2024-05-31 14:20:42 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:17:52 | 临时性 |  |  |  | 220kV森从乙线已巡视杆塔:[N0049耐张塔单元 - N0059直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009363 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-23 18:18:50 | 2024-05-23 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-17 11:40:15 | 2024-05-31 14:26:59 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:44:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:58:43 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0015耐张塔单元, N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022359 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-31 10:20:50 | 2024-05-31 10:49:37 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005350 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:21:23 | 2024-05-31 10:44:36 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005349 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:21:53 | 2024-05-31 10:58:17 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005348 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:22:16 | 2024-05-31 10:50:40 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;钟辉;朱常镇 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000980 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 10:47:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:11:00 | 2024-05-15 12:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000971 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 11:05:43 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000989 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 11:04:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000986 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:26:05 | 2024-05-31 10:45:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000998 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:27:21 | 2024-05-31 10:56:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 08:10:00 | 2024-05-31 11:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022399 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#34-#37； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:22:41 | 2024-05-31 10:42:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000077 | 巡视 | 110kV 棠茶线、110kV茶龙线 | 线路特殊巡维：110kV 棠茶线#56-#60、110kV茶龙线#01-#05高考保供电 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 08:40:52 | 2024-05-31 09:07:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;张耀光 | 2024-05-31 09:07:07 | 2024-05-31 12:21:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:14:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531001162 | 测量 | 110kV 棠茶线、110kV茶龙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV 棠茶线#58-#60、110kV茶龙线#01-#03 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-05-31 09:14:17 | 2024-05-31 11:03:44 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;张耀光 | 2024-05-31 11:04:43 | 2024-05-31 12:20:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 09:09:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008124 | 巡视 | 110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#16-#21 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 15:27:49 | 2024-05-30 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-05-20 09:55:10 | 2024-05-31 14:27:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:31:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:59:16 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元, N0022直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009375 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-23 18:18:05 | 2024-05-23 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-17 11:40:15 | 2024-05-31 14:25:09 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:00:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0015耐张塔单元, N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008047 | 巡视 | 110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#16-#21 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:21:59 | 2024-05-27 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-05-20 09:55:10 | 2024-05-31 14:25:50 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:47:12 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元, N0022直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012187 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:49:10 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:15:00 | 2024-05-31 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003579 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年5月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:29:39 | 2024-05-21 08:46:52 | 吴洪昌 | 18620916225 | 戚俊杰 | 2024-05-21 08:47:00 | 2024-05-21 12:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012186 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:50:19 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012179 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:20:48 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-05-30 09:02:00 | 2024-05-30 13:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509004738 | 测量 | 110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-30 19:28:04 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-05-30 09:23:00 | 2024-05-30 13:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:03:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 15:12:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012188 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06、#92-#93重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:23:35 | 2024-05-31 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:35:00 | 2024-05-31 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009404 | 巡视 | 110kV森温线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线#36-#52 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-22 08:52:21 | 2024-05-22 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-22 10:29:09 | 2024-05-31 11:00:26 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:00:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:07:17 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000219 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-31 08:44:22 | 2024-05-31 08:58:26 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-31 08:58:49 | 2024-05-31 09:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:26:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000469 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-31 08:19:57 | 2024-05-31 08:15:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-05-31 08:35:00 | 2024-05-31 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522009002 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#12-#29 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-30 14:45:13 | 2024-05-30 08:45:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元 | 2024-05-22 09:42:40 | 2024-05-31 10:20:12 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:06:00 | 执行中 |  | 2024-05-22 16:31:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0024耐张塔单元, N0026直线杆单元 - N0029耐张塔单元] 110kV田空丙线弃飞杆塔:[N0025耐张杆单元] 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田空丙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000936 | 巡视 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-16 09:51:30 | 2024-05-31 10:26:10 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 110kV田空丙线梯面甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元] 110kV田空丙线梯面甲支线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV空梯线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV空芙线梯面乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000930 | 巡视 | 110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#73-#81 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 11:03:45 | 2024-05-31 10:12:32 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元 - N0081耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000933 | 巡视 | 110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#67-#72 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 10:36:37 | 2024-05-23 18:32:57 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0072直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000934 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#63-#66；110kV田空丙线#30-#37 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 09:48:56 | 2024-05-30 17:44:25 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0037直线塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0066耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000488 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-23 07:59:59 | 2024-05-31 08:35:00 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-31 08:45:00 | 2024-05-31 11:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000928 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#57-#62；110kV田空丙线#38-#43 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 16:07:50 | 2024-05-30 08:08:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 09:23:21 | 2024-05-31 10:53:54 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:02:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0038耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0062耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000929 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#53-#56；110kV田空丙线#44-#47 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 16:09:43 | 2024-05-30 08:09:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-16 10:20:09 | 2024-05-31 10:41:06 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 10:45:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0047直线塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元 - N0056直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000107 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#26-#30；110kV空九乙线北兴乙支线#26-#30 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-14 11:00:54 | 2024-05-14 08:33:00 | 聂程 | 18027258712 | 沈达;王成;薛志东 | 2024-05-14 10:15:52 | 2024-05-31 10:55:14 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:00:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000110 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#31-#36；110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-14 11:00:54 | 2024-05-14 08:33:00 | 聂程 | 18027258712 | 沈达;王成;薛志东 | 2024-05-14 10:15:52 | 2024-05-31 10:55:14 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000994 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 09:52:08 | 2024-05-31 09:53:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-13 08:10:00 | 2024-05-13 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 10:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005347 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44；及巡线通道验收 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:19:27 | 2024-05-29 08:41:04 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-05-29 08:41:00 | 2024-05-29 14:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 10:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001050 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:28 | 2024-05-06 14:43:55 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-05-06 10:51:49 | 2024-05-06 15:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 10:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:35:04 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008125 | 测量 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-29 08:49:29 | 2024-05-29 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;李森荣 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-132 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008114 | 测量 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:45 | 2024-05-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-119 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:36:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008122 | 测量 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:58 | 2024-05-30 09:05:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-136 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 09:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022397 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:24:55 | 2024-05-16 08:55:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-05-16 08:56:00 | 2024-05-16 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000167 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、110kV奥氮棠华石 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#64-#79、220kV木棠甲乙线#68-#83、110kV奥氮棠华石#01-#05中考听力保供电 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:46:43 | 2024-05-20 08:49:02 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿 | 2024-05-20 08:49:09 | 2024-05-20 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:40:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022390 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49；及巡线通道验收 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:21:36 | 2024-05-29 08:34:21 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-05-29 08:34:42 | 2024-05-29 12:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010951 | 测量 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:27:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010960 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010937 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般220kV线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010870 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 终端红外检测：一般线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:58:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010861 | 测量 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV文旅变电站、田心变电站、220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:57:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010959 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010938 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（4-6月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010961 | 测量 | 110kV镜龙畔线 | 接头红外检测：合和隧道电缆接头红外检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010454 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010458 | 测量 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010445 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010455 | 测量 | 110kV镜龙畔线 | 护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010552 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：一般线路变电站及终端场（1-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:14:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008606 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-22 08:24:22 | 2024-05-22 08:36:57 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-05-22 08:37:00 | 2024-05-22 16:50:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008614 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 08:27:14 | 2024-05-27 09:15:15 | 周永发 | 18611135105 | 丁晨星 | 2024-05-27 09:15:44 | 2024-05-27 16:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010168 | 测量 | 110kV文游田龙线 | 交叉互联试验：110kV文游田龙线（2024年12月到期） | 2024-05-17 11:30:00 | 2024-05-20 15:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-16 15:23:22 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 49.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-130 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005197 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:12:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 09:00:00 | 2024-05-31 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005193 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 08:33:00 | 2024-05-31 08:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005195 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 08:47:00 | 2024-05-31 08:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009402 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-29 15:00:00 | 2024-05-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 13:03:29 | 2024-05-31 08:51:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-29 16:00:00 | 2024-05-29 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005346 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:39:41 | 2024-05-23 09:30:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-05-27 08:48:29 | 2024-05-27 13:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001002 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:37:02 | 2024-05-23 09:28:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-05-27 08:38:41 | 2024-05-27 12:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001000 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-27 08:43:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-27 08:44:11 | 2024-05-27 16:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001004 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-27 08:45:39 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-27 08:46:00 | 2024-05-27 13:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022409 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#10-#12 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:42:59 | 2024-05-27 08:43:27 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022402 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：；500kV从科甲乙线#25-#29；500kV从木丙丁线#26-#27 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:58:18 | 2024-05-27 09:11:59 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;张伟刚;张耀光 | 2024-05-09 08:10:00 | 2024-05-09 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022408 | 巡视 | 110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:35:00 | 2024-05-27 09:40:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇;钟辉 | 2024-05-10 10:26:22 | 2024-05-27 15:31:26 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022410 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：500kV从木丙线#31-#32；500kV从木丁线#31-#32 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:14:44 | 2024-05-27 09:17:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-13 08:10:00 | 2024-05-13 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022375 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:32:09 | 2024-05-22 08:46:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;张伟刚;钟辉 | 2024-05-22 08:46:00 | 2024-05-22 14:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022389 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47；及巡线通道验收 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:20:37 | 2024-05-29 08:37:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿 | 2024-05-29 10:02:46 | 2024-05-29 15:04:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240530002271 | 测量 | 110kV茶犀京线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线; | 测量杆塔状况：110kV茶犀京线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线#01塔段杆塔测量 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-31 08:36:24 | 2024-05-31 08:30:49 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;梁荣高 | 2024-05-30 08:31:00 | 2024-05-30 12:31:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.2 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-30 08:24:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009428 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭城线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-29 10:07:54 | 2024-05-31 08:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009459 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:50:11 | 2024-05-31 08:10:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009407 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-30 15:00:00 | 2024-05-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:44:56 | 2024-05-30 15:44:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-30 16:00:00 | 2024-05-30 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007054 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:42 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:01:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007257 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:02:09 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:03:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007752 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:04:26 | 2024-05-30 09:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:04:00 | 2024-05-30 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007179 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:01:47 | 2024-05-30 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:38:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000220 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-30 08:16:30 | 2024-05-30 09:06:39 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-30 09:06:00 | 2024-05-30 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008215 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:42:39 | 2024-05-27 09:45:02 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-27 08:45:00 | 2024-05-27 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008213 | 测量 | 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008217 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010163 | 测量 | 110kV文林线曙光乙支线 | 交叉互联试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:23:13 | 2024-05-29 09:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010249 | 测量 | 110kV文林线曙光乙支线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:52:46 | 2024-05-29 12:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:27:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009403 | 测量 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：35kV良吕线#01-#83塔段（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:31:31 | 2024-05-28 09:18:10 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:05:00 | 2024-05-30 16:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:53:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009345 | 测量 | 110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流吕线#01-#74塔段（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:06:47 | 2024-05-28 09:17:59 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:15:00 | 2024-05-30 16:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009363 | 测量 | 110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森吕线#01-#94塔段（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:29:38 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-27 09:05:00 | 2024-05-30 16:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:39:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006496 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#117、岭郭甲乙线#30-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:38:21 | 2024-05-30 08:40:03 | 古海涛 | 13902406151 |  | 2024-05-30 08:40:00 | 2024-05-30 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006502 | 巡视 | 110kV林蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#48-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:30:27 | 2024-05-30 08:39:21 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-30 08:39:00 | 2024-05-30 11:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:06:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009697 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:40:00 | 2024-05-30 08:53:09 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-30 08:53:00 | 2024-05-30 16:09:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006405 | 测量 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:23:15 | 2024-05-30 08:45:38 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006407 | 测量 | 110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:22:16 | 2024-05-30 08:46:09 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039481 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV嘉石线，220kV嘉凯甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡，旋石线检修跟进。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-30 08:23:50 | 2024-05-30 08:25:51 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2024-05-30 08:25:00 | 2024-05-30 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006733 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#47-#51;220kV森从乙线#47-#48;220kV汤森乙线#57-#59;220kV汤森甲线#57-#61； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-29 08:42:59 | 2024-05-29 08:52:09 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-29 08:52:00 | 2024-05-29 12:12:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-30 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009698 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 15:30:18 | 2024-05-28 08:32:00 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴;徐耀明 | 2024-05-28 08:32:00 | 2024-05-28 12:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009694 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 14:12:35 | 2024-05-23 14:13:24 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和;容志松 | 2024-05-23 14:13:39 | 2024-05-24 08:18:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-05-30 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000217 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-29 08:12:48 | 2024-05-29 08:25:30 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-29 08:25:52 | 2024-05-29 10:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012180 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:00:25 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012185 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:57:36 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240530002351 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#47-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-05-30 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-30 08:51:21 | 2024-05-30 09:14:32 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-30 09:14:51 | 2024-05-30 13:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-05-30 08:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006317 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:26:33 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:45:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006384 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:17:24 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-137 | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:48:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008126 | 测量 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:26 | 2024-05-29 10:58:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-133 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:25 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008239 | 测量 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:18:21 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:19:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008261 | 测量 | 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:45 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:25:14 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008174 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:15 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:58:09 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008249 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:16:40 | 2024-05-29 11:02:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:21:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000360 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV潭城线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-30 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-30 08:15:51 | 2024-05-30 08:45:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008128 | 测量 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:44 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:42 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008134 | 测量 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-28 08:23:50 | 2024-05-28 11:09:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-125 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000361 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-29 08:30:00 | 2024-05-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-29 08:18:11 | 2024-05-29 14:20:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-05-29 09:00:00 | 2024-05-29 16:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000358 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-28 08:30:00 | 2024-05-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-28 08:34:05 | 2024-05-28 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;张国熙 | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026079 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 08:21:27 | 2024-05-20 09:59:30 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-20 09:59:38 | 2024-05-29 10:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005187 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:06:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-28 14:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005202 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:09:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:45:00 | 2024-05-29 11:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005200 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:51:00 | 2024-05-29 11:51:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009460 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 13:02:53 | 2024-05-29 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009429 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV泮金流线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-29 08:06:49 | 2024-05-30 08:28:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009406 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-28 15:00:00 | 2024-05-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:46:29 | 2024-05-28 16:01:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-28 16:01:00 | 2024-05-28 22:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015664 | 巡视 | 白云 | 视频特殊巡维：星级设备特巡、防鸟害特巡、防地质灾害特巡 班务：班务管理，15运会隐患台账整理 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:34:39 | 2024-05-30 07:53:00 | 陈有英 | 18675947921 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-05-30 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006939 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:08 | 2024-05-29 08:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:26:00 | 2024-05-29 16:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:28:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008453 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:00:15 | 2024-05-29 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:45:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008818 | 巡视 | 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:57:29 | 2024-05-29 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008805 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:08 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007094 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:26 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 16:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008160 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:58 | 2024-05-29 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012669 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙14-23，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:07 | 2024-05-29 08:53:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;容志松 | 2024-05-29 08:54:03 | 2024-05-29 11:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000834 | 测量 | 110kV嘉龙线 | 导线连接位置测温：嘉龙线#09-#23大负荷测试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-29 08:30:43 | 2024-05-29 10:33:50 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪;陈志辉BZ | 2024-05-29 08:55:00 | 2024-05-29 10:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012697 | 巡视 | 白云 | (复制)线路特殊巡维：220kV梨北茶甲乙线#24-#32，#33-#39，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:07:24 | 2024-05-29 08:28:57 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039516 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV航苗隆鹤线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:14:30 | 2024-05-28 08:33:59 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-28 08:34:00 | 2024-05-28 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-29 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 隆鹤段01头坐标没完成录入，改为手动到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006503 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-28 08:35:38 | 2024-05-28 08:39:05 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-28 08:39:00 | 2024-05-28 11:52:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006497 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#50-#64、林蓝线#28-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-29 08:46:35 | 2024-05-29 08:55:28 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-29 09:00:00 | 2024-05-29 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007149 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:19:47 | 2024-05-28 09:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-29 10:00:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:37:16 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007192 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#128、220kV北浔乙线#11-#128塔段红外测温（2024年）机巡数据上传 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 14:58:06 | 2024-05-28 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:17:12 | 2024-05-29 09:20:22 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:39:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009405 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-27 15:00:00 | 2024-05-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-23 09:28:02 | 2024-05-27 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-27 16:00:00 | 2024-05-27 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009430 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:44:50 | 2024-05-28 08:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-05-28 08:05:00 | 2024-05-28 16:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009461 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:46:02 | 2024-05-28 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-05-28 08:05:00 | 2024-05-28 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009462 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-23 09:24:24 | 2024-05-27 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009431 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-24 16:12:41 | 2024-05-27 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 朱科任 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009403 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-26 15:00:00 | 2024-05-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:21:45 | 2024-05-27 09:38:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-26 16:00:00 | 2024-05-26 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 22:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009425 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-25 15:00:00 | 2024-05-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:19:10 | 2024-05-25 08:26:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-25 15:06:00 | 2024-05-25 22:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009432 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】、广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:11:03 | 2024-05-27 09:37:00 | 李昭红 | 17688390069 | 邓京 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009463 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:21:17 | 2024-05-27 09:37:00 | 邓京 | 17827058996 | 李昭红 | 2024-05-26 08:05:00 | 2024-05-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009433 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-25 08:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:09:38 | 2024-05-25 08:08:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘珮瑶 | 2024-05-25 08:21:00 | 2024-05-25 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009464 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-25 08:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:16:58 | 2024-05-25 08:09:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健 | 2024-05-25 08:22:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009417 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-19 15:00:00 | 2024-05-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:53:28 | 2024-05-19 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-19 16:00:00 | 2024-05-19 22:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006990 | 巡视 | 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#06-#35、 220kV北郭乙线#06-#35塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:07:37 | 2024-05-28 09:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-29 08:42:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:30:48 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007209 | 巡视 | 220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV石沥甲线#01-#57、 220kV石沥乙线#01-#57塔段红外测温（2024年）红外数据上传 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 16:10:50 | 2024-05-28 16:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-29 08:30:46 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:41:15 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010757 | 测量 | 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:10:03 | 2024-05-29 08:25:41 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:26:00 | 2024-05-11 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:23:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009384 | 巡视 | 110kV森温线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线#36-#52 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-22 08:53:30 | 2024-05-22 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-22 10:29:09 | 2024-05-28 18:11:06 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:35:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:03:11 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012189 | 测量 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线 | 导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 08:39:12 | 2024-05-28 09:35:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-28 10:10:16 | 2024-05-28 13:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012181 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:58:44 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 10:00:00 | 2024-05-27 13:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012183 | 测量 | 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、流森线#10-#11、流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:52:23 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:14:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000670 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0165-N0171,N0174-N0179塔; | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-27 20:32:47 | 2024-05-28 09:21:40 | 王年光 | 13640765333 | 钟镇光 | 2024-05-27 08:35:00 | 2024-05-27 12:23:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 09:10:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039505 | 巡视 | 白云 | 线路路特殊巡：110kV汉马线，220kV汉雀甲乙线广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:02:22 | 2024-05-28 08:27:16 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-28 08:27:26 | 2024-05-28 17:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000830 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#24-#34塔大负荷测试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:11:00 | 2024-05-28 08:43:43 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;张春勇 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 17:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000484 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:14:16 | 2024-05-29 08:07:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:08:00 | 2024-05-28 11:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000476 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:13:49 | 2024-05-29 08:05:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:07:00 | 2024-05-28 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005830 | 巡视 | 220kV石沥甲线；220kV石沥乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#57无人机精细数据上传； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 15:51:52 | 2024-05-27 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-28 18:06:23 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 07:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002729 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-28 08:29:07 | 2024-05-28 08:44:31 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚;薛永伦 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 11:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-28 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:43:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002753 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-28 08:31:48 | 2024-05-28 08:38:25 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-28 08:38:00 | 2024-05-28 11:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-28 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000486 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:12:45 | 2024-05-28 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000468 | 巡视 | 110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分 | 线路特殊巡维：外力区（广钢车辆段、广钢新城站、广钢车辆段区间）芳联福聚线04分#03-#09塔段（2024年5月）（架空线路已变电缆） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 07:53:59 | 2024-05-28 08:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000179 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化视频巡视 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-28 07:59:22 | 2024-05-28 08:30:18 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-28 09:03:00 | 2024-05-28 15:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:37:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006505 | 巡视 | 花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（05月）。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-28 15:08:33 | 2024-05-28 15:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-05-22 11:36:09 | 2024-05-22 17:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-28 15:56:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004999 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第4次） | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-20 08:25:21 | 2024-05-24 08:39:45 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:40:00 | 2024-05-28 09:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000646 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0074-N0091,N0113-N0116塔;N0161-N0162,N0162+1,N0163,N0165-N0166,N0168-N0169塔; | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-27 20:33:17 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:15:00 | 2024-05-27 13:01:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-28 13:12:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 09:08:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000842 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航、110kV凯陈夏隆线大负荷测温。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:20:59 | 2024-05-28 10:33:31 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-05-28 08:33:00 | 2024-05-28 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000843 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#35-#57大负荷测试。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-27 08:10:22 | 2024-05-27 08:33:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈其来 | 2024-05-27 08:33:25 | 2024-05-27 14:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012665 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV凯陈夏苗航线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 08:19:05 | 2024-05-28 08:20:55 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-05-28 08:20:00 | 2024-05-28 10:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039512 | 巡视 | 白云 | 线路路特殊巡：110kV茶纲线（电缆、架空），广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:10:18 | 2024-05-28 08:51:35 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村 | 2024-05-28 08:51:00 | 2024-05-28 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:39:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008864 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:11:10 | 2024-05-28 09:15:01 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;廖新明 | 2024-05-28 09:15:10 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:50:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008841 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆终端红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:14:02 | 2024-05-28 09:15:33 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-28 09:15:41 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:49:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001466 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线#01-#17、绿岗甲线#01-#34、从岗线#01-#37、从兔线#01-#62 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-17 08:50:01 | 2024-05-17 08:58:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李森洪 | 2024-05-17 08:58:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001505 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线电缆段、110kV从岗线电缆段 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-17 08:52:56 | 2024-05-17 08:57:51 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-17 09:13:00 | 2024-05-17 11:51:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015035 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年5月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 09:41:10 | 2024-05-15 08:41:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 岑炳聪;廖新明 | 2024-05-15 09:41:58 | 2024-05-16 16:31:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:58:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001503 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#26、220kV森从乙线#01-#26、220kV汤森甲线#87-#114、220kV汤森乙线#85-#112防风防汛特巡 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-20 09:11:37 | 2024-05-20 09:17:12 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-20 09:17:00 | 2024-05-20 13:52:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006674 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:26:21 | 2024-05-27 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV聚兔线龙星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV明聚线龙星乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV兔万线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006672 | 巡视 | 110kV从明甲线;110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:21:57 | 2024-05-27 09:22:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-11 09:43:13 | 2024-05-27 15:26:35 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031直线塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007222 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 14:29:25 | 2024-05-16 09:49:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-064 | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000357 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-05-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:22:00 | 2024-05-28 07:57:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李伟杰;张国熙;周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-28 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000364 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-25 08:30:00 | 2024-05-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:24:28 | 2024-05-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-25 09:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004095 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:48:34 | 2024-05-27 18:51:40 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-05-27 08:51:00 | 2024-05-27 16:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-28 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005831 | 巡视 | 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV北郭甲线#01-#35塔段、220kV北郭乙线#01-#35塔段无人机精细化数据上传 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 11:38:57 | 2024-05-27 12:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-27 14:46:25 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005826 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#66-#128；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#66-#128；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)无人机精细化上传 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:38:49 | 2024-05-27 11:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-27 15:36:45 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0075耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0075耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000044 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化视频巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-27 08:15:16 | 2024-05-27 08:25:42 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-27 08:25:49 | 2024-05-27 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000328 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线;110kV嘉石线 | 特殊监盘：线路特殊巡维：110kV嘉石线、110kV汉太线凤尾乙支线防风防汛特巡 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 21:14:00 | 2024-05-27 08:14:00 | 何国雄 | 13533118156 |  | 2024-05-27 09:14:00 | 2024-05-27 16:14:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-27 21:14:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:47:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522002977 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：防风防汛特巡：220kV嘉凯甲线#01-#12塔;500kV北增甲线#11,#13,#27-#35,#39-#57,#59-#76,#78-#79塔;110kV嘉马岭线#01-#06,#07-1,#07塔;110kV汉钟线竹料乙支线#01-#10塔;220kV北茶乙线#09-#65塔;110kV汉嘉线#08-#28,#37,#43-#71,#75-#96,#98-N0101塔;110kV茶汉甲线#01-#12,#19-#44,#61-#68塔;110kV茶汉甲线民营甲支线#01-#02塔;110kV汉钟线马沥乙支线#01-#08塔;220kV茶园甲线#02-#29塔;110kV嘉均乙线#01-#05塔;220kV北界乙线#11-#42塔;110kV汉钟线#03-#17塔;110kV嘉集线#01-#09塔;220kV北茶甲线#09-#52,#58-#66塔;220kV北嘉乙线#11-#29塔;500kV北增乙线#11,#13,#29-#33,#39-#72,#74-#75塔;110kV汉纲线#01-#05,#08-#10,#15-#30,#32-#36塔;220kV北界甲线#11-#42塔;110kV嘉人线#01-#25,#29,#31-#32,#34-#39,#43-#44塔;220kV汉雀甲线#01-#17,#20-#33,#35,#38-#40,#44塔;110kV汉马线#01-#12塔;110kV汉太线九佛甲支线#01-#03,#08-#10,#13-#26,#29-#35塔;110kV嘉均甲线#01-#05塔;110kV茶汉乙线#01-#12,#22-#44,#61-#68塔;110kV汉嘉线龙归乙支线#01-#49塔;110kV汉人甲线#08-#28,#37,#44-#72,#76-#77塔;220kV茶园乙线#02-#29塔;110kV汉太线#01-#14,#18-#32,#35-#56,#59-#62塔;220kV嘉凯乙线#01-#12塔;110kV汉云乙线#01-#14,#18-#32,#35-#40塔;110kV茶汉乙线民营乙支线#01-#02塔;110kV茶纲线太和甲支线#01塔;220kV界汉甲线#01-#02,#04,#28塔;110kV汉马线竹料甲支线#01-#16塔; | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 21:00:08 | 2024-05-27 09:00:00 | 陈有英 | 18675947921 | 陈志辉 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-27 21:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 09:42:29 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009489 | 测量 | 110kV森良甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森良甲线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:38:27 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:14:00 | 2024-05-24 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009483 | 测量 | 110kV森桃线 | 电缆终端红外检测：110kV森桃线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:41:12 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:05:00 | 2024-05-24 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009485 | 测量 | 110kV森温线 | 电缆终端红外检测：110kV森温线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:43:49 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009490 | 测量 | 110kV森良乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森良乙线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:50:46 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:15:00 | 2024-05-24 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009486 | 测量 | 110kV流森线 | 电缆终端红外检测：110kV流森线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:33:24 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:10:00 | 2024-05-24 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009482 | 测量 | 110kV森养乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森养乙线（2024年01月-06月） | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:53:19 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:12:00 | 2024-05-24 12:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009488 | 测量 | 森吕线 | 电缆终端红外检测：110kV森吕线（2024年01月-06月 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:17:45 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012191 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:03:34 | 2024-05-27 09:32:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:33:08 | 2024-05-27 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008046 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 13:10:03 | 2024-05-17 09:22:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-17 09:55:38 | 2024-05-23 19:20:08 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:19:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:47:12 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元, N0059耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008125 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 13:10:46 | 2024-05-17 09:23:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-17 09:55:38 | 2024-05-23 18:58:07 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:19:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:59:16 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元, N0059耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009487 | 测量 | 110kV森养甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森养甲线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:48:41 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:19:00 | 2024-05-24 12:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012192 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:05:40 | 2024-05-27 09:32:05 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:32:28 | 2024-05-27 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 18:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009693 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:49:38 | 2024-05-27 08:42:00 | 杨和波 | 13609642724 | 吴逸凡 | 2024-05-27 08:42:00 | 2024-05-27 15:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009696 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:47:35 | 2024-05-27 08:41:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-05-27 08:41:00 | 2024-05-27 15:41:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002751 | 巡视 | 110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#51-#76防风防汛、防鸟害、防外力破坏特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-27 08:40:45 | 2024-05-27 08:38:49 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-27 08:42:51 | 2024-05-27 12:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039515 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维： 110kV茶纲线，220kV北茶甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电），涉电公共安全隐患排查特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 08:09:01 | 2024-05-27 08:45:04 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;邓茂村 | 2024-05-27 08:45:00 | 2024-05-27 13:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-27 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012675 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV凯航甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、110kV凯陈夏苗航线、110kV嘉石线（广州市2024年普通高考保供电（一级）） | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 08:35:42 | 2024-05-27 08:38:23 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-05-27 08:38:00 | 2024-05-27 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-27 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005960 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0087-N0092,N0093-2,N0093-1,N0093,N0099-N0101,N0101+1,N0102-N0109,N0137-N0139,N0143-N0158,N0161-N0162,N0162+1,N0163-N0171,N0174-N0181,N0183-N0184,N0188-N0194,N0203-N0207,N0216,N0218塔; | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 13:14:41 | 2024-05-23 09:01:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-22 08:45:00 | 2024-05-22 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 13:12:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000978 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:31:55 | 2024-05-27 09:53:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-05-13 08:02:00 | 2024-05-13 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006975 | 测量 | 50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:54:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:46:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007090 | 测量 | 220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:55:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:52:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007107 | 测量 | 220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:29:03 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:53:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006923 | 测量 | 50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:41:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:45:40 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006987 | 测量 | 50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:28:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-17 08:10:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:47:25 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007011 | 测量 | 110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:43:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:48:26 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007045 | 测量 | 220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:22:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-22 08:10:00 | 2024-05-22 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:50:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001053 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:25:01 | 2024-05-14 16:30:38 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 09:53:10 | 2024-05-14 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:41:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0002直线塔单元 - N0007耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403011081 | 巡视 | 110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#41；110kV益车乙线#36-#41（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:21:03 | 2024-05-14 16:31:16 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 10:52:38 | 2024-05-14 16:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 16:13:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009435 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV三景桂线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】、广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-23 08:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-22 11:30:22 | 2024-05-24 08:51:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-05-23 08:05:00 | 2024-05-23 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009466 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-23 08:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:19:32 | 2024-05-24 08:52:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-05-23 08:15:00 | 2024-05-23 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009426 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-23 15:00:00 | 2024-05-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:14:14 | 2024-05-23 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-23 16:00:00 | 2024-05-23 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009465 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:26:02 | 2024-05-24 08:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009434 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:20:36 | 2024-05-24 08:04:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-05-24 08:05:00 | 2024-05-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009404 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-24 15:00:00 | 2024-05-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:14:52 | 2024-05-24 15:51:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-05-24 16:00:00 | 2024-05-24 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000362 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★]、220kV罗伍线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-26 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:25:39 | 2024-05-27 08:38:59 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;黄炜恒 | 2024-05-26 08:39:00 | 2024-05-26 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000370 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：盘福站#2主变停电风险特巡（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-05-26 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 16:10:38 | 2024-05-26 19:02:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-26 08:31:00 | 2024-05-26 17:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000371 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：盘福站#2主变停电前风险特查（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 15:51:51 | 2024-05-24 09:34:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:31:00 | 2024-05-25 17:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008138 | 测量 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-24 09:21:42 | 2024-05-24 11:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-110 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:41:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022404 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#41-#43； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:47:35 | 2024-05-24 09:02:42 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇;钟辉 | 2024-05-24 09:03:10 | 2024-05-24 12:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-27 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005825 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#65；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#65；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#64；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#10-#64； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 11:26:24 | 2024-05-24 12:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:31:27 | 2024-05-26 09:45:33 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0064直线塔单元] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0064直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005824 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#17；(Ⅳ级)220kV北石乙线#10-#17； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:59:21 | 2024-05-24 10:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-17 09:12:01 | 2024-05-26 09:13:19 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0018耐张塔单元] 220kV北浔甲线弃飞杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV北石甲线弃飞杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000043 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线[★★★★] | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:14:08 | 2024-05-26 09:03:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-26 09:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012660 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：220kV北茶甲乙线，涉电公共安全隐患排查，补充警示牌 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:10:04 | 2024-05-24 08:35:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;梁嘉亮 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 12:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012693 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：220kV北茶甲乙线，北嘉甲乙线，涉电公共安全隐患排查特巡，补充警示牌 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:07:06 | 2024-05-24 08:34:54 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-24 08:35:02 | 2024-05-24 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012694 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV嘉马岭#22-#27，#28-#40，旋石线#04-#09 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:06:27 | 2024-05-24 08:07:30 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-05-24 08:07:00 | 2024-05-24 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000473 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-24 08:00:04 | 2024-05-24 08:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-24 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000472 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-24 08:00:36 | 2024-05-24 08:03:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-24 08:45:00 | 2024-05-24 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000045 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 11:50:11 | 2024-05-23 08:40:00 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;刘源 | 2024-05-23 08:40:00 | 2024-05-24 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000050 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线[★★★★] | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 08:02:52 | 2024-05-24 09:31:48 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-24 09:32:39 | 2024-05-24 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005005 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第4次） | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-20 08:25:05 | 2024-05-24 08:08:28 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-24 08:39:51 | 2024-05-24 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000646 | 测量 | 南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:13 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-089 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011469 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:25 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-093 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000115 | 测量 | 环西站、三元里站 | 终端红外检测：110kV环三乙线大负荷红外检测。 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 10:52:14 | 2024-05-24 14:05:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌 | 2024-05-24 14:15:00 | 2024-05-24 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:27:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008212 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:34:25 | 2024-05-23 08:25:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-23 08:35:00 | 2024-05-23 12:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012115 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防飘挂物、防鸟害、防树障、防外破特巡：110kV林军芙线#34-#89。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-23 08:22:19 | 2024-05-23 08:48:03 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-23 08:50:00 | 2024-05-23 12:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008611 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:19:20 | 2024-05-23 08:11:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-05-23 08:11:00 | 2024-05-23 16:40:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010637 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010618 | 测量 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 终端红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010636 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010638 | 测量 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石变电站、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010641 | 测量 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010640 | 测量 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010890 | 测量 | 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010919 | 测量 | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线曙光乙支线（110kV曙光终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010918 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线 | 避雷器红外检测：一般线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010897 | 测量 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010892 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010888 | 测量 | 110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV文林线（110kV黄槐路终端场B场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010891 | 测量 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000365 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-24 08:28:03 | 2024-05-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;张国熙 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006500 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#20-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-24 08:31:02 | 2024-05-24 08:43:08 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-24 08:43:00 | 2024-05-24 14:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 15:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006499 | 巡视 | 坡堤甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#54-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-24 08:34:22 | 2024-05-24 08:37:14 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-05-24 08:37:00 | 2024-05-24 12:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 14:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009694 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:03:31 | 2024-05-23 11:09:41 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-23 09:05:00 | 2024-05-23 16:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014470 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 09:04:00 | 2024-05-20 09:10:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-20 09:14:00 | 2024-05-20 13:19:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000371 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿兔甲线#09-#13、110kV绿兔乙线#09-#13、220kV绿从甲线#08-#21、220kV绿从乙线#08-#21； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 15:12:16 | 2024-05-21 09:12:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;李森洪 | 2024-05-21 09:49:27 | 2024-05-23 18:57:14 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022415 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#07、220kV绿从乙线#01-#07、110kV绿兔甲线#01-#08、110kV绿兔乙线#01-#08 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-20 17:04:01 | 2024-05-20 09:00:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-05-20 10:09:20 | 2024-05-23 18:54:16 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000368 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#22-#43、220kV绿从乙线#22-#43； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 15:36:28 | 2024-05-22 09:10:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-22 09:48:41 | 2024-05-23 18:47:25 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0043直线塔单元] 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0043直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006731 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#44-#55、220kV绿从乙线#44-#55； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 14:37:40 | 2024-05-23 09:38:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-23 09:44:36 | 2024-05-23 18:40:19 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0055耐张塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0055耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000368 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV猎太体线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-23 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-23 08:24:23 | 2024-05-23 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 16:07:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008137 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-23 11:21:02 | 2024-05-23 11:39:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-106 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026087 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:27:56 | 2024-05-23 08:32:13 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-05-23 08:32:22 | 2024-05-23 11:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022357 | 巡视 | 220kV木村甲线；220kV木村乙线； | 无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#59-#62 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-23 14:41:51 | 2024-05-23 08:45:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云 | 2024-05-23 08:46:00 | 2024-05-23 14:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-24 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022419 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:30:35 | 2024-05-22 14:30:09 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;张伟刚;钟辉 | 2024-05-22 09:56:59 | 2024-05-23 18:51:29 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-24 08:16:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006867 | 巡视 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01机巡数据上传 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:36:25 | 2024-05-23 15:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:19:55 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:26:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006889 | 巡视 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:33:08 | 2024-05-23 15:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:27:23 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000111 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#37-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-23 15:39:33 | 2024-05-23 08:41:00 | 聂程 | 18027258712 | 温耀坚;薛永伦;沈达 | 2024-05-13 10:32:03 | 2024-05-23 18:25:28 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:14:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0042耐张塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0042耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002782 | 巡视 | 110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#22-#30 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:22:33 | 2024-05-23 08:07:00 | 沈达 | 18813291117 | 薛志东;王成;衷颢元 | 2024-05-21 09:20:07 | 2024-05-23 18:28:26 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:20:26 | 临时性 |  |  |  | 110kV田芙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田芙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002783 | 巡视 | 110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#12-#21 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:22:33 | 2024-05-23 08:07:00 | 沈达 | 18813291117 | 薛志东;王成;衷颢元 | 2024-05-21 09:20:07 | 2024-05-23 18:28:26 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:12:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:20:26 | 临时性 |  |  |  | 110kV田芙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田芙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009535 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-17 | 2024-05-10 08:16:25 | 2024-05-09 09:04:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-04-25 10:02:55 | 2024-05-17 17:38:50 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 15:44:40 | 临时性 |  |  |  | 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV空汉乙线弃飞杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0041直线塔单元, N0045耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV空汉甲线弃飞杆塔:[N0042直线塔单元 - N0044直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV空汉乙线弃飞杆塔:[N0037直线塔单元 - N0038直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0038直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006495 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#56、炭白线#01-#39防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:37:12 | 2024-05-23 09:38:05 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-05-23 09:38:00 | 2024-05-23 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 19:46:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006506 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#67-#80、北花乙线#69-#82，220kV花林甲乙线#01-#16，花炭甲乙线#01-#17防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:59:21 | 2024-05-23 09:00:17 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 11:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 19:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009436 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV罗槎线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:16:31 | 2024-05-22 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶 | 2024-05-22 08:05:00 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033865 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV茶园甲乙线#01-#02，新投运线路巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 08:21:17 | 2024-05-23 08:31:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村;潘永洪;梁伟照;陈志辉BZ;容志松;卢启和;谭颂华 | 2024-05-23 08:31:00 | 2024-05-23 12:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 16:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039478 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：220kV茶园甲乙线#16-#28 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 08:23:44 | 2024-05-23 08:13:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉 | 2024-05-23 09:13:00 | 2024-05-23 12:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-23 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003443 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:20:20 | 2024-05-23 08:26:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-05-23 08:36:00 | 2024-05-23 11:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000481 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:55:03 | 2024-05-22 08:44:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-05-21 08:37:00 | 2024-05-21 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000483 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:56:11 | 2024-05-22 08:44:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-05-22 08:35:00 | 2024-05-22 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002860 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#92-#93、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:01:23 | 2024-05-23 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-23 08:21:00 | 2024-05-23 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009437 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV罗槎线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.22-05.29）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 16:29:36 | 2024-05-21 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009467 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 14:32:10 | 2024-05-22 08:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇 | 2024-05-22 08:05:00 | 2024-05-22 16:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009468 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 11:56:21 | 2024-05-21 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009401 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-22 15:00:00 | 2024-05-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 14:28:18 | 2024-05-22 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-22 16:00:00 | 2024-05-22 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 22:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009424 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-21 15:00:00 | 2024-05-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 11:57:41 | 2024-05-22 10:51:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-21 16:00:00 | 2024-05-21 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009393 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:08:09 | 2024-05-16 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-22 17:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009394 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:07:46 | 2024-05-20 08:26:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇;顾润泽 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-21 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009395 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:07:09 | 2024-05-15 17:49:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟;方埼磊 | 2024-05-13 09:25:00 | 2024-05-23 09:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240523001221 | 巡视 | 110kV森良甲线 | 线路特殊巡视：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电110kV森良甲线#01-#12 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 09:08:15 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 09:03:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-23 09:02:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240523000753 | 巡视 | 110kV森桃线 | 线路特殊巡维：110kV森桃线#37-#39线路竹树、鸟巢特查 | 2024-05-23 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 09:07:16 | 2024-05-23 09:35:45 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-23 09:35:56 | 2024-05-23 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110V |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 16:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-23 08:21:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012182 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:49:47 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:13:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000276 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#69-#73塔段线路竹树、鸟巢特查 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 08:46:57 | 2024-05-22 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-22 09:40:24 | 2024-05-22 14:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:39:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000234 | 巡视 | 110kV森良甲线、110kV森良乙线 | 线路特殊巡维：110kV森良甲线、110kV森良乙线中考保供电视频特巡特维 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 20:02:40 | 2024-05-22 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-20 08:40:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:33:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005351 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:35:44 | 2024-05-22 08:38:02 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云 | 2024-05-22 08:38:00 | 2024-05-22 12:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-23 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022382 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:24:38 | 2024-05-09 08:41:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-05-09 08:48:00 | 2024-05-09 12:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-23 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002182 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-22 08:22:10 | 2024-05-22 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 14:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:10:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:42:19 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514002851 | 巡视 | 110kV鹿中较乙线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV棠汇华石线、110kV棠农线、110kV奥圃美线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电。 | 2024-05-18 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-22 15:53:46 | 2024-05-22 15:55:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-18 08:55:00 | 2024-05-22 15:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 14:08:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008130 | 测量 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-22 08:23:02 | 2024-05-22 10:41:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-098 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008123 | 测量 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-21 08:14:35 | 2024-05-21 08:40:37 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-090 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026086 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:16:11 | 2024-05-16 08:45:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-20 08:45:00 | 2024-05-22 11:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026074 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-22 08:39:01 | 2024-05-22 08:40:02 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-22 08:40:32 | 2024-05-22 14:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004987 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:16:32 | 2024-05-21 09:35:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-23 08:40:00 | 2024-05-23 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线原始gps坐标有误用现场图片代替 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004997 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:17:17 | 2024-05-16 08:49:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-23 10:10:00 | 2024-05-23 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002852 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:49 | 2024-05-20 08:29:30 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:29:00 | 2024-05-23 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002851 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#95、#98-#99，#103-#104、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#90、#94-#95，#99-#100塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:04:20 | 2024-05-20 08:29:56 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011369 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:02:45 | 2024-05-20 08:30:22 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-23 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002862 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:17 | 2024-05-20 08:30:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:31:00 | 2024-05-23 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012497 | 测量 | 110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:19:51 | 2024-05-22 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012496 | 测量 | 110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:25:57 | 2024-05-22 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006494 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#36-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-22 08:37:02 | 2024-05-22 08:57:48 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-22 08:57:00 | 2024-05-22 15:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005312 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-22 08:38:07 | 2024-05-22 08:58:51 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-22 08:58:00 | 2024-05-22 16:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123038988 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:24:18 | 2024-05-21 08:35:06 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-21 08:35:14 | 2024-05-21 14:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:14:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039482 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：（III级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:34:06 | 2024-05-22 08:50:04 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-22 08:50:46 | 2024-05-22 10:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009945 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#54-#56、500kV北增乙线#50-#52 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:19:15 | 2024-05-22 08:43:07 | 卢启和 | 13927751306 | 容志松;谭颂华 | 2024-05-22 08:49:00 | 2024-05-22 11:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003425 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:23:28 | 2024-05-21 08:34:27 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-21 08:34:36 | 2024-05-21 14:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008959 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:58:27 | 2024-05-22 08:59:07 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-22 08:59:00 | 2024-05-22 15:59:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012495 | 测量 | 220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:41:25 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪;陈其来 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000470 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 15:50:44 | 2024-05-23 07:49:04 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-07 08:42:00 | 2024-05-07 13:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000489 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线、逸合商务中心）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 15:49:44 | 2024-05-23 07:50:03 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-07 08:43:00 | 2024-05-07 14:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000480 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-14 08:03:05 | 2024-05-23 07:54:34 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-14 08:54:00 | 2024-05-14 13:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002857 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:03:40 | 2024-05-23 07:51:24 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-14 08:52:00 | 2024-05-14 15:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002853 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:36 | 2024-05-23 07:55:19 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:55:00 | 2024-05-14 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002856 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:45 | 2024-05-23 07:56:31 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:57:00 | 2024-05-14 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012500 | 测量 | 110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:40:21 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012499 | 测量 | 220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:37:38 | 2024-05-22 08:27:39 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-100 | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022426 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:19:17 | 2024-05-17 08:22:20 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-05-16 09:23:37 | 2024-05-17 17:24:08 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:02:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000993 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；220kV木棠甲乙线#74-#76塔段特巡；2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV奥氮棠华石线全线特巡（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:25:09 | 2024-05-11 09:28:35 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉;孔盛权 | 2024-05-11 09:29:36 | 2024-05-11 16:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000997 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:33:20 | 2024-05-14 08:34:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-05-14 08:35:56 | 2024-05-14 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022373 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:15:14 | 2024-05-06 10:12:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-05-06 10:12:32 | 2024-05-06 16:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022376 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:16:37 | 2024-05-07 08:38:38 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-07 08:38:52 | 2024-05-07 16:57:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022383 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:26:03 | 2024-05-09 09:31:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-09 09:31:33 | 2024-05-09 16:57:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022379 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22；(Ⅱ级)500kV从科乙线#19-#22； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:14:40 | 2024-05-10 08:35:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-05-10 08:36:08 | 2024-05-10 16:59:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022381 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#21-#22；(Ⅱ级)500kV从木丁线#21-#22； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:31:23 | 2024-05-10 09:50:49 | 张耀光 | 13422322313 |  | 2024-05-10 09:50:55 | 2024-05-10 13:01:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022384 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:19:50 | 2024-05-13 08:42:32 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-05-13 08:42:42 | 2024-05-13 16:52:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022377 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#14-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#14-#16； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:22:57 | 2024-05-13 08:45:18 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;李文兴 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 16:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022372 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅳ级)220kV木棠甲线#57-#60；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#57-#60；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#58-#62；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#58-#62； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:27:28 | 2024-05-14 08:39:05 | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云 | 2024-05-14 08:39:00 | 2024-05-14 11:22:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022395 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:20:24 | 2024-05-16 08:43:26 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云 | 2024-05-16 08:43:32 | 2024-05-16 11:51:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022396 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:23:12 | 2024-05-16 08:45:49 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高 | 2024-05-16 08:45:58 | 2024-05-16 16:51:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000166 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#36防风防汛特巡 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:49:30 | 2024-05-20 08:56:47 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴;王立新 | 2024-05-20 08:56:59 | 2024-05-20 16:46:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522006229 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV绿水甲线@N0001-N0008,N0010-N0026塔;110kV绿水乙线国际城乙支线@N0001-N0009,N0013-N0017塔;110kV绿太乙线@N0001-N0007,N0009-N0035塔;110kV绿兔乙线@N0001-N0009,N0012-N0013塔;110kV绿岗甲线@N0001-N0019,N0023-N0029塔;110kV绿太甲线@N0001-N0007,N0009-N0035塔;220kV绿从甲线@N0001-N0008,N0011-N0013塔;110kV绿岗乙线@N0001-N0019,N0024-N0027,N0029-N0031塔;110kV绿水乙线@N0001-N0008,N0010-N0027塔;220kV绿从乙线@N0001-N0008,N0011-N0013塔;110kV绿兔甲线@N0001-N0009,N0012-N0013塔防风防汛视频巡视 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 14:27:33 | 2024-05-22 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;李森洪;吴清泉 | 2024-05-22 09:40:00 | 2024-05-22 14:28:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-22 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 14:25:36 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022391 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:20:57 | 2024-05-07 09:32:11 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶 | 2024-05-07 09:32:18 | 2024-05-07 14:26:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022380 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#20；(Ⅱ级)500kV从木丁线#20； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:30:52 | 2024-05-10 08:21:59 | 李文兴 | 13902251685 | 甘永叶 | 2024-05-10 10:27:11 | 2024-05-10 14:18:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022374 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:16:47 | 2024-05-06 10:15:23 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-05-22 10:15:00 | 2024-05-22 13:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006498 | 巡视 | 110kV炭松甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭松甲乙线#09-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-22 08:43:29 | 2024-05-22 08:45:45 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-22 08:45:00 | 2024-05-22 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-22 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000478 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 16:45:01 | 2024-05-22 11:39:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:40:00 | 2024-05-15 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000479 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站）220kV北浔甲乙线#74-#79、220kV北石甲乙线#76-#82塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:54:29 | 2024-05-22 08:00:45 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005004 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:56 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-22 08:39:43 | 2024-05-22 10:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002489 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:40:16 | 2024-05-16 09:00:56 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-22 09:01:00 | 2024-05-22 10:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005007 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:40:27 | 2024-05-16 08:50:42 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-22 10:27:00 | 2024-05-22 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005061 | 巡视 | 110kV嘉江线; | 110kV嘉江线@N0001-N0017塔;110kV郭江线@N0046-N0053塔;110kV郭嘉线@N0047-N0062塔; | 2024-05-21 14:00:00 | 2024-05-27 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 11:30:04 | 2024-05-22 11:35:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-21 14:42:00 | 2024-05-22 11:42:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 11:29:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011398 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:52:41 | 2024-05-22 07:59:48 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011403 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:53:09 | 2024-05-22 08:00:13 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000135 | 巡视 | 110kV森良甲线、110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV森良甲线#01-#12 、110kV森良乙线#01-#13中考保供电特查 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 08:58:22 | 2024-05-21 09:33:16 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-05-21 09:38:42 | 2024-05-21 12:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-22 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:33:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002087 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★]、110kV猎梅乙线[★]、110kV猎梅甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-20 08:33:18 | 2024-05-21 08:29:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-20 09:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-21 10:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:31:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008594 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）（含文林线、益田甲线、林乐公线、车平文线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段特巡）。 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:18:04 | 2024-05-16 08:36:49 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-05-16 08:37:00 | 2024-05-16 14:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026090 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 08:27:00 | 2024-05-17 08:28:05 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-17 08:28:13 | 2024-05-21 11:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026077 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 08:22:29 | 2024-05-21 08:20:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-05-21 08:23:03 | 2024-05-21 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002166 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-21 08:16:19 | 2024-05-21 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;王艳萍 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 14:35:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:40:33 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006273 | 预试 | 110kV罗石线槎头支线 | 交叉互联试验：110kV罗石线槎头支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-07 | 2024-05-15 08:11:45 | 2024-05-21 09:04:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 27.8 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-156 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000474 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 07:52:55 | 2024-05-21 08:00:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-21 08:40:00 | 2024-05-21 15:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008600 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线（含镜福乙线、镜畔新线、镜龙畔线、车新镜线、镜合龙凤文线、镜合畔线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段特巡）。 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:16:01 | 2024-05-16 09:16:16 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-05-16 09:00:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010446 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010451 | 测量 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010444 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010453 | 测量 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010456 | 测量 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010436 | 测量 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:29:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016096 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（5月）。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-14 10:01:20 | 2024-05-14 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-05-14 10:14:23 | 2024-05-14 16:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:18:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016089 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：110kV车平文线、车平文线新华乙支线、文林线、文林线曙光乙支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电，5月20日，含架空巡视）。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-20 09:58:15 | 2024-05-20 10:06:45 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚 | 2024-05-20 09:07:00 | 2024-05-20 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-05-21 19:41:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008211 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:30:48 | 2024-05-20 09:12:00 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-20 09:13:00 | 2024-05-20 16:16:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 00:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008592 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 08:24:08 | 2024-05-21 08:37:27 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-05-21 08:33:00 | 2024-05-21 14:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 19:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008216 | 测量 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:29:09 | 2024-05-20 08:38:12 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-05-20 08:39:00 | 2024-05-21 15:18:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 19:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002747 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电正式阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-21 08:25:13 | 2024-05-21 08:26:18 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-21 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002736 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-21 08:29:14 | 2024-05-21 08:37:21 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-21 08:37:00 | 2024-05-21 11:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-21 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000331 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线电缆、110kV从岗线电缆 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 08:57:54 | 2024-05-21 09:04:38 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-21 09:04:00 | 2024-05-21 16:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001463 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线#01-#17、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线#01-#37、110kV从兔线#01-#62 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 08:51:13 | 2024-05-21 09:04:44 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-21 09:05:00 | 2024-05-21 15:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001506 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#48-#60防风防汛特巡 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 08:48:22 | 2024-05-21 09:01:36 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-21 09:16:00 | 2024-05-21 11:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014473 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 09:04:23 | 2024-05-21 09:17:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-21 09:17:00 | 2024-05-21 12:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005326 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-21 08:20:49 | 2024-05-21 08:41:41 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-21 08:41:00 | 2024-05-21 16:57:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013261 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:19:35 | 2024-05-21 08:29:53 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 12:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005319 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-21 09:57:51 | 2024-05-21 08:32:13 | 梁光明 | 13802533521 | 徐耀明;曾宪锴 | 2024-05-21 08:58:00 | 2024-05-21 11:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006504 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-21 08:24:58 | 2024-05-21 08:29:14 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-05-21 08:29:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000143 | 巡视 | 110kV流吕线、110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#69-#73 、110kV森吕线#91-#93塔段线路竹树、鸟巢特查 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 09:01:56 | 2024-05-21 09:06:07 | 钟镇光 | 18903061099 | 朱国坚 | 2024-05-21 09:06:25 | 2024-05-21 13:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-21 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:34:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009416 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-20 15:00:00 | 2024-05-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:57:08 | 2024-05-20 15:15:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-20 16:00:00 | 2024-05-20 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009420 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-16 15:00:00 | 2024-05-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:44:45 | 2024-05-21 15:49:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-05-16 16:00:00 | 2024-05-16 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 22:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006404 | 测量 | 集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:28:08 | 2024-05-20 09:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉 | 2024-05-11 08:15:00 | 2024-05-11 13:15:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-030 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015637 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北嘉#25-#28大负荷特巡，水务河涌施工现场对接联系。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:38:45 | 2024-05-13 09:26:18 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-05-13 08:25:00 | 2024-05-13 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012663 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工核对性巡视：汉嘉线#78-#84，嘉人线#16-#22。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:15:49 | 2024-05-21 08:19:04 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-05-21 08:32:00 | 2024-05-21 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039491 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工核对性巡视：110kV嘉集线#24-#31 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-21 08:29:01 | 2024-05-21 08:31:34 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-21 08:31:00 | 2024-05-21 13:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 16:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015662 | 巡视 | 110kV汉太线 | 线路日常巡视：人工校对性巡视：汉太线#52-#62 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:21:47 | 2024-05-14 08:52:39 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-14 08:52:00 | 2024-05-14 11:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 18:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016266 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;110kV凯鹤泰集线;220kV石凯甲线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），110kV嘉马岭线、110kV嘉石线特殊巡视，输二保电2024-05-02-总021。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:24:52 | 2024-05-20 08:35:55 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-05-20 08:37:00 | 2024-05-20 14:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:03:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012706 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），110kV茶纲线特殊巡视，输二保电2024-05-02-总021。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:24:35 | 2024-05-20 08:50:52 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松;陈志辉 | 2024-05-20 08:50:59 | 2024-05-20 12:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 31.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-20 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008957 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:13:00 | 2024-05-20 08:51:13 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;容志松 | 2024-05-20 08:51:00 | 2024-05-20 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008958 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:08:21 | 2024-05-17 09:02:48 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-05-17 09:02:00 | 2024-05-20 14:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004412 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:14:22 | 2024-05-15 17:06:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明 | 2024-05-07 08:18:00 | 2024-05-07 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012664 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021，110kV梨集泰线 对外联系：110kV凯陈夏隆线#03对接住建局看现场 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:14:15 | 2024-05-20 08:35:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来 | 2024-05-20 08:39:00 | 2024-05-20 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004528 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#18-#28；220kV北镜乙线#18-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:20:59 | 2024-05-10 08:33:11 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-10 08:33:00 | 2024-05-10 11:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:39:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007476 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#61-#76；110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11（含110kV镜畔新线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜福乙线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特巡）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:23:17 | 2024-05-20 08:31:08 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-20 08:31:00 | 2024-05-20 14:35:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:57:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008609 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:40:10 | 2024-05-10 08:14:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-05-10 08:15:00 | 2024-05-10 15:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016090 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV林军芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段，含架空、电缆巡视）。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-17 16:11:25 | 2024-05-17 14:37:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-05-17 14:37:00 | 2024-05-17 17:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000067 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线#01-#04；110kV益田甲线#56-#69； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009278 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田军线#01-#11；110kV田杨线#01-#11； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:01:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008760 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）：220kV花文甲线、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（4-6月）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008214 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:34:13 | 2024-05-14 08:28:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-14 08:15:00 | 2024-05-14 15:06:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000376 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-19 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:39:04 | 2024-05-20 08:55:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-19 09:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-20 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000363 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-18 08:30:00 | 2024-05-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:37:44 | 2024-05-20 08:54:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-18 09:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-20 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026092 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:20:51 | 2024-05-16 08:29:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-20 08:52:00 | 2024-05-20 16:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-21 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006259 | 预试 | 110kV罗横贝浔乙线 | 交叉互联试验：110kV罗横贝浔乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 16:58:18 | 2024-05-20 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 10:23:00 | 2024-05-20 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-144 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000049 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三乙线电缆段、110kV三景桂线电缆段、110kV郭江线及支线电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效前精细化巡视：110kV环三乙线 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:17:30 | 2024-05-20 08:58:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-20 08:59:09 | 2024-05-20 10:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004996 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:39:51 | 2024-05-16 08:50:16 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-16 10:10:00 | 2024-05-20 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004990 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 09:43:37 | 2024-05-20 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004991 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:43 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 11:57:00 | 2024-05-20 16:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000048 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线及支线电缆段、110kV芳花增乙线及支线电缆段、110kV罗流盘金线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:53:28 | 2024-05-20 08:53:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 08:53:57 | 2024-05-20 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009421 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-18 15:00:00 | 2024-05-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:51:33 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-18 16:00:00 | 2024-05-18 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 22:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009397 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-17 15:00:00 | 2024-05-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:47:14 | 2024-05-17 15:36:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-17 16:00:00 | 2024-05-17 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 22:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009438 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV罗槎线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.21-05.28）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:30:12 | 2024-05-20 08:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-20 08:03:00 | 2024-05-20 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009469 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:57:46 | 2024-05-20 08:59:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-20 08:05:00 | 2024-05-20 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009439 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV罗石线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 11:49:52 | 2024-05-19 15:57:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张浩 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009470 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:52:53 | 2024-05-19 15:58:00 | 张浩 | 13922153473 | 方埼磊 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009440 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗石线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 11:48:39 | 2024-05-18 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009471 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:50:20 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009472 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:46:45 | 2024-05-17 15:42:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009441 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗石线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】、重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 11:56:08 | 2024-05-17 15:41:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005310 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:24:43 | 2024-05-20 08:25:45 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-20 08:25:00 | 2024-05-20 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005318 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:23:57 | 2024-05-20 08:26:25 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-20 08:26:00 | 2024-05-20 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005320 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:23:24 | 2024-05-20 08:38:15 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-20 08:38:00 | 2024-05-20 16:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002754 | 巡视 | 炭白线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛特巡110kV炭白线#46-#80 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-20 08:21:46 | 2024-05-20 08:22:08 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-20 11:22:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004086 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年05月Ⅲ级第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:22:40 | 2024-05-20 08:38:45 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-20 08:38:00 | 2024-05-20 16:19:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000423 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年05月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-20 08:39:29 | 2024-05-20 08:41:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;黄文锋 | 2024-05-20 08:41:00 | 2024-05-20 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-20 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002736 | 巡视 | 机场北隧道 | 电缆日常巡维：机场北隧道巡视（2024年05-06月）：空机线、金机线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:39:29 | 2024-05-20 08:41:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;黄文锋 | 2024-05-20 08:41:00 | 2024-05-20 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-20 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:17:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008961 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:26:05 | 2024-05-16 08:45:20 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-20 08:43:00 | 2024-05-20 11:41:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008960 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:27:16 | 2024-05-16 08:44:45 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-20 11:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000202 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#01-#40 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 15:16:16 | 2024-05-14 09:10:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-14 09:36:21 | 2024-05-17 17:05:39 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:42:00 | 执行中 |  | 2024-05-14 08:39:26 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000191 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#01-#40 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 15:15:27 | 2024-05-14 09:10:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-14 09:36:21 | 2024-05-17 17:20:59 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:41:00 | 执行中 |  | 2024-05-14 08:37:59 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240513004220 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#01-#15 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-14 18:28:42 | 2024-05-14 09:36:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 11:13:05 | 2024-05-17 17:23:07 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:32:00 | 执行中 |  | 2024-05-13 14:27:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009258 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#01-#15 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-14 18:29:55 | 2024-05-14 09:36:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 11:13:05 | 2024-05-17 17:21:42 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:35:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007307 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#10-#13 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:56:25 | 2024-05-16 08:59:56 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-05-16 09:00:15 | 2024-05-16 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009484 | 测量 | 110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV森良乙线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线 | 电缆避雷器带电试验：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV森良乙线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线避雷器带电试验 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 18:18:49 | 2024-05-15 09:10:29 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;岑炳聪;叶兴杰;吴清泉;李贤育;江海峰;刘东林 | 2024-05-15 09:45:00 | 2024-05-15 15:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 8 | 吴日冲 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-074 | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006276 | 预试 | 110kV罗槎线南德乙支线 | 交叉互联试验：110kV罗槎线南德乙支线电缆交叉互联试。 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:10 | 2024-05-17 13:34:31 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-17 11:23:00 | 2024-05-17 17:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-121 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005819 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#27-#30；(Ⅲ级)110kV石槎线#10-#13；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#10-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#10-#12； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:44:30 | 2024-05-16 08:40:39 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-16 08:40:00 | 2024-05-16 14:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005818 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV罗槎线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#20-#26；(Ⅲ级)110kV石槎线#14-#18；(Ⅲ级)110kV罗槎线#20-#23； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:44:09 | 2024-05-16 08:41:07 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-16 08:41:00 | 2024-05-16 14:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000047 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线架空及电缆段、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线、110kV涌峰甲线大坦沙支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线洪石乙支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-16 08:36:52 | 2024-05-16 08:40:12 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-16 08:41:07 | 2024-05-17 12:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004994 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第3次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:18 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-17 08:51:00 | 2024-05-17 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005003 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:24 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-17 09:41:00 | 2024-05-17 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011014 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:07:19 | 2024-05-17 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:25:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011274 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:08:16 | 2024-05-17 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000369 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、潭猎丙线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线停电期间风险特查（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-17 08:55:01 | 2024-05-17 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-17 08:40:00 | 2024-05-17 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 18:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517000507 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电（二级保供电）。 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 08:49:33 | 2024-05-17 09:03:54 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-17 09:04:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:34:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 08:39:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008254 | 测量 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:13:32 | 2024-05-16 09:06:20 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-060 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:23:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026088 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:17:03 | 2024-05-16 08:44:59 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-16 08:45:06 | 2024-05-17 14:12:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026085 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:19:09 | 2024-05-16 08:29:21 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-17 08:32:00 | 2024-05-17 12:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015652 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021，110kV梨集泰线、110kV嘉马岭线；重要公务保供电（二级保供电），输二保电2024-05-03-总022：110kV凯鹤泰集线。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:15:16 | 2024-05-17 08:47:34 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-17 08:47:00 | 2024-05-17 13:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 16:06:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012661 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：110kV汉嘉线#32-#40，汉人甲乙线#32-#41，茶汉甲乙线#49-#53。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:26:42 | 2024-05-17 08:41:29 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉 | 2024-05-17 08:41:00 | 2024-05-17 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 16:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009692 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:45:29 | 2024-05-17 09:05:07 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-17 09:06:12 | 2024-05-17 15:01:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005316 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005315 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005325 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002738 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛特巡：500kV北花甲线#49-#50、北花乙线#49-#51 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-17 08:38:23 | 2024-05-17 08:39:07 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;曾宪锴;吴逸凡 | 2024-05-17 08:39:00 | 2024-05-17 11:46:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002752 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-17 08:43:35 | 2024-05-17 08:36:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;沈达;衷颢元 | 2024-05-17 08:36:00 | 2024-05-17 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-17 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015638 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人乙线[★★★]特殊巡维，汉人甲线#48-#49，嘉人先#36-#37补钓鱼牌。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:19:47 | 2024-05-17 08:39:30 | 何国雄 | 13533118156 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-17 08:40:36 | 2024-05-17 13:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-17 13:10:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022392 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从科乙线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从木丙线#54-#60；(Ⅱ级)500kV从木丁线#54-#60； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:23:56 | 2024-05-13 08:39:26 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-05-13 08:39:00 | 2024-05-13 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022371 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)220kV木棠甲线#61-#68；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#61-#68； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:26:39 | 2024-05-14 08:38:46 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚 | 2024-05-14 08:39:02 | 2024-05-14 12:33:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022398 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:27:39 | 2024-05-16 09:22:51 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-05-16 09:23:01 | 2024-05-16 14:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000085 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24塔保供电特巡 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-15 09:22:30 | 2024-05-15 09:24:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚 | 2024-05-15 09:24:00 | 2024-05-15 12:18:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:15:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005201 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:49:35 | 2024-05-15 13:38:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 08:40:00 | 2024-05-15 13:40:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005186 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:50:41 | 2024-05-13 14:19:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 09:12:00 | 2024-05-15 14:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005204 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:55:09 | 2024-05-14 16:47:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005206 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:33 | 2024-05-15 13:33:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-04 08:34:00 | 2024-05-15 13:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005203 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:33 | 2024-05-15 13:44:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-04 14:09:00 | 2024-05-15 14:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005199 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:49:35 | 2024-05-15 13:36:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 08:45:00 | 2024-05-15 13:38:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005190 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:51:33 | 2024-05-14 16:48:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 10:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009057 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:10:27 | 2024-05-07 08:38:05 | 邓茂村 | 13902272406 | 刘子瑜;江泽辉 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005188 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:51:33 | 2024-05-14 16:50:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012701 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线。110kV嘉龙线特殊巡视。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-01 08:47:08 | 2024-05-01 09:25:34 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 18:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-01 19:26:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000840 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：汉人甲线#66-#77、汉人乙线#66-#74、汉嘉线#65-#70、嘉人线#30-#44、备用汉人乙线#67-#74 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-16 | 2024-05-16 08:26:36 | 2024-05-16 08:27:39 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-05-16 08:27:00 | 2024-05-16 11:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 08:25:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009673 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#66-#67；500kV北增乙线#63-#64 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-06 08:15:29 | 2024-05-06 08:38:05 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-06 08:38:28 | 2024-05-07 15:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 坐标有误，已采取拍照打卡。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009940 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-06 08:16:16 | 2024-05-06 08:39:10 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-06 08:39:43 | 2024-05-06 15:10:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039504 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV汉太线九佛甲支线#18-#24，#25-#35.110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32，#33-#45 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:35:06 | 2024-04-28 08:35:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-05-15 08:43:00 | 2024-05-15 15:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000366 | 巡视 | 110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:33:41 | 2024-05-17 08:18:28 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-16 08:35:00 | 2024-05-16 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026080 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:20:24 | 2024-05-16 08:29:10 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-16 09:07:00 | 2024-05-16 14:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004407 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:11:13 | 2024-05-10 09:30:17 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-05-10 09:32:00 | 2024-05-10 12:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517000153 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电准备阶段特巡。 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 08:15:45 | 2024-05-17 08:16:39 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-05-16 08:35:00 | 2024-05-16 17:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 08:13:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009419 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-14 15:00:00 | 2024-05-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:24:38 | 2024-05-14 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-14 16:00:00 | 2024-05-14 22:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009475 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:24:09 | 2024-05-14 16:52:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009444 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉集线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路[★★]、110kV郭江线#47塔至江村站段线路[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]、110kV郭北泉线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV郭江线#46塔至江村站段线路、110kV嘉江线每日退闸后投回前视频特巡（1小时/次） 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公司保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）、广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 15:23:06 | 2024-05-14 16:54:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009398 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-15 15:00:00 | 2024-05-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:40:10 | 2024-05-15 15:48:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-15 15:48:00 | 2024-05-15 22:27:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009474 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:03:51 | 2024-05-15 08:05:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇 | 2024-05-15 08:01:00 | 2024-05-15 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009443 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶犀京线[★★]、110kV航景线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）、广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:04:27 | 2024-05-15 08:07:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊 | 2024-05-15 08:05:00 | 2024-05-15 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009442 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV文林线[★★★]、110kV林乐公线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 16:27:44 | 2024-05-16 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009473 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:45:19 | 2024-05-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000046 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、三景桂线、110kV郭江线及支线及电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效前精细化巡视：110kV环三乙线 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-16 08:36:41 | 2024-05-16 08:38:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-05-16 08:38:54 | 2024-05-16 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004993 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第3次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:35 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-16 11:14:00 | 2024-05-16 15:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002850 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:25:20 | 2024-05-16 09:11:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-16 10:12:00 | 2024-05-16 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010337 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#06 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:54:44 | 2024-05-16 08:58:07 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-16 08:58:57 | 2024-05-16 15:38:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:23:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007325 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#08-#09 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:52:02 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 11:20:00 | 2024-05-16 13:41:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002745 | 巡视 | 110kV郭石线;110kV田芙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV田空丙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-16 08:30:36 | 2024-05-16 08:38:40 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-16 08:38:00 | 2024-05-16 16:52:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-16 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005675 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#46-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-16 08:24:24 | 2024-05-16 08:46:07 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;梁光明;李海荣;吴逸凡;曾宪锴;衷颢元 | 2024-05-16 08:46:00 | 2024-05-16 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-16 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007537 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#03-#07; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:53:47 | 2024-05-16 08:57:53 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-16 08:58:32 | 2024-05-16 15:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:12:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010338 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#07-#08 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:52:39 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 11:19:00 | 2024-05-16 13:39:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:23:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007538 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#02; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:51:03 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 10:18:00 | 2024-05-16 13:35:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:12:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012184 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:56:47 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 09:06:00 | 2024-05-16 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015651 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV凯鹤泰集线重要公务保供电（二级保供电）；输二保电2024-05-03-总022，110kV梨集泰线、110kV嘉马岭线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021。结合日常巡视开展。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:32:59 | 2024-05-16 08:45:56 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-16 08:31:00 | 2024-05-16 13:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-16 13:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008608 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:39 | 2024-05-06 09:02:35 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-05-06 09:02:57 | 2024-05-06 16:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-16 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000372 | 巡视 | 110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:19:50 | 2024-05-16 09:28:09 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-15 08:35:00 | 2024-05-15 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-16 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000985 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:32:14 | 2024-05-13 08:45:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;李文兴 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 11:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-16 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022411 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#15；500kV从木丙丁线#14-#15 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 11:38:42 | 2024-05-13 08:41:00 | 钟辉 | 13922128802 | 李文兴;孔盛权 | 2024-05-13 08:41:00 | 2024-05-13 11:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-16 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002748 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-15 08:27:23 | 2024-05-15 08:39:24 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-15 08:39:00 | 2024-05-15 13:56:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-15 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008136 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:08:03 | 2024-05-15 15:25:42 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-15 15:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-054 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026095 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 07:58:32 | 2024-05-01 08:33:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-05-15 08:00:46 | 2024-05-15 11:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002002 | 测量 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 12:28:15 | 2024-05-10 08:31:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;吴逸凡;曾宪锴;曾祥锋;丁晨星;钟誌;周永发;衷颢元 | 2024-05-10 10:29:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-067 | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:24:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005674 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#30、花林甲乙线#01-#30星级设备、防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-15 08:45:09 | 2024-05-15 08:50:44 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-15 08:51:00 | 2024-05-15 11:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-15 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002520 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#46-#51;220kV花炭乙线#46-#51; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:44:31 | 2024-05-15 15:08:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-11 11:19:00 | 2024-05-11 17:03:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0051直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0051直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002519 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#42-#45;220kV花炭乙线#42-#45; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:43:46 | 2024-05-15 15:07:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-11 10:47:00 | 2024-05-11 17:44:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001598 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#08、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 13:54:23 | 2024-05-10 08:54:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-10 09:40:00 | 2024-05-10 15:25:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:18:31 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422024710 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-14 14:33:26 | 2024-05-14 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 12:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 11:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014469 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:42:27 | 2024-05-14 09:10:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:13:00 | 2024-05-14 13:26:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014472 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:43:04 | 2024-05-14 09:07:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:17:00 | 2024-05-14 12:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000487 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 07:55:25 | 2024-05-15 08:04:59 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:05:00 | 2024-05-15 15:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005822 | 巡视 | 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线大田乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:54 | 2024-05-15 08:04:02 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005820 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:53:23 | 2024-05-15 08:46:24 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:48:06 | 2024-05-15 14:17:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002859 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:07 | 2024-05-15 08:46:34 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:47:15 | 2024-05-15 14:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010749 | 测量 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:28 | 2024-05-15 08:04:27 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:22:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014471 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:45:20 | 2024-05-15 08:58:58 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:14:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014467 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:42:04 | 2024-05-15 08:58:17 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:16:00 | 2024-05-15 13:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009313 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 23:44:02 | 2024-05-07 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:56:23 | 2024-05-15 09:10:17 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:10:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:46:15 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0006-1耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000524 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 09:03:10 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 10:09:00 | 2024-05-15 10:22:13 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:08:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:44:22 | 计划性 |  |  |  | 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV街灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV街灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002518 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#40-#41;220kV花炭乙线#40-#41; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:42:51 | 2024-05-15 11:20:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 10:37:39 | 2024-05-13 17:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002517 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#38-#39;220kV花炭乙线#38-#39; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:42:11 | 2024-05-15 10:51:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 09:54:08 | 2024-05-13 17:36:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001885 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#92-#94、110kV流吕线#69-#74 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 18:21:08 | 2024-05-15 09:05:12 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-15 09:05:23 | 2024-05-15 13:31:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001880 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#78-#82 、110kV流吕线#59-#62 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:26:27 | 2024-05-11 09:20:38 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-05-11 09:18:00 | 2024-05-11 16:18:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002513 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#34-#36;220kV花林乙线#34-#36; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:41:13 | 2024-05-15 10:49:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 09:34:43 | 2024-05-13 17:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0036直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002511 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:38:50 | 2024-05-15 10:44:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-09 10:57:38 | 2024-05-09 17:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 11:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0037直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0037直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012691 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：汉钟乙线竹料丙支线#02-#11 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-15 08:27:11 | 2024-05-15 08:28:12 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-05-15 08:28:00 | 2024-05-15 10:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039495 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：北蚌甲线#01-#07，北蚌乙线#01-#05新线路投运人工巡视。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:42:47 | 2024-05-15 08:45:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-15 08:45:59 | 2024-05-15 14:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039511 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV茶纲线#01-#07 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:36:33 | 2024-05-15 08:37:46 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-15 08:37:00 | 2024-05-15 11:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004093 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:46:10 | 2024-05-15 09:50:00 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-15 10:44:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308007041 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:39:42 | 2024-05-13 08:40:52 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-13 08:41:38 | 2024-05-13 16:51:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:13:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016394 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV嘉人线#01-#06 对外联系：110kV嘉均甲乙线临时线路（嘉瑶）树木检修跟进 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-14 08:16:49 | 2024-05-14 08:30:41 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉BZ | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 13:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016347 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07，汉人乙线长榜乙支线#00-#07 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-14 08:22:31 | 2024-05-14 08:35:06 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 11:24:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:05:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012705 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡视：人工校对性巡视(1-6月Ⅱ级)：500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:25:40 | 2024-05-14 08:32:09 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;潘永洪 | 2024-05-14 08:49:00 | 2024-05-14 14:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000367 | 巡视 | 110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-14 08:40:11 | 2024-05-14 14:19:51 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;谢文卓;周卓蓓 | 2024-05-14 08:32:00 | 2024-05-14 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 19:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000158 | 巡视 | 110kV鹿中较乙线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV棠汇华石线、110kV棠农线、110kV奥圃美线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电前特巡。 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:59:11 | 2024-05-14 09:14:30 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;张国熙 | 2024-05-14 09:14:00 | 2024-05-14 14:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 19:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:35:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514001060 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：110kV碧榄甲线停电前主网电网风险特查。（结合精细化巡视开展） | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 10:08:46 | 2024-05-14 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 10:06:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005679 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线#01-#30、朗郭线#347-#363防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡（星级特维） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-14 08:42:03 | 2024-05-14 08:43:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐耀明 | 2024-05-14 08:43:00 | 2024-05-14 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-14 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005673 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭白线#01-#80防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-14 08:54:20 | 2024-05-14 08:59:22 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-14 08:59:00 | 2024-05-14 17:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-14 18:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008828 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:18:32 | 2024-05-13 08:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:13:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008843 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:20:21 | 2024-05-13 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:27:36 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:49:55 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003438 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003441 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510000220 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 15:54:02 | 2024-05-10 09:21:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-10 10:14:15 | 2024-05-11 14:58:51 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-10 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0058耐张塔单元, N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509004860 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#66-#75 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 15:23:09 | 2024-05-09 09:03:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-09 11:49:12 | 2024-05-11 14:53:41 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-09 15:20:16 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009365 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#66-#75 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 15:23:44 | 2024-05-09 09:02:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-09 11:49:12 | 2024-05-11 14:52:49 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:58:43 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009257 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:49:20 | 2024-05-08 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:48:55 | 2024-05-11 14:42:37 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:35:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线云星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009314 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:52:35 | 2024-05-08 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:48:55 | 2024-05-11 15:04:32 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:28:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:46:15 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线云星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510000221 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 15:54:37 | 2024-05-10 09:18:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-10 10:14:15 | 2024-05-11 15:05:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:28:00 | 执行中 |  | 2024-05-10 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0058耐张塔单元, N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000689 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:36:56 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 10:09:00 | 2024-05-14 15:09:08 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:14:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:55:20 | 计划性 |  |  |  | 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0006-1耐张塔单元, N0003直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV街灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV街灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000523 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:51:57 | 2024-05-07 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:56:23 | 2024-05-11 14:40:18 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:11:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:44:16 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0006-1耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002462 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#60-#65； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:40:58 | 2024-05-10 08:57:59 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-10 12:09:00 | 2024-05-11 12:09:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001867 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#83-#86、110kV流吕线#63-#65 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:26:49 | 2024-05-11 09:05:14 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-11 09:05:00 | 2024-05-11 12:05:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003581 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:34:20 | 2024-05-11 09:36:03 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-05-11 09:23:00 | 2024-05-11 16:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001461 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线#01-#37 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 09:10:32 | 2024-05-11 09:07:09 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-11 09:11:00 | 2024-05-11 16:23:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001504 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：从城线电缆段 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 09:02:20 | 2024-05-11 09:38:47 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;黎仲宏 | 2024-05-11 09:15:00 | 2024-05-11 11:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001469 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV从兔线#01-#62、110kV从城线#01-#17 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 08:58:10 | 2024-05-11 09:39:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;黎仲宏 | 2024-05-11 09:22:00 | 2024-05-11 11:17:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014465 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 08:44:53 | 2024-05-13 08:48:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;李森洪 | 2024-05-13 08:48:00 | 2024-05-13 11:52:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034038 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-27 | 2024-05-11 09:27:30 | 2024-05-11 09:28:29 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-11 09:29:00 | 2024-05-11 11:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008551 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间，110kV郭北泉线[★★★★★]#01-#23塔段及电缆段 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-13 08:25:16 | 2024-05-13 08:50:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;刘汉章 | 2024-05-13 08:43:00 | 2024-05-13 09:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005832 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#94-#99；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#94-#99；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#29-#34；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#29-#34； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 14:22:58 | 2024-05-14 08:13:26 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:24:00 | 2024-05-14 14:24:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005833 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#100-#109；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#100-#109；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#35-#44；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#35-#44； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 14:23:21 | 2024-05-14 08:13:02 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:24:00 | 2024-05-14 14:24:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011443 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:04 | 2024-05-14 08:14:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011409 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:58 | 2024-05-14 08:13:47 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:31:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002858 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 07:59:29 | 2024-05-14 08:14:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008556 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险期间精细化巡视：110kV郭江线#47-#55塔段、110kV嘉江线#01-#19塔段、110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭北泉线[★★★★★]#01-#23塔段及电缆段 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-14 07:57:47 | 2024-05-14 08:28:25 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-05-14 08:28:00 | 2024-05-14 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008546 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗横贝浔甲线停电期间，110kV罗横贝浔乙线[★★★★]星级设备特维。 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-14 08:33:18 | 2024-05-14 08:48:34 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-05-14 08:48:53 | 2024-05-14 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314006979 | 测量 | 福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:00:07 | 2024-05-06 08:45:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-025 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007029 | 测量 | 山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 07:59:47 | 2024-05-06 08:44:05 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-024 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005194 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:58:00 | 2024-05-13 08:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005196 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:59:00 | 2024-05-13 08:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005192 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:59:00 | 2024-05-13 08:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005205 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:52 | 2024-05-08 08:18:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-04 09:00:00 | 2024-05-13 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009418 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-13 15:00:00 | 2024-05-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:06:03 | 2024-05-13 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-13 16:00:00 | 2024-05-13 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009476 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:22:32 | 2024-05-13 08:15:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健 | 2024-05-13 08:15:00 | 2024-05-13 16:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009445 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV伍府乙线[★★]、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路[★★]、110kV郭江线#47塔至江村站段线路[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV林乐公线[★★★]、110kV文林线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV郭北泉线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV郭江线#46塔至江村站段线路、110kV嘉江线每日退闸后投回前视频特巡（1小时/次） 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）设备视频特巡；广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:23:00 | 2024-05-13 08:15:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京 | 2024-05-13 08:42:00 | 2024-05-13 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009396 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-12 15:00:00 | 2024-05-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 17:01:08 | 2024-05-12 15:19:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-12 16:00:00 | 2024-05-12 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009446 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV嘉江线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 12:31:29 | 2024-05-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009477 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 17:00:35 | 2024-05-12 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009399 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-11 15:00:00 | 2024-05-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:58:26 | 2024-05-11 15:34:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-11 15:45:00 | 2024-05-11 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009478 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 10:01:37 | 2024-05-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009447 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠茶线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:00:54 | 2024-05-11 14:03:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009400 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-10 15:00:00 | 2024-05-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:44:17 | 2024-05-11 16:57:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-05-10 16:00:00 | 2024-05-10 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000373 | 巡视 | 110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-13 08:16:59 | 2024-05-14 08:21:46 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-13 08:35:00 | 2024-05-13 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012110 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;110kV炭蓝线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV空九乙线;110kV炭石线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;110kV炭蓝线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV空九乙线;110kV炭石线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段）（5月10日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-10 20:11:46 | 2024-05-10 18:45:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-10 18:45:00 | 2024-05-10 21:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012112 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV镜畔新线、镜龙畔线、镜合畔线、镜合龙凤文线、镜福乙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-11 14:23:52 | 2024-05-11 14:31:15 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-05-11 14:31:00 | 2024-05-11 16:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012105 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车新镜线、车平文线、益田甲线、文林线、林乐公线、林军芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-11 14:20:22 | 2024-05-11 14:36:02 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-05-11 14:36:00 | 2024-05-11 16:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008570 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:22:58 | 2024-05-13 09:00:50 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-05-13 09:01:11 | 2024-05-13 12:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008210 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:19:20 | 2024-05-11 14:34:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-10 08:35:00 | 2024-05-10 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005829 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#62-#72；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#62-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#61-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#61-#72；(Ⅳ级)220kV北石甲线（退运）#72；(Ⅳ级)220kV北石乙线（退运）#72； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:48 | 2024-05-13 16:57:31 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:57:00 | 2024-05-13 11:57:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011389 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:11 | 2024-05-13 16:59:57 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:22:00 | 2024-05-13 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:29:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002863 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:08:41 | 2024-05-13 16:58:22 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:59:00 | 2024-05-13 11:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005680 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#81-#116、220kV岭郭甲乙线#35-#62防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-13 08:37:02 | 2024-05-13 08:43:51 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛 | 2024-05-13 08:43:00 | 2024-05-13 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-13 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039502 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：茶纲线，汉钟线，汉嘉线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:27:01 | 2024-05-11 08:35:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉BZ | 2024-05-11 08:35:00 | 2024-05-11 12:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:39:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009947 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:21:24 | 2024-05-13 08:21:00 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-05-13 08:47:00 | 2024-05-13 14:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015641 | 巡视 | 白云 | 无人机巡视、测量作业：220kV（退运）北麒甲线#25塔、220kV（退运）北麒乙线#25塔、110kV（退运）太人线#90-#91塔段无人机X光检测 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 12:41:23 | 2024-05-10 14:05:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-05-10 14:05:00 | 2024-05-10 18:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-028 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 19:25:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008552 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险期间精细化巡视：110kV郭江线#47-#55塔段、110kV郭江线水沥乙支线 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-13 09:21:43 | 2024-05-13 08:56:12 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-13 09:38:00 | 2024-05-13 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002849 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:12:45 | 2024-05-13 08:57:03 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-13 08:57:00 | 2024-05-13 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004418 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10，重要交叉跨越测温，北嘉甲乙线#01-#14大负荷测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:25:11 | 2024-05-11 08:33:27 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁伟照;卢启和 | 2024-05-11 08:34:00 | 2024-05-11 15:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000374 | 巡视 | 110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV罗流盘秀鹿线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-12 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-13 08:01:37 | 2024-05-13 08:04:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-05-12 08:40:00 | 2024-05-12 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000383 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV犀茶线[★★］ | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-05 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:20:47 | 2024-05-06 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-05-05 09:00:00 | 2024-05-05 16:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000384 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV棠茶线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:06:32 | 2024-05-06 10:04:02 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-05-04 08:32:00 | 2024-05-04 17:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000386 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-02 08:30:00 | 2024-05-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:04:03 | 2024-05-06 09:47:41 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英;黄炜恒;谢文卓 | 2024-05-02 08:35:00 | 2024-05-02 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240511000152 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV伍府乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV猎雅桥艺线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电。 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-11 | 2024-05-11 08:28:50 | 2024-05-12 19:59:28 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-11 08:59:00 | 2024-05-12 16:59:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-11 08:27:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026078 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:17:55 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-06 09:00:00 | 2024-05-11 16:36:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005002 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:28 | 2024-05-06 08:18:53 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-10 08:36:00 | 2024-05-10 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005821 | 巡视 | 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#31-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#31-#45； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:49 | 2024-05-11 08:20:04 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:19:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005823 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#01-#10；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#01-#05；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#01-#05；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#01-1-#09；(Ⅳ级)220kV北石乙线#01-#09； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:15:04 | 2024-05-11 08:21:26 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005006 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:05:28 | 2024-05-09 11:56:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:57:00 | 2024-05-11 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008557 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV三景桂线#01-#07及电缆段、110kV罗石线#01-#39及支线、电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 07:57:25 | 2024-05-11 08:07:57 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-11 08:08:06 | 2024-05-11 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008559 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石塘乙线#01-#45及电缆段、110kV郭江线神山乙支线#00-#11（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:02:10 | 2024-05-11 08:19:02 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:19:00 | 2024-05-11 11:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008553 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV芳花增乙线及电缆段及支线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV芳花增甲线及电缆段及支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:17:20 | 2024-05-11 08:19:22 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 08:19:35 | 2024-05-11 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008558 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭江线#01-#55塔段及电缆段、110kV嘉江线#01-#19（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:05:58 | 2024-05-11 08:20:32 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:20:00 | 2024-05-11 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010733 | 测量 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:18 | 2024-05-11 08:20:43 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007001 | 测量 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 07:57:36 | 2024-05-08 14:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-026 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000377 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV猎杨花金天线[★]、110kV罗流盘秀鹿线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 08:22:42 | 2024-05-11 09:06:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-11 09:06:00 | 2024-05-11 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 18:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321015424 | 预试 | 110kV潭双凌艺线 | 交叉互联试验：110kV潭双凌艺线。 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-04-04 | 2024-05-06 14:08:34 | 2024-05-08 14:50:56 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛;卢玉嘉 | 2024-05-08 15:10:00 | 2024-05-10 16:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-045 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 18:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:39:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005677 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段中考英语听说和理化实验操作考试保供电特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-11 08:32:44 | 2024-05-11 08:41:03 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡;徐伟浩;曾宪锴 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005353 | 巡视 | 500kV从科甲线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 14:57:32 | 2024-05-10 08:59:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-05-10 10:06:40 | 2024-05-11 14:51:40 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 16:05:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0022直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022378 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从科乙线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从木丙线#17-#19；(Ⅱ级)500kV从木丁线#17-#19； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:13:15 | 2024-05-10 08:42:52 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云 | 2024-05-10 08:42:00 | 2024-05-10 11:52:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000977 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#70-#71塔段清理基面 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:34:55 | 2024-05-11 08:49:36 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;梁乔云 | 2024-05-11 08:50:00 | 2024-05-11 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000313 | 巡视 | 110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV麒燕线 | 线路特殊巡维:110kV茶龙线#01-#03、110kV棠茶线#57-#60、110kV麒燕线#01-#04防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:22:58 | 2024-05-06 09:10:40 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;王立新 | 2024-05-06 09:10:53 | 2024-05-06 14:44:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:22:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240508000104 | 巡视 | 110kV棠茶线、110kV犀茶线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#59、110kV犀茶线白山甲支线#01-#04、110kV犀茶线白山乙支线#01-#04防风防汛特巡 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:25:25 | 2024-05-08 08:46:56 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2024-05-08 08:47:00 | 2024-05-08 13:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-08 08:21:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009423 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-09 15:00:00 | 2024-05-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:41:54 | 2024-05-10 15:51:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-09 16:00:00 | 2024-05-09 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009422 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-08 15:00:00 | 2024-05-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:29:22 | 2024-05-09 16:12:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-08 16:12:00 | 2024-05-08 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009415 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-06 15:00:00 | 2024-05-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:12:21 | 2024-05-06 15:19:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-06 16:00:00 | 2024-05-06 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009450 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV聚兔线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-08 10:08:49 | 2024-05-08 14:23:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-08 08:05:00 | 2024-05-08 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009481 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:30:11 | 2024-05-08 14:24:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-08 08:13:00 | 2024-05-08 16:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009482 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:16:17 | 2024-05-07 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009451 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 08:08:50 | 2024-05-07 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009483 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:12:55 | 2024-05-06 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009452 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 11:50:28 | 2024-05-06 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009449 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会保供电【（二级）110kV伍文东永线、猎杨花金天线（05.09）】视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-09 09:26:15 | 2024-05-09 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009480 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:34:17 | 2024-05-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009448 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠茶线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 08:08:44 | 2024-05-10 16:08:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009479 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 08:07:46 | 2024-05-10 16:08:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039492 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：梨集泰线，凯陈夏隆线，航隆城线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:22:38 | 2024-05-11 08:23:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪 | 2024-05-11 08:34:00 | 2024-05-11 12:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-11 12:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000378 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV猎杨花金天线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-10 08:14:48 | 2024-05-11 08:14:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-10 09:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 12:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240511000171 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV伍府乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV猎雅桥艺线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电前特巡。 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-11 | 2024-05-11 08:33:22 | 2024-05-11 08:40:10 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-05-09 08:40:00 | 2024-05-10 16:40:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-11 08:31:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002757 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：空九乙线、空金甲线及电缆（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:37:25 | 2024-05-11 08:41:39 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦;薛志东 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-11 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033861 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲乙线、110kV汉嘉线防鸟害特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:18:21 | 2024-05-10 08:44:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-05-10 08:44:00 | 2024-05-10 14:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:21:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016388 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电）2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电）输二保电2024-05-02-总021 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:31:30 | 2024-05-11 08:31:56 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-05-11 08:32:00 | 2024-05-11 11:05:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:19:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009942 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-08 08:18:33 | 2024-05-08 08:39:06 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;潘永洪 | 2024-05-08 08:39:00 | 2024-05-08 14:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009689 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#53；500kV北增乙线49 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-09 09:42:49 | 2024-05-09 09:36:57 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪;容志松;邓茂村 | 2024-05-09 09:43:46 | 2024-05-09 15:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009692 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#53；500kV北增乙线#47-#49 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-09 08:10:29 | 2024-05-09 08:44:34 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;邓茂村;潘永洪 | 2024-05-09 08:44:00 | 2024-05-09 15:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012498 | 测量 | 环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:50 | 2024-05-09 09:06:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 08:43:00 | 2024-05-09 14:43:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-018 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003823 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:35:56 | 2024-05-09 09:06:03 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 09:06:00 | 2024-05-09 14:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016269 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线，110kV嘉马岭线，110kV井马岭线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-01 08:48:26 | 2024-05-01 09:23:38 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜;陈其来 | 2024-05-01 08:14:00 | 2024-05-01 23:24:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-02 12:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:03:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009055 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:21:14 | 2024-05-06 08:45:03 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-06 08:46:04 | 2024-05-06 11:49:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009054 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:40 | 2024-05-06 08:49:50 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-11 08:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009053 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:16:23 | 2024-05-06 08:49:21 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-11 08:20:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009056 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:13:58 | 2024-05-08 08:41:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-08 08:41:00 | 2024-05-08 11:44:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004413 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:15:16 | 2024-05-07 08:26:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-05-07 08:26:00 | 2024-05-07 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002746 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:32:52 | 2024-05-11 08:41:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 11:36:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-11 12:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004406 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:04 | 2024-05-09 09:05:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 09:05:00 | 2024-05-09 14:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:10:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004420 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:12:49 | 2024-05-07 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-07 08:24:00 | 2024-05-07 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004419 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 09:11:01 | 2024-05-06 09:13:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-05-06 09:13:00 | 2024-05-06 12:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:39:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004405 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:33:04 | 2024-05-09 15:11:44 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-05-09 08:13:00 | 2024-05-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004415 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:23:28 | 2024-05-06 08:44:50 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-06 08:43:00 | 2024-05-06 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002510 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 11:02:41 | 2024-05-11 11:04:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-09 10:17:35 | 2024-05-09 17:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-11 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0080耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0034直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0034直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015030 | 测量 | 220kV北嘉甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#24大负荷测试 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:13:00 | 2024-05-10 08:29:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-05-10 08:29:00 | 2024-05-10 12:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:03:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004403 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:38:37 | 2024-05-09 08:38:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-09 08:44:00 | 2024-05-09 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004417 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:19:46 | 2024-05-08 08:24:24 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-05-08 08:24:00 | 2024-05-08 10:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004414 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:30 | 2024-05-06 08:38:52 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-05-06 08:39:00 | 2024-05-06 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004408 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:17:14 | 2024-05-07 08:33:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-07 08:34:00 | 2024-05-07 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004998 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:25:59 | 2024-05-09 11:57:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:23:18 | 2024-05-10 14:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-11 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002509 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 17:08:05 | 2024-05-10 17:10:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-08 11:15:19 | 2024-05-08 20:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 20:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0029直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0029直线塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0087耐张塔单元] 110kV炭白线弃飞杆塔:[N0081耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002508 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 15:25:36 | 2024-05-10 17:09:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-08 09:44:09 | 2024-05-08 18:44:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 20:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0094直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0023直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0023直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026083 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 18:37:22 | 2024-05-01 10:06:39 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-05-01 10:06:50 | 2024-05-07 10:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026093 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 18:37:45 | 2024-05-01 10:07:01 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-05-01 10:07:06 | 2024-05-07 10:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026089 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:26:25 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈;徐豪 | 2024-05-10 08:34:00 | 2024-05-10 15:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002458 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#56-#59； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:39:41 | 2024-05-10 08:43:44 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-10 08:43:56 | 2024-05-10 13:43:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002452 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#72-#80； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 10:05:58 | 2024-05-10 08:49:19 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-05-10 09:08:00 | 2024-05-10 13:02:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507000472 | 测量 | 110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 18:13:47 | 2024-05-10 09:13:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:15:00 | 2024-05-07 12:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 08:56:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026094 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 14:08:09 | 2024-05-06 14:08:56 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-10 08:54:00 | 2024-05-10 11:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002507 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:38:05 | 2024-05-09 15:09:00 | 梁光明 | 13802533521 | 曾宪锴 | 2024-05-07 10:20:08 | 2024-05-07 17:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000204 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-10 14:35:03 | 2024-05-10 08:35:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;王运辉;姚河新;马万里 | 2024-05-09 08:35:00 | 2024-05-10 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:27 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005835 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#118-#127；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#118-#127；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#53-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#53-#57； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:59:35 | 2024-05-10 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005834 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#110-#117；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#110-#117；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#45-#52；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#45-#52； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:57:06 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:21:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011489 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:19 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011494 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:55 | 2024-05-10 09:07:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-05-10 09:07:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:33:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008598 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线（含110kV车平文线、镜合龙凤文线电网风险特维）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:07:28 | 2024-05-07 08:47:38 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-05-07 08:47:00 | 2024-05-07 14:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-10 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012111 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（5月9日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-09 08:38:23 | 2024-05-09 08:47:43 | 曾睿铨 | 13631866067 | 杨和清 | 2024-05-09 08:47:00 | 2024-05-09 16:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-10 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000379 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-09 08:45:45 | 2024-05-10 08:16:38 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;徐豪;李伟杰 | 2024-05-09 08:35:00 | 2024-05-09 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026076 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:44:41 | 2024-05-08 08:14:25 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-09 16:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026082 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 10:25:52 | 2024-05-07 10:28:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;吴达 | 2024-05-07 10:28:43 | 2024-05-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003439 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003445 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000419 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年05月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:25:50 | 2024-05-08 08:35:52 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-08 08:36:00 | 2024-05-08 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003526 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 20:57:52 | 2024-05-07 08:20:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005324 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 08:22:52 | 2024-05-09 08:23:41 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-09 08:23:00 | 2024-05-09 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005317 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 08:22:04 | 2024-05-09 08:30:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 15:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004094 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年05月Ⅲ级第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:22:04 | 2024-05-09 08:30:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 15:13:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001468 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲乙线#01-#20、220kV汤森甲线#86-#114、220kV汤森乙线#84-#112防风防汛特巡及清理排水沟 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:54:43 | 2024-05-06 09:02:45 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-06 09:02:00 | 2024-05-06 10:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001464 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路特殊巡维：110kV从岗线#01-#37防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:57:06 | 2024-05-06 09:22:30 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;李森洪 | 2024-05-06 09:22:41 | 2024-05-06 10:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001467 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 09:13:10 | 2024-05-06 09:24:33 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-06 09:25:00 | 2024-05-06 12:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001465 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#48-#62、220kV森从乙线#48-#62防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:45:11 | 2024-05-08 09:01:46 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-08 09:01:00 | 2024-05-08 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001462 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线龙星乙支线#00-#19、110kV兔万线#01-#18树木特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:47:45 | 2024-05-08 09:00:59 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-08 09:01:00 | 2024-05-08 12:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001480 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#62-#100、220kV森从乙线#48-#91树木特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:52:24 | 2024-05-08 09:33:17 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-08 09:33:00 | 2024-05-08 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001502 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线、森从乙线#01-#27防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-09 08:56:14 | 2024-05-09 09:36:57 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-09 09:37:00 | 2024-05-09 12:39:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014466 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-09 09:01:30 | 2024-05-09 08:50:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2024-05-09 08:50:00 | 2024-05-09 14:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000205 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险生效前精细化巡视：110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 07:55:47 | 2024-05-09 08:33:14 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005008 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV三景桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:48 | 2024-05-06 08:18:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-09 08:39:00 | 2024-05-09 10:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004992 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:56:49 | 2024-05-06 08:17:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-09 10:17:00 | 2024-05-09 11:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005837 | 巡视 | 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#05-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#05-#15； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:51:14 | 2024-05-09 08:32:01 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:32:00 | 2024-05-09 14:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000208 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:57:14 | 2024-05-09 09:23:47 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-09 09:23:54 | 2024-05-09 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011524 | 测量 | 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:50:52 | 2024-05-09 08:32:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002400 | 预试 | 110kV鹿秀文盘伍线 | 交叉互联试验：瓷套终端油面检测：110kV鹿秀文盘伍线。 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-19 | 2024-05-06 08:49:59 | 2024-05-07 09:43:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;黄炜恒;李华英 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-09 09:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-023 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:41:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034043 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#105-#106、 #111-#112、#114-#115、#120-#121,#124-#125、#136-#137、#139-#140塔段每月定检测温作业（2024年5月） | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:54:30 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009432 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#90防风防汛特查、水沟清理 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-08 08:43:24 | 2024-05-08 09:04:28 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-05-08 09:05:20 | 2024-05-08 13:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 18:15:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001872 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#87-#91、110kV流吕线#66-#68 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:39:07 | 2024-05-08 09:05:41 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-05-08 09:05:52 | 2024-05-08 13:22:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001863 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#60-#64、110kV流吕线#40-#44 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:24:41 | 2024-05-08 08:51:02 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-08 08:51:14 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012190 | 测量 | 110kV街灌线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 18:13:03 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002453 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#66-#71； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:27:29 | 2024-05-08 09:24:25 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-08 09:24:50 | 2024-05-08 13:21:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002451 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#81-#83； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:28:50 | 2024-05-08 09:24:37 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-08 09:25:18 | 2024-05-08 12:19:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001866 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#57-#59、110kV流吕线#37-#39 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 11:59:58 | 2024-05-07 12:01:22 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-07 12:01:35 | 2024-05-08 14:29:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001855 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#71-#77 、110kV流吕线#51-#58 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 09:10:48 | 2024-05-09 09:14:10 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-05-09 09:14:33 | 2024-05-09 13:46:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001868 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#65-#70、110kV流吕线#45-#50 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 09:09:10 | 2024-05-09 09:34:17 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-09 09:34:34 | 2024-05-09 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026075 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 14:08:29 | 2024-05-06 14:08:51 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000279 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会保供电。 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 12:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 09:28:12 | 2024-05-09 09:42:51 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-05-09 08:40:00 | 2024-05-09 11:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 11:35:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:09:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000380 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-08 08:39:30 | 2024-05-09 09:08:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-08 08:35:00 | 2024-05-08 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008603 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:38:45 | 2024-05-08 09:04:28 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-08 09:04:00 | 2024-05-08 11:17:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004527 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#17；220kV北镜乙线#01-#17 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:06:43 | 2024-05-06 08:32:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-06 08:32:00 | 2024-05-06 12:46:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:39:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000227 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2、110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、110kV镜合畔线#01-#16；110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#03-2-#11-2（含镜合龙凤文线、镜龙畔线风险特维）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:22:44 | 2024-05-07 08:35:16 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-07 08:26:00 | 2024-05-07 14:16:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:33:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005828 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#50-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#49-#60；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#49-#60； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:13:17 | 2024-05-08 15:55:30 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:15:00 | 2024-05-08 11:15:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002861 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:18:01 | 2024-05-08 16:16:40 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:17:00 | 2024-05-08 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011386 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:12:42 | 2024-05-08 16:17:39 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:18:00 | 2024-05-08 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:28:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002505 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 14:54:56 | 2024-05-06 14:55:00 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-05-06 10:54:48 | 2024-05-06 20:12:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-08 20:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元] 220kV花炭甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 220kV花林甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002506 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#10;220kV花林乙线#01-#10;220kV花炭甲线#01-#10;220kV花炭乙线#01-#10; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 16:42:21 | 2024-05-07 09:45:00 | 梁光明 | 13802533521 | 曾宪锴 | 2024-05-06 09:52:33 | 2024-05-08 19:59:06 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-08 20:09:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003440 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003442 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002756 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：田空甲乙线防风防汛、防鸟害、防飘挂物特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 08:50:30 | 2024-05-06 08:51:44 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-06 08:52:34 | 2024-05-07 12:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013260 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:44:06 | 2024-05-08 11:06:37 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-05-08 09:06:00 | 2024-05-08 12:08:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005322 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:34:31 | 2024-05-08 09:04:09 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡;覃德文 | 2024-05-08 09:04:00 | 2024-05-08 12:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005678 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34、岭郭甲乙线#77-#86、110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:42:51 | 2024-05-08 08:44:15 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-05-08 08:44:00 | 2024-05-08 12:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000209 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险生效前精细化巡视：110kV郭北泉线、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:29:15 | 2024-05-08 08:35:19 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-08 09:35:00 | 2024-05-08 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000482 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:09:20 | 2024-05-08 08:21:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:21:00 | 2024-05-08 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005001 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:59:20 | 2024-05-06 08:44:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004995 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:59:31 | 2024-05-06 08:44:41 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:53:00 | 2024-05-08 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004988 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:38 | 2024-05-06 08:16:29 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-06 08:16:40 | 2024-05-08 09:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004986 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:57:14 | 2024-05-06 08:43:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:48:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005009 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV罗南线;110kV花山彩甲线;110kV泮尾线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:14 | 2024-05-06 08:44:21 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005000 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:59 | 2024-05-06 08:43:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004989 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:57:02 | 2024-05-06 08:43:42 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005839 | 巡视 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#11-#16；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#11-#16； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:10:09 | 2024-05-08 08:21:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:21:00 | 2024-05-08 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005815 | 巡视 | 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:18:34 | 2024-05-08 08:38:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-08 08:39:00 | 2024-05-08 11:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000203 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:56:12 | 2024-05-08 08:30:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:30:41 | 2024-05-08 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011548 | 测量 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:09:49 | 2024-05-08 08:22:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-08 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:37:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015036 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 09:09:13 | 2024-05-07 09:14:12 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李森洪 | 2024-05-07 09:14:00 | 2024-05-07 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-08 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:58:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014468 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 09:08:07 | 2024-05-07 09:25:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-05-07 11:25:35 | 2024-05-07 12:58:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-08 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009414 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-07 15:00:00 | 2024-05-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:16:42 | 2024-05-07 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-07 16:00:00 | 2024-05-07 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506005982 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线; | 500kV蓄能AB联络线、500kV蓄北线防风防汛视频特查 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:51:22 | 2024-05-07 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:29:00 | 2024-05-07 12:25:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-08 09:03:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 17:00:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000381 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV犀茶线[★★]、110kV伍府乙线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 23:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-08 08:20:15 | 2024-05-08 08:47:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-07 08:35:00 | 2024-05-07 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-08 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001402 | 测量 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线 | 电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 12:04:24 | 2024-05-07 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-013 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 工器具可关联工单【SCWH0301240321001407】当天一并使用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001407 | 测量 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线 | 电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 11:24:44 | 2024-05-07 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-014 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000350 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#10-#54、110kV流吕线#07-#34、35kV良吕线#12-#49塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物防风防汛特查 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:40:33 | 2024-05-06 09:06:23 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-06 09:06:54 | 2024-05-06 13:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-07 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:26:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002464 | 巡视 | 35kV良吕线;110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#53-#56;110kV流吕线#33-#36;35kV良吕线#50-#55； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:49:03 | 2024-05-07 09:03:52 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-07 09:06:00 | 2024-05-07 13:06:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-07 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005676 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#116、岭郭甲乙线#30-#63防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:45:19 | 2024-05-07 09:11:45 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-07 09:11:00 | 2024-05-07 14:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005327 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:40:19 | 2024-05-07 09:10:39 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-07 09:10:00 | 2024-05-07 14:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005321 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:36:59 | 2024-05-07 08:38:04 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-07 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000475 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、白云五线（槎神大道-广清高速）、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#36-#37、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 08:04:19 | 2024-05-07 08:17:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000485 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云区金沙洲AB3705032地块项目、广佛大桥系统工程（一期））220kV北浔甲乙线#126-#128、220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 08:08:08 | 2024-05-07 15:32:42 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:32:00 | 2024-05-07 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005827 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#34-#49；(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#32-#48； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:03:52 | 2024-05-07 08:16:59 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005838 | 巡视 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#01-#10； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:10:40 | 2024-05-07 15:27:22 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:28:00 | 2024-05-07 11:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000207 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:28:15 | 2024-05-07 08:15:35 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-07 08:15:43 | 2024-05-07 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011373 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:01:19 | 2024-05-07 08:17:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:27:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002854 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:07:07 | 2024-05-07 15:29:42 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-07 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011539 | 测量 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:09:53 | 2024-05-07 15:31:04 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016393 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越区段特殊巡视及红外测温 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-07 08:12:27 | 2024-05-07 08:16:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;刘子瑜;陈有英;邓茂村 | 2024-05-07 08:45:00 | 2024-05-07 14:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-07 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000382 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV犀茶线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 23:50:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 08:08:18 | 2024-05-07 08:27:03 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-06 07:05:00 | 2024-05-06 22:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002750 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：五一保供电特巡：空机线、金机线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 15:11:02 | 2024-05-01 08:50:00 | 王成 | 13509294899 | 黎国强 | 2024-05-01 08:58:00 | 2024-05-01 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 20:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008567 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）（含220kV林武甲线、林武乙线2024年劳动节假期保供电特巡）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-30 16:24:29 | 2024-05-01 08:30:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 黎健民;丁晨星;王冠群 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 18:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-06 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000347 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#50-#74、35kV良吕线#50-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物防风防汛特查 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:39:44 | 2024-05-06 09:18:44 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-06 09:18:55 | 2024-05-06 13:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-06 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:26:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000752 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 09:03:44 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 09:00:00 | 2024-05-06 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-06 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005311 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:37:47 | 2024-05-06 08:38:46 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-06 08:38:00 | 2024-05-06 11:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005313 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005328 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005323 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002739 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：220kV花绿甲乙线#69-#95、220kV花空甲乙线#70-#98、110kV田空丙线#48、110kV空北甲线#26-#27防风防汛护坡检查 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 09:00:22 | 2024-05-06 09:05:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-06 09:05:00 | 2024-05-06 11:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002755 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：田芙线、田空丙线防风防汛、防鸟害、防飘挂物特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 08:54:19 | 2024-05-06 08:51:13 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-05-06 08:54:00 | 2024-05-06 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000477 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:21:19 | 2024-05-06 08:58:48 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:58:00 | 2024-05-06 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005816 | 巡视 | 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:50 | 2024-05-06 08:54:01 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:54:00 | 2024-05-06 15:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005817 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:20:01 | 2024-05-06 08:54:34 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:57:00 | 2024-05-06 15:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002855 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:20:41 | 2024-05-06 08:57:42 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:58:00 | 2024-05-06 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026084 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:16:41 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-01 09:00:00 | 2024-05-03 15:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000206 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:54:48 | 2024-05-06 08:56:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-06 08:56:57 | 2024-05-06 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005836 | 巡视 | 220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#82-#91；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#82-#91；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥甲线（退运）#02；(Ⅳ级)220kV石沥乙线（退运）#02； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:22:33 | 2024-05-06 09:06:35 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:07:00 | 2024-05-06 14:13:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011510 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:01 | 2024-05-06 09:05:57 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:06:00 | 2024-05-06 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026081 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 09:11:41 | 2024-05-06 08:39:28 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-06 09:15:58 | 2024-05-06 11:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012109 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲乙线（2024年劳动节假期保供电特巡）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-04 08:45:46 | 2024-05-04 08:07:00 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬;高志辉 | 2024-05-04 08:07:00 | 2024-05-04 17:09:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-06 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009413 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-02 15:00:00 | 2024-05-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:09:30 | 2024-05-02 15:03:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-02 16:00:00 | 2024-05-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 10:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000385 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-03 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:04:57 | 2024-05-06 09:48:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-03 08:40:00 | 2024-05-03 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000387 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:20:00 | 2024-05-06 09:43:35 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;李华英;黄炜恒 | 2024-05-01 08:37:00 | 2024-05-01 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009487 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:08:14 | 2024-05-02 15:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 周靖钧 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009456 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:47:43 | 2024-05-02 15:02:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 方埼磊 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009486 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-03 08:00:00 | 2024-05-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:22:40 | 2024-05-03 11:43:00 | 邓京 | 17827058996 | 周靖钧 | 2024-05-03 08:16:00 | 2024-05-03 16:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009455 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-03 08:00:00 | 2024-05-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:48:10 | 2024-05-03 11:43:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 邓京 | 2024-05-03 08:17:00 | 2024-05-03 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009412 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-03 15:00:00 | 2024-05-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:23:16 | 2024-05-06 08:14:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-03 16:00:00 | 2024-05-03 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009454 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:49:15 | 2024-05-04 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 刘智健 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009485 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:24:39 | 2024-05-04 08:09:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘泽楷 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009410 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-04 15:00:00 | 2024-05-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:25:44 | 2024-05-04 16:04:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-04 16:04:00 | 2024-05-04 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009484 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-05 08:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:27:08 | 2024-05-05 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李昭红 | 2024-05-05 08:05:00 | 2024-05-05 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009453 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV益车甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-05 08:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:49:47 | 2024-05-05 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 黄凌宇 | 2024-05-05 08:10:00 | 2024-05-05 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009411 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-05 15:00:00 | 2024-05-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:26:08 | 2024-05-05 15:45:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-05 15:09:00 | 2024-05-05 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054763 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 2024-05-03 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:59 | 2024-05-03 00:34:51 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-03 08:35:00 | 2024-05-03 17:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:32:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054762 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 2024-05-02 08:30:00 | 2024-05-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:39 | 2024-05-02 08:30:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-02 08:35:00 | 2024-05-02 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:32:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054426 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:16 | 2024-05-01 08:30:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-01 08:35:00 | 2024-05-01 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:21:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054234 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★] | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电前风险特巡（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 15:20:47 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:08:30 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000201 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）保供电期间精细化巡视：110kV石岭线、110kV罗石线#01-#39、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV罗石线南德甲支线、110kV罗流盘金线。110kV鹿秀文盘伍线停电停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效前精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效前精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-29 14:58:21 | 2024-05-03 08:38:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 马万里 | 2024-05-03 08:43:20 | 2024-05-03 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009409 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-01 15:00:00 | 2024-05-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:07:23 | 2024-05-01 15:26:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-01 16:00:00 | 2024-05-01 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 22:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009457 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:47:07 | 2024-05-01 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 朱科任 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009488 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:05:14 | 2024-05-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 顾润泽 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否