## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
已完成 | 周计划 | SCWH0301240813000185 | 巡视 | 110kV流森线;110kV流吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#01-#12、110kV流吕线#01-#05 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-13 | 2024-08-13 08:41:39 | 2024-08-13 08:40:00 | 董俊 | 18924157351 | 周俊丞;叶兴杰 | 2024-07-31 10:28:54 | 2024-08-14 10:17:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:48:00 | 已完工 |  | 2024-08-13 08:33:20 | 计划性 |  |  |  | 110kV流森线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0008直线塔单元] 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240801007356 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#74-#78,#203-#207,#216,#218-#228塔防风防汛视频巡视 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-01 | 2024-08-01 16:10:59 | 2024-07-29 08:45:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 14:14:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-02 08:45:00 | 已完工 |  | 2024-08-01 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002343 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：中新理事会重要会议、活动保供电（二级）：110kV汉云甲线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-07-30 08:13:44 | 2024-07-30 08:58:13 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2024-07-30 08:58:00 | 2024-07-30 12:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240730005876 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-30 | 2024-07-30 19:41:33 | 2024-07-30 08:42:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟镇光 | 2024-07-29 08:50:00 | 2024-07-29 16:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 15:35:00 | 已完工 |  | 2024-07-30 17:10:57 | 计划性 |  |  |  | 110kV森吕线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033954 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-30 15:00:00 | 2024-07-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-23 08:40:48 | 2024-07-30 08:16:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-07-30 15:16:00 | 2024-07-30 22:34:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-30 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005435 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#39-#63 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-26 09:05:21 | 2024-07-26 09:14:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-07-26 08:40:00 | 2024-07-26 16:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-01 10:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:09:06 | 临时性 |  |  |  | 220kV汤森甲线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0063直线塔单元] 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000367 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森甲线#64-#87 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-26 09:13:02 | 2024-07-26 09:13:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪 | 2024-07-26 09:02:00 | 2024-07-26 16:15:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-01 10:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 220kV汤森甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0087耐张塔单元] 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033953 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-07-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-23 08:42:18 | 2024-07-31 09:12:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-07-31 16:05:00 | 2024-07-31 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034015 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-31 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-23 08:41:22 | 2024-07-23 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-07-31 08:05:00 | 2024-07-31 16:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033984 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中新理事会重要会议保供电【（二级）08.01】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；110kV泮南源乙线停电V级电网风险【08.01—08.04】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-31 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-31 09:23:34 | 2024-07-31 08:01:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-07-31 08:05:00 | 2024-07-31 16:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005231 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 17:31:25 | 2024-07-16 08:36:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;张晓青 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 11:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-29 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005239 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 17:30:34 | 2024-07-17 09:38:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦 | 2024-07-16 08:31:00 | 2024-07-29 17:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-29 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | . | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005336 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 19:47:31 | 2024-07-31 08:51:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;朱常镇 | 2024-07-10 08:52:00 | 2024-07-10 12:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022462 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 19:47:11 | 2024-07-08 10:15:46 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚;朱常镇 | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-08 12:54:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002232 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:19:52 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-24 08:10:00 | 2024-07-24 12:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002227 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:20:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-24 08:10:00 | 2024-07-24 12:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002221 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:22:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-25 08:10:00 | 2024-07-25 12:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002193 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:20:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-25 08:10:00 | 2024-07-25 12:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002220 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:22:47 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-26 08:10:00 | 2024-07-26 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002204 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:22:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-26 08:10:00 | 2024-07-26 12:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002209 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:18:41 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-26 08:10:00 | 2024-07-26 12:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002231 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:22:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-29 08:10:00 | 2024-07-29 12:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002234 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:23:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-29 08:10:00 | 2024-07-29 12:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002195 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:18:48 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-30 08:10:00 | 2024-07-30 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002199 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:20:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-30 08:10:00 | 2024-07-30 12:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002229 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:18:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-31 08:10:00 | 2024-07-31 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002212 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:18:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-31 08:28:00 | 2024-07-31 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002214 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:22:53 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-15 12:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002216 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:20:31 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-16 08:10:00 | 2024-07-16 12:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002202 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:23:08 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 12:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002223 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:19:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-18 08:10:00 | 2024-07-18 12:02:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002196 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:19:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-18 08:10:00 | 2024-07-18 12:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002230 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:23:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-19 08:01:00 | 2024-07-19 12:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002203 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-31 19:16:29 | 2024-07-31 19:21:52 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-19 08:10:00 | 2024-07-19 12:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005691 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲线#07-#08、#24-#25塔，500kV科木乙线#07-#08、#24-#25塔 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:14:05 | 2024-07-31 19:08:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-15 08:10:00 | 2024-07-15 12:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005678 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木棠甲乙线#06-#07、#11-#12、#21-#23、#26、#29-#30、#35、#37-#43、#49-#57、#63-#67（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:12:06 | 2024-07-31 08:53:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-15 08:11:00 | 2024-07-15 12:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005679 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:110kV茶龙线#13-#23塔（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:10:24 | 2024-07-31 19:05:52 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 12:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:29 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005687 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#30-#34、#47-#51、500kV从科乙线#30-#34、#47-#51（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:09:54 | 2024-07-31 19:07:43 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 12:09:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005680 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从木丙线#29-#30、#33、#42、#46-#53、#72-#74、#115-#117、#131-#138，500kV从木丁线#29-#30、#33、#42、#46-#53、#72-#74、#115-#117、#131-#138塔段精巡化巡视（计划变更）。 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:08:34 | 2024-07-31 19:05:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:33 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005683 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：#6-#11、#14-#18、#21-#29、#39-#40、#47塔（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:10:47 | 2024-07-31 10:03:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:36 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022483 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 16:13:00 | 2024-07-31 08:07:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-09 08:10:00 | 2024-07-09 12:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022477 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 16:07:33 | 2024-07-31 08:06:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-16 08:07:00 | 2024-07-16 12:59:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022482 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 16:08:50 | 2024-07-31 08:59:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-16 08:10:00 | 2024-07-16 12:01:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022475 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 16:07:16 | 2024-07-31 09:01:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-16 08:10:00 | 2024-07-16 12:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022476 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 16:06:51 | 2024-07-31 08:54:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-16 08:58:00 | 2024-07-16 12:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005688 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV棠茶线#10、#22-#27、#47-#49塔（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:13:20 | 2024-07-31 08:56:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-15 08:10:00 | 2024-07-15 12:02:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005681 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木碧甲乙线#11、#21-#23、#25-#26、#29-#30、#37-#57、#63-#67、#72（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:12:40 | 2024-07-31 08:52:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-15 08:10:00 | 2024-07-15 12:02:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:33 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005686 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲乙线#08-#11、#21-#23、#29-#31、#33-#45、#53-#58、#74-#76（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:11:42 | 2024-07-31 09:59:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-15 08:10:00 | 2024-07-15 12:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:36 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005685 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木犀甲乙线#07、#11、#19、#21-#24、#39-#40、#47（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:11:14 | 2024-07-31 10:01:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-16 08:10:00 | 2024-07-16 12:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:36 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005692 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木凯甲乙线#08-#11、#14-#15、#18-#19、#21-#21、#66-#69（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:13:44 | 2024-07-31 09:57:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-16 08:10:00 | 2024-07-16 12:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005690 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木科甲乙线#12、#20-#23、#25、#28-#29、#34-#41、#46-#53（计划变更） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-31 16:09:23 | 2024-07-31 08:58:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-16 08:10:00 | 2024-07-16 12:06:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005334 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 16:04:53 | 2024-07-31 08:36:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-10 08:10:00 | 2024-07-10 12:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005330 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-31 16:06:37 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;钟辉 | 2024-07-10 08:10:00 | 2024-07-10 12:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023054 | 巡视 | 220kV木村乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木村乙线#01-#105 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 15:47:21 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;王立新;朱常镇 | 2024-07-08 08:47:00 | 2024-07-08 12:47:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023037 | 巡视 | 110kV麒茶京上线（退运） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒茶京上线（退运）#30-#50 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 15:50:24 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;王立新;朱常镇 | 2024-07-12 08:10:00 | 2024-07-12 12:42:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023038 | 巡视 | 110kV麒茶线（退运） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒茶线（退运）#30-#46 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 15:50:07 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;王立新;朱常镇 | 2024-07-12 08:10:00 | 2024-07-12 12:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023060 | 巡视 | 220kV木麒乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木麒乙线#01-#52 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-19 08:10:00 | 2024-07-19 17:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023050 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV犀上牛麒线#01 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-08 08:01:00 | 2024-07-08 17:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023052 | 巡视 | 220kV木碧乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木碧乙线#01-#93 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-12 08:10:00 | 2024-07-12 17:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023049 | 巡视 | 110kV犀京麒线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV犀京麒线#01 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-19 08:10:00 | 2024-07-19 17:31:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023057 | 巡视 | 220kV木科甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科甲线#01-#53 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-24 08:10:00 | 2024-07-24 17:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023051 | 巡视 | 220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木碧甲线#01-#93 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-24 08:10:00 | 2024-07-24 17:31:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023053 | 巡视 | 220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木村甲线#01-#105 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-25 08:10:00 | 2024-07-25 17:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023059 | 巡视 | 220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木麒甲线#01-#52 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-25 08:29:00 | 2024-07-25 12:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023058 | 巡视 | 220kV木科乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木科乙线#01-#53 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-26 08:10:00 | 2024-07-26 12:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023046 | 巡视 | 110kV犀茶线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV犀茶线#01-#24 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-26 08:10:00 | 2024-07-26 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023062 | 巡视 | 220kV木棠丁线（备用） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠丁线（备用）#83-#110 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-31 08:10:00 | 2024-07-31 12:27:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023061 | 巡视 | 220kV木棠丙线（备用） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠丙线（备用）#83-#110 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-31 08:10:00 | 2024-07-31 12:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023043 | 巡视 | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-29 08:10:00 | 2024-07-29 17:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023064 | 巡视 | 220kV木棠乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠乙线#01-84 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-29 08:10:00 | 2024-07-29 17:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023042 | 巡视 | 110kV棠茶线华农乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线华农乙支线#01 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-30 08:10:00 | 2024-07-30 17:18:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023044 | 巡视 | 110kV棠氮线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠氮线#01-#05 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-30 08:10:00 | 2024-07-30 17:25:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023034 | 巡视 | 110kV茶龙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶龙线#01-#34 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-01 08:15:00 | 2024-07-01 12:01:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023033 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV奥氮棠华石线#01-#05 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-01 08:15:00 | 2024-07-01 12:59:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023035 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶犀京线#01-#24 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-04 08:10:00 | 2024-07-04 12:02:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023036 | 巡视 | 110kV茶犀京线白山甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-05 08:10:00 | 2024-07-05 12:03:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023039 | 巡视 | 110kV麒燕甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒燕甲线#01-#04 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-05 08:10:00 | 2024-07-05 12:04:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023040 | 巡视 | 110kV麒燕乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV麒燕乙线#01-#04 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 12:05:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023041 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）110kV棠茶线#01-#60 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 12:06:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023066 | 巡视 | 220kV木犀乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木犀乙线#01-#52 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:28 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-18 08:10:00 | 2024-07-18 12:07:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 0.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023063 | 巡视 | 220kV木棠甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木棠甲线#01-84 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-31 16:53:27 | 2024-07-31 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-07-18 08:10:00 | 2024-07-18 12:14:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010516 | 巡视 | 白云 | 其他班组工作：110kV凯陈夏苗航线树木情况核查 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 08:38:07 | 2024-07-31 09:19:00 | 张春勇 | 18620662702 | 卢启和 | 2024-07-31 09:19:00 | 2024-07-31 16:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-07-31 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010501 | 巡视 | 无 | 特殊监盘： 保供电：中新理事会重要会议、活动保供电（二级）：110kV汉云甲线 星级设备：保供电视频特巡、防外力破坏特巡、防鸟害特巡、飘挂物隐患视频特巡。重点关注物流园、鸟巢等。 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 08:49:55 | 2024-07-31 14:50:00 | 陈有英 | 18675947921 | 梁嘉亮 | 2024-07-31 08:00:00 | 2024-07-31 14:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-07-31 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:05 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010529 | 巡视 | 凯陈夏隆线 | 电缆特殊巡维：创意园地铁站施工安全交底 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 08:39:39 | 2024-07-31 08:42:12 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-31 08:42:00 | 2024-07-31 14:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-07-31 16:35:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010534 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶汉甲线、110kV嘉观临线放外力破坏特巡 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 08:30:11 | 2024-07-31 08:31:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-07-31 08:31:00 | 2024-07-31 11:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-07-31 11:15:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 茶汉甲#57周围填土围蔽暂不能到达自动到位，只能手动 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010510 | 巡视 | 黄埔区 | 其他班组工作：110kV汉云甲线九佛乙支线、110kV汉太线九佛甲支线树木情况核查 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 08:43:16 | 2024-07-31 11:09:17 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪 | 2024-07-31 08:33:00 | 2024-07-31 11:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-07-31 16:35:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000191 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#22-#46重要交叉跨越测温、特巡、种牌 | 2024-07-29 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-29 08:39:34 | 2024-07-29 09:08:37 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云;钟辉 | 2024-07-29 09:08:00 | 2024-07-29 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-07-31 15:45:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002201 | 测量 | 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年07月） | 2024-07-26 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-26 08:22:35 | 2024-07-26 08:29:10 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;钟辉 | 2024-07-26 08:29:00 | 2024-07-26 12:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-07-31 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002200 | 测量 | 110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年07月） | 2024-07-26 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-26 08:25:49 | 2024-07-26 08:30:17 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;钟辉 | 2024-07-26 08:30:00 | 2024-07-26 12:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-07-31 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002210 | 测量 | 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#01-#46特巡；（2024年07月） | 2024-07-26 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-26 08:30:03 | 2024-07-26 08:32:05 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;钟辉 | 2024-07-26 08:32:00 | 2024-07-26 12:39:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-07-31 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001029 | 测量 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:11:54 | 2024-07-30 08:11:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-138 | 优 | 卢润戈 | 2024-07-31 15:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001030 | 测量 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:12:10 | 2024-07-30 08:12:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-31 15:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013385 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;110kV田军线;110kV田杨线 | 线路特殊巡维：220kV韶林线（退运）#407-#408，炭芙线（退运）#100-#101，田军线#19-#20、田杨线#19-#20重要交叉跨越人工巡视 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-29 08:43:17 | 2024-07-29 08:45:13 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-07-29 08:45:37 | 2024-07-29 12:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-31 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:38:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719016473 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车平文线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：110kV镜畔新线（含支线）、110kV车新镜线（含支线）、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线防外力破坏特巡 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 09:11:11 | 2024-07-31 09:17:34 | 李刚 | 16624750358 | 杨和清;丁晨星 | 2024-07-31 09:17:45 | 2024-07-31 12:46:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-31 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 16:50:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005723 | 测量 | 110kV镜龙畔线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-31 09:11:11 | 2024-07-31 09:17:34 | 李刚 | 16624750358 | 杨和清;丁晨星 | 2024-07-31 09:17:45 | 2024-07-31 12:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-31 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719016472 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：110kV林军芙线#21-#89防外力破坏特巡 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 09:16:05 | 2024-07-31 09:51:40 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-07-31 09:21:00 | 2024-07-31 11:48:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-31 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 16:50:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011587 | 巡视 | 10kV犀茶线#01-#24塔段、110kV茶犀京线#01-#24塔段 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24塔段、110kV茶犀京线#01-#24塔段重载复测 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-17 08:25:34 | 2024-07-17 08:28:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 钟辉 | 2024-07-17 08:28:00 | 2024-07-17 15:02:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:34:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000179 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24塔段保供电特巡,110kV犀茶线#01-#24塔段重载线路大负荷测温 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-23 08:19:23 | 2024-07-23 08:42:52 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权 | 2024-07-23 08:44:04 | 2024-07-23 14:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000189 | 巡视 | 110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24特巡、红外测温 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-26 08:35:13 | 2024-07-26 08:36:15 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光 | 2024-07-26 08:41:00 | 2024-07-26 12:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011935 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04、110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、220kV木凯甲乙线#34-#43 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-11 08:27:24 | 2024-07-11 09:20:55 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权 | 2024-07-11 09:21:29 | 2024-07-11 16:37:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011918 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#47塔段负载率超70%的线路保供电特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-12 08:30:26 | 2024-07-12 08:40:03 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-07-12 08:40:39 | 2024-07-12 12:20:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:43:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011621 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#75-#93 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#75-#93特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-17 08:16:50 | 2024-07-17 08:33:00 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;王立新 | 2024-07-17 08:33:08 | 2024-07-17 11:29:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:36:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011687 | 巡视 | 110kV棠茶线#01-#28、220kV木村甲乙线#53-#79塔段 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#28、220kV木村甲乙线#53-#79塔段中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-17 08:46:09 | 2024-07-17 08:37:18 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云 | 2024-07-17 08:42:00 | 2024-07-17 11:41:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:38:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005333 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:14:53 | 2024-07-22 09:35:03 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权 | 2024-07-22 09:35:15 | 2024-07-22 16:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000180 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木犀甲乙线#47-#52、220kV木麒甲乙线#47-#52、110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24红外测温、迎峰度夏大负荷测温 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-18 08:39:34 | 2024-07-18 08:46:57 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;王立新 | 2024-07-18 08:47:08 | 2024-07-18 12:46:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000181 | 巡视 | 500kV科木甲乙#28-#29、500kV从木丙丁线#137-#138、220kV木村甲乙线#01-#09 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙#28-#29、500kV从木丙丁线#137-#138、220kV木村甲乙线#01-#09保供电线路特巡、红外测温、接地电阻测量 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-18 08:49:01 | 2024-07-18 08:48:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权;梁乔云 | 2024-07-18 08:49:00 | 2024-07-18 14:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000183 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#61-#75特巡、220kV木村甲乙线#53对外联系 | 2024-07-19 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-19 08:23:22 | 2024-07-19 08:45:41 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-07-19 08:45:00 | 2024-07-19 11:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002206 | 测量 | 220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-17 08:13:31 | 2024-07-17 08:31:22 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;王立新 | 2024-07-17 08:31:56 | 2024-07-17 14:22:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002208 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年07月） | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-18 08:42:58 | 2024-07-18 08:46:46 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权;梁乔云 | 2024-07-18 08:46:00 | 2024-07-18 14:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002233 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年07月） | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-18 08:40:57 | 2024-07-18 08:50:48 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;王立新 | 2024-07-18 08:50:00 | 2024-07-18 18:22:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁乔云 | 2024-07-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008474 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（7月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线（夜间巡视）。 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-23 08:16:12 | 2024-07-23 09:00:00 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-07-23 09:07:44 | 2024-07-23 20:12:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-31 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008316 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；220kV韶林线（退运）#380-#381、#399-#400（7月第2次，跨高铁） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-25 08:31:06 | 2024-07-25 09:01:31 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-07-25 09:22:06 | 2024-07-25 12:10:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-31 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003241 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV益车乙线;220kV花文甲线 | 导线连接位置红外测温：发热复测：220kV花文甲线#14、#37、#43、#57、北镜甲线#05、北镜乙线#05、110kV益车乙线#10、林军芙线#26、镜龙畔线#11、220kV林武乙线#2终端 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-24 09:08:48 | 2024-07-24 08:26:00 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-07-24 08:25:00 | 2024-07-24 12:25:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-31 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000672 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-31 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-31 08:25:16 | 2024-07-31 14:38:46 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-07-31 08:38:00 | 2024-07-31 14:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-31 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:31 | 计划性 |  | 其他 | 月计划 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004586 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-29 08:03:19 | 2024-07-29 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-07-31 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 14:36:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:02:02 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000178 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#31-#33无人机巡视、500kV从科甲乙线#31联系工作 | 2024-07-19 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-19 08:26:36 | 2024-07-19 09:29:10 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;钟辉 | 2024-07-19 08:10:00 | 2024-07-19 12:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 14:36:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000176 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#48-#56 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#48-#56特巡 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-29 08:41:30 | 2024-07-29 08:46:14 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-07-29 08:46:27 | 2024-07-29 14:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 14:36:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000177 | 巡视 | 110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24保供电特巡、红外测温 | 2024-07-24 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-24 08:33:53 | 2024-07-24 08:53:33 | 梁荣高 | 18028676263 | 朱常镇 | 2024-07-24 09:13:19 | 2024-07-24 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 14:36:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002207 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#64-#79特巡 | 2024-07-26 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-26 08:28:18 | 2024-07-26 08:41:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-07-26 08:10:00 | 2024-07-26 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008386 | 测量 | 220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03； | 杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木科乙线进出段：#01-#03、#51-#53；220kV木棠丙线（备用）进出段：#01-#03；220kV木棠丁线（备用）进出段：#01-#03；（2024年） | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-29 08:30:45 | 2024-07-29 09:18:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张耀光 | 2024-07-29 09:30:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:24:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000119 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-30 08:23:07 | 2024-07-31 10:44:35 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌;刘汉章;马万里 | 2024-07-31 08:44:00 | 2024-07-31 10:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726000428 | 测量 | 环城管廊科韵路段（220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV热北线、110kV热棠北骏线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环城管廊科韵路段 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-30 16:31:44 | 2024-07-31 08:37:00 | 吴达 | 15017522909 | 李伟杰;张国熙 | 2024-07-30 09:05:00 | 2024-07-30 12:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 张国熙 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-149;2024-07-S7-153 | 优 | 卢润戈 | 2024-07-31 14:26:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 08:48:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001033 | 测量 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-30 16:28:10 | 2024-07-30 16:28:00 | 吴达 | 15017522909 | 李伟杰;张国熙 | 2024-07-29 09:17:00 | 2024-07-29 11:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张国熙 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-150;2024-07-S7-152 | 优 | 卢润戈 | 2024-07-30 12:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000665 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-30 08:30:00 | 2024-07-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-30 08:09:23 | 2024-07-30 14:46:36 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;王艳萍 | 2024-07-30 08:46:00 | 2024-07-30 16:46:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-31 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  | 其他 | 月计划 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719017855 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#61-#76，110kV炭蓝线#49-#64，110kV蓝北线#01-#28防风防汛、防鸟害、防外力破坏特巡 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-31 09:03:16 | 2024-07-31 09:04:26 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波;梁光明 | 2024-07-31 09:04:00 | 2024-07-31 11:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-31 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 17:22:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001036 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-29 08:27:07 | 2024-07-30 14:43:55 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-30 08:44:00 | 2024-07-30 11:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-31 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005233 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 17:31:25 | 2024-07-16 08:37:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;张晓青 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 11:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005235 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-16 08:39:54 | 2024-07-17 09:32:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦 | 2024-07-16 08:31:00 | 2024-07-29 16:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | . | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005237 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 17:30:34 | 2024-07-17 09:37:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦 | 2024-07-16 08:31:00 | 2024-07-29 17:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | . | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005228 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 17:31:50 | 2024-07-16 08:36:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;朱科任 | 2024-07-16 08:35:00 | 2024-07-29 16:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005243 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 17:32:28 | 2024-07-16 08:36:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;朱科任 | 2024-07-16 08:35:00 | 2024-07-29 16:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005241 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 17:34:19 | 2024-07-16 08:37:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;朱科任 | 2024-07-16 08:35:00 | 2024-07-29 16:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-31 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033960 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-24 15:00:00 | 2024-07-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-23 08:29:12 | 2024-07-24 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-07-24 16:00:00 | 2024-07-24 22:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-24 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033961 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-23 15:00:00 | 2024-07-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-23 08:28:34 | 2024-07-24 08:24:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-07-23 16:00:00 | 2024-07-23 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-23 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033992 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：松园宾馆接待活动保供电【（二级）7.23-7.24】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-23 08:00:00 | 2024-07-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-23 08:27:11 | 2024-07-23 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-07-23 08:05:00 | 2024-07-23 16:36:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034023 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-23 08:00:00 | 2024-07-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 09:03:33 | 2024-07-23 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-07-23 08:05:00 | 2024-07-23 16:37:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034021 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-25 08:00:00 | 2024-07-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 09:16:31 | 2024-07-25 16:05:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-07-25 08:00:00 | 2024-07-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033990 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省加强基层党组织建设工作会议保供电【二级，7月25日】；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；110郭嘉线、郭江线同停Ⅴ级电网风险【07.28-07.28】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-25 08:00:00 | 2024-07-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-25 08:35:02 | 2024-07-25 16:04:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-07-25 08:00:00 | 2024-07-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034020 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-26 08:00:00 | 2024-07-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-24 08:35:47 | 2024-07-26 08:27:00 | 刘智健 | 18819477464 | 张晓青 | 2024-07-26 08:15:00 | 2024-07-26 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033989 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：第十二届残特奥会倒计时500天活动保供电【（二级）07.26】保供电视频特巡任务；珠岛宾馆重要会议保供电【（二级）07.27】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；110郭嘉线、郭江线同停Ⅴ级电网风险【07.28-07.29】、110嘉江线停电Ⅴ级电网风险【07.27-07.29】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-26 08:00:00 | 2024-07-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-26 09:32:38 | 2024-07-26 08:28:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘智健 | 2024-07-26 08:16:00 | 2024-07-26 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033958 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-26 15:00:00 | 2024-07-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 09:19:51 | 2024-07-26 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-07-26 15:05:00 | 2024-07-26 22:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-26 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033988 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV蚌郭乙线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV郭北泉线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV蚌江线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：珠岛宾馆重要会议保供电【（二级）07.27】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110郭嘉线、郭江线同停Ⅴ级电网风险【07.27-07.28】、110嘉江线停电Ⅴ级电网风险【07.27-07.29】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-27 08:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-26 09:33:07 | 2024-07-27 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李思源 | 2024-07-27 08:00:00 | 2024-07-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034019 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-27 08:00:00 | 2024-07-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-24 08:31:44 | 2024-07-27 08:00:00 | 李思源 | 18101283786 | 朱科任 | 2024-07-27 08:00:00 | 2024-07-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033957 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-27 15:00:00 | 2024-07-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 09:22:53 | 2024-07-27 15:59:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-27 16:00:00 | 2024-07-27 22:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033987 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV天环龙永乙线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV蚌郭乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV郭北泉线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV蚌江线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110郭嘉线、郭江线同停Ⅴ级电网风险【07.27-07.28】、110嘉江线停电Ⅴ级电网风险【07.27-07.29】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-28 08:00:00 | 2024-07-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-26 09:34:04 | 2024-07-28 08:14:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘泽楷 | 2024-07-28 08:11:00 | 2024-07-28 16:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034018 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-28 08:00:00 | 2024-07-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-24 08:33:24 | 2024-07-28 08:15:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 刘智健 | 2024-07-28 08:12:00 | 2024-07-28 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033956 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-28 15:00:00 | 2024-07-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-26 17:20:13 | 2024-07-28 17:13:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-07-28 15:13:00 | 2024-07-28 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-28 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033985 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中新理事会重要会议保供电【（二级）08.01】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-30 08:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 15:27:38 | 2024-07-31 08:12:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张晓青 | 2024-07-30 08:00:00 | 2024-07-30 16:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034016 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-30 08:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-23 08:39:49 | 2024-07-31 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 方埼磊 | 2024-07-30 08:01:00 | 2024-07-30 16:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033986 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV蚌江线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110嘉江线停电Ⅴ级电网风险【07.27-07.29】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-29 08:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-26 09:35:07 | 2024-07-29 15:52:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方埼磊 | 2024-07-29 08:00:00 | 2024-07-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034017 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-29 08:00:00 | 2024-07-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-24 08:37:33 | 2024-07-29 15:52:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽 | 2024-07-29 08:00:00 | 2024-07-29 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033955 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-29 15:00:00 | 2024-07-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-25 15:39:15 | 2024-07-29 16:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-07-29 16:00:00 | 2024-07-29 22:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-29 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033991 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：松园宾馆接待活动保供电【（二级）7.23-7.24】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；110郭嘉线、郭江线同停Ⅴ级电网风险【07.28-07.28】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-24 08:00:00 | 2024-07-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-24 08:24:10 | 2024-07-24 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-07-24 08:13:00 | 2024-07-24 16:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034022 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-24 08:00:00 | 2024-07-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-24 08:23:58 | 2024-07-24 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-07-24 08:13:00 | 2024-07-24 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033959 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-25 15:00:00 | 2024-07-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 09:17:56 | 2024-07-25 15:16:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-25 16:00:00 | 2024-07-25 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-25 22:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240622000854 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年7月） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:35:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-07-30 20:39:00 | 2024-07-30 08:39:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 王年光;钟镇光;朱国坚 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 13:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 12:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-22 14:28:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005583 | 巡视 | 110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#37-#47塔段 | 2024-07-04 08:00:00 | 2024-07-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-04 12:51:12 | 2024-07-04 08:51:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-07-04 09:58:42 | 2024-07-05 14:56:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 11:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:09:03 | 计划性 |  |  |  | 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0047耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009354 | 测量 | 110kV森良甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森良甲线#01-#12塔段（2024年） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-31 09:46:11 | 2024-07-31 08:45:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 王年光;朱国坚;叶兴杰 | 2024-07-31 08:47:00 | 2024-07-31 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 12:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:36:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012287 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、森良乙线#08-#09、森吕线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-30 20:51:16 | 2024-07-30 08:40:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 王年光;钟镇光;朱国坚 | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 14:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 12:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012284 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-30 20:43:02 | 2024-07-30 08:40:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 王年光;钟镇光;朱国坚 | 2024-07-30 08:50:00 | 2024-07-30 13:41:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 12:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704008668 | 巡视 | 110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV森桃线#35-#36、110kV森养甲线桃莲甲支线#13-#15塔段 | 2024-07-04 08:00:00 | 2024-07-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-04 16:43:06 | 2024-07-04 09:30:00 | 董俊 | 18924157351 | 戚俊杰 | 2024-07-04 08:31:00 | 2024-07-04 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 10:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 16:38:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240622000970 | 测量 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#5-#6重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:35:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-07-23 08:48:14 | 2024-07-23 09:12:12 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-23 09:12:50 | 2024-07-23 15:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-22 15:33:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005444 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV林武甲线、林武乙线发热红外测温抽检。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-30 14:13:12 | 2024-07-30 14:36:33 | 窄毅栋 | 13922312384 | 杨和清 | 2024-07-30 08:11:00 | 2024-07-30 16:11:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-07-31 08:13:17 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004947 | 巡视 | 白云 | 特殊监盘： 保供电特殊监盘：中新理事会重要会议、活动保供电（二级）：110kV汉云甲线 星级设备：保供电视频特巡、防外力破坏特巡、防鸟害特巡、飘挂物隐患视频特巡。重点关注物流园、鸟巢等 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-30 08:24:46 | 2024-07-30 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英;陈志辉;陈志辉BZ;江泽辉;梁嘉亮;梁伟照;卢启和;潘永洪;谭颂华;徐龙;张春勇 | 2024-07-30 08:02:00 | 2024-07-30 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-31 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:16:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010514 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：施工隐患点特巡及乐鸣一街污水施工安全交底 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-30 08:39:18 | 2024-07-30 08:55:03 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;方百里 | 2024-07-30 08:56:00 | 2024-07-30 15:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-31 08:03:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000647 | 测量 | 南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:40 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-25 09:05:00 | 2024-07-25 09:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:10 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005054 | 测量 | 西关站、龙津站、伍仙门站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:41 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-25 09:35:00 | 2024-07-25 09:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001638 | 测量 | 罗涌站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:41 | 2024-07-18 08:19:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-25 10:10:00 | 2024-07-25 10:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-081 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:19:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001243 | 测量 | 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:41 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-25 10:45:00 | 2024-07-25 11:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:06:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001573 | 测量 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:41 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-26 09:05:00 | 2024-07-26 09:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:17:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004035 | 测量 | 山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:40 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-26 10:05:00 | 2024-07-26 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:16:10 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000720 | 测量 | 福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:40 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-26 11:05:00 | 2024-07-26 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:52:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003794 | 测量 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:41 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-31 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001751 | 测量 | 110kV田杨线 | 导线连接位置红外测温：110kV田杨线#05-#07塔发热复测。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 15:19:39 | 2024-07-26 08:29:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-07-26 08:29:00 | 2024-07-26 12:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:32:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005727 | 测量 | 220kV林武乙线 | 电缆终端红外检测：220kV林武乙线发热复测。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 15:19:39 | 2024-07-26 08:29:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-07-26 08:29:00 | 2024-07-26 12:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001754 | 测量 | 220kV北镜甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔发热复测。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 15:19:39 | 2024-07-26 08:29:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-07-26 08:29:00 | 2024-07-26 12:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:32:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003243 | 测量 | 220kV北镜乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV北镜乙线#05塔发热复测。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 15:19:39 | 2024-07-26 08:29:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-07-26 08:29:00 | 2024-07-26 12:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003248 | 测量 | 110kV林军芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#26发热复测 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-29 11:11:27 | 2024-07-29 08:13:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星 | 2024-07-29 08:13:00 | 2024-07-29 13:13:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005724 | 测量 | 110kV田杨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田杨线#07他发热复测（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-29 11:11:27 | 2024-07-29 08:13:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星 | 2024-07-29 08:13:00 | 2024-07-29 13:13:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005447 | 测量 | 220kV花文甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#43、#57发热复测 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-29 11:11:27 | 2024-07-29 08:13:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星 | 2024-07-29 08:13:00 | 2024-07-29 13:13:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003249 | 测量 | 110kV镜龙畔线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#11-1发热复测 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-29 11:11:27 | 2024-07-29 08:13:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星 | 2024-07-29 08:13:00 | 2024-07-29 13:13:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003251 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲乙线#05塔发热复测 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-29 11:11:27 | 2024-07-29 08:13:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星 | 2024-07-29 08:13:00 | 2024-07-29 13:13:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003247 | 测量 | 110kV益车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车乙线#10塔发热复测 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-29 11:11:27 | 2024-07-29 08:13:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星 | 2024-07-29 08:13:00 | 2024-07-29 13:13:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719016474 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：220kV北镜甲乙线#01-#28、镜田甲乙线#01-#23塔 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-29 08:29:30 | 2024-07-29 08:44:39 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-07-29 08:41:00 | 2024-07-29 13:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 低 | 39.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 16:50:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005722 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线、花文乙线红外测温抽检。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-30 14:12:00 | 2024-07-30 14:14:33 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-07-30 08:32:00 | 2024-07-30 14:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-07-30 20:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719017847 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#81-#116、岭郭甲乙线#30-#63防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-30 08:34:52 | 2024-07-30 08:35:17 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-07-30 08:35:00 | 2024-07-30 11:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-30 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 17:22:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719017857 | 巡视 | 220kV朗郭线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：220kV朗郭线（含备用线路）#320-#320+1、#322-#323，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#13-#14、#27-#28。 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-30 16:07:40 | 2024-07-30 09:11:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 徐耀明 | 2024-07-30 09:12:00 | 2024-07-30 17:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-30 18:02:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 17:22:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014276 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-22 08:00:24 | 2024-07-22 08:07:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-07-22 08:05:00 | 2024-07-26 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-30 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:40:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003621 | 测量 | 泮塘站、泮塘隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:40 | 2024-07-12 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-12 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-30 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:04:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002101 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:41 | 2024-07-18 08:25:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 09:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-124;2024-07-S7-139 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-30 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:34:51 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004577 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮南源乙线停电期间（广州供电局2024第068号）风险生效前精细化巡视：110kV罗南线 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-30 07:58:22 | 2024-07-30 08:25:40 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-30 08:25:53 | 2024-07-30 10:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-30 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240622000971 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:35:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-07-22 16:41:02 | 2024-07-22 09:45:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-22 09:46:00 | 2024-07-22 16:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-30 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-22 15:33:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012289 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-23 16:07:38 | 2024-07-15 08:40:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 董俊 | 2024-07-15 08:43:00 | 2024-07-15 16:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-30 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729000775 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡维：110kV从明森线#14-#35塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 10:04:27 | 2024-07-29 10:32:17 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-07-29 10:32:00 | 2024-07-29 12:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-30 15:40:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 09:11:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012293 | 测量 | 110kV从明森线;500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9塔段、110kV从明森线#47-#48塔段重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-29 09:08:06 | 2024-07-29 08:40:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲;周俊丞 | 2024-07-29 08:41:00 | 2024-07-29 15:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-30 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240622000852 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年7月） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:35:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-07-22 09:57:29 | 2024-07-01 09:28:45 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-07-22 10:03:34 | 2024-07-22 11:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-30 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-22 14:28:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726001817 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 | 2024-07-29 08:00:00 | 2024-08-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-30 08:24:04 | 2024-07-30 08:45:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-07-30 08:45:00 | 2024-07-30 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-30 15:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 09:23:31 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726014734 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：220kV花空甲乙线#08-#09，220kV花绿甲乙线#13-#15、#103-#104，110kV空芙线#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#12-#13，110kV田芙线#26-#28，110kV田空丙线#48-#49，110kV田空甲乙线#22-#23 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-30 08:33:05 | 2024-07-30 08:34:01 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-07-30 08:30:00 | 2024-07-30 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-30 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 16:01:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004953 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶纲线防风防汛特巡 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-30 08:20:26 | 2024-07-30 08:42:02 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-07-30 08:42:00 | 2024-07-30 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 11:32:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010509 | 巡视 | 白云 | 对外联系：110kV茶纲线#28-#30塔段隐患联系 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-30 08:35:26 | 2024-07-30 08:10:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ | 2024-07-30 08:10:00 | 2024-07-30 11:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 11:29:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010515 | 巡视 | 石凯电力隧道 | 电缆特殊巡维：对外联系：石井河河涌整治联系 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-30 08:47:15 | 2024-07-30 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 |  | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 11:28:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308009328 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-25 08:15:18 | 2024-07-30 11:18:43 | 陈其来 | 18801097281 | 梁伟照 | 2024-07-25 11:21:00 | 2024-07-25 12:21:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-25 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:49:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308009321 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-25 08:15:50 | 2024-07-30 11:21:58 | 陈其来 | 18801097281 | 梁伟照 | 2024-07-25 09:22:00 | 2024-07-25 11:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-25 19:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:48:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000426 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#19-#20塔大负荷抽检 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-22 08:32:06 | 2024-07-22 09:50:58 | 陈志辉BZ | 13602826060 | 潘永洪 | 2024-07-22 09:51:32 | 2024-07-22 15:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-22 19:26:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:21:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308010825 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#45-#49（2024年第二次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:22:01 | 2024-07-29 15:16:43 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松 | 2024-07-01 08:32:00 | 2024-07-01 12:18:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-07-30 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:51:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013419 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:12:41 | 2024-07-17 15:04:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-25 08:30:00 | 2024-07-25 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-07-30 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308010822 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:10:45 | 2024-07-17 15:07:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-09 08:30:00 | 2024-07-09 12:17:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-07-30 09:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:51:39 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308012920 | 巡视 | 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:23:44 | 2024-07-08 16:06:28 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村;卢启和;容志松 | 2024-07-12 08:30:00 | 2024-07-23 18:38:45 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-07-24 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:56:47 | 计划性 |  |  |  | 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 110kV汉云甲线弃飞杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719017843 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维:220kV朗郭线#311-#322防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-29 09:12:29 | 2024-07-29 09:13:48 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-07-29 09:14:00 | 2024-07-29 11:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-29 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 17:22:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719017844 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#46-#52、110kV炭白线#53-#60、110kV炭松甲线#28-#45防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-29 09:12:29 | 2024-07-29 09:13:48 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-07-29 09:14:00 | 2024-07-29 11:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-29 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 17:22:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003887 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:24:20 | 2024-07-23 08:34:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松;陈其来 | 2024-07-23 08:34:00 | 2024-07-23 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 19:50:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308009329 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-26 08:18:38 | 2024-07-29 15:20:33 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-26 08:30:00 | 2024-07-26 11:50:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 19:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:49:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308009344 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-26 08:18:18 | 2024-07-29 15:22:21 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-26 08:32:00 | 2024-07-26 11:42:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 19:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:50:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013380 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#99-#112（2024年第二次）大负荷测试 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:37:00 | 2024-07-29 15:20:19 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-19 08:30:00 | 2024-07-19 11:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 19:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308010824 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#41-#44、110kV汉云甲线#44-#45（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:31:20 | 2024-07-08 16:07:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-01 11:56:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-01 19:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:51:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010511 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：重载线路及不满足N-1线路特巡：110kV梨集泰线、110kV梨利线、110kV嘉梨线、110kV凯鹤泰集线、110kV凯鹤线、110kV嘉龙线、110kV嘉观临线；松园宾馆接待活动保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线。 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-22 08:57:40 | 2024-07-22 09:02:06 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-22 09:02:00 | 2024-07-22 09:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-22 19:43:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308012890 | 巡视 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#45-#49 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:20:55 | 2024-07-29 15:18:04 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松 | 2024-07-01 10:02:00 | 2024-07-30 08:12:34 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:55:33 | 计划性 |  |  |  | 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0049耐张杆单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0049耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308012914 | 巡视 | 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:32:42 | 2024-07-08 16:01:53 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-12 08:30:00 | 2024-07-23 17:39:18 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-07-24 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:56:42 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0044耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0044耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010536 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：施工隐患点特巡。 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-26 08:29:09 | 2024-07-26 08:29:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-07-26 09:31:30 | 2024-07-26 16:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 19:38:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308012922 | 巡视 | 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:20:07 | 2024-07-08 16:02:07 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村;卢启和;容志松 | 2024-07-02 09:39:43 | 2024-07-23 18:12:54 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-07-24 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:56:47 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010531 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：岭云路保障房工地特殊巡视 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-29 08:32:12 | 2024-07-29 08:37:42 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-29 08:39:00 | 2024-07-29 14:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 08:37:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003485 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-25 08:19:35 | 2024-07-25 09:00:52 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;陈志辉;潘永洪 | 2024-07-25 09:35:00 | 2024-07-30 08:08:28 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:00:26 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0067直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000133 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-29 08:00:31 | 2024-07-29 08:15:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-29 08:48:00 | 2024-07-29 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-30 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000660 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV麒牛线[★]、110kV犀上牛麒线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-07-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 08:47:18 | 2024-07-29 18:47:32 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-07-29 08:47:00 | 2024-07-29 16:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-29 18:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  | 其他 | 月计划 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726001187 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线、110kV伍文东永线 | 电缆特殊巡维：珠岛宾馆重要会议保供电 | 2024-07-27 08:30:00 | 2024-07-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-26 09:14:58 | 2024-07-29 08:51:10 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;周卓蓓 | 2024-07-27 08:51:00 | 2024-07-27 16:51:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-29 18:51:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 09:13:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000655 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-28 08:30:00 | 2024-07-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-29 08:31:03 | 2024-07-29 08:54:14 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-07-28 08:54:00 | 2024-07-28 16:54:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-29 18:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000663 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-27 08:30:00 | 2024-07-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-29 08:30:18 | 2024-07-29 08:52:50 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-07-27 08:52:00 | 2024-07-27 16:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-29 18:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006259 | 巡视 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路特殊巡维：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40防风防汛特查 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-29 08:40:59 | 2024-07-29 08:44:02 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-07-29 08:44:00 | 2024-07-29 16:24:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-29 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:59:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006710 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#49-#60、220kV汤森甲线#47-#61防风防汛特查 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-29 08:37:40 | 2024-07-29 08:49:12 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-07-29 08:49:00 | 2024-07-29 16:17:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-29 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006568 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55；110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56防风防汛特查 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-29 08:44:41 | 2024-07-29 08:53:48 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-07-29 08:54:00 | 2024-07-29 12:28:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-29 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:20:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231228033045 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#72；220kV花绿乙线#51-#72；220kV花空甲线#51-#73；220kV花空乙线#51-#73 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-07-29 08:44:09 | 2024-07-29 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;江展滔 | 2024-07-29 08:45:00 | 2024-07-29 12:15:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-29 13:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-28 10:23:15 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003344 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#103；220kV花绿乙线#73-#103；220kV花空甲线#74-#104；220kV花空乙线#74-#104 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-29 08:44:09 | 2024-07-29 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;江展滔 | 2024-07-29 08:45:00 | 2024-07-29 12:15:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-29 13:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:59:03 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004975 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉太线、110kV汉云乙线防风防汛特巡 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-29 08:09:33 | 2024-07-29 08:27:34 | 何国雄 | 13533118156 | 谭颂华;陈志辉BZ;方百里 | 2024-07-29 08:27:00 | 2024-07-29 11:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-07-29 12:27:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003884 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-29 08:13:08 | 2024-07-29 11:29:31 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-07-29 11:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-07-29 12:27:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308009282 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#38-#43（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:33:47 | 2024-07-08 16:01:39 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-01 08:27:00 | 2024-07-01 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-07-05 12:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004580 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮南源乙线停电期间（广州供电局2024第068号）风险生效前精细化巡视：110kV泮南源甲线 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-29 08:17:26 | 2024-07-29 09:04:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-29 09:05:04 | 2024-07-29 10:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-29 11:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726000401 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡维：110kV从明森线#01-#35塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-07-26 08:30:00 | 2024-07-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-26 08:52:55 | 2024-07-26 09:26:13 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-07-26 09:45:00 | 2024-07-26 12:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-29 09:09:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 08:47:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240622000850 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年7月） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:35:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-07-16 10:32:12 | 2024-07-16 08:45:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-07-16 09:52:20 | 2024-07-26 17:25:47 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-29 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-22 14:28:37 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0139直线塔单元 - N0140耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726000212 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：第十二届残特奥会倒计时500天活动保供电 | 2024-07-26 08:30:00 | 2024-07-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-26 08:26:00 | 2024-07-26 14:15:56 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉;周卓蓓 | 2024-07-26 08:39:00 | 2024-07-26 14:16:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-26 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 08:22:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000662 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-26 08:30:00 | 2024-07-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-26 08:27:58 | 2024-07-26 14:14:54 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-07-26 08:32:00 | 2024-07-26 12:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004570 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线、嘉江线同停期间（广州供电局2024第067号）风险生效期间精细化巡视：110kV蚌江线、110kV蚌郭乙线架空及电缆、110kV郭北泉线架空及电缆 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-26 07:58:55 | 2024-07-27 08:22:38 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-07-27 08:22:48 | 2024-07-27 18:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-29 08:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004573 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线、嘉江线同停期间（广州供电局2024第067号）风险生效前精细化巡视：110kV蚌江线、110kV蚌郭乙线架空及电缆、110kV郭北泉线架空及电缆 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-25 08:12:37 | 2024-07-25 08:14:14 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-07-28 08:14:00 | 2024-07-28 14:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-29 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719017856 | 巡视 | 220kV岭郭甲乙线、220kV炭郭甲乙线、220kV炭车甲乙线、110kV郭石线、110kV炭石线、110kV炭蓝线、炭白线、110kV炭松甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#65-#74、220kV炭郭甲乙线#01-#09、220kV炭车甲乙线#01-#03、110kV郭石线#12-#29、110kV炭石线#01-#02、110kV炭蓝线#11-#15、炭白线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-26 08:40:50 | 2024-07-26 08:41:45 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-07-26 08:41:00 | 2024-07-26 11:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾祥锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-26 17:47:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 17:22:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013498 | 巡视 | 110kV郭车甲乙线、220kV炭郭甲乙线、岭郭甲乙线、110kV郭石线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34、岭郭甲乙线#77-#86、110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-26 08:35:44 | 2024-07-26 08:38:22 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-07-26 08:38:00 | 2024-07-26 11:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾祥锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-26 17:46:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:50:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000123 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-26 07:54:13 | 2024-07-26 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-26 08:35:00 | 2024-07-26 16:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-26 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010513 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北界甲乙线#39-#42防外力破坏特巡，到位#39 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-26 08:42:18 | 2024-07-26 08:37:57 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-07-26 09:16:55 | 2024-07-26 11:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010526 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉马线，110kV汉钟线马沥乙支线，110kV汉钟乙线竹料丙支线防外力破坏特巡 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-26 08:22:21 | 2024-07-26 08:44:38 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;卢启和 | 2024-07-26 08:44:00 | 2024-07-26 12:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033314 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线 | 测量交叉跨越：重要交叉跨越弧垂测量： 220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105， 220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104， 110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线#86-#87， 110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空芙线#51-#52， 110kV空机线#06-#07 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-26 14:26:32 | 2024-07-26 08:45:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 15:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:43:03 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719016470 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防树障特巡：110kV林军芙线#25-#26、#39-#40、#42-#45、#52-#53、#70-#71、#72-#73、#74-#75、#76-#78、#82-#83、#85-#86 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-26 08:37:29 | 2024-07-26 08:59:52 | 周永发 | 13826012774 | 杨和清 | 2024-07-26 08:59:00 | 2024-07-26 11:59:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-26 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 16:50:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000935 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:18 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000932 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:17 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000939 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:17 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000926 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:17 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000938 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:18 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000927 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:18 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000931 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:18 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000937 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化，外委实施）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-26 09:06:18 | 2024-07-26 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元 | 2024-07-26 08:45:00 | 2024-07-26 14:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000659 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-25 08:30:00 | 2024-07-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-25 08:19:15 | 2024-07-25 14:14:21 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-07-25 08:40:00 | 2024-07-25 15:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-26 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725000096 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省加强基层党组织建设工作会议保供电 | 2024-07-25 08:30:00 | 2024-07-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-07-25 08:17:54 | 2024-07-25 14:14:03 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓 | 2024-07-25 08:39:00 | 2024-07-25 15:39:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-26 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 08:16:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006600 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从乙线#25、#30-#48 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-07-23 15:30:07 | 2024-07-23 08:36:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-07-24 10:14:00 | 2024-07-24 14:27:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-07-26 12:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:29:34 | 临时性 |  |  |  | 220kV森从乙线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005437 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#25、#30-#60 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-24 14:13:20 | 2024-07-24 09:14:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-07-24 10:30:00 | 2024-07-24 14:53:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-26 12:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:09:06 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010528 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：施工隐患点特巡。 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-25 08:24:45 | 2024-07-25 08:45:13 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-25 08:45:00 | 2024-07-25 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 09:01:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123038989 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-25 08:17:56 | 2024-07-25 08:32:36 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;陈志辉;张春勇 | 2024-07-25 09:01:00 | 2024-07-25 14:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:14:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003886 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-25 08:20:41 | 2024-07-25 09:00:47 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;张春勇;潘永洪 | 2024-07-25 09:02:00 | 2024-07-25 16:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-26 09:00:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011941 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#76清理基面 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-11 08:23:29 | 2024-07-11 09:12:21 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;张伟刚 | 2024-07-11 09:12:44 | 2024-07-11 12:46:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011686 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#73-#121 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#73-#121塔段特巡及树木核对 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-16 08:22:34 | 2024-07-17 08:14:48 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-07-17 08:15:10 | 2024-07-17 16:14:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:38:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011689 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线#41-#43 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#41-#43特巡、接地电阻测量 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-17 08:18:41 | 2024-07-17 08:30:56 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-07-17 08:31:12 | 2024-07-17 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.2 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:38:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005331 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:24:32 | 2024-07-16 08:41:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚 | 2024-07-16 08:41:18 | 2024-07-16 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022463 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:25:40 | 2024-07-23 08:26:23 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚 | 2024-07-23 08:26:33 | 2024-07-23 12:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000182 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#44-#52、220kV木村甲乙线#44-#52、220kV木科甲乙线#42-#44 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#44-#52、220kV木村甲乙线#44-#52、220kV木科甲乙线#42-#44保供电特巡、红外测温 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-18 08:55:24 | 2024-07-18 09:06:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-07-18 09:06:21 | 2024-07-18 12:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001142 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线； | 无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#48-#52；220kV木棠甲乙线#48-#52； | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-07-18 11:34:41 | 2024-07-18 08:35:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-07-18 09:25:05 | 2024-07-23 14:36:37 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  | 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV木碧乙线弃飞杆塔:[N0048耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV木碧甲线弃飞杆塔:[N0048耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV木棠乙线弃飞杆塔:[N0048耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV木棠甲线弃飞杆塔:[N0048耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000165 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#08-#17、220kV木犀甲乙线#08-#17、220kV木碧甲乙线#17-#18、220kV木科甲乙线#15-#16、220kV木村甲乙线#16-#17、220kV木凯甲乙线#16-#17 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#08-#17、220kV木犀甲乙线#08-#17、220kV木碧甲乙线#17-#18、220kV木科甲乙线#15-#16、220kV木村甲乙线#16-#17、220kV木凯甲乙线#16-#17特巡、红外测温 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-25 08:26:04 | 2024-07-25 08:37:18 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿;梁乔云;张伟刚 | 2024-07-25 08:37:30 | 2024-07-25 14:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002194 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-18 08:50:33 | 2024-07-19 09:29:38 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-07-19 08:10:00 | 2024-07-19 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002205 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#73-#74 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-25 08:13:27 | 2024-07-25 08:42:57 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-07-25 08:44:00 | 2024-07-25 15:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002198 | 测量 | 20kV木凯甲乙线#92-#93 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-25 08:12:18 | 2024-07-25 09:19:33 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-07-25 09:20:23 | 2024-07-25 15:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002226 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-25 08:14:52 | 2024-07-25 08:42:05 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-07-25 09:49:06 | 2024-07-25 15:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-26 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005053 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:12:17 | 2024-07-17 08:51:31 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-23 08:53:00 | 2024-07-23 13:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-26 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005061 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年7月第4次） | 2024-07-24 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-22 14:17:04 | 2024-07-25 08:52:02 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-25 08:55:10 | 2024-07-25 10:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-26 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005067 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年7月第4次） | 2024-07-24 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-22 14:17:33 | 2024-07-25 08:52:07 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-25 08:55:23 | 2024-07-25 09:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-26 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009571 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#30-#32;110kV森桃线#30-#32;110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#05;110kV森养乙线#34-#35;110kV森养甲线#35-#36 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-23 08:42:23 | 2024-07-23 08:56:49 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-07-23 08:57:00 | 2024-07-23 15:56:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-25 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009566 | 巡视 | 110kV森温线;110kV森桃线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#16-#22、110kV森桃线#16-#22 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-24 09:00:35 | 2024-07-24 09:00:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 王年光 | 2024-07-24 09:09:45 | 2024-07-25 16:09:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-25 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013478 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#30-#49防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-25 08:24:36 | 2024-07-25 08:30:37 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-07-25 08:30:00 | 2024-07-25 11:59:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-25 16:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013475 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#61防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-25 08:26:23 | 2024-07-25 08:28:02 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-07-25 08:35:00 | 2024-07-25 11:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-25 16:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004081 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年07月Ⅲ级第2次） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-25 08:26:23 | 2024-07-25 08:28:02 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-07-25 08:35:00 | 2024-07-25 11:27:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-25 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240722000341 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省传达学习贯彻党的二十届三中全会精神干部大会保供电 | 2024-07-21 08:30:00 | 2024-07-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-22 08:53:23 | 2024-07-22 09:00:52 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-07-21 08:31:00 | 2024-07-21 17:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-22 15:50:00 | 已完工 |  | 2024-07-22 08:51:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001027 | 测量 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-17 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:16:24 | 2024-07-19 08:35:46 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-094 | 优 | 卢润戈 | 2024-07-22 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001031 | 测量 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-17 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:14:59 | 2024-07-19 08:35:20 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 15:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-094 | 优 | 卢润戈 | 2024-07-22 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000423 | 测量 | 白云 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线（7-8月）【复测】 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-15 17:10:44 | 2024-07-25 08:35:00 | 李茂 | 13822218269 | 徐龙 | 2024-07-25 08:50:00 | 2024-07-25 14:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-085 | 优 | 徐龙 | 2024-07-25 14:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:21:41 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308010823 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#33-#34、110kV汉云甲线#28-#30、110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:12:26 | 2024-07-24 09:02:33 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-07-24 09:03:00 | 2024-07-24 12:59:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-25 11:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:51:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013370 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#23-#28、110kV汉云甲线#18-23（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:11:26 | 2024-07-24 09:02:24 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-07-24 09:03:00 | 2024-07-24 13:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-25 11:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003874 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:13:34 | 2024-07-24 09:02:18 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-07-24 09:02:00 | 2024-07-24 14:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-25 11:36:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003891 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 对外联系：110kV嘉龙线#52-#53塔段三目电子厂交底 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:15:23 | 2024-07-24 09:06:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-07-24 09:04:00 | 2024-07-24 12:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-25 11:36:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718000180 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年07月第2次） | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-07-25 08:31:06 | 2024-07-25 09:13:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-25 09:00:00 | 2024-07-25 11:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-25 11:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 08:30:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033965 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-19 15:00:00 | 2024-07-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 09:05:04 | 2024-07-19 16:09:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-07-19 15:04:00 | 2024-07-19 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-07-19 22:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003952 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-25 07:48:00 | 2024-07-25 07:58:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-22 09:00:00 | 2024-07-22 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王成 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-22 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000658 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV潭石五华麒线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-24 08:30:00 | 2024-07-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-24 08:13:24 | 2024-07-24 08:32:08 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;王艳萍 | 2024-07-24 08:34:00 | 2024-07-24 14:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-24 19:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240722000385 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：松园宾馆接待活动保供电 | 2024-07-23 08:30:00 | 2024-07-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-22 08:57:26 | 2024-07-23 14:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;谢文卓 | 2024-07-23 08:33:00 | 2024-07-24 14:33:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-24 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-07-22 08:55:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001038 | 测量 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 16:58:35 | 2024-07-24 16:58:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-24 08:58:00 | 2024-07-24 12:58:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-24 19:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034134 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:20:08 | 2024-07-24 08:38:41 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-07-24 08:38:00 | 2024-07-24 12:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-24 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034133 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:20:08 | 2024-07-24 08:38:41 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-07-24 08:38:00 | 2024-07-24 12:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-24 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004446 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（7月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-24 08:21:04 | 2024-07-24 08:39:25 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-07-24 08:39:00 | 2024-07-24 12:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-24 19:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000128 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 07:58:51 | 2024-07-24 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-24 08:32:00 | 2024-07-24 15:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004571 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线、嘉江线同停期间（广州供电局2024第067号）风险生效前精细化巡视：110kV郭北泉线架空及电缆 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-24 07:52:51 | 2024-07-24 09:00:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-07-24 09:07:05 | 2024-07-24 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005069 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:18:50 | 2024-07-17 08:23:13 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-17 08:23:29 | 2024-07-17 14:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005059 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:13:19 | 2024-07-17 08:23:45 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-19 08:23:00 | 2024-07-19 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003017 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:00:05 | 2024-07-24 08:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-24 08:29:00 | 2024-07-24 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003019 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:02:03 | 2024-07-24 08:17:00 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-07-24 08:31:00 | 2024-07-24 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006602 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线#01-#17 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-18 08:54:43 | 2024-07-18 09:20:29 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-07-18 09:20:35 | 2024-07-18 16:02:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-24 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:29:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005567 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线电缆段 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-18 08:58:32 | 2024-07-18 09:20:46 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-07-18 09:20:53 | 2024-07-18 16:03:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-24 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:46 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004585 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-07-18 11:00:31 | 2024-07-18 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-07-18 08:57:00 | 2024-07-18 15:28:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-24 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:29:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014731 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-18 08:50:36 | 2024-07-18 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-07-18 09:06:00 | 2024-07-18 15:29:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-24 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033030 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149， 220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09， 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 10:09:13 | 2024-07-24 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-07-24 09:00:00 | 2024-07-24 14:43:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-24 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:30:36 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010500 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线#08-#16塔左右GJ-50地线及ADSS精细化巡视 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-24 08:09:31 | 2024-07-24 08:22:27 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;潘永洪 | 2024-07-24 08:22:00 | 2024-07-24 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-24 14:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013365 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#11-#17（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:09:35 | 2024-07-23 08:43:28 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈其来 | 2024-07-23 09:00:00 | 2024-07-23 13:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-24 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013369 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#14-#17、220kV汉雀甲乙线#18-#22（2024年第二次） 其他班组工作：110kV汉云甲线#14-#15塔树木情况核查 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:11:12 | 2024-07-23 08:43:17 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-07-23 08:59:00 | 2024-07-23 14:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-24 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013400 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉梨线#10塔；110kV嘉龙线#08-#16塔左右地线测温 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 08:10:35 | 2024-07-24 08:22:01 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;潘永洪 | 2024-07-24 08:22:00 | 2024-07-24 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-24 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000420 | 测量 | 白云 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤泰集线（7-8月）【复测】 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-15 17:07:47 | 2024-07-24 08:07:00 | 李茂 | 13822218269 | 徐龙 | 2024-07-24 08:45:00 | 2024-07-24 14:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-085 | 优 | 徐龙 | 2024-07-24 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:21:33 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704006902 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：110kV田空甲线、110kV田空乙线防鸟害、防外力破坏、防飘挂物、防树障、重要交叉跨越特巡 | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-24 08:42:04 | 2024-07-24 08:42:32 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-07-24 08:42:00 | 2024-07-24 11:04:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-24 14:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 15:09:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005848 | 巡视 | 110kV嘉江线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅲ级)110kV嘉江线#01-#11； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-24 07:53:28 | 2024-07-24 08:36:16 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-24 08:36:00 | 2024-07-24 11:09:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004576 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（7月重要跨越巡视及红外测温） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-23 08:02:06 | 2024-07-23 08:02:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新 | 2024-07-15 08:40:00 | 2024-07-16 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 09:17:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000657 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-23 08:30:00 | 2024-07-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-23 08:20:34 | 2024-07-24 08:10:56 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英 | 2024-07-23 08:32:00 | 2024-07-23 17:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-24 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000656 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-22 08:17:58 | 2024-07-22 15:39:42 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;王艳萍 | 2024-07-22 08:39:00 | 2024-07-22 15:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-23 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001028 | 测量 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 09:03:10 | 2024-07-22 15:35:32 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-22 10:08:00 | 2024-07-22 15:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-23 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001026 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:48:06 | 2024-07-22 15:30:02 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-22 10:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-23 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000882 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-15 16:37:34 | 2024-07-16 08:29:31 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-07-23 08:35:00 | 2024-07-23 14:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-24 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000881 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-22 08:41:56 | 2024-07-22 08:40:26 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-07-22 08:43:54 | 2024-07-22 11:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-23 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001737 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线、车林乙线（夜间测温）。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-22 18:50:06 | 2024-07-22 16:37:00 | 张礼树 | 13416141434 | 曾睿铨;王冠群 | 2024-07-22 16:37:00 | 2024-07-22 22:02:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-24 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:29:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000129 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:24:02 | 2024-07-23 08:48:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-23 08:50:00 | 2024-07-23 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005855 | 巡视 | 110kV郭江线； | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV郭江线#36-#55； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 07:57:57 | 2024-07-23 08:23:41 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-23 08:23:00 | 2024-07-23 16:21:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004578 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线、嘉江线同停期间（广州供电局2024第067号）风险生效前精细化巡视：110kV蚌江线、110kV蚌郭乙线架空及电缆 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-23 08:22:30 | 2024-07-23 08:23:29 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-23 08:23:00 | 2024-07-23 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005052 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:12:01 | 2024-07-17 08:49:07 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-23 08:52:00 | 2024-07-23 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005066 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:19:19 | 2024-07-17 08:51:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-23 08:53:00 | 2024-07-23 16:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000135 | 测量 | 水泥厂终端场、槎头站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 10:30:45 | 2024-07-23 08:45:00 | 卢秋庆 |  | 刘源;姚河新 | 2024-07-23 10:50:00 | 2024-07-23 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-079 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005231 | 测量 | 白云湖终端场、雅岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 10:30:08 | 2024-07-23 08:45:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-07-23 09:00:00 | 2024-07-23 09:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-079 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:48:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001917 | 测量 | 石井站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 10:30:27 | 2024-07-23 08:45:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-07-23 10:00:00 | 2024-07-23 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-079 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-24 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:27:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013497 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（07月）。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-23 18:46:13 | 2024-07-23 09:45:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-23 10:19:00 | 2024-07-23 16:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐耀明 | 2024-07-23 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:50:09 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009777 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-23 15:25:30 | 2024-07-23 15:50:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 梁光明;杨和波 | 2024-07-23 08:51:00 | 2024-07-23 14:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-23 18:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010533 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：重载线路及不满足N-1线路特巡：110kV汉钟线，110kV汉云甲线 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-22 08:31:39 | 2024-07-22 09:05:36 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈其来;陈志辉 | 2024-07-22 09:05:00 | 2024-07-22 14:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010527 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：重载线路及不满足N-1线路特巡：110kV汉钟线 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-22 08:35:30 | 2024-07-22 09:05:42 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;陈志辉;梁嘉亮 | 2024-07-22 09:06:00 | 2024-07-22 14:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:56:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010502 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：松原宾馆接待活动保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线 | 2024-07-22 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-07-23 08:31:19 | 2024-07-23 08:25:38 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-23 08:53:00 | 2024-07-23 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003812 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:22:18 | 2024-07-23 08:45:13 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-07-23 08:45:00 | 2024-07-23 10:55:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013376 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#01-#10（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:41:17 | 2024-07-23 08:46:17 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;陈其来;梁嘉亮 | 2024-07-22 08:46:00 | 2024-07-22 13:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013411 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#05-#07；110kV汉钟线#05-#07；（2024年第二次）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡测温：110kV汉钟乙线； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:17:46 | 2024-07-23 08:43:43 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈其来;陈志辉 | 2024-07-22 08:43:00 | 2024-07-22 12:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013392 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#01-#13（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:21:50 | 2024-07-23 08:44:50 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮;陈其来 | 2024-07-22 08:45:00 | 2024-07-22 13:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003878 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:23:50 | 2024-07-23 08:44:51 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-07-23 08:44:00 | 2024-07-23 10:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003879 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 其他班组工作：110kV茶纲线#02-#03、#04-#05，110kV茶纲线太和甲支线#00-#01塔段树木情况核查 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-23 08:13:37 | 2024-07-23 08:26:30 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;潘永洪 | 2024-07-23 08:26:00 | 2024-07-23 12:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-23 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000424 | 测量 | 白云 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（7-8月）【复测】 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-15 17:06:25 | 2024-07-23 08:40:00 | 李茂 | 13822218269 | 徐龙 | 2024-07-23 08:40:00 | 2024-07-23 11:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-085 | 优 | 徐龙 | 2024-07-23 14:26:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:21:41 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033962 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-22 15:00:00 | 2024-07-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-22 08:30:05 | 2024-07-22 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-07-22 16:00:00 | 2024-07-22 22:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-22 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033963 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-21 15:00:00 | 2024-07-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 09:39:14 | 2024-07-22 10:30:00 | 李思源 | 18101283786 |  | 2024-07-21 16:00:00 | 2024-07-21 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-21 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033993 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；松园宾馆接待活动保供电【（二级）7.23-7.24】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-22 08:03:32 | 2024-07-22 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034024 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 09:01:59 | 2024-07-22 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-07-22 08:00:00 | 2024-07-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033994 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空金甲乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省传达学习贯彻党的二十届三中全会精神干部大会保供电【（二级）7.21】保供电视频特巡任务；松园宾馆接待活动保供电【（二级）7.23-7.24】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-21 08:00:00 | 2024-07-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-22 08:05:40 | 2024-07-22 08:07:00 | 李思源 | 18101283786 | 方埼磊 | 2024-07-21 08:00:00 | 2024-07-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034025 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-21 08:00:00 | 2024-07-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 09:35:29 | 2024-07-22 08:07:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 李思源 | 2024-07-21 08:00:00 | 2024-07-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033964 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-20 15:00:00 | 2024-07-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 09:33:39 | 2024-07-20 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-07-20 15:10:00 | 2024-07-20 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-20 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034026 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-20 08:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 09:27:48 | 2024-07-20 08:05:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 黄凌宇 | 2024-07-20 08:05:00 | 2024-07-20 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033995 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV空金甲乙线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-20 08:00:00 | 2024-07-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-20 10:09:16 | 2024-07-20 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 肖瀚 | 2024-07-20 08:08:00 | 2024-07-20 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008480 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（7月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至01#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-18 08:34:53 | 2024-07-18 08:36:52 | 周永发 | 13826012774 | 黎健民 | 2024-07-18 08:37:00 | 2024-07-18 14:31:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-23 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013381 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-18 08:34:53 | 2024-07-18 08:36:52 | 周永发 | 13826012774 | 黎健民 | 2024-07-18 08:37:00 | 2024-07-18 14:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-23 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:38:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013384 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV田龙甲线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-17 08:37:03 | 2024-07-17 09:02:38 | 周永发 | 18611135105 | 王冠群 | 2024-07-17 09:02:58 | 2024-07-17 16:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-23 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:38:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008483 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（7月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-17 08:37:03 | 2024-07-17 09:02:38 | 周永发 | 18611135105 | 王冠群 | 2024-07-17 09:02:58 | 2024-07-17 16:09:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-23 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001755 | 测量 | 110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#01-#25（重载线路测温） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-08 08:26:11 | 2024-07-08 09:08:34 | 王冠群 | 13944616377 | 周永发 | 2024-07-08 09:08:48 | 2024-07-08 15:09:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-23 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:32:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000136 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:05:39 | 2024-07-22 08:46:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-22 08:50:00 | 2024-07-22 15:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013378 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-17 08:38:00 | 2024-07-17 08:50:20 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-07-17 08:50:00 | 2024-07-17 12:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:38:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008481 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（7月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-19 08:12:00 | 2024-07-19 08:37:28 | 周永发 | 13826012774 | 黎健民;窄毅栋 | 2024-07-19 08:38:26 | 2024-07-19 11:24:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 18:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005702 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 终端红外检测：迎峰度夏专项检测：220kV林武甲线、林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-18 08:31:37 | 2024-07-18 08:37:00 | 周永发 | 13826012774 | 黎健民 | 2024-07-18 08:38:00 | 2024-07-18 16:31:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 18:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008315 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-10 08:28:19 | 2024-07-10 08:45:02 | 黎健民 | 13926290188 | 薛国彬 | 2024-07-10 08:45:00 | 2024-07-10 11:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 18:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008319 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-11 08:21:38 | 2024-07-11 09:08:40 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-07-11 08:59:00 | 2024-07-11 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 18:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008317 | 测量 | 110kV林军芙线;220kV花文甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（7月第1次）及220kV花文甲线#14、#43、#37发热复测。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-16 08:25:09 | 2024-07-16 08:28:48 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-07-16 08:29:00 | 2024-07-16 11:27:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 18:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008321 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-16 08:29:20 | 2024-07-16 08:42:30 | 曾睿铨 | 13631866067 | 张礼树 | 2024-07-16 08:43:00 | 2024-07-16 16:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 18:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009782 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-22 16:42:33 | 2024-07-22 17:17:42 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-07-22 08:18:00 | 2024-07-22 12:18:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-22 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010128 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线#71-#77（现110kV嘉观临线）相机精细化 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:38:47 | 2024-07-22 08:40:16 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2024-07-22 08:40:00 | 2024-07-22 11:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-22 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:27:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013422 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉观临线#25-#26塔大负荷抽测 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 08:40:13 | 2024-07-22 11:10:55 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2024-07-22 08:38:00 | 2024-07-22 12:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-22 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003013 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-22 07:54:44 | 2024-07-22 08:16:30 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-22 08:22:00 | 2024-07-22 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-22 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704006896 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田芙线、110kV田空丙线防外力破坏、防鸟害、防飘挂物特巡 | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-22 08:45:28 | 2024-07-22 08:48:20 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-07-22 08:49:05 | 2024-07-22 11:48:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-22 15:58:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 15:09:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014301 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线（ 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电）。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视。 | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-15 08:20:17 | 2024-07-15 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-07-15 08:06:00 | 2024-07-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-22 09:51:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:41:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003016 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:23:04 | 2024-07-19 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-19 08:46:00 | 2024-07-19 15:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-22 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003018 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:24:19 | 2024-07-19 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-19 08:54:00 | 2024-07-19 16:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-22 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003006 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:21:29 | 2024-07-19 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-19 08:55:00 | 2024-07-19 14:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-22 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013380 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线、110kV田龙甲线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:21:14 | 2024-07-16 09:03:35 | 周永发 | 18611135105 | 王冠群 | 2024-07-16 09:03:00 | 2024-07-16 10:48:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:38:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008473 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（7月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-16 08:21:14 | 2024-07-16 09:03:35 | 周永发 | 18611135105 | 王冠群 | 2024-07-16 09:03:00 | 2024-07-16 10:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013382 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV田龙甲线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-18 08:29:53 | 2024-07-18 08:32:43 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;窄毅栋 | 2024-07-18 08:32:00 | 2024-07-18 12:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 08:40:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:38:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008477 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（7月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-03 08:25:31 | 2024-07-03 09:04:45 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-07-03 09:04:00 | 2024-07-03 11:22:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005441 | 测量 | 110kV林军线杨屋乙支线;220kV花文甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57塔、110kV林军线杨屋乙支线#17-#18塔夜间红外测温（7月11日）。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-11 17:11:52 | 2024-07-11 17:14:00 | 王冠群 | 13944616377 | 曾睿铨 | 2024-07-11 17:00:00 | 2024-07-11 23:05:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-22 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000654 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-21 08:30:00 | 2024-07-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-22 08:23:37 | 2024-07-22 08:28:26 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓 | 2024-07-21 08:31:00 | 2024-07-21 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-22 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000653 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-20 08:30:00 | 2024-07-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-22 08:24:32 | 2024-07-22 08:30:39 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-07-20 08:30:00 | 2024-07-20 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-22 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000894 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:15:56 | 2024-07-16 09:03:43 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-07-16 09:06:01 | 2024-07-19 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格，已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000889 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:16:12 | 2024-07-16 09:04:52 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-07-16 09:05:01 | 2024-07-19 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格，已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004996 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：线路特殊巡维：重载线路及不满足N-1线路特巡：110kV凯陈夏隆线、110kV凯陈夏苗航线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:26:16 | 2024-07-19 08:32:42 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-19 08:32:00 | 2024-07-19 15:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 19:22:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008984 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年7月第2次） 电缆特殊巡维：重载线路及不满足N-1线路特巡：110kV凯陈夏隆线、110kV凯陈夏苗航线、110kV凯夏坪线、110kV航苗隆鹤线 | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-19 08:24:18 | 2024-07-19 08:32:03 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-19 08:32:00 | 2024-07-19 15:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 19:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:46:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008983 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-18 08:19:57 | 2024-07-18 08:53:04 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-18 08:53:00 | 2024-07-18 15:29:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 19:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:46:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034027 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-19 08:00:00 | 2024-07-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 09:27:12 | 2024-07-19 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-07-19 08:00:00 | 2024-07-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033996 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空金甲乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-19 08:00:00 | 2024-07-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-18 09:59:59 | 2024-07-19 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-07-19 08:00:00 | 2024-07-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033966 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-18 15:00:00 | 2024-07-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 09:03:40 | 2024-07-19 09:24:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-07-18 16:05:00 | 2024-07-18 22:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-18 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240715000914 | 巡视 | 生产支持中心 | 特殊监盘：第二十届三中全会保供电专项视频监盘：针对220kV浔罗甲乙线等保供电线路开展架空视频巡视、电缆立杆巡视、隧道视频/机器人巡视、电缆市政视频巡视等，具体巡视策略按照保供电方案执行。 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-18 22:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-15 09:36:02 | 2024-07-18 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-18 22:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-15 09:23:08 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033967 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-17 15:00:00 | 2024-07-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 08:40:41 | 2024-07-17 15:03:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-17 16:00:00 | 2024-07-17 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034028 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 08:58:50 | 2024-07-18 08:01:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-18 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033997 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-17 08:22:25 | 2024-07-18 08:01:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-18 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240715000916 | 巡视 | 生产支持中心 | 特殊监盘：第二十届三中全会保供电专项视频监盘：针对220kV浔罗甲乙线等保供电线路开展架空视频巡视、电缆立杆巡视、隧道视频/机器人巡视、电缆市政视频巡视等，具体巡视策略按照保供电方案执行。 | 2024-07-17 08:00:00 | 2024-07-17 22:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-15 09:34:54 | 2024-07-19 09:22:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-07-17 08:10:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-17 22:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-15 09:23:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034029 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-17 08:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 08:41:52 | 2024-07-18 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-07-17 08:01:00 | 2024-07-17 16:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034030 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-11 14:18:11 | 2024-07-16 08:46:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京 | 2024-07-16 08:14:00 | 2024-07-16 16:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033999 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-15 11:25:15 | 2024-07-16 08:44:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊 | 2024-07-16 08:15:00 | 2024-07-16 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000652 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-19 08:30:00 | 2024-07-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-19 08:21:43 | 2024-07-19 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉;王艳萍 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 16:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000898 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:50:18 | 2024-07-16 09:28:37 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-16 09:29:18 | 2024-07-19 16:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000902 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 09:30:12 | 2024-07-16 09:28:48 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-16 09:30:44 | 2024-07-19 16:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013477 | 巡视 | 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#26、炭郭乙线#25-#26、110kV郭石线#18-#19、#27-#29、炭白线#43+1、#44-#52、炭蓝线茶塘乙支线#18、炭松甲线茶塘甲支线#00、#20、炭石线#01-#02、炭松甲线#43-#46、炭松乙线#43-#46 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-19 16:47:47 | 2024-07-19 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-05-27 09:45:10 | 2024-07-19 17:13:57 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-19 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭石线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 110kV炭蓝线茶塘乙支线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元] 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0026直线塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0026直线塔单元] 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 110kV炭松甲线茶塘甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0043+1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000421 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉观临线#119-#128（2024年第二次）大负荷测试 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-19 08:35:05 | 2024-07-19 08:47:49 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;谭颂华 | 2024-07-19 08:47:00 | 2024-07-19 16:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 17:02:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:21:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006532 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 13:04:02 | 2024-07-19 08:49:00 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 10:59:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:54:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013412 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#11-#17（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 16:48:58 | 2024-07-18 08:34:09 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-07-18 08:37:00 | 2024-07-18 10:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000425 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 合成绝缘子测温，大负荷测试，110kV嘉观临线#66-#72（2024年第二次）。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-17 08:13:11 | 2024-07-17 08:49:03 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-07-17 08:49:00 | 2024-07-17 12:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-17 18:48:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:21:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000422 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-19 08:28:56 | 2024-07-19 08:40:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 何国雄 | 2024-07-19 08:40:00 | 2024-07-19 11:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 16:48:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:21:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004987 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：重载线路，不满足N-1线路巡：220kV北嘉甲乙线，110kV嘉梨线，110kV嘉龙线，110kV嘉观临线，110kV嘉人线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:33:40 | 2024-07-19 08:34:32 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;卢启和 | 2024-07-19 08:34:44 | 2024-07-19 16:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 16:48:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004956 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV凯鹤泰集线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 08:19:27 | 2024-07-18 08:53:50 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-18 08:53:00 | 2024-07-18 15:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 16:47:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008484 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（7月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-18 08:23:48 | 2024-07-18 08:23:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-07-18 08:38:00 | 2024-07-19 11:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-19 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003242 | 测量 | 110kV镜合畔线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜合畔线发热复测。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-19 08:15:23 | 2024-07-19 09:48:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;张礼树 | 2024-07-19 08:22:00 | 2024-07-19 15:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-19 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240623001175 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 测量交叉跨越：重要交叉跨越弧垂测量：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、镜田甲乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#12-1-#13-1、镜龙畔线#13-1-#14-1。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-19 08:34:06 | 2024-07-19 09:52:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉;杨和清 | 2024-07-19 08:33:00 | 2024-07-19 16:33:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-19 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-23 17:30:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013395 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#00-#05、110kV嘉观临线#26，大负荷测温（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:04:59 | 2024-07-19 08:42:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 何国雄 | 2024-07-19 08:42:00 | 2024-07-19 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013408 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#18-#23（2024年第二次）测量交叉跨越：110kV嘉梨线，110kV嘉龙线，110kV凯陈夏隆线，迎峰度夏弧垂测量。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:08:25 | 2024-07-19 08:14:32 | 潘永洪 | 13503093505 | 卢启和;陈志辉BZ | 2024-07-19 08:14:44 | 2024-07-19 16:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003873 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温；测量交叉跨越：220kV北嘉甲乙线、110kV嘉观临线迎峰度夏弧垂测量。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:09:03 | 2024-07-19 08:40:59 | 黄灿明 | 13925136331 | 何国雄 | 2024-07-19 08:41:00 | 2024-07-19 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-19 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000883 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:18:46 | 2024-07-16 08:34:10 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-07-16 08:36:14 | 2024-07-19 08:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000887 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-18 09:21:40 | 2024-07-18 09:22:33 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-07-18 09:22:42 | 2024-07-19 08:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001035 | 测量 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-17 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:13:14 | 2024-07-19 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 14:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-077 | 优 | 卢润戈 | 2024-07-19 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000813 | 测量 | 白云 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（7-8月）【复测】 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-15 17:03:51 | 2024-07-19 08:28:00 | 李茂 | 13822218269 | 徐龙 | 2024-07-19 08:45:00 | 2024-07-19 11:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-085 | 优 | 徐龙 | 2024-07-19 16:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:06:31 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704006892 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：星级设备风险特巡：110kV空金甲线[★★★]、空金乙线[★★★] | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-19 08:25:56 | 2024-07-19 08:43:41 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-19 08:43:00 | 2024-07-19 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-19 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 15:09:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013482 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#15、花林甲乙线#01-#16，500kV北花甲线#68-#80、#70-#82防风防汛、防鸟害特巡 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-19 08:42:06 | 2024-07-19 08:42:42 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-07-19 08:42:00 | 2024-07-19 11:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-19 15:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000078 | 测量 | 110kV炭蓝线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭蓝线（中间段：#04-#61） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-19 08:44:10 | 2024-07-19 08:58:00 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-07-19 09:59:00 | 2024-07-19 14:59:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-19 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:12:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034126 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:42:49 | 2024-07-19 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-07-19 09:49:00 | 2024-07-19 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-19 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000016 | 测量 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV车大甲线（进出段：#01-#03、#19-#21），110kV车大乙线（进出段：#01-#03、#19-#21） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-19 08:45:40 | 2024-07-19 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-07-19 09:56:00 | 2024-07-19 14:42:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-19 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 07:11:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005863 | 巡视 | 220kV北浔乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔乙线#73-#80； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 16:43:01 | 2024-07-16 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-12 09:23:04 | 2024-07-19 11:39:36 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元 - N0079耐张塔单元(临时)] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0073直线塔单元(临时), N0080耐张塔单元(临时)] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005056 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年7月第3次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:19:51 | 2024-07-17 08:50:53 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-19 08:52:00 | 2024-07-19 11:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005055 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年7月第3次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:20:07 | 2024-07-17 08:52:10 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-19 08:54:00 | 2024-07-19 11:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005065 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:11:37 | 2024-07-17 08:51:48 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-19 08:53:00 | 2024-07-19 12:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003014 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-19 08:22:24 | 2024-07-19 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-19 08:53:00 | 2024-07-19 14:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004605 | 测量 | 岭南花园终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 10:31:13 | 2024-07-19 08:20:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-19 10:30:00 | 2024-07-19 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-079 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:31:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712000089 | 测量 | 110kV环三乙线 | 终端红外测温：110kV环三乙线重载线路终端红外测温。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-12 07:55:48 | 2024-07-19 08:20:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-19 09:00:00 | 2024-07-19 09:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-079 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 07:55:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004562 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV罗槎线#01-#23、110kV石槎线#01-#19特殊巡视（重载线路，不满足N-1线路） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:04:52 | 2024-07-17 08:21:51 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-07-17 08:22:00 | 2024-07-18 16:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240715001417 | 测量 | 110kV罗槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重载线路110kV罗槎线#01-#23、110kV罗槎线同德乙支线#00-#10 | 2024-07-17 08:00:00 | 2024-07-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 07:54:41 | 2024-07-17 08:24:12 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-07-17 08:24:00 | 2024-07-18 16:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-07-15 10:00:42 | 临时性 | 是 | 其他 | 重载线路工作 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240716001305 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线（十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温） | 2024-07-17 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-16 | 2024-07-17 07:55:16 | 2024-07-17 08:22:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新;马万里 | 2024-07-17 08:24:00 | 2024-07-18 16:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-07-16 10:09:37 | 临时性 | 是 | 其他 | 十五运保供电度夏期间保供电线路红外测温 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240715001396 | 测量 | 110kV罗槎线 | 测量交叉跨越：重载线路110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线交叉跨越点弧垂测量 | 2024-07-18 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-17 07:55:48 | 2024-07-17 08:24:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-07-18 08:30:00 | 2024-07-18 16:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-19 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-07-15 09:58:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034132 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 08:38:35 | 2024-07-18 08:36:34 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-07-18 08:39:00 | 2024-07-18 11:00:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-18 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008982 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-18 08:12:56 | 2024-07-18 08:25:42 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪 | 2024-07-18 08:26:00 | 2024-07-18 11:01:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:46:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004939 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉龙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 08:11:16 | 2024-07-18 08:33:28 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;陈其来 | 2024-07-18 08:33:00 | 2024-07-18 10:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 16:56:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:16:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013386 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#27-#42（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 08:12:15 | 2024-07-18 08:33:46 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;陈其来 | 2024-07-18 08:33:00 | 2024-07-18 10:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013389 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线#26-#29（110kV嘉观临线#73-#76）、110kV嘉观临线#113-#118塔段（2024年第二次）大负荷测温 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 12:07:54 | 2024-07-18 09:06:33 | 张春勇 | 18620662702 | 黄灿明 | 2024-07-18 09:06:00 | 2024-07-18 13:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308009235 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线#19-#25（110kV嘉观临线#77-#83）（2024年第二次）大负荷测试 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 12:06:42 | 2024-07-18 12:14:57 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮;梁伟照 | 2024-07-18 08:21:00 | 2024-07-18 11:15:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013379 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#01-#12（2024年第二次）大负荷测温，大负荷测试 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:17:08 | 2024-07-17 08:35:24 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮;梁伟照 | 2024-07-17 08:35:36 | 2024-07-17 14:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013381 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线#84-#89）#13-#18（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-18 08:14:21 | 2024-07-18 08:22:31 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮;梁伟照 | 2024-07-18 08:22:00 | 2024-07-18 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-18 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005309 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#06-#10;110kV森桃线#06-#10;110kV森吕线#06-#08;110kV森良乙线#06-#08;110kV森良甲线#06-#08;110kV流森线#16-#18 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-15 09:09:55 | 2024-07-15 09:19:58 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-07-15 09:20:09 | 2024-07-15 13:46:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-18 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009572 | 巡视 | 110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#27-#29、110kV森桃线#27-#29、110kV森养甲线#37-#38、110kV森养乙线#36-#37 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-16 08:45:33 | 2024-07-16 08:51:48 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴日冲 | 2024-07-16 08:52:32 | 2024-07-16 13:35:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-18 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009259 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年7月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-16 08:49:13 | 2024-07-16 09:05:39 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-16 09:07:46 | 2024-07-16 15:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-18 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:43:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005314 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV森良乙线#01-#05;110kV森良甲线#01-#05;（Ⅳ级）110kV森温线#01-#05;110kV森桃线#01-#05;110kV森吕线#01-#05;110kV流森线#19-#23; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-16 08:35:26 | 2024-07-16 09:06:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-16 09:48:03 | 2024-07-16 15:12:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-18 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012285 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-18 08:57:13 | 2024-07-18 09:22:09 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-18 09:22:41 | 2024-07-18 14:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-18 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012288 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-18 08:59:43 | 2024-07-18 09:22:19 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-18 09:23:08 | 2024-07-18 12:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-18 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000651 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-18 08:30:00 | 2024-07-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-18 08:25:10 | 2024-07-18 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-07-18 09:00:00 | 2024-07-18 16:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-18 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000650 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-17 08:30:00 | 2024-07-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-17 08:27:47 | 2024-07-17 08:56:35 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-07-17 08:56:43 | 2024-07-17 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-18 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000884 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-17 08:42:33 | 2024-07-17 08:44:51 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-07-17 08:46:22 | 2024-07-17 14:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-18 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000896 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:31:26 | 2024-07-16 08:29:37 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-18 08:32:00 | 2024-07-18 14:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-18 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240711014400 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永甲线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-07-15 08:21:58 | 2024-07-15 08:42:12 | 黄炜恒 | 13719263323 | 周卓蓓;谢文卓;张国熙;卢玉嘉;李伟杰;李华英;王艳萍;徐豪 | 2024-07-15 08:42:31 | 2024-07-18 16:04:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-18 16:18:00 | 已完工 |  | 2024-07-11 19:04:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617001037 | 测量 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（7-8月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:19:19 | 2024-07-17 10:45:04 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-17 09:07:00 | 2024-07-17 16:07:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-078 | 优 | 卢润戈 | 2024-07-18 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 10:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004587 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（ 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:08:54 | 2024-07-18 08:20:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-17 08:20:00 | 2024-07-17 10:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-18 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:02:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004579 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（ 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-18 07:57:11 | 2024-07-18 08:20:13 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-07-18 08:20:21 | 2024-07-18 10:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-18 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004589 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电）。110kV环三乙线重载线路特巡。 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-18 14:36:27 | 2024-07-18 08:50:08 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-18 08:51:25 | 2024-07-18 15:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-18 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:02:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 因接听电话，电网管理平台响机点遗漏。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005058 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:25:04 | 2024-07-17 08:31:48 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-17 08:31:58 | 2024-07-18 12:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-18 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013476 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21塔段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电核心时段特巡） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-18 08:36:37 | 2024-07-18 08:37:32 | 古海涛 | 13902406151 | 徐伟浩 | 2024-07-18 08:37:00 | 2024-07-18 11:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-18 15:14:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000021 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV坡堤甲线（出线段：#01-#03），220kV坡堤乙线（出线段：#01-#03） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-18 08:39:35 | 2024-07-18 11:33:26 | 古海涛 | 13902406151 | 徐伟浩 | 2024-07-18 09:07:00 | 2024-07-18 11:33:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-18 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 07:23:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712006867 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：空机线、金机线保供电特巡（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-18 08:24:44 | 2024-07-18 08:30:42 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-07-18 08:30:00 | 2024-07-18 11:37:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-18 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 13:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009437 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线电缆段 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-15 09:03:20 | 2024-07-15 09:16:16 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-07-15 09:16:25 | 2024-07-15 16:11:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:15:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009439 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线#01-#17 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-15 09:04:06 | 2024-07-15 09:16:09 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-07-15 09:16:37 | 2024-07-15 16:10:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:16:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006712 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#34;220kV森从乙线#34;220kV汤森乙线#74;220kV汤森甲线#76; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-07-16 08:40:23 | 2024-07-16 08:44:20 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-07-16 08:44:00 | 2024-07-16 11:23:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006728 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#31-#33;220kV森从乙线#31-#33;220kV汤森乙线#75-#78;220kV汤森甲线#77-#80； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-07-16 08:41:14 | 2024-07-16 08:44:49 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-07-16 08:44:00 | 2024-07-16 11:30:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006603 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线电缆段 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-16 08:39:32 | 2024-07-16 09:08:19 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-07-16 09:08:25 | 2024-07-16 17:01:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:29:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003437 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线#01-#17 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-16 08:37:10 | 2024-07-16 09:08:35 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-07-16 09:08:43 | 2024-07-16 17:02:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:02:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006255 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线#01-#17 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-17 08:49:21 | 2024-07-17 09:10:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 李森洪 | 2024-07-17 09:19:00 | 2024-07-17 16:57:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:59:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005514 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡：110kV从城线电缆线路 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-17 08:48:17 | 2024-07-17 08:22:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 李森洪 | 2024-07-17 09:23:00 | 2024-07-17 18:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:23:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015060 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年7月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-17 08:36:26 | 2024-07-17 09:23:46 | 吴清泉 | 13316240721 | 李森洪 | 2024-07-17 09:23:57 | 2024-07-17 17:01:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:00:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014725 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-15 08:57:34 | 2024-07-15 08:58:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-07-15 09:07:00 | 2024-07-15 12:48:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014729 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-16 08:48:10 | 2024-07-16 08:59:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-07-16 09:04:00 | 2024-07-16 12:46:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014726 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-17 08:34:19 | 2024-07-17 09:09:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-07-17 09:12:00 | 2024-07-17 15:02:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-18 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033998 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-17 08:00:00 | 2024-07-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-16 08:38:57 | 2024-07-18 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-07-17 08:01:00 | 2024-07-17 16:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张晓青 | 2024-07-18 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008981 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-17 08:12:45 | 2024-07-17 08:26:25 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-07-17 08:26:00 | 2024-07-17 10:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-17 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:46:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004991 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉龙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:14:11 | 2024-07-17 08:16:12 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和;陈志辉 | 2024-07-17 08:18:00 | 2024-07-17 10:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-17 17:11:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004980 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV凯鹤泰集线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:11:23 | 2024-07-17 08:26:34 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-07-17 08:28:00 | 2024-07-17 10:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-17 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004998 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV凯鹤泰集线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:22:34 | 2024-07-16 08:31:46 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-16 08:31:00 | 2024-07-16 16:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-17 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013499 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21塔段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电核心时段特巡） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-17 09:13:25 | 2024-07-17 09:17:29 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-17 09:17:00 | 2024-07-17 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-17 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:50:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034125 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:25:47 | 2024-07-17 08:29:44 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-17 08:29:00 | 2024-07-17 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-17 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034121 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:51:51 | 2024-07-16 08:55:26 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-16 08:55:00 | 2024-07-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-17 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034130 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年07月第2次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:51:51 | 2024-07-16 08:55:26 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-16 08:55:00 | 2024-07-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-17 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000020 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV花炭甲线（进出段：#01-#03、#114-#116），220kV花炭乙线（进出段：#01-#03、#114-#116） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-17 08:24:36 | 2024-07-17 08:30:27 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波;覃德文 | 2024-07-17 08:30:00 | 2024-07-17 12:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-17 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 07:21:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013402 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#43-#49（2024年第二次）大负荷测试 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-17 08:15:21 | 2024-07-17 08:15:58 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和;陈志辉 | 2024-07-17 08:16:00 | 2024-07-17 10:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-17 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013406 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#24-#31（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:13:52 | 2024-07-16 08:42:04 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-07-16 08:42:00 | 2024-07-16 15:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-17 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712006869 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：空机线、金机线保供电特巡（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-17 08:16:47 | 2024-07-17 08:38:36 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦;薛志东 | 2024-07-17 08:38:00 | 2024-07-17 12:19:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-17 14:35:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 13:08:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004568 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电）。110kV环三乙线重载线路特巡。 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:15:44 | 2024-07-17 08:20:07 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-17 08:21:35 | 2024-07-17 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-17 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005049 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线；110kV环涌甲线南德甲支线；110kV环涌乙线南德乙支线；110kV环大德线；110kV石塘甲线；110kV石塘乙线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线计划巡视（2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-17 08:11:05 | 2024-07-17 08:22:13 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-17 08:22:29 | 2024-07-17 10:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-17 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000647 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:28:24 | 2024-07-16 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-07-16 09:00:00 | 2024-07-16 14:53:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-17 12:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002197 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16线路特殊巡维、重要交叉跨越测温；（2024年07月） | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:35:22 | 2024-07-03 08:27:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;钟辉 | 2024-07-03 08:28:00 | 2024-07-03 14:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011916 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶龙线#01-#34、110kV棠茶线#01-#27、110kV棠农线#01-#09中考保供电（二级）特巡，110kV犀茶线#01-#05红外测温、110kV棠茶线#55-#60红外测温。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-02 08:29:47 | 2024-07-02 08:34:49 | 梁荣高 | 18028676263 | 张伟刚 | 2024-07-02 08:35:00 | 2024-07-02 12:51:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:51:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:43:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022468 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 08:34:06 | 2024-07-15 08:49:37 | 梁荣高 | 18028676263 |  | 2024-07-15 08:49:00 | 2024-07-15 12:49:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011915 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#69-#72 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#69-#72特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-16 08:13:30 | 2024-07-16 08:41:00 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;梁乔云 | 2024-07-16 08:42:00 | 2024-07-16 11:45:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:46:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:43:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022469 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 08:35:32 | 2024-07-15 08:48:20 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-07-15 08:48:00 | 2024-07-15 11:59:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002211 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-10 08:19:21 | 2024-07-10 08:41:49 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云 | 2024-07-10 08:42:00 | 2024-07-10 12:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002225 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-16 08:08:07 | 2024-07-16 08:34:06 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;李文兴 | 2024-07-16 08:37:00 | 2024-07-16 11:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011889 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#44-#47塔段保供电特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-12 08:20:49 | 2024-07-12 09:26:41 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光 | 2024-07-12 09:26:57 | 2024-07-12 12:26:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:29:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:42:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002222 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#91-#92；220kV木村甲乙线#92-#97红外测温、电阻测量（2024年07月） | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 09:00:43 | 2024-07-02 09:02:07 | 张耀光 | 13422322313 | 李文兴 | 2024-07-02 08:29:00 | 2024-07-02 13:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022461 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:14:30 | 2024-07-08 08:37:53 | 张耀光 | 13422322313 | 李文兴 | 2024-07-08 08:38:00 | 2024-07-08 13:16:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022460 | 巡视 | 220kV木村乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：220kV木村甲乙线#64-#69；220kV木棠甲乙线#69-#74 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:17:41 | 2024-07-11 08:45:34 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-07-11 08:45:00 | 2024-07-11 12:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240701000821 | 测量 | 220kV木村甲乙线、220kV木犀甲乙线、220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木村甲乙线#03、220kV木犀甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#03、220kV木棠甲乙线#01-#03塔段 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 09:16:52 | 2024-07-01 10:58:43 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 王立新;张耀光 | 2024-07-04 08:10:00 | 2024-07-04 12:25:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:29:00 | 已完工 |  | 2024-07-01 09:14:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011936 | 巡视 | 220kV木村甲线#28-#29；(Ⅲ级)220kV木村乙线#28-#29；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#28-#29；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#28-#29；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#28-#29；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#28-#29；(Ⅳ级)220kV木科甲线#27-#208；(Ⅳ级)220kV木科乙线#27-#28；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#27-#28；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#27-#28；保供电特巡 | 线路特殊巡维：(Ⅲ级)220kV木村甲线#28-#29；(Ⅲ级)220kV木村乙线#28-#29；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#28-#29；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#28-#29；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#28-#29；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#28-#29；(Ⅳ级)220kV木科甲线#27-#208；(Ⅳ级)220kV木科乙线#27-#28；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#27-#28；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#27-#28；全运会保供电 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-03 08:49:13 | 2024-07-03 08:53:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云 | 2024-07-03 08:59:11 | 2024-07-03 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:20:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011942 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#29-#63塔中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-12 08:18:25 | 2024-07-12 08:30:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云 | 2024-07-12 08:30:26 | 2024-07-12 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:20:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011940 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#29-#105、220kV木碧甲乙线#75-#93、110kV奥氮棠华石线#01-#05、220kV木棠甲乙线#47-#65保供电特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-15 08:39:08 | 2024-07-15 08:39:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-07-15 08:39:45 | 2024-07-15 12:16:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:20:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002224 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；220kV木村甲乙线#98-#105测温、电阻测量（2024年07月） | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:18:07 | 2024-07-02 08:40:26 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿 | 2024-07-02 08:41:00 | 2024-07-02 11:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022457 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木村乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#01-#03；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:41:12 | 2024-07-01 09:04:23 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 王立新;张耀光 | 2024-07-01 09:04:32 | 2024-07-01 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240701000779 | 测量 | 220kV木科甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木凯甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲乙线#01-#03、220kV木科甲乙线#01-#04、220kV木村甲乙线#01-#03、220kV木凯甲乙线#01-#03大运会保供电 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 09:42:21 | 2024-07-01 08:57:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 王立新;张耀光 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-01 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:20:00 | 已完工 |  | 2024-07-01 09:10:52 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000266 | 测量 | 天河一组线路 | 导线连接位置红外测温：重要交叉跨越，合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#30-#33、220kV木棠甲乙线#30-#33、220kV木科甲乙线#29-#32塔段 | 2024-07-03 08:00:00 | 2024-07-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-07-09 08:26:49 | 2024-07-09 08:58:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴;张耀光 | 2024-07-09 08:10:00 | 2024-07-09 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:20:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:15 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011939 | 巡视 | 110kV犀茶线、110kV茶龙线、110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶龙线#01-#34、110kV棠茶线#28-#60保供电特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-01 08:45:34 | 2024-07-01 08:49:30 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高 | 2024-07-01 08:49:53 | 2024-07-01 12:58:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011624 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#02塔清理基面 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-10 08:31:27 | 2024-07-10 09:09:53 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚;王立新 | 2024-07-10 09:10:09 | 2024-07-10 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:36:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022459 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#07-#08；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#07-#08；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木村甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木村乙线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#07-#08；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#07-#08；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#07-#10；(Ⅳ级)220kV木科甲线#08-#11；(Ⅳ级)220kV木科乙线#08-#11；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#08-#11；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#08-#11。220kV木麒甲乙线#07-#08塔接地电阻测量，220kV木村甲乙线#07-#08、220kV木麒甲乙线#07-#08、220kV木碧甲乙线#07-#10、220kV木科甲乙线#08-#11红外测温。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:27:05 | 2024-07-05 08:38:02 | 李文兴 | 13902251685 | 张耀光;张伟刚 | 2024-07-05 08:44:58 | 2024-07-05 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240701000742 | 测量 | 110kV犀茶线、110kV棠茶线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀茶线#01-#05、110kV棠茶线#55-#60 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 09:12:31 | 2024-07-02 16:11:30 | 梁荣高 | 18028676263 | 张伟刚 | 2024-07-02 08:16:00 | 2024-07-02 12:59:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-07-01 09:07:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000284 | 测量 | 天河一组线路 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲乙线#34-#43、220kV木棠甲乙线#34-#43、220kV木科甲乙线#33-#41塔段红外测温 | 2024-07-03 08:00:00 | 2024-07-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-07-09 08:29:05 | 2024-07-09 08:42:42 | 钟辉 | 13922128802 | 张伟刚;梁乔云 | 2024-07-09 08:43:00 | 2024-07-09 11:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:30 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011899 | 巡视 | 110kV棠茶线#17-#28、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#04 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#17-#28、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#04特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-04 08:11:40 | 2024-07-03 08:54:40 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿;梁乔云;张伟刚 | 2024-07-03 08:54:00 | 2024-07-03 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:56:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:42:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011917 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线、110kV茶犀京线发热复测，220kV木凯甲乙线#34-#42塔特巡交底 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-08 08:22:30 | 2024-07-08 08:43:31 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权 | 2024-07-08 08:44:16 | 2024-07-08 16:54:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:56:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:43:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022458 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#04-#06；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#04-#06；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#04-#06；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#04-#06；(Ⅲ级)220kV木村甲线#04-#06；(Ⅲ级)220kV木村乙线#04-#06；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#04-#06；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#04-#06；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#04-#06；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#04-#06；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#04-#06；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#04-#06；(Ⅲ级)220kV木科甲线#05-#07；(Ⅲ级)220kV木科乙线#05-#07；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#05-#07；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#05-#07。220kV木麒甲乙线#04-#06塔电阻测量，220kV木村甲乙线#04-#06、220kV木麒甲乙线#04-#06塔、220kV木碧甲乙线#04-#06塔、220kV木科甲乙线#05-#07红外测温。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:23:36 | 2024-07-05 08:43:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;孔盛权 | 2024-07-05 08:43:00 | 2024-07-05 13:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011894 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#19-#22；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#19-#22；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#19-#22；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#19-#22；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#19-#22；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#19-#22；(Ⅱ级)220kV木村甲线#19-#23；(Ⅲ级)220kV木村乙线#19-#23；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#20-#23；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#20-#23；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#20-#23；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#20-#23；(Ⅳ级)220kV木科甲线#19-#22；(Ⅳ级)220kV木科乙线#19-#22；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#19-#22；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#19-#22；保供电特巡、红外测温 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-03 08:46:47 | 2024-07-03 09:04:27 | 朱常镇 | 13926423957 | 李文兴 | 2024-07-03 08:34:00 | 2024-07-03 13:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:50:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:42:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002228 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年07月） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-04 | 2024-07-10 08:18:22 | 2024-07-11 08:24:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;钟辉 | 2024-07-10 08:29:00 | 2024-07-10 12:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:52:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011617 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#01-#03 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#03中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-16 08:29:50 | 2024-07-16 08:50:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张耀光 | 2024-07-16 08:07:00 | 2024-07-16 12:36:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-07-17 09:44:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:35:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005332 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:26:13 | 2024-07-10 09:26:30 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;钟辉 | 2024-07-10 08:26:00 | 2024-07-10 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-07-17 09:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005335 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:23:57 | 2024-07-10 09:27:13 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;钟辉 | 2024-07-11 08:28:00 | 2024-07-11 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-07-17 09:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005329 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:24:48 | 2024-07-11 08:24:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;钟辉 | 2024-07-11 08:28:00 | 2024-07-11 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-07-17 09:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:18:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011938 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#107-#121 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-01 09:02:33 | 2024-07-01 09:38:58 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-07-01 08:39:00 | 2024-07-01 16:39:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011937 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#74-#121塔段保供电特巡，220kV木凯甲乙线#74-#106塔段红外测温。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-12 08:22:38 | 2024-07-12 08:52:19 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-07-12 08:52:55 | 2024-07-12 16:44:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023045 | 巡视 | 220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线； | 无人机精细化巡视：220kV木科甲乙线#38；220kV木棠甲乙线#37-#39；220kV木碧甲乙线#37-#39；220kV木村甲乙线#37-#39； | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-09 15:41:56 | 2024-07-09 08:43:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉;张伟刚 | 2023-05-19 20:25:10 | 2024-07-10 08:44:12 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023065 | 巡视 | 220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | 无人机精细化巡视：220kV木凯甲乙线#66-#69 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-02 14:55:34 | 2024-07-02 08:59:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;钟辉 | 2024-07-02 09:21:29 | 2024-07-04 08:10:57 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0069耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0069耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240701000718 | 测量 | 220kV木凯甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#107-#110 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 09:11:57 | 2024-07-01 09:41:21 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-07-01 08:41:00 | 2024-07-01 16:35:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 |  | 2024-07-01 09:05:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240701000564 | 测量 | 220kV木凯甲乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木凯甲乙线#107-#121塔段 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 08:59:09 | 2024-07-01 09:39:46 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-07-01 08:41:00 | 2024-07-01 16:38:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 |  | 2024-07-01 08:57:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008247 | 测量 | 220kV木凯甲线中间段：#04-#118；220kV木凯乙线中间段：#04-#118 | 杆塔接地电阻测试：220kV木凯甲线中间段：#04-#118；220kV木凯乙线中间段：#04-#118；（2024年） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-07-02 08:16:22 | 2024-07-02 14:41:36 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;钟辉 | 2024-07-02 08:42:00 | 2024-07-02 16:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:18:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000273 | 测量 | 220kV木村甲线#24-#27；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#27；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#27；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#276；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26 | 导线连接位置红外测温：220kV木村甲线#24-#26；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#26；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#26；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#26；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#26全运会保供电线路红外测温 | 2024-07-03 08:00:00 | 2024-07-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-07-03 15:50:01 | 2024-07-03 08:10:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2024-07-03 08:52:00 | 2024-07-03 12:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-17 09:31:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033968 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-16 15:00:00 | 2024-07-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 08:40:16 | 2024-07-16 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-07-16 16:00:00 | 2024-07-16 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240715000917 | 巡视 | 生产支持中心 | 特殊监盘：第二十届三中全会保供电专项视频监盘：针对220kV浔罗甲乙线等保供电线路开展架空视频巡视、电缆立杆巡视、隧道视频/机器人巡视、电缆市政视频巡视等，具体巡视策略按照保供电方案执行。 | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-16 22:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-15 09:34:07 | 2024-07-16 07:55:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-16 18:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-07-16 22:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-15 09:23:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000132 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 07:57:49 | 2024-07-17 08:31:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-15 08:23:00 | 2024-07-15 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-17 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003004 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年7月第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 08:04:45 | 2024-07-17 08:07:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-15 08:39:00 | 2024-07-15 12:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-17 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000121 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 07:58:16 | 2024-07-16 16:56:55 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-07-15 08:57:00 | 2024-07-15 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-17 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034127 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年07月第2次） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:47:04 | 2024-07-16 08:49:17 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-16 08:49:00 | 2024-07-16 11:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-16 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013500 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21塔段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电核心时段特巡） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:47:04 | 2024-07-16 08:49:17 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-16 08:49:00 | 2024-07-16 11:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-16 17:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:50:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013277 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年07月第2次） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-16 08:47:04 | 2024-07-16 08:49:17 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-16 08:49:00 | 2024-07-16 11:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-16 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:50:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034138 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年07月第2次） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:47:04 | 2024-07-16 08:49:17 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-16 08:49:00 | 2024-07-16 11:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-16 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000022 | 测量 | 110kV炭白线集益乙支线;110kV炭白线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭白线（中间段：#04-#79），110kV炭白线集益乙支线（进出段：#01-#03、#16-#18） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-16 11:33:10 | 2024-07-16 11:35:53 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波;覃德文 | 2024-07-16 08:36:00 | 2024-07-16 11:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-16 17:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 07:24:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000126 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:05:19 | 2024-07-16 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-16 08:45:00 | 2024-07-16 16:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004982 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉龙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:13:24 | 2024-07-16 08:18:03 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;陈其来 | 2024-07-16 08:18:00 | 2024-07-16 10:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-16 15:25:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013373 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#16-#26（2024年第二次）大负荷测试 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:14:25 | 2024-07-16 08:18:38 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;陈其来 | 2024-07-16 08:18:00 | 2024-07-16 10:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-16 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003877 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，大负荷测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-16 08:15:23 | 2024-07-16 08:24:39 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照;梁嘉亮 | 2024-07-16 08:24:00 | 2024-07-16 10:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-16 15:23:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005860 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 人工精细化巡线：禁飞区线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#102-#106；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#97-#101； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:00:58 | 2024-07-16 08:12:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-16 08:20:00 | 2024-07-16 11:31:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014154 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（ 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-15 08:16:30 | 2024-07-15 15:42:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-15 15:43:01 | 2024-07-15 18:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 14:30:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014157 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（ 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-16 07:57:55 | 2024-07-16 08:21:06 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-16 08:22:29 | 2024-07-16 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 14:30:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004569 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-16 08:25:04 | 2024-07-16 08:27:44 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-16 08:27:00 | 2024-07-16 11:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 14:30:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012745 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 07:59:58 | 2024-07-16 08:20:39 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-16 08:22:00 | 2024-07-16 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008980 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-16 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-07-16 08:28:39 | 2024-07-16 08:22:42 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪 | 2024-07-16 08:29:00 | 2024-07-16 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-16 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:46:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005242 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:14:49 | 2024-07-02 16:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 张晓青;朱科任 | 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-13 17:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000661 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-12 08:30:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-12 08:15:58 | 2024-07-16 07:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李华英;李伟杰 | 2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-15 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000888 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（7月第2次） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-15 16:38:54 | 2024-07-16 08:29:46 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-16 08:30:37 | 2024-07-16 11:54:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-16 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000434 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年07月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:10:21 | 2024-07-16 08:42:39 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-16 08:42:00 | 2024-07-16 12:13:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-16 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712006868 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：空机线、金机线保供电特巡（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-16 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-16 08:10:21 | 2024-07-16 08:42:39 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-16 08:42:00 | 2024-07-16 12:13:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-16 14:04:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 13:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033969 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-15 15:00:00 | 2024-07-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-09 08:37:10 | 2024-07-15 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-07-15 15:05:00 | 2024-07-15 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033970 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-14 15:00:00 | 2024-07-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:57:50 | 2024-07-08 08:13:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-07-14 16:05:00 | 2024-07-14 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034000 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-12 10:47:58 | 2024-07-15 08:21:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽 | 2024-07-15 08:35:00 | 2024-07-15 16:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034031 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-08 | 2024-07-11 14:17:25 | 2024-07-15 08:22:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健 | 2024-07-15 08:36:00 | 2024-07-15 16:36:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240715000724 | 巡视 | 生产支持中心 | 特殊监盘：第二十届三中全会保供电专项视频监盘：针对220kV浔罗甲乙线等保供电线路开展架空视频巡视、电缆立杆巡视、隧道视频/机器人巡视、电缆市政视频巡视等，具体巡视策略按照保供电方案执行。 | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-15 | 2024-07-15 09:18:49 | 2024-07-15 09:29:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-15 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘泽楷 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-15 17:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-15 09:09:23 | 临时性 | 是 | 其他 | 保供电 | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034001 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环涌甲线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-14 08:00:00 | 2024-07-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-12 12:38:37 | 2024-07-14 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-07-14 08:01:00 | 2024-07-14 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034032 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-14 08:00:00 | 2024-07-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-12 12:38:19 | 2024-07-14 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-07-14 08:01:00 | 2024-07-14 16:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005232 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:13:59 | 2024-07-10 08:46:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005229 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:13:59 | 2024-07-10 08:46:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005245 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:16:13 | 2024-07-10 08:45:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005244 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:15:40 | 2024-07-03 08:07:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-13 17:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005227 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:14:49 | 2024-07-02 16:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 张晓青;朱科任 | 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-13 17:27:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005240 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:14:49 | 2024-07-02 16:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 张晓青;朱科任 | 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-13 17:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005247 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:15:40 | 2024-07-03 08:09:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-07-01 08:35:00 | 2024-07-13 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005234 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:12:54 | 2024-07-02 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;顾润泽;伦国钦 | 2024-07-01 09:17:00 | 2024-07-13 09:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005236 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:12:54 | 2024-07-02 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;顾润泽;伦国钦 | 2024-07-01 09:18:00 | 2024-07-13 09:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005238 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:12:54 | 2024-07-02 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;顾润泽;伦国钦 | 2024-07-01 09:48:00 | 2024-07-13 09:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005246 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（7月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 10:15:57 | 2024-07-04 08:20:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-07-01 09:49:00 | 2024-07-13 09:49:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033950 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 10:19:35 | 2024-07-10 14:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;丁晟 | 2024-07-01 09:49:00 | 2024-07-12 09:49:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-12 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000117 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 08:16:59 | 2024-07-15 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-15 08:40:00 | 2024-07-15 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004572 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-15 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-15 09:06:11 | 2024-07-15 08:16:10 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-15 09:06:43 | 2024-07-15 11:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-16 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013386 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 线路特殊巡维：110kV田龙甲线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、220kV林武甲线、林武乙线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电，含架空、电缆特巡） | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-15 11:09:44 | 2024-07-15 11:11:52 | 窄毅栋 | 13922312384 | 丁晨星 | 2024-07-15 11:11:00 | 2024-07-15 14:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-15 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:38:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000643 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-14 08:30:00 | 2024-07-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-15 09:23:57 | 2024-07-15 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-07-14 09:00:00 | 2024-07-14 16:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-15 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000640 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-13 08:30:00 | 2024-07-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-15 09:24:50 | 2024-07-15 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-07-13 09:00:00 | 2024-07-13 16:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-15 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000645 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-11 08:30:00 | 2024-07-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-11 08:54:56 | 2024-07-12 08:08:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李华英;卢润戈 | 2024-07-11 08:08:00 | 2024-07-11 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-12 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033559 | 测量 | 110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：炭白线#53塔C相耐张线夹红外测温（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 08:50:56 | 2024-07-15 08:54:24 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-15 08:54:00 | 2024-07-15 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-15 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:59:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008320 | 测量 | 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47；220kV韶林线（退运）#380-#381（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-15 08:24:38 | 2024-07-12 08:36:00 | 高志辉 | 13926290928 | 曾睿铨;李刚 | 2024-07-12 08:25:00 | 2024-07-12 13:07:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-15 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000644 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-15 08:13:31 | 2024-07-15 08:42:20 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-07-15 09:00:00 | 2024-07-15 15:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-15 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008318 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、#44-#45、#48-#49；文林线及其备用线路#11-#12、#15-#16、#31-#32、#32-#33、#44-#45；林乐公线#16-#17；田军线#19-#20；田杨线#19-#20；220kV林田线及其备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；韶林线（退运）及其备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-15 08:32:55 | 2024-07-15 10:59:49 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清;高志辉 | 2024-07-15 09:00:00 | 2024-07-15 11:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-15 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013480 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21塔段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电核心时段特巡 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-15 08:49:59 | 2024-07-15 08:53:17 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-07-15 08:53:00 | 2024-07-15 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-15 16:41:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240712013481 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#37防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-15 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-12 | 2024-07-15 08:48:02 | 2024-07-15 08:50:15 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-15 08:50:00 | 2024-07-15 11:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-15 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-07-12 18:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013421 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#01-#04、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08（2024年第二次）110kV汉钟乙线#01-#04。十五运会保供电（筹备阶段）第二轮特巡测温。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 08:19:25 | 2024-07-12 08:40:08 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-07-12 08:59:00 | 2024-07-12 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-12 19:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013374 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）龙归乙支线#00-#15（2024年第二次）大负荷测试 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 11:45:51 | 2024-07-15 08:20:34 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-07-15 08:20:00 | 2024-07-15 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-07-15 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624032877 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：空机线、金机线保供电特巡（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-15 08:22:49 | 2024-07-15 08:26:49 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-15 08:26:00 | 2024-07-15 11:55:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-15 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:21:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624032873 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线防外力破坏、防风防汛特巡 | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-15 08:27:15 | 2024-07-15 08:47:03 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-07-15 08:47:00 | 2024-07-15 11:52:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-15 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:20:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004955 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV凯鹤泰集线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 08:36:55 | 2024-07-15 08:33:56 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-07-15 08:44:00 | 2024-07-15 11:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-15 11:57:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004985 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）：110kV嘉龙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-15 08:11:36 | 2024-07-15 08:18:59 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-07-15 08:19:00 | 2024-07-15 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-15 11:47:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705017637 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV田龙甲线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电特巡，含架空、电缆巡视） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-14 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-11 08:38:57 | 2024-07-11 08:53:25 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-07-11 08:53:00 | 2024-07-11 11:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-15 11:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 21:06:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008314 | 测量 | 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-15 08:17:55 | 2024-07-12 08:21:54 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-07-12 08:22:00 | 2024-07-12 12:18:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-15 10:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033972 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-12 15:00:00 | 2024-07-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-12 12:37:15 | 2024-07-12 16:09:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-07-12 16:10:00 | 2024-07-12 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-07-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033971 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-13 15:00:00 | 2024-07-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:56:07 | 2024-07-13 15:39:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-13 16:00:00 | 2024-07-13 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005861 | 巡视 | 220kV北浔甲线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#26-#33； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 15:24:57 | 2024-07-11 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-07-11 09:07:31 | 2024-07-14 08:26:40 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-15 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0033直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033973 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-11 15:00:00 | 2024-07-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-10 14:56:42 | 2024-07-11 15:11:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-11 16:00:00 | 2024-07-11 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034005 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV浔金乙线[★★]、110kV浔金甲线[★★]、110kV炭九乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：第五届中非地方政府合作论坛保供电【（一级）07.07-07.10】、白云国际会议中心重要会议保供电【（二级）07.09-07.11】、全省上半年经济分析会保供电【（二级）07.10】保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-10 08:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-11 08:12:30 | 2024-07-10 08:05:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健 | 2024-07-10 08:07:00 | 2024-07-10 16:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034004 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV浔金乙线[★★]、110kV浔金甲线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV炭九乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：白云国际会议中心重要会议保供电【（二级）07.09-07.11】保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-11 08:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-11 08:10:20 | 2024-07-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 邓京 | 2024-07-11 08:00:00 | 2024-07-11 16:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034035 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-11 08:00:00 | 2024-07-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-11 08:08:21 | 2024-07-11 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 丁晟 | 2024-07-11 08:00:00 | 2024-07-11 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034034 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-12 08:00:00 | 2024-07-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:53:27 | 2024-07-12 10:01:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-07-12 08:00:00 | 2024-07-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034003 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环涌甲线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-12 08:00:00 | 2024-07-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-11 09:25:44 | 2024-07-12 10:01:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-07-12 08:00:00 | 2024-07-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034033 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:55:15 | 2024-07-13 07:56:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034002 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环涌甲线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-12 10:44:58 | 2024-07-13 07:56:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-07-13 08:00:00 | 2024-07-13 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-13 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033952 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 10:17:58 | 2024-07-02 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;朱科任 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 11:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-12 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033951 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 10:18:46 | 2024-07-02 11:17:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇;邓京 | 2024-07-01 08:10:00 | 2024-07-12 18:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-12 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003881 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 08:13:50 | 2024-07-12 08:41:36 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;黄灿明;陈其来 | 2024-07-12 08:41:00 | 2024-07-12 19:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-12 20:49:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009779 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-12 08:29:50 | 2024-07-12 10:48:19 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-12 08:48:00 | 2024-07-12 15:23:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-12 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009781 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-12 08:29:49 | 2024-07-12 10:48:19 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-12 08:48:00 | 2024-07-12 15:23:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-12 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012082 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#30-#48防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-12 08:42:32 | 2024-07-12 09:28:24 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-07-12 09:28:00 | 2024-07-12 14:47:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-12 18:25:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:14:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012317 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#47-#76塔段防鸟害、防山火、防风防汛特巡 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-12 08:31:01 | 2024-07-12 08:30:11 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;古海涛 | 2024-07-12 08:31:00 | 2024-07-12 11:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-12 18:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:20:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000125 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 07:47:07 | 2024-07-12 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-12 08:35:00 | 2024-07-12 16:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-12 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005850 | 巡视 | 220kV北浔甲线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#26-#33； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 15:23:23 | 2024-07-11 08:17:44 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-07-11 08:17:00 | 2024-07-11 16:52:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-12 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014304 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、220kV石环甲乙线、220kV北石甲乙线、110kV环三乙线、110kV罗流盘金线、220kV石环甲乙线、220kV北浔甲乙线、浔罗甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电）。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-08 08:25:18 | 2024-07-08 08:31:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-07-08 08:05:00 | 2024-07-12 16:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-12 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:41:09 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005849 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#102-#106；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#97-#101； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:00:29 | 2024-07-11 08:09:28 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-11 08:18:00 | 2024-07-11 11:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-12 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005852 | 巡视 | 220kV北浔乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔乙线#73-#80； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 07:46:22 | 2024-07-12 08:33:11 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-07-12 08:33:00 | 2024-07-12 11:33:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-12 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011983 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:13:23 | 2024-07-10 08:34:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-07-10 08:57:00 | 2024-07-11 12:05:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-12 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004973 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维： 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）特殊巡视：110kV嘉龙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 08:17:19 | 2024-07-12 08:26:09 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;梁伟照;陈其来 | 2024-07-12 08:26:00 | 2024-07-12 11:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-12 16:46:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004995 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电二级线路特殊巡视：110kV凯鹤泰集线。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 08:20:45 | 2024-07-12 08:43:56 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-12 08:44:00 | 2024-07-12 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.5 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-12 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004994 | 巡视 | 110kV凯陈夏隆线;110kV航隆城线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线 | 电缆特殊巡维：第五届中非地方政府合作论坛保供电：220kV石凯甲乙线、110kV航隆城线、110kV凯陈夏隆线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-06 20:49:11 | 2024-07-07 09:03:02 | 邓茂村 | 13902272406 | 刘子瑜 | 2024-07-07 09:03:14 | 2024-07-07 17:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-07 19:43:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003883 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 09:34:41 | 2024-07-12 16:22:48 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;卢启和 | 2024-07-01 08:32:00 | 2024-07-01 13:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-01 18:42:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013420 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线#08-#17、110kV汉钟乙线#08-#17（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:22:08 | 2024-07-12 16:27:10 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;潘永洪 | 2024-07-11 08:30:00 | 2024-07-11 13:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-12 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013378 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#49-#54（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:38:40 | 2024-07-12 16:27:24 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;陈志辉BZ | 2024-07-03 08:27:00 | 2024-07-03 12:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-03 18:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013366 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#37-#40（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:20:27 | 2024-07-12 16:26:53 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松 | 2024-07-09 08:29:00 | 2024-07-09 13:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-09 18:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005313 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#09-#11;110kV森温线#11-#15;110kV流森线#13-#15;110kV森桃线#11-#15;110kV森良甲线#09-#12;110kV森良乙线#09-#13 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-11 08:54:09 | 2024-07-11 09:13:24 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-11 09:13:44 | 2024-07-12 13:13:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-12 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012291 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-12 08:43:08 | 2024-07-11 08:41:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-11 09:00:00 | 2024-07-11 13:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-12 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003946 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 14:19:11 | 2024-07-08 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 江展滔;薛志东 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-10 15:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-12 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003953 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:25:40 | 2024-07-11 08:29:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强 | 2024-07-11 09:00:00 | 2024-07-12 15:48:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-12 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001412 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电准备阶段特巡：110kV从城线电缆段 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-09 08:48:25 | 2024-07-09 09:09:07 | 李森洪 | 13922397908 | 黄艺洲 | 2024-07-09 09:09:00 | 2024-07-09 11:12:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:12:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003434 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电准备阶段特巡：110kV从城线#01-#17 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-09 08:43:27 | 2024-07-09 09:10:35 | 李森洪 | 13922397908 | 黄艺洲 | 2024-07-09 09:10:00 | 2024-07-09 11:14:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:02:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015059 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-09 08:44:24 | 2024-07-09 09:09:57 | 李森洪 | 13922397908 | 黄艺洲 | 2024-07-09 09:10:00 | 2024-07-11 16:48:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:00:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014724 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-10 16:26:23 | 2024-07-10 08:59:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-07-10 09:07:00 | 2024-07-10 13:42:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014728 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-11 08:42:08 | 2024-07-11 09:01:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-07-11 09:04:00 | 2024-07-11 13:18:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014730 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-10 16:25:29 | 2024-07-11 09:16:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-07-11 09:22:00 | 2024-07-11 15:13:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004993 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电二级线路特殊巡视：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 08:25:14 | 2024-07-12 08:31:45 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ | 2024-07-12 08:32:00 | 2024-07-12 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-12 11:28:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003890 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-12 08:27:01 | 2024-07-12 08:31:57 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ | 2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-12 11:27:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012316 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-11 08:48:21 | 2024-07-11 09:03:18 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-07-11 09:03:00 | 2024-07-11 12:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-12 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:20:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009780 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-11 09:53:03 | 2024-07-11 18:54:40 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-11 08:54:00 | 2024-07-11 17:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-12 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704006903 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田芙线、110kV田空丙线#01-#36鸟巢特巡 | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-10 08:28:37 | 2024-07-10 08:42:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-07-10 08:42:00 | 2024-07-10 11:36:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-11 17:34:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 15:10:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624032907 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：空机线、金机线保供电特巡（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电准备阶段特巡） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-10 08:30:43 | 2024-07-10 08:41:36 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-07-10 08:41:50 | 2024-07-10 12:09:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-11 17:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:23:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011973 | 测量 | 110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:17:23 | 2024-07-11 08:35:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-07-11 08:43:00 | 2024-07-11 16:43:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:54:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705017635 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合畔线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 线路特殊巡维：星级设备风险特巡：110kV益车乙线马溪乙支线[★★]、镜合畔线[★★]、镜龙畔线[★★]（7月11日，外委实施）。 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-14 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-11 10:14:21 | 2024-07-11 08:28:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-07-11 08:28:00 | 2024-07-11 17:16:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-11 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 21:06:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705017634 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电准备阶段特巡）。 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-14 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-11 08:38:27 | 2024-07-11 08:36:51 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-07-11 08:32:00 | 2024-07-11 15:34:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-11 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 21:06:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005443 | 测量 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#69-#74、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-10 08:22:10 | 2024-07-09 09:14:00 | 杨和清 | 13802535450 | 曾睿铨 | 2024-07-10 09:32:00 | 2024-07-10 14:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-11 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011986 | 测量 | 马岗站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线（7-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:18:29 | 2024-07-11 09:35:18 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-07-11 09:35:00 | 2024-07-11 16:41:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011974 | 测量 | 220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:14:46 | 2024-07-10 08:58:53 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-07-10 08:58:00 | 2024-07-10 12:20:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:54:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011971 | 测量 | 220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（7-8月）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:11:20 | 2024-07-10 08:58:18 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-07-10 08:58:00 | 2024-07-10 14:13:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:54:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004948 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：白云国际会议中心重要会议保供电（二级），涉及：110kV凯陈夏隆线、凯陈夏苗航线、航苗隆鹤线。 第五届中非地方政府合作论坛保供电（一级）：220kV石凯甲乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 16:50:38 | 2024-07-10 08:57:05 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-07-10 08:57:00 | 2024-07-10 16:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:16:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000835 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉观临线#32-#37（原汉嘉线#65-#70），嘉人线#30-#44。大负荷测试 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-11 08:19:51 | 2024-07-11 08:31:18 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉 | 2024-07-11 08:31:00 | 2024-07-11 11:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013383 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#16-#25；220kV北嘉乙线#16-#25（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:54:38 | 2024-07-10 08:56:53 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-07-10 08:57:00 | 2024-07-10 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013399 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）元洲乙支线#06-#27（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:49:33 | 2024-07-10 08:52:50 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-07-10 08:52:00 | 2024-07-10 17:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003889 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:38:32 | 2024-07-10 09:50:37 | 潘永洪 | 13503093505 | 容志松;邓茂村 | 2024-07-10 09:51:01 | 2024-07-10 16:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:45:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003875 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 导线连接位置红外测温：嘉梨线#07-#10，#18-#23（嘉集）大负荷测温。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:23:56 | 2024-07-11 10:55:12 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-07-11 08:55:00 | 2024-07-11 10:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-11 15:32:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013407 | 测量 | 汉田站、竹料站、汉马线终端场、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-11 08:14:45 | 2024-07-11 08:17:04 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-07-11 08:30:00 | 2024-07-11 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 何国雄 | 2024-07-11 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033974 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。110kV郭车乙线[★★★]、天马站#2主变[★★]、新街站#2主变[★★]、110kV车大乙线[★★]设备巡视。 | 2024-07-10 15:00:00 | 2024-07-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-10 15:41:44 | 2024-07-10 15:41:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-07-10 16:00:00 | 2024-07-10 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-10 22:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034036 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-10 08:00:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-11 08:12:06 | 2024-07-10 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽 | 2024-07-10 08:13:00 | 2024-07-10 16:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012743 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:21:19 | 2024-07-10 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 09:28:54 | 2024-07-11 08:53:57 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0080直线塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元 - N0081直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012752 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:23:28 | 2024-07-10 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 09:55:47 | 2024-07-11 08:58:08 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0081直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0088耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012773 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:24:28 | 2024-07-10 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-09 09:47:28 | 2024-07-11 08:59:10 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0084直线塔单元 - N0088耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0089直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012770 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:25:49 | 2024-07-10 08:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-09 10:01:34 | 2024-07-11 09:00:42 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0089耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0094耐张塔单元 - N0101直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005857 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#82-#88；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#81-#83； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:27:09 | 2024-07-10 08:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 09:55:47 | 2024-07-11 09:05:04 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0081直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0088耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005858 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#89-#93；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#84-#88； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:29:33 | 2024-07-10 08:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-09 09:47:28 | 2024-07-11 09:22:37 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0084直线塔单元 - N0088耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0089直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005859 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#94-#101；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#89-#96； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:27:56 | 2024-07-10 08:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-09 10:01:34 | 2024-07-11 09:20:33 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0089耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0094耐张塔单元 - N0101直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000649 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-10 08:30:00 | 2024-07-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 11:56:09 | 2024-07-10 11:57:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李华英;卢润戈 | 2024-07-10 08:57:00 | 2024-07-10 11:57:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-11 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240709000563 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省上半年经济分析会保供电（二级）。 | 2024-07-10 08:30:00 | 2024-07-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-09 | 2024-07-09 09:19:02 | 2024-07-09 09:20:51 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-07-10 09:21:00 | 2024-07-10 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-11 09:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-09 09:09:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240709000495 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永甲线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电前特巡。 | 2024-07-09 08:30:00 | 2024-07-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-09 | 2024-07-09 09:11:44 | 2024-07-09 11:54:40 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-07-09 09:10:00 | 2024-07-09 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-11 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-07-09 09:00:20 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240709000387 | 巡视 | 110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV猎中乙线、110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍文东永线、110kV永区东线、110kV猎凌桥线 | 电缆特殊巡维：第五届中非地方政府合作论坛保供电。 | 2024-07-09 08:30:00 | 2024-07-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-09 | 2024-07-09 09:15:46 | 2024-07-09 09:16:29 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-09 09:16:44 | 2024-07-09 15:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-11 08:57:00 | 已完工 |  | 2024-07-09 08:48:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705017633 | 巡视 | 110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV益车乙线 | 线路特殊巡维：星级设备风险特巡：110kV炭九乙线马溪丙支线[★★] 现场安全督查：110kV益车乙线#10塔-#63塔、110kV益车乙线马溪乙支线#00塔-#32塔、110kV炭九甲线#01塔-#57塔零星消缺、登塔检查、开夹检查、安装备份线夹现场监护。 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-14 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-10 08:37:46 | 2024-07-10 08:40:40 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-07-10 08:35:00 | 2024-07-10 12:45:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-11 08:39:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 21:05:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011975 | 测量 | 110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 22:46:59 | 2024-07-10 08:51:36 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-07-10 08:47:00 | 2024-07-10 11:54:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 何国雄 | 2024-07-11 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:54:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011982 | 测量 | 集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 22:47:10 | 2024-07-10 08:51:43 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-07-10 08:55:00 | 2024-07-10 11:56:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 何国雄 | 2024-07-11 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011979 | 测量 | 龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV甲观临线龙保乙支线（7-9月重要） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 22:46:47 | 2024-07-10 08:51:25 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-07-10 08:30:00 | 2024-07-10 11:52:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 何国雄 | 2024-07-11 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014148 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线架空及电缆（白云国际会议中心重要会议保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-10 08:16:28 | 2024-07-10 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-10 08:30:00 | 2024-07-10 16:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 07:54:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005862 | 巡视 | 220kV北石甲线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 16:53:13 | 2024-07-10 08:45:00 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-07-05 09:48:37 | 2024-07-10 17:01:14 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元 - N0048直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005856 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#75-#81；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#72-#80； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 15:30:11 | 2024-07-10 08:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 09:28:54 | 2024-07-10 17:03:56 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-11 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0080直线塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元 - N0081直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240709000553 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：白云国际会议中心重要会议保供电。 | 2024-07-09 08:30:00 | 2024-07-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-09 | 2024-07-09 09:15:22 | 2024-07-09 09:16:36 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-09 09:16:00 | 2024-07-09 15:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-10 21:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-09 09:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012318 | 巡视 | 110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：110kV郭车乙线天马乙支线[★★]、110kV车大乙线新街乙支线[★★]星级设备特巡 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-10 16:33:59 | 2024-07-10 18:22:19 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-07-10 15:30:00 | 2024-07-10 18:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-10 18:48:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:20:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710005474 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车甲线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲线#01-#28塔段，郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线故障特巡 | 2024-07-10 15:30:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-07-10 16:15:17 | 2024-07-10 16:52:01 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛;梁光明;李海荣;覃德文;杨和波 | 2024-07-10 15:52:00 | 2024-07-10 17:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-10 18:28:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:58:55 | 临时性 | 是 | 其他 | 故障巡视 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012080 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#52、炭白线#01-#53、炭石线#01-#02、郭石线#20-#29、炭松甲乙线#01-#44、220kV炭郭甲乙线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-10 08:39:59 | 2024-07-10 08:56:29 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-07-10 08:56:00 | 2024-07-10 17:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-10 18:27:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:14:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012296 | 测量 | 110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#09-#10、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-10 17:25:41 | 2024-07-10 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-10 09:00:00 | 2024-07-10 13:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-10 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012297 | 测量 | 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-10 17:23:12 | 2024-07-09 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 吴日冲 | 2024-07-09 09:00:00 | 2024-07-09 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-10 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000134 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:02:39 | 2024-07-10 16:17:48 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-07-04 09:17:00 | 2024-07-04 12:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000116 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2024年7月）。220kV北浔甲乙线全线、220kV北石甲乙线全线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:21:29 | 2024-07-10 09:43:57 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-10 09:44:00 | 2024-07-10 16:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003009 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 16:57:24 | 2024-07-10 16:18:56 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-07-03 08:21:00 | 2024-07-03 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003015 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-10 08:22:47 | 2024-07-10 09:42:22 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-10 09:43:00 | 2024-07-10 16:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012320 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21塔段（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电准备阶段特巡） | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-10 08:16:01 | 2024-07-10 08:35:21 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-10 08:35:00 | 2024-07-10 11:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-10 15:03:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:20:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009776 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-10 08:42:51 | 2024-07-10 09:23:00 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-07-10 09:23:00 | 2024-07-10 14:19:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-10 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014104 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-10 08:14:27 | 2024-07-10 08:18:42 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-10 08:18:48 | 2024-07-10 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014155 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、220kV石环甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电）。110kV环三乙线（白云国际会议中心重要会议保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-10 08:12:22 | 2024-07-10 08:40:22 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-10 08:47:13 | 2024-07-10 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000641 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-09 08:20:00 | 2024-07-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-10 11:55:20 | 2024-07-10 11:55:35 | 张国熙 | 13719332229 | 卢润戈 | 2024-07-09 08:57:00 | 2024-07-09 11:57:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-10 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705017640 | 巡视 | 110kV炭九乙线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 线路特殊巡维：星级设备风险特巡：110kV炭九乙线马溪丙支线[★★] 现场安全督查：110kV益车乙线#10塔-#63塔、110kV益车乙线马溪乙支线#00塔-#32塔、110kV炭九甲线#01塔-#57塔零星消缺、登塔检查、开夹检查、安装备份线夹现场监护。 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-14 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-09 09:46:51 | 2024-07-09 09:19:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-07-09 09:31:00 | 2024-07-09 16:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-10 09:30:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 21:06:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005445 | 测量 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#11、110kV田杨线#01-#11（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-09 08:41:18 | 2024-07-09 09:14:00 | 李刚 | 16624750358 | 杨和清 | 2024-07-09 08:31:00 | 2024-07-09 12:18:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-10 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005440 | 测量 | 110kV益田甲线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#56-#69、110kV文林线#01-#04（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-09 08:41:18 | 2024-07-09 09:14:00 | 李刚 | 16624750358 | 杨和清 | 2024-07-09 08:31:00 | 2024-07-09 12:18:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-10 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000885 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:20:59 | 2024-07-01 08:47:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-08 08:48:00 | 2024-07-09 15:03:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-10 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033977 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-07 15:00:00 | 2024-07-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-04 09:18:02 | 2024-07-10 08:24:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-07-07 16:05:00 | 2024-07-07 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-07 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034006 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV炭九乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：第五届中非地方政府合作论坛保供电【（一级）07.07-07.10】、白云国际会议中心重要会议保供电【（二级）07.09-07.11】保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】、全省上半年经济分析会保供电【（二级）07.10】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-09 08:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-09 08:51:23 | 2024-07-09 08:01:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-07-09 08:00:00 | 2024-07-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034037 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-09 08:00:00 | 2024-07-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:47:59 | 2024-07-09 08:01:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-07-09 08:00:00 | 2024-07-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014152 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线全线、220kV北石甲乙线全线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-09 08:03:28 | 2024-07-09 08:27:44 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-09 08:27:00 | 2024-07-09 18:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 07:57:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014153 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、220kV石环甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电）110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV环涌甲线架空及电缆段、110kV石岭线、110kV航景线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电（一级）） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-09 08:08:25 | 2024-07-09 08:44:53 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-07-09 08:45:02 | 2024-07-09 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-10 07:57:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033975 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-09 15:00:00 | 2024-07-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:50:09 | 2024-07-09 15:03:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-09 16:00:00 | 2024-07-09 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-09 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004961 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：第五届中非地方政府合作论坛保供电：220kV石凯甲乙线、110kV航隆城线、110kV凯陈夏隆线 班组其他工作：广花路顶管施工交底 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:27:47 | 2024-07-08 08:55:12 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-08 08:55:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-08 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625005002 | 巡视 | 220kV石凯甲线;220kV石凯乙线 | 电缆特殊巡维：第五届中非地方政府合作论坛保供电：220kV石凯甲乙线 。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 14:39:47 | 2024-07-09 09:30:00 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-07-09 09:30:00 | 2024-07-09 16:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-09 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004938 | 巡视 | 220kV石凯甲线;220kV石凯乙线 | 电缆特殊巡维：第五届中非地方政府合作论坛保供电：220kV石凯甲乙线 班组其他工作：航高线视频安装位置现场勘查 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:17:46 | 2024-07-09 08:42:22 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜;江泽辉 | 2024-07-09 08:42:00 | 2024-07-09 14:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-09 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:16:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013385 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15；220kV北嘉乙线#08-#15；220kV北界甲乙线#01-#08；220kV北蚌甲乙线#01-#05；220kV北茶甲乙线#01-#08重要交叉跨越测温。（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:21:53 | 2024-07-09 08:24:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-07-09 08:24:00 | 2024-07-09 11:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-09 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013382 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#01-#07；220kV北嘉乙线#01-#07（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:21:59 | 2024-07-09 08:23:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-07-09 08:23:00 | 2024-07-09 11:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-09 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008549 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81;220kV坡堤甲线#21-#23;220kV坡堤乙线#21-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#20-#25;110kV炭蓝线茶塘乙支线#18-#23; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:44:18 | 2024-07-08 08:49:31 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008543 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#52-#57;220kV花炭乙线#52-#57; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:44:18 | 2024-07-08 08:49:31 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008544 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#58-#64;220kV花炭乙线#58-#64;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:44:18 | 2024-07-08 08:49:31 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008585 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#14-#20;220kV坡堤乙线#14-#20; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:44:18 | 2024-07-08 08:49:31 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008586 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#28-#30;220kV坡堤乙线#28-#30; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:44:18 | 2024-07-08 08:49:31 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008548 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#72-#74;220kV花炭乙线#72-#74;220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22;110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#19;110kV炭蓝线茶塘乙支线#15-#17;（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#24-#27;220kV坡堤乙线#24-#27; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:44:18 | 2024-07-08 08:49:31 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008545 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#65-#71;220kV花炭乙线#65-#71;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:44:18 | 2024-07-08 08:49:31 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-07-08 08:49:00 | 2024-07-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-07-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014159 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电）。110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-09 08:21:48 | 2024-07-09 08:51:07 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-09 08:51:25 | 2024-07-09 12:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000130 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:15:15 | 2024-07-09 09:45:04 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-09 09:45:00 | 2024-07-09 15:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000118 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:16:08 | 2024-07-09 09:45:43 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-09 09:45:00 | 2024-07-09 15:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000124 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:14:39 | 2024-07-09 09:48:08 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-09 09:48:00 | 2024-07-09 15:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005068 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 08:19:05 | 2024-07-08 08:32:02 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-09 08:32:00 | 2024-07-09 12:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005060 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年7月第2次） | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 08:19:05 | 2024-07-08 08:31:54 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-09 08:32:00 | 2024-07-09 12:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012746 | 测量 | 110kV郭嘉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#36-#51塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:26:33 | 2024-07-08 08:38:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-08 09:39:00 | 2024-07-08 15:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012751 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:13:17 | 2024-07-09 08:26:41 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-09 08:27:00 | 2024-07-09 15:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012755 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:12:19 | 2024-07-09 08:27:10 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-09 08:27:00 | 2024-07-09 15:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003012 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:17:02 | 2024-07-09 09:46:18 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-09 09:47:00 | 2024-07-09 15:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009565 | 巡视 | 110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#23-#26、110kV森桃线#23-#26、110kV森养甲线#39-#43、110kV森养乙线#38-#42 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-09 09:05:14 | 2024-07-09 09:13:35 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-07-09 09:14:04 | 2024-07-09 13:07:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-09 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033976 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-08 15:00:00 | 2024-07-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:46:21 | 2024-07-08 15:23:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-07-08 16:28:00 | 2024-07-08 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013405 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#01-#09（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-09 08:25:59 | 2024-07-09 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;卢启和;谭颂华 | 2024-07-09 09:00:00 | 2024-07-09 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 4 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-09 12:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000671 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-08 08:30:00 | 2024-07-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-08 10:46:07 | 2024-07-09 08:06:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李华英 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-09 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:31 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000602 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电:110kV从城线电缆段、110kV从岗线电缆段 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 09:06:53 | 2024-07-02 08:33:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李森洪 | 2024-07-02 08:33:00 | 2024-07-02 12:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 09:07:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006776 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）无人机精细化巡线：220kV森从甲线#100-#108；220kV从从甲线#07-#14；220kV从从乙线#07-#14 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-02 | 2024-07-02 15:21:01 | 2024-07-02 09:27:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-07-02 08:40:00 | 2024-07-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 09:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:26:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011734 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#134、220kV从从甲线#04-#06、#16-#40；220kV从从乙线#04-#06、#16-#40；220kV森从乙线#90-#91 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 15:55:25 | 2024-07-02 09:56:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-07-02 08:45:00 | 2024-07-02 16:10:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 09:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:13:27 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000599 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电：110kV从明甲线#01-#46、110kV从兔线#01-#62、110kV聚兔线#01-#36、110kV从城线#01-#17 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 09:02:55 | 2024-07-02 08:31:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李森洪 | 2024-07-02 08:31:00 | 2024-07-02 12:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 08:35:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000600 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV绿兔甲线;110kV绿太甲线;110kV绿岗甲线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿兔甲线#01-#56 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 09:19:36 | 2024-07-02 08:34:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-07-02 08:41:00 | 2024-07-02 16:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 08:35:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001609 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线#01-#40、从街乙线#01-#40四星级设备特巡特维 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-03 08:44:09 | 2024-07-03 09:03:37 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-07-03 09:03:00 | 2024-07-03 11:53:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:18:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006778 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线#01-#40、从街乙线#01-#40四星设备特巡特维 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-04 08:37:55 | 2024-07-04 08:50:57 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-07-04 08:51:00 | 2024-07-04 12:34:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:26:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001538 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线#01-#40、从街乙线#01-#40四星设备特巡特维 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-05 08:44:58 | 2024-07-05 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-07-05 08:35:00 | 2024-07-05 11:43:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:35:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014727 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-03 08:57:11 | 2024-07-03 09:23:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-07-03 09:23:00 | 2024-07-03 11:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014732 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-08 08:46:13 | 2024-07-08 08:58:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞;岑炳聪 | 2024-07-08 09:06:00 | 2024-07-08 13:32:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-09 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:50:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033978 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-06 15:00:00 | 2024-07-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-04 09:11:17 | 2024-07-06 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-07-06 16:00:00 | 2024-07-06 22:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033979 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-04 22:08:12 | 2024-07-05 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-07-05 15:09:00 | 2024-07-05 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034010 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV炭松甲线[★★]、110kV温城线[★★]、110kV橄三美线[★★]、110kV郭车乙线[★★]、110kV浔金乙线[★★]、110kV浔金甲线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV街灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]、110kV从街甲乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会保供电【（二级）07.05】保供电视频特巡任务；第五届中非地方政府合作论坛保供电【（一级）07.07-07.10】、二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-05 08:00:00 | 2024-07-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-04 22:07:37 | 2024-07-05 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-07-05 08:00:00 | 2024-07-05 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034041 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-05 08:00:00 | 2024-07-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-04 22:07:21 | 2024-07-05 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-07-05 08:00:00 | 2024-07-05 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033980 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-04 15:00:00 | 2024-07-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 14:53:07 | 2024-07-04 15:05:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-04 16:00:00 | 2024-07-04 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034011 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV温城线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV街灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV从街甲乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会保供电【（二级）07.05】、第五届中非地方政府合作论坛保供电【（一级）07.07-07.10】、二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-04 08:00:00 | 2024-07-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-03 15:44:44 | 2024-07-04 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-07-04 08:00:00 | 2024-07-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034042 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-04 08:00:00 | 2024-07-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 15:09:22 | 2024-07-04 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-07-04 08:00:00 | 2024-07-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033981 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-03 15:00:00 | 2024-07-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 14:49:35 | 2024-07-04 08:36:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-07-03 16:03:00 | 2024-07-03 21:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008482 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（7月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至01#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-05 08:43:05 | 2024-07-05 08:44:00 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2024-07-05 08:45:00 | 2024-07-05 15:01:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-09 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003244 | 测量 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-08 12:19:37 | 2024-07-08 08:24:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-07-08 08:24:00 | 2024-07-08 12:21:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-09 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033982 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-02 15:00:00 | 2024-07-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 16:46:53 | 2024-07-02 16:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-07-02 16:00:00 | 2024-07-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033983 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-07-01 15:00:00 | 2024-07-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 14:40:02 | 2024-07-01 15:43:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-07-01 16:00:00 | 2024-07-01 22:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034009 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；第五届中非地方政府合作论坛保供电【（一级）07.07-07.10】、二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-06 08:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-05 09:43:41 | 2024-07-06 08:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 方埼磊 | 2024-07-06 08:00:00 | 2024-07-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034040 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-06 08:00:00 | 2024-07-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-04 09:08:11 | 2024-07-06 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 周靖钧 | 2024-07-06 08:00:00 | 2024-07-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034039 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-07 08:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-04 09:18:45 | 2024-07-07 08:05:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京 | 2024-07-07 08:20:00 | 2024-07-07 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034008 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV炭松甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：第五届中非地方政府合作论坛保供电【（一级）07.07-07.10】保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-07 08:00:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-05 09:44:47 | 2024-07-07 08:05:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健 | 2024-07-07 08:22:00 | 2024-07-07 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034007 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV郭车乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：第五届中非地方政府合作论坛保供电【（一级）07.07-07.10】保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-05 09:46:07 | 2024-07-08 16:42:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-08 16:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034038 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-02 16:41:55 | 2024-07-08 16:43:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-08 16:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034043 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-03 08:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 14:50:29 | 2024-07-03 08:23:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-07-03 08:24:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034012 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV街灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV从街甲乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；二十届三中全会保供电【（一级）07.15-07.18】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-03 08:00:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 16:40:23 | 2024-07-03 08:23:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-07-03 08:25:00 | 2024-07-03 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034044 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。2024年广州供电局迎峰度夏综合性联合演练故障线路特巡。 | 2024-07-02 08:00:00 | 2024-07-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-02 10:03:36 | 2024-07-02 11:17:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-07-02 08:00:00 | 2024-07-02 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034013 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：中考保供电【（二级）06.30-07.02】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-02 08:00:00 | 2024-07-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-01 10:10:12 | 2024-07-02 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-07-02 08:00:00 | 2024-07-02 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-07-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014166 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV罗流盘金线、220kV石环甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电核心时段） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-08 16:14:20 | 2024-07-08 17:00:19 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-07-08 17:00:29 | 2024-07-08 21:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034014 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：中考保供电【（二级）06.30-07.02】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-28 15:43:19 | 2024-07-01 09:55:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-01 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-07-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034045 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 14:36:57 | 2024-07-01 09:55:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-01 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-07-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:42:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005071 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:18:41 | 2024-07-01 08:42:38 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-08 08:55:00 | 2024-07-08 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-09 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012078 | 巡视 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线#33-#47，旗康乙线#210-#222防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-08 08:55:20 | 2024-07-08 08:52:25 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-08 09:56:00 | 2024-07-08 11:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-08 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:14:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012295 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-08 17:51:44 | 2024-07-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-08 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012292 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193、#194-#195重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-08 17:52:58 | 2024-07-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-08 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012319 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:110kV炭蓝线#49-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-08 08:56:50 | 2024-07-08 08:57:51 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-07-08 08:57:00 | 2024-07-08 11:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-08 18:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:20:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240705012079 | 巡视 | 110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：110kV郭车乙线天马乙支线[★★]星级设备特维 | 2024-07-08 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-05 | 2024-07-08 09:20:20 | 2024-07-08 09:21:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-07-08 09:35:00 | 2024-07-08 16:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-08 17:54:00 | 已完工 |  | 2024-07-05 16:14:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011981 | 测量 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线（7-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:13:46 | 2024-07-08 08:32:13 | 何国雄 | 13533118156 | 梁伟照;谭颂华 | 2024-07-08 09:00:00 | 2024-07-08 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-031 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003880 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:29:07 | 2024-07-08 08:38:36 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-07-08 08:38:00 | 2024-07-08 15:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-08 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003888 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 09:33:35 | 2024-07-08 15:59:30 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-01 11:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-01 18:36:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013372 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#41-#48（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:17:55 | 2024-07-08 16:02:23 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-07-04 08:30:00 | 2024-07-04 12:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-04 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006639 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:32:39 | 2024-07-04 08:37:32 | 张春勇 | 18620662702 | 刘子瑜 | 2024-07-04 09:18:46 | 2024-07-08 15:53:23 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-08 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:23:05 | 计划性 |  |  |  | 110kV凯陈夏苗航线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV凯陈夏隆线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014164 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、220kV石环甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-08 08:05:43 | 2024-07-08 08:37:35 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-07-08 08:37:46 | 2024-07-08 11:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005847 | 巡视 | 110kV郭江线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV郭江线#36-#55； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:26:07 | 2024-07-08 08:51:39 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-07-08 08:51:00 | 2024-07-08 15:40:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003005 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 16:52:21 | 2024-07-08 08:34:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-07-02 13:39:00 | 2024-07-02 15:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005070 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV三景桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:18:41 | 2024-07-01 08:24:52 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-07-01 10:25:00 | 2024-07-01 11:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014118 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、220kV石环甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-04 08:14:11 | 2024-07-04 08:44:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-07-04 10:18:00 | 2024-07-04 11:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014150 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-08 08:28:03 | 2024-07-08 08:32:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-08 08:32:47 | 2024-07-08 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014165 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线全线、220kV北石甲乙线全线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-08 08:18:10 | 2024-07-08 08:45:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 08:45:00 | 2024-07-08 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012749 | 巡视 | 110kV郭嘉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#28-#35塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 07:55:22 | 2024-07-04 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-04 09:07:06 | 2024-07-08 15:01:22 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭嘉线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV郭嘉线弃飞杆塔:[N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005062 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:19:05 | 2024-07-01 08:42:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-08 09:16:49 | 2024-07-08 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012753 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:12:58 | 2024-07-08 08:45:19 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 08:45:00 | 2024-07-08 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012748 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:10:59 | 2024-07-08 08:45:40 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 08:45:00 | 2024-07-08 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003007 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 08:11:45 | 2024-07-08 08:45:49 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-07-08 08:45:00 | 2024-07-08 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000670 | 巡视 | 110kV茶犀京线[★★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-07 08:30:00 | 2024-07-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 10:45:04 | 2024-07-08 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈 | 2024-07-07 09:00:00 | 2024-07-07 16:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-08 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000646 | 巡视 | 110kV茶犀京线[★★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-06 08:30:00 | 2024-07-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-08 10:44:32 | 2024-07-08 09:02:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-06 09:00:00 | 2024-07-06 16:03:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-08 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000892 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:23:44 | 2024-07-01 08:44:34 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-01 08:44:42 | 2024-07-05 14:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-08 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000895 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:46:59 | 2024-07-01 08:44:50 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-01 08:51:31 | 2024-07-05 14:06:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-08 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000899 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:24:39 | 2024-07-01 09:05:05 | 谢文卓 | 15604325266 | 李森荣 | 2024-07-01 09:05:49 | 2024-07-05 17:37:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-08 10:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000897 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:24:05 | 2024-07-01 09:04:57 | 谢文卓 | 15604325266 | 李森荣 | 2024-07-01 09:05:26 | 2024-07-05 15:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-08 10:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014163 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、220kV石环甲乙线、220kV北石甲乙线、110kV罗流盘金线、220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-07 08:26:50 | 2024-07-07 08:35:08 | 林杰 | 13922126058 | 马万里 | 2024-07-07 08:35:14 | 2024-07-07 17:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 08:13:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005064 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:18:41 | 2024-07-01 08:27:23 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-07-05 08:27:00 | 2024-07-05 09:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011980 | 测量 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）、110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:19:39 | 2024-07-05 08:43:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-05 08:20:00 | 2024-07-05 12:11:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-05 18:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004979 | 巡视 | 110kV凯陈夏隆线;110kV航隆城线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线 | 电缆特殊巡维：第五届中非地方政府合作论坛保供电：220kV石凯甲乙线、110kV航隆城线、110kV凯陈夏隆线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-06 11:58:00 | 2024-07-06 10:09:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 刘子瑜 | 2024-07-06 08:00:00 | 2024-07-06 16:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-06 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005054 | 巡视 | 110kV石岭线;220kV石环甲线;220kV石环乙线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线计划巡视（2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:18:41 | 2024-07-01 08:26:25 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-07-04 08:26:00 | 2024-07-04 09:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-08 08:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011972 | 测量 | 110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:24:04 | 2024-07-05 08:32:08 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜;梁嘉亮 | 2024-07-05 09:00:00 | 2024-07-05 11:27:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-020 | 优 | 何国雄 | 2024-07-05 18:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:54:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011970 | 测量 | 110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（7-8月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:26:34 | 2024-07-05 08:31:55 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜;梁嘉亮 | 2024-07-05 08:33:00 | 2024-07-05 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-020 | 优 | 何国雄 | 2024-07-05 18:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:54:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004978 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维： 低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会保供电（二级），涉及线路：110kV凯陈夏隆线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:29:13 | 2024-07-05 08:32:27 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜;梁嘉亮 | 2024-07-05 08:32:00 | 2024-07-05 10:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-05 18:29:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003950 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 21:23:40 | 2024-07-05 21:22:49 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;聂程 | 2024-07-05 08:24:00 | 2024-07-05 11:34:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-05 21:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000925 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#01-#07；110kV空芙线#01-#07；110kV田空丙线#92-#99 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-05 09:05:26 | 2024-07-05 08:52:52 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2024-07-05 09:27:10 | 2024-07-05 11:56:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-05 21:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109005681 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线（2024年1-12月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:27:28 | 2024-07-04 08:35:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-04 08:36:00 | 2024-07-05 12:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-05 21:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 15:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008476 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（7月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-02 08:30:05 | 2024-07-02 09:29:29 | 窄毅栋 | 13922312384 | 丁晨星 | 2024-07-02 09:29:40 | 2024-07-02 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-05 20:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008475 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（7月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-04 08:38:45 | 2024-07-04 09:22:25 | 周永发 | 18611135105 | 李刚 | 2024-07-04 09:22:36 | 2024-07-04 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-05 20:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033496 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合畔线 | 电缆特殊巡维：110kV镜合畔线[★★]、镜龙畔线[★★]星级设备特维（外委实施）。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 20:00:48 | 2024-07-05 08:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-07-05 08:10:00 | 2024-07-05 17:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-05 20:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:54:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003245 | 测量 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-05 20:07:44 | 2024-07-05 08:09:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;曾睿铨 | 2024-07-05 08:09:00 | 2024-07-05 17:09:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-05 20:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003246 | 测量 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线#01-#16；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-04 20:19:25 | 2024-07-04 09:13:00 | 高志辉 | 13926290928 | 曾睿铨;杨和清 | 2024-07-04 09:19:00 | 2024-07-04 16:24:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-05 19:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000648 | 巡视 | 110kV茶犀京线[★★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-05 08:30:00 | 2024-07-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:26:59 | 2024-07-05 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-05 09:00:00 | 2024-07-05 16:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-05 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008584 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#07-#13;220kV坡堤乙线#07-#13; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-05 08:26:15 | 2024-07-05 08:39:44 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-07-05 08:39:00 | 2024-07-05 11:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-05 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008582 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#01-#06;220kV坡堤乙线#01-#06; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-05 08:26:15 | 2024-07-05 08:39:44 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-07-05 08:39:00 | 2024-07-05 11:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-05 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004967 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会保供电（二级），涉及线路：110kV凯陈夏隆线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:32:50 | 2024-07-04 08:41:17 | 张春勇 | 18620662702 | 刘子瑜 | 2024-07-04 08:41:00 | 2024-07-04 12:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-04 16:06:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008625 | 巡视 | 110kV炭蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线#49-#55; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-05 08:27:27 | 2024-07-05 08:33:32 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-07-05 08:33:00 | 2024-07-05 12:47:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-05 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008624 | 巡视 | 110kV炭蓝线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线#41-#48;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07;110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#02;110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#04; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-05 08:27:27 | 2024-07-05 08:33:32 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-07-05 08:33:00 | 2024-07-05 12:47:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-05 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004962 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会保供电（二级），涉及线路：110kV凯陈夏隆线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:18:03 | 2024-07-04 09:05:18 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-04 09:05:00 | 2024-07-04 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-04 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624032876 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线[★★]星级设备特维 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-05 16:01:32 | 2024-07-05 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-07-05 09:03:00 | 2024-07-05 16:03:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-05 16:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:21:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013364 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV凯陈夏隆线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11；110kV凯陈夏苗航线（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡）#01-#11（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:24:01 | 2024-07-04 08:41:09 | 张春勇 | 18620662702 | 刘子瑜 | 2024-07-04 08:41:00 | 2024-07-04 12:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-04 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014303 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV泮金流线、110kV泮关龙线、110kV花桃乙线、110kV芳花增乙线、110kV芳鹤甲线、110kV泮南源乙线、110kV芳花增甲线、110kV罗流盘金线、110kV浔金乙线、110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV罗石线、110kV航景线、110kV航远桂线（广州市2024年中考保供电）。十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-01 07:57:23 | 2024-07-01 08:51:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-07-01 08:05:00 | 2024-07-05 15:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-05 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:41:09 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000120 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:25:21 | 2024-07-05 08:30:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-07-05 08:55:00 | 2024-07-05 15:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-05 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005851 | 巡视 | 220kV北石甲线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-05 08:03:29 | 2024-07-05 09:13:35 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-07-05 09:13:00 | 2024-07-05 11:02:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-05 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000668 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-04 08:30:00 | 2024-07-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 14:23:01 | 2024-07-05 08:25:29 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-04 09:00:00 | 2024-07-04 16:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-05 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012286 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160、#139-#140重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-03 09:04:53 | 2024-07-03 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-03 09:00:00 | 2024-07-03 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-05 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012290 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#105-#106、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-02 08:29:48 | 2024-07-02 09:31:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-03 09:00:00 | 2024-07-03 13:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-05 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012294 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-02 08:31:49 | 2024-07-02 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-02 09:00:00 | 2024-07-02 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-05 08:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011268 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-04 10:52:44 | 2024-07-04 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-07-04 09:00:00 | 2024-07-04 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-05 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:58:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003882 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:27:19 | 2024-07-04 08:49:13 | 何国雄 | 13533118156 | 梁伟照;黄灿明 | 2024-07-04 08:49:00 | 2024-07-04 12:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-04 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014149 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线全线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-04 08:16:54 | 2024-07-04 08:17:51 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-07-04 08:17:57 | 2024-07-04 15:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-05 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005057 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:19:05 | 2024-07-01 08:43:12 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-04 09:25:00 | 2024-07-04 15:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-05 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005048 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:19:05 | 2024-07-01 08:42:44 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-04 08:00:00 | 2024-07-04 15:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-05 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012754 | 测量 | 110kV郭嘉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#52-#62塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 14:47:10 | 2024-07-04 08:45:36 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-07-04 08:30:00 | 2024-07-04 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-05 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003947 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 15:57:11 | 2024-07-01 08:45:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强 | 2024-07-03 15:59:10 | 2024-07-03 16:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 薛永伦 | 2024-07-04 23:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240623001183 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-01 08:55:05 | 2024-07-01 09:01:57 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-07-01 09:02:06 | 2024-07-04 10:41:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-04 19:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-23 17:33:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视工单无需领用工器具，无需关联对象。 110kV炭芙线#100-#101无监盘装置采用现场巡视。 110kV炭芙线系统无台账，无法关联对象，已上传机巡照片。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033497 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合畔线 | 电缆特殊巡维：110kV镜合畔线[★★]、镜龙畔线[★★]星级设备特维。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:32:14 | 2024-07-04 08:34:28 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;曾睿铨 | 2024-07-04 08:34:00 | 2024-07-04 14:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-04 19:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:54:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034135 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:38:56 | 2024-07-04 08:43:54 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-07-04 08:44:00 | 2024-07-04 16:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-04 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033495 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#86、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10、110kV郭车甲乙线#01-#06防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:42:19 | 2024-07-04 08:43:12 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-04 08:43:00 | 2024-07-04 11:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-04 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:54:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009778 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-04 08:48:16 | 2024-07-04 08:49:43 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-07-04 08:49:00 | 2024-07-04 12:20:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-04 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004445 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-04 08:48:16 | 2024-07-04 08:49:43 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-07-04 08:49:00 | 2024-07-04 12:20:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-04 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033571 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 测量交叉跨越：重要交叉跨越弧垂测量：500kV北花甲乙线#02-#03、#04-#05 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-04 08:45:52 | 2024-07-04 08:51:21 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-07-04 08:51:00 | 2024-07-04 12:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-04 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 18:02:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624032994 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV炭白线集益乙支线;220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#03、林蓝线#51-#53、坡堤甲乙线#10、#17-#18、炭白线集益乙支线#01、炭车甲乙线#01-#03、炭蓝线#36-#48 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-04 15:18:06 | 2024-07-04 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-07-04 08:45:00 | 2024-07-04 16:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-04 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:27:57 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元 - N0053直线塔单元] 110kV炭白线集益乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV郭车乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV郭车甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0003耐张塔单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0003耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000891 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:57:34 | 2024-07-03 08:47:37 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-07-03 08:58:34 | 2024-07-03 11:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-04 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000903 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:49:23 | 2024-07-01 08:47:22 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-01 08:49:49 | 2024-07-04 11:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-04 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000893 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:22:24 | 2024-07-04 08:30:06 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-07-04 08:30:12 | 2024-07-04 11:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-04 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000667 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-03 08:30:00 | 2024-07-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:46:49 | 2024-07-04 08:57:08 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-03 09:00:00 | 2024-07-03 16:57:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-04 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014158 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线全线、220kV北石甲乙线全线（第五届中非地方政府合作论坛保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-03 16:08:28 | 2024-07-04 09:03:56 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-04 09:04:00 | 2024-07-04 14:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-04 15:20:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012750 | 测量 | 110kV郭嘉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#28-#35塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 14:46:00 | 2024-07-04 09:03:20 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-07-04 09:03:00 | 2024-07-04 14:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-04 15:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033492 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116；220kV花炭乙线#91、#92、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#114、#115、#116 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 16:07:30 | 2024-07-03 08:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-07-02 10:08:00 | 2024-07-02 16:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-04 11:29:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-06-24 17:54:52 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0091耐张塔单元 - N0116耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0091耐张塔单元 - N0116耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003948 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 16:01:16 | 2024-07-03 08:52:00 | 聂程 | 18027258712 | 黎国强 | 2024-07-03 08:53:00 | 2024-07-03 11:54:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-07-04 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003951 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 16:03:07 | 2024-07-01 08:40:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-01 08:40:00 | 2024-07-02 16:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-07-04 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003949 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年07月） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:54:47 | 2024-07-01 08:40:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-07-01 08:40:00 | 2024-07-02 16:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-07-04 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:00:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240623001184 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV镜田甲乙线、北镜甲乙线（紧急保供电特巡）。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-03 16:59:59 | 2024-07-03 15:38:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-07-03 15:41:00 | 2024-07-03 17:12:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-04 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-23 17:33:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001750 | 测量 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-03 14:44:30 | 2024-07-03 08:36:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-07-03 08:36:00 | 2024-07-03 14:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-04 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:32:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011978 | 测量 | 环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（7-9月重要） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:21:43 | 2024-07-03 08:48:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-03 08:48:00 | 2024-07-03 16:06:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-03 18:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011985 | 测量 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线（7-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:21:13 | 2024-07-03 08:42:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-07-03 08:44:00 | 2024-07-03 16:07:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S7-013 | 优 | 陈志辉 | 2024-07-03 18:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:55:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010129 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线#85-#93（现110kV嘉观临线#09-#17）相机精细化 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:40:08 | 2024-07-03 08:35:06 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;陈志辉 | 2024-07-03 08:35:00 | 2024-07-03 12:18:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-03 18:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:27:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013403 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#85-#93（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 12:20:58 | 2024-07-03 12:22:34 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;谭颂华;刘子瑜 | 2024-07-03 08:45:00 | 2024-07-03 14:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-03 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003010 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 16:55:11 | 2024-07-03 16:14:17 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-07-03 09:14:00 | 2024-07-03 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-04 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034123 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:35:55 | 2024-07-03 08:39:29 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-07-03 08:39:00 | 2024-07-03 12:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034136 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:35:55 | 2024-07-03 08:39:29 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-07-03 08:39:00 | 2024-07-03 12:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034131 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:33:47 | 2024-07-03 08:38:30 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-07-03 08:38:00 | 2024-07-03 14:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008520 | 巡视 | 110kV车大甲线；110kV车大乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#01-#13;110kV车大乙线#01-#13; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-03 08:25:01 | 2024-07-03 08:33:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-03 08:33:00 | 2024-07-03 11:00:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034129 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:25:01 | 2024-07-03 08:33:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-03 08:33:00 | 2024-07-03 11:00:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013276 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-03 08:25:01 | 2024-07-03 08:33:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-03 08:33:00 | 2024-07-03 11:00:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:50:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008522 | 巡视 | 110kV车大甲线；110kV车大乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#14-#21;110kV车大乙线#14-#21; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-03 08:25:01 | 2024-07-03 08:33:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-03 08:33:00 | 2024-07-03 11:00:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034128 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-03 08:25:01 | 2024-07-03 08:33:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-07-03 08:33:00 | 2024-07-03 11:00:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-03 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000131 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 16:56:11 | 2024-07-03 14:45:14 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-07-03 08:45:00 | 2024-07-03 14:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-03 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000122 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 16:56:35 | 2024-07-03 14:46:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-07-03 08:46:00 | 2024-07-03 14:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-03 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005050 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:18:41 | 2024-07-01 08:25:19 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-07-03 08:25:00 | 2024-07-03 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-03 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000767 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线电网风险特查 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-07-03 09:24:22 | 2024-07-03 09:00:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 董俊 | 2024-07-03 09:00:00 | 2024-07-03 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王年光 | 2024-07-03 14:51:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 09:14:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240702000163 | 巡视 | 110kV流森线、110kV流吕线、110kV森良甲线、110kV森桃线 | 线路特殊巡维：2024年中考保供电特查：110kV流森线#01-#23、110kV流吕线#01-#44、110kV森良甲线#01-#12、110kV森桃线#01-#47 | 2024-07-02 08:30:00 | 2024-07-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-02 | 2024-07-02 08:40:02 | 2024-07-02 09:00:27 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-02 09:00:38 | 2024-07-02 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-03 14:44:00 | 已完工 |  | 2024-07-02 08:33:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240702004654 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31塔段电网风险生效前特查 | 2024-07-02 08:00:00 | 2024-07-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-02 | 2024-07-02 15:46:32 | 2024-07-02 14:31:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-07-02 14:28:00 | 2024-07-02 17:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-03 14:43:00 | 已完工 |  | 2024-07-02 15:38:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009260 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-22 | 2024-07-01 09:08:53 | 2024-06-25 09:41:59 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-07-01 09:42:00 | 2024-07-02 11:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-03 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:43:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000642 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-02 08:30:00 | 2024-07-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:23:30 | 2024-07-03 08:28:18 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-02 09:00:00 | 2024-07-02 16:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-03 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001753 | 测量 | 110kV益车乙线;220kV花文甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#57、110kV益车乙线#10发热复测。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-01 08:58:25 | 2024-07-01 08:40:15 | 王冠群 | 13944616377 | 黎健民 | 2024-07-01 08:40:29 | 2024-07-01 15:50:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-03 08:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:32:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003253 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#10-#28、北镜乙线#10-#28（1-6月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-02 17:12:40 | 2024-07-02 08:12:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-07-02 08:33:00 | 2024-07-02 16:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-03 08:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000900 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:21:14 | 2024-07-01 08:47:28 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-07-01 08:47:53 | 2024-07-01 14:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-02 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000886 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:22:03 | 2024-07-01 08:51:07 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-07-01 08:58:03 | 2024-07-01 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-02 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000375 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:25:20 | 2024-07-01 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-07-01 09:00:00 | 2024-07-01 16:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-02 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000890 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（7月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 09:44:23 | 2024-07-02 08:11:48 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-07-02 09:45:15 | 2024-07-02 11:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-03 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:53:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005854 | 巡视 | 110kV郭江线神山乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV蚌江乙线神山乙支线#00-#11； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:07:09 | 2024-07-01 08:28:58 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-01 09:24:27 | 2024-07-02 16:51:41 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-03 07:53:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭江线神山乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240620000127 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 15:50:49 | 2024-07-02 18:02:39 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-07-02 09:02:00 | 2024-07-02 14:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-03 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-20 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624032871 | 巡视 | 110kV空九乙线、110kV空金甲线、110kV田空甲线 | 线路特殊巡维：110kV空九乙线、110kV空金甲线、110kV田空甲线保供电特巡（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-02 08:41:59 | 2024-07-02 08:49:09 | 薛志东 | 13609602328 | 王成 | 2024-07-02 08:49:00 | 2024-07-02 14:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王成 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-07-02 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:20:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000427 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年07月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:30:41 | 2024-07-02 08:36:23 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-07-02 08:36:00 | 2024-07-02 11:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王成 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-07-02 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240623001185 | 巡视 | 110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV益田甲线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线、110kV林军芙线振兴甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV益田甲线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线、110kV林军芙线振兴甲支线（广州市2024年中考保供电特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-01 08:27:23 | 2024-07-01 08:46:58 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群 | 2024-07-01 08:47:00 | 2024-07-01 11:12:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-02 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-23 17:34:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240623001187 | 巡视 | 110kV车新镜线、110kV车新镜线东镜乙支线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV田平文线、110kV文公甲线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车新镜线、110kV车新镜线东镜乙支线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV田平文线、110kV文公甲线（广州市2024年中考保供电特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-01 08:30:32 | 2024-07-01 09:04:19 | 周永发 | 13826012774 | 李刚 | 2024-07-01 09:04:00 | 2024-07-01 16:57:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-02 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-23 17:34:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008479 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（7月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-01 08:31:08 | 2024-07-01 09:04:19 | 周永发 | 18611135105 | 李刚 | 2024-07-01 09:04:00 | 2024-07-01 16:57:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-02 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008478 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（7月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-02 08:32:33 | 2024-07-02 09:09:35 | 周永发 | 18611135105 | 李刚 | 2024-07-02 09:09:00 | 2024-07-02 10:58:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-02 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:38:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240623001186 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜畔新线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV文公甲线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车平文线、110kV车新镜线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线、110kV林军芙线、110kV林乐公线、110kV田平文线、110kV文公甲线、110kV文林线、110kV益田甲线（广州市2024年中考保供电特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-07-02 08:29:14 | 2024-07-02 08:32:43 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群 | 2024-07-02 08:32:00 | 2024-07-02 11:20:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-02 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-23 17:34:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012741 | 巡视 | 110kV郭嘉线神山甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 07:59:30 | 2024-07-01 08:23:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-01 09:19:52 | 2024-07-02 16:11:42 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-02 16:51:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭嘉线神山甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005853 | 巡视 | 110kV郭嘉线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV郭嘉线#16-#27； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 15:46:29 | 2024-07-02 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-02 09:44:38 | 2024-07-02 16:29:54 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-02 16:51:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭嘉线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008618 | 巡视 | 110kV炭白线集益乙支线；110kV林蓝线集益甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#14-#18;110kV林蓝线集益甲支线#01; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:41:47 | 2024-07-02 08:48:52 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:49:00 | 2024-07-02 12:25:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008617 | 巡视 | 110kV炭白线集益乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#09-#13; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:41:47 | 2024-07-02 08:48:52 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:49:00 | 2024-07-02 12:25:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008616 | 巡视 | 110kV炭白线集益乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#01-#08; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:33:13 | 2024-07-02 08:38:54 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-07-02 08:39:00 | 2024-07-02 11:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008610 | 巡视 | 110kV炭白线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#46-#52;220kV岭郭甲线#01-#02;220kV岭郭乙线#01-#02;110kV炭松甲线#45-#47;110kV炭松乙线#45-#47; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:33:13 | 2024-07-02 08:38:54 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-07-02 08:39:00 | 2024-07-02 11:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034122 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:39:56 | 2024-07-02 08:49:38 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:49:00 | 2024-07-02 12:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008578 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#47-#50; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:34:33 | 2024-07-02 08:35:16 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:43:00 | 2024-07-02 12:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034137 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:34:33 | 2024-07-02 08:35:16 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:43:00 | 2024-07-02 12:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008581 | 巡视 | 110kV林蓝线；110kV林蓝线集益甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#55-#64;110kV林蓝线集益甲支线#00; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:34:33 | 2024-07-02 08:35:16 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:43:00 | 2024-07-02 12:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008574 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#29-#37; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:34:33 | 2024-07-02 08:35:16 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:43:00 | 2024-07-02 12:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008580 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#51-#54; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:34:33 | 2024-07-02 08:35:16 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:43:00 | 2024-07-02 12:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008576 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#38-#46; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-02 08:34:33 | 2024-07-02 08:35:16 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-02 08:43:00 | 2024-07-02 12:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033494 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段特巡（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:37:32 | 2024-07-02 08:50:26 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-07-02 08:50:00 | 2024-07-02 12:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-02 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:54:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004992 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年中考保供电（二级）：110kV嘉观临线 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:22:33 | 2024-07-01 08:40:19 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-07-01 08:40:00 | 2024-07-01 12:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 15:32:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003876 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 11:29:01 | 2024-07-01 08:43:48 | 潘永洪 | 13503093505 | 容志松 | 2024-07-01 09:16:00 | 2024-07-01 14:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308009202 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#26-#29、220kV北嘉乙线#26-#29塔段相机精细化巡视（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:24:59 | 2024-07-02 08:28:34 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-07-02 08:28:00 | 2024-07-02 14:34:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:44:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009073 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年7月第1次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:36:06 | 2024-07-02 08:37:27 | 徐龙 | 18102734865 | 容志松 | 2024-07-02 08:50:33 | 2024-07-02 11:05:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009069 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年7月第1次）110kV嘉马岭2024年中考保供电（二级）特殊巡视 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:13:39 | 2024-07-01 08:24:40 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-07-01 08:52:18 | 2024-07-01 11:05:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013384 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#26-#29；220kV北嘉乙线#26-#29（2024年第二次）（十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:10:46 | 2024-07-02 08:29:02 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-07-02 08:29:00 | 2024-07-02 14:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013401 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#94-#101（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:09:21 | 2024-07-02 08:28:12 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-07-02 08:28:00 | 2024-07-02 14:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013367 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:08:34 | 2024-07-02 08:40:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮;梁伟照 | 2024-07-02 08:39:00 | 2024-07-02 14:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014151 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV泮金流线、110kV泮关龙线、110kV花桃乙线架空及电缆、110kV芳花增乙线架空及电缆、110kV芳鹤甲线、110kV泮南源乙线、110kV芳花增甲线架空及电缆、110kV罗流盘金线、110kV浔金乙线（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-02 08:23:00 | 2024-07-02 08:23:20 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-02 08:23:30 | 2024-07-02 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-02 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014120 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV环三乙线、110kV蚌江线架空及电缆、110kV罗石线架空及电缆、110kV航景线、110kV航远桂线（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-02 07:56:21 | 2024-07-02 08:21:13 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-07-02 08:23:41 | 2024-07-02 11:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-02 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005051 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:19:05 | 2024-07-01 08:42:55 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-01 08:45:51 | 2024-07-01 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-02 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005845 | 巡视 | 110kV郭嘉线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV郭嘉线#16-#27； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 15:49:26 | 2024-07-02 08:51:46 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-02 08:51:00 | 2024-07-02 11:53:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-02 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013377 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#71-#77（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:20:33 | 2024-07-01 08:38:19 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-07-01 08:38:00 | 2024-07-01 12:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-01 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013396 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#16-#22；110kV汉嘉线（现为嘉观临线对应塔段）#78-#84（2024年第二次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:19:20 | 2024-07-01 08:39:10 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-07-01 08:18:00 | 2024-07-01 12:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-01 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013390 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉嘉线（现为嘉观临线#38-#47对应塔段）#55-#64（2024年第二次）嘉观临线2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:13:08 | 2024-07-02 08:32:07 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;陈志辉BZ | 2024-07-02 08:32:00 | 2024-07-02 11:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-02 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009070 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年7月第1次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:09:52 | 2024-07-02 08:31:12 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-07-02 08:31:00 | 2024-07-02 13:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-02 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009072 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年7月第1次），梨集线2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-02 08:08:48 | 2024-07-02 08:31:20 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-07-02 08:32:00 | 2024-07-02 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-02 14:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000608 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV从城线 | 广州市2024年中考保供电:110kV从城线电缆段、110kV从岗线电缆段 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-01 09:00:35 | 2024-07-01 08:33:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-01 12:54:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-02 09:26:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000603 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV从城线 | 广州市2024年中考保供电:110kV从明甲线#01-#46、110kV从兔线#01-#62、110kV聚兔线#01-#36、110kV从城线#01-#17 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-01 08:59:57 | 2024-07-01 08:31:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-01 12:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-02 09:26:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000606 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV绿兔甲线;110kV绿太甲线;110kV绿岗甲线 | 广州市2024年中考保供电：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40；110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿兔甲线#01-#56 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-07-01 08:59:57 | 2024-07-01 09:56:41 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-07-01 09:56:00 | 2024-07-01 11:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-02 09:26:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624032872 | 巡视 | 110kV空九乙线、110kV空金甲线、110kV田空甲线 | 线路特殊巡维：110kV空九乙线、110kV空金甲线、110kV田空甲线保供电特巡（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-01 08:46:27 | 2024-07-01 09:04:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-07-01 09:04:00 | 2024-07-01 11:07:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-07-02 09:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:20:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008607 | 巡视 | 110kV炭白线；110kV炭蓝线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#36-#45;220kV岭郭甲线#03-#04;220kV岭郭乙线#03-#04;110kV炭松甲线#41-#44;110kV炭松乙线#41-#44;110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#01;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#36-#40; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-01 08:44:51 | 2024-07-01 08:46:07 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-07-01 08:46:00 | 2024-07-01 16:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624033493 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段特巡（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:44:51 | 2024-07-01 08:46:07 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-07-01 08:46:00 | 2024-07-01 16:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 17:54:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008605 | 巡视 | 110kV炭白线；110kV炭蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#21-#35;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#21-#35; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-01 08:44:51 | 2024-07-01 08:46:07 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-07-01 08:46:00 | 2024-07-01 16:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240624034124 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年07月第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:44:51 | 2024-07-01 08:46:07 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-07-01 08:46:00 | 2024-07-01 16:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-24 19:02:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008572 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#23-#28; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-01 08:37:41 | 2024-07-01 08:39:57 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-01 08:40:00 | 2024-07-01 11:23:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004089 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年07月Ⅲ级第1次） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-01 08:37:41 | 2024-07-01 08:39:57 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-01 08:40:00 | 2024-07-01 11:23:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008569 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#01-#09+1; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-01 08:37:41 | 2024-07-01 08:39:57 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-01 08:40:00 | 2024-07-01 11:23:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008571 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#10-#22; | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-07-01 08:37:41 | 2024-07-01 08:39:57 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-07-01 08:40:00 | 2024-07-01 11:23:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001602 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#09、220kV北镜乙线#01-#09（1-12月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-07-01 11:16:01 | 2024-07-01 08:24:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-07-01 08:26:00 | 2024-07-01 14:44:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-07-01 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:27:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009071 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年7月第1次）110kV茶纲线，汉钟线2024年中考保供电（二级）特殊巡视 | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:17:22 | 2024-07-01 08:25:35 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄 | 2024-07-01 08:25:00 | 2024-07-01 14:18:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-07-01 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240701000800 | 巡视 | 110kV流森线、110kV流吕线、110kV森良甲线、110kV森桃线 | 线路特殊巡维：2024年中考保供电特查：110kV流森线#01-#23、110kV流吕线#01-#44、110kV森良甲线#01-#12、110kV森桃线#01-#47 | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-01 | 2024-07-01 09:27:11 | 2024-07-01 09:32:45 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-07-01 09:32:56 | 2024-07-01 14:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-01 16:32:00 | 已完工 |  | 2024-07-01 09:12:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014156 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV环三乙线、110kV蚌江线架空及电缆、110kV罗石线架空及电缆、110kV航景线、110kV航远桂线（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-01 08:22:13 | 2024-07-01 08:23:53 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-07-01 08:24:10 | 2024-07-01 10:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 15:32:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628014121 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV泮金流线、110kV泮关龙线、110kV花桃乙线架空及电缆、110kV芳花增乙线架空及电缆、110kV芳鹤甲线、110kV泮南源乙线、110kV芳花增甲线架空及电缆、110kV罗流盘金线、110kV浔金乙线（广州市2024年中考保供电） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-07-01 08:41:28 | 2024-07-01 08:42:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-01 08:43:51 | 2024-07-01 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 15:32:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 16:36:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005063 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年7月第1次，精细化巡视） | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:19:05 | 2024-07-01 08:43:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-07-01 09:26:00 | 2024-07-01 11:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005846 | 巡视 | 110kV郭江线神山乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV蚌郭乙线神山乙支线#00-#11； | 2024-07-01 08:30:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:08:04 | 2024-07-01 08:29:06 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-01 08:32:00 | 2024-07-01 14:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012742 | 测量 | 110kV郭嘉线神山甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:00:08 | 2024-07-01 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-01 08:31:00 | 2024-07-01 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003008 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年7月） | 2024-07-01 08:00:00 | 2024-07-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-07-01 08:10:38 | 2024-07-01 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-07-01 08:32:00 | 2024-07-01 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否