108 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永濂乙线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
109 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
110 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
111 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
112 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
113 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
114 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永梅线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
115 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
116 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
117 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
118 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
119 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
120 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永区东线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
121 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240123040979 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
124 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23 | [5 empty] | SCWH0301240321001368 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
125 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54 | [5 empty] | SCWH0301240520014441 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
126 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20 | [5 empty] | SCWH0301240718007703 | 永区线 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 已完成 | 8月份已完成
127 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
128 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
129 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
130 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 4月份已完成
131 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010745 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
132 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥氮棠华石线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
133 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
135 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
136 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
137 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
138 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
139 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥骏招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
141 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
142 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
143 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
144 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
145 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
147 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
148 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
149 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
150 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 2024-08-28 08:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 SCWH0301240718007741 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
151 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 2024-08-28 08:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 SCWH0301240718007741 | 奥圃美线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
153 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
154 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
155 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
156 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
157 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥招线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
159 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 4月份已完成
161 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010745 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
162 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 碧圃奥氮线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
163 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
165 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
166 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10 | [5 empty] | SCWH0301240321001408 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 4月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240520010745 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 6月份已完成
168 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 碧圃奥乙线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
171 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 猎梅甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 | 2024-04-25 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 | 猎梅甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
173 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-06-28 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
175 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
176 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
177 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
178 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
179 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎梅乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
180 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
181 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
182 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎梅乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
183 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014440 | 猎太体线 | 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
184 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014440 | 猎太体线 | 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
185 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎太体线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
186 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎太体线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
189 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 猎潭线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
190 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 猎潭线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 5月份已完成
191 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 猎潭线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
192 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
195 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 猎天甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
196 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014440 | 猎天甲线 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
197 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007740 | 猎天甲线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
198 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
201 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 猎天金环龙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
202 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014440 | 猎天金环龙线 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
203 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007740 | 猎天金环龙线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
204 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
207 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 猎天乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
208 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014440 | 猎天乙线 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 5月份已完成
209 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007740 | 猎天乙线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
210 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎雅凌线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
214 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎雅凌线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
215 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅凌线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
216 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅凌线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
219 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014440 | 猎雅桥艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
220 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008261 SCWH0301240520014440 | 猎雅桥艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
221 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅桥艺线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
222 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎雅桥艺线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 猎杨花金天线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
226 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-06-28 14:45 | [5 empty] | SCWH0301240520014384 SCWH0301240520014440 | 猎杨花金天线 | 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
227 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 | 猎杨花金天线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
228 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
231 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
232 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
233 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
234 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
235 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中甲线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
237 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
238 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
239 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 09:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-06-28 10:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321001395 SCWH0301240321001366 SCWH0301240520014443 SCWH0301240520014440 | 猎中乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
240 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
241 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007704 | 猎中乙线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
243 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
244 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
245 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
246 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
247 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
248 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
249 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
250 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
251 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
252 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 木麒乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
253 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
254 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
255 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
256 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
257 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
258 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 麒牛线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
261 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
262 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
263 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
264 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 麒天甲线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
265 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
266 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
267 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
268 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
269 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
270 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 麒天乙线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
271 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
272 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
273 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭二东文线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
274 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭二东文线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭二东文线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭二东文线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
279 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 潭猎丙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
280 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 潭猎丙线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 5月份已完成
281 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭猎丙线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
282 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
285 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 潭猎甲线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
286 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 潭猎甲线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 5月份已完成
287 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭猎甲线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
288 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123040978 | 潭猎乙线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
292 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 | 潭猎乙线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 5月份已完成
293 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭猎乙线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
294 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
297 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭桥双线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
298 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭桥双线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
299 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭桥双线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
300 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭桥双线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
303 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
304 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
305 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
306 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 潭石五华麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
307 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
308 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭双凌艺线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
315 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 SCWH0301240520014440 | 潭太线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
316 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 2024-02-28 14:00:00 2024-02-20 09:10:00 2024-04-25 14:00:00 2024-04-25 09:10:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-24 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240123041002 SCWH0301240123040978 SCWH0301240321007440 SCWH0301240321001366 SCWH0301240416008174 SCWH0301240416008249 SCWH0301240520014440 | 潭太线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
317 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭太线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
318 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-27 09:05:00 2024-08-27 09:05:00 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007704 SCWH0301240718007742 SCWH0301240718007744 | 潭太线 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
321 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭杨中线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 2024-04-07 08:50:00 2024-05-27 09:00:00 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 SCWH0301240321007405 SCWH0301240416008261 SCWH0301240416008174 SCWH0301240520014384 | 潭杨中线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 已完成 | 2月份已完成
323 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭杨中线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
324 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16 | [5 empty] | SCWH0301240718007742 | 潭杨中线 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
327 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 14:42 | [5 empty] | SCWH0301240123040984 | 棠奥甲线 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，1-3月）。 | 已完成 | 2月份已完成
328 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008254 | 棠奥甲线 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 5月份已完成
329 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 20:52 | [5 empty] | SCWH0301240718007743 | 棠奥甲线 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
330 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
333 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 14:42 | [5 empty] | SCWH0301240123040984 | 棠奥乙线 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，1-3月）。 | 已完成 | 2月份已完成
334 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008254 | 棠奥乙线 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 5月份已完成
335 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 20:52 | [5 empty] | SCWH0301240718007743 | 棠奥乙线 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
336 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
339 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
340 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
341 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 8月份需要提醒
342 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
345 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
346 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
347 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 8月份需要提醒
348 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
351 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
352 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
353 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 8月份需要提醒
354 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
357 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240123040992 | 天金林花线 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
358 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-25 09:00:00 | 2024-04-25 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001395 | 天金林花线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
359 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-05-27 09:00:00 2024-06-28 10:00:00 | 2024-05-29 11:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008239 SCWH0301240520014443 | 天金林花线 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） | 已完成 | 5月份已完成
360 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:14:00 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-28 11:40 | [5 empty] | SCWH0301240718007706 SCWH0301240718007740 | 天金林花线 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 8月份已完成
361 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
362 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
363 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-28 14:00:00 2024-04-25 14:00:00 | 2024-02-28 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240123041002 SCWH0301240321007440 | 天体林太线 | 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） | 已完成 | 2月份已完成
364 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
369 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17 | [5 empty] | SCWH0301240123040960 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
370 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30 | [5 empty] | SCWH0301240321001405 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
371 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42 | [5 empty] | SCWH0301240520014442 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 17:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007705 | 天体林燕麒线 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
373 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
374 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
375 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
376 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
378 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
379 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉甲线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
381 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
383 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 2024-04-23 09:05:00 2024-06-26 08:30:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 SCWH0301240321001367 SCWH0301240520014444 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
384 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
385 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
386 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀嘉乙线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
387 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
388 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
389 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
390 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀京麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
391 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
392 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
393 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 犀麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
394 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 犀麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
395 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 犀麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
396 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
397 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
398 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
399 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19 | [5 empty] | SCWH0301240123040988 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 已完成 | 2月份已完成
400 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240321001367 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
401 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43 | [5 empty] | SCWH0301240520014444 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
402 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 16:43 | [5 empty] | SCWH0301240718007707 | 犀上牛麒线 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
403 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
404 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
405 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
406 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
407 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 2024-04-28 09:12:00 2024-06-24 09:30:00 | 2024-02-28 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240123040956 SCWH0301240321001408 SCWH0301240520010745 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 2月份已完成
408 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
409 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00 | [5 empty] | SCWH0301240718007741 | 奥观线 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 已完成 | 8月份已完成
411 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
412 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
413 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
414 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
417 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011530 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
418 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011530 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
419 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011530 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
420 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
421 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
422 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航苗隆鹤线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
423 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
424 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
425 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
426 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
427 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
428 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯陈夏隆线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
429 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
430 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
431 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-19 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011532 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
432 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯陈夏苗航线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
433 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
436 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-09 09:45:00 | 2024-04-09 12:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011503 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
437 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 08:21:00 | 2024-06-14 10:59 | [5 empty] | SCWH0301240104011530 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
438 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 | 航高线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
439 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
440 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
441 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
442 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
443 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
444 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
445 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
446 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
447 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
448 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
449 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
450 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-19 09:05:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011532 SCWH0301240104011530 | 凯航乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 4月份已完成
451 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
452 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
453 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
454 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
455 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
456 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
457 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
458 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤泰集线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
459 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
460 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
461 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-04-15 08:54:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011532 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
462 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
463 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
464 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011545 | 凯鹤线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
465 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009348 | 凯夏坪线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
466 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-15 11:25 | [5 empty] | SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 凯夏坪线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
467 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-24 08:35:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-24 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011532 | 凯夏坪线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
468 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 | 凯夏坪线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
469 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
471 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 | 石凯甲线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
472 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-22 12:02 | [5 empty] | SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 石凯甲线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
473 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-24 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 | 石凯甲线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
474 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-21 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯甲线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
475 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
476 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
477 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-02-27 08:30:00 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-02-21 09:21:00 | 2024-02-27 11:21 | [5 empty] | SCWH0301240104009335 SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104009348 | 石凯乙线 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 已完成 | 2月份已完成
478 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-04-15 08:54:00 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-22 12:02 | [5 empty] | SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240104011506 SCWH0301240104011504 | 石凯乙线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 已完成 | 4月份已完成
479 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-06-24 08:35:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-24 14:38 | [5 empty] | SCWH0301240104011533 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240104011532 | 石凯乙线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 6月份已完成
480 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-08-14 08:00:00 2024-08-21 09:02:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-21 16:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011544 SCWH0301240104011545 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石凯乙线 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
481 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
482 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
483 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
484 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
485 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
486 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
487 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
488 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
489 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
490 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
491 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 2024-04-09 09:45:00 2024-04-09 09:21:00 2024-06-25 09:00:00 2024-06-12 08:21:00 | 2024-02-22 12:09 | [5 empty] | SCWH0301240104009352 SCWH0301240104011503 SCWH0301240104011505 SCWH0301240104011528 SCWH0301240104011530 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
492 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
493 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
494 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-14 08:26:00 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301240104011540 SCWH0301240104011543 | 航隆城线 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
495 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
496 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
497 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
498 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
499 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
500 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20 | [5 empty] | SCWH0301231225002253 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
502 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 4月份已完成
503 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50 | [5 empty] | SCWH0301240104011459 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 6月份已完成
504 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-07-26 14:20:00 | 2024-07-29 15:10 | [5 empty] | SCWH0301240105003794 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 7月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
506 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30 | [5 empty] | SCWH0301240314007001 | 芳联福聚线 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 5月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
509 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
510 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
511 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
512 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
513 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
514 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
515 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-12 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240104011466 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
516 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 | 泮南源甲线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
517 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
520 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
521 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-12 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240104011466 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
522 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 | 泮南源乙线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
523 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
525 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 | 石环甲线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
526 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 | 石环甲线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
527 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-06-26 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环甲线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 6月份已完成
528 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 SCWH0301240105004078 | 石环甲线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
529 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 | 石环乙线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
530 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-03-14 09:00:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011450 SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 | 石环乙线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） | 已完成 | 3月份已完成
531 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 2024-06-14 09:30:00 | 2024-06-26 10:05 | [5 empty] | SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 SCWH0301240105004074 | 石环乙线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 6月份已完成
532 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 SCWH0301240105004078 | 石环乙线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
533 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 | 2024-02-26 14:03 | [5 empty] | SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 | 石岭线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
534 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 | 2024-02-26 14:03 | [5 empty] | SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 | 石岭线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
535 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 2024-02-21 08:47:00 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 10:45:00 2024-04-22 09:09:00 2024-04-22 09:10:00 2024-06-26 09:05:00 2024-06-24 09:00:00 2024-06-19 08:47:00 | 2024-02-26 14:03 | [5 empty] | SCWH0301240104009336 SCWH0301240104009343 SCWH0301240104011450 SCWH0301240314007043 SCWH0301240104011502 SCWH0301240104011501 SCWH0301240105004085 SCWH0301240104011529 SCWH0301240104011531 | 石岭线 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 已完成 | 2月份已完成
536 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-08-15 08:45:00 2024-08-15 09:25:30 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 11:55 | [5 empty] | SCWH0301240105004088 SCWH0301240104011542 SCWH0301240104011541 | 石岭线 | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） 石凯隧道（#1出入口至#3出入口）电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 已完成 | 8月份已完成
537 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
538 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 8月份需要提醒
539 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
540 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [12 empty] | 8月份需要提醒
541 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 3月份已完成
542 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 2024-04-25 09:13:00 | 2024-03-14 12:30 | [5 empty] | SCWH0301240104011449 SCWH0301240314007044 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 3月份已完成
543 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-06-14 09:30:00 | 2024-06-14 12:15 | [5 empty] | SCWH0301240105004074 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 已完成 | 6月份已完成
544 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-15 11:37 | [5 empty] | SCWH0301240105004078 | 环京线 | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 已完成 | 8月份已完成
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
545 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33 | [5 empty] | SCWH0301231225002262 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 已完成 | 1月份已完成
546 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 4月份已完成
547 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-12 10:15 | [5 empty] | SCWH0301240104011466 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 6月份已完成
548 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-07-12 15:45:00 | 2024-07-12 16:15 | [5 empty] | SCWH0301240105003621 | 泮金流线 | 泮塘站、泮塘隧道接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 7月份已完成
549 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
550 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 9、局放试验计划
输电管理二所2024年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心、检修部 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 39 | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 42 | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 18 | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30 | 无 | 无
11 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 无 | 无
12 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
13 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48 | 无 | 无
14 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
15 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
16 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
17 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
18 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
19 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
20 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
21 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
22 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 43 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
23 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
24 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
25 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
41 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
42 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
43 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
44 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
45 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
46 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
47 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 24 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
49 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
50 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
51 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
52 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
53 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
54 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
55 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
56 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
57 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
58 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
59 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
60 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
62 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
63 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
64 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
65 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
66 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 18 | 2024-04-30 09:30:00 | 2024-04-30 13:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 天T段、T太段
67 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 环龙段
68 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 凌艺段
69 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
70 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
71 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
72 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
73 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
74 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
75 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无
76 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
77 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
78 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 航景段、景鹿段
26 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线（隆鹤段） | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 33 | 无 | 无
27 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
28 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
29 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
30 | 预试 | 220 | 环京线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 无 | 无
31 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
32 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
33 | 预试 | 110 | 罗流盘金线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
34 | 预试 | 110 | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-05 | 2024-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
35 | 预试 | 110 | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-06 | 2024-12-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
36 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-07 | 2024-12-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
37 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
38 | 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-09 | 2024-12-09 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
39 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-11 | 2024-12-11 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无

## 10、SF6气体检测
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）

## Sheet1
| 天河中心 |  | 白云中心 |  | 花都中心 |  | 从化中心
| 年度计划数 | 年度完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 年度计划数 | 年度完成数
导线连接位置红外检测 | 53 | 53 | 161 | 153 | 114 | 114 | 54 | 53
架空线路接地电阻测试 | 31 | 3 | 103 | 35 | 86 | 11 | 27 | 3
电缆线路交叉互联预试 | 19 | 11 | 27 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0
终端场避雷器试验 | 25 | 24 | 34 | 28 | 20 | 14 | 15 | 0
电缆护套环流检测 | 298 | 221 | 338 | 241 | 146 | 86 | 30 | 15
电缆终端红外检测 | 186 | 136 | 275 | 186 | 164 | 87 | 30 | 14
避雷器红外检测 | 88 | 66 | 166 | 111 | 88 | 50 | 30 | 15
非直埋式中间接头红外检测 | 292 | 220 | 142 | 105 | 68 | 52 | 0 | 0
重要跨越区段测温 | 146 |  | 358 |  | 288 |  | 140
总计 | 1138 |  | 1604 |  | 993 |  | 326
架空完成率
电缆完成率
总完成率