## 1、架空线路红外检测
广供电输二〔2023〕1号附件2
输电管理二所2023年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业内容 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 合成绝缘子投运年限 | 导地线：杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期(自动计算） | 实际结束日期(自动计算） | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#26、#28、#29、#30、#31、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#115 | 107 | 448 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 448 | 448 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
2 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹： #01、#05、#09、#10、#12、#20、#23、#25、#27、#28、#29、#31、#32、#34、#35、#37、#38、#40、#44、#49、#52、#57、#63、#66、#69、#71、#78、#82、#83、#85、#87、#89、#91、#95、#98、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#108、#111、#113、#114、#116、#117、#118 |  |  |  | 48 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
3 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#02-#03（B相）、#04-#05（A相）、#04-#05（C相）、#07-#08（B相）、#10-#11（C相）、#11-#12（C相）、#15-#16（A相）、#15-#16（B相）、#15-#16（C相）、#18-#19（B相）、#19-#20（A相）、#19-#20（C相）、#23-#24（B相）、#27-#28（A相）、#27-#28（C相）、#33-#34（A相）、#33-#34（B相）、#41-#42（C相）、#43-#44（A相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#46-#47（B相）、#47-#48（B相）、#49-#50（C相）、#49-#50（B相）、#50-#51（A相）、#50-#51（B相）、#50-#51（C相）、#52-#53（B相）、#53-#54（A相）、#53-#54（B相）、#54-#55（C相）、#57-#58（A相）、#57-#58（B相）、#59-#60（C相）、#60-#61（B相）、#65-#66（B相）、#66-#67（A相）、#68-#69（B相）、#71-#72（C相）、#73-#74（B相）、#75-#76（A相）、#76-#77（C相）、#80-#81（B相）、#91-#92（B相）、#91-#92（C相）、#97-#98（A相）、#97-#98（B相）、#97-#98（C相）、#104-#105（B相）、#113-#114（B相）、#113-#114（C相） |  |  |  | 53 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 53 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
4 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#26、#28、#29、#30、#31、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#115 | 107 | 448 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 448 | 448 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
5 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹： #01、#05、#09、#10、#12、#20、#23、#25、#27、#28、#29、#31、#32、#34、#35、#37、#38、#40、#44、#49、#52、#57、#63、#66、#69、#71、#78、#82、#83、#85、#87、#89、#91、#95、#98、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#108、#111、#113、#114、#116、#117、#118 |  |  |  | 48 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
6 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#02-#03（B相）、#04-#05（A相）、#04-#05（C相）、#07-#08（B相）、#10-#11（C相）、#11-#12（C相）、#15-#16（A相）、#15-#16（B相）、#15-#16（C相）、#18-#19（B相）、#19-#20（A相）、#19-#20（C相）、#23-#24（B相）、#27-#28（A相）、#27-#28（C相）、#33-#34（A相）、#33-#34（B相）、#41-#42（C相）、#43-#44（A相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#46-#47（B相）、#47-#48（B相）、#49-#50（C相）、#49-#50（B相）、#50-#51（A相）、#50-#51（B相）、#50-#51（C相）、#52-#53（B相）、#53-#54（A相）、#53-#54（B相）、#54-#55（C相）、#57-#58（A相）、#57-#58（B相）、#59-#60（C相）、#60-#61（B相）、#65-#66（B相）、#66-#67（A相）、#68-#69（B相）、#71-#72（C相）、#73-#74（B相）、#75-#76（A相）、#76-#77（C相）、#80-#81（B相）、#91-#92（B相）、#91-#92（C相）、#97-#98（A相）、#97-#98（B相）、#97-#98（C相）、#104-#105（B相）、#113-#114（B相）、#113-#114（C相） |  |  |  | 53 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 53 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
7 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#24、#25、#26、#27、#28、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#115 | 109 | 442 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 442 | 442 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
8 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 机巡区瓷质绝缘子 | #12、#20、#23、#25、#27、#28、#29、#31、#32 | 9 | 108 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 108 | 108 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
9 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹： #01、#05、#09、#10、#12、#20、#23、#25、#27、#28、#29、#31、#32、#34、#35、#37、#38、#40、#44、#49、#52、#57、#63、#66、#69、#71、#78、#82、#83、#85、#87、#89、#91、#95、#98、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#110、#111、#113、#114、#116、#117、#118 |  |  |  | 48 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
10 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#04-#05（B相）、#07-#08（A相）、#08-#09（地线）、#08-#09（B相）、#11-#12（B相）、#11-#12（C相）、#12-#13（地线）、#15-#16（A相）、#15-#16（B相）、#15-#16（C相）、#17-#18（B相）、#17-#18（地线）、#18-#19（A相）、#18-#19（A相）、#19-#20（B相）、#19-#20（C相）、#23-#24（A相）、#27-#28（B相）、#27-#28（C相）、#33-#34（A相）、#33-#34（C相）、#37-#38（B相）、#41-#42（C相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#44-#45（地线）、#46-#47（A相）、#48-#49（地线）、#49-#50（B相）、#49-#50（C相）、#50-#51（A相）、#50-#51（B相）、#50-#51（C相）、#51-#52（A相）、#54-#55（B相）、#54-#55（C相）、#56-#57（A相）、#57-#58（A相）、#59-#60（B相）、#59-#60（C相）、#65-#66（B相）、#68-#69（A相）、#68-#69（B相）、#70-#71（A相）、#71-#72（A相）、#73-#74（B相）、#75-#76（C相 ）、#76-#77（A相 ）、#77-#78（地线）、#80-#81（B相）、#87-#88（B相）、#88-#89（C相）、#96-#97（A相）、#100-#101（B相）、#100-#101（C相）、#113-#114（B相） |  |  |  | 57 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 57 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 57 | 57 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#24、#25、#26、#27、#28、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#115 | 109 | 442 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 442 | 442 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 机巡区瓷质绝缘子 | #12、#20、#23、#25、#27、#28、#29、#31、#32 | 9 | 108 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 108 | 108 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
13 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹： #01、#05、#09、#10、#12、#20、#23、#25、#27、#28、#29、#31、#32、#34、#35、#37、#38、#40、#44、#49、#52、#57、#63、#66、#69、#71、#78、#82、#83、#85、#87、#89、#91、#95、#98、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#110、#111、#113、#114、#116、#117、#118 |  |  |  | 48 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
14 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#04-#05（B相）、#07-#08（A相）、#08-#09（地线）、#08-#09（B相）、#11-#12（B相）、#11-#12（C相）、#12-#13（地线）、#15-#16（A相）、#15-#16（B相）、#15-#16（C相）、#17-#18（B相）、#17-#18（地线）、#18-#19（A相）、#18-#19（A相）、#19-#20（B相）、#19-#20（C相）、#23-#24（A相）、#27-#28（B相）、#27-#28（C相）、#33-#34（A相）、#33-#34（C相）、#37-#38（B相）、#41-#42（C相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#44-#45（地线）、#46-#47（A相）、#48-#49（地线）、#49-#50（B相）、#49-#50（C相）、#50-#51（A相）、#50-#51（B相）、#50-#51（C相）、#51-#52（A相）、#54-#55（B相）、#54-#55（C相）、#56-#57（A相）、#57-#58（A相）、#59-#60（B相）、#59-#60（C相）、#65-#66（B相）、#68-#69（A相）、#68-#69（B相）、#70-#71（A相）、#71-#72（A相）、#73-#74（B相）、#75-#76（C相 ）、#76-#77（A相 ）、#77-#78（地线）、#80-#81（B相）、#87-#88（B相）、#88-#89（C相）、#96-#97（A相）、#100-#101（B相）、#100-#101（C相）、#113-#114（B相） |  |  |  | 57 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 57 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 57 | 57 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
15 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27 | 24 | 102 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 102 | 102 | 100% | 100% | 已完成（外委直升机精巡） | JH030120230113-006784、JH030120230113-006781、JH030120230113-006770、JH030120230113-006768、JH030120230113-006788 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
16 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#05、#07、#09、#11、#14、#16、#19、#23、#24、#28、#29 |  |  |  | 13 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 13 | 13 | 100% | 100% | 已完成（外委直升机精巡） | JH030120230113-006784、JH030120230113-006781、JH030120230113-006770、JH030120230113-006768、JH030120230113-006788 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
17 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#05-#06（A相）、#05-#06（C相）、#18-#19（B相）、#20-#21（A相）、#20-#21（C相）、#27-#28（A相）、#27-#28（B相）、#27-#28（C相） |  |  |  | 8 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 8 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 8 | 8 | 100% | 100% | 已完成（外委直升机精巡） | JH030120230113-006784、JH030120230113-006781、JH030120230113-006770、JH030120230113-006768、JH030120230113-006788 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
18 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27 | 24 | 102 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102 | 2023-09-15 08:57:00 | 2023-09-15 12:06:00 | 102 | 102 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014596 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
19 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#05、#07、#09、#11、#14、#16、#19、#23、#24、#28、#29 |  |  |  | 13 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13 | 2023-09-15 08:57:00 | 2023-09-15 12:06:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014596 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
20 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#05-#06（A相）、#05-#06（C相）、#18-#19（B相）、#20-#21（A相）、#20-#21（C相）、#27-#28（A相）、#27-#28（B相）、#27-#28（C相） |  |  |  | 8 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 8 | 2023-09-15 08:57:00 | 2023-09-15 12:06:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014596 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
21 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27 | 24 | 108 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 108 | 108 | 100% | 100% | 已完成（外委直升机精巡） | JH030120230113-006784、JH030120230113-006781、JH030120230113-006770、JH030120230113-006768、JH030120230113-006788 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
22 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#05、#07、#09、#11、#14、#16、#19、#23、#24、#28、#29 |  |  |  | 13 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 13 | 13 | 100% | 100% | 已完成（外委直升机精巡） | JH030120230113-006784、JH030120230113-006781、JH030120230113-006770、JH030120230113-006768、JH030120230113-006788 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
23 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#14-#15（地线）、#15-#16（地线）、#18-#19（A相 ）、#19-#20（C相）、#19-#20（B相） |  |  |  | 5 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 5 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 5 | 5 | 100% | 100% | 已完成（外委直升机精巡） | JH030120230113-006784、JH030120230113-006781、JH030120230113-006770、JH030120230113-006768、JH030120230113-006788 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
24 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27 | 24 | 108 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108 | 2023-09-15 08:57:00 | 2023-09-15 12:06:00 | 108 | 108 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014596 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
25 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#05、#07、#09、#11、#14、#16、#19、#23、#24、#28、#29 |  |  |  | 13 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13 | 2023-09-15 08:57:00 | 2023-09-15 12:06:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014596 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
26 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#14-#15（地线）、#15-#16（地线）、#18-#19（A相 ）、#19-#20（C相）、#19-#20（B相） |  |  |  | 5 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 5 | 2023-09-15 08:57:00 | 2023-09-15 12:06:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014596 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
27 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#94、#95、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#114、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#122、#123、#124、#125、#126、#127、#128、#129、#130、#131、#132、#133、#134、#135 | 135 | 624 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 624 | 624 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
28 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#3、#8、#10、#11、#13、#18、#22、#24、#25、#29、#31、#33、#34、#36、#37、#39、#41、#43、#47、#50、#55、#61、#64、#66、#68、#70、#78、#82、#85、#87、#89、#91、#94、#97、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#110、#111、#112、#116、#117、#119、#122、#124、#127、#132、#133、#136、#137 |  |  |  | 58 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
29 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#06-#07（地线）、#06-#07（A相）、#06-#07（B相）、#06-#07（C相 ）、#15-#16（A相 ）、#15-#16（B相 ）、#20-21（A相 ）、#20-21（B相 ）、#20-21（C相 ）、#28-29（A相 ）、#28-29（B相 ）、#29-#30（地线）、#38-39（B相 ）、#40-41（C相 ）、#43-#44（地线）、#43-#44（A相 ）、#43-#44（B相）、#43-#44（C相）、#47-#48（A相）、#47-#48（B相）、#47-#48（C相）、#50-#51（C相）、#52-#53（A相）、#52-#53（B相）、#52-#53（C相）、#53-#54（C相）、#58-#59（地线）、#58-#59（A相）、#58-#59（B相）、#58-#59（C相 ）、#63-#64（C相 ）、#65-#66（B相 ）、#69-#70（B相 ）、#71-#72（A相 ）、#72-#73（C相 ）、#73-#74（C相 ）、#75-#76（B相 ）、#77-#78（地线）、#77-#78（A相 ）、#77-#78（B相）、#79-#80（C相）、#80-#81（地线）、#81-#82（B相）、#91-#92（C相）、#93-#94（B相）、#94-#95（A相）、#99-#100（A相）、#99-#100（B相）、#99-#100（C相）、#127-#128（地线）、#127-#128（C相）、#127-#128（B相）、#127-#128（A相 ）、#134-#135（A相 ） |  |  |  | 54 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 54 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
30 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#94、#95、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#114、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#122、#123、#124、#125、#126、#127、#128、#129、#130、#131、#132、#133、#134、#135 | 135 | 624 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 624 | 624 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
31 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#3、#8、#10、#11、#13、#18、#22、#24、#25、#29、#31、#33、#34、#36、#37、#39、#41、#43、#47、#50、#55、#61、#64、#66、#68、#70、#78、#82、#85、#87、#89、#91、#94、#97、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#110、#111、#112、#116、#117、#119、#122、#124、#127、#132、#133、#136、#137 |  |  |  | 58 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
32 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#06-#07（地线）、#06-#07（A相）、#06-#07（B相）、#06-#07（C相 ）、#15-#16（A相 ）、#15-#16（B相 ）、#20-21（A相 ）、#20-21（B相 ）、#20-21（C相 ）、#28-29（A相 ）、#28-29（B相 ）、#29-#30（地线）、#38-39（B相 ）、#40-41（C相 ）、#43-#44（地线）、#43-#44（A相 ）、#43-#44（B相）、#43-#44（C相）、#47-#48（A相）、#47-#48（B相）、#47-#48（C相）、#50-#51（C相）、#52-#53（A相）、#52-#53（B相）、#52-#53（C相）、#53-#54（C相）、#58-#59（地线）、#58-#59（A相）、#58-#59（B相）、#58-#59（C相 ）、#63-#64（C相 ）、#65-#66（B相 ）、#69-#70（B相 ）、#71-#72（A相 ）、#72-#73（C相 ）、#73-#74（C相 ）、#75-#76（B相 ）、#77-#78（地线）、#77-#78（A相 ）、#77-#78（B相）、#79-#80（C相）、#80-#81（地线）、#81-#82（B相）、#91-#92（C相）、#93-#94（B相）、#94-#95（A相）、#99-#100（A相）、#99-#100（B相）、#99-#100（C相）、#127-#128（地线）、#127-#128（C相）、#127-#128（B相）、#127-#128（A相 ）、#134-#135（A相 ） |  |  |  | 54 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 54 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
33 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#94、#95、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#114、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#122、#123、#124、#125、#126、#127、#128、#129、#130、#131、#132、#133、#134、#135 | 135 | 624 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 624 | 624 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
34 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#3、#8、#10、#11、#13、#18、#22、#24、#25、#29、#31、#33、#34、#36、#37、#39、#41、#43、#47、#50、#55、#61、#64、#66、#68、#70、#78、#82、#85、#87、#89、#91、#94、#97、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#110、#111、#112、#116、#117、#119、#122、#124、#127、#132、#133、#136、#137 |  |  |  | 58 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
35 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#05-#06（A相）、#05-#06（B相）、#05-#06（C相 ）、#10-#11（A相 ）、#15-#16（A相 ）、#15-#16（B相 ）、#15-#16（C相 ）、#20-#21（A相 ）、#20-#21（B相 ）、#20-#21（C相 ）、#28-#29（B相 ）、#28-#29（C相 ）、#36-37（B相 ）、#40-41（C相 ）、#43-#44（A相 ）、#43-#44（B相）、#43-#44（C相）、#47-#48（A相）、#47-#48（B相）、#47-#48（C相）、#50-#51（A相）、#50-#51（B相）、#52-#53（A相）、#52-#53（B相）、#52-#53（C相）、#58-#59（A相）、#58-#59（B相）、#58-#59（C相 ）、#63-#64（C相 ）、#65-#66（A相 ）、#67-#68（C相 ）、#69-#70（B相 ）、#71-#72（A相 ）、#73-#74（C相）、#74-#75（A相 ）、#76-#77（B相）、#77-#78（B相）、#91-#92（A相）、#93-#94（B相）、#94-#95（C相）、#99-#100（A相）、#99-#100（B相）、#99-#100（C相）、#123-#124（B相）、#127-#128（A相 ）、#127-#128（B相）、#127-#128（C相） |  |  |  | 47 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 47 | 2023-03-17 08:48:00 | 2023-03-17 11:57:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010828 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
36 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#94、#95、#96、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#114、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#122、#123、#124、#125、#126、#127、#128、#129、#130、#131、#132、#133、#134、#135 | 135 | 624 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 624 | 624 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
37 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#3、#8、#10、#11、#13、#18、#22、#24、#25、#29、#31、#33、#34、#36、#37、#39、#41、#43、#47、#50、#55、#61、#64、#66、#68、#70、#78、#82、#85、#87、#89、#91、#94、#97、#100、#101、#103、#105、#106、#107、#110、#111、#112、#116、#117、#119、#122、#124、#127、#132、#133、#136、#137 |  |  |  | 58 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
38 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#05-#06（A相）、#05-#06（B相）、#05-#06（C相 ）、#10-#11（A相 ）、#15-#16（A相 ）、#15-#16（B相 ）、#15-#16（C相 ）、#20-#21（A相 ）、#20-#21（B相 ）、#20-#21（C相 ）、#28-#29（B相 ）、#28-#29（C相 ）、#36-37（B相 ）、#40-41（C相 ）、#43-#44（A相 ）、#43-#44（B相）、#43-#44（C相）、#47-#48（A相）、#47-#48（B相）、#47-#48（C相）、#50-#51（A相）、#50-#51（B相）、#52-#53（A相）、#52-#53（B相）、#52-#53（C相）、#58-#59（A相）、#58-#59（B相）、#58-#59（C相 ）、#63-#64（C相 ）、#65-#66（A相 ）、#67-#68（C相 ）、#69-#70（B相 ）、#71-#72（A相 ）、#73-#74（C相）、#74-#75（A相 ）、#76-#77（B相）、#77-#78（B相）、#91-#92（A相）、#93-#94（B相）、#94-#95（C相）、#99-#100（A相）、#99-#100（B相）、#99-#100（C相）、#123-#124（B相）、#127-#128（A相 ）、#127-#128（B相）、#127-#128（C相） |  |  |  | 47 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 47 | 2023-09-07 08:46:00 | 2023-09-07 12:07:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | JH030120230111-014592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#11、#13、#14、#18、#20、#21、#23、#24、#26、#27、#28、#30、#31、#33、#36、#38、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#48、#49、#51、#52、#57、#59、#68、#69、#70、#72、#74、#75、#78、#82、#84、#85、#87、#88、#89、#91、#92、#94、#95、#98、#99、#102、#103、#104 | 51 | 249 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2023-03-02 08:55:00 | 2023-03-02 16:12:00 | 249 | 249 | 100% | 100% |  | JH030120230112-007630 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#3、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#25、#29、#32、#34、#35、#37、#42、#44、#45、#50、#53、#54、#55、#56、#58、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#71、#73、#76、#77、#79、#80、#81、#83、#86、#90、#93、#96、#97、#100、#101、#105 |  |  |  | 54 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 54 | 2023-03-02 08:55:00 | 2023-03-02 16:10:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230112-007914 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
41 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：##32-#33（A相）、#37-#38（C相）、#37-#38（A相）、#70-#71（地线） |  |  |  | 4 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 4 | 2023-03-02 08:55 | 2023-03-02 16:10 | 4 | 4 | 100% | 100% | 已完成（3月份已完成） | JH030120230112-007914、JH030120230112-008073、JH030120230112-007630、JH030120230112-007971 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
42 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#11、#13、#14、#18、#20、#21、#24、#26、#27、#28、#30、#31、#33、#36、#38、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#48、#49、#51、#52、#57、#59、#68、#69、#70、#72、#74、#75、#78、#82、#84、#85、#87、#88、#89、#91、#92、#94、#95、#98、#99、#102、#103、#104 | 50 | 246 | 20 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 246 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 246 | 246 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
43 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#3、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#25、#29、#32、#34、#35、#37、#42、#44、#45、#50、#53、#54、#55、#56、#58、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#71、#73、#76、#77、#79、#80、#81、#83、#86、#90、#93、#96、#97、#100、#101、#105 |  |  |  | 54 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 54 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
44 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#32-#33(A相）、#37-#38(A相）、#37-#38(C相）、#70-#71(地线） |  |  |  | 4 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 4 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#11、#13、#14、#18、#20、#21、#23、#24、#26、#27、#28、#30、#31、#33、#36、#38、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#48、#49、#51、#52、#57、#59、#68、#69、#70、#72、#74、#75、#78、#82、#84、#85、#87、#88、#89、#91、#92、#94、#95、#98、#99、#102、#103、#104 | 51 | 249 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2023-03-02 08:55:00 | 2023-03-02 16:15:00 | 249 | 249 | 100% | 100% |  | JH030120230112-007971 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
46 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#3、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#25、#29、#32、#34、#35、#37、#42、#44、#45、#50、#53、#54、#55、#56、#58、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#71、#73、#76、#77、#79、#79-1、#80、#81、#83、#86、#90、#93、#96、#97、#100、#101、#105 |  |  |  | 55 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2023-03-02 08:55:00 | 2023-03-02 16:10:00 | 55 | 55 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008073 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
47 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#32-#33（A相）、#38-#39（C相）、#40-#41（B相）、#78-#79（C相） |  |  |  | 4 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 4 | 2023-03-02 08:55 | 2023-03-02 16:10 | 4 | 4 | 100% | 100% | 已完成（3月份已完成） | JH030120230112-007914、JH030120230112-008073、JH030120230112-007630、JH030120230112-007971 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
48 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#11、#13、#14、#18、#20、#21、#23、#24、#26、#27、#28、#30、#31、#33、#36、#38、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#48、#49、#51、#52、#57、#59、#68、#69、#70、#72、#74、#75、#78、#82、#84、#85、#87、#88、#89、#91、#92、#94、#95、#98、#99、#102、#103、#104 | 51 | 249 | 20 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 249 | 249 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#3、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#25、#29、#32、#34、#35、#37、#42、#44、#45、#50、#53、#54、#55、#56、#58、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#71、#73、#76、#77、#79、#79-1、#80、#81、#83、#86、#90、#93、#96、#97、#100、#101、#105 |  |  |  | 55 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 55 | 55 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#32-#33（A相）、#38-#39（C相）、#40-#41（B相）、#78-#79（C相） |  |  |  | 4 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 4 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
51 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#4、#7、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#31、#33、#34、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#43、#45、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#73、#74、#75、#77、#78、#80、#81、#82、#83、#84 | 59 | 244 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 244 | 2023-03-15 08:44:00 | 2023-03-15 12:42:00 | 244 | 244 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008088 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
52 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#59、#67、#68、#70、#71、#72、#76、#79、#82、#83、#84 |  |  |  | 43 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2023-03-15 08:55:00 | 2023-03-15 12:55:00 | 43 | 43 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008142 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
53 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#13-#14（A相）、#20-#21（B相）、#20-#21（A相）、#20-#21（C相）、#25-#26（B相）、#25-#26（C相）、#26-#27（A相）、#31-#32（B相）、#32-#33（C相）、#37-#38（B相）、#40-#41（A相）、#41-#42（C相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#79-#80（C相） |  |  |  | 16 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 16 | 2023-03-15 08:55:00 | 2023-03-15 12:55:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008142 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
54 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#4、#7、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#31、#33、#34、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#43、#45、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84 | 61 | 250 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 250 | 2023-03-15 08:38:00 | 2023-03-15 12:59:00 | 250 | 250 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008207 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
55 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#59、#67、#68、#70、#71、#72、#76、#79、#82、#83、#84 |  |  |  | 43 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2023-03-15 08:44:00 | 2023-03-15 12:46:00 | 43 | 43 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008225 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
56 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#13-#14（C相）、#20-#21（B相）、#20-#21（A相）、#20-#21（C相）、#25-#26（B相）、#25-#26（A相）、#26-#27（C相）、#30-#31（B相）、#31-#32（A相）、#33-#34（C相）、#37-#38（B相）、#40-#41（C相）、#41-#42（A相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#79-#80（B相） |  |  |  | 17 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 17 | 2023-03-15 08:44:00 | 2023-03-15 12:46:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008225 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
57 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#19、#20、#21、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#31、#33、#34、#36、#37、#38、#39、#4、#40、#41、#43、#45、#48、#49、#52、#53、#54、#57、#58、#60 | 36 | 183 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2023-03-30 08:40:00 | 2023-03-30 16:09:00 | 183 | 183 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008252 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
58 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#60、#61、#64、#66、#69、#70、#72、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#88、#90、#92、#93 |  |  |  | 52 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2023-03-30 08:30:00 | 2023-03-30 16:08:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008436 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
59 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#14-#15（C相）、#14-#15（A相 ）、#20-#21（C相）、#20-#21（B相 ）、#20-#21（A相 ）、#25-#26（B相 ）、#26-#27（C相）、#27-#28（A相 ）、#30-#31（C相）、#31-#32（C相）、#32-#33（A相 ）、#37-#38（C相）、#40-#41（B相 ）、#41-#42（A相 ）、#44-#45（A相 ）、#44-#45（B相 ）、#44-#45（C相）、#46-#47（B相 ）、#75-#76（A相 ）、#75-#76（B相 ）、#85-#86（C相） |  |  |  | 21 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 21 | 2023-03-30 08:40 | 2023-03-30 16:09 | 21 | 21 | 100% | 100% | 已完成（3月份已完成） | JH030120230112-008738、 JH030120230112-008436、JH030120230112-008252、JH030120230112-008459 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#19、#20、#21、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#31、#33、#34、#36、#37、#38、#39、#4、#40、#41、#43、#45、#48、#49、#52、#53、#54、#57、#58、#60 | 36 | 183 | 20 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2023-08-14 08:30:00 | 2023-08-14 13:29:00 | 183 | 183 | 100% | 100% |  | JH030120230112-007676 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
61 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#60、#61、#64、#66、#69、#70、#72、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#88、#90、#92、#93 |  |  |  | 52 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2023-08-14 09:30:00 | 2023-08-14 14:30:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008667 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
62 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#14-#15（C相）、#14-#15（A相 ）、#20-#21（C相）、#20-#21（B相 ）、#20-#21（A相 ）、#25-#26（B相 ）、#26-#27（C相）、#27-#28（A相 ）、#30-#31（C相）、#31-#32（C相）、#32-#33（A相 ）、#37-#38（C相）、#40-#41（B相 ）、#41-#42（A相 ）、#44-#45（A相 ）、#44-#45（B相 ）、#44-#45（C相）、#46-#47（B相 ）、#75-#76（A相 ）、#75-#76（B相 ）、#85-#86（C相） |  |  |  | 21 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 21 | 2023-08-14 09:30:00 | 2023-08-14 14:30:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008667 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
63 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #10、#11、#14、#15、#17、#18、#19、#21、#23、#24、#26、#27、#28、#3、#31、#33、#36、#37、#38、#39、#4、#40、#41、#43、#45、#49、#50、#51、#53、#54、#55、#57、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83 | 31 | 183 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2023-03-30 16:56:10 | 2023-03-30 16:57:00 | 183 | 183 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008459 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
64 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#60、#61、#64、#66、#69、#70、#72、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#88、#90、#92、#93 |  |  |  | 52 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2023-03-30 09:25:00 | 2023-03-30 16:08:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
65 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#14-#15（A相）、#20-#21（A相）、#20-#21（B相）、#20-#21（C相）、#25-#26（C相）、#25-#26（B相）、#26-#27（A相）、#31-#32（C相）、#32-#33（B相）、#37-#38（A相）、#40-#41（B相）、#41-#42（C相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#75-#76（A相）、#75-#76（B相）、#75-#76（C相）、#85-#86（B相） |  |  |  | 19 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 19 | 2023-03-30 08:40 | 2023-03-30 16:09 | 19 | 19 | 100% | 100% | 已完成（3月份已完成） | JH030120230112-008738、 JH030120230112-008436、JH030120230112-008252、JH030120230112-008459 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
66 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #10、#11、#14、#15、#17、#18、#19、#21、#23、#24、#26、#27、#28、#3、#31、#33、#36、#37、#38、#39、#4、#40、#41、#43、#45、#49、#50、#51、#53、#54、#55、#57、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83 | 31 | 183 | 20 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2023-08-14 08:30:00 | 2023-08-14 13:29:00 | 183 | 183 | 100% | 100% |  | JH030120230112-007676 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
67 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#60、#61、#64、#66、#69、#70、#72、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#88、#90、#92、#93 |  |  |  | 52 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2023-08-14 09:30:00 | 2023-08-14 14:30:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008667 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
68 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#14-#15（A相）、#20-#21（A相）、#20-#21（B相）、#20-#21（C相）、#25-#26（C相）、#25-#26（B相）、#26-#27（A相）、#31-#32（C相）、#32-#33（B相）、#37-#38（A相）、#40-#41（B相）、#41-#42（C相）、#44-#45（A相）、#44-#45（B相）、#44-#45（C相）、#75-#76（A相）、#75-#76（B相）、#75-#76（C相）、#85-#86（B相） |  |  |  | 19 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 19 | 2023-08-14 09:30:00 | 2023-08-14 14:30:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008667 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
69 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#14、#16、#18、#20、#22、#23、#25、#26、#27、#29、#30、#31、#32、#35、#36、#37、#38、#39、#41、#46、#47、#5、#50、#51 | 25 | 126 | 20 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 126 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 126 | 126 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
70 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#13、#15、#17、#19、#21、#24、#28、#33、#34、#40、#42、#43、#44、#45、#46、#48、#49、#50、#52、#53 |  |  |  | 30 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
71 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#19-#20（C相）、#19-#20（A相）、#25-#26（B相）、#25-#26（C相）、#25-#26（A相）、#28-#29（A相）、#31-#32（B相）、#33-#34（C相）、#35-#36（A相）、#39-#40（C相）、#39-#40（B相）、#50-#51（C相） |  |  |  | 12 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 12 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#14、#16、#18、#20、#22、#23、#25、#26、#27、#29、#30、#31、#32、#35、#36、#37、#38、#39、#41、#47、#48、#49、#5、#52 | 25 | 132 | 20 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 132 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 132 | 132 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#13、#15、#17、#19、#21、#24、#28、#33、#34、#40、#42、#43、#44、#45、#46、#48、#49、#50、#52、#53 |  |  |  | 30 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：19-#20（A相）、#19-#20（B相）、#19-#20（C相）、#25-#26（C相）、#25-#26（A相）、#25-#26（B相）、#30-#31（C相）、#32-#33（A相）、#39-#40（A相）、#39-#40（C相） |  |  |  | 10 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 10 | 2023-07-31 08:38:00 | 2023-07-31 13:38:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009051 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
75 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#4、#7、#10、#11、#13、#14、#17、#18、#20、#21、#22、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#42、#43、#44、#46、#48、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#66、#69 | 41 | 168 | 20 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 168 | 168 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
76 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #70、#71、#74、#75、#77、#81、#83、#86、#90、#91、#93、#94、#95、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#105、#106、#107、#110、#111、#112、#114、#115、#118、#119、#120、#121（抽检#75、#81） | 2 | 12 | 20 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
77 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#24、#25、#27、#32、#33、#34、#35、#37、#40、#42、#43、#45、#46、#47、#49、#52、#53、#56、#57、#61、#65、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#76、#77、#78、#79、#80、#82、#83、#84、#85、#87、#88、#89、#90、#92、#96、#102、#103、#104、#105、#106、#108、#109、#113、#116、#117、#121 |  |  |  | 68 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 68 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 68 | 68 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
78 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#27-#28（A相）、#50-#51（地线）、#62-#63（A相）、#62-#63（B相）、#62-#63（C相）、#75-#76（A相）、#93-#94（B相）、#97-#98（A相）、#99-#100（C相）、#102-#103（A相） |  |  |  | 10 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 10 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯甲线 | 避雷器 | 避雷器测温：#37、#38、#39 | 3 | 9 | 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 9 | 2023-08-30 09:11:00 | 2023-08-30 16:14:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009016 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#4、#7、#10、#11、#13、#14、#17、#18、#20、#21、#22、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#42、#43、#44、#46、#48、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#66、#69 | 47 | 168 | 20 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 168 | 168 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #70、#71、#74、#75、#77、#81、#83、#86、#90、#91、#93、#94、#95、#97、#98、#99、#100、#101、#102、#105、#106、#107、#110、#111、#112、#114、#115、#118、#119、#120、#121（抽检#75、#81） | 2 | 12 | 20 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#24、#25、#27、#32、#33、#34、#35、#37、#40、#42、#43、#45、#46、#47、#49、#52、#53、#56、#57、#61、#65、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#76、#77、#78、#79、#80、#82、#83、#84、#85、#87、#88、#89、#90、#92、#96、#102、#103、#104、#105、#106、#108、#109、#113、#116、#117、#121 |  |  |  | 68 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 68 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 68 | 68 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
83 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#27-#28（A相）、#53-#54（C相）、#55-#56（C相）、#62-#63（A相）、#62-#63（B相）、#62-#63（C相）、#85-#86（C相）、#93-#94（C相）、#94-#95（B相）、#99-#100（A相） |  |  |  | 10 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 10 | 2023-07-28 08:45:00 | 2023-07-28 15:30:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230112-008907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
84 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月为关键线路） | 木凯乙线 | 避雷器 | 避雷器测温：#37、#38、#39 | 3 | 9 | 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 9 | 2023-08-30 09:11:00 | 2023-08-30 16:14:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009016 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
85 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#08、#11、#12、#13、#14、#15、#18、#19、#20、#21、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#35、#36、#39、#40、#41、#42 | 23 | 69 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69 | 2023-02-10 08:50:00 | 2023-02-10 14:20:00 | 69 | 69 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010086 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#24、#25、#27、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52 |  |  |  | 34 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2023-02-10 08:50:00 | 2023-02-10 14:20:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010086 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
87 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#23-#24（C相）、#27-#28（A相）、#29-#30（A相）、#39-#40（A相） |  |  |  | 4 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 4 | 2023-02-10 08:50:00 | 2023-02-10 14:20:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010086 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
88 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#08、#11、#12、#13、#14、#15、#18、#19、#20、#21、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#35、#36、#39、#40、#41、#42 | 23 | 69 | 20 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69 | 2023-10-25 08:31:00 | 2023-10-25 15:31:00 | 69 | 69 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010085 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
89 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#24、#25、#27、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52 |  |  |  | 34 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2023-10-25 08:31:00 | 2023-10-25 15:31:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010085 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
90 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#23-#24（C相）、#27-#28（A相）、#29-#30（A相）、#39-#40（A相） |  |  |  | 4 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 4 | 2023-10-25 08:31:00 | 2023-10-25 15:31:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010085 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
91 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#07、#10、#11、#13、#14、#17、#18、#20、#21、#22、#23、#24、#26、#28、#29、#30、#31、#36、#38、#39、#41、#42、#47 | 25 | 75 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75 | 2023-02-10 08:50:00 | 2023-02-10 14:20:00 | 75 | 75 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
92 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#24、#25、#27、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52 |  |  |  | 34 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2023-02-10 08:50:00 | 2023-02-10 14:20:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
93 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#22-#23（C相）、#39-#40（C相） |  |  |  | 2 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 2 | 2023-02-10 08:50:00 | 2023-02-10 14:20:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
94 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#07、#10、#11、#13、#14、#17、#18、#20、#21、#22、#23、#24、#26、#28、#29、#30、#31、#36、#38、#39、#41、#42、#47 | 25 | 75 | 20 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75 | 2023-10-25 08:37:00 | 2023-10-25 15:37:00 | 75 | 75 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010153 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
95 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#22、#24、#25、#27、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52 |  |  |  | 34 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2023-10-25 08:37:00 | 2023-10-25 15:37:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010153 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
96 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#22-#23（C相）、#39-#40（C相） |  |  |  | 2 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 2 | 2023-10-25 08:37:00 | 2023-10-25 15:37:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010153 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
97 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#08、#11、#12、#13、#14、#15、#18、#19、#20、#21、#24、#25、#27、#29、#30、#31、#36、#39、#40、#41、#42 | 18 | 66 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2023-04-27 08:32:00 | 2023-04-27 15:51:00 | 66 | 66 | 100% | 100% | 直升机精巡计划3月份未开展，另外有其他线路的大负荷测试任务。4-5月份开展完成 | JH030120230112-010680 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
98 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#2、#22、#23、#25、#26、#28、#3、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#5、#50、#51、#52、#6、#7、#8、#9 |  |  |  | 35 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2023-04-27 08:32:00 | 2023-04-27 15:51:00 | 35 | 35 | 100% | 100% | 直升机精巡计划3月份未开展，另外有其他线路的大负荷测试任务。4-5月份开展完成 | JH030120230112-011161 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
99 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#23-#24（C相）、#30-#31（B相） |  |  |  | 2 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 2 | 2023-04-27 08:32:00 | 2023-04-27 15:51:00 | 2 | 2 | 100% | 100% | 直升机精巡计划3月份未开展，另外有其他线路的大负荷测试任务。4-5月份开展完成 | JH030120230112-010784 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
100 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#08、#11、#12、#13、#14、#15、#18、#19、#20、#21、#24、#25、#27、#29、#30、#31、#36、#39、#40、#41、#42 | 18 | 66 | 20 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2023-10-24 08:58:00 | 2023-10-24 12:53:00 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010563 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
101 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#2、#22、#23、#25、#26、#28、#3、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#5、#50、#51、#52、#6、#7、#8、#9 |  |  |  | 35 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2023-10-24 08:58:00 | 2023-10-24 12:53:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010563 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
102 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#23-#24（C相）、#30-#31（B相） |  |  |  | 2 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 2 | 2023-10-24 08:58:00 | 2023-10-24 12:53:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010563 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
103 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#07、#10、#11、#13、#14、#17、#18、#20、#21、#22、#24、#27、#29、#30、#31、#36、#38、#39、#41、#42 | 18 | 66 | 20 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2023-04-27 08:32:00 | 2023-04-27 15:51:00 | 66 | 66 | 100% | 100% | 直升机精巡计划3月份未开展，另外有其他线路的大负荷测试任务。4-5月份开展完成 | JH030120230112-010873 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
104 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#2、#22、#23、#25、#26、#28、#3、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#5、#50、#51、#52、#6、#7、#8、#9 |  |  |  | 35 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2023-04-27 08:32:00 | 2023-04-27 15:51:00 | 35 | 35 | 100% | 100% | 直升机精巡计划3月份未开展，另外有其他线路的大负荷测试任务。4-5月份开展完成 | JH030120230112-010873 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
105 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#29-#30(B相） |  |  |  | 1 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 1 | 2023-04-27 08:32:00 | 2023-04-27 15:51:00 | 1 | 1 | 100% | 100% | 直升机精巡计划3月份未开展，另外有其他线路的大负荷测试任务。4-5月份开展完成 | JH030120230112-011214 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
106 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 避雷器 | 避雷器测温：#44、#45、#46 | 3 | 18 | 9 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 18 | 2023-04-24 08:30:00 | 2023-04-24 12:15:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 直升机精巡计划3月份未开展，另外有其他线路的大负荷测试任务。4-5月份开展完成 | JH030120230112-011230 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
107 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#07、#10、#11、#13、#14、#17、#18、#20、#21、#22、#24、#27、#29、#30、#31、#36、#38、#39、#41、#42 | 18 | 66 | 20 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2023-10-25 08:35:00 | 2023-10-25 15:35:00 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010707 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
108 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#10、#12、#15、#16、#17、#19、#2、#22、#23、#25、#26、#28、#3、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#40、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#5、#50、#51、#52、#6、#7、#8、#9 |  |  |  | 35 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2023-10-25 08:35:00 | 2023-10-25 15:35:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010707 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
109 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#29-#30(B相） |  |  |  | 1 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 1 | 2023-10-25 08:35:00 | 2023-10-25 15:35:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010707 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
110 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 避雷器 | 避雷器测温：#44、#45、#46 | 3 | 18 | 9 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 18 | 2023-10-26 08:56:28 | 2023-10-26 15:26:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230112-010709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 机巡区复合绝缘子 | #60 | 1 | 3 | 20 |  | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3 | 2023-05-17 09:10:00 | 2023-05-17 16:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009032 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#20、#25、#28、#31、#32、#33、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#52、#54、#57、#58、#59、#60 |  |  |  | 40 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | 2023-04-11 08:45:00 | 2023-04-11 15:10:00 | 40 | 40 | 100% | 100% |  | JH030120230112-009032 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#33-#34（B相）、#33-#34（C相）、#53-#54（A相）、#53-#54（B相）、#53-#54（C相） |  |  |  | 5 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | 2023-04-11 08:45:00 | 2023-04-11 15:10:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011515 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#05、#09、#10 |  |  |  | 8 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 8 | 2023-05-17 09:10:00 | 2023-05-17 16:10:00 | 8 | 8 | 100% | 100% | 因木麒、木犀的大负荷测试任务暂未完成，5月完成 | JH030120230112-011488 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#9 |  |  |  | 9 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2023-05-17 09:10:00 | 2023-05-17 16:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 因木麒、木犀的大负荷测试任务暂未完成，5月完成 | JH030120230112-011488 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：、#1、#3、#4、#5、#8、#10、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#31、#32、#33、#34 |  |  |  | 21 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2023-04-03 08:10:00 | 2023-04-03 12:21:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011515 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#08-#09（A相）、#08-#09（B相）、#08-#09（C相） |  |  |  | 3 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3 | 2023-04-03 08:10:00 | 2023-04-03 12:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008086、JH030120230105-011260 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05 |  |  |  | 4 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 2023-05-25 11:00:00 | 2023-05-25 15:00:00 | 4 | 4 | 100% | 100% | 因木麒、木犀的大负荷测试任务暂未完成，5月完成 | JH030120230105-008086、JH030120230105-011260 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05 |  |  |  | 4 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 2023-03-02 08:55:00 | 2023-03-02 16:15:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000125 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05 |  |  |  | 4 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 2023/9/26 9:05:00 | 2023/9/26 14:41:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230113-007931 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#04 |  |  |  | 3 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 11:00:00 | 2023-05-24 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 因木麒、木犀的大负荷测试任务暂未完成，5月完成 | JH030120230105-002176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
122 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#02－#03(A相）、#02－#03(B相）、#02－#03(C相） |  |  |  | 3 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 11:00:00 | 2023-05-24 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 因木麒、木犀的大负荷测试任务暂未完成，5月完成 | JH030120230105-002176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#04 |  |  |  | 3 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 11:00:00 | 2023-05-24 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 因木麒、木犀的大负荷测试任务暂未完成，5月完成 | JH030120230105-011451 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#02－#03(A相）、#02－#03(B相）、#02－#03(C相）、#02-#03(地线） |  |  |  | 4 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4 | 2023-05-24 11:00:00 | 2023-05-24 15:00:00 | 4 | 4 | 100% | 100% | 因木麒、木犀的大负荷测试任务暂未完成，5月完成 | JH030120230105-015021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#05、#06、#08、#09、#12、#13、#16、#17、#18、#19、#20、#22、#23、#24 |  |  |  | 17 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17 | 2023-07-27 08:45:00 | 2023-07-27 15:10:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012739 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#11-#12(A相）、#11-#12(C相）、#20-#21(地线） |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:45:00 | 2023-07-27 15:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012739 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
127 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线 | 避雷器 | 避雷器测温：#06、#07、#09、#10、#13、#14、#15、#16、#22 | 9 | 24 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24 | 2023-09-13 14:24:00 | 2023-09-13 16:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001896 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线白山甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03 | 3 | 7 | 20 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 12:10 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011441 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
129 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线白山甲支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#04 |  |  |  | 2 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 2 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 12:10 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011441 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线白山甲支线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#00-#01(A相）、#01-#02(C相）、#03-#04(C相） |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 12:10 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011441 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#12、#13、#16、#17、#19、#2、#20、#22、#23、#24、#3、#5、#6、#7、#8、#9 |  |  |  | 17 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17 | 2023-09-04 08:45:00 | 2023-09-04 14:35:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008103 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#03-#04（地线）、#09-#10（C相）、#10-#11（C相）、#12-#13（B相）、#12-#13（C相）、#13-#14（B相）、#13-#14（C相）、#16-#17（A相）、#18-#19（地线）、#21-#22（B相） |  |  |  | 10 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | 2023-09-04 08:45:00 | 2023-09-04 14:35:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008103 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线 | 避雷器 | 避雷器测温：#03、#09、#10、#14、#16、#18 | 6 | 16 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 16 | 2023-09-13 14:24:00 | 2023-09-13 16:00:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000122 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线白山乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03 | 3 | 7 | 20 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 12:10 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011441 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线白山乙支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#04 |  |  |  | 2 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 2 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 12:10 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011441 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线白山乙支线 | 导、地线连接位置 | 接续管或预绞丝：#00-#01(A相） |  |  |  | 1 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 1 | 2023-10-17 08:19 | 2023-10-17 12:10 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011441 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 避雷器 | #55、#126 | 2 | 5 | 14 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 5 | 2023-04-14 08:03:00 | 2023-04-14 12:03:00 | 5 | 5 | 100% | 100% | 工单不规范未自动匹配成功 | JH030120230105-002417 | 已完成 |  | 请核对修改 |  | 已完成，匹配导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温 | FALSE
138 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 避雷器 | #116、#117、#118 | 3 | 9 | 2 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 9 | 2023-04-14 08:03:00 | 2023-04-14 12:03:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 工单不规范未自动匹配成功 | JH030120230105-002417 | 已完成 |  | 请核对修改 |  | 已完成，匹配导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温 | FALSE
139 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 避雷器 | #55、#126 | 2 | 5 | 14 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 5 | 2023-09-04 08:04:00 | 2023-09-04 11:04:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012452 | 已完成 |  | 请核对修改 |  |  | FALSE
140 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 避雷器 | #116、#117、#118 | 3 | 9 | 2 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 9 | 2023-09-04 08:04:00 | 2023-09-04 11:04:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015028 | 已完成 |  | 请核对修改 |  |  | FALSE
141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北石乙线 | 避雷器 | #01、#02、#03、#21、#22、#68、#69、#70、#85 | 9 | 27 | 2 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 27 | 2023-05-19 08:39:00 | 2023-05-19 11:30:00 | 27 | 27 | 100% | 100% | 工单不规范未自动匹配成功 | JH030120230105-012452 | 已完成 |  | 请核对修改 |  | 已完成，匹配导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温 | FALSE
142 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北郭乙线 | 避雷器 | #01 | 1 | 3 | 7 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 3 | 2023-05-19 08:39:00 | 2023-05-19 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 工单不规范未自动匹配成功 | JH030120230105-015028 | 已完成 |  | 请核对修改 |  | 已完成，匹配导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温 | FALSE
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 避雷器 | #01、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#31、#32、#33、#56 | 11 | 32 | 3 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 32 | 2023-05-16 08:39:00 | 2023-05-16 14:18:00 | 32 | 32 | 100% | 100% | 工单不规范未自动匹配成功 | JH030120230105-012470 | 已完成 |  | 请核对修改 |  | 已完成，匹配导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温 | FALSE
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 避雷器 | #01、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#31、#32、#33、#56 | 11 | 32 | 3 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 32 | 2023-09-15 08:27:00 | 2023-09-15 13:08:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001896 | 已完成 |  | 请核对修改 |  |  | FALSE
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 避雷器 | #29、#30 | 2 | 6 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 6 | 2023-06-12 08:28:00 | 2023-06-12 14:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230105-012739；未写避雷器关键字段 | JH030120230105-013858 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 避雷器 | #08、#32 | 2 | 6 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 6 | 2023-06-12 08:28:00 | 2023-06-12 14:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230105-012739；未写避雷器关键字段 | JH030120230105-001896 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
147 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #104、#105（抽检#105） | 1 | 3 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 3 | 2023-03-30 09:03:00 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013858 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
148 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #104、#105（抽检#105） | 1 | 3 | 1 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 3 | 2023-07-18 08:45:00 | 2023-07-18 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008103 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
149 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #98、#99、#100（抽检#100） | 1 | 3 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 3 | 2023-03-30 09:03:00 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008103 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
150 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #98、#99、#100（抽检#100） | 1 | 2 | 1 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2023-07-18 08:45:00 | 2023-07-18 11:45:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000122 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
151 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10（抽检#09） | 1 | 6 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2023-04-26 08:23:00 | 2023-04-26 11:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000122 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
152 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#06、#07、#08、#09、#10（抽检#09） | 1 | 6 | 15 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2023-04-26 08:23:00 | 2023-04-26 11:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
153 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10（抽检#09） | 1 | 6 | 6 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2023-09-05 08:13:00 | 2023-09-05 12:02:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#06、#07、#08、#09、#10（抽检#09） | 1 | 6 | 15 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2023-09-05 08:13:00 | 2023-09-05 12:02:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北石甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01-1、#03、#04、#05、#06、#08、#09（抽检#08） | 1 | 6 | 3 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北石乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#06、#07、#08、#09（抽检#08） | 1 | 6 | 3 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011272 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北郭甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02、#04、#05（抽检#04） | 1 | 3 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 3 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011272 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北郭乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#05（抽检#03） | 1 | 3 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 3 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000123 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 禁飞区复合绝缘子 | #47、#48（抽检#48） | 1 | 3 | 3 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 3 | 2023-04-11 08:14:00 | 2023-04-11 16:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000123 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 禁飞区复合绝缘子 | #47、#48（抽检#48） | 1 | 3 | 3 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 3 | 2023-07-10 08:33:00 | 2023-07-10 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008188 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 禁飞区复合绝缘子 | #37、#38、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#47、#48、#49、#53、#54、#56（抽检#49） | 1 | 3 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 3 | 2023-04-11 08:14:00 | 2023-04-11 16:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008188 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 禁飞区复合绝缘子 | #37、#38、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#47、#48、#49、#53、#54、#56（抽检#49） | 1 | 3 | 17 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 3 | 2023-07-10 08:33:00 | 2023-07-10 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012452 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉江线 | 禁飞区复合绝缘子 | #15（抽检#15） | 1 | 6 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2023-05-31 09:20:00 | 2023-05-31 11:24:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 系统查询未派工 | JH030120230105-015028 | 已完成 |  |  |  | 已完成，匹配导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温 | FALSE
164 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#92、#93、#94、#99 | 20 | 119 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 119 | 2023-03-30 09:03:00 | 2023-03-31 11:28:00 | 119 | 119 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012552 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
165 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#92、#93、#94、#99 | 20 | 119 | 1 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 119 | 2023-07-18 08:45:00 | 2023-07-18 11:45:00 | 119 | 119 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015020 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
166 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#87、#88、#89、#95 | 17 | 99 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 99 | 2023-03-30 09:03:00 | 2023-03-31 11:28:00 | 99 | 99 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012452 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
167 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #73、#74、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#87、#88、#89、#95 | 17 | 99 | 1 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 99 | 2023-07-18 08:45:00 | 2023-07-18 11:45:00 | 99 | 99 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015028 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
168 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #15、#17、#20、#21、#52、#53、#54、#55、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#68、#70、#75、#76、#81、#82、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#95、#97、#99、#102、#105、#107、#110、#111、#113、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#122、#123、#124、#125、#126 | 56 | 305 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 305 | 2023-04-26 08:23:00 | 2023-04-26 11:23:00 | 305 | 305 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012552 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
169 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #15、#17、#20、#21、#52、#53、#54、#55、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#68、#70、#75、#76、#81、#82、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#93、#95、#97、#98、#99、#102、#105、#107、#110、#111、#113、#114、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#124、#125、#126、#127 | 56 | 294 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 294 | 2023-04-26 08:23:00 | 2023-04-26 11:23:00 | 294 | 294 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015020 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
170 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #15、#17、#20、#21、#52、#53、#54、#55、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#68、#70、#75、#76、#81、#82、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#95、#97、#99、#102、#105、#107、#110、#111、#113、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#122、#123、#124、#125、#126 | 56 | 305 | 17 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 305 | 2023-09-05 08:13:00 | 2023-09-05 12:02:00 | 305 | 305 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012681 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
171 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #15、#17、#20、#21、#52、#53、#54、#55、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#68、#70、#75、#76、#81、#82、#85、#86、#87、#88、#89、#90、#91、#93、#95、#97、#98、#99、#102、#105、#107、#110、#111、#113、#114、#115、#116、#117、#118、#119、#120、#121、#124、#125、#126、#127 | 56 | 294 | 17 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 294 | 2023-09-05 08:13:00 | 2023-09-05 12:02:00 | 294 | 294 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012681 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
172 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北石甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #14、#16、#19、#20、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#58、#59、#60、#61、#63、#64、#65、#67、#68、#69、#70 | 21 | 90 | 13 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 90 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
173 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北石乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #14、#16、#19、#20、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#58、#59、#60、#61、#63、#64、#65、#67、#69 | 19 | 90 | 16 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 90 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
174 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北郭甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #07、#08、#09、#10、#11 | 5 | 30 | 5 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 30 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
175 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北郭乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #07、#08、#09、#10、#11 | 5 | 30 | 5 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 30 | 2023-05-19 09:20:00 | 2023-05-19 11:55:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
176 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15 | 12 | 62 | 17 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62 | 2023-05-16 08:25:00 | 2023-05-16 11:25:00 | 62 | 62 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012793 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
177 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#04、#05、#07、#08、#09、#10、#11、#13、#14 | 11 | 63 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 63 | 2023-05-16 08:25:00 | 2023-05-16 11:25:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012793 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
178 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15 | 12 | 62 | 17 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62 | 2023-08-25 08:13:00 | 2023-08-25 14:39:00 | 62 | 62 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012793 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
179 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#04、#05、#07、#08、#09、#10、#11、#13、#14 | 11 | 63 | 18 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 63 | 2023-08-25 08:13:00 | 2023-08-25 14:39:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
180 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #16、#17、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#28、#30、#31、#32、#34、#37、#40、#42、#45、#46、#48、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56 | 28 | 162 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 162 | 2023-04-24 08:38:00 | 2023-04-24 11:38:00 | 162 | 162 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015181 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
181 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #16、#17、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#28、#30、#31、#32、#34、#37、#40、#42、#45、#46、#48、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56 | 28 | 162 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 162 | 2023-04-24 08:38:00 | 2023-04-24 11:38:00 | 162 | 162 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#13、#14、#15、#18、#20 | 8 | 28 | 16 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 28 | 2023-04-11 08:14:00 | 2023-04-11 16:24:00 | 28 | 28 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015181 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#13、#14、#15、#18、#20 | 8 | 28 | 16 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 28 | 2023-07-10 08:33:00 | 2023-07-10 15:14:00 | 28 | 28 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#07、#08、#10、#11 | 7 | 21 | 18 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 21 | 2023-05-04 08:13:00 | 2023-05-04 11:13:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015181 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#07、#08、#10、#11 | 7 | 21 | 18 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 21 | 2023-07-06 08:47:00 | 2023-07-06 11:49:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#13、#15、#16、#17、#19、#21、#28、#29、#36 | 17 | 63 | 16 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 63 | 2023-04-11 08:14:00 | 2023-04-11 16:24:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#13、#15、#16、#17、#19、#21、#28、#29、#36 | 17 | 63 | 16 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 63 | 2023-07-10 08:33:00 | 2023-07-10 15:14:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013672 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线神山乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#06、#07、#08、#10、#11 | 8 | 24 | 16 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 24 | 2023-05-04 08:13:00 | 2023-05-04 11:13:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线神山乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#06、#07、#08、#10、#11 | 8 | 24 | 16 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 24 | 2023-07-06 08:47:00 | 2023-07-06 11:49:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013722 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#05、#08、#09、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#18、#19、#22、#23、#25、#26、#28、#29、#42、#43、#44 | 21 | 123 | 6 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 123 | 2023-06-14 08:24:00 | 2023-06-14 11:28:00 | 123 | 123 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014736 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#05、#08、#09、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#18、#19、#22、#23、#25、#26、#28、#29、#43 | 19 | 114 | 6 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 114 | 2023-06-14 08:24:00 | 2023-06-14 11:28:00 | 114 | 114 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013672 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 罗石线 | 机巡区复合绝缘子 | #30、#31、#32、#33、#35、#38 | 6 | 9 | 17 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 9 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 罗石线同德甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #00、#01、#02、#03、#04、#06、#09、#10 | 8 | 29 | 14 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 29 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013722 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 罗槎线同德乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#06、#07、#09 | 7 | 24 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 24 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014736 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
195 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石槎线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#13、#14、#15、#17 | 11 | 57 | 16 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 57 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 57 | 57 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013672 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
196 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03 | 2 | 6 | 13 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2023-05-22 08:10:00 | 2023-05-22 16:04:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
197 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03 | 2 | 6 | 13 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2023-05-22 08:10:00 | 2023-05-22 16:04:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013672 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
198 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03、#04、#05、#06 | 5 | 14 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 14 | 2023-05-22 08:10:00 | 2023-05-22 16:04:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#20、#21、#23、#24、#25、#26、#29、#30、#32、#33 | 24 | 129 | 29 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 129 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 129 | 129 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
200 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#20、#21、#23、#24、#25、#26、#29、#30、#32、#33 | 24 | 129 | 29 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 129 | 2023-08-21 08:35:00 | 2023-08-21 16:13:00 | 129 | 129 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
201 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#16、#17、#20、#21、#23、#25、#26、#27、#29、#30、#31、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#40、#41、#42、#43 | 33 | 208 | 20 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 208 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 208 | 208 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
202 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#16、#17、#20、#21、#23、#25、#26、#27、#29、#30、#31、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#40、#41、#42、#43 | 33 | 208 | 20 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 208 | 2023-08-21 08:35:00 | 2023-08-21 16:13:00 | 208 | 208 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011401 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
203 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#05、#06、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#17、#18、#20、#21 | 16 | 90 | 3 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 90 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011368 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
204 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#05、#06、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#17、#18、#20、#21 | 16 | 90 | 3 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 90 | 2023-08-21 08:35:00 | 2023-08-21 16:13:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
205 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#11、#12、#13 | 4 | 12 | 25 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 12 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011401 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
206 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#08、#11、#12、#13、#14 | 6 | 21 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 21 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011420 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #10、#13、#14、#15、#18、#18-1、#22、#23、#27 | 9 | 24 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-06-19 08:26:00 | 2023-06-19 16:26:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #10、#13、#14、#15、#18、#18-1、#22、#23、#27 | 9 | 24 | 18 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-30 11:28:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
209 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#05、#06、#09、#13、#16、#17 | 8 | 24 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-06-29 08:18:00 | 2023-06-29 14:56:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001896 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
210 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#05、#06、#09、#13、#16、#17 | 8 | 24 | 18 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-08-23 09:10:00 | 2023-08-23 15:31:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013858 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#05、#06、#10、#13、#14、#15、#18、#18-1、#20、#21、#22、#23、#25、#26 | 15 | 64 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 64 | 2023-06-19 08:26:00 | 2023-06-19 16:26:00 | 64 | 64 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001896 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#05、#06、#10、#13、#14、#15、#18、#18-1、#20、#21、#22、#23、#25、#26 | 15 | 64 | 18 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 64 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-30 11:28:00 | 64 | 64 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013858 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#05、#09、#10、#16、#17 | 8 | 24 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-06-29 08:18:00 | 2023-06-29 14:56:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008103 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#05、#09、#10、#16、#17 | 8 | 24 | 18 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-08-23 09:10:00 | 2023-08-23 15:31:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008103 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03、#05、#07、#08、#10 | 6 | 23 | 24 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 23 | 2023-06-19 08:26:00 | 2023-06-19 16:26:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000122 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03、#05、#07、#08、#10 | 6 | 23 | 24 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 23 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-30 11:28:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000122 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#05、#07、#09、#10 | 6 | 24 | 24 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-06-19 08:26:00 | 2023-06-19 16:26:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#05、#07、#09、#10 | 6 | 24 | 24 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 24 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-30 11:28:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#05、#06、#08、#09、#10、#11、#12、#14 | 9 | 27 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 27 | 2023-06-09 08:43:00 | 2023-06-09 12:43:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#05、#06、#07、#08、#10 | 7 | 18 | 18 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 18 | 2023-06-09 08:43:00 | 2023-06-09 12:43:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230105-002176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
221 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03 | 3 | 15 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011272 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
222 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04 | 4 | 11 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 11 | 2023-03-13 08:26:00 | 2023-03-13 11:26:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011272 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #00 | 1 | 2 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2023-03-10 08:29:00 | 2023-03-10 10:25:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000123 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03 | 2 | 12 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 12 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230316-000123 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04 | 4 | 11 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 11 | 2023-03-13 08:26:00 | 2023-03-13 11:26:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008188 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #00、#02、#03、#05、#06、#09、#11 | 7 | 15 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15 | 2023-03-15 08:26:00 | 2023-03-15 16:12:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008188 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09 | 8 | 26 | 17 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 26 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | JH030120230210-007999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04 | 4 | 16 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 16 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015028 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
229 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 导、地线连接位置 | #77、#86、#88、#90、#92、#93、#94、#99、#104、#105。#74-#75（左地线）、#82-#83（左地线）。 |  |  |  | 12 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12 | 2023-03-30 09:03:00 | 2023-03-31 11:28:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012552 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
230 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 导、地线连接位置 | #77、#86、#88、#90、#92、#93、#94、#99、#104、#105。#74-#75（左地线）、#82-#83（左地线）。 |  |  |  | 12 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12 | 2023-07-18 08:45:00 | 2023-07-18 11:45:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015020 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
231 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 导、地线连接位置 | #73、#82、#83、#85、#87、#88、#89、#95、#98、#99、#100。#75-#76（右地线）、#77-#78（A、B相）、#78-#79（三相） |  |  |  | 14 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 23 | 2023-03-30 09:03:00 | 2023-03-31 11:28:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012269 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
232 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 导、地线连接位置 | #73、#82、#83、#85、#87、#88、#89、#95、#98、#99、#100。#75-#76（右地线）、#77-#78（A、B相）、#78-#79（三相） |  |  |  | 14 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 23 | 2023-07-18 08:45:00 | 2023-07-18 11:45:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015018 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
233 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 导、地线连接位置 | #02、#05、#08、#11、#15、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#32、#34、#35、#37、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#50、#51、#58、#63、#67、#69、#71、#72、#74、#77、#78、#79、#80、#83、#84、#92、#94、#96、#98、#100、#101、#103、#104、#106、#108、#109、#112、#114、#122、#123、#127。#04-#05（三相）、#08-#09（三相）、#10-#11（C相）、#51-#52（A相）、#58-#59（C相）、#62-#63（B相）、#89-#90（三相）、#98-#99（C相）、#108-#109（A相）、#112-#113（A相）、#113-#114（C相）、#114-#115（C相）、#116-#117（C相）、#117-#118（三相） |  |  |  | 72 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 72 | 2023-04-26 08:23:00 | 2023-04-26 11:23:00 | 72 | 72 | 100% | 100% |  | JH030120230210-008003 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
234 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 导、地线连接位置 | #02、#05、#08、#11、#15、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#32、#34、#35、#37、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#50、#51、#58、#63、#67、#69、#71、#72、#74、#77、#78、#79、#80、#83、#84、#92、#94、#96、#98、#100、#101、#103、#104、#106、#108、#109、#112、#114、#122、#123、#127。#04-#05（三相）、#08-#09（三相）、#10-#11（A相）、#57-#58（C相）、#62-#63（B相）、#82-#83（A相）、#88-#89（三相）、#112-#113（B相）、#116-#117（三相） |  |  |  | 67 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 67 | 2023-04-26 08:23:00 | 2023-04-26 11:23:00 | 67 | 67 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015028 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
235 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔甲线 | 导、地线连接位置 | #02、#05、#08、#11、#15、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#32、#34、#35、#37、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#50、#51、#58、#63、#67、#69、#71、#72、#74、#77、#78、#79、#80、#83、#84、#92、#94、#96、#98、#100、#101、#103、#104、#106、#108、#109、#112、#114、#122、#123、#127。#04-#05（三相）、#08-#09（三相）、#10-#11（C相）、#51-#52（A相）、#58-#59（C相）、#62-#63（B相）、#89-#90（三相）、#98-#99（C相）、#108-#109（A相）、#112-#113（A相）、#113-#114（C相）、#114-#115（C相）、#116-#117（C相）、#117-#118（三相） |  |  |  | 72 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 72 | 2023-09-05 08:13:00 | 2023-09-05 12:02:00 | 72 | 72 | 100% | 100% |  | JH030120230420-007264 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 北浔乙线 | 导、地线连接位置 | #02、#05、#08、#11、#15、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#26、#28、#29、#30、#31、#32、#34、#35、#37、#39、#40、#41、#43、#46、#47、#50、#51、#58、#63、#67、#69、#71、#72、#74、#77、#78、#79、#80、#83、#84、#92、#94、#96、#98、#100、#101、#103、#104、#106、#108、#109、#112、#114、#122、#123、#127。#04-#05（三相）、#08-#09（三相）、#10-#11（A相）、#57-#58（C相）、#62-#63（B相）、#82-#83（A相）、#88-#89（三相）、#112-#113（B相）、#116-#117（三相） |  |  |  | 67 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 67 | 2023-09-05 08:13:00 | 2023-09-05 12:02:00 | 67 | 67 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015020 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
237 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北石甲线 | 导、地线连接位置 | #01-1、#01、#02、#05、#07、#10、#14、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#25、#27、#28、#29、#30、#32、#33、#35、#37、#38、#39、#41、#44、#45、#46、#49、#50、#57、#62、#66、#68、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#88、#89、#90、#91。#07-#08（三相） |  |  |  | 55 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 55 | 2023-05-19 08:39:00 | 2023-05-19 11:30:00 | 55 | 55 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012269 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
238 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北石乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#05、#07、#10、#14、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#25、#27、#28、#29、#30、#32、#33、#35、#37、#38、#39、#41、#44、#45、#46、#49、#50、#57、#62、#66、#68、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#88、#89、#90、#91。#04-#05（C相）、#05-#06（C相）、#07-#08（三相） |  |  |  | 56 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 56 | 2023-05-19 08:39:00 | 2023-05-19 11:30:00 | 56 | 56 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015018 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
239 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北郭甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#04、#06、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#24、#25、#27、#29、#33、#34、#35。#02-#03C相、#02-#03C相上线、#20-#21C相上下线 |  |  |  | 25 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 25 | 2023-05-19 08:39:00 | 2023-05-19 11:30:00 | 25 | 25 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012527 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
240 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 北郭乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#04、#06、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#24、#25、#27、#29、#33、#34、#35。#20-#21C线（下导线） |  |  |  | 23 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 23 | 2023-05-19 08:39:00 | 2023-05-19 11:30:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012681 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
241 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#05、06、#12、#15、#16、#02-#03（C相）、#03-#04（C相）、#08-#09（三相）、#09-#10（C相） |  |  |  | 11 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 11 | 2023-05-16 08:25:00 | 2023-05-16 11:25:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230210-007997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
242 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#05、06、#12、#15、#16、#08-#09（三相）、#12-#13（B相） |  |  |  | 9 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 9 | 2023-05-16 08:25:00 | 2023-05-16 11:25:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
243 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#05、06、#12、#15、#16、#02-#03（C相）、#03-#04（C相）、#08-#09（三相）、#09-#10（C相） |  |  |  | 11 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 11 | 2023-08-25 08:13:00 | 2023-08-25 14:39:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
244 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 浔罗乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#05、06、#12、#15、#16、#08-#09（三相）、#12-#13（B相） |  |  |  | 9 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 9 | 2023-08-25 08:13:00 | 2023-08-25 14:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
245 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#18、#19、#27、#29、#31、#33、#34、#35、#36、#38、#39、#41、#43、#44、#47、#49、#57、#47-#48A相（上子导线）、#47-#48A相（下子导线）、#47（三相）、#19-#20（B相上线） |  |  |  | 33 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 33 | 2023-04-24 08:38:00 | 2023-04-24 11:38:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
246 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#18、#19、#27、#29、#31、#33、#34、#35、#36、#38、#39、#41、#43、#44、#47、#49、#57、#47-#48A相（上子导线）、#47-#48A相（下子导线）、#47（C相） |  |  |  | 32 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 32 | 2023-04-24 08:38:00 | 2023-04-24 11:38:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
247 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 导、地线连接位置 | #01、#05、#10、#11、#12、#18、#19、#21、#25、#26、#34、#35、#42、#43、#46、#50、#51、#54、#61、#62、#63、#35-#36（A相下线）、#16-#17（C相下线）、#17-#18（B相下线）、#17-#18（B相上线）、#01-#02（左地线）、#31-#32（B相上线）、#48（B相）、#48（A相）、#02-#03（C相下线）、#02-#03（B相下线）、#03-#04（B相上线）、#03-#04（左地线）、#04-#05（左地线）、#05-#06（左地线）、#06-#07（右地线）、#10-#11（C相上线）、#12-#13（左地线）、#13-#14（B相上线）、#13-#14（B相下线）、#15-#16（右地线）、#16-#17（C相上下线）#17-#18（A相下线）、#17-#18（左地线）、#17-#18（C相下线）、#21-#22（A相上线）、#36-#37（左地线）、#36-#37（右地线）、#38-#39（右地线）、#38-#39（左地线）、#40-#41（左地线）、#40-#41（C相下线）、#51-#52（A相下线）、#51-#52（B相下线）、#51-#52（C相下线）、#53-#54（B相上线）、#53-#54（C相上线）、#53-#54（C相下线）、#54-#55（A相下线）、#54-#55（B相下线）、#54-#55（A相上线）、#55-#56（B相上线）、#56-#57（C相下线）、#56-#57（A相下线）、#56-#57（A相上线）、#56-#57（C相上线）、#58-#59（B相上线） |  |  |  | 47 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 47 | 2023-03-23 08:25:00 | 2023-03-23 14:15:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
248 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 导、地线连接位置 | #01、#05、#10、#11、#12、#18、#19、#21、#25、#26、#34、#35、#42、#43、#46、#50、#51、#54、#61、#62、#63、#35-#36（A相下线）、#16-#17（C相下线）、#17-#18（B相下线）、#17-#18（B相上线）、#01-#02（左地线）、#31-#32（B相上线）、#48（B相）、#48（A相）、#02-#03（C相下线）、#02-#03（B相下线）、#03-#04（B相上线）、#03-#04（左地线）、#04-#05（左地线）、#05-#06（左地线）、#06-#07（右地线）、#10-#11（C相上线）、#12-#13（左地线）、#13-#14（B相上线）、#13-#14（B相下线）、#15-#16（右地线）、#16-#17（C相上下线）#17-#18（A相下线）、#17-#18（左地线）、#17-#18（C相下线）、#21-#22（A相上线）、#36-#37（左地线）、#36-#37（右地线）、#38-#39（右地线）、#38-#39（左地线）、#40-#41（左地线）、#40-#41（C相下线）、#51-#52（A相下线）、#51-#52（B相下线）、#51-#52（C相下线）、#53-#54（B相上线）、#53-#54（C相上线）、#53-#54（C相下线）、#54-#55（A相下线）、#54-#55（B相下线）、#54-#55（A相上线）、#55-#56（B相上线）、#56-#57（C相下线）、#56-#57（A相下线）、#56-#57（A相上线）、#56-#57（C相上线）、#58-#59（B相上线） |  |  |  | 47 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 47 | 2023-07-10 08:33:00 | 2023-07-10 15:14:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013117 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#09、#12。#02-#03（C相）、#04-#05（A相）、#05-#06（B相）、#06-#07（C相）、#08-#09（B相） |  |  |  | 9 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2023-05-04 08:13:00 | 2023-05-04 11:13:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013152 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#09、#12。#02-#03（C相）、#04-#05（A相）、#05-#06（B相）、#06-#07（C相）、#08-#09（B相） |  |  |  | 9 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2023-07-06 08:47:00 | 2023-07-06 11:49:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013152 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02 |  |  |  | 3 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 10 | 2023-05-15 08:19:00 | 2023-05-15 13:06:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012793 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02 |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 10 | 2023-07-07 08:09:00 | 2023-07-07 15:25:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012793 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 导、地线连接位置 | #01、#05、#11、#17、#19、#20、#22、#26、#27、#35、#36、#43、#46、#50、#51、#52、#55、#57、#56-#57（C相上线）、#08-#09（左地线）、#11-#12（A相）、#11-#12（B相）、#11-#12（C相）、#12-#13（A相）、#22-#23（A相下线）、#22-#23（B相上线）、#25-#26（A相下线）、#25-#26（B相上线）、#28-#29（C相上线）、#31-#32（B相上线）、#37-#38（A相）、#44-#45（B相上线）、#50-#51（A相上线）、#50-#51（A相下线）、#50-#51（B相上线）、#50-#51（B相下线）、#50-#51（C相上线）、#50-#51（C相下线）、#52-#53（C相下线）、#54-#55（C相上线）、#55-#56（C相上线）、#56-#57（A相下线）、#56-#57（B相上线）、#56-#57（C相上线）、#56-#57（C相下线） |  |  |  | 33 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 33 | 2023-03-23 08:23:00 | 2023-03-23 12:16:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230105-012793 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
254 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 导、地线连接位置 | #01、#05、#11、#17、#19、#20、#22、#26、#27、#35、#36、#43、#46、#50、#51、#52、#55、#57、#56-#57（C相上线）、#08-#09（左地线）、#11-#12（A相）、#11-#12（B相）、#11-#12（C相）、#12-#13（A相）、#22-#23（A相下线）、#22-#23（B相上线）、#25-#26（A相下线）、#25-#26（B相上线）、#28-#29（C相上线）、#31-#32（B相上线）、#37-#38（A相）、#44-#45（B相上线）、#50-#51（A相上线）、#50-#51（A相下线）、#50-#51（B相上线）、#50-#51（B相下线）、#50-#51（C相上线）、#50-#51（C相下线）、#52-#53（C相下线）、#54-#55（C相上线）、#55-#56（C相上线）、#56-#57（A相下线）、#56-#57（B相上线）、#56-#57（C相上线）、#56-#57（C相下线） |  |  |  | 33 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 33 | 2023-07-10 08:33:00 | 2023-07-10 15:14:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
255 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线神山乙支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#09、#12。#02-#03（B相）、#03-#04（A相）、#05-#06（B相）、#06-#07(C相)、#11-#12（B相） |  |  |  | 9 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2023-05-24 08:27:00 | 2023-05-24 14:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015181 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线神山乙支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#09、#12。#02-#03（B相）、#03-#04（A相）、#05-#06（B相）、#06-#07(C相)、#11-#12（B相） |  |  |  | 9 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2023-07-06 08:47:00 | 2023-07-06 11:49:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
257 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线广北泉溪乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02 |  |  |  | 3 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2023-05-15 08:19:00 | 2023-05-15 13:06:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-015181 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
258 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线广北泉溪乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02 |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2023-07-07 08:09:00 | 2023-07-07 15:25:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
259 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉江线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#10、#13、#14、#17、#19。#02-#03B相上线、#02-#03A相上线、#02-#03B相上线、#03-#04A相下线、#05-#06C相上线、#05-#06C相下线、#05-#06B相上线、#06-#07左地线、#06-#07A相下线、#07-#08B相上线、#07-#08A相下线、#07-#08B相下线、#07-#08A相上线、#09-#10C相上线、#09-#10C相下线、#09-#10B相下线、#09-#10B相下线、#09-#10C相下线、#09-#10A相下线、#10-#11C相上线、#10-#11C相下线、#12-#13C相（下线）、#14-#15A相（下线）、#15-#16B相上线、#17-#18C相上线、#17-#18C相下线、#17-#18A相（下线） |  |  |  | 35 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 35 | 2023-05-29 08:45:00 | 2023-05-29 11:45:00 | 35 | 35 | 100% | 100% | 系统查询未派工 | JH030120230105-015181 | 已完成 |  |  |  | 已完成，匹配导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温 | FALSE
260 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#06、#07、#12、#17、#20、#21、#24、#27、#30、#31、#32、#33、#35、#36、#39、#40、#42、#44、#45、#09—#10A相、#09-#10A相、11—#12C相、#11—#12C相、#12-#13C相、#19—#20A相、#19—#20C相、#20—#21A相、#20—#21C相、#42-#43A相、#43-#44A相 |  |  |  | 28 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 28 | 2023-06-14 08:24:00 | 2023-06-14 11:28:00 | 28 | 28 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
261 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#06、#07、#12、#17、#20、#21、#24、#27、#30、#31、#32、#33、#35、#36、#39、#40、#42、#44、#45、#09—#10A相、#09-#10A相、#11—#12B相、#19—#20A相、#20—#21A相、#20—#21C相、#21-#22C相、#22-#23C相、#29-#30左地线、#42-#43C相 |  |  |  | 29 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 29 | 2023-04-24 08:42:00 | 2023-04-24 11:42:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 2 | 2023-06-14 08:24:00 | 2023-06-14 11:27:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230117-002706 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 2 | 2023-06-14 08:24:00 | 2023-06-14 11:27:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 罗石线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#09、#10、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#21、#22、#23、#24-1、#28、#29、#36、#37、#38、#39 |  |  |  | 22 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 22 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230117-002706 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
265 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 罗石线同德甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#05、#07、#08、#09、#10 |  |  |  | 6 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014736 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
266 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 罗槎线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#09、#10、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#21、#22、#23 |  |  |  | 15 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 15 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230210-007987 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
267 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 罗槎线同德乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#05、#07、#08、#09 |  |  |  | 5 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 5 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230720-007446 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
268 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石槎线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#11、#12、#16、#18 |  |  |  | 8 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 8 | 2023-05-22 08:48:00 | 2023-05-22 15:05:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230210-007987 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
269 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石棠远桂线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#11、#12 |  |  |  | 6 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2023-06-15 08:46:00 | 2023-06-15 14:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-007446 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
270 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 石棠坪远航线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#11、#12 |  |  |  | 6 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2023-06-15 08:46:00 | 2023-06-15 14:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230210-008002 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#07、#08、#09、#10、#11 |  |  |  | 7 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2023-05-22 08:10:00 | 2023-05-22 16:04:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230720-007443 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
272 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#07、#08、#09、#10、#11 |  |  |  | 7 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2023-05-22 08:10:00 | 2023-05-22 16:04:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013672 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
273 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#07 |  |  |  | 5 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 5 | 2023-05-22 08:10:00 | 2023-05-22 16:04:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230105-014005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
274 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#10、#15、#18、#19、#22、#24、#27、#28、#31、#34、#35、#05-#06（B相） |  |  |  | 15 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
275 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#10、#15、#18、#19、#22、#24、#27、#28、#31、#34、#35、#05-#06（B相） |  |  |  | 15 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14 | 2023-08-21 08:35:00 | 2023-08-21 16:13:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | JH030120230105-013300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
276 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#10、#15、#18、#19、#22、#24、#27、#28、#32、#37、#39、#40、#43 |  |  |  | 16 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 16 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
277 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#10、#15、#18、#19、#22、#24、#27、#28、#32、#37、#39、#40、#43 |  |  |  | 16 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 16 | 2023-08-21 08:35:00 | 2023-08-21 16:13:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011401 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
278 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#05、#07、#12、#16、#19、#22、#23 |  |  |  | 9 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 9 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011368 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
279 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#05、#07、#12、#16、#19、#22、#23 |  |  |  | 9 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 9 | 2023-08-21 08:35:00 | 2023-08-21 16:13:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
280 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#07、#09、#10、#14、#15、#16、#17 |  |  |  | 11 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 11 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011401 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#07、#09、#10、#14、#15、#16、#17 |  |  |  | 11 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 11 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011420 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#07、#11、#12、#16、#18、#18-1、#19、#20、#22、#24、#26、#27 |  |  |  | 15 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 15 | 2023-02-27 08:31:00 | 2023-02-27 12:16:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011338 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
283 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#07、#11、#12、#16、#18、#18-1、#19、#20、#22、#24、#26、#27 |  |  |  | 15 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 15 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-30 11:28:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011439 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
284 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#03、#04、#06、#07、#08、#10、#11、#13、#14、#15、#18 |  |  |  | 12 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 2023-02-27 08:31:00 | 2023-02-27 12:16:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011420 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
285 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#03、#04、#06、#07、#08、#10、#11、#13、#14、#15、#18 |  |  |  | 12 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 2023-08-23 09:10:00 | 2023-08-23 15:31:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-001835 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
286 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#07、#11、#12、#16、#18、#18-1、#19、#20、#22、#24、#26、#27 |  |  |  | 15 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 15 | 2023-03-30 08:39:00 | 2023-03-30 14:05:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221230-001835 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#07、#11、#12、#16、#18、#18-1、#19、#20、#22、#24、#26、#27 |  |  |  | 15 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 15 | 2023-08-01 08:29:00 | 2023-08-01 12:24:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-058578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#03、#04、#06、#07、#08、#10、#11、#13、#14、#15、#18、#10-#11（C相） |  |  |  | 13 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 2023-03-30 08:39:00 | 2023-03-30 14:05:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-032534 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#03、#04、#06、#07、#08、#10、#11、#13、#14、#15、#18、#10-#11（C相） |  |  |  | 13 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 2023-08-01 08:29:00 | 2023-08-01 12:24:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063803 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#08、#09、#11、#12 |  |  |  | 8 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8 | 2023-03-30 08:39:00 | 2023-03-30 14:06:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063803 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
291 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#08、#09、#11、#12 |  |  |  | 8 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8 | 2023-08-03 08:38:00 | 2023-08-03 12:29:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221229-058578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
292 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#08、#09、#11、#12、#13 |  |  |  | 9 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 9 | 2023-06-19 08:26:00 | 2023-06-19 16:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-015759 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#08、#09、#11、#12、#13 |  |  |  | 9 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 9 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-30 11:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#06、#07、#08、#13、#14 |  |  |  | 9 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 9 | 2023-06-09 08:43:00 | 2023-06-09 12:43:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#03、#04、#09、#10 |  |  |  | 7 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 7 | 2023-06-09 08:43:00 | 2023-06-09 12:43:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006111 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
296 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#05 |  |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-016394 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
297 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#04 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2023-03-13 08:26:00 | 2023-03-13 11:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
298 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2023-03-10 08:29:00 | 2023-03-10 10:25:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
299 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#05 |  |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006111 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
300 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#04 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2023-03-13 08:26:00 | 2023-03-13 11:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230103-016612 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#04、#09、#11、#12 |  |  |  | 6 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2023-03-15 08:26:00 | 2023-03-15 16:12:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#05、#06、#07、#09 |  |  |  | 7 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 7 | 2023-03-20 08:29:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#05、#06 |  |  |  | 4 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2023-03-17 08:21:00 | 2023-03-17 16:24:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006111 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线坦尾乙支线 | 导、地线连接位置 | #00 |  |  |  | 1 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 1 | 2023-03-15 08:26:00 | 2023-03-15 16:12:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230103-016998 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
305 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #99、#100、跳线串：#34、#56、#62、#74、#91、#97、#98、#101、#102、#103、#104 | 13 | 48 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 19 | 2023-06-15 09:06:00 | 2023-06-29 15:06:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
306 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | 跳线串：#01、#03、#05、#08、#12、#14、#15、#16、#17、#20、#26 （抽检08） | 11 | 41 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23 | 2023-06-15 09:06:00 | 2023-06-29 15:06:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
307 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#03、#05、#08、#14、#15、#16、#17、#20、#26、#34、#36、#38、#56、#62、#74、#82、#83、#86、#90、#91、#92、#97、#98、#101、#102、#103、#104 接续管：#3-#4（左相）、#8-#9（中相）、#9-#10（三相）、#11-#12（三相、左地线）、#14-#15（三相）、#17-#18（中相、右相）、#23-#24（左地线）、#24-#25（左地线）、#32-#32+1（左相、中相）、#36-#37（左地线）、#37-#38（三相、左地线）、#38-#39（三相）、#40-#41（中相、右相）、#43-#44（三相、左地线）、#44-#45（三相）、#49-#50（左相、中相）、#50-#51（中相）、#51-#52（三相）、#53-#54（三相、左地线）、#57-#58（三相、左地线）、#58-#59（左相）、#60-#61（三相、左地线）、#61-#62（三相、左地线）、#65-#66（中相、右相）、#66-#67（左地线）、#68-#69（三相）、#72-#73（三相）、#73-#74（中相、右相）、#74-#75（中相、右相）、#76-#77（三相） |  |  |  | 27 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 26 | 2023-05-04 09:12:00 | 2023-05-05 14:12:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006111 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
308 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 避雷器 | #84、#85、#98、#99、#100 | 5 | 5 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 5 | 2023-06-29 09:25:00 | 2023-06-30 11:25:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230103-019279 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
309 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #99、#100、跳线串：#34、#56、#62、#74、#91、#97、#98、#101、#102、#103、#104 | 13 | 48 | 4 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 19 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
310 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | 跳线串：#01、#03、#05、#08、#12、#14、#15、#16、#17、#20、#26 （抽检08） | 11 | 41 | 4 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
311 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#03、#05、#08、#14、#15、#16、#17、#20、#26、#34、#36、#38、#56、#62、#74、#82、#83、#86、#90、#91、#92、#97、#98、#101、#102、#103、#104 接续管：#3-#4（左相）、#8-#9（中相）、#9-#10（三相）、#11-#12（三相、左地线）、#14-#15（三相）、#17-#18（中相、右相）、#23-#24（左地线）、#24-#25（左地线）、#32-#32+1（左相、中相）、#36-#37（左地线）、#37-#38（三相、左地线）、#38-#39（三相）、#40-#41（中相、右相）、#43-#44（三相、左地线）、#44-#45（三相）、#49-#50（左相、中相）、#50-#51（中相）、#51-#52（三相）、#53-#54（三相、左地线）、#57-#58（三相、左地线）、#58-#59（左相）、#60-#61（三相、左地线）、#61-#62（三相、左地线）、#65-#66（中相、右相）、#66-#67（左地线）、#68-#69（三相）、#72-#73（三相）、#73-#74（中相、右相）、#74-#75（中相、右相）、#76-#77（三相） |  |  |  | 27 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 26 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
312 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 避雷器 | #84、#85、#98、#99、#100 | 5 | 5 | 1 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 5 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
313 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #93、#94跳线串：#33、#52、#58、#63、#68、#70、#72、#91、#92、#94、#95、#97、#98 | 15 | 51 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 24 | 2023-06-01 08:40:00 | 2023-06-01 13:18:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230103-019817 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
314 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | 跳线串：#01、#03、#05、#08、#12、#14、#15、#16、#17、#20、#25（抽检08） | 12 | 48 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 24 | 2023-06-01 08:40:00 | 2023-06-01 13:18:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230103-019816 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
315 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#03、#05、#08、#12、#14、#15、#16、#17、#20、#25、#33、#34、#36、#52、#58、#63、#68、#70、#72、#77、#80、#84、#85、#86、#91、#92、#95、#96、#97、#98 接续管：#3-#4（左相）、#8-#9（中相）、#9-#10（三相）、#11-#12（三相、左地线）、#14-#15（三相）、#17-#18（中相、右相）、#23-#24（左地线）、#24-#25（左地线）、#32-#32+1（左相、中相）、#36-#37（左地线）、#37-#38（三相、左地线）、#38-#39（三相）、#40-#41（中相、右相）、#43-#44（三相、左地线）、#44-#45（三相）、#49-#50（左相、中相）、#50-#51（中相）、#51-#52（三相）、#53-#54（三相、左地线）、#57-#58（三相、左地线）、#58-#59（左相）、#60-#61（三相、左地线）、#61-#62（三相、左地线）、#65-#66（中相、右相）、#66-#67（左地线）、#68-#69（三相）、#72-#73（三相）、#73-#74（中相、右相）、#74-#75（中相、右相）、#76-#77（三相） |  |  |  | 27 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 27 | 2023-05-04 09:12:00 | 2023-05-05 14:12:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230103-019817 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
316 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 避雷器 | #79、#80、#93、#94 | 4 | 4 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | 2023-06-20 09:03:00 | 2023-06-20 14:04:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230103-019817 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
317 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #93、#94跳线串：#33、#52、#58、#63、#68、#70、#72、#91、#92、#94、#95、#97、#98 | 15 | 51 | 4 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 24 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
318 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | 跳线串：#01、#03、#05、#08、#12、#14、#15、#16、#17、#20、#25（抽检08） | 12 | 48 | 4 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 24 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
319 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#03、#05、#08、#12、#14、#15、#16、#17、#20、#25、#33、#34、#36、#52、#58、#63、#68、#70、#72、#77、#80、#84、#85、#86、#91、#92、#95、#96、#97、#98 接续管：#3-#4（左相）、#8-#9（中相）、#9-#10（三相）、#11-#12（三相、左地线）、#14-#15（三相）、#17-#18（中相、右相）、#23-#24（左地线）、#24-#25（左地线）、#32-#32+1（左相、中相）、#36-#37（左地线）、#37-#38（三相、左地线）、#38-#39（三相）、#40-#41（中相、右相）、#43-#44（三相、左地线）、#44-#45（三相）、#49-#50（左相、中相）、#50-#51（中相）、#51-#52（三相）、#53-#54（三相、左地线）、#57-#58（三相、左地线）、#58-#59（左相）、#60-#61（三相、左地线）、#61-#62（三相、左地线）、#65-#66（中相、右相）、#66-#67（左地线）、#68-#69（三相）、#72-#73（三相）、#73-#74（中相、右相）、#74-#75（中相、右相）、#76-#77（三相） |  |  |  | 27 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 27 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
320 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 避雷器 | #79、#80、#93、#94 | 4 | 4 | 1 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
321 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #40、#41、#46、#48、#49、#50、#51、#59、#60、#61、#62、#63、#64 | 13 | 78 | 5 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 78 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 78 | 78 | 100% | 100% |  | JH030120230103-020249 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
322 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（跳线串）、#02（跳线串）#03、#06、#07、#10、#11、#16、#17、#19（抽检#01） | 8 | 45 | 5 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 45 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120230103-020759 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
323 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#05、#12、#13、#14、#15、#18、#20、#21、#28、#33、#36、#38、#39、#44、#45、#47、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#65、#66 接续管：#08-#09（三相）、#26-#27（三相）、#36-#37（三相）、#47-#48（三相）、#53-#54（A相）、#54-#55（A相）、#55-#56（三相） |  |  |  | 28 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28 | 2023-05-05 08:46:00 | 2023-05-05 11:36:00 | 28 | 28 | 100% | 100% |  | JH030120230103-020760 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
324 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 避雷器 | #53、#54、#55、#56、#57 | 5 | 15 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 15 | 2023-05-15 11:31:00 | 2023-05-30 11:31:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 系统查询待周发布 | JH030120230103-020880 | 已完成 |  |  |  | 已完成，匹配避雷器红外检测 | FALSE
325 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #40、#41、#46、#48、#49、#50、#51、#59、#60、#61、#62、#63、#64 | 13 | 78 | 5 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 78 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 78 | 78 | 100% | 100% |  | JH030120230103-020882 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
326 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（跳线串）、#03、#06、#07、#10、#11、#16、#17、#19（抽检#01） | 9 | 51 | 5 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 54 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230103-020881 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
327 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#05、#12、#13、#14、#15、#18、#20、#21、#28、#33、#36、#38、#39、#44、#45、#47、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#65、#66、#67 接续管：#08-#09（三相）、#26-#27（三相）、#36-#37（三相）、#47-#48（三相）、#54-#55（A相）、#55-#56（三相） |  |  |  | 29 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28 | 2023-05-05 08:46:00 | 2023-05-05 11:36:00 | 28 | 28 | 100% | 100% |  | JH030120230103-020885 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
328 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 避雷器 | #53、#54、#55、#56、#57 | 5 | 15 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 15 | 2023-05-20 11:23:00 | 2023-05-30 11:23:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 系统查询待周发布 | JH030120230103-020883 | 已完成 |  |  |  | 已完成，匹配避雷器红外检测 | FALSE
329 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #38、#42（跳线串）、#43（跳线串）、#44（跳线串）、#45、#46、#47（跳线串）、#48、#49、#50（跳线串）、#51（跳线串）、#52（跳线串）、#54、#55、#56、#58、#60、#61、#65、#66 | 20 | 99 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 48 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230103-020884 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
330 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #05、#20、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#30、#31、#32、#33（抽检#20） | 12 | 66 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 66 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | JH030120230103-031909 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
331 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#06、#14、#15、#16、#18、#19、#21、#22、#29、#34、#37、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#46、#47、#51、#52、#53、#57、#59、#62、#64、#67、#68 接续管：#05-#06（三相）、#09-#10（三相）、#21-#22（B相、C相）、#22-#23（C相）、#23-#24（B相） |  |  |  | 31 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 31 | 2023-05-05 08:46:00 | 2023-05-05 11:36:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | JH030120230103-031909 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
332 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉甲线 | 避雷器 | #42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52 | 11 | 33 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 33 | 2023-05-07 08:30:00 | 2023-05-07 15:30:00 | 33 | 33 | 100% | 100% | 系统查询未派工 | JH030120230217-001302 | 已完成 |  |  |  | 已完成，匹配避雷器红外检测 | FALSE
333 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #38、#42（跳线串）、#43（跳线串）、#44（跳线串）、#45、#46、#47（跳线串）、#48、#49、#50（跳线串）、#51（跳线串）、#52（跳线串）、#54、#55、#56、#58、#60、#61、#65、#66、#68（跳线串） | 21 | 102 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 60 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120230103-031906 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
334 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #05、#20、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#30、#31、#32、#33（抽检#20） | 12 | 72 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 72 | 2023-05-04 08:48:00 | 2023-05-04 12:40:00 | 72 | 72 | 100% | 100% |  | 【JH030120230721-006604】 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
335 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#06、#14、#15、#16、#18、#19、#21、#22、#29、#34、#37、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#46、#47、#51、#52、#53、#57、#59、#62、#64、#67、#68 接续管：#05-#06（三相）、#09-#10（三相）、#21-#22（B相、C相）、#22-#23（C相）、#23-#24（B相） |  |  |  | 31 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 30 | 2023-05-05 08:46:00 | 2023-05-05 11:36:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230103-031902 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
336 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北嘉甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02、#04、#05、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#18、#19（跳线串）#20、#21（跳线串）、#22、#23、#24、#25、#26、#27（抽检13） | 20 | 117 | 14 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 117 | 2023-05-07 08:51:00 | 2023-05-07 11:54:00 | 117 | 117 | 100% | 100% | 系统查询未派工 | JH030120230103-031906 | 已完成 |  |  |  | 已完成，220kV北嘉甲线禁飞区段 | FALSE
337 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北嘉甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、06、#07、#10、#17、#18、#21、#28 |  |  |  | 10 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 20 | 2023-05-07 08:52:00 | 2023-05-07 11:46:00 | 20 | 20 | 100% | 100% | 系统查询未派工 | JH030120230103-032115 | 已完成 |  |  |  | 已完成，220kV北嘉甲线导地线耐张线夹 | FALSE
338 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北嘉乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #04、#05、#07（跳线串）、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#18、#19（跳线串）、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27（抽检13） | 20 | 117 | 14 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 117 | 2023-05-07 08:50:00 | 2023-05-07 11:54:00 | 117 | 117 | 100% | 100% | 系统查询未派工 | JH030120230103-032114 | 已完成 |  |  |  | 已完成，220kV北嘉乙线禁飞区段 | FALSE
339 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北嘉乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、06、#07、#10、#17、#18、#21、#28 |  |  |  | 10 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 20 | 2023-05-07 08:51:00 | 2023-05-07 11:50:00 | 20 | 20 | 100% | 100% | 系统查询未派工 | JH030120230609-003381 | 已完成 |  |  |  | 已完成，220kV北嘉乙线导地线耐张线夹 | FALSE
340 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯甲线 | 机巡区复合绝缘子 | 跳线串：#39、#40 悬垂串：#30、#32、#33、#36、#37、#38 | 8 | 41 | 9 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 41 | 2023-07-03 08:37:00 | 2023-07-03 11:00:00 | 41 | 41 | 100% | 100% |  | JH030120230609-003381 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
341 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | 跳线串：#05、#08、#12、#23 悬垂串：#07、#09、#14-#19、#24、#28、#29、（抽检#09） | 14 | 96 | 9 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 96 | 2023-07-03 08:37:00 | 2023-07-03 11:00:00 | 96 | 96 | 100% | 100% |  | JH030120230609-003381 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
342 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#08、#10、#11、#12、#13、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#27、#31、#34、#35、#39、#40 |  |  |  | 23 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | 2023-06-06 08:29 | 2023-06-06 10:48 | 23 | 23 | 100% | 100% | 【JH030120230103-019816】 | JH030120230103-019816 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
343 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯乙线 | 机巡区复合绝缘子 | 跳线串：#39、#40 悬垂串：#30、#32、#33、#36、#37、#38 | 8 | 41 | 9 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 41 | 2023-07-03 08:37:00 | 2023-07-03 08:37:00 | 41 | 41 | 100% | 100% |  | JH030120230103-032505 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
344 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | 跳线串：#05、#08、#12、#23 悬垂串：#07、#09、#14-#19、#24、#28、#29、（抽检#09） | 14 | 96 | 9 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 96 | 2023-07-03 08:37:00 | 2023-07-03 08:37:00 | 96 | 96 | 100% | 100% |  | JH030120230103-032505 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
345 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#08、#10、#11、#12、#13、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#27、#31、#34、#35、#39、#40 |  |  |  | 23 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | 2023-06-06 08:29 | 2023-06-06 10:48 | 23 | 23 | 100% | 100% | 【JH030120230103-019816】 | JH030120230103-019816 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#07、#08、#09、#10、#11、#22、#51、#52、#57、#59、#68、#69、#72 | 16 | 62 | #01-#11 17 #22 4年 #51-#72 11 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 62 | 2023-05-29 13:38 | 2023-05-29 16:23 | 62 | 62 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020250】 | JH030120230103-032871 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #39、#42、#48（抽检#39） | 3 | 12 | 11 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 12 | 2023-05-29 13:37 | 2023-05-29 16:20 | 12 | 12 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020252】 | JH030120230103-033018 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#21、#23、#24、#25、#29、#33、#34、#35、#36、#37、#41、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#53、#55、#56、#58、#60、#62、#64、#65、#67、#70、#71、#72、#73、#74 接续管：#03-#04（红相）、#06-#07（红相、黄相）、#09-#10（三相、地线）、#10-#11（红相）、#18-#19（三相） |  |  |  | 44 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 45 | 2023-07-25 08:32:00 | 2023-07-25 12:35:00 | 45 | 45 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020251】 | JH030120230103-033018 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉甲线 | 避雷器 | #03、#06、#09 #13、#14、#15、#16 | 7 | 21 | 13 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 21 | 2023-07-25 08:32:00 | 2023-07-25 12:35:00 | 21 | 21 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020249】 | JH030120230103-033082 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉甲线民营甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02 |  |  |  | 3 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2023-07-25 08:33:00 | 2023-07-25 12:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020759】 | JH030120230104-000052 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉甲线太和乙支线 | 导、地线连接位置 | #00 |  |  |  | 1 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | 2023-07-25 08:32:00 | 2023-07-25 12:35:00 | 1 | 1 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020760】 | JH030120230104-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05、#07、#08、#09、#10、#11、#22、#26、#27、#28、#30、#31、#32、#36、#38、#51、#52、#57、#59、#68、#69、#73、#74 | 24 | 90 | #01-#11 17 #22 4年 #51-#72 11 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 90 | 2023-07-26 08:33:00 | 2023-07-26 16:33:00 | 90 | 90 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020880】 | JH030120230104-000050 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #39、#42、#46（抽检#39） | 3 | 12 | 11 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 12 | 2023-07-26 08:33:00 | 2023-07-26 16:33:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020882】 | JH030120230104-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
354 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#21、#23、#24、#25、#29、#33、#34、#35、#36、#37、#41、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#53、#55、#56、#58、#60、#62、#64、#65、#67、#70、#71、#72、#73、#74 接续管：#03-#04（红相）、#06-#07（红相、黄相）、#09-#10（三相、地线）、#10-#11（红相）、#18-#19（三相） |  |  |  | 44 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 44 | 2023-07-26 08:29:00 | 2023-07-26 16:29:00 | 44 | 44 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020881】 | JH030120230104-000072 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
355 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉乙线 | 避雷器 | #04、#05、#07、#08 #09、#10、#11、#12 #13、#14、#15、#16 | 12 | 28 | 13 11 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 28 | 2023-07-26 08:29:00 | 2023-07-26 16:29:00 | 28 | 28 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020885】 | JH030120230104-000077 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
356 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉乙线民营乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02 |  |  |  | 3 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 08:29:00 | 2023-07-26 16:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020883】 | JH030120230104-000076 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
357 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉乙线太和丙支线 | 导、地线连接位置 | #00 |  |  |  | 1 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | 2023-07-26 08:27:00 | 2023-07-26 16:27:00 | 1 | 1 | 100% | 100% | 【JH030120230103-020884】 | JH030120230104-000077 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
358 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#23、#24、#25、#27、#33、#34、#35、#36、#87、#88、#90、#97、#98 | 14 | 44 | 17 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 44 | 2023-07-26 08:40:00 | 2023-07-26 16:23:00 | 44 | 44 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000076 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #49、#50、#51、#52、#54、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#85、#86（抽检#49） | 19 | 53 | 17 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 53 | 2023-07-26 08:40:00 | 2023-07-26 16:23:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000104 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#08、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#22、#25、#26、#27、#33、#35、#36、#38、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#47、#48、#53、#55、#57、#58、#59、#60、#61、#63、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#73、#74、#77、#81、#87、#89、#90、#91、#94、#95、#96、#99、#100、#103、#104、#105、#106 接续管：#06-#07（三相）、#07-#08（左地线）、#08-#09（绿相）、#10-#11（右地线）、#11-#12（绿相、红相）、#12-#13（三相、地线）、#14-#15（右地线）、#22-#23（红相、左地线）、#45-#46（三相、地线）、#64-#65（黄相）、#72-#73（绿相）、#73-#74（绿相）、#74-#75（左地线） |  |  |  | 59 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 59 | 2023-02-24 08:33:00 | 2023-02-24 11:27:00 | 59 | 59 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线 | 避雷器 | #13、#16、#17、#78、#79、#81、#82 | 7 | 19 | 21 9 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 19 | 2023-07-26 08:24:00 | 2023-07-26 16:24:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000589 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
362 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线竹料丙支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #03、#04、#06、#07、#09 | 5 | 14 | 13 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 14 | 2023-07-26 08:40:00 | 2023-07-26 16:30:00 | 14 | 14 | 100% | 100% | 【JH030120230721-006604】涉及到迁改线路名称变更，改为汉钟乙线竹料丙支线。 | JH030120230104-000589 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
363 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线竹料丙支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#05、#08、#10 |  |  |  | 5 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 5 | 2023-07-26 08:40:00 | 2023-07-26 16:30:00 | 5 | 5 | 100% | 100% | 【JH030120230103-031902】 | JH030120230104-000629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线竹料丙支线 | 避雷器 | #02、#03、#04、#05 | 4 | 10 | 9 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 10 | 2023-07-26 08:24:00 | 2023-07-26 16:24:00 | 10 | 10 | 100% | 100% | 【JH030120230103-031906】 | JH030120230104-000628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线钟落潭乙支线 | 导、地线连接位置 | #00 |  |  |  | 1 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 1 | 2023-07-26 08:35:00 | 2023-07-26 16:32:00 | 1 | 1 | 100% | 100% | 【JH030120230103-032115】 | JH030120230901-012723 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线太和甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 2 | 2023-07-26 08:45:00 | 2023-07-26 16:20:00 | 2 | 2 | 100% | 100% | 【JH030120230103-032114】 | JH030120230707-007369 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05、#07、#08、#10、#13、#15、#16、#18、#19、#21、#23、#24、#26、#28、#30、#32-#35 | 22 | 108 | 14 11 4 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 108 | 2023-08-14 08:00:00 | 2023-08-14 13:44:00 | 108 | 108 | 100% | 100% |  | JH030120230707-007369 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线 | 禁飞区复合绝缘子 | #39-#43、#45-#47、#49、#54-#60、#62-#65、#77-#79、#81、#83、#84、#87、#89、#90-#92（抽检#90、#91） | 30 | 108 | 7 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 108 | 2023-08-14 08:00:00 | 2023-08-14 13:44:00 | 108 | 108 | 100% | 100% |  | JH030120230707-007271 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
369 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#09、#10、#11、#12、#14、#17、#20、#22、#24、#25、#27、#28、#29、#30、#31、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#48、#49、#50、#51、#53、#54、#61、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#72、#73、#75、#76、80、#88、#93、#94、#100、#101 |  |  |  | 54 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 44 | 2023-08-14 08:00:00 | 2023-08-14 13:44:00 | 44 | 44 | 100% | 100% |  | JH030120230714-005068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
370 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线龙归乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #27、#28、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#38、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#46、#47、#49 | 38 | 114 | 13 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 114 | 2023-08-14 08:00:00 | 2023-08-14 13:44:00 | 114 | 114 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056235 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
371 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线龙归乙支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #00、#01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22（抽检#21、#22）、#25 | 38 | 114 | 13 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 114 | 2023-08-14 08:00:00 | 2023-08-14 13:44:00 | 114 | 114 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056235 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线龙归乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#08、#23、#24、#25、#26、#29、#30、#34、#37、#43、#44、#46、#48、#49 |  |  |  | 15 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 15 | 2023-08-14 08:00:00 | 2023-08-14 13:44:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056235 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线元洲乙支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #13、#21、#22、#24、#25（抽检#25） | 5 | 15 | 4 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 15 | 2023-08-22 08:39:00 | 2023-08-22 14:39:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056235 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线元洲乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#03、#08、#09、#10、#11、#12、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#23、#26、#27 |  |  |  | 18 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 18 | 2023-08-22 08:25:00 | 2023-08-22 14:43:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221229-057957 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉马线 | 导、地线连接位置 | #01、#04 |  |  |  | 2 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘薇 | 白云中心 | 2 | 2023-10-18 08:40:00 | 2023-10-18 11:45:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230103-032950 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉马线竹料甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03 | 2 | 12 | 4 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘薇 | 白云中心 | 12 | 2023-10-23 08:30:00 | 2023-10-23 14:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920005655 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉马线竹料甲支线 | 导、地线连接位置 | #01、#04-#07、#10、#12、#13、#15、#16 |  |  |  | 8 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘薇 | 白云中心 | 8 | 2023-10-18 08:40:00 | 2023-10-18 11:45:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230103-032950 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
378 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要 | 汉钟线 | 机巡区复合绝缘子 | #09、#10 | 2 | 12 | 15 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 12 | 2023-08-29 08:30:00 | 2023-08-29 11:53:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221229-058189 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
379 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要 | 汉钟线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#07、#08、#11、#12、#13、#16、#17 |  |  |  | 11 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 9 | 2023-08-29 08:30:00 | 2023-08-29 15:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-058189 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
380 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要 | 汉钟线竹料乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#06、#07、#09、#10 |  |  |  | 6 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 5 | 2023-08-29 08:31:00 | 2023-08-29 15:23:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120221229-058189 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
381 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #05、#07、#08、#13、#15、#16、#18、#19、#21、#23、#24、#26、#28、#30、#32、#33、#34、#35 | 25 | 71 | 10 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 71 | 2023-10-23 08:57:00 | 2023-10-23 16:20:00 | 71 | 71 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000043 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
382 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #39、#48、#53、#54、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#66、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#75（抽检#60） | 10 | 50 | 10 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 50 | 2023-10-23 08:57:00 | 2023-10-23 16:20:00 | 50 | 50 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000043 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#09、#10、#11、#12、#14、#17、#20、#22、#24、#25、#27、#28、#29、#30、#31、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#54、#55、#62、#65、#66、#67、#68、#74、#76、#77 |  |  |  | 45 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 45 | 2023-10-23 08:57:00 | 2023-10-23 16:20:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000043 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
384 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人甲线长榜甲支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（跳线串）、#03（跳线串）、#06 | 1 | 3 | 2 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 3 | 2023-10-13 08:51:00 | 2023-10-13 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000044 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
385 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人甲线长榜甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#03、#04、#05、#07 |  |  |  | 7 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 7 | 2023-10-13 08:51:00 | 2023-10-13 11:43:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000044 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #05、#07、#08、#13、#15、#16、#18、#19、#21、#23、#25、#27、#30、#31、#32、#33、#34、#35 | 25 | 71 | 10 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 71 | 2023-10-23 08:57:00 | 2023-10-23 16:20:00 | 71 | 71 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000043 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #38、#42、#45、#48、#49、#50、#53、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#68、#69、#70、#71、#73（抽检#60） | 10 | 50 | 10 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 50 | 2023-10-23 08:57:00 | 2023-10-23 16:20:00 | 50 | 50 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000043 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#09、#10、#11、#12、#14、#17、#20、#22、#24、#25、#27、#28、#29、#30、#31、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#54、#55、#62、#65、#66、#67、#68、#74 |  |  |  | 45 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 45 | 2023-10-23 08:57:00 | 2023-10-23 16:20:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000043 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人乙线长榜乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #04（跳线串）、#05（跳线串）、#06、#07（跳线串） | 1 | 3 | 2 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 3 | 2023-10-13 08:51:00 | 2023-10-13 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000044 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人乙线长榜乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#03、#04、#05、#07 |  |  |  | 7 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（首席） | 白云中心 | 7 | 2023-10-13 08:51:00 | 2023-10-13 11:43:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000044 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
391 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 机巡区复合绝缘子 | #03-#06、#07、#08、#09、#14、#16（跳线）、#19、#20-#24、#26-#28、#29、#30、#33-#38、#42-#48、#49、#53、#55-#57、#60、#61 | 33 | 148 | 14 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 148 | 2023-08-30 08:55:00 | 2023-08-31 08:55:00 | 148 | 148 | 100% | 100% |  | JH030120221229-058835 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
392 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#07、#08、#10-#13、#15-#18、#25、#29、#31、#32、#39-#41、#49-#54、#58、#59、#62 |  |  |  | 28 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 33 | 2023-08-30 10:27:00 | 2023-08-31 13:27:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120221229-059684 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
393 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 避雷器 | #14、#15、#16、#42 | 4 | 11 | 3 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 11 | 2023-08-30 08:54:00 | 2023-08-31 08:54:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120221229-059684 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
394 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 导、地线连接位置 | #01-#03、#05、#07-#10、#11、#14、#16、#17、#18、#19、#21、#23、#25、#27、#28、#29、#31、#35、#36 |  |  |  | 23 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 19 | 2023-08-30 10:27:00 | 2023-08-31 13:27:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120221229-059684 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
395 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#06、#11-#14、#16-#27、#30、#35、#37、#38、#39、#41、#43 | 23 | 93 | 7 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 78 | 2023-08-30 08:50:00 | 2023-08-31 08:50:00 | 78 | 78 | 100% | 100% |  | JH030120221229-059684 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
396 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 导、地线连接位置 | #01-#05、#07-#10、#12、#15、#28-#34、#36、#37、#40、#42、#44、#45 |  |  |  | 23 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 29 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-31 13:28:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120221229-059684 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
397 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 避雷器 | #01、#08-#10、#18、#19、#20-#24、#25、#26、#33-#36、#37-#39 | 19 | 60 | 3 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 60 | 2023-08-30 09:28:00 | 2023-08-31 13:28:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063822 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
398 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#08-#10、#12、#15-#19、#22、#24、#25、#26、#27、#29、#31、#33、#35-#37、#39、#43、#44 |  |  |  | 26 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 24 | 2023-08-30 08:28:00 | 2023-08-31 13:28:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063822 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 避雷器 | #02、#06、#07 | 3 | 6 | 12 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 6 | 2023-08-30 09:28:00 | 2023-08-31 13:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063822 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
400 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#06、#09、#14、#15、#17、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#26、#27、#28、#29、#30、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#42、#44、#51 | 29 | 135 | 8 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 69 | 2023-07-14 09:18:00 | 2023-07-14 12:12:00 | 69 | 69 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063822 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#07、#08、#10、#11、#12、#13、#15、#16、#17、#18、#25、#29、#31、#32、#39、#40、#41、#42、#43、#46-#48、#50、#52、#53 |  |  |  | 27 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30 | 2023-07-14 09:19:00 | 2023-07-14 12:13:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063822 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉人线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02（跳线2串）、#03、#04、#05、#06（跳线2串）、#08-#11、#13、#16-#19、#21-#23、#35-#38、#40、#42（抽检#13） | 23 | 77 | 13 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 90 | 2023-09-07 08:38:00 | 2023-09-07 11:23:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
403 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉人线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#06、#07、#12、#20、#24、#25、#27、#28、#31、#32、#33、#34、#35、#39、#41、#43、#44 |  |  |  | 18 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 26 | 2023-09-07 08:38:00 | 2023-09-07 11:23:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉人线元洲甲支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #13、#21、#22、#24、#25（抽检#25） | 5 | 30 | 15 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 36 | 2023-09-01 08:25:00 | 2023-09-01 16:25:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉人线元洲甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#03、#08、#09、#10、#11、#12、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#23、#26、#27 |  |  |  | 18 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23 | 2023-09-01 08:26:00 | 2023-09-01 16:26:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
406 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（跳线串）、#04（抽检#04） | 2 | 9 | 11 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | 2023-10-30 08:59:00 | 2023-10-30 12:31:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000961 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05（#04） |  |  |  | 4 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | 2023-10-10 08:36:00 | 2023-10-12 11:15:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02、#04（抽检#04） | 2 | 9 | 11 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | 2023-10-30 08:59:00 | 2023-10-30 12:31:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000961 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05（#04） |  |  |  | 4 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | 2023-10-10 08:36:00 | 2023-10-12 11:15:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
410 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉龙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#08、#16、#31、#32、#33、#34、#37、#38、#42、#45、#51、#52、#53、#54、#56、#57 |  |  |  | 18 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18 | 2023-09-06 08:39:00 | 2023-09-06 11:37:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221229-064619 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
411 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉龙线 | 避雷器 | #17、#18、#24 | 3 | 9 | 1 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 9 | 2023-09-25 09:23:00 | 2023-09-26 15:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-060937 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
412 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 禁飞区复合绝缘子 | #04、#05（抽检#04） | 2 | 9 | 10 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | 2023-10-12 08:37:00 | 2023-10-12 11:13:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
413 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#6、#7、#8、#16、#17、#18、#19（#09、#10） |  |  |  | 10 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 11 | 2023-10-12 08:37:00 | 2023-10-12 11:13:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
414 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 井马岭线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#05-#10、#16、#17、#19 | 10 | 45 | 16 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 45 | 2023-09-18 08:41:00 | 2023-09-18 11:56:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120221229-060937 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
415 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 井马岭线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#18、#19、#20（#13、#16、#17） |  |  |  | 13 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 13 | 2023-09-18 08:41:00 | 2023-09-18 11:43:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | JH030120221229-061041 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
416 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#10 | 2 | 7 | 13 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 7 | 2022-10-15 08:30 | 2022-10-15 10:24 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120221015-000556 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
417 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#04、#06、#08、#09、#11（#05、#07） |  |  |  | 8 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 8 | 2022-10-15 08:30 | 2022-10-15 10:24 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221015-000556 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#10 | 2 | 7 | 13 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 7 | 2022-10-15 08:30 | 2022-10-15 10:24 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120221015-000556 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
419 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#04、#06、#08、#09、#11（#05、#07） |  |  |  | 8 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 8 | 2022-10-15 08:30 | 2022-10-15 10:24 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221015-000556 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
420 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶均线 | 机巡区复合绝缘子 | #5、#7、#8、#9、#11 | 5 | 21 | 7 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 89 | 2023-07-10 09:04:00 | 2023-07-10 12:04:00 | 89 | 89 | 100% | 100% |  | JH030120221229-062735 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶均线 | 禁飞区复合绝缘子 | #3、#4、#19、#20、#26、#31、#36、#37、#38、#39、#40、#42、#43、#44、#45、#46（抽检#3） | 15 | 132 | 8 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 3 | 2023-07-10 09:04:00 | 2023-07-10 12:04:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-062735 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶均线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#6、#10、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#21、#22、#23、#24、#25、#27、#28、#29、#30、#32、#33、#34、#35、#37、#41、#47、#48、#49、#56、#57、#58 接续管或预绞丝：#27-#28(A相）、#27-#29(A相）、#27-#30(A相）、#27-#31(A相）、#27-#32(A相）、#27-#33(A相）、#27-#34(A相）、#27-#35(A相）、#27-#36(A相） |  |  |  | 32 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 41 | 2023-09-25 08:27:00 | 2023-09-26 16:27:00 | 41 | 41 | 100% | 100% |  | JH030120221229-062735 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
423 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶均线集贤支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01 |  |  |  | 1 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 1 | 2023-09-25 08:27:00 | 2023-09-26 16:27:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063084 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
424 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉集线 | 禁飞区复合绝缘子 | #17、#18、#19、#20、#21、#22、#24、#25、#26、#27、#28、#29（跳线）、#30（跳线）（抽检#17） | 13 | 62 | 7 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 3 | 2023-07-12 09:30:00 | 2023-07-12 12:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063084 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
425 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉集线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#2、#3、#5、#6、#7、#8、#15、#15、#16、#17、#23、#27、#29、#30、#31 接续管或预绞丝：#22-#23(B相）、#24-#25(A相） |  |  |  | 15 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 16 | 2023-07-17 09:31:00 | 2023-07-18 11:41:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120221229-063084 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
426 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 机巡区复合绝缘子 | #22、#30、#32、#33、#35 | 4 | 15 | 17 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 15 | 2023-10-10 08:36:00 | 2023-10-12 11:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004109 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 禁飞区复合绝缘子 | #05、#07、#18、#19、#20、#21（抽检#21） | 6 | 23 | 17 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | 2023-10-10 08:36:00 | 2023-10-12 11:15:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004109 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
428 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01-#04、#06、#07、#07-1、#15-#18、#20、#23、#24、#26、#28、#29、#31、#34、#36、#39、#40 接续管：#09-#10（B相）、#11-#12（A相）、#12-#13（C相）、#23-#24（A相、右地线）、#29-#30（三相、地线）、#32-#33（右地线）、#35-#36（三相、地线） |  |  |  | 22 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 22 | 2023-10-10 08:36:00 | 2023-10-12 11:15:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004109 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
429 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#09、#12、#14、#15、#17、#23、#25、#26、#32、#33-#37、#40（跳线） | 16 | 69 | 17 16 7 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 90 | 2023-10-12 08:37:00 | 2023-10-12 11:13:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004429 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
430 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（跳线2串）、#03（抽检#03） | 2 | 5 | 6 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 5 | 2023-10-12 08:37:00 | 2023-10-12 11:13:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004429 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
431 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#02、#05、#06、#08、#10、#11、#13、#16、#18、#21、#22、#23、#24、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#38、#39、#40、#41 接续管：#12-#13（三相）、#18-#19（三相）、#20-#21（左地线）、#21-#22（A相）、#25-#26（C相）、#26-#27（A相、B相） |  |  |  | 23 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | 2023-10-16 08:08:00 | 2023-10-16 14:08:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004432 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
432 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线马岗乙支线 | 导、地线连接位置 | #00 |  |  |  | 1 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1 | 2023-11-16 08:29:00 | 2023-11-16 10:03:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004676 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
433 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#05、#06、#07（跳线串）、#08、#09、#10、#11、#12、#14、#45（跳线串）、#50（跳线串）、#60（跳线串）、#67、#68、#69（跳线串）、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#104、#105、#106、#107、#113、#115、#116、#119、#120（跳线串）、#121、#142（跳线串）、#143、#144、#145、#147（跳线串）、#148、#150、#151、#152、#153 | 42 | 218 | 3 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 218 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 218 | 218 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
434 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #77、#94（跳线串）、#99（跳线串）（抽检#94） | 1 | 3 | 3 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 3 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
435 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#07、#13、#15、#20、#21、#24、#29、#33、#40、#43、#45、#50、#55、#60、#66、#69、#70、#78、#79、#80、#83、#86、#91、#94、#95、#99、#102、#103、#108、#109、#110、#111、#112、#114、#117、#118、#120、#122、#124、#126、#128、#129、#132、#134、#135、#136、#139、#142、#146、#147、#149、#154 #03-#04（左地线）、#04-#05（A相）、#05-#06（BC相）、#10-#11（A相）、#11-#12（BC相）、#15-#16（A相）、#21-#22（ABC相）、#23-#24（B相）、#25-#26（AC相）、#26-#27（B相）、#26(左地线）、#31-#32（C相）、#32-#33（AB相）、#35-#36（A相）、#40-#41（C相）、#45-#46（AB相）、#47-#48（C相）、#49-#50（B相）、#54-#55（C相）、#55-#56（B相）、#56-#57（A相）、#61-#62（B相）、#64-#65（A相）、#76-#77（ABC相）、#85-#86（B相）、#87-#88（A相）、#89-#90（C相）、#91-#92（A相）、#92-#93（A相）、#97-#98（BC相）、#105-#106（ABC相）、#115-#116（A相）、#118-#119（BC相）、#129-#130（ABC相）、#134-#135（ABC相）、#143-#144（C相） |  |  |  | 90 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 90 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
436 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 避雷器 | #137、#138、#139 | 3 | 9 | 6 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 9 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
437 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（跳线串）、#02、#03（跳线串）、#04、#05、#06、#08、#09、#10、#11、#12、#14、#43（跳线串）、#67、#68、#70（跳线串）、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#104、#105、#106、#107、#113、#115、#116、#119、#121、#143、#144、#145、#148、#150、#151、#152、#153 | 39 | 222 | 3 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 222 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 222 | 222 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
438 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #77、#103（跳线串）（抽检#77） | 1 | 3 | 3 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 3 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
439 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#07、#13、#15、#20、#21、#24、#29、#33、#40、#43、#45、#50、#55、#60、#66、#69、#70、#78、#79、#80、#83、#86、#91、#94、#95、#99、#102、#103、#108、#109、#110、#111、#112、#114、#117、#118、#120、#122、#124、#126、#128、#129、#132、#134、#135、#136、#139、#142、#146、#147、#149、#154 #03-#04（右地线）、#05-#06（ABC相）、#10-#11(右地线）、#11-#12（ABC相）、#17-#18(右地线）、#21-#22（ABC相、右地线）、#25-#26（A相）、#26-#27（BC相、右地线）、#26（右地线）、#31-#32（A相）、#32-#33（BC相、右地线）、#40-#41（A相）、#43-#44（右地线）、#44-#45（C相、右地线）、#46-#47（B相）、#48-#49（右地线）、#49-#50（C相）、#51-#52（B0相）、#52-#53（A相）、#55-#56（C相、右地线）、#57-#58（B相）、#58-#59（A相）、#60-#61（右地线）、#61-#62（C相）、#64-#65（B相）、#65-#66（A相、右地线）、#69-#70（A相）、#76-#77（ABC相、右地线）、#85-#86（A相）、#87-#88（C相）、#89-#90（右地线、B相）、#91-#92（AB相、右地线）、#95-#96（右地线）、#97-#98（C相）、#105-#106（ABC相、右地线）、#116-#117（右地线）、#118-#119（AB相）、#121-#122（A相）、#129-#130（ABC相、右地线）、#132-#133（C相、右地线）、#134-#135（ABC相）、#142-#143（A相）、#143-#144（C相）、#144-#145（B相）、#149-#150（C相）、#151-#152（B相） |  |  |  | 100 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 100 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 100 | 100 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
440 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 避雷器 | #57、#58、#59 | 3 | 9 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 9 | 2023-06-06 08:37:00 | 2023-06-25 12:03:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
441 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#14、#64（跳线串）、#67、#68、#69、#70、#72、#73、#105、#106、#107、#108、#109 | 21 | 123 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 123 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 123 | 123 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
442 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #74、#75、#76、#77、#78、#80、#81、#97（跳线串）、#101（跳线串）（抽检#97） | 1 | 3 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 3 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056097 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
443 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#08、#13、#15、#21、#24、#30、#33、#41、#43、#50、#61、#65、#66、#69、#71、#79、#82、#86、#90、#94、#97、#98、#101、#103、#104、#110、#112、#113 #04-#05（A相）、#05-#06（C相）、#06-#07（B相）、#10-#11（AB相、左地线）、#12-#13（C相）、#15-#16（AB相）、#21-#22（ABC相、左地线）、#22-#23（A相）、#25-#26（B相）、#26-#27（B相、左地线）、#27-#28（C相）、#29-#30（A相）、#32-#33（BC相、左地线）、#36-#37（A相）、#42-#43（AC相）、#45-#46（B相）、#49-#50（AC相）、#52-#53（B相）、#54-#55（左地线）、#55-#56（AC相）、#60-#61（B相）、61-#62（左地线）、#63-#64（C相）、#73-#74（ABC相、左地线）、#87-#88（左地线）、#90-#91（左地线）、#92-#93（ABC相）、#96-#97（左地线）、#98-#99（ABC相）、#99-#100（A相、左地线）、#100-#101（AB相）、#106-#107（ABC相、左地线）、#109-#110（C相） |  |  |  | 64 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 64 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 64 | 64 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056115 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
444 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 避雷器 | #80 | 1 | 3 | 6 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 3 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056115 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
445 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02（跳线串）、#03、#04（跳线串）、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#14、#67、#68、#69、#70、#71（跳线串）、#72、#73、#105、#106、#107、#108、#109 | 23 | 129 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 129 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 129 | 129 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056115 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
446 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #74、#75、#76、#77、#78、#80、#81、#104（跳线串）（抽检#81） | 1 | 3 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 3 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056115 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
447 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#08、#13、#15、#21、#24、#30、#33、#41、#43、#50、#61、#65、#66、#69、#71、#79、#82、#86、#90、#94、#97、#98、#101、#103、#104、#110、#112、#113 #02-#03（C相）、#04-#05（BC相）、#10-#11（AC相）、#11-#12（B相）、#15-#16（A相）、#17-#18（BC相）、#21-#22（AB相）、#23-#24（C相）、#26-#27（C相）、#28-#29（A相）、#30-#31（B相）、#32-#33（C相）、#35-#36（C相）、#38-#39（B相）、#44-#45（B相）、#46-#47（C相）、#51-#52（B相）、#54-#55（AC相）、#57-#58（B相）、#61-#62（AC相）、#64-#65（B相）、#73-#74（ABC相）、#74-#75（B相）、#88-#89（B相）、#92-#93（A相）、#94-#95（B相）、#98-#99（AC相）、#100-#101（B相）、#106-#107（ABC相）、#109-#110（C相） |  |  |  | 61 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 61 | 61 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056115 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
448 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 避雷器 | #36、#37、#38、#39、#44、#45、#78、#79、#80、#111 | 10 | 30 | 6 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 30 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-24 15:08:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120221229-056115 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第一小组 | FALSE
449 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #10、#14（跳线串）、#15（跳线串）、#36、#37、#41、#42、#43、#46（跳线串） | 9 | 45 | 15 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 45 | 2023-02-14 09:17:00 | 2023-02-15 15:08:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120221229-043150 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
450 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#20、#22、#29、#34、#39、#40、#45、#46 #25-#26（ABC相）、#26-#27（左地线）、#33-#34（ABC相）、#34-#35（左地线）、#35-#36（ABC相、左地线）、#41-#42（BC相）、#42-#43（左地线） |  |  |  | 29 | 2023-07-02 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29 | 2023-02-14 09:17:00 | 2023-02-15 15:08:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120221229-043151 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
451 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 避雷器 | #03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11 | 9 | 27 | 1 |  | 2023-07-03 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 27 | 2023-02-14 09:17:00 | 2023-02-15 15:08:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120221229-043151 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
452 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #36、#37、#41、#42、#43、#45（跳线串） | 6 | 33 | 13 |  | 2023-07-04 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 33 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-15 15:08:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120221229-065869 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
453 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#20、#22、#29、#34、#39、#40、#45、#46 #23-#24（ABC相）、#30-#31（ABC相）、#35-#36（ABC相）、#37-#38（AC相）、#43-#44（B相） |  |  |  | 27 | 2023-07-05 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 27 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-15 15:08:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120221229-065868 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
454 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 避雷器 | #02 | 1 | 3 | 3 |  | 2023-07-06 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | 2023-02-14 09:07:00 | 2023-02-15 15:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-065868 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02（跳线串） | 1 | 3 | 13 |  | 2023-07-07 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 3 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09 |  |  |  | 9 | 2023-07-08 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 9 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 避雷器 | #06、#08 | 2 | 6 | 10 |  | 2023-07-09 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 6 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09 |  |  |  | 9 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 9 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 避雷器 | #07 | 1 | 3 | 3 |  | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 3 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003779 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（跳线串）、#02（跳线串）、#03（跳线串）、#05、#07、#08、#47、#48（跳线串） | 8 | 24 | 11 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 24 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008256 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #09、#10、#11、#12、#14（跳线串）、#15、#18、#20、#21、#22、#24、#25、#26、#28、#29、#30、#32、#33、#34、#35（跳线串）、#37、#38、#40、#41、#42、#44、#45、#46（抽检#45跳线串、#46跳线串） | 2 | 6 | 11 |  | 2023-08-02 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#13、#14、#16、#17、#19、#23、#27、#31、#35、#36、#39、#43、#48、#49、#50、#51、#57、#60、#62、#64、#65、#66、#68、#70、#71、#73、#75、#77、#78、#79、#80、#81 #09-#10（ABC相）、#11-#12（右地线）、#15-#16（A相、右地线）、#17-#18（B相）、#18-#19（B相）、#19-#20（B相、左地线）、#22-#23（A相）、#24-#25（AC相）、#36-#37（C相）、#39-#40（B相）、#41-#42（A相）、#44-#45（C相）、#45-#46（B相）、#55-#56（左地线）、#58-#59（A相）、#59-#60（B相）、#62-#63（C相）、#68-#69（ABC相）、#71-#72（C相） |  |  |  | 56 | 2023-08-03 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 56 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 56 | 56 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 避雷器 | #01-#50 | 50 | 150 | 8 |  | 2023-08-04 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 150 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 150 | 150 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-08-04 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003701 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 机巡区复合绝缘子 | #05、#07、#08、#47 | 4 | 12 | 11 |  | 2023-08-05 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 12 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230107-003779 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 禁飞区复合绝缘子 | #09、#10、#11、#12、#15、#16（跳线串）、#18、#19（跳线串）、#20、#21、#22、#24、#25、#26、#28、#29、#30、#32、#33、#34、#36（跳线串）、#37、#38、#40、#41、#42、#44、#45、#46（抽检#45跳线串、#46跳线串） | 2 | 6 | 11 |  | 2023-08-06 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008256 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#13、#14、#16、#17、#19、#23、#27、#31、#35、#36、#39、#43、#48、#49、#50、#51 #09-#10（AB相）、#15-#16（A相）、#17-#18（B相）、#20-#21（AC相）、#22-#23（A相）、#23-#24（B相）、#27-#28（A相）、#39-#40（C相）、#41-#42（A相）、#43-#44（B相）、#45-#46（C相） |  |  |  | 32 | 2023-08-07 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 32 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230111-007925 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 避雷器 | #08、#09、#15、#18、#43、#44、#46、#47 | 8 | 24 | 2 |  | 2023-08-08 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 24 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230111-007924 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 机巡区复合绝缘子 | #26、#27、#28（跳线串）、#29、#51（跳线串）、#52、#92、#94、#96、#97、#98（跳线串） | 11 | 33 | 10 |  | 2023-08-08 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 33 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008120 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #53、#54、#55、#57、#58、#59、#61、#62、#63（跳线串）、#64（跳线串）、#65、#66、#67、#69、#70、#71、#73、#74、#75、#77、#78、#79、#80（跳线串）、#81、#83（跳线串）、#84、#85（跳线串）、#87、#88、#89、#90、#91（抽检#53、#54） | 2 | 6 | 11 |  | 2023-08-08 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-007925 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#06、#11、#16、#20、#22、#24、#25、#28、#29、#31、#34、#36、#38、#40、#43、#48、#49、#50、#51、#56、#60、#63、#64、#68、#72、#76、#80、#82、#83、#85、#86、#93、#95、#96、#97、#98、#99 #01-#02（BC相）、#03-#04（ABC相）、#04-#05（BC相）、#05-#06（B相）、#09-#10（A相）、#10-#11（AC相）、#11-#12（左右地线）、#14-#15（C相）、#15-#16（BC相）、#16-#17（A相）、#19-#20（A相）、#30-#31（C相）、#33-#34（左右地线）、#38-#39（B相、右地线）、#40-#41（左地线）、#44-#45（A相、右地线）、#46-#47（右地线）、#54-#55（BC相）、#57-#58（A相）、#62-#63（B相）、#73-#74（B相）、#75-#76（A相）、#76-#77（AC相）、#80-#81（C相）、#83-#84（C相）、#84-#85（A相）、#87-#88（A相）、#89-#90（BC相） |  |  |  | 67 | 2023-08-08 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 67 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 67 | 67 | 100% | 100% |  | JH030120230111-007924 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 避雷器 | #42、#43、#46、#48、#56、#81、#90、#91、#95 | 9 | 27 | 10 |  | 2023-08-08 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 27 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008120 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-08-08 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008171 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
474 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04 | 2 | 6 | 11 |  | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230303-000287 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #10、#11、#14、#16、#19（跳线串）、#20、#21、#22、#25（抽检#11） | 1 | 3 | 11 |  | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 3 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008170 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
476 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#05、#26、#28、#30、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#47、#48、#49、#50 |  |  |  | 21 | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 21 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008171 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
477 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金甲线 | 避雷器 | #06、#07、#08、#28、#29、#30、#31、#32、#33 | 9 | 27 | 3 |  | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 27 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008169 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
478 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04 | 2 | 6 | 11 |  | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008170 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
479 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #10、#11、#14、#16、#20、#21、#22、#25（抽检#11） | 1 | 3 | 11 |  | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 3 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005468 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#05、#26、#28、#30、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#47、#48、#49、#50 #17-#18（C相）、#23-#24（B相） |  |  |  | 23 | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 23 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005467 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
481 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空金乙线 | 避雷器 | #28、#29、#30、#31、#32、#33 | 6 | 18 | 3 |  | 2023-07-11 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 18 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005466 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空北甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#27、#29、#33、#35、#38（跳线串）、#40 | 8 | 24 | 11 |  | 2023-07-12 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 24 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005468 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空北甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #09、#10、#13、#15、#19、#20、#21、#24（抽检#10） | 1 | 3 | 11 |  | 2023-07-13 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 3 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005467 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空北甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#05、#06、#07、#08、#11、#12、#14、#16、#17、#18、#22、#23、#28、#32、#34、#36、#38、#39、#41、#42 #15-#16（B相）、#25-#26（C相）、#26-#27（C相）、#27-#28（BC相）、#35-#36（AC相） |  |  |  | 27 | 2023-07-14 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 27 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005466 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空北甲线 | 避雷器 | #24、#32、#33 | 3 | 9 | 17 |  | 2023-07-15 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 9 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008406 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线北兴乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#27、#29、#33、#35、#36（跳线串）、#39、#40 | 9 | 27 | 19 |  | 2023-07-16 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 27 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008404 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
487 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线北兴乙支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #09、#10、#13、#15、#19、#20、#21、#24（抽检#10） | 1 | 3 | 11 |  | 2023-07-17 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 3 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008255 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
488 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线北兴乙支线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#05、#06、#07、#08、#11、#12、#14、#16、#17、#18、#22、#23、#28、#32、#34、#36、#38、#39、#41、#42 #18-#19（C相）、#24-#25（地线）、#26-#27（AB相）、#27-#28（C相）、#31-#32（C相）、#34-#35（AC相）、#35-#36（C相）、#40-#41（C相） |  |  |  | 30 | 2023-07-18 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 30 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008406 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线北兴乙支线 | 避雷器 | #24、#32 | 2 | 6 | 19 |  | 2023-07-19 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6 | 2023-07-06 09:29:00 | 2023-07-11 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008404 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
490 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 机巡区复合绝缘子 | #26（跳线串） | 1 | 3 | 5 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008255 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
491 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 导、地线连接位置 | #01、#04、#06、#11、#17、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30 #01-#02（B相）、#03-#04（A相）、#04-#05（C相）、#09-#10（B相）、#10-#11（A相）、#17-#18（A相）、#18-#19（A相） |  |  |  | 19 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 19 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008406 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 避雷器 | #28 | 1 | 3 | 10 |  | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2023-08-16 08:13:00 | 2023-08-16 16:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008404 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
493 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #09（跳线串）、#25（跳线串）、#33（跳线串）、#34、#35、#36（跳线串）、#37、#38、#39、#40（跳线串）、#41、#42、#43（跳线串）、#54、#55、#57、#65、#66、#67、#68、#69（抽检#37、#38跳线串） | 2 | 6 | 10 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008405 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#06、#08、#09、#10、#17、#23、#25、#27、#29、#33、#36、#40、#43、#47、#50、#51、#52、#53、#56、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#70、#71、#72、#73、#74 #25-#26（C相）、#32-#33（ABC相）、#40-#41（A相）、#41-#42（BC相）、#44-#45（C相） |  |  |  | 37 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 37 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 37 | 37 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008448 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 避雷器 | #10、#35、#42、#49 | 4 | 12 | 14 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 12 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008447 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
496 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #25（跳线串）、#33（跳线串）、#34、#35、#36（跳线串）、#37、#38、#39、#40（跳线串）、#41、#42、#43（跳线串）、#54、#55、#57、#65、#66、#67、#68、#69（抽检#37、#38跳线串） | 2 | 6 | 10 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008448 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
497 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#06、#08、#09、#10、#17、#23、#25、#27、#29、#33、#36、#40、#43、#47、#50、#51、#52、#53、#56、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#70、#71、#72、#73、#74、#50-03、#50-05、#50-06、#50-07 #23-#24（BC相）、#29-#30（C相、右地线）、#32-#33（ABC相）、#33-#34（B相）、#41-#42（ABC相）、#44-#45（C相）、#46-#47（A相）、#50-03至#50-04（C相）、#50-04至#50-05（C相） |  |  |  | 45 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 45 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008447 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
498 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 避雷器 | #10、#35、#42 | 3 | 9 | 9 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 9 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008518 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
499 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #00（跳线串）（抽检#00跳线串） | 1 | 3 | 12 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008517 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008519 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（跳线串）（抽检#01跳线串） | 1 | 3 | 12 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008518 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008517 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
503 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005473 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
504 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005472 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
505 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 导、地线连接位置 | #03、#05、#06、#07 #03-#04（ABC相）、#06-#07（AC相） |  |  |  | 6 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6 | 2023-05-06 08:52:00 | 2023-05-08 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005471 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第一小组 | FALSE
506 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #14、#17（跳线串） | 2 | 6 | 11 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 邓京 | 花都中心 | 6 | 2023-05-17 08:37:00 | 2023-05-17 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005473 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
507 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#08、#09、#10、#12、#13、#15、#16、#17 |  |  |  | 14 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 邓京 | 花都中心 | 14 | 2023-05-17 08:37:00 | 2023-05-17 11:50:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | JH030120230807-005472 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
508 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 避雷器 | #03 | 1 | 3 | 3 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 邓京 | 花都中心 | 3 | 2023-05-17 08:37:00 | 2023-05-17 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008557 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
509 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（跳线串）、#11、#14、#17（跳线串） | 7 | 21 | 10 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 邓京 | 花都中心 | 21 | 2023-05-17 08:37:00 | 2023-05-17 11:50:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230110-000200 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
510 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#08、#09、#10、#12、#13、#15、#16、#17 #14-#15、#15-#16 |  |  |  | 16 | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 邓京 | 花都中心 | 16 | 2023-05-17 08:37:00 | 2023-05-17 11:50:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008555 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
511 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线 | 避雷器 | #02、#04 | 2 | 6 | 3 |  | 2023-05-03 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 邓京 | 花都中心 | 6 | 2023-05-17 08:37:00 | 2023-05-17 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008557 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
512 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 机巡区复合绝缘子 | #02（跳线串）、#03 | 2 | 6 | 7 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 6 | 2023-03-23 08:21:00 | 2023-03-23 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230110-000200 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
513 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#06、#07、#08、#10、#12、#15、#16 |  |  |  | 11 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 11 | 2023-03-23 08:21:00 | 2023-03-23 11:22:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008633 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
514 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 避雷器 | #05、#07、#08（C）、#09（BC）、#10、#11、#12、#13、#14、#15 | 10 | 27 | 3 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 27 | 2023-03-23 08:21:00 | 2023-03-23 11:22:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230110-000200 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
515 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 机巡区复合绝缘子 | #02（跳线串）、#03 | 2 | 6 | 7 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 6 | 2023-09-18 08:49:00 | 2023-09-18 11:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008632 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
516 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#06、#07、#08、#10、#12、#15、#16 |  |  |  | 11 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 11 | 2023-09-18 09:17:00 | 2023-09-18 12:17:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008633 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
517 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 避雷器 | #05、#07、#08（C）、#09（BC）、#10、#11、#12、#13、#14、#15 | 10 | 27 | 3 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周靖钧 | 花都中心 | 27 | 2023-09-18 09:17:00 | 2023-09-18 12:17:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230110-000200 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
518 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#34、#35、#36、#38、#39、#40、#41、#43、#44、#45、#46、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77 | 61 | 317 | 7 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 317 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 317 | 317 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008632 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
519 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#34、#35、#36、#38、#39、#40、#41、#43、#44、#45、#46、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77 | 61 | 317 | 7 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 317 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 317 | 317 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008670 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
520 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10(抽检#01) | 1 | 3 | 7 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 3 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008672 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
521 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10(抽检#10) | 1 | 3 | 7 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 3 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008671 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
522 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#13、#15、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#29、#33、#37、#39、#42、#44、#47、#48、#51、#56、#57、#63、#65、#69、#75、#78、#79、#80 #29-#30（C相）、#30-#31（A相）、#33-#34（三相）、#35-#36（C相）、#48-#49（B相）、#51-#52（A相、左地线）、#54-#55（AB相）、#55-#56（A相）、#70-#71（左地线）、#72-#73（C相）、#73-#74（AB相、左地线） |  |  |  | 37 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 31 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 37 | 2023-03-27 08:51:00 | 2023-03-31 14:51:00 | 37 | 37 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008446 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
523 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#13、#15、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#29、#33、#37、#39、#42、#44、#47、#48、#51、#56、#57、#63、#65、#69、#75、#78、#79、#80 #29-#30（C相）、#30-#31（A相）、#33-#34（三相）、#35-#36（C相）、#48-#49（B相）、#51-#52（A相、左地线）、#54-#55（AB相）、#55-#56（A相）、#70-#71（左地线）、#72-#73（C相）、#73-#74（AB相、左地线） |  |  |  | 37 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 37 | 2023-05-22 08:14:00 | 2023-05-22 13:14:00 | 37 | 37 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008696 | 已完成 |  |  | 提前至5月完成 | 花都中心第二小组 | FALSE
524 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#40、#41、#42、#43、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79 | 64 | 325 | 7 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 325 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 325 | 325 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008698 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
525 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#40、#41、#42、#43、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#79 | 64 | 325 | 7 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 325 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 325 | 325 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008821 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
526 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10(抽检#01) | 1 | 3 | 7 |  | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 3 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008819 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
527 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10(抽检#10) | 1 | 3 | 7 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 3 | 2023-03-29 09:24:00 | 2023-03-29 16:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010512 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
528 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#13、#15、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#29、#33、#37、#39、#42、#44、#47、#48、#49、#52、#53、#58、#59、#65、#67、#78、#80、#81、#82 #30-#31（左地线）、#31-#32（B相）、#32-#33（左地线）、#33-#34（三相、左地线）、#35-#36（C相、左地线）、#37-#38（B相）、#48-#49（C相）、#52-#53（B相）、#53-#54（C相、左右地线）、#56-#57（B相）、#69-#70（B相）、#70-#71（左右地线）、#71-#72（C相）、#72-#73（A相）、#74-#75（三相）、#76-#77（C相、左右地线） |  |  |  | 38 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 38 | 2023-03-27 08:51:00 | 2023-03-31 14:51:00 | 38 | 38 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010511 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
529 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#13、#15、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#29、#33、#37、#39、#42、#44、#47、#48、#49、#52、#53、#58、#59、#65、#67、#78、#80、#81、#82、#30-#31（左地线）、#31-#32（B相）、#32-#33（左地线）、#33-#34（三相、左地线）、#35-#36（C相、左地线）、#37-#38（B相）、#48-#49（C相）、#52-#53（B相）、#53-#54（C相、左右地线）、#56-#57（B相）、#69-#70（B相）、#70-#71（左右地线）、#71-#72（C相）、#72-#73（A相）、#74-#75（三相）、#76-#77（C相、左右地线） |  |  |  | 38 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 38 | 2023-05-22 08:14:00 | 2023-05-22 13:14:00 | 38 | 38 | 100% | 100% |  | JH030120230111-009236 | 已完成 |  |  | 提前至5月完成 | 花都中心第二小组 | FALSE
530 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花炭甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#17、#18、#19、#20、#22、#23、#25、#26、#27、#29、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#44、#45、#48、#51、#52、#53、#56、#59、#60、#61、#62、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#71、#74、#75、#78、#80、#82、#83、#84、#85、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#95、#96、#97、#98、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#114、#116 | 82 | 384 | 12 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 384 | 2023-07-11 08:15:00 | 2023-07-11 16:08:00 | 384 | 384 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010512 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
531 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花炭甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#09、#14、#15、#16、#19、#21、#24、#26、#28、#30、#31、#32、#33、#36、#41、#42、#43、#45、#46、#47、#49、#50、#52、#54、#55、#57、#58、#62、#63、#68、#70、#72、#73、#76、#77、#79、#81、#82、#84、#86、#87、#89、#94、#99、#101、#102、#103、#105、#107、#109、#115、#117 #08-#09（三相、右地线）、#20-#21（C相）、#21-#22（B相）、#23-#24（B相）、#24-#25（B相）、#34-#35（三相）、#37-#38（BC相）、#38-#39（C相)、#39-#40(右地线）、#40-#41（AB相）、#44-#45(C相）、#47-#48（C相）、#54-#55（B相、右地线）、#61-#62（BC相）、#63-#64（B相）、#65-#66（A相）、#69-#70（A相）、#87-#88（A相）、#92-#93（三相） |  |  |  | 55 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 55 | 2023-07-11 08:15:00 | 2023-07-11 16:20:00 | 55 | 55 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010511 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
532 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花炭甲线 | 避雷器 | #08、#16、#38、#39、#40、#51、#56、#65、#67、#69、#75 | 11 | 33 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 33 | 2023-07-25 08:35:00 | 2023-07-25 15:10:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008821 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花炭乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#17、#18、#20、#22、#23、#24、#25、#27、#29、#34、#35、#37、#38、#39、#40、#44、#46、#48、#51、#53、#55、#56、#58、#59、#60、#61、#64、#65、#66、#67、#69、#70、#71、#74、#75、#78、#79、#80、#81、#83、#85、#86、#88、#89、#90、#91、#92、#93、#95、#96、#97、#98、#100、#101、#102、#103、#104、#105、#106、#107、#108、#109、#110、#111、#112、#113、#114、#115、#116 | 79 | 381 | 12 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 381 | 2023-07-11 08:15:00 | 2023-07-11 16:08:00 | 381 | 381 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-008819 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
534 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花炭乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#09、#14、#15、#16、#19、#21、#24、#26、#28、#30、#31、#32、#33、#36、#41、#42、#43、#45、#46、#47、#49、#50、#52、#54、#55、#57、#58、#62、#63、#68、#70、#72、#73、#76、#77、#79、#81、#82、#84、#86、#87、#89、#94、#99、#101、#102、#103、#105、#107、#109、#115、#117 #08-#09（三相）、#21-#22（C相）、#22-#23（B相）、#23-#24（B相）、#24-#25（B相）、#37-#38（C相）、#38-#39（C相）、#40-#41（AB相）、#47-#48（BC相、右地线）、#50-#51（A相）、#52-#53（C相）、#54-#55（B相）、#55-#56（C相）、#60-#61（B相）、#61-#62（C相）、#64-#65（C相）、#65-#66（A相）、#69-#70（A相）、#87-#88（B相）、#92-#93（三相） |  |  |  | 55 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 55 | 2023-07-11 08:15:00 | 2023-07-11 16:20:00 | 55 | 55 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-009094 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
535 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花炭乙线 | 避雷器 | #08、#16、#38、#39、#40、#41、#51、#56、#61、#65、#67、#69、#75 | 13 | 39 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 39 | 2023-07-25 08:35:00 | 2023-07-25 15:10:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008821 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#10、#11、#12、#13、#16、#20、#21、#23、#25、#27、#28、#29、#30、#31、#33、#35、#36、#37、#38、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#50、#53、#54 | 38 | 156 | 12 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 156 | 2023-06-06 08:50:00 | 2023-06-06 11:57:00 | 156 | 156 | 100% | 100% |  | JH030120230111-008819 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#09、#14、#15、#17、#19、#22、#24、#26、#27、#32、#34、#39、#41、#44、#46、#48、#50、#51、#52、#53、#54、#55 #07-#08(三相）、#17-#18（B相）、#21-#22（A相、右地线）、#25-#26（A相）、#38-#39（右地线）、#40-#41（三相） |  |  |  | 26 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 26 | 2023-03-30 08:49:00 | 2023-03-30 12:49:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | JH030120230111-009096 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 避雷器 | #30、#45、#50 | 3 | 9 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 9 | 2023-06-06 09:58:00 | 2023-06-06 12:58:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230111-009093 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
539 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05、#06、#07、#08、#10、#11、#12、#13、#16、#18、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#28、#29、#30、#31、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#40、#41、#42、#43、#45、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#55 | 39 | 156 | 12 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 156 | 2023-06-06 08:50:00 | 2023-06-06 11:57:00 | 156 | 156 | 100% | 100% |  | JH030120230111-009094 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
540 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#09、#14、#15、#17、#19、#22、#24、#26、#27、#32、#34、#39、#41、#44、#46、#48、#50、#51、#52、#53、#54、#55 #05-#06(A相）、#07-#08（三相）、#15-#16（A相）、#21-#22（C相）、#24-#25（B相）、#40-#41（三相） |  |  |  | 26 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 26 | 2023-06-06 08:57:00 | 2023-06-06 11:56:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | JH030120230111-009093 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
541 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 避雷器 | #33、#38 | 2 | 6 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 6 | 2023-06-06 09:58:00 | 2023-06-06 12:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-009093 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
542 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （7-9月重要） | 炭郭甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#15、#16、#18、#21、#22、#24、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34 | 24 | 126 | 12 |  | 2023-07-06 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 126 | 2023-09-21 09:35:00 | 2023-09-21 14:35:00 | 126 | 126 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到9月结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010668 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
543 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （7-9月重要） | 炭郭甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#07、#08、#08+1、#09、#13、#14、#17、#19、#20、#23、#25、#27、#28、#32、#33、#34 #11-#12(A相）、#14-#15（A相）、#17-#18（三相） |  |  |  | 18 | 2023-07-06 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 18 | 2023-09-21 09:35:00 | 2023-09-21 14:35:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到9月结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010667 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
544 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （7-9月重要） | 炭郭甲线 | 避雷器 | #15、#16、#21、#22 | 4 | 12 | 5 |  | 2023-07-06 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 12 | 2023-09-21 09:35:00 | 2023-09-21 14:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到9月结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010666 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
545 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （7-9月重要） | 炭郭乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03、#04、#05、#06、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#18、#20、#21、#22、#24、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34 | 24 | 111 | 12 |  | 2023-07-06 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 111 | 2023-09-21 09:35:00 | 2023-09-21 14:35:00 | 111 | 111 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到9月结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010794 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
546 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （7-9月重要） | 炭郭乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#07、#08、#08+1、#09、#13、#14、#17、#19、#20、#23、#25、#27、#28、#32、#33、#34 #17-#18（三相、右地线）、#30-#31（B相、右地线） |  |  |  | 18 | 2023-07-06 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 18 | 2023-09-21 09:35:00 | 2023-09-21 14:35:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到9月结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010796 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
547 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （7-9月重要） | 炭郭乙线 | 避雷器 | #12、#15、#16、#21、#22 | 5 | 15 | 5 |  | 2023-07-06 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 15 | 2023-09-21 09:35:00 | 2023-09-21 14:35:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到9月结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010795 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
548 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#05、#09、#10、#11、#12、#14、#15、#16、#17、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#54、#55、#56、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#66、#68、#69、#70、#71、#72 | 60 | 228 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 228 | 2023-07-25 08:40:00 | 2023-07-25 15:35:00 | 228 | 228 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010511 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
549 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#21、#23、#25、#29、#30、#31、#34、#36、#39、#45、#50、#53、#57、#60、#62、#64、#65、#67、#69 #11-#12(BC相）、#17-#18（AB相）、#18-#19（C相）、#22-#23（三相、左地线）、25-#26（C相）、#26-#27（AC相）、#29-#30（C相）、#33-#34（A相）、#34-#35（BC相）、#39-#40（BC相、左右地线）、#40-#41（BC相）、#42-#43（A相）、#44-#45（BC相）、#48-#49（A相）、#57-#58（C相）、#59-#60（AB相）、#61-#62（AC相、左地线）、#67-#68（三相、左地线）、#68-#69（B相）、#71-#72（A相） |  |  |  | 31 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 31 | 2023-07-18 09:06:00 | 2023-07-20 17:12:00 | 31 | 31 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010892 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
550 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 避雷器 | #22、#30、#44、#51（BC）、#52、#54、#63（BC）、#66 | 8 | 24 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 24 | 2023-07-17 09:06:00 | 2023-07-19 16:13:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230111-010890 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
551 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#05、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#30、#31、#32、#33、#35、#36、#37、#38、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#66、#68、#69、#70、#71、#72 | 61 | 216 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 216 | 2023-07-25 08:40:00 | 2023-07-25 15:35:00 | 216 | 216 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230111-010891 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#21、#23、#25、#29、#30、#31、#34、#36、#39、#45、#50、#53、#57、#60、#62、#64、#65、#67、#69 #10-#11（B相）、#13-#14（B相）、#16-#17（A相）、#18-#19（C相）、#20-#21（B相）、#21-#22（AB相）、#22-#23（C相）、#25-#26（AB相）、#29-#30（BC相）、#32-#33（AC相）、#33-#34（B相）、#35-#36（A相）、#40-#41（AC相）、#42-#43（AB相）、#44-#45（AC相）、#45-#46（C相）、#48-#49（B相）、#52-#53（A相）、#59-#60（AC相）、#67-#68（三相）、#68-#69（C相）、#70-#71（B相）、#71-#72（A相） |  |  |  | 31 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 31 | 2023-07-18 09:06:00 | 2023-07-20 17:12:00 | 31 | 31 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-001901 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
553 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 避雷器 | #12、#13、#14、#22、#30、#44、#51（BC）、#60、#63（BC）、#66 | 10 | 30 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 30 | 2023-07-17 09:06:00 | 2023-07-19 16:13:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001901 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
554 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #199、#206、#213、#223 | 4 | 11 | 11 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 11 | 2023-07-25 08:40:00 | 2023-07-25 15:35:00 | 11 | 11 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-001911 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
555 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 导、地线连接位置 | #198、#200、#203、#210、#213、#223、#224、#228 #191-#192（B相）、#193-#194（三相）、#202-#203（三相）、#203-#204（AB相）、#204-#205（B相）、#209-#210（B相）、#214-#215（B相）、#216-#217（B相）、#219-#220（AC相）、#222-#223（三相、左地线）、#224-#225（A相）、#225-#226（C相） |  |  |  | 8 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 8 | 2023-07-18 09:06:00 | 2023-07-20 17:12:00 | 8 | 8 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-001901 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
556 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 避雷器 | #229、#219、#214、#213、#211、#199、#197、#193、#192 | 9 | 27 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 27 | 2023-07-21 09:13:00 | 2023-07-21 11:26:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001901 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
557 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#06、#07、#08、#09、#13、#14、#15、#16、#21、#23、#27、#28、#29、#30、#31、#34、#35、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#53、#55、#56、#57、#58 | 39 | 204 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 204 | 2023-06-06 08:25:00 | 2023-06-06 15:25:00 | 204 | 204 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001901 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
558 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#10、#11、#12、#17、#18、#19、#20、#22、#23、#24、#25、#26、#32、#33、#36、#42、#43、#47、#51、#52、#54、#58、#59 |  |  |  | 29 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 29 | 2023-06-06 08:24:00 | 2023-06-06 15:24:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001911 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
559 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#21、#22、#23、#24、#27、#28、#29、#30、#31、#34、#35、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#48、#49、#50、#53、#55、#56、#57、#58 | 43 | 222 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 222 | 2023-06-06 08:25:00 | 2023-06-06 15:25:00 | 222 | 222 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001901 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
560 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#10、#11、#12、#17、#18、#19、#20、#22、#23、#24、#25、#26、#32、#33、#36、#42、#43、#47、#51、#52、#54、#58、#59 |  |  |  | 29 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 29 | 2023-06-06 08:24:00 | 2023-06-06 15:24:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001916 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
561 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03、#05、#07、#09、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#19、#22、#26、#28、#31、#32、#33、#36、#37、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#46、#47、#49、#50、#52、#53、#55、#56、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#65、#66、#70、#74、#75、#79、#80、#81、#82、#83 | 51 | 300 | 2 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 300 | 2023-06-27 08:40:00 | 2023-06-30 16:47:00 | 300 | 300 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001917 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
562 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#08、#10、#12、#16、#18、#20、#21、#23、#24、#25、#27、#29、#30、#32、#34、#35、#36、#38、#43、#48、#50、#51、#52、#54、#56、#57、#58、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#71、#72、#73、#76、#77、#79、#80、#84、#85、#86 #09-#10、#37-#38 |  |  |  | 48 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 48 | 2023-06-27 08:45:00 | 2023-06-30 15:47:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001916 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
563 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭甲线 | 避雷器 | #65 | 1 | 3 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | 2023-06-28 13:44:00 | 2023-06-28 16:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001916 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
564 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#05、#07、#09、#11、#13、#14、#15、#17、#18、#19、#20、#22、#26、#27、#28、#31、#33、#34、#35、#37、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#46、#47、#49、#50、#52、#53、#55、#56、#59、#60、#61、#62、#63、#67、#70、#74、#75、#79、#80、#81、#82、#83 | 50 | 306 | 2 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 306 | 2023-06-27 08:40:00 | 2023-06-30 16:47:00 | 306 | 306 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001917 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
565 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#08、#10、#12、#16、#18、#20、#21、#23、#24、#25、#27、#29、#30、#32、#34、#35、#36、#38、#43、#48、#50、#51、#52、#54、#56、#57、#58、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#71、#72、#73、#76、#77、#79、#80、#84、#85、#86 #09-#10、#37-#38 |  |  |  | 48 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 48 | 2023-06-27 08:45:00 | 2023-06-30 15:47:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001916 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
566 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03、#05、#07、#09、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#19、#22、#26、#28、#31、#32、#33、#36、#37、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#46、#47、#49、#50、#52、#53、#55、#56、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#65、#66、#70、#74、#75、#79、#80、#81、#82、#83 | 51 | 300 | 2 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 300 | 2023-09-20 09:17:00 | 2023-09-20 15:34:00 | 300 | 300 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001952 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
567 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#08、#10、#12、#16、#18、#20、#21、#23、#24、#25、#27、#29、#30、#32、#34、#35、#36、#38、#43、#48、#50、#51、#52、#54、#56、#57、#58、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#71、#72、#73、#76、#77、#79、#80、#84、#85、#86 #09-#10、#37-#38 |  |  |  | 48 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 48 | 2023-09-20 09:21:00 | 2023-09-20 15:35:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001953 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
568 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭甲线 | 避雷器 | #65 | 1 | 3 | 5 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | 2023-09-20 09:11:00 | 2023-09-20 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001952 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
569 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#05、#07、#09、#11、#13、#14、#15、#17、#18、#19、#20、#22、#26、#27、#28、#31、#33、#34、#35、#37、#39、#40、#41、#42、#44、#45、#46、#47、#49、#50、#52、#53、#55、#56、#59、#60、#61、#62、#63、#67、#70、#74、#75、#79、#80、#81、#82、#83 | 50 | 306 | 2 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 306 | 2023-09-20 09:17:00 | 2023-09-20 15:34:00 | 306 | 306 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001953 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
570 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 （3-9月重要） | 岭郭乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#08、#10、#12、#16、#18、#20、#21、#23、#24、#25、#27、#29、#30、#32、#34、#35、#36、#38、#43、#48、#50、#51、#52、#54、#56、#57、#58、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#71、#72、#73、#76、#77、#79、#80、#84、#85、#86 #09-#10、#37-#38 |  |  |  | 48 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 48 | 2023-09-20 09:21:00 | 2023-09-20 15:35:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001956 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
571 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#05、#19、#20、#21 | 7 | 36 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 36 | 2023-05-15 08:21:00 | 2023-05-15 15:21:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001957 | 已完成 |  | 线路名称信息不全，请修改 |  | 花都中心第二小组 | FALSE
572 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#07、#08、#10、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#20、#21 #04-#05、#18-#19 |  |  |  | 16 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 16 | 2023-01-22 09:00:00 | 2023-01-22 16:02:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001956 | 已完成 |  | 线路名称信息不全，请修改 |  | 花都中心第二小组 | FALSE
573 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 避雷器 | #09 | 1 | 3 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 3 | 2023-05-15 09:19:00 | 2023-05-15 15:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001956 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
574 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#19 | 5 | 24 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 24 | 2023-05-15 08:21:00 | 2023-05-15 15:21:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001957 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
575 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#07、#08、#10、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#20、#21 |  |  |  | 16 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 16 | 2023-01-22 09:00:00 | 2023-01-22 16:02:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001962 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
576 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#07、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#19、#20、#22、#24、25、#26、#27、#28 | 22 | 124 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 124 | 2023-05-08 08:59:00 | 2023-05-08 17:00:00 | 124 | 124 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001962 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
577 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#06、#10、#18、#20、#21、#23、#24、#27、#28 |  |  |  | 10 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 10 | 2023-01-22 09:00:00 | 2023-01-22 16:02:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001963 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
578 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 避雷器 | #06、#12、#13、#16 | 4 | 12 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 12 | 2023-05-08 08:55:00 | 2023-05-08 16:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001962 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
579 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#07、#08、#11、#12、#16、#18、#19、#22、#23、#24、#25、#28 | 16 | 114 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 114 | 2023-05-08 08:59:00 | 2023-05-08 17:00:00 | 114 | 114 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001973 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
580 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#06、#10、#18、#20、#21、#23、#24、#27、#28 |  |  |  | 10 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 10 | 2023-01-22 09:00:00 | 2023-01-22 16:02:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001974 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
581 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 避雷器 | #07、#12、#13、#16 | 4 | 12 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 12 | 2023-05-08 08:55:00 | 2023-05-08 16:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001973 | 已完成 |  | 线路名称信息不全，请修改 |  | 花都中心第二小组 | FALSE
582 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#16、#17、#18、#20、#23、#24、#25、#26、#29 | 22 | 94 | 12 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 94 | 2023-06-21 08:05:00 | 2023-06-21 14:32:00 | 94 | 94 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001973 | 已完成 |  | 线路名称信息不全，请修改 | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
583 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 导、地线连接位置 | #01、#06、#09、#10、#13、#14、#15、#17、#18、#20、#21、#26、#27、#29 |  |  |  | 14 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 14 | 2023-06-21 08:10:00 | 2023-06-21 14:33:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001974 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
584 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 避雷器 | #18、#27 | 2 | 6 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 6 | 2023-06-28 13:02:00 | 2023-06-28 17:02:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-001973 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
585 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 导、地线连接位置 | #01、#02 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 2 | 2023-06-28 13:14:00 | 2023-06-28 17:14:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002010 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
586 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#06、#10、#13、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#30、#31、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#542、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#62、#63 | 47 | 162 | 11 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 162 | 2023-06-13 08:39:00 | 2023-06-13 16:39:00 | 162 | 162 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002009 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#11、#12、#14、#15、#25、#29、#32、#35、#39、#40、#42、#45、#48、#53、#61、#64 #16-#17、#38-#39、#39-#40、#15-#16、#24-#25、#26-#27、#54-#55、#57-#58、#59-#60 |  |  |  | 24 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 24 | 2023-06-13 08:42:00 | 2023-06-13 16:42:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002010 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
588 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#12、#13、#14、#15、#17、#20 | 14 | 79 | 2 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 刘海康 | 花都中心 | 79 | 2023-06-29 08:05:00 | 2023-06-29 13:05:00 | 79 | 79 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002009 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
589 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#03、#05、#07、#11、#13、#15、#16、#18、#19、#20、#21、#22、#23 |  |  |  | 15 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 刘海康 | 花都中心 | 15 | 2023-06-29 08:03:00 | 2023-06-29 15:03:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002024 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
590 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#04、#07、#10、#13、#14、#47、#51、#52、#54、#55、#56、#57、#60、#63、#64、#65、#67、#68、#69、#71、#75、#76、#77、#80、#82、#84、#86、#88、#89、#91、#93、#94 | 34 | 114 | 13 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 114 | 2023-05-30 08:45:00 | 2023-05-30 15:45:00 | 114 | 114 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002024 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
591 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#11、#12、#14、#15、#25、#29、#32、#35、#39、#42、#43、#43+1、#46、#47、#48、#49、#50、#53、#55、#58、#61、#62、#66、#67、#70、#72、#74、#80、#81、#83、#85、#87、#90、#92、#95、#96 #15-#16、#19-#20、#24-#25、#25-#26、#28-#29、#53-#54、#55-#56、#57-#58、#60-#61、#66-#67、#67-#68、#68-#69、#73-#74 |  |  |  | 44 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 44 | 2023-05-30 08:47:00 | 2023-05-30 14:47:00 | 44 | 44 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002023 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
592 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 避雷器 | #35、#54（B）、#61（B）、#66、#71（C）、#73（AC）、#77（C）、#79（C）、#92、#93、#94、#95 | 12 | 36 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 36 | 2023-07-07 08:10:00 | 2023-07-07 16:35:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002024 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
593 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17 | 13 | 63 | 8 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 63 | 2023-05-30 08:45:00 | 2023-05-30 15:45:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002024 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
594 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#06、#08、#10、#13、#17、#18 |  |  |  | 10 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10 | 2023-05-30 08:47:00 | 2023-05-30 14:47:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002023 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
595 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05、#06、#07、#09、#12、#13、#14、#16、#17、#19、#20、#23、#27、#30、#31、#32、#33、#37、#38、#40、#41、#43、#44、#45 | 25 | 126 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 126 | 2023-06-29 08:05:00 | 2023-06-29 13:05:00 | 126 | 126 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002033 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
596 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#08、#09、#10、#11、#18、#21、#22、#24、#25、#26、#28、#29、#34、#35、#36、#38、#39、#42、#43、#46、#47 |  |  |  | 25 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25 | 2023-06-29 08:03:00 | 2023-06-29 15:03:00 | 25 | 25 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002034 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第二小组 | FALSE
597 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 避雷器 | #21、#22、#40、#41、#45 | 5 | 15 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 15 | 2023-07-21 09:13:00 | 2023-07-21 15:09:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002047 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第二小组 | FALSE
598 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#06、#07、#08、#10、#11、#12、#13、#14、#16、#19 | 12 | 66 | 2 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 刘海康 | 花都中心 | 66 | 2023-06-29 08:05:00 | 2023-06-29 13:05:00 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002046 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
599 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#03、#05、#07、#09、#13、#15、#17、#18、#20、#21、#22、#23、#24、#25 |  |  |  | 16 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 刘海康 | 花都中心 | 16 | 2023-06-29 08:03:00 | 2023-06-29 15:03:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002047 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
600 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#06、#07、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#19、#20、#23、#25、#27、#30、#31、#32、#33、#37、#39、#40、#41、#44、#45、#46 | 28 | 129 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 129 | 2023-07-05 08:15:00 | 2023-07-05 15:40:00 | 129 | 129 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-002047 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
601 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#08、#09、#10、#11、#18、#21、#22、#24、#25、#26、#28、#29、#34、#35、#36、#38、#39、#42、#43、#46、#47、#02-#03、#08-#09、#11-#12 |  |  |  | 25 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25 | 2023-07-05 08:10:00 | 2023-07-05 15:10:00 | 25 | 25 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-002046 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
602 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 避雷器 | #21、#22、#40、#41、#45 | 5 | 15 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 15 | 2023-07-21 09:13:00 | 2023-07-21 15:09:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002047 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
603 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2 | 2023-07-05 08:10:00 | 2023-07-05 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-002046 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
604 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2 | 2023-07-05 08:10:00 | 2023-07-05 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-002047 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
605 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 机巡区复合绝缘子 | #19、#20、#21、#23、#24、#25、#26、#27、#33、#35、#40、#41、#42、#43、#44、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#55、#56、#57、#59、#60、#61、#63、#64、#65、#67、#68、#69、#70、#71、#74、#75 | 38 | 190 | 4 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 190 | 2023-05-30 08:46:00 | 2023-05-30 15:46:00 | 190 | 190 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002046 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
606 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#06、#07、#08、#09+1、#10、#15、#16、#17、#18、#22、#23、#29、#34、#36、#37、#39、#45、#50、#54、#58、#66、#67、#72、#73、#76 #24-#25、#27-#28、#29-#30、#35-#36、#41-#42、#47-#48、#48-#59、#63-#64、#75-#76 |  |  |  | 28 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 28 | 2023-05-23 09:20:00 | 2023-05-23 14:20:00 | 28 | 28 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002047 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
607 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 避雷器 | #02、#04、#06、#09、#09+1、#16、#19（AB）、#22、#30、#53、#55、#56、#59、#65、#69 | 15 | 45 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 45 | 2023-05-23 08:23:00 | 2023-05-23 15:23:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002046 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
608 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#04、#05、#06、#07、#09、#11、#12 | 8 | 30 | 11 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 30 | 2023-07-27 08:10:00 | 2023-07-27 12:15:00 | 30 | 30 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-002024 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
609 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#05、#08、10、#13、#14 #05-#06 |  |  |  | 7 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 7 | 2023-07-27 08:15:00 | 2023-07-27 12:10:00 | 7 | 7 | 100% | 100% | 班组反馈，因外委机巡项目调整，导致年度无人机精细化巡视计划要进行调整，在满足巡视策略的前提下，将该部分线路红外测温调整到第三季度结合无人机精细化巡视同步开展。 | JH030120230102-002023 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
610 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 避雷器 | #13 | 1 | 3 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | 2023-07-21 09:12:00 | 2023-07-21 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002024 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
611 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线集益甲支线 | 导、地线连接位置 | #01 |  |  |  | 1 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 1 | 2023-05-30 08:47:00 | 2023-05-30 14:47:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002023 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
612 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#12、#28、#30、#31、#32、#33、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42 | 15 | 54 | 9 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 54 | 2023-05-31 08:33:00 | 2023-05-31 15:33:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002141 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
613 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#10、#13、#17、#21、#27、#29、#34 #35-#36、#41-#42、#42-#43 |  |  |  | 10 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 10 | 2023-05-31 08:32:00 | 2023-05-31 15:32:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002140 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
614 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线 | 避雷器 | #14（AC）、#15、#28 | 3 | 9 | 5 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 9 | 2023-05-31 08:31:00 | 2023-05-31 15:31:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002141 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
615 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#13、#23、#34、#46、#47、#49、#51、#52、#53、#54、#56、#60、#61、#62、#64 | 23 | 102 | 14 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 102 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 102 | 102 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002140 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
616 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #66-#69、#70、#72、#74（B、C相跳线）（抽检#72） | 1 | 3 | 13 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002256 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
617 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 导、地线连接位置 | #1、#2、#4、#8、#14、#15、#16、#23、#26、#31、#34、#43、#48、#50、#55、#56、#57、#58、#63、#65、#70、#71、#73、#74 #04-#05（A、C相）、#07-#08（三相）、#09-#10（C相）、#23-#24（三相）、#25-#26（B相）、#27-#28（A、C相）、#28-#29（A、C相）、#39-#40（三相）、#64-#65（三相） |  |  |  | 33 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 何志斌 | 花都中心 | 33 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002255 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
618 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 避雷器 | #37、#64 | 2 | 6 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002256 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
619 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#05、#06、#07、#09、#10、#11、#12、#13、#23、#34、#46、#47、#49、#51、#52、#53、#54、#56、#60、#61、#62、#64 | 23 | 111 | 14 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 111 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 111 | 111 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002255 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
620 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #66-#69、#72、#73（三相跳线）、#74（A、B相跳线）（抽检#72） | 1 | 3 | 13 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002256 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
621 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 导、地线连接位置 | #1、#2、#4、#8、#14、#15、#16、#23、#26、#31、#34、#43、#48、#50、#55、#56、#57、#58、#63、#65、#70、#71、#73、#74 #04-#05（C相）、#07-#08（三相）、#23-#24（三相）、#26-#27（C相）、#28-#29（B相）、#33-#34（三相）、#42-#43（C相）、#64-#65（三相） |  |  |  | 32 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 何志斌 | 花都中心 | 32 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002255 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
622 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 避雷器 | #19、#20、#21、#23、#27、#28、#33、#36、#37、#41、#57、#64 | 12 | 36 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 36 | 2023-06-07 08:39:00 | 2023-06-07 14:17:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002256 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
623 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02、#04、#12、#15-21、#22-#23（跳线）、#26、#30（跳线）（抽检#21） | 1 | 6 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2023-05-17 09:12 | 2023-05-17 17:30 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002570 | 已完成 |  |  | 无 | 花都中心第三小组 | FALSE
624 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#05、#10、#11、#13、#14、#22、#23、#24、#25、#27、#28、#29、#30、#18（左地线）、#08-#09（左地线） #14-#15（A、B相）、#17-#18（A相）、#18-#19（B相）、#19-#20（三相导线、B相绑扎）、#21-#22（C相） |  |  |  | 22 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 22 | 2023-05-17 09:13 | 2023-05-17 09:13 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002569 | 已完成 |  |  | 无 | 花都中心第三小组 | FALSE
625 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 避雷器 | #01、#02 | 2 | 6 | 8 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2023-05-17 09:12 | 2023-05-17 17:30 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002570 | 已完成 |  |  | 无 | 花都中心第三小组 | FALSE
626 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02、#04、#12、#13、#15-21、#22-#23（跳线）、#26、#29-#30（跳线）（抽检#21） | 1 | 6 | 6 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2023-05-17 09:12 | 2023-05-17 17:30 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002570 | 已完成 |  |  | 无 | 花都中心第三小组 | FALSE
627 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#05、#06、#10、#11、#13、#14、#22、#23、#24、#25、#27、#28、#29、#30 #19-#20（左地线）#08-#09（B相）、#15-#16（A相导线、A相预绞丝）、#16-#17（B相）、#19-#20（三相） |  |  |  | 21 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 21 | 2023-05-17 09:13 | 2023-05-17 09:13 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002569 | 已完成 |  |  | 无 | 花都中心第三小组 | FALSE
628 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 避雷器 | #01 | 1 | 3 | 8 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3 | 2023-05-17 09:12 | 2023-05-17 17:30 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002570 | 已完成 |  |  | 无 | 花都中心第三小组 | FALSE
629 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#3、#4、#5、#14、#16、#17 | 7 | 27 | 3 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王雁南 | 花都中心 | 27 | 2023-06-08 08:15:00 | 2023-06-08 12:15:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002501 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
630 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18 |  |  |  | 16 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王雁南 | 花都中心 | 16 | 2023-06-08 08:15:00 | 2023-06-08 12:15:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002500 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
631 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、 #14、#15、#16、#17、#18 | 12 | 42 | 3 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王雁南 | 花都中心 | 42 | 2023-06-08 08:15:00 | 2023-06-08 12:15:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002501 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
632 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18 |  |  |  | 16 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王雁南 | 花都中心 | 16 | 2023-06-08 08:15:00 | 2023-06-08 12:15:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002500 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
633 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02-#03、#05-#10、#14-#18、#20-#26、#28-#30、#33-#34、#36（抽检#26） | 1 | 3 | 25 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3 | 2023-06-06 08:08:00 | 2023-06-06 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002500 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
634 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#11、#12、#13、#19、#27、#31、32、#36、#37、#38 #04-#05（A相）、#08-#09（C相预绞丝）、#23-#24（三相）、#25-#26（A相）、##26-#27（B、C相）、#29-#30（B相）、#30-#31（三相）、#34-#35（B、C相）#35-#36（A相）、#36-#37（A、C相） |  |  |  | 24 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 24 | 2023-06-06 08:08:00 | 2023-06-06 17:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002501 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
635 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 避雷器 | #05、#27 | 2 | 6 | 8 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2023-06-06 08:08:00 | 2023-06-06 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002500 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
636 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #04（跳线）、#05-#10、#14-#18、#20-#26、#28-#30、#33-#34、#36（抽检#26） | 1 | 3 | 25 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3 | 2023-06-06 08:08:00 | 2023-06-06 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-023168 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
637 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#11、#12、#13、#19、#27、#31、32、#36、#37、#38、#22（左地线）、 #04-#05（A相）、#19-#20（B相）、#23-#24（三相、左地线）、#24-#25（左地线）、#25-#26（C相）、#26-#27（三相）、#27-#28（A相）、#30-#31（C相）、#34-#35（A相、左地线）#35-#36（C相） |  |  |  | 23 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23 | 2023-06-06 08:08:00 | 2023-06-06 17:00:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230625-023168 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
638 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 机巡区复合绝缘子 | #06、#09、#10、#15、#17、#18、#19、#21、#22、#25、#26、#27、#29、#31、#32、#33、#34、#35 | 18 | 84 | 16 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 84 | 2023-07-26 08:51:00 | 2023-07-26 15:58:00 | 84 | 84 | 100% | 100% |  | JH030120230625-023169 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
639 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 禁飞区复合绝缘子 | #36、#37、#38（跳线）、#39、#40、#42、#44、#45（抽检#44） | 1 | 3 | 15 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-07-26 08:51:00 | 2023-07-26 15:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-023168 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
640 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 导、地线连接位置 | #01-#08、#11-#14、#16、#20、#23、#28、#30、#35、#38、#41、#43、#46、#47、#48、#49、#50 #06-#07（C相）、#15-#16（B、C相）、#18-#19（左地线）、#19-#20（A相）、#29-#30（三相）、#38-#39（三相） |  |  |  | 31 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 何志斌 | 花都中心 | 31 | 2023-07-26 08:51:00 | 2023-07-26 15:58:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | JH030120230625-023168 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
641 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 避雷器 | #11、#17、#18、#22 | 4 | 12 | 10 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 12 | 2023-07-26 08:51:00 | 2023-07-26 15:58:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230625-023169 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
642 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 文田甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01-#05、#07、#09、#10（抽检#09） | 1 | 3 | 13 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-07-04 08:13:00 | 2023-07-04 15:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010376 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
643 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 文田甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#06、#08、#11、#12、#13、#14 #03-#04（三相） |  |  |  | 10 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 10 | 2023-07-04 08:30:00 | 2023-07-04 12:00:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010376 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
644 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 文田甲线 | 避雷器 | #09、#10 | 2 | 6 | 8 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 6 | 2023-07-04 08:13:00 | 2023-07-04 15:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002591 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
645 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 文田乙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01、#04、#05、#07、#09、#10（抽检#09） | 1 | 3 | 13 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-07-04 08:13:00 | 2023-07-04 15:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002592 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
646 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 文田乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#06、#08、#11、#12、#13、#14 |  |  |  | 9 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 9 | 2023-07-04 08:30:00 | 2023-07-04 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002570 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
647 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 文田乙线 | 避雷器 | #09、#10 | 2 | 6 | 8 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 6 | 2023-07-04 08:13:00 | 2023-07-04 15:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002569 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
648 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 机巡区复合绝缘子 | #2、#3、#6、#7、#10、#16、#17、#18、#22、#26、#27、#30、#31、#34、#42、#43、#46、#47、#49、#51、#52、#53 | 22 | 87 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 87 | 2023-06-06 08:30:00 | 2023-06-06 11:50:00 | 87 | 87 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002570 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
649 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#28、#29、#32、#33、#35、#37、#38、#39、#40、#41、#44、#45、#48、#50、#54、#55、#56 #48-#49（右地线） |  |  |  | 39 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 39 | 2023-06-06 08:30:00 | 2023-06-06 11:50:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
650 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 避雷器 | #42 | 1 | 3 | 3 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 3 | 2023-06-06 08:30:00 | 2023-06-06 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
651 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#03、#04、#05 |  |  |  | 6 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6 | 2023-06-06 08:30:00 | 2023-06-06 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002597 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
652 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#16、#21、#27、#30、#31、#34、#42、#43、#46、#47、#49、#51、#52、#53、#54 | 23 | 90 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 90 | 2023-05-24 08:40:00 | 2023-05-24 17:40:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
653 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 禁飞区复合绝缘子 | #61（三相跳线）、#63、#64、#66-#73（抽检#71） | 1 | 6 | 5 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-24 08:40:00 | 2023-05-24 17:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
654 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#08、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#28、#29、#32、#33、#35、#37、#38、#39、#40、#41、#44、#45、#48、#50、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#65、#74、#75、#76 |  |  |  | 48 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 48 | 2023-05-24 08:36:00 | 2023-05-24 17:36:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002597 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
655 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 避雷器 | #42、#68、#69、#70 | 4 | 3 | 15 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 3 | 2023-05-24 08:40:00 | 2023-05-24 17:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002584 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
656 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02-#05、#06（跳线）、#07（跳线）、#08、#10（跳线）、#11（跳线）（抽检#05） | 1 | 6 | 7 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-24 08:40:00 | 2023-05-24 17:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002583 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
657 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#06、#07、#09、#10、#11 #03-#04（三相） |  |  |  | 8 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 8 | 2023-05-24 08:36:00 | 2023-05-24 17:36:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002614 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
658 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#6、#7 | 3 | 18 | 14 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 18 | 2023-05-22 16:32:00 | 2023-05-31 16:32:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002615 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
659 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#08 |  |  |  | 4 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 4 | 2023-05-22 16:31:00 | 2023-05-31 16:31:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002614 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
660 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合龙凤文线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（A、B相跳线）、#04-1、#06-1、#07-1、#10-1、#11-1、#13-1 （抽检#11-1） | 1 | 6 | 2 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002614 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
661 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合龙凤文线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03-1、#05-1、#08-1、#09-1、#12-1、#14-1、#15-1 #04-1-#05-1（A相）、#10-1-#11-1（C相）、#11-1-#12-1（C相、右地线） |  |  |  | 12 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002615 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
662 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合龙凤文线 | 避雷器 | #06-1 | 1 | 3 | 15 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002614 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
663 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合龙凤文线 | 禁飞区复合绝缘子 | #05-2-#08-2（抽检#06-2） | 1 | 6 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002501 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
664 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合龙凤文线 | 导、地线连接位置 | #02、#03-2、#04-2、#09-2、#10-2、#11-2 |  |  |  | 6 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002500 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
665 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（A、B相跳线）、#04、#06、#09、#10、#13 （抽检#09） | 1 | 4 | 2 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 4 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
666 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#07、#08、#11、#12、#14、#15、#16 #03-#04（B相）、#06-#07（A、B相）#10-#11（A相）#13-#14（三相） |  |  |  | 15 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 15 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
667 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 禁飞区复合绝缘子 | #00、#3-1、#5-1、#6-1、#9-1、#10-1、#12-1、#4-2、#6-2、#9-2、#10-2、#13-2（抽检#06-2） | 1 | 6 | 2 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002597 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
668 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 导、地线连接位置 | #15-1、#14-1、#13-1、#11-1、#08-1、#07-1、#04-1、#02-1、#01-1、#00、#01-2、#02-2、#03-2、#05-2、#07-2、#08-2、#11-2、#12-2、#14-2、#15-2、#16-2、#03-2-#04-2（B相）、#13-2-#14-2（B相） |  |  |  | 23 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 23 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
669 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #03-#06（抽检#05） | 1 | 6 | 17 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
670 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#07、#08、#09 |  |  |  | 6 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:35:00 | 2023-05-22 17:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002597 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
671 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 禁飞区复合绝缘子 | #04-#11、#13、#14、#16（抽检06） | 1 | 6 | 4 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-24 08:40:00 | 2023-05-24 17:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
672 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#12、#15、#16 |  |  |  | 6 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-24 08:36:00 | 2023-05-24 17:36:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002597 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
673 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 禁飞区复合绝缘子 | #02-#05、#06（跳线）、#07（跳线）、#08、#10（跳线）、#11（跳线）（抽检#05） | 1 | 6 | 7 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 2023-05-24 08:40:00 | 2023-05-24 17:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002597 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
674 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#06、#07、#09、#10、#11 |  |  |  | 7 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 7 | 2023-05-24 08:36:00 | 2023-05-24 17:36:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002596 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
675 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05、#07、#10、#11、#12、#14、#15、#16、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#32、#33 | 18 | 54 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 54 | 2023-05-22 16:30:00 | 2023-05-31 16:30:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120221230-059798 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
676 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#08、#09、#13、#14、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#31、#33、#34 |  |  |  | 19 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 19 | 2023-05-22 16:33:00 | 2023-05-31 16:33:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120221230-059798 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
677 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#03、#05、#07、#10、#11、#12、#14、#15、#16、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#34 | 20 | 63 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63 | 2023-05-22 16:30:00 | 2023-05-31 16:30:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230223-002124 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
678 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#06、#08、#09、#13、#14、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#31、#33、#34 |  |  |  | 19 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 19 | 2023-05-22 16:33:00 | 2023-05-31 16:33:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063864 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
679 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （7-9月重要） | 林军芙线 | 机巡区复合绝缘子 | #2、#20、#21、#25、#29、#30、#32、#33、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#50、#51、#54、#62、#63、#64、#65、#66、#68、#69、#70、#71、#74、#77、#86 | 30 | 96 | 16 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 96 | 2023-07-31 08:35:00 | 2023-07-31 16:30:00 | 96 | 96 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063864 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
680 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （7-9月重要） | 林军芙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#06、#07、#08、#09、#1、#10、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#26、#27、#28、#31、#32、#33、#34、#41、#49、#52、#53、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#67、#72、#73、#75、#76、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#87、#88、#89 #27-#28（左、右地线）、#34-#35（B相）、#35-#36（C相）、#37-#38（左、右地线）、#40-#41（A相）、#41-#42（三相）、#47-#48（B相、左右地线）、#51-#52（三相）、#64-#65（A相）、#66-#67（B相）、#70-#71（B相） |  |  |  | 63 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 63 | 2023-07-31 08:35:00 | 2023-07-31 16:30:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063862 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
681 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （7-9月重要） | 林军芙线 | 避雷器 | #06、#09、#09+1、#16、#30、#34、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#54、#59、#71（A）、#74（B）、#77、#80、#82 | 19 | 104 | 7 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 104 | 2023-07-31 08:35:00 | 2023-07-31 16:30:00 | 104 | 104 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063531 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
682 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （7-9月重要） | 林军芙线杨屋甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01 |  |  |  | 2 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | 2023-07-31 08:35:00 | 2023-07-31 16:30:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063529 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
683 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （7-9月重要） | 林军芙线振兴甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #2、#6、#8、#9 | 4 | 18 | 14 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 18 | 2023-07-31 08:35:00 | 2023-07-31 16:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063865 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
684 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （7-9月重要） | 林军芙线振兴甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#03、#04、#05、#06、#07、#09、#10 |  |  |  | 9 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 9 | 2023-07-31 08:35:00 | 2023-07-31 16:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063860 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
685 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （7-9月重要） | 林军芙线振兴甲支线 | 避雷器 | #02 | 1 | 3 | 7 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 3 | 2023-07-31 08:35:00 | 2023-07-31 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074559 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
686 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 机巡区复合绝缘子 | #2、#20 | 2 | 6 | 16 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-013335 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
687 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#06、#07、#08、#09、#09+1、#10、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#03-#04（A相） |  |  |  | 16 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 16 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120221230-075088 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
688 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 避雷器 | #03（BC）、#05、#06、#09、#09+1、#16 | 6 | 17 | 2 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 17 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120221230-075843 | 已完成 |  | 线路名称信息填错请修改 |  | 花都中心第三小组 | FALSE
689 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#5、#6、#7、#9、#11、#12、#13、#14、#15、#17、#19、#21 | 14 | 75 | 3 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 75 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 75 | 75 | 100% | 100% |  | JH030120221230-075530 | 已完成 |  | 线路名称填写错误，请修改 |  | 花都中心第三小组 | FALSE
690 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#08、#10、#16、#18、#20、#21、#22、#23、#08-#09（A相） |  |  |  | 14 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 14 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | JH030120221230-076690 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
691 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#5、#6、#7、#9、#11、#12、#13、#14、#15、#17、#19、#21 | 14 | 75 | 3 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 75 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 75 | 75 | 100% | 100% |  | JH030120221230-076080 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
692 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #05、#06、#07、#11、#12、#13、#14、#19、#24、#25、#26、#27、#30、#31、#32、#33、#33+1、#36、#41、#44、#45、#46、#49、#51、#52、#53、#54、#55、#58、#59、#63、#64、#65、#66、#67、#69、#71 | 37 | 129 | 3 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 129 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 129 | 129 | 100% | 100% |  | JH030120221230-076082 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
693 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#08、#09、#10、#15、#16、#17、#18、#20、#21、#22、#22-1、#23、#28、#29、#33、#33+1、#34、#35、#37、#38、#39、#40、#42、#43、#46、#47、#48、#49、#50、#56、#57、#60、#61、#62、#68、#70、#71、#06-#07（B相）、#14-#15（B相）、#23-#24（A相）、#63-#64（C相） |  |  |  | 45 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 45 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120221230-076027 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
694 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #05、#06、#07、#11、#12、#13、#14、#19、#24、#25、#26、#27、#29、#30、#31、#32、#33、#33+1、#36、#41、#44、#45、#51、#52、#53、#54、#55、#58、#59、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70 | 37 | 138 | 11 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 138 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 138 | 138 | 100% | 100% |  | JH030120221230-076029 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
695 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#08、#09、#10、#15、#16、#17、#18、#20、#21、#22、#22-1、#23、#28、#29、#33、#33+1、#34、#35、#37、#38、#39、#40、#42、#43、#46、#47、#48、#49、#50、#56、#57、#60、#61、#62、#68、#70、#71、#13-#14（C相）、#19-#20（B相）、#23-#24（C相）、#55-#56（C相）、#57-#58（C相）、#62-#63（C相）、#63-#64（B相）、#65-#66（C相） |  |  |  | 49 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 49 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 49 | 49 | 100% | 100% |  | JH030120221230-075095 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
696 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 导、地线连接位置 | #00 |  |  |  | 1 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120221230-075091 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
697 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #00 | 1 | 3 | 2 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 3 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074833 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
698 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 导、地线连接位置 | #00 |  |  |  | 1 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074831 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 | 花都中心第三小组 | FALSE
699 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 田军线 | 机巡区复合绝缘子 | #12、#13、#17、#18、#20、#21、#22、#27、#28、#37、#39、#40、#47、#48、#49、#58 | 16 | 70 | 19 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 70 | 2023-07-28 09:30:00 | 2023-07-28 16:57:00 | 70 | 70 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074237 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
700 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 田军线 | 禁飞区复合绝缘子 | #04、#05、#06、#08、#11、#12（抽检#08） | 1 | 3 | 18 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-07-28 09:30:00 | 2023-07-28 16:57:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074235 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
701 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 田军线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#07、#14、#15、#16、#17、#19、#23、#24、#25、#26、#27、#31、#33、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#44、#46、#52、#54、#57、#58、#59、#60、#13-#14（三相）、#30-#31（三相）、#31-#32（A相绑扎）、#32-#33（A相绑扎）、#35-#36（右地线）、#52-#53（C相）、#53-#54（A相） |  |  |  | 38 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 王冠群 | 花都中心 | 38 | 2023-07-28 09:30:00 | 2023-07-28 16:57:00 | 38 | 38 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074234 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
702 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 田军线 | 避雷器 | #16、#27、#28、#29、#33、#34、#35 | 7 | 21 | 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 21 | 2023-07-28 09:30:00 | 2023-07-28 16:57:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073651 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
703 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #2、#5、#7 | 3 | 18 | 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 18 | 2023-07-28 09:30:00 | 2023-07-28 16:57:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073654 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
704 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#03、#04、#06、#07 |  |  |  | 6 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 6 | 2023-07-28 09:30:00 | 2023-07-28 16:57:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073652 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
705 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田龙甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #07、#10、#11、#13、#14、#17（抽检#14） | 1 | 3 | 19 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 阮耀萱 | 花都中心 | 3 | 2023-01-22 09:23:00 | 2023-01-22 16:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071651 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
706 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田龙甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#08、#09、#12、#15、#16、#18、#20、#07-#08（A相）、#09-#10（A、C相）、#10-#11（C相）、#11-#12（C相）、#13-#14（C相） |  |  |  | 18 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 阮耀萱 | 花都中心 | 18 | 2023-01-22 09:23:00 | 2023-01-22 16:10:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221222-013335 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
707 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田平文线 | 禁飞区复合绝缘子 | #03、#06-#09、#13、#13（跳线）（抽检#09） | 1 | 3 | 4 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 阮耀萱 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 09:45 | 2023-05-26 17:30 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-075088 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
708 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田平文线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#05、#10、#14、#17 #16-#17（C相）、#13-#14（C相、B相补修管）、#10-#11（A、B相）、#07-#08（A相）、#09-#10（A相） |  |  |  | 12 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 阮耀萱 | 花都中心 | 12 | 2023-05-26 09:45 | 2023-05-26 17:30 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-068969 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
709 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 机巡区复合绝缘子 | #16、#18、#20、#21、#22、#26、#27、#28、#29、#30、#32、#34、#35、#36 | 14 | 69 | 3 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 69 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 69 | 69 | 100% | 100% |  | JH030120221230-068967 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
710 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#07、#14、#15、#16、#17、#19、#23、#24、#25、#26、#27、#31、#33、#35、#36、#37、#38、#39、#07-#08（A、B相）、#13-#14（A、C相）、#14-#15（B相） |  |  |  | 23 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 王冠群 | 花都中心 | 23 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071496 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
711 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 避雷器 | #16 | 1 | 3 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 3 | 2023-05-02 08:20:00 | 2023-05-02 16:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066222 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
712 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 机巡区复合绝缘子 | #6、#8、#16、#22、#24、#25、#26、#27、#30、#31、#34、#36、#37、#38、#40、#49、#50、#51、#52、#55、#56、#57 | 22 | 81 | 14 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 81 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 81 | 81 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066398 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
713 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（跳线）、#02-#05（抽检#04） | 1 | 3 | 13 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066222 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
714 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 导、地线连接位置 | #01、#07、#08、#09、#10、#13、#14、#15、#16、#17、#22、#23、#24、#28、#29、#31、#32、#33、#34、#35、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#50、#51、#53、#54、#56、#58、#59 |  |  |  | 37 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 窄毅栋 | 花都中心 | 37 | 2023-05-26 08:22:00 | 2023-05-26 16:52:00 | 37 | 37 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066398 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
715 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 避雷器 | #16、#18、#22 | 3 | 9 | 8 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 9 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-065978 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
716 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11 | 12 | 57 | 6 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 57 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 57 | 57 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066142 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
717 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#10、#11 |  |  |  | 5 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 5 | 2023-05-26 08:22:00 | 2023-05-26 16:52:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120221230-065480 | 已完成 |  |  | 531前完成 | 花都中心第三小组 | FALSE
718 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 文游田龙线 | 禁飞区复合绝缘子 | #01（A、C跳线）、#02、#04、#06、#07、#10-1、#10-2、#13-2、#16-2、#17-2、#19-2、#20-2、#23-2（抽检#20-2） | 1 | 3 | 19 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 阮耀萱 | 花都中心 | 3 | 2023-05-25 14:00 | 2023-05-25 17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-064773 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
719 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 文游田龙线 | 导、地线连接位置 | #01、#03、#06、#08、#09、#10-1、#11-1、#09、#10-2、#11-2、#12-2、#14-2、#15-2、#18-2、#21-2、#22-2、#24-2、#26-2、#04-#05（C相）、#15-2-#16-2（A、C相）、#14-2-#15-2(C相) |  |  |  | 21 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 阮耀萱 | 花都中心 | 21 | 2023-05-25 14:00 | 2023-05-25 17:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063962 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
720 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #2、#5、#6、#8、#11、#12、#13、#15、#16、#17、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#33、#34、#37、#38、#39、#40、#41、#43、#44、#48、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61 | 35 | 129 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 129 | 2023-05-22 08:27:00 | 2023-05-31 16:27:00 | 129 | 129 | 100% | 100% |  | JH030120221230-065002 | 已完成 |  |  |  | 花都中心第三小组 | FALSE
721 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#07、#09、#10、#14、#15、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#32、#34、#35、#36、#42、#45、#46、#47、#49、#50、#51、#52、#53、#55、#56、#59、#60、#62、#63 |  |  |  | 36 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 36 | 2023-05-22 08:23:00 | 2023-05-22 16:23:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120221230-063730 | 已完成 |  |  | 531前完成 |  | FALSE
722 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 避雷器 | #01、#31 | 2 | 6 | 12 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:27:00 | 2023-05-31 16:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-062424 | 已完成 |  |  | 531前完成 |  | FALSE
723 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#4、#6、#8、#11、#12、#13、#15、#16、#17、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#37、#38、#39、#40、#41、#43、#44、#46、#48、#54、#57、#58、#61、#62 | 34 | 126 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 126 | 2023-05-22 08:27:00 | 2023-05-31 16:27:00 | 126 | 126 | 100% | 100% |  | JH030120230104-016386 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
724 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#04、#05、#07、#09、#10、#14、#15、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#32、#34、#35、#36、#42、#45、#46、#47、#49、#50、#51、#52、#53、#55、#56、#59、#60、#62、#63 |  |  |  | 36 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 36 | 2023-05-22 08:23:00 | 2023-05-22 16:23:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004447 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
725 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 避雷器 | #01、#31 | 2 | 6 | 12 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 2023-05-22 08:27:00 | 2023-05-31 16:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230505-000337 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
726 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #2、#3、#4、#、5#6、#10、#11、#14、#15、#16、#17、#18、#24、#25、#28、#33 | 16 | 54 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 54 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004289 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
727 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#07、#08、#09、#12、#13、#19、#20、#21、#22、#23、#26、#27、#29、#30、#31、#32、#34 |  |  |  | 19 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 19 | 2023-06-14 13:33:00 | 2023-06-14 17:33:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004759 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
728 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#4、#5、#6、#8、#11、#12、#13、#14、#22、#23、#24、#25、#28、#30、#32、#33、#34、#35、#37、#43、#50、#54、#55 | 24 | 129 | 14 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 129 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 129 | 129 | 100% | 100% |  | JH030120230104-019916 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
729 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 禁飞区复合绝缘子 | #56-#58、#59-#60（跳线）、#61、#63、#64、#65（C相跳线）、#66、#67（B、C跳线）#68（抽检#66） | 1 | 3 | 13 |  | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005144 | 已完成 |  |  | 531前完成 |  | FALSE
730 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#04、#06、#07、#09、#10、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#25、#26、#27、#28、#29、#31、#32、#36、#37、#38、#43、#44、#45、#46、#47、#50、#51、#52、#53、#59、#60、#62、#65、#67、#69 #21-#22（A相）、#23-#24（C相）、#30-#31（C相）、#32-#33（C相）、#33-#34（B相）、#35-#36（C相） |  |  |  | 48 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 何志斌 窄毅栋 | 花都中心 | 48 | 2023-05-26 08:22:00 | 2023-05-26 16:52:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230224-014494 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
731 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 避雷器 | #44 | 1 | 3 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230421-000308 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
732 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #1、#2、#3、#4、#5 | 5 | 30 | 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 30 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005146 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
733 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#06 |  |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 2 | 2023-05-26 08:22:00 | 2023-05-26 16:52:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230410-000408 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
734 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#11 | 8 | 45 | 6 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 45 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005146 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
735 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02、#10、#11 |  |  |  | 5 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 5 | 2023-05-26 08:22:00 | 2023-05-26 16:52:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230410-000408 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
736 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 导、地线连接位置 | #01、#02、#03、#05、#07、#08、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#25、#24-#25（地线） |  |  |  | 17 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 17 | 2023-05-26 08:22:00 | 2023-05-26 16:52:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230421-000308 | 已完成 |  |  | 已建6月月计划 |  | FALSE
737 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（跳线）、#02（跳线）、#03（跳线）、#04、#06、#07（跳线）、#08（跳线）、#09、#12、#13（跳线）、#14（跳线）、#20、#21、#22、#23、#24、#25（跳线） | 18 | 56 | 14 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 56 | 2023-05-26 08:16:00 | 2023-05-26 17:00:00 | 56 | 56 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003240 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
738 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#05、#06、#08(B、C相跳线绝缘子)、#09（A、C相跳线绝缘子）、#79、#98、#99、#114、#120、#121、#152、#153、#154、#156、#157（三相跳线绝缘子）、#158、#159、#160（三相跳线绝缘子）、#173、#174、#175、#196、#197、 | 24 | 132 | 11 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 132 | 2023-06-26 08:30:00 | 2023-06-26 16:54:00 | 132 | 132 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020235 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
739 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 禁飞区复合绝缘子 | 禁飞区：#198、#202、#203、#204、#210、#213（三相跳线绝缘子）、#214（三相跳线绝缘子）、#215（三相跳线绝缘子）、#216、#217、#218、#219、#220、#221、#226；（抽检#218） | 1 | 6 | 10 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 6 | 2023-06-26 08:30:00 | 2023-06-26 16:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005488 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
740 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#04、#07、#08、#09、#93、#100、#124、#129、#134、#140、#157、#160、#164、#169、#172、#175、#192、#207、#209、#213、#214、#215、#222、#225、#227、#229 接续管：#73-#74、#74-#75、#78-#79、#79-#80、#80-#81、#83-84、#84-#85、#86-#87、#90-#91、#91-#92、#98-#99、#99-#100、#105-#106、#111-#112、#114-#115、#118-#119、#120-#121、#121-#122、#130-#131、#133-#134、#134-#135、#136-#137、#137-#138、#141-#142、#145-#146、#148-#149、#152-#153、#155-#156、#175-#176、#176-#177、#185-#186、#189-#190、#197-#198、#199-#200、#204-#205、#77（半张力预绞丝）、#174-#175（半张力预绞丝 ） |  |  |  | 87 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 87 | 2023-03-23 14:00:00 | 2023-03-23 17:00:00 | 87 | 87 | 100% | 100% |  | JH030120230413-000565 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
741 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#05、#06、#08(B、C相跳线绝缘子)、#09（A、C相跳线绝缘子）、#79、#98、#99、#114、#120、#121、#152、#153、#154、#156、#157（三相跳线绝缘子）、#158、#159、#160（三相跳线绝缘子）、#173、#174、#175、#196、#197、 | 24 | 132 | 11 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 132 | 2023-08-15 14:00:00 | 2023-08-15 16:54:00 | 132 | 132 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
742 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 禁飞区复合绝缘子 | 禁飞区：#198、#202、#203、#204、#210、#213（三相跳线绝缘子）、#214（三相跳线绝缘子）、#215（三相跳线绝缘子）、#216、#217、#218、#219、#220、#221、#226；（抽检#218） | 1 | 6 | 10 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 6 | 2023-08-15 14:00:00 | 2023-08-15 16:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020482 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
743 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#04、#07、#08、#09、#93、#100、#124、#129、#134、#140、#157、#160、#164、#169、#172、#175、#192、#207、#209、#213、#214、#215、#222、#225、#227、#229 接续管：#73-#74、#74-#75、#78-#79、#79-#80、#80-#81、#83-84、#84-#85、#86-#87、#90-#91、#91-#92、#98-#99、#99-#100、#105-#106、#111-#112、#114-#115、#118-#119、#120-#121、#121-#122、#130-#131、#133-#134、#134-#135、#136-#137、#137-#138、#141-#142、#145-#146、#148-#149、#152-#153、#155-#156、#175-#176、#176-#177、#185-#186、#189-#190、#197-#198、#199-#200、#204-#205、#77（半张力预绞丝）、#174-#175（半张力预绞丝 ） |  |  |  | 93 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 93 | 2023-08-15 14:00:00 | 2023-08-15 16:52:00 | 93 | 93 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005490 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
744 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#06、#07 | 4 | 24 | 12 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 24 | 2023-06-26 08:30:00 | 2023-06-26 17:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230606-000300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
745 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#02、#05、#08 |  |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 3 | 2023-06-26 08:30:00 | 2023-06-26 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003620 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
746 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#04、#06、#07 | 4 | 24 | 12 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 24 | 2023-08-10 08:00:00 | 2023-08-10 12:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005491 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
747 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#02、#05、#08 |  |  |  | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 3 | 2023-08-10 08:00:00 | 2023-08-10 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230606-000300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
748 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 机巡区复合绝缘子 | #02（B、C相跳线绝缘子）、#03、#04、#05（三相跳线绝缘子）、#06、#07（三相跳线绝缘子）、#08、#09（B相跳线绝缘子）、#10、#11、#12、#13、#14、#15（B相跳线绝缘子）、#16、#17、#18、#19、#20（B相跳线绝缘子）、#22、#25、#27、#89（三相跳线绝缘子）、#90（三相跳线绝缘子）、#91、#92（三相跳线绝缘子）、#93、#94（三相跳线绝缘子）、#95、#96、#97、#98（三相跳线绝缘子）、#99（三相跳线绝缘子）、#100、#101、#102（三相跳线绝缘子）、#103、#104（三相跳线绝缘子）、#105、#106、#107、#108、#109（三相跳线绝缘子）、#110（三相跳线绝缘子）、#111、#112（三相跳线绝缘子）、#113（三相跳线绝缘子） | 47 | 221 | 3 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱国坚 | 从化中心 | 221 | 2023-08-15 08:49:00 | 2023-08-15 12:49:00 | 221 | 221 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003622 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
749 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#05、#07、#09、#15、#20、#21、#23、#24、#26、#28、#28分01、#28分02、#28分03、#28分04、#28分05、#28分06、#28分07、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#37、#38、#39、#42、#47、#50、#51、#54、#57、#58、#63、#66、#70、#71、#73、#77、#78、#80、#86、#87、#88、#89、#90、#92、#94、#98、#99、#102、#104、#109、#110、#112、#113 接续管：#04-#05、#08-#09、#14-#15、#24-#25、#39-#40、#46-#47、#61-#62、#62-#63、#81-#82、#107-#108 |  |  |  | 70 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱国坚 | 从化中心 | 70 | 2023-01-18 09:15:00 | 2023-01-18 12:15:00 | 70 | 70 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005683 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
750 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 避雷器 | #12、#13、#14、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#72、#73、#74、#75、#76、#77、#78、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#88 | 44 | 121 | 9 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱国坚 | 从化中心 | 121 | 2023-08-15 08:52:00 | 2023-08-15 12:52:00 | 121 | 121 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
751 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#04、#05、#16、#20、#22、#27、#30、#34、#35 接续管：#02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#33-#34 |  |  |  | 18 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴洪昌 | 从化中心 | 18 | 2023-07-26 08:42:28 | 2023-07-26 16:27:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005684 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
752 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 避雷器 | #16、#21、#23、#33 | 5 | 7 | 8 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴洪昌 | 从化中心 | 7 | 2023-07-25 09:00:00 | 2023-07-25 15:00:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020487 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
753 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 机巡区复合绝缘子 | #11、#12、#13、#14、#15、#19 | 6 | 18 | 12 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴洪昌 | 从化中心 | 18 | 2023-07-25 09:04:00 | 2023-07-25 15:04:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020490 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
754 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#04、#06-1、#10、#16、#17、#18、#20 接续管：#04-#05、#10-#11、#11-#12、#18-#19 |  |  |  | 12 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴洪昌 | 从化中心 | 12 | 2023-07-26 08:42:10 | 2023-07-26 16:07:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005685 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
755 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 避雷器 | #12、#19 | 2 | 2 | 9 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴洪昌 | 从化中心 | 2 | 2023-07-25 09:00:00 | 2023-07-25 15:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020492 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
756 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#06、#07、#08、#12、#15、#17、#20、#23、#27、#29、#34、#38、#40、#44、#50、#51、#52、#53、#56、#61、#67、#72、#74 接续管：#22-#23、#30-#31 |  |  |  | 58 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 钟镇光 | 从化中心 | 58 | 2023-08-07 14:00:00 | 2023-08-07 15:24:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
757 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 避雷器 | #05、#06、#07、#08、#09、#10、#17、#20、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#36、#37、#38、#39、#40 | 20 | 48 | 7 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 钟镇光 | 从化中心 | 48 | 2023-08-07 14:00:00 | 2023-08-07 15:25:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | JH030120230104-022920 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
758 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 机巡区复合绝缘子 | #14（三相跳线绝缘子）、#16、#17、#18（三相跳线绝缘子）、#19（三相跳线绝缘子）、#20、#21、#23（三相跳线绝缘子） | 8 | 36 | 2 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 曾誉 | 从化中心 | 36 | 2023-08-08 14:00:00 | 2023-08-08 17:00:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230104-022919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
759 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#07、#12、#13、#14、#15、#18、#19、#22、#23 接续管：#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#13-#14 |  |  |  | 16 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 曾誉 | 从化中心 | 16 | 2023-08-07 12:00:00 | 2023-08-07 14:15:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005687 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
760 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02（三相跳线绝缘子）、#03、#04、#06（三相跳线绝缘子）、#07、#08、#10（三相跳线绝缘子） | 7 | 33 | 2 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 曾誉 | 从化中心 | 33 | 2023-08-08 14:01:00 | 2023-08-08 17:00:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230104-022921 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
761 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#05、#06、#09、#10、#11、#12 |  |  |  | 8 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 曾誉 | 从化中心 | 8 | 2023-08-07 12:00:00 | 2023-08-07 14:15:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005688 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
762 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03（三相跳线绝缘子）、#04、#06（三相跳线绝缘子）、#07、#08、#09（三相跳线绝缘子）、#12 | 8 | 39 | 2 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 苏青华 | 从化中心 | 39 | 2023-08-08 14:30:00 | 2023-08-08 16:26:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | JH030120221223-004057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
763 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#05、#06、#09、#10、#11、#13 |  |  |  | 8 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 苏青华 | 从化中心 | 8 | 2023-08-07 14:00:00 | 2023-08-07 15:26:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005689 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
764 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 避雷器 | #06、#07、#08 | 3 | 9 | 1 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 |  | 输电管理二所 | 和伟超 | 苏青华 | 从化中心 | 9 | 2023-08-07 14:00:00 | 2023-08-07 15:48:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230505-000337 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
765 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（三相跳线绝缘子）、#02、#04、#05（三相跳线绝缘子）、#06（三相跳线绝缘子）、#07、#08、#10（三相跳线绝缘子） | 8 | 36 | 2 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 钟镇光 | 从化中心 | 36 | 2023-08-09 14:00:00 | 2023-08-09 15:26:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003808 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
766 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹:#01、#03、#05、#06、#09、#10、#15、#18、#23、#26、#32、#37、#40、#43、#47、#49、#54、#58、#60、#64、#70、#71、#72、#75、#81、#88、#91、#92、#93、#94 接续管：#02-#03、#11-#12、#13-#14、#17-#18、#21-#22、#23-#24、#34-#35、#41-#42、#43-#44、#65-#66、#74-#75、#82-#83 |  |  |  | 42 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 钟镇光 | 从化中心 | 42 | 2023-08-09 14:00:00 | 2023-08-09 15:25:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005690 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
767 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 避雷器 | #05、#06、#07、#08、#12、#13、#14、#20、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#40、#41、#42、#50、#51、#52、#56、#57、#58、#59、#60、#61、#76、#77、#90、#91、#92 | 41 | 109 | 14 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 钟镇光 | 从化中心 | 109 | 2023-08-09 14:00:00 | 2023-08-09 15:26:00 | 109 | 109 | 100% | 100% |  | JH030120230104-023215 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
768 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（三相跳线绝缘子）、#02、#04、#05（三相跳线绝缘子）、#06（三相跳线绝缘子）、#07、#08、#10（三相跳线绝缘子）、#11（三相跳线绝缘子）、#29（三相跳线绝缘子）、#35、#36、#37、#38、#39、#41、#42、#43（三相跳线绝缘子）、#44、#45、#47、#48、#49（三相跳线绝缘子）、#50 | 24 | 120 | 3 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 120 | 2023-07-28 14:00:00 | 2023-07-28 16:14:00 | 120 | 120 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003809 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
769 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#1、#3、#5、#6、#9、#10、#11、#12、#20、#22、#26、#27、#29、#32、#33、#34、#40、#43、#46、#49、#51、#52 接续管#01-#02、#21-#22、#28-#29、#45-#46、#50-#51（半张力预绞丝）、 |  |  |  | 27 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 27 | 2023-01-18 09:15:00 | 2023-01-18 12:15:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230413-000565 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
770 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 避雷器 | #05、#09、#20、#21、#22、#23、#25、#26、#27、#28、#29、#31、#32、#33、#35、#36、#37、#40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51 | 29 | 87 | 4 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 87 | 2023-08-15 08:52:00 | 2023-08-15 12:52:00 | 87 | 87 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006756 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
771 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03（三相跳线绝缘子）、#04、#06（三相跳线绝缘子）、#07、#08、#09（三相跳线绝缘子）、#10（三相跳线绝缘子）、#11（三相跳线绝缘子）、#34 | 10 | 42 | 2 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 42 | 2023-07-28 08:41:00 | 2023-07-28 16:07:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230104-023259 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
772 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹:#01、#03、#05、#06、#09、#10、#11、#12、#20、#22、#26、#27、#29、#32、#34、#35、#39、#42、#45、#46 接续管：#19-#20、#24-#25、#35-#36、#37-#38、#38-#39、#39-#40 |  |  |  | 26 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 26 | 2023-07-28 08:06:00 | 2023-07-28 16:06:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006758 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
773 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 避雷器 | #03、#04、#05、#06、#07、#08、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#36、#37、#38、#39、40、#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47 | 30 | 82 | 12 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 82 | 2023-07-28 08:31:00 | 2023-07-28 16:08:00 | 82 | 82 | 100% | 100% |  | JH030120221223-004057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
774 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（三相跳线绝缘子）、#02、#04、#05、#06（三相跳线绝缘子）、#07、#08、#09、#10、#11、#12（三相跳线绝缘子）、#13、#14、#15（三相跳线绝缘子）、#16（三相跳线绝缘子）、#17（三相跳线绝缘子）、#18、#19、#20、#21（三相跳线绝缘子）、#22、#23、#24（三相跳线绝缘子）、#25、#26、#27（三相跳线绝缘子）、#28、#29、#30、#31、#32（三相跳线绝缘子）、#33、#34、#36（三相跳线绝缘子） | 34 | 171 | 2 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 戚俊杰 | 从化中心 | 171 | 2023-08-21 14:00:00 | 2023-08-21 16:25:00 | 171 | 171 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004288 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
775 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#03、#06、#12、#15、#16、#17、#21、#24、#27、#32、#35、#36、#37、#38、#39、#41、#43 接续管：#05-#06（左右地线）、#06-#07（右地线）、#08-#09、#10-#11、#35-#36 |  |  |  | 23 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 戚俊杰 | 从化中心 | 23 | 2023-08-21 09:15:00 | 2023-08-21 16:15:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006759 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
776 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #18（三相跳线绝缘子）、#19（三相跳线绝缘子）、#20、#21、#22（三相跳线绝缘子）、#23、#27、#29、#30、#31、#33、#34、#35、#37 | 14 | 75 | 6 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 戚俊杰 | 从化中心 | 75 | 2023-08-21 14:00:00 | 2023-08-21 16:25:00 | 75 | 75 | 100% | 100% |  | JH030120230522-000429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
777 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#00、#01、#02、#04、#05、#06、#08、#10、#13、#15、#18、#19、#22、#24、#26、#28、#32、#36、#38、#42、#45、#48 接续管：#10-#11、#14-#15、#21-#22、#27-#28、#33-#34、#35-#36、#38-#39、#39-#40、#43-#44、#44-#45 |  |  |  | 32 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 戚俊杰 | 从化中心 | 32 | 2023-08-21 09:15:00 | 2023-08-21 16:15:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006761 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
778 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 避雷器 | #01-#28、#33、#34、#35、#41-#46 | 36 | 109 | 5 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 戚俊杰 | 从化中心 | 109 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-15 12:00:00 | 109 | 109 | 100% | 100% |  | JH030120230522-000429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#00、#01、#06、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#16、#17 |  |  |  | 11 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 董俊 | 从化中心 | 11 | 2023-08-11 08:00:00 | 2023-08-11 13:31:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006761 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01（三相跳线绝缘子）、#02（三相跳线绝缘子）、#03、#04（三相跳线绝缘子）、#05（三相跳线绝缘子）、#06、#07、#08、#09、#10（三相跳线绝缘子）、#11、#12（三相跳线绝缘子）、#13、#14、#15（三相跳线绝缘子）、#16（三相跳线绝缘子）、#17、#18、#19、#20（三相跳线绝缘子）、#21、#23、#24（三相跳线绝缘子）、#25（三相跳线绝缘子）、#35（三相跳线绝缘子） | 25 | 117 | 2 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱国坚 | 从化中心 | 117 | 2023-08-21 14:00:00 | 2023-08-21 16:26:00 | 117 | 117 | 100% | 100% |  | JH030120230522-000429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
781 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#05、#10、#12、#15、#16、#20、#22、#24、#25、#27、#31、#33、#34、#35、#36、#37、#38、#40、#42 接续管：#06-#07、#27-#28、#30-#31 |  |  |  | 25 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱国坚 | 从化中心 | 25 | 2023-08-21 09:36:00 | 2023-08-21 15:36:00 | 25 | 25 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006765 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
782 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 避雷器 | #04-#26、#33、#34、#36、#37、#38、#39 | 29 | 87 | 2 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱国坚 | 从化中心 | 87 | 2023-08-17 14:00:00 | 2023-08-17 16:32:00 | 87 | 87 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001267 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
783 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 机巡区复合绝缘子 | #26 | 1 | 6 | 7 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱科任 | 从化中心 | 6 | 2023-08-08 08:32:00 | 2023-08-08 16:46:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006767 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
784 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#19、#20、#21、#22、#24、#25、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37、#40、#41、#43、#44、#46、#47、#49、#51、#53、#55、#57、#58、#59、#64、#65、#71、#81、#82、#83 接续管：#11-#12、#12-#13、#38-#39、#42-#43、#51-#52、#59-#60、#77-#78、#80-#81 |  |  |  | 53 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱科任 | 从化中心 | 53 | 2023-08-21 09:48:00 | 2023-08-21 14:48:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001266 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
785 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 避雷器 | #34、#37、#38、#40、#41、#42、#43 | 7 | 21 | 1 |  | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱科任 | 从化中心 | 21 | 2023-08-07 09:09:00 | 2023-08-07 16:09:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001269 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
786 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从城线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#03-#04、#05-#06 耐张线夹：#01、#02、#05、#11、#12、#15-#17 |  |  |  | 8 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 岑炳聪 | 从化中心 | 8 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-23 14:38:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001473 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
787 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 机巡区复合绝缘子 | #03、#06、#07、#08B相跳线、#10、#11BC相跳线、#13、#14、#17、#18A相跳线、#19A相跳线、#20、#21、#22、#33AB相跳线、#35ABC相跳线 | 23 | 75 | 7、10 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 75 | 2023-08-04 08:40:00 | 2023-08-04 17:37:00 | 75 | 75 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003812 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
788 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#9-#10、#19-#20 耐张线夹：#01、#02、#04、#05、#08、#09、#11、#12、#15、#16、#18、#19、#23、#24、#26、#28、#32、#33、#34、#35、#36、#37 |  |  |  | 21 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 21 | 2023-05-05 09:19:00 | 2023-05-05 12:26:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004286 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 避雷器 | #05、#15、#16、#17、#18、#23、#24、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#33、#34 | 16 | 47 | 6 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 47 | 2023-08-18 08:41:00 | 2023-08-18 16:07:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004287 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
790 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01B相跳线、#03、#05B相跳线、#06、#07、#08B相跳线、#09、#10、#11、#12、#13、#14B相跳线、#18B相跳线、#19、#20、#21、#22、#23B相跳线、#24、#25、#26、#27、#28B相跳线、#29、#30B相跳线、#31、#32、#33、#34、#35、#36、#37B相跳线、#39 | 33 | 150 | 3 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 周俊丞 | 从化中心 | 150 | 2023-07-11 09:30:00 | 2023-07-12 12:29:00 | 150 | 150 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003620 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
791 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#04-#05、#05-#06、#08-#09、#24-#25、#25-#26、#29-#30、#30-#31、#34-#35 耐张线夹：#01、#02、#04、#05、#08、#14、#18、#23、#28、#30、#33、#37、#38、#40 |  |  |  | 14 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 周俊丞 | 从化中心 | 14 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-23 14:35:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004289 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
792 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01B相跳线、#03、#05、#06、#07、#08B相跳线、#09、#10、#11、#12、#13、#14、#15B相跳线、#16、#17、#18、#19B相跳线、#20、#21、#22、#23B相跳线、#24、#25、#26、#27、#28B相跳线、#29、#30B相跳线、#31、#32、#33B相跳线、#34、#35、#36B相跳线、#37、#38、#39、#40B相跳线 | 38 | 119 | 8 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 周俊丞 | 从化中心 | 119 | 2023-07-11 09:31:00 | 2023-07-12 12:49:00 | 119 | 119 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005144 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
793 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#10-#11、#13-#14、#18-#19、#39-#40 耐张线夹：#01、#02、#04、#08、#15、#19、#23、#28、#30、#33、#36、#40 |  |  |  | 12 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 周俊丞 | 从化中心 | 12 | 2023-03-20 09:15:00 | 2023-03-20 11:48:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230224-014494 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#07、#10、#12、#14、#20、#25、#28、#32、#34、#37、#40、#42、#43、#44、#45、#46 |  |  |  | 20 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 20 | 2023-04-23 09:04:00 | 2023-04-23 14:56:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230421-000308 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05 | 2 | 6 | 6 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | 2023-11-20 08:44:00 | 2023-11-20 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 年中调了测策略，变成了重要线路 | SCWH0301231024002881 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
796 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#07、#08、#11、#16、#24、#28、#32、#40、#41、#44、#49、#54、#57、#62 |  |  |  | 18 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 李森洪 | 从化中心 | 18 | 2023-11-20 08:44:00 | 2023-11-20 11:45:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 年中调了测策略，变成了重要线路 | SCWH0301231024002881 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
797 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从兔线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05 | 2 | 6 | 6 |  | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | 2023-04-06 08:40:00 | 2023-04-10 17:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005146 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
798 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从兔线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#07、#08、#11、#16、#24、#28、#32、#40、#41、#44、#49、#54、#57、#62 |  |  |  | 18 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 李森洪 | 从化中心 | 18 | 2023-04-10 09:28:00 | 2023-04-10 12:18:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230410-000408 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
799 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从温线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#03-#04、#05-#06、#17-#18、#19-#20、#24-#25、#25-#26、#36-#37、#38-#39、#39-#40 耐张线夹：#01、#02、#05、#11-#15、#17、20、#23、#26、#29-#34、#36、#41、#42 |  |  |  | 32 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 岑炳聪 | 从化中心 | 32 | 2023-04-23 09:04:00 | 2023-04-23 14:56:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230421-000308 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从温线 | 避雷器 | #01、#05、#06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#39、#40、#41、#42 | 13 | 39 | 2 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 岑炳聪 | 从化中心 | 39 | 2023-07-12 15:11:00 | 2023-07-14 16:07:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003240 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从云线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#03-#04、#05-#06、#17-#18、#19-#20、#24-#25、#25-#26、#26-#27 耐张线夹：#01、#02、#05、#11-#15、#17、#20、#23、#26、#29-#31、#34、#35 |  |  |  | 25 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 岑炳聪 | 从化中心 | 25 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-23 14:37:00 | 25 | 25 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020235 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
802 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 机巡区复合绝缘子 | #09BC跳线 | 1 | 2 | 7 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2023-08-18 09:12:00 | 2023-08-18 15:59:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005488 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
803 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#10-#11、#14-#15、#17-#18、#20-#21、#30-#31 耐张线夹：#01、#02、#03、#08、#09、#10、#17、#26、#27、#31、#33、#34、#35、#36 |  |  |  | 21 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 21 | 2023-04-13 09:22:00 | 2023-04-13 13:11:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230413-000565 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
804 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 机巡区复合绝缘子 | #00ABC跳线、#01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08ABC跳线、#10、#11ABC跳线、#12、#14ABC跳线、#15ABC跳线、#16ABC跳线、#17ABC跳线、#18ABC跳线 | 17 | 51 | 7 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 51 | 2023-08-03 09:11:00 | 2023-08-03 16:04:00 | 51 | 51 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#00、#08、#09、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19 |  |  |  | 11 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 11 | 2023-08-04 08:33:00 | 2023-08-04 15:28:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020482 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
806 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01ABC跳线、#02、#03、#04、#06、#09、#10、#12ABC跳线、#13、#46、#48、#50 | 12 | 36 | 12 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 36 | 2023-07-17 08:45:00 | 2023-07-24 16:46:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005490 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
807 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#03-#04、#05-#06、#09-#10、#13-#14、#14-#15、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#22-#23、#25-#26、#26-#27、#27-#28、#28-#29、#29-#30、#30-#31、#33-#34、#41-#42、#42-#43、#48-#49 耐张线夹：#01、#05、#07、#08、#11、#12、#19、#36、#40、#47、#49、#51、#52、#53 |  |  |  | 32 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 32 | 2023-06-06 08:56:00 | 2023-06-06 13:56:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230606-000300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
808 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 避雷器 | #13、#34、#35、#36、#37、#38、#39、#40、#41、#42、#43、#44、#45 | 13 | 39 | 3 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 39 | 2023-07-17 08:40:00 | 2023-07-21 16:42:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003620 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
809 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02、#03、#04、#06、#09、#10、#13、#46、#48、#50 | 13 | 39 | 7 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 39 | 2023-07-17 08:40:00 | 2023-07-24 15:47:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005491 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
810 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#05-#06、#08-#09、#09-#10、#14-#15、#15-#16、#17-#18、#18-#19、#19-#20、#21-#22、#22-#23、#26-#27、#27-#28、#28-#29、#29-#30、#30-#31、#34-#35、#40-#41、#41-#42、#42-#43、#45-#46、#48-#49 耐张线夹：#01、#05、#07、#08、#12、#19、#36、#40、#47、#49、#51、#52、#53 |  |  |  | 35 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 35 | 2023-06-06 08:56:00 | 2023-06-06 13:56:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | JH030120230606-000300 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
811 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 避雷器 | #34、#39 | 2 | 6 | 3 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 6 | 2023-07-17 09:39:00 | 2023-07-20 15:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003622 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
812 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #03ABC跳线、#04ABC跳线、#05、#07ABC跳线、#08、#09、#10ABC跳线、#12、#18、#19、#21、#22、#23、#24、#27、#28、#29、#34B跳线 | 2 | 6 | 7、12 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 6 | 2023-08-03 08:08:00 | 2023-08-03 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005683 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
813 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#17-#18、#18-#19、#19-#20、#21-#22、#26-#27、#29-#30 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#06、#07、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#20、#25、#26、#30、#31、#32、#33、#34 |  |  |  | 27 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 27 | 2023-04-28 08:40:00 | 2023-04-28 11:45:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
814 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02ABC跳线、#05、#08、#09、#11ABC跳线、#12、#15ABC跳线、#19、#22、#23、#24、#25、#29、#30、#32ABC跳线、#36B跳线 | 16 | 61 | 10 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 61 | 2023-08-04 08:37:00 | 2023-08-04 15:38:00 | 61 | 61 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005684 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#02 |  |  |  | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 3 | 2023-08-03 08:09:00 | 2023-08-03 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020487 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#29-#30 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#06、#7、#10、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#20、#21、#26、#27、#30、#31、#32、#33、#34、#35 |  |  |  | 24 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 24 | 2023-04-28 08:46:00 | 2023-04-28 11:46:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020490 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
817 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02ABC跳线、#03ABC跳线、#06、#09、#10、#12ABC跳线、#13、#15、#16、#20 | 10 | 36 | 5、10 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 36 | 2023-07-20 08:20:00 | 2023-07-20 15:23:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005685 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
818 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#12-#13、#20-#21 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#05、#07、#08、#11、#12、#14、#17、#18、#19、#21、#22、#23、#24、#25、#26 |  |  |  | 19 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 19 | 2023-04-28 08:40:00 | 2023-04-28 11:46:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230104-020492 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
819 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #01ABC跳线、#05ABC跳线、#06、#08ABC跳线、#09、#10、#11ABC跳线、#13、#15、#16、#20、#25ABC跳线、#27AB跳线 | 13 | 44 | 5、10 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 44 | 2023-07-20 08:20:00 | 2023-07-20 16:15:00 | 44 | 44 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
820 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 导、地线连接位置 | #00、#01、#03、#06、#07、#09、#10、#15、#16、#17、#19 |  |  |  | 11 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 11 | 2023-07-21 08:25:00 | 2023-07-21 15:20:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230104-022920 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#12-#13 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#05、#07、#08、#11、#12、#14、#17、#18、#19、#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27 |  |  |  | 20 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 20 | 2023-04-28 08:40:00 | 2023-04-28 11:47:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230104-022919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
822 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02ABC跳线、#05、#08、#09、#11ABC跳线、#12、#14、#15、#19、#20、#21ABC跳线、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35ABC跳线 | 22 | 100 | 5、10 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 100 | 2023-07-21 08:22:00 | 2023-07-21 15:15:00 | 100 | 100 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005687 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
823 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#11-#12、#20-#21、#23-#24、#29-#30、#31-#32 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#06、#07、#10、#11、#13、#16、#17、#18、#21、#22、#23、#24、#35 |  |  |  | 17 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 17 | 2023-04-28 08:40:00 | 2023-04-28 11:47:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230104-022921 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
824 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #04ABC跳线、#05、#07ABC跳线、#08、#09、#10ABC跳线、#12、#14、#15、#17ABC跳线、#19、#20、#22ABC跳线、#25、#26、#27、#28、#29、#30、#31、#32、#33、#34、#35C相跳线 | 24 | 103 | 5、10 |  | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 103 | 2023-07-12 08:25:00 | 2023-07-12 15:30:00 | 103 | 103 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005688 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
825 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#11-#12、#23-#24、#29-#30、#31-#32 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#06、#07、#10、#11、#13、#16、#17、#18、#21、#22、#23、#24、#35 |  |  |  | 17 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 17 | 2023-01-17 09:25:00 | 2023-01-17 12:17:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120221223-004057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
826 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #02ABC跳线、#03ABC跳线、#04、#05、#07、#11、#13、#18、#22ABC跳线、#24、#26、#27、#29、#30、#31、#32、#35、#37、#38、#41、#42、#43、#45、#46、#47、#48、#49、#51、#53、#55ABC跳线 | 30 | 96 | 10 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 96 | 2023-07-18 09:15:00 | 2023-07-18 16:15:00 | 96 | 96 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005689 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
827 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#03-#04、#13-#14、#17-#18、#26-#27、#30-#31、#34-#35、#41-#42、#42-#43、#43-#44、#46-#47、#53-#54 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#08、#09、#10、#12、#14、#15、#16、#17、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#28、#33、#34、#36、#39、#40、#44、#50、#52、#54、#55 |  |  |  | 29 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 29 | 2023-05-05 09:19:00 | 2023-05-05 12:26:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230505-000337 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
828 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 避雷器 | #04、#28、#29、#30、#31、#32、#36、#37、#38、#39、#40、53 | 12 | 36 | 4 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 36 | 2023-07-24 08:45:00 | 2023-07-24 16:20:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003808 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
829 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #04、#05、#06ABC跳线、#07、#11、#13、#18、#23ABC跳线、#24、#26、#27、#29、#30、#31、#32、#35、#37、#38、#41、#42、#43、#45、#46、#47、#48、#49、#51、#53 | 28 | 90 | 10 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 90 | 2023-07-25 09:00:00 | 2023-07-25 16:20:00 | 90 | 90 | 100% | 100% |  | JH030120230105-005690 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
830 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#34-#35、#42-#43、#43-#44、#46-#47 耐张线夹：#01、#02、#03、#06、#08、#09、#10、#12、#14、#15、#16、#17、#19、#20、#21、#22、#23、#25、#28、#33、#34、#36、#39、#40、#44、#50、#52、#54、#55 |  |  |  | 29 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 29 | 2023-07-25 08:45:00 | 2023-07-25 16:15:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230104-023215 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
831 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 避雷器 | #04、#17、#26、#29、#30、#31、#37、#38、#39、#40、#41、#49 | 12 | 36 | 6 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 36 | 2023-07-17 08:40:00 | 2023-07-17 15:10:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003809 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
832 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#05-#06、#23-#24、#37-#38、#41-#42、#43-#44、#55-#56、#59-#60、#60-#61、#66-#67、#68-#69 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#05、#07、#10、#13、#15、#16、#22、#33、#39、#43、#47、#56、#63、#64、#65、#70、#71、#72 |  |  |  | 22 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 22 | 2023-04-13 09:22:00 | 2023-04-13 13:11:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230413-000565 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
833 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 机巡区复合绝缘子 | #01、#02、#03、#04、#05、#06、#07、#08ABC跳线、#10、#12、#13ABC跳线、#14ABC跳线、#15ABC跳线、#16ABC跳线、#17ABC跳线、#18ABC跳线、#19ABC跳线 | 17 | 51 | 7 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 51 | 2023-08-03 08:32:00 | 2023-08-03 17:22:00 | 51 | 51 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006756 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
834 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#00、#08、#09、#11、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19 |  |  |  | 11 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 11 | 2023-08-17 08:49:00 | 2023-08-17 16:56:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230104-023259 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #01ABC跳线、#03ABC跳线、#04、#05ABC跳线、#07、#08、#09ABC跳线、#10、#11ABC跳线、#12、#14、#15、#16ABC跳线、#17、#18、#19、#20ABC跳线、#21、#22、#23、#24、#25ABC跳线、#26、#28、#29、#30ABC跳线、#31ABC跳线、#32、#34、#35ABC跳线、#36、#37、#38ABC跳线、#39、#40、#41、#43、#44、#45ABC跳线、#46、#47、#50、#53、#54、#55ABC跳线、#56、#57ABC跳线、#58、#59、#61ABC跳线、#62、#63、#64、#65、#66A相跳线、#67、#68、#69A相跳线、#70、#71A相跳线、#72、#73、#74A相跳线、#75、#76、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84A相跳线、#85、#86、#87、#88、#89A相跳线、#90ABC三相跳线、#91、#92、#93、#94、#95、#96、#97、#98A相跳线、#99 | 118 | 597 | 13、3 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 597 | 2023-08-18 09:14:00 | 2023-08-18 16:51:00 | 597 | 597 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006758 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
836 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#04-#05、#13-#14、#14-#15、#15-#16、#18-#19、#22-#23、#24-#25、#25-#26、#27-#28、#30-#31、#32-#33、#34-#35、#37-#38、#38-#39、#40-#41、#42-#43、#43-#44、#45-#46、#46-#47、#47-#48、#51-#52、#52-#53、#54-#55、#56-#57、#57-#58、#59-#60、#63-#64、#65-#66、#66-#67、#68-#69、#73-#74、#74-#75、#75-#76、#85-#86、#88-#89、#90-#91、#91-#92、#93-#94、#94-#95、#98-#99、#99-#100 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#05、#06、#09、#11、#13、#16、#20、#25、#27、#30、#31、#33、#35、#38、#42、#45、#48、#49、#51、#55、#57、#60、#61、#66、#69、#71、#74、#84、#89、#90、#98、#100、#109、#116、#119、#125、#126、#129、#130、#131、#132、#133、#134 |  |  |  | 46 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 46 | 2023-01-17 09:25:00 | 2023-01-17 12:17:00 | 46 | 46 | 100% | 100% |  | JH030120221223-004057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
837 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 避雷器 | #72 | 1 | 3 | 7 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 3 | 2023-08-18 08:36:00 | 2023-08-18 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004288 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
838 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #02ABC跳线、#03ABC跳线、#04、#05ABC跳线、#06ABC跳线、#07、#08、#09ABC跳线、#10、#11ABC跳线、#12、#13ABC跳线、#14、#15、#16ABC跳线、#17、#18、#19、#21、#22、#23、#24、#25ABC跳线、#26、#27ABC跳线、#28、#29、#32、#33ABC跳线、#34、#35ABC跳线、#36、#37、#38ABC跳线、#39、#40、#41、#42ABC跳线、#43、#44、#46、#47、#49BC相跳线、#53、#54、#57、#58、#59、#60、#61、#62、#63、#64、#65、#66、#67、#71、#72、#73、#74、#75、#77、#78、#80、#81、#82、#83、#84、#88、#89AC相跳线 | 70 | 378 | 16、3 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 378 | 2023-08-17 08:40:00 | 2023-08-17 15:16:00 | 378 | 378 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006759 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#02-#03、#06-#07、#11-#12、#12-#13、#14-#15、#17-#18、#19-#20、#23-#24、#24-#25、#25-#26、#26-#27、#28-#29、#31-#32、#33-#34、#34-#35、#37-#38、#38-#39、#41-#42、#43-#44、#46-#47、#47-#48、#51-#52、#53-#54、#58-#59、#61-#62、#62-#63、#63-#64、#64-#65、#65-#66、#68-#69、#70-#71、#71-#72、#77-#78、#79-#80、#84-#85 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#05、#06、#09、#11、#13、#16、#20、#25、#27、#30、#31、#33、#35、#38、#42、#45、#48、#49、#52、#55、#56、#68、#76、#85、#87、#89、#90、#91 |  |  |  | 32 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 32 | 2023-05-22 09:12:00 | 2023-05-22 13:41:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | JH030120230522-000429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
840 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 机巡区复合绝缘子 | #39A相跳线串、#40、#41、#42A相跳线串、#43A相跳线串、#44、#45A相跳线串、#46、#47AC相跳线、#49、#50、#52、#53ABC相跳线、#54、#55、#57ABC跳线、#58、#61、#62、#63、#64、#66、#67、#68ABC跳线、#69、#70ABC跳线、#71、#72、#73、#74、#75ABC跳线、#76、#77ABC跳线、#78、#80、#81、#83、#84ABC跳线、#85、#86ABC跳线、#87ABC跳线、#88、#89、#90、#92、#93、#94、#95ABC跳线、#96、#97、#98、#99ABC跳线、#100、#102ABC跳线、#103、#104ABC跳线、#105、#106、#107ABC跳线、#108、#110、#112ABC跳线、#113ABC跳线、#114ABC跳线 | 64 | 316 | 3 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黎仲宏 | 从化中心 | 316 | 2023-08-17 09:09:00 | 2023-08-17 12:02:00 | 316 | 316 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006761 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
841 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#44-#45、#45-#46、#46-#47、#49-#50、#50-#51、#51-#52、#54-#55、#55-#56、#56-#57、#60-#61、#61-#62、#63-#64、#66-#67、#67-#68、#70-#71、#71-#72、#76-#77、#78-#79、#80-#81、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#91-#92、#92-#93、#93-#94、#97-#98、#98-#99、#108-#109 耐张线夹：#39、#42、#43、#45、#47、#48、#51、#53、#57、#59、#60、#65、#68、#70、#75、#77、#79、#84、#86、#87、#91、#95、#99、#102、#104、#107、#109、#111、#112、#113、#114 |  |  |  | 31 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黎仲宏 | 从化中心 | 31 | 2023-05-22 09:12:00 | 2023-05-22 13:41:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | JH030120230522-000429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
842 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 机巡区复合绝缘子 | #57BC跳线、#59、#60、#61、#62、#63ABC跳线、#64、#65、#67、#68ABC跳线、#69、#70、#71、#72、#73ABC跳线、#74、#76、#77ABC跳线、#78、#79、#80、#81、#82ABC跳线、#83、#84ABC跳线、#85ABC跳线、#86、#87、#88、#89ABC跳线、#90、#91、#92、#93ABC跳线、#94、#95、#96、#98、#100ABC跳线、#101、#102ABC跳线、#103、#104、#106、#107ABC跳线、#108、#109ABC跳线、#110ABC跳线、#112ABC跳线 | 49 | 250 | 3 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黎仲宏 | 从化中心 | 250 | 2023-08-17 09:09:00 | 2023-08-17 12:02:00 | 250 | 250 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006761 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
843 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#60-#61、#61-#62、#65-#66、#66-#67、#68-#69、#71-#72、#72-#73、#74-#75、#75-#76、#76-#77、#77-#78、#80-#81、#82-#83、#85-#86、#87-#88、#93-#94、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#111-#112 耐张线夹：#57、#58、#63、#66、#68、#73、#75、#77、#82、#84、#85、#89、#93、#97、#100、#102、#105、#107、#109、#110、#111、#112 |  |  |  | 22 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黎仲宏 | 从化中心 | 22 | 2023-05-22 09:12:00 | 2023-05-22 13:41:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230522-000429 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
844 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 机巡区复合绝缘子 | #05、#06、#07、#09、#12、#13、#15、#16 | 8 | 33 | 16 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 33 | 2023-08-03 08:31:00 | 2023-08-03 17:15:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006765 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
845 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 导、地线连接位置 | 耐张线夹：#01、#02、#04、#08、#10、#11、#14、#17、#18 |  |  |  | 9 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 9 | 2023-08-03 08:27:00 | 2023-08-03 14:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001267 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
846 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 温城线 | 机巡区复合绝缘子 | #11ABC跳线 | 1 | 3 | 7 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 2023-07-12 15:08:00 | 2023-07-14 16:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-006767 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
847 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 温城线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#07-#08、#20-#21、#19-#20、#29-#30、#25-#26 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#09、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#19、#22、#25、#28、#30、#31、#32、#33、#34、#37、#38、#39 |  |  |  | 23 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 岑炳聪 | 从化中心 | 23 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-23 14:39:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001266 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
848 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#25-#26、#26-#27 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#07、#08、#09、#10、#13、#15、#18、#23、#32、#35、#36、#37、#38、#39、#40 |  |  |  | 21 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 21 | 2023-04-28 08:40:00 | 2023-04-28 11:48:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001269 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
849 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 导、地线连接位置 | 驳接口：#26-#27 耐张线夹：#01、#02、#03、#04、#07、#08、#09、#10、#13、#15、#18、#23、#32、#35、#36、#37、#38、#39、#40 |  |  |  | 20 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 20 | 2023-04-28 08:40:00 | 2023-04-28 11:48:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230105-001473 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
850 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 避雷器 | #53、#54、#55 | 3 | 6 | 1 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 12:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003812 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
851 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 避雷器 | #53、#54、#55、#69、#70、#71、#81、#82、#83 | 9 | 27 | 1 |  | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黎仲宏 | 从化中心 | 27 | 2023-08-17 09:05:00 | 2023-08-17 17:05:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004286 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
852 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 避雷器 | #59、#61、#63、#65、#66、#67、#68、#69、#70、#71、#73、#75、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#86、#87、#95、#96、#97 | 24 | 72 | 1 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黎仲宏 | 从化中心 | 72 | 2023-08-11 08:30:00 | 2023-08-11 15:25:00 | 72 | 72 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004287 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
853 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 温城线 | 避雷器 | #06、#07、#08、#09、#10、#11、#12、#13、#14 | 9 | 27 | 1 |  | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 岑炳聪 | 从化中心 | 27 | 2023-07-17 08:40:00 | 2023-07-21 16:42:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230105-003620 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
854 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 明聚线龙星乙支线 | 避雷器 | #01、#02、#03 | 3 | 9 | 1 |  | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 9 | 2023-08-18 08:41:00 | 2023-08-18 16:07:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230105-004289 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2023年接地电阻测试计划
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 工作计划 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期(自动计算） | 实际结束日期(自动计算） | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、#114-#118 中间段：#04-#113 | 进出段：#01-#03、#114-#118 | 8 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 8 | 2023-03-22 08:28:00 | 2023-03-22 12:39:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011824 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
2 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、#114-#118 中间段：#04-#113 | 进出段：#01-#03、#114-#118 | 8 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 8 | 2023-03-22 08:28:00 | 2023-03-22 12:39:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011824 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
3 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 进出段：#01-#05、#27-#29 | 8 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 8 | 2023-03-22 08:37:00 | 2023-03-22 12:37:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011956 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
4 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 进出段：#01-#05、#27-#29 | 8 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 8 | 2023-03-22 08:37:00 | 2023-03-22 12:37:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011956 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
5 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03、#135-#137 中间段：#04-#134 | 进出段：#01-#03、#135-#137 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6 | 2023-04-13 08:45:00 | 2023-04-13 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011840 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
6 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03、#135-#137 中间段：#04-#134 | 进出段：#01-#03、#135-#137 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6 | 2023-04-13 08:45:00 | 2023-04-13 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230112-011840 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
7 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#103-#105 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6 | 2023-03-03 08:50:00 | 2023-03-03 14:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010189 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
8 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#103-#105 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6 | 2023-03-03 08:50:00 | 2023-03-03 14:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010189 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
9 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | 2023-03-20 08:55:00 | 2023-03-20 12:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-005762 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
10 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木犀乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | 2023-03-20 08:55:00 | 2023-03-20 12:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-005762 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
11 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | 2023-03-20 08:55:00 | 2023-03-20 12:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-005762 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
12 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | 2023-03-20 08:55:00 | 2023-03-20 12:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-005762 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
13 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般(7-9月为关键线路) | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 进出段：#01-#03、#119-#121 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | 2023-04-12 08:45:00 | 2023-04-12 14:35:00 | 6 | 6 | 100%% | 100%% |  | JH030120230112-011998 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
14 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般(7-9月为关键线路) | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 进出段：#01-#03、#119-#121 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | 2023-04-12 08:45:00 | 2023-04-12 14:35:00 | 6 | 6 | 100%% | 100%% |  | JH030120230112-011998 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
15 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科甲线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 中间段：#31-#50 | 20 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 20 | 2023-05-08 08:30:00 | 2023-05-08 14:28:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006454 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
16 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月） | 木科乙线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 中间段：#31-#50 | 20 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 20 | 2023-05-08 08:30:00 | 2023-05-08 14:28:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006454 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
17 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#81 | 中间段：#31-#60 | 30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 30 | 2023-04-17 08:52:00 | 2023-04-17 12:20:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006092 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
18 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#81 | 中间段：#31-#60 | 30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 30 | 2023-04-17 08:52:00 | 2023-04-17 12:20:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006092 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
19 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66 中间段：#04-#58、#67-#93 | 中间段：#31-#58、#67-#93 | 55 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 55 | 2023-04-11 08:45:00 | 2023-04-11 15:10:00 | 55 | 55 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006108 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
20 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66 中间段：#04-#58、#67-#93 | 中间段：#31-#58、#67-#93 | 55 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 55 | 2023-04-11 08:45:00 | 2023-04-11 15:10:00 | 55 | 55 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006108 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 进出段：#01-#03、#58-#60 中间段： #04-#57 | 中间段：#31-#50 | 20 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 20 | 2023-05-11 08:35:00 | 2023-05-11 16:10:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006227 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线华农乙支线 | 进出段：#01 | 进出段：#01 | 1 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1 | 2023-05-11 08:35:00 | 2023-05-11 16:10:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006227 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 5 | 2023-05-25 08:55:00 | 2023-05-25 15:50:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006246 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 5 | 2023-05-25 08:55:00 | 2023-05-25 15:50:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006246 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 12 | 2023-05-17 09:10:00 | 2023-05-17 12:11:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006284 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 中间段：#04-#21 | 中间段：#04-#21 | 18 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 18 | 2023-05-25 09:46:00 | 2023-05-25 15:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006296 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 中间段：#04-#21 | 中间段：#13-#21 | 9 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 9 | 2023-05-25 09:46:00 | 2023-05-25 15:50:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006296 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线白山甲支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 5 | 2023-05-25 09:46:00 | 2023-05-25 15:50:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006296 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 犀茶线白山乙支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 5 | 2023-05-25 09:46:00 | 2023-05-25 15:50:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006296 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀上牛麒线 | 进出段：#01 | 进出段：#01 | 1 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | 进行中（5月份可完成） | FALSE | FALSE
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月） | 犀京麒线 | 进出段：#01 | 进出段：#01 | 1 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | 进行中（5月份可完成） | FALSE | FALSE
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶线（退运） | 中间段：#30-#46 | 中间段：#30-#46 | 17 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 17 | 2023-10-25 08:49:00 | 2023-10-25 12:53:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006382 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 中间段：#30-#50 | 中间段：#30-#50 | 21 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 21 | 2023-10-25 08:13:00 | 2023-10-25 12:48:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006398 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丙线（备用） | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段： #04-#50 | 中间段：#31-#53 | 23 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 23 | 2023-05-08 08:30:00 | 2023-05-08 14:28:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006454 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丁线（备用） | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段： #04-#50 | 中间段：#31-#53 | 23 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 23 | 2023-05-08 08:30:00 | 2023-05-08 14:28:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230116-006454 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
36 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月关键） | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 6 | 2023-03-28 08:10:00 | 2023-03-28 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-012231 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
37 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月关键） | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 6 | 2023-03-28 08:10:00 | 2023-03-28 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-012231 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
38 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月关键） | 北石甲线 | 进出段：#01-1-#03、#90-#92 中间段：#04-#89 | 进出段：#90-#92 中间段：#62-#89 | 31 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 31 | 2023-03-27 08:24:00 | 2023-03-27 14:31:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019713 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月关键） | 北石乙线 | 进出段：#01-#03、#90-#92 中间段：#04-#88 | 进出段：#90-#92 中间段：#62-#89 | 31 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 31 | 2023-03-27 08:24:00 | 2023-03-27 14:31:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019713 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北浔甲线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#126-#128 中间段：#63-#125 | 66 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 66 | 2023-03-27 08:24:00 | 2023-03-27 14:31:00 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019713 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
41 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北浔乙线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#126-#128 中间段：#63-#125 | 66 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 66 | 2023-03-27 08:24:00 | 2023-03-27 14:31:00 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019713 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 进出段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出段：#61-#63 中间段：#34-#60 | 30 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 30 | 2023-03-14 08:41:00 | 2023-03-14 11:36:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020361 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭江线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 中间段：#04-#54 | 进出段：#55-#57 中间段：#35-#54 | 23 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | 2023-03-14 08:41:00 | 2023-03-14 11:35:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020354 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉江线 | 进出段：#01-#03、#17-#19 中间段：#04-#16 | 进出段：#01-#03、#17-#19 中间段：#04-#16 | 19 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | 2023-03-14 08:41:00 | 2023-03-14 11:36:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020361 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03、#55-#57 中间段：#04-#11、#15-#54 | 54 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 54 | 2023-03-23 08:22:00 | 2023-03-23 15:42:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019754 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
46 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03、#55-#57 中间段：#04-#11、#15-#54 | 54 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 54 | 2023-03-23 08:22:00 | 2023-03-23 15:42:00 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019754 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#01-#03、#43-#45 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 6 | 2023-03-28 08:10:00 | 2023-03-28 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-012231 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#01-#03、#43-#45 | 6 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张晓青 | 白云中心 | 6 | 2023-03-28 08:10:00 | 2023-03-28 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-012231 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#17-#22 中间段：#04-#16、#23-#24 | 22 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22 | 2023-04-06 08:21:00 | 2023-04-06 12:09:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020405 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#16-#18 中间段：#07-#15 | 12 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 2023-04-03 08:13:00 | 2023-04-04 12:13:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020410 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#17-#22 中间段：#04-#16、#23-#24 | 22 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22 | 2023-04-06 08:21:00 | 2023-04-06 12:09:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020405 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#16-#18 中间段：#07-#15 | 12 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 2023-04-03 08:13:00 | 2023-04-04 12:13:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020410 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花罗甲线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#33-#35 中间段：#04-#15、#22-#32 | 进出段：#16-#18、#19-#21 中间段：#04-#15、#22-#32 | 29 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 29 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-25 12:04:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020263 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
54 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#41-#43 中间段：#04-#15、#22-#40 | 进出段：#16-#18、#19-#21 中间段：#04-#15、#22-#40 | 37 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 37 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-25 12:04:00 | 37 | 37 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020263 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#10-#12 中间段：#04-#09 | 9 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 9 | 2023-04-04 08:23:00 | 2023-04-04 12:36:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020417 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 进出段：#11-#13 中间段：#04-#10 | 10 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10 | 2023-04-04 08:23:00 | 2023-04-04 12:36:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020417 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 中间段：#01-#07 | 7 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2023-04-24 08:20:00 | 2023-04-24 15:36:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020383 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出段：#23-#26 中间段：#04-#21、#26-#36 | 34 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 34 | 2023-04-25 08:15:00 | 2023-04-25 11:15:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020369 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 中间段：#01-#07 | 7 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2023-04-24 08:20:00 | 2023-04-24 15:36:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020383 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 中间段：#04-#20 | 17 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17 | 2023-04-11 08:31:00 | 2023-04-11 11:31:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020323 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段：#04 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段：#04 | 7 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2023-04-25 08:14:00 | 2023-04-25 11:14:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020431 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 进出段：#14-#18 中间段：#04-#13 | 15 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 15 | 2023-04-24 08:41:00 | 2023-04-24 11:41:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020395 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#10-#12 中间段：#04-#09 | 9 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 9 | 2023-04-24 08:41:00 | 2023-04-24 11:41:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020395 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#10-#12 中间段：#04-#09 | 9 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 9 | 2023-04-24 08:41:00 | 2023-04-24 11:41:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020395 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
65 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 浔罗甲线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 16 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2023-04-24 08:46:00 | 2023-04-24 11:46:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020139 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
66 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 浔罗乙线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 16 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2023-04-24 08:46:00 | 2023-04-24 11:46:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020139 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#00-#02、#10-#12 中间段：#03-#09 | 进出段：#10-#12 中间段：#03-#09 | 10 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2023-04-11 08:31:00 | 2023-04-11 11:31:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020323 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#02、#07-#09 中间段：#03-#06 | 进出段：#00-#02、#07-#09 | 6 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2023-04-11 08:31:00 | 2023-04-11 11:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-020323 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
69 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03、#64-#66；中间段：#04-#63 | 进出线段：#01-#03、#64-#66 中间段：#45-54 新投运：#53-#57 | 20 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 20 | 2023-02-23 16:47:00 | 2023-02-27 16:47:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004788 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
70 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03、#65-#67；中间段：#04-#64 | 进出线段：#01-#03、#65-#67 中间段：#45-54 新投运：#53-#57 | 21 | 2023-02-02 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 21 | 2023-02-23 16:47:00 | 2023-02-27 16:47:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004788 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
71 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉甲线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68； 中间段：#04-#65 | 中间段：#15-#30、#31-#41、#53-#65 新投运#42-#52 | 53 | 2023-02-03 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 53 | 2023-02-23 08:48:00 | 2023-02-28 16:48:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004789 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月重要） | 北汉乙线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68； 中间段：#04-#65 | 中间段：#15-#30、#31-#41、#53-#65 新投运#42-#52 | 53 | 2023-02-04 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 53 | 2023-02-23 08:48:00 | 2023-02-28 16:48:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | JH030120230104-004789 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 退运北汉甲乙线 | 出线段：#01-#03、进线段：无 中间段：#04-#16 | 中间段：#09-#16 | 8 | 2023-02-05 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 8 | 2023-02-14 08:53:00 | 2023-02-27 16:53:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005411 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 退运北麒甲线 退运北犀乙线 | 进出线段：无 中间段：#16-#39 | 中间段：#23-#29 | 7 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 7 | 2023-05-19 08:34:00 | 2023-05-19 11:51:00 | 7 | 7 | 100% | 100% | 工单与计划名称不对应 | JH030120230104-005410 | 已完成 |  | 请核对修改 |  | FALSE | FALSE
75 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北嘉甲线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 进出线段：#01-#03、#26-#28 中间段：#16-#25 | 16 | 2023-02-07 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 16 | 2023-02-15 16:49:00 | 2023-02-28 16:49:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005493 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
76 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注（7-9月关键） | 北嘉乙线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 进出线段：#01-#03、#26-#28 中间段：#16-#25 | 16 | 2023-02-08 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 16 | 2023-02-15 16:49:00 | 2023-02-28 16:49:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005493 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
77 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03、#101-#104；中间段：#04-#100 | 进出线段：#101-#103、 中间段：#46-#81 新投运#82-#100 | 57 | 2023-03-09 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 57 | 2023-03-20 09:00:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 57 | 57 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005494 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
78 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03、#96-#98；中间段：#04-#95 | 进出线段：#96-#98、 中间段：#46-#76 新投运：#77-#93 | 40 | 2023-03-10 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 40 | 2023-03-20 09:00:00 | 2023-03-20 12:26:00 | 40 | 40 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005494 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线 | 进出线段：#01-#03、#102-#106； 中间段：#04-#105 | 中间段：#54-#73 新投运#16、#17 | 22 | 2023-03-10 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 22 | 2023-03-20 09:00:00 | 2023-03-20 12:44:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005774 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线太和甲支线 | 进出线段：#00-#01 | 进出线段：#00-#01 | 2 | 2023-03-10 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | 2023-03-20 09:00:00 | 2023-03-20 12:44:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005774 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
81 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线钟落潭乙支线 | 进出线段：#00 | 进出线段：#00 | 1 | 2023-03-10 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 1 | 2023-03-20 09:00:00 | 2023-03-20 12:13:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005775 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
82 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉丙线竹料丙支线 | 进出线段：#10-#12 中间段： #00-#09 | 中间段： #04-#07 | 4 | 2023-03-10 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2023-03-20 09:00:00 | 2023-03-20 12:34:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005776 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉甲线 | 进出线段：#01-#03 #72-#74 中间段：#04-#71 | 中间段：#18-#71 新投运#14-#17 | 57 | 2023-03-10 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 57 | 2023-04-24 08:30:00 | 2023-04-24 14:24:00 | 57 | 57 | 100% | 100% | 工单不规范 | JH030120221229-073809、JH030120221229-073795 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶汉乙线 | 进出线段：#01-#03 #72-#74 中间段：#04-#71 | 中间段：#18-#71 新投运#14-#17 | 57 | 2023-03-10 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 57 | 2023-04-24 08:29:00 | 2023-04-24 14:19:00 | 57 | 57 | 100% | 100% | 工单不规范 | JH030120221229-073809、JH030120221229-073795 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线 | 进出线段：#01-#03、#99-#101 中间段：#04-#98 | 进出线段：#01-#03、#99-#101 中间段：#55-#98 | 50 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉、 谭颂华 | 白云中心 | 50 | 2023-04-12 08:01:00 | 2023-04-12 16:01:00 | 50 | 50 | 100% | 100% |  | JH030120230104-005778 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线龙归乙支线 | 进出线段：#01-#03、 #47-#49 中间段：#04-#46 | 进出线段：#01-#03、 #47-#49 中间段：#16-#30、#41-#46 | 27 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 27 | 2023-07-17 09:31:00 | 2023-07-18 11:42:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230714-005062 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 汉嘉线元洲乙支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27；中间段：#03-#24 | 进出线段：#25-#27 其余区段：#14-#24 | 13 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 13 | 2023-07-20 08:06:00 | 2023-07-21 15:06:00 | 13 | 13 | 100% | 100% | 【JH030120230104-006550】 | JH030120230104-006550 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人甲线 | 进出线段：#01-#03、#75-#77；中间段：#04-#74 | 进出线段：#75-#77、 中间段：#39-#74 | 38 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 38 | 2023-04-20 08:04:00 | 2023-04-20 17:00:00 | 38 | 38 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006551 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人甲线长榜甲支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#04-#07 | 4 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2023-07-24 08:31:00 | 2023-07-24 15:31:00 | 4 | 4 | 100% | 100% | 【JH030120230104-006552】 | JH030120230104-006552 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74；中间段：#04-#71 | 进出线段：#72-#74、 中间段：#39-#66 | 27 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 27 | 2023-04-20 08:04:00 | 2023-04-20 17:00:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006551 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉人乙线长榜乙支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#04-#07 | 4 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2023-07-24 08:31:00 | 2023-07-24 15:31:00 | 4 | 4 | 100% | 100% | 【JH030120230104-006552】 | JH030120230104-006552 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 进出线段：#01-#03、#60-#62 中间段：#04-#59 | 进出线段：#01-#03、#60-#62 中间段：#37-#59 | 29 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 29 | 2023-07-27 08:04:00 | 2023-07-27 15:00:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | JH030120230721-006596 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#01-#03、#34-#36 其余区段：#04-33 | 进出线段：#01-#03、#34-#36 其余区段：#04-20 | 23 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 23 | 2023-07-27 08:04:00 | 2023-07-27 15:00:00 | 23 | 23 | 100% | 100% | 【JH030120230104-006554】 | JH030120230104-006554 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 进出线段：#01-#03、#43-#45 其余区段：#04-#42 | 中间段：#12-#42 | 30 | 2023-07-10 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30 | 2023-07-02 08:59:00 | 2023-07-27 15:59:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006555 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44 其余区段：#04-41 | 进出线段：#01-#03、#42-#44 其余区段：#04-19 | 22 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 22 | 2023-11-07 08:40:00 | 2023-11-07 11:53:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006556 | 已完成 |  | 请规范填写线路名称 |  | FALSE | FALSE
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 进出线段：#01-#03、#50-#53 其余区段：#04-#49 | 进出线段：#01-#03、#50-#53 其余区段：#37-#49 | 20 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 20 | 2023-07-02 08:59:00 | 2023-07-27 15:59:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006555 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要 | 汉钟线 | 进出线段：#01-#03、#15-#17 其余区段：#04-#14 | 进出线段：#15-#17、中间段：#09-#14 | 9 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 9 | 2023-10-18 08:40:00 | 2023-10-18 11:46:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006558 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要 | 汉钟线竹料乙支线 | 进出线段：#06-#10；中间段：#00-#05 | 进出线段：#08-#10 中间区段：#06-#07 | 5 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 5 | 2023-10-18 08:40:00 | 2023-10-18 11:46:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006558 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉马线竹料甲支线 | 进出线段：#06-#10；中间段：#00-#05 | 进出线段：#06-#10 | 5 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘薇 | 白云中心 | 5 | 2023-10-23 08:28:00 | 2023-10-23 14:28:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920005654 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯甲线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40； 其余区段：#04-#37 | 进出线段：#38-#40 其余区段：#10-#37 | 30 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 30 | 2023-10-23 08:38:00 | 2023-10-23 10:45:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006928 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉凯乙线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40； 其余区段：#04-#37 | 进出线段：#38-#40 其余区段：#10-#37 | 30 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 30 | 2023-10-23 08:38:00 | 2023-10-23 10:45:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006928 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03、 #55-#57 中间段： #04-#54 | 进出线段：#01-#03、 #55-#57 中间段： #04-#11 #24-#38、#49-#54 | 35 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 35 | 2023-10-19 08:39:00 | 2023-10-19 11:06:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | JH030120230104-000721 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 中间段：#04-#37 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 中间段：#12-#17 新投运#26-#27 | 15 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 15 | 2023-10-10 08:32:54 | 2023-10-10 14:53:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006917 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44 其余区段：#04-#41 | 进出线段：#01-#03、#42-#44 其余区段：#26-#41 | 22 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 22 | 2023-07-10 08:05:00 | 2023-07-31 15:05:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006921 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27 其余区段：#03-#24 | 进出线段：#25-#27 其余区段：#14-#24 | 13 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 13 | 2023-07-10 08:05:00 | 2023-07-31 15:05:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006921 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 中间段：#04-#13 | 10 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | 2023-10-27 09:34:00 | 2023-10-27 12:19:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006923 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 进出线段：#01-#03、#18-#20 | 6 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6 | 2023-10-27 09:34:00 | 2023-10-27 12:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006923 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11； 中间段：#04-#08 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 5 | 2023-09-01 08:20:00 | 2023-09-01 10:25:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006925 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11； 中间段：#04-#08 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 5 | 2023-09-01 08:20:00 | 2023-09-01 10:25:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006925 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19 中间段：#04-#16 | 进出线段：#01-#03、#17-#19 中间段：#14-#16 | 9 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | 2023-10-23 08:38:00 | 2023-10-23 10:45:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006928 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 进出线段：#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 中间段：#30-#39 新投运#11-#13 | 13 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 13 | 2023-10-27 09:34:00 | 2023-10-27 12:19:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006923 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶均线 | 进出段：#01-#03、#56-#58 中间段： #04-#55 | 进出段：#01-#03、#56-#58 | 6 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 08:13:00 | 2023-10-23 11:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006932 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 茶均线集贤支线 | 进出段：#00-#01 | 进出区段：#01 | 1 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 1 | 2023-10-11 08:38:30 | 2023-10-11 14:56:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006934 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 嘉集线 | 进出段：#01-#03、#29-#31 中间段： #04-#28 | 中间段： #04-#28 | 25 | 2023-11-11 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 25 | 2023-10-11 08:38:30 | 2023-10-11 14:56:00 | 25 | 25 | 100% | 100% |  | JH030120230104-006934 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 中间段：#04-#110 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6 | 2023-04-21 08:38:00 | 2023-04-21 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-039153 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 中间段：#04-#110 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6 | 2023-04-21 08:38:00 | 2023-04-21 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-039153 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 中间段#：#04-#151 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 6 | 2023-04-21 08:38:00 | 2023-04-21 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-039153 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 中间段#：#04-#151 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 6 | 2023-04-21 08:38:00 | 2023-04-21 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-039153 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 岭郭甲线 | 进出段：#01-#03、#84-#86 中间段：#04-#83 | 进出段：#01-#03、#84-#86 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6 | 2023-06-04 09:57:00 | 2023-06-04 12:57:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230605-005280为#02-#05 | JH030120230605-005280 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 岭郭乙线 | 进出段：#01-#03、#84-#86 中间段：#04-#83 | 进出段：#01-#03、#84-#86 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 09:07:00 | 2023-11-15 13:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011155 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 炭郭甲线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 09:07:00 | 2023-11-15 13:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011161 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般（7-9月重要） | 炭郭乙线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 09:07:00 | 2023-11-15 13:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011161 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
123 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 进出段：#01-#03、#53-#55 中间段：#04-#52 | 进出段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 6 | 2023-11-16 08:40:00 | 2023-11-16 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011169 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
124 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 进出段：#01-#03、#53-#55 中间段：#04-#52 | 进出段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 6 | 2023-11-16 08:40:00 | 2023-11-16 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011169 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 中间段：#04-#26 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 6 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011271 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#42 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 3 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011369 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
127 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 进出段：#01-#03、#74-#76 中间段：#04-#73 | 进出段：#01-#03、#74-#76 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 6 | 2023-05-24 09:18:00 | 2023-05-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230524-002858为#28-#38 | JH030120230524-002858 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 进出段：#12-#14 中间段：#01-#11 | 进出段：#12-#14 | 3 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:43:00 | 2023-11-15 15:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011393 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
129 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出段：#01-#03、#94-#96 中间段：#04-#93 | 进出段：#01-#03、#94-#96 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:43:00 | 2023-11-15 15:02:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011663 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 进出段：#23-#25 中间段：#01-#22 | 进出段：#23-#25 | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 刘海康 | 花都中心 | 3 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011676 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 进出段：#21-#23 中间段：#01-#20 | 进出段：#21-#23 | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 刘海康 | 花都中心 | 3 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011676 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出段：#01-#03、#61-#64 中间段：#04-#60 | 进出段：#01-#03、#61-#64 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011691 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 进出段：#01-#02 | 进出段：#01-#02 | 2 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 方埼磊 | 花都中心 | 2 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011350 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | 进出段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | 2023-11-22 08:40:00 | 2023-11-22 14:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011733 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | 进出段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | 2023-11-22 08:40:00 | 2023-11-22 14:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-011733 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 其余区段：#04-#71 | 68 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 何志斌 | 花都中心 | 68 | 2023-03-28 08:42:00 | 2023-03-28 15:42:00 | 68 | 68 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002628 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 其余区段：#04-#71 | 68 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 何志斌 | 花都中心 | 68 | 2023-03-28 08:42:00 | 2023-03-28 15:42:00 | 68 | 68 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002628 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合龙凤文线 | 出线段：#09-2-#11-2 中间段：#02-#08-2 | 进出线段：#09-2-#11-2 | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002629 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 出线段：#07-#09 中间段：#00-#06 | 其余区段：#00-#03 | 4 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 4 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002629 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 出线段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 其余区段：#04-#13 | 10 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002632 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 其余区段：#00-#08 | 9 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 9 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002632 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 其余区段：#04-#14 | 11 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 11 | 2023-06-16 08:30:00 | 2023-06-16 16:45:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002719 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 其余区段：#04-#14 | 11 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 11 | 2023-06-16 08:30:00 | 2023-06-16 16:45:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002719 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 出线段：#01-#03、#23-#25 中间段：#04-#22 | 其余区段：#04-#22 | 19 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 19 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002720 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
145 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 出线段：#01-#03、#48-#50 中间段：#04-#47 | 其余区段：#04-#47 | 44 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 何志斌 | 花都中心 | 44 | 2023-03-28 08:42:00 | 2023-03-28 15:42:00 | 44 | 44 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002628 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE | FALSE
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 其余区段：#04-#20 | 17 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 17 | 2023-06-16 08:30:00 | 2023-06-16 16:45:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002719 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 其余区段：#04-#20 | 17 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 17 | 2023-06-16 08:30:00 | 2023-06-16 16:45:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002941 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 其余区段：#00-#32 | 33 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 33 | 2023-06-16 08:30:00 | 2023-06-16 16:45:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002941 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 其余区段：#00-#08 | 9 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 9 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002632 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 其余区段：#04-#19 | 16 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 16 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003022 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 出线段：#00 中间段：无 | 进出线段：#00 | 1 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003022 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 其余区段：#04-#19 | 16 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 16 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003022 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 出线段：#00 中间段：无 | 进出线段：#00 | 1 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003022 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
154 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（7-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 出线段：#00-#03、#05-#07 中间段：#04 | 其余区段：#00-#04 | 5 | 2023-03-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 5 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003023 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
155 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 文游田龙线 | 出线段：#01-#03、#09-#11-1、#24-2-#26-2 中间段：#04-#08、#10-2-#23-2 | 进出线段：#24-2-#26-2 | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 阮耀萱 何志斌 | 花都中心 | 3 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003024 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
156 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 出线段：#04-#06 中间段：#00-#03 | 其余区段：#00-#03 | 4 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002720 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
157 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田公线（退运） | 中间段：#15-#26 | 中间段：#15-#26 | 12 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 12 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003025 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
158 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田军线公益支线（退运） | 中间段：#00-#11 | 中间段：#00-#11 | 12 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 12 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003025 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出线段：#01-#03 #40-#42 中间段：#04-#39 | 进出线段：#01-#03 #40-#42 | 6 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | 2023-09-01 09:51:19 | 2023-09-08 17:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-065334 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | #01-#23 | 23 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 曾誉 | 从化中心 | 23 | 2023-09-01 09:28:00 | 2023-09-06 12:48:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | JH030120221230-065444 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | #01-#12 | 12 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 曾誉 | 从化中心 | 12 | 2023-12-05 08:19:00 | 2023-12-05 14:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-065392 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 进出段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2023-11-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | 2023-09-12 09:36:00 | 2023-09-12 13:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230912000208 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 进出段：#01-#03、#11-#13 | 6 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 苏青华 | 从化中心 | 6 | 2023-09-01 09:30:00 | 2023-09-06 13:02:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-065353 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 进出段：#01-#03、#92-#94 中间段：#04-#91 | #01-#03、#92-#94 | 6 | 2023-10-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | 2023-09-12 09:32:00 | 2023-09-12 13:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230912000209 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | #01-#47 | 47 | 2023-10-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 47 | 2023-09-15 08:33:00 | 2023-09-15 16:34:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | SCWH0301230914000452 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#49 | #01-#52 | 52 | 2023-10-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴日冲 | 从化中心 | 52 | 2023-12-08 09:20:00 | 2023-12-08 12:20:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | SCWH0301231208002847 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 中间段#04-#40 | #01-#03、#41-#43 | 6 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | 2023-09-14 09:13:00 | 2023-09-14 16:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230914000620 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 进出段：#46-#48 中间段：#00-#45 | #00-#48 | 49 | 2023-09-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 戚俊杰 | 从化中心 | 49 | 2023-12-07 09:03:17 | 2023-12-07 12:06:00 | 49 | 49 | 100% | 100% |  | SCWH0301231207000817 | 已完成 |  | 请正确填写线路名称 |  | FALSE | FALSE
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 进出段：#15-#17 中间段：#00-#14 | #15-#17 | 3 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 董俊 | 从化中心 | 3 | 2023-09-14 09:13:00 | 2023-09-14 16:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301230914000620 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
170 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 进出段：#01-03、#227-#229 中间段：#04-#13、#74-#226 | #01-#13、#74-229 | 143 | 2023-10-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 王年光 | 从化中心 | 143 | 2023-10-23 09:13:44 | 2023-10-23 13:38:00 | 143 | 143 | 100% | 100% |  | JH030120221229-033369 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 中间段：#4-#34 | 中间段：#4-#34 | 31 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 31 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-10 10:40:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | SCWH0301230928013469 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 中间段：#4-#37 | 中间段：#4-#37 | 34 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 周俊丞 | 从化中心 | 34 | 2023-10-23 08:50:00 | 2023-10-23 12:04:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008271 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 中间段：#4-#37 | 中间段：#4-#37 | 34 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 周俊丞 | 从化中心 | 34 | 2023-10-23 08:50:00 | 2023-10-23 12:04:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008271 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#1-#3； | 进出段：#1-#3； | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | 2023-10-27 12:14:00 | 2023-10-27 12:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008270 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从兔线 | 进出段：#1-#3； #60-#62 | 进出段：#1-#3； #60-#62 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | 2023-10-27 09:39:00 | 2023-10-27 10:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008378 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 进出段：#1-#3； #34-#36 | 进出段：#1-#3； #34-#36 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | 2023-10-30 08:55:00 | 2023-10-30 10:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008380 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 进出段：#1-#3； #32-#34 | 进出段：#1-#3； #32-#34 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 6 | 2023-08-31 08:42:00 | 2023-08-31 14:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008385 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 进出段：#1-#3； #34-#36 | 进出段：#1-#3； #34-#36 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 6 | 2023-08-31 08:42:00 | 2023-08-31 14:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008385 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
179 | 预试 | 考核 | 110kV | 新投运 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 进出段：#00-#02 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 3 | 2023-10-13 09:17:00 | 2023-10-13 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008382 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 进出段：#1-#3； #24-#26 | 进出段：#1-#3； #24-#26 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 6 | 2023-08-31 08:39:00 | 2023-08-31 14:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008559 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 进出段：#1-#3； #25-#27 | 进出段：#1-#3； #25-#27 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 6 | 2023-08-31 08:39:00 | 2023-08-31 14:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008559 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 新投运 | 绿水乙线国际城乙支线 | 进出段：#17-#19； 中间段：#00-#16 | 进出段：#17-#19； 中间段：#00-#16 | 20 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 20 | 2023-10-20 09:13:00 | 2023-10-20 12:32:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301230925006971 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 进出段：#1-#3； #33-#35 | 进出段：#1-#3； #33-#35 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 6 | 2023-08-31 08:41:00 | 2023-08-31 14:36:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008562 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 进出段：#1-#3； #33-#35 | 进出段：#1-#3； #33-#35 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 廖新明 | 从化中心 | 6 | 2023-08-31 08:41:00 | 2023-08-31 14:36:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008562 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#1-#3； #53-#55 | 进出段：#1-#3； #53-#55 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 6 | 2023-09-06 09:02:00 | 2023-09-06 13:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008564 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#1-#3； #53-#55 | 进出段：#1-#3； #53-#55 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 6 | 2023-09-06 09:02:00 | 2023-09-06 13:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008564 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 进出段：#70-#72 | 进出段：#70-#72 | 3 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 吴清泉 | 从化中心 | 3 | 2023-10-12 08:51:00 | 2023-10-12 11:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008883 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段： #01-#03 #16-#18 | 进出段： #01-#03 #16-#18 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6 | 2023-10-26 08:05:00 | 2023-10-26 12:02:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231013000198 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
189 | 预试 | 考核 | 220kV | 新投运 | 从从甲线 | 进出段： #01-#03 #38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段： #01-#03 #38-#40 中间段：#04-#37 | 40 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 40 | 2023-09-21 09:23:00 | 2023-09-21 12:48:00 | 40 | 40 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008886 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
190 | 预试 | 考核 | 220kV | 新投运 | 从从乙线 | 进出段： #01-#03 #38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段： #01-#03 #38-#40 中间段：#04-#37 | 40 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 黄凌宇 | 从化中心 | 40 | 2023-09-21 09:23:00 | 2023-09-21 12:48:00 | 40 | 40 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008886 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
191 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 进出段： #01-#03 #51-#53 | 进出段： #01-#03 #51-#53 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 6 | 2023-09-19 08:32:00 | 2023-09-19 11:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008888 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE
192 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 进出段： #01-#03 #51-#53 | 进出段： #01-#03 #51-#53 | 6 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 刘智健 | 从化中心 | 6 | 2023-09-19 08:32:00 | 2023-09-19 11:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-008888 | 已完成 |  |  |  | FALSE | FALSE

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2023年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期(自动计算） | 实际结束日期(自动计算） | 计划完成护层电阻测试数（相） | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2023-08-31 | 2023-01-01 | 2023年8月31日 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2023-04-27 14:00:00 | 2023-04-27 18:30:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-001997 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE
2 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要（7-9月） | 交叉互联试验 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 2023年02月28日 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2022-12-22 7:00:00 | 2022-12-23 8:30:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 2022年12月结合停电完成 | JH030120230112-015957 | 已完成 | 无 | 请补充计划编号 | JH030120230112-015957 | FALSE
3 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要（7-9月） | 交叉互联试验 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 2023年02月28日 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2022-12-22 7:00:00 | 2022-12-23 8:30:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 2022年12月结合停电完成 | JH030120230112-015957 | 已完成 | 无 | 请补充计划编号 | JH030120230112-015957 | FALSE
4 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（7-9月） | 交叉互联试验 | 2023-05-01 | 2023-01-01 | 2023年5月31日 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2023-04-18 09:20:00 | 2023-04-20 10:41:00 | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | JH030120230113-004254 | 已完成 |  |  |  | FALSE
5 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023年5月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 16:03 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 停电未下达，延期至5月开展 | JH030120221230-004409 | 已完成 |  |  |  | FALSE
6 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-05-15 09:40:00 | 2023-05-15 14:50:00 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 停电未下达，延期至5月开展 | JH030120221230-005161 | 已完成 |  |  |  | FALSE
7 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2023-07-31 | 2023-01-04 | 2023年7月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-05-22 14:10:00 | 2023-05-24 14:43:00 | 27 | 27 | 27 | 100% | 100% | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221230-005271 | 已完成 |  |  |  | FALSE
8 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2023-03-31 | 2023-01-05 | 2023年3月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-02-15 14:30:00 | 2023-02-16 16:56:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-005672 | 已完成 | 无 |  |  | FALSE
9 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2023-04-30 | 2023-01-08 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-01-04 10:00:00 | 2023-01-05 16:30:00 | 63 | 63 | 63 | 100% | 100% | 42 | 42 | 42 | 100% | 100% | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120221222-037081 | 已完成 |  |  |  | FALSE
10 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2023-04-30 | 2023-01-09 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-03-24 08:47:00 | 2023-03-24 17:16:00 | 39 | 39 | 39 | 100% | 100% | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-006745 | 已完成 |  |  |  | FALSE
11 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2023-08-31 | 2023-01-10 | 2023年8月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-02-22 14:00:00 | 2023-02-24 09:04:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120221230-008452 | 已完成 |  |  |  | FALSE
12 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2023-09-30 | 2023-01-11 | 2023年9月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-09-21 08:30:00 | 2023-09-21 16:40:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 36 | 36 | 36 | 100% | 100% | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | JH030120221230-008513 | 已完成 |  |  |  | FALSE
13 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023年5月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-04-27 10:10:00 | 2023-04-27 16:04:00 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 已安排预试，4.27-4.28完成 | JH030120221230-009239 | 已完成 |  |  |  | FALSE
14 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2023-08-31 | 2023-01-01 | 2023年8月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-02-10 08:41:00 | 2023-02-10 17:28:00 | 27 | 27 | 27 | 100% | 100% | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221230-009913 | 已完成 |  |  |  | FALSE
15 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2023-08-31 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-03-29 10:03:00 | 2023-03-31 17:16:00 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120221230-010585 | 已完成 |  |  |  | FALSE
16 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2023-05-04 | 2023-01-04 | 2023年5月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-02-28 10:07:00 | 2023-02-28 15:09:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120221230-019502 | 已完成 |  |  |  | FALSE
17 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-05-24 14:15:00 | 2023-05-25 15:30:00 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 停电未下达，延期至5月开展 | JH030120221230-011042 | 已完成 |  |  |  | FALSE
18 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023年5月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-02-23 10:03:00 | 2023-02-23 14:17:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120221230-010838 | 已完成 |  |  |  | FALSE
19 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023年5月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-03-01 08:32:00 | 2023-03-01 14:48:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120221230-018056 | 已完成 |  |  |  | FALSE
20 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2024-05-31 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-12-14 10:25:00 | 2023-12-14 15:18:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | SCWH0301231123009335 | 已完成 |  |  |  | FALSE
21 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024-04-30 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 计划数为0 |  |  | 无 | 无 |  |  |  | FALSE
22 | 预试 | 110kV | 西罗乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-01-31 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 计划数为0 |  |  | JH030120221230-020359 | 已发布(未派工) |  |  |  | FALSE
23 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2024-03-31 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2023-09-11 09:20:00 | 2023-09-11 18:20:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120221230-023137 | 已完成 |  |  |  | FALSE
24 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2023-11-30 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2023-05-02 08:00:00 | 2023-05-02 17:03:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120230102-003155 | 已完成 |  |  |  | FALSE
25 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2023-07-31 | 2023-01-01 | 2023年7月31日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2023-04-15 09:01:00 | 2023-04-17 16:01:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120230102-003156 | 已完成 |  |  |  | FALSE
26 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2023年6月30日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2023-05-24 10:35:00 | 2023-05-25 15:10:00 | 36 | 36 | 36 | 100% | 100% | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003157 | 已完成 |  |  |  | FALSE
27 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2023年6月30日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2023-06-23 10:34:00 | 2023-06-24 16:12:00 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120230102-003158 | 已完成 |  |  |  | FALSE
28 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 2023-07-07 11:16:00 | 2023-07-07 17:16:00 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 计划数为0 |  |  | JH030120230706-008207 | 已完成 |  |  |  | FALSE
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2027-01-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 2023-01-09 09:33:00 | 2023-01-09 15:15:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230106-013125 | 已完成 |  |  |  | FALSE
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-08-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 2023-04-03 09:41:00 | 2023-04-03 15:41:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010367 | 已完成 |  |  |  | FALSE
31 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-11-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 2023-03-21 09:48:00 | 2023-03-21 15:48:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010374 | 已完成 |  |  |  | FALSE
32 | 预试 | 110kV | 从城线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 2023-06-25 09:45:00 | 2023-06-25 15:45:00 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010375 | 已完成 |  |  |  | FALSE

## 4、终端场避雷器试验
广供电输二〔2023〕1号附件2
输电管理二所2023年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV、500kV：1次/3年，35kV、110kV：1次/6年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期(自动计算） | 实际结束日期(自动计算） | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 对应系统中工作方式 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
2 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
3 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
4 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
5 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
6 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
7 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
8 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
9 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 一般 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
10 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
11 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
12 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
13 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 关注（7-9月重要） | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
14 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
15 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
16 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 关注（7-9月重要） | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
17 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 关注（重要7-9月） | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
18 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
19 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（7-9月） | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
20 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 关注（7-9月重要） | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
21 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 关注（7-9月重要） | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
22 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-24 09:15:00 | 2023-03-28 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-010565 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
23 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 关键（7-9月） | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-23 09:50:00 | 2023-03-23 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-012557 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
24 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 关键（7-9月） | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-23 09:50:00 | 2023-03-23 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-012557 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
25 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-23 09:01:00 | 2023-04-23 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005543 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
26 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-23 09:01:00 | 2023-04-23 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005543 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
27 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-23 10:50:00 | 2023-04-24 08:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005541 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
28 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-23 10:50:00 | 2023-04-24 08:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005541 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
29 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-23 10:50:00 | 2023-04-24 08:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005541 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
30 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-23 10:50:00 | 2023-04-24 08:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005541 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
31 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场A | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-23 10:50:00 | 2023-04-24 08:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005541 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
32 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-23 10:50:00 | 2023-04-24 08:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230329-005541 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
33 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-27 09:15:00 | 2023-04-27 14:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 进行中，预计4.27完成，JH030120230329-005364 | JH030120230329-005364 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
34 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-27 09:15:00 | 2023-04-27 14:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 进行中，预计4.27完成，JH030120230329-005364 | JH030120230329-005364 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
35 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-27 09:15:00 | 2023-04-27 14:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 进行中，预计4.27完成，JH030120230329-005364 | JH030120230329-005364 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
36 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-27 09:15:00 | 2023-04-27 14:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 进行中，预计4.27完成，JH030120230329-005364 | JH030120230329-005364 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
37 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-27 09:15:00 | 2023-04-27 14:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 进行中，预计4.27完成，JH030120230329-005364 | JH030120230329-005364 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
38 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-27 09:15:00 | 2023-04-27 14:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 进行中，预计4.27完成，JH030120230329-005364 | JH030120230329-005364 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
39 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-17 11:23:00 | 2023-04-17 17:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-024945 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
40 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-19 13:36:00 | 2023-04-19 17:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-025765 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
41 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | #12终端塔 | 避雷器停电试验 | 2023-03-01 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-04 10:00:00 | 2023-01-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-037081 | 已完成 | 停电 | 无 |  |  | FALSE
42 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | #29终端塔 | 避雷器停电试验 | 2023-05-04 | 2023-01-04 | 2023年5月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-28 10:07:00 | 2023-02-28 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-019502 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
43 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-04-01 | 2023-01-05 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 因天气不满足试验条件，延期至11月停电开展 | 无 | 无 | 无 |  |  |  | FALSE
44 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器停电试验 | 2023-08-01 | 2023-01-04 | 2023年8月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-17 11:23:00 | 2023-04-17 17:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-024945 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
45 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器停电试验 | 2023-09-01 | 2023-01-05 | 2023年9月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-19 13:36:00 | 2023-04-19 17:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-025765 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
46 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器停电试验 | 2023-08-01 | 2023-01-04 | 2023年8月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-22 14:00:00 | 2023-02-24 09:04:00 | 3 | 2 | 100% | 66.67% | 220kV木凯甲线#121塔电缆终端避雷器C相上节测试不合格（重大缺陷） | JH030120221230-008452 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
47 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | #26终端塔 | 避雷器停电试验 | 2023-04-30 | 2023-01-05 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 16:03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 停电延期，5月开展 | JH030120221230-004409 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
48 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | #27终端塔 | 避雷器停电试验 | 2023-04-30 | 2023-01-04 | 2023年4月30日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-15 09:40:00 | 2023-05-15 14:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 停电延期，5月开展 | JH030120221230-005161 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
49 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-24 14:15:00 | 2023-05-25 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 停电延期，5月开展 | JH030120221230-011042 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
50 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-27 09:15:00 | 2023-04-27 14:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 进行中，预计4.27完成，JH030120230329-005364 | JH030120230329-005364 | 已完成 | 不停电 | 未按计划进行 |  |  | FALSE
51 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | #29终端塔 | 避雷器停电试验 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-23 10:03:00 | 2023-02-23 14:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-010838 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
52 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | #18-1终端塔 | 避雷器停电试验 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-01 08:32:00 | 2023-03-01 14:48:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-018056 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
53 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | #18-1终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-05-31 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-14 10:25:00 | 2023-12-14 15:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231123009335 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
54 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-04-30 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 | 无 |  |  |  | FALSE
55 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | #13终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-03-31 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-11 09:20:00 | 2023-09-11 18:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-023137 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
56 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 林益站、#20塔终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-10-01 | 2023-01-01 | 2023年10月31日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-02 08:00:00 | 2023-05-02 17:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003179 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
57 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | #74塔终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-06-01 | 2023-01-01 | 2023年6月30日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-01-05 09:23 | 2023-01-06 14:36 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221224-000005 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
58 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | #74塔终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-06-01 | 2023-01-01 | 2023年6月30日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-10 08:33:00 | 2023-05-10 16:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003197 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
59 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | #01塔终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2023年9月30日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | [8 empty] | 拆除 | [6 empty] | FALSE
60 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | #01塔终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2023年9月30日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | [8 empty] | 拆除 | [6 empty] | FALSE
61 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | #18塔终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-03-01 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2022-12-15 09:53 | 2022-12-15 14:36 | 3 | 3 | 100% | 100% | 2022年12月结合停电完成 | JH030120221209-003787 | 已完成 | 停电 | 无 |  | JH030120221209-003787 | FALSE
62 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | #18塔终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-03-01 | 2023-01-01 | 2023年3月31日 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-22 14:10:00 | 2023-03-24 11:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003201 | 已完成 | 停电 | 无 |  | JH030120230102-003201 | FALSE
63 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 林益站终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-29 08:40:00 | 2023-03-29 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003209 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
64 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 林益站终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-29 08:33:00 | 2023-03-29 16:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003211 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
65 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注（7-9月重要） | #74塔终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-30 08:41:00 | 2023-03-30 16:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003215 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
66 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注（7-9月重要） | #74塔终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-30 08:50:00 | 2023-03-30 16:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003213 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
67 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | #01塔终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-30 08:43:00 | 2023-03-30 16:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003218 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
68 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | #01塔终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-30 08:44:00 | 2023-03-30 16:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003217 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
69 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | #18塔终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-30 08:45:00 | 2023-03-30 16:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003221 | 已完成 | 不停电 | 无 |  |  | FALSE
70 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | #18塔终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-30 08:40:00 | 2023-03-30 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003220 | 已完成 | 不停电 | 无 |  |  | FALSE
71 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 森林站、从化站、终端场 | 避雷器停电试验 | 2026-04-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-07-07 11:16:00 | 2023-07-07 17:16:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230706-008207 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
72 | 预试 | 110kV | 从城线 | 一般 | 终端场 | 避雷器停电试验 | 2023-12-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-05-19 09:39:00 | 2023-05-19 12:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011031 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
73 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 终端场 | 避雷器停电试验 | 2026-08-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-03 09:41:00 | 2023-04-03 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010367 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
74 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 从化站、终端场 | 避雷器停电试验 | 2026-11-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-03-21 09:53:00 | 2023-03-21 16:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011201 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
75 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 万力站、终端场 | 避雷器停电试验 | 2027-01-01 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-01-09 09:33:00 | 2023-01-09 15:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-013125 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
76 | 预试 | 110kV | 从城线 | 一般 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-05-19 09:39:00 | 2023-05-19 12:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011031 | 已完成 | 停电 |  |  |  | FALSE
77 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-03 09:41:00 | 2023-04-03 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010367 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
78 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 从化站、终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-03-21 09:53:00 | 2023-03-21 16:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011201 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
79 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-05-19 10:47:00 | 2023-05-19 12:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011171 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
80 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-05-19 09:42:00 | 2023-05-19 12:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011182 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
81 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 万力站、终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-05-19 09:44:00 | 2023-05-19 12:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011181 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
82 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 森林站、从化站、终端场 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 9 | 2023-04-28 08:28:00 | 2023-04-28 12:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071715 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
83 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-28 08:32:00 | 2023-04-28 12:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071942 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
84 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-28 08:36:00 | 2023-04-28 12:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071940 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
85 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-04 10:39:00 | 2023-04-04 16:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230403-004112 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
86 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-28 08:34:00 | 2023-04-28 12:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071935 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
87 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-28 08:31:00 | 2023-04-28 12:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071933 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
88 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-28 08:29:00 | 2023-04-28 12:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071930 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
89 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-22 10:02:00 | 2023-03-22 12:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230317-011563 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE
90 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-04-28 08:26:00 | 2023-04-28 12:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-072984 | 已完成 | 不停电 |  |  |  | FALSE

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2023年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期(自动计算） | 实际结束日期(自动计算） | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成 | 无 |  | JH030120230114-001563 |  | FALSE
2 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000019 |  | FALSE
3 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
4 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
5 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
6 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000014 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
7 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-31 09:00:00 | 2023-01-31 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000075 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000075 |  | FALSE
8 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001563 |  | FALSE
9 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
10 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
11 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
12 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001562 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
13 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-09 08:40:00 | 2023-01-09 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230109-003917 | 已完成 | 无 |  | JH030120230109-003917 |  | FALSE
14 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001563 |  | FALSE
15 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
16 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
17 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
18 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000014 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
19 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成 | 无 |  | JH030120230114-001563 |  | FALSE
20 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001557 |  | FALSE
21 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
22 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
23 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
24 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001562 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
25 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 08:35:00 | 2023-02-23 09:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001557 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001557 |  | FALSE
26 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
27 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成 | 无 |  | JH030120230114-001563 |  | FALSE
28 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-28 08:35:00 | 2023-11-28 10:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
29 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744 | 已完成 | 无 |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
30 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000019 |  | FALSE
31 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
32 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
33 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
34 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000014 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
35 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
36 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-03-28 09:10:00 | 2023-03-28 15:59:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000004 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
37 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
38 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
39 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
40 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
41 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 110kV天环龙永乙线T环段02头A相电缆瓷套本体不同位置温差为3.8℃（重大） | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
42 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-28 09:10:00 | 2023-03-28 15:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000004 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
43 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
44 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
45 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
46 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
47 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
48 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
49 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
50 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
51 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
52 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
53 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
54 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
55 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
56 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
57 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
58 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
59 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 09:30:00 | 2023-02-23 10:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
60 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
61 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
62 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
63 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
64 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001562 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
65 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
66 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
67 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-06-06 09:05:00 | 2023-06-06 11:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000061 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
68 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
69 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
70 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
71 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 16:00:00 | 2023-02-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
72 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230114-000095 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
73 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
74 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
75 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
76 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
77 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 16:00:00 | 2023-02-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
78 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230114-000095 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
79 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
80 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
81 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
82 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
83 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 16:00:00 | 2023-02-23 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
84 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
85 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
86 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
87 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
88 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
89 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
90 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
91 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
92 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
93 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
94 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
95 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
96 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
97 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
98 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
99 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
100 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
101 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
102 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-14 08:45:00 | 2023-04-14 11:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000076 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
103 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-06-05 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
104 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
105 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000093 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
106 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
107 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
108 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000104 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
109 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
110 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
111 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
112 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
113 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-17 16:04:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000086 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
114 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
115 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000104 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
116 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
117 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
118 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003414 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
119 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
120 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
121 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
122 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
123 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
124 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-25 10:12:00 | 2023-05-25 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230522-008213 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
125 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
126 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
127 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
128 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
129 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
130 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
131 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000066 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
132 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
133 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-08 09:00 | 2023-10-08 11:27 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000065 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
134 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
135 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
136 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
137 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
138 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
139 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
140 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
141 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
142 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
143 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
144 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
145 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
146 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
147 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
148 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
149 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
150 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
151 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
152 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
153 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
154 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
155 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
156 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
157 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
158 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
159 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
160 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
161 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 | #REF! |  |  |  | FALSE
162 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
163 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
164 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
165 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
166 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
167 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
168 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
169 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
170 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
171 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
172 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
173 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 10:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000042 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
174 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
175 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
176 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
177 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
178 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
179 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 10:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000042 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
180 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
181 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
182 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
183 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
184 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
185 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
186 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
187 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
188 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
189 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
190 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
191 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
192 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
193 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
194 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
195 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
196 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
197 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
198 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
199 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
200 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
201 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
202 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 12:06:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
203 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 | #REF! |  |  |  | FALSE
204 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
205 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
206 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
207 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
208 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 12:06:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
209 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 | #REF! |  |  |  | FALSE
210 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
211 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
212 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
213 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
214 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
215 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
216 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
217 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
218 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
219 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
220 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
221 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
222 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-20 09:20:00 | 2023-03-21 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003434 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
223 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
224 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-20 09:20:00 | 2023-03-21 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003434 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
225 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
226 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
227 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
228 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-06 09:05:00 | 2023-06-06 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
229 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
230 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
231 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
232 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
233 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 4月份完成 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
234 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-16 09:36:00 | 2023-06-16 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000098 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
235 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
236 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003422 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
237 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000088 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
238 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000100 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
239 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
240 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
241 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
242 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
243 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
244 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
245 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
246 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
247 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
248 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
249 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
250 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
251 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
252 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
253 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
254 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
255 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
256 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
257 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
258 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
259 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
260 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
261 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
262 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
263 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
264 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
265 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
266 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
267 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
268 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
269 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
270 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
271 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
272 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
273 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
274 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 09:55:00 | 2023-04-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000094 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
275 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
276 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
277 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001693 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
278 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001693 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
279 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
280 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
281 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
282 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
283 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
284 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
285 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
286 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
287 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
288 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
289 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
290 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
291 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
292 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
293 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
294 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-13 08:40:00 | 2023-09-13 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301230908010638 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
295 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
296 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
297 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
298 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-14 08:45:00 | 2023-04-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000076 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
299 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 13:14:00 | 2023-05-25 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006559 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
300 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
301 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000077 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
302 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
303 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
304 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
305 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000093 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
306 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
307 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
308 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
309 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
310 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
311 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
312 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
313 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 4月份完成 | 已完成 | #REF! | 请核实修改 |  |  | FALSE
314 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 13:14:00 | 2023-05-25 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006559 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
315 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
316 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-002824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
317 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000088 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
318 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
319 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-11 10:00:00 | 2023-07-12 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003376 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
320 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
321 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成 | #REF! |  |  |  | FALSE
322 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
323 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
324 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
325 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
326 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
327 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
328 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
329 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-20 09:20:00 | 2023-03-21 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003434 | 已完成 | #REF! |  | 已系统核查 |  | FALSE
330 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
331 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
332 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
333 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
334 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000066 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
335 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
336 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-08 09:00 | 2023-10-08 11:27 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000065 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
337 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
338 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000072 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
339 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
340 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000072 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
341 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
342 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
343 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
344 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
345 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
346 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
347 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
348 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
349 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
350 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 3月重要度修改 | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
351 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
352 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-20 16:55:42 | 2023-06-26 16:53:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000094 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
353 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-29 14:05:00 | 2023-08-29 17:25:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000096 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
354 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-07 09:30:00 | 2023-10-07 14:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003363 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
355 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-07 09:30:00 | 2023-10-07 14:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003363 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
356 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-17 10:00:00 | 2023-03-17 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
357 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-17 10:00:00 | 2023-03-17 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230306-003411 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
358 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230306-003414 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
359 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-12 10:00:00 | 2023-07-12 15:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230306-003415 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
360 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
361 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 09:00:00 | 2023-11-24 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
362 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
363 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-23 09:00:00 | 2023-04-23 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000088 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
364 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-13 10:00:00 | 2023-06-16 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000039 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
365 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-25 13:30:00 | 2023-08-25 17:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000043 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
366 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-17 09:00:00 | 2023-10-19 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000116 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
367 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000116 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
368 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
369 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-13 08:50:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
370 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
371 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
372 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
373 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
374 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
375 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
376 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
377 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
378 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-18 10:00:00 | 2023-09-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003469 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
379 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
380 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 09:05:00 | 2023-07-05 09:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230630-011912 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
381 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
382 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 09:05:00 | 2023-07-05 09:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230630-011912 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
383 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
384 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
385 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
386 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
387 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
388 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
389 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
390 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
391 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
392 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
393 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
394 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
395 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
396 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
397 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
398 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
399 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
400 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
401 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
402 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
403 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
404 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
405 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
406 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
407 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-02-01 09:00:00 | 2023-02-01 11:32:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003147 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
408 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-07-17 11:06:00 | 2023-07-17 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003137 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
409 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-04-13 10:15:00 | 2023-04-13 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071252 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
410 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-20 09:40:00 | 2023-09-20 10:40:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003478 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
411 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
412 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
413 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
414 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
415 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
416 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
417 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
418 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
419 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
420 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
421 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
422 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
423 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
424 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
425 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
426 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
427 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
428 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 设备变更，改名郭北泉线 | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
429 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
430 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
431 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
432 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
433 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
434 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-10 08:50:00 | 2023-05-10 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230423-011166 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
435 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
436 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
437 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
438 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
439 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
440 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
441 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
442 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 10:00:00 | 2023-02-02 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066751 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
443 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005516 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
444 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
445 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
446 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
447 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-07-13 08:45:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025724 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
448 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-09-27 09:00:00 | 2023-09-27 14:16:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005516 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
449 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-02 10:00:00 | 2023-02-02 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066751 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
450 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027576 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
451 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
452 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
453 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024385 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
454 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025749 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
455 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
456 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
457 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
458 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
459 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024385 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
460 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025749 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
461 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
462 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
463 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-17 08:05:00 | 2023-03-17 09:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071685 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
464 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-24 09:51:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230116-002847 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
465 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-17 08:05:00 | 2023-03-17 09:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071685 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
466 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-24 09:51:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230116-002847 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
467 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
468 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-17 10:39:00 | 2023-03-17 11:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071919 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
469 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-16 09:30:00 | 2023-06-16 10:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024386 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
470 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
471 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002976 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
472 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002976 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
473 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
474 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-17 10:39:00 | 2023-03-17 11:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071919 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
475 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-16 09:30:00 | 2023-06-16 10:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024386 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
476 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
477 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002976 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
478 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002976 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
479 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
480 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-06 11:03:00 | 2023-09-06 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-007090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
481 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-22 11:06:00 | 2023-09-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920000057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
482 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
483 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-27 10:30:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230726-004526 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
484 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-22 11:06:00 | 2023-09-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920000057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
485 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
486 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230803-000040 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
487 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
488 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230803-000040 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
489 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
490 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-000133 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
491 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
492 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
493 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
494 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
495 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
496 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
497 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
498 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-19 17:00:00 | 2023-01-19 21:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019124 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
499 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
500 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-19 17:00:00 | 2023-01-19 21:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019124 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
501 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
502 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-02 10:00:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230224-023027 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
503 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
504 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
505 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
506 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 08:30:00 | 2023-07-26 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-000128 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
507 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
508 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
509 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
510 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
511 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
512 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
513 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
514 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-07-24 08:30:00 | 2023-07-24 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025859 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
515 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 重要度修改 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
516 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 重要度修改 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
517 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
518 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
519 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
520 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
521 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
522 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
523 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-09-14 09:05:00 | 2023-09-14 12:06:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
524 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
525 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-23 09:46:00 | 2023-04-23 12:06:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003668 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
526 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
527 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
528 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
529 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
530 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
531 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-23 09:46:00 | 2023-04-23 12:06:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003668 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
532 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
533 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
534 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
535 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
536 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
537 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-03-02 09:30:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000172 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
538 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-05-09 08:47:00 | 2023-05-09 12:20:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
539 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
540 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
541 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
542 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
543 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-02 09:30:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000172 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
544 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 08:47:00 | 2023-05-09 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
545 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
546 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
547 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
548 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
549 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
550 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
551 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
552 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
553 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-20 11:05:00 | 2023-04-20 15:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071411 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
554 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
555 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:40:00 | 2023-08-15 11:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003899 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
556 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
557 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
558 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:35:00 | 2023-01-13 09:42:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032799 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
559 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 11:00:00 | 2023-07-26 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230726-004520 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
560 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
561 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-04 10:05:00 | 2023-08-04 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003903 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
562 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 09:26:00 | 2023-02-01 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067871 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
563 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-04 10:45:00 | 2023-08-04 11:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027581 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
564 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 10:35:00 | 2023-01-16 10:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026943 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
565 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
566 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
567 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
568 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-10 10:49:00 | 2023-10-10 11:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002698 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
569 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002973 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
570 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120221222-032568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
571 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230103-028264 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
572 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 11:00:00 | 2023-09-27 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230116-002704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
573 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 10:35:00 | 2023-05-30 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230103-024373 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
574 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-28 10:40:00 | 2023-08-28 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230720-007106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
575 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-26 10:05:00 | 2023-09-26 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230116-002875 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
576 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
577 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
578 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
579 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
580 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
581 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
582 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
583 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
584 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
585 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
586 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
587 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
588 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
589 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
590 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
591 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
592 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
593 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
594 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
595 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
596 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
597 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
598 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-11 09:47:00 | 2023-10-11 11:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
599 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
600 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
601 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
602 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
603 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
604 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:47:00 | 2023-10-11 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
605 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
606 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
607 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-11 09:10:00 | 2023-04-12 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000398 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
608 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
609 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-06 09:45:00 | 2023-07-06 10:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
610 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-13 09:28:00 | 2023-09-13 10:46:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002700 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
611 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
612 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
613 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-11 09:10:00 | 2023-04-12 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000398 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
614 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
615 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-06 09:45:00 | 2023-07-06 10:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
616 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-13 09:28:00 | 2023-09-13 10:46:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002700 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
617 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
618 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
619 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
620 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
621 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
622 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
623 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
624 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
625 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
626 | 预试 | 110kV | 泮西线南湾丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 09:00:00 | 2023-03-16 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001288 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
627 | 预试 | 110kV | 泮西线南湾丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-13 09:28:00 | 2023-09-13 10:46:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002598 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
628 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-14 09:05:00 | 2023-03-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001314 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
629 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-27 08:33:00 | 2023-10-27 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230113-003515 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
630 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032568 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
631 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-028264 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
632 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 11:00:00 | 2023-09-27 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
633 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
634 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-10-13 08:37:00 | 2023-10-13 14:20:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003933 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
635 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
636 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-10-13 08:37:00 | 2023-10-13 14:20:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003933 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
637 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
638 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
639 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-15 10:00:00 | 2023-05-15 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024002 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
640 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
641 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
642 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
643 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
644 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
645 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-15 10:00:00 | 2023-05-15 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024002 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
646 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
647 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
648 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005489 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
649 | 新增 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
650 | 新增 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2023-10-13 08:37:00 | 2023-10-13 14:20:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003931 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
651 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
652 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
653 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-28 09:20:00 | 2023-09-28 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920010234 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
654 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 08:45:00 | 2023-02-02 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-068865 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
655 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
656 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-07 09:06:00 | 2023-02-07 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
657 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
658 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-07 09:06:00 | 2023-02-07 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
659 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
660 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
661 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
662 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
663 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
664 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
665 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
666 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
667 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
668 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
669 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
670 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
671 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
672 | 预试 | 110kV | 西罗甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-17 09:35:00 | 2023-01-17 09:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026942 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
673 | 预试 | 110kV | 西罗甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-13 09:35:00 | 2023-09-13 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028178 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
674 | 预试 | 110kV | 西罗乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-17 09:35:00 | 2023-01-17 09:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026942 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
675 | 预试 | 110kV | 西罗乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-13 09:35:00 | 2023-09-13 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028178 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
676 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
677 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
678 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120221230-067869 |  | FALSE
679 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-04 09:30:00 | 2023-08-04 10:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027583 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
680 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120221230-067869 |  | FALSE
681 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-04 09:30:00 | 2023-08-04 10:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027583 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
682 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
683 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
684 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000218 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
685 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
686 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
687 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
688 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000218 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
689 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
690 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-076952 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
691 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085977 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
692 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-06-26 14:06:00 | 2023-06-26 17:07:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086049 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
693 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
694 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-10-27 08:32:00 | 2023-10-27 11:57:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086446 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
695 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087128 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
696 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-076952 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
697 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085977 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
698 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-26 14:06:00 | 2023-06-26 17:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086049 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
699 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
700 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-10-27 08:32:00 | 2023-10-27 11:57:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086446 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
701 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087128 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
702 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
703 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094310 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
704 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
705 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094310 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
706 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
707 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094310 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
708 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
709 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094310 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
710 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
711 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094310 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
712 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
713 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094310 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
714 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
715 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094310 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
716 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-11 08:33:00 | 2023-04-11 15:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012224 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
717 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-27 08:39:46 | 2023-09-27 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012230 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
718 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-11 08:33:00 | 2023-04-11 15:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012224 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
719 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-27 08:39:46 | 2023-09-27 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012230 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
720 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-12 09:01:00 | 2023-04-12 10:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012251 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
721 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-27 08:36:00 | 2023-09-27 11:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012261 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
722 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003736 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
723 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003728 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
724 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003727 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
725 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003724 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
726 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-19 08:56:04 | 2023-10-20 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003706 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
727 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003713 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
728 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003736 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
729 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003728 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
730 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003727 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
731 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003724 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
732 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-19 08:56:04 | 2023-10-20 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003706 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
733 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003713 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
734 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003714 | 未派工 | FALSE
735 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
736 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
737 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
738 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36 | 2023-05-31 08:19 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
739 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
740 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
741 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
742 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
743 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
744 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
745 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
746 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
747 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
748 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
749 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
750 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
751 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000023 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
752 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003707 | 执行中 | FALSE
753 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
754 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003711 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
755 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
756 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
757 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003711 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
758 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
759 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
760 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003729 | 未派工 | FALSE
761 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003721 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
762 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003729 | 未派工 | FALSE
763 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003721 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
764 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003729 | 未派工 | FALSE
765 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003721 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
766 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003733 | 已完成 | 无 |  | 已系统核查 |  | FALSE
767 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003718 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
768 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:52:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003722 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
769 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003715 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
770 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-19 08:56:04 | 2023-10-20 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231010000212 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
771 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003708 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
772 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003733 | 已完成 |  |  | 已系统核查 |  | FALSE
773 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003718 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
774 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:52:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003722 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
775 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003715 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
776 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-19 08:56:04 | 2023-10-20 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231010000212 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
777 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003708 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
778 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:14 | 2023-05-31 09:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003712 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003712 | 未派工 | FALSE
779 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003739 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
780 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003714 | 未派工 | FALSE
781 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003710 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
782 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003714 | 未派工 | FALSE
783 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
784 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003714 | 未派工 | FALSE
785 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003710 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
786 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003729 | 未派工 | FALSE
787 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003721 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
788 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
789 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
790 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
791 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
792 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
793 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
794 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
795 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
796 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成 |  |  | JH030120230102-003729 | 未派工 | FALSE
797 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003721 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
798 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
799 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003735 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
800 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
801 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003735 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
802 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
803 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
804 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
805 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003735 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
806 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
807 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003735 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
808 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
809 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003735 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
810 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
811 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
812 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
813 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
814 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
815 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
816 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
817 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
818 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
819 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
820 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
821 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
822 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
823 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
824 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
825 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
826 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
827 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
828 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
829 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
830 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
831 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
832 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
833 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
834 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
835 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
836 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011268 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
837 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010544 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
838 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:59:00 | 2023-03-02 15:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011270 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
839 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 08:40:00 | 2023-10-19 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011249 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
840 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-02-27 09:33:00 | 2023-02-27 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011266 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
841 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-10-18 09:20:00 | 2023-10-18 11:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011252 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
842 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 09:00:00 | 2023-03-02 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011265 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
843 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-18 08:35:00 | 2023-10-18 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011256 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
844 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:48:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011267 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
845 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011257 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
846 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:52:00 | 2023-03-02 16:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011269 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
847 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-18 09:15:00 | 2023-10-18 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011253 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
848 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-06-28 09:12:00 | 2023-06-28 13:12:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073624 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
849 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-10-19 14:23:00 | 2023-10-19 17:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074141 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
850 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:36:00 | 2023-06-28 13:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073656 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
851 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 14:26:00 | 2023-10-19 17:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074142 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
852 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:33:00 | 2023-06-28 13:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073647 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
853 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:24:00 | 2023-10-20 13:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074139 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
854 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:38:00 | 2023-06-28 13:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073646 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
855 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 14:07:00 | 2023-10-19 17:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074143 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
856 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:14:00 | 2023-06-28 13:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073645 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
857 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 08:53:00 | 2023-10-20 14:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
858 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073643 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
859 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:01:00 | 2023-10-20 15:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074138 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
860 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:34:00 | 2023-06-28 13:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073641 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
861 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:52:00 | 2023-10-20 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074144 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
862 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073640 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
863 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 08:51:00 | 2023-10-20 15:51:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074136 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
864 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:10:00 | 2023-06-28 13:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073638 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
865 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:02:00 | 2023-10-20 15:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074137 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2023年预试检测计划 （电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期（自动） | 实际结束日期（自动） | 每次实际完成数（自动） | 合格数量（自动） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 09:30:00 | 2023-02-23 10:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000019 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000019 |  | FALSE
2 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
3 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
4 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
5 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
6 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000014 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
7 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001563 |  | FALSE
8 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
9 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
10 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
11 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
12 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001562 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
13 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001563 |  | FALSE
14 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
15 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
16 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
17 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
18 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000014 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
19 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 08:35:00 | 2023-02-23 09:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001557 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001557 |  | FALSE
20 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
21 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
22 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
23 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
24 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001562 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
25 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 不是1季度完成 |  |  | FALSE
26 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001558 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
27 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-05 10:00:00 | 2023-07-05 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
28 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-07 09:06:00 | 2023-10-07 11:06:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000013 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
29 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000005 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000005 |  | FALSE
30 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
31 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
32 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
33 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
34 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000014 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
35 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-02-28 08:35:00 | 2023-02-28 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230228-000417 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
36 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-03-28 09:10:00 | 2023-03-28 15:59:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000004 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
37 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-06-06 14:00:00 | 2023-06-06 16:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000003 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
38 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
39 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
40 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
41 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-10 14:00:00 | 2023-02-10 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230210-006338 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
42 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-28 09:10:00 | 2023-03-28 15:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000004 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
43 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 14:00:00 | 2023-06-06 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000003 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
44 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
45 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
46 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
47 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-10 08:30:00 | 2023-02-24 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000027 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000027 |  | FALSE
48 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
49 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
50 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-28 08:35:00 | 2023-11-28 10:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001564 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
51 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 15:00:00 | 2023-02-23 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000012 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000012 |  | FALSE
52 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-05 10:00:00 | 2023-07-05 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
53 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 15:00:00 | 2023-02-23 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000012 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000012 |  | FALSE
54 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-05 10:00:00 | 2023-07-05 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
55 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 15:00:00 | 2023-02-23 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000012 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000012 |  | FALSE
56 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
57 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
58 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
59 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
60 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
61 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 15:00:00 | 2023-02-23 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001557 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001557 |  | FALSE
62 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
63 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
64 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
65 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
66 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001562 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
67 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230114-001563 |  | FALSE
68 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
69 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
70 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
71 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
72 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001574 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
73 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-23 09:30:00 | 2023-02-23 11:40:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000082 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
74 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-14 08:45:00 | 2023-04-14 11:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000076 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
75 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-06-05 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000090 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
76 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
77 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000093 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
78 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
79 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000085 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
80 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
81 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-17 16:04:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000086 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
82 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-23 09:30:00 | 2023-02-23 11:40:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000082 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000082 |  | FALSE
83 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
84 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003414 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
85 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
86 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
87 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
88 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 09:30:00 | 2023-02-23 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000082 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000082 |  | FALSE
89 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
90 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
91 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
92 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
93 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
94 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
95 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
96 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
97 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000066 | 已完成 | 无 |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
98 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
99 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-08 09:00 | 2023-10-08 11:27 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000065 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
100 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-03 08:36:23 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000005 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000005 |  | FALSE
101 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-12 08:30:00 | 2023-04-12 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000049 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
102 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
103 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
104 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
105 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
106 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
107 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
108 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
109 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
110 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-26 14:03:00 | 2023-09-26 15:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000008 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
111 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
112 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 08:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000054 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000054 |  | FALSE
113 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
114 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-06 09:05:00 | 2023-06-06 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
115 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
116 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
117 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000063 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
118 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 08:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000054 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000054 |  | FALSE
119 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
120 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-06 09:05:00 | 2023-06-06 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
121 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
122 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
123 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000063 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
124 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
125 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
126 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
127 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
128 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000089 |  | FALSE
129 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230115-000092 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
130 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-16 09:36:00 | 2023-06-16 15:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000098 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
131 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
132 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-13 14:30:00 | 2023-09-13 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003422 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
133 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000088 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
134 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000100 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
135 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
136 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
137 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
138 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
139 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000044 |  | FALSE
140 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
141 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
142 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
143 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
144 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000047 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
145 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 13:14:00 | 2023-05-25 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
146 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
147 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
148 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-14 09:00:00 | 2023-08-15 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000073 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
149 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 15:15:00 | 2023-06-27 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000074 | 已完成 | 无 |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
150 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-14 09:00:00 | 2023-08-15 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000073 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
151 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
152 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
153 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-31 09:00:00 | 2023-01-31 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000075 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000075 |  | FALSE
154 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-14 08:45:00 | 2023-04-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000076 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
155 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-06-05 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
156 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
157 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000093 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
158 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000081 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
159 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
160 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-14 09:00:00 | 2023-08-15 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000073 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
161 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000089 |  | FALSE
162 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230115-000092 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
163 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-16 09:47:00 | 2023-06-16 15:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
164 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
165 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:30:00 | 2023-09-12 15:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003377 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
166 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000088 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
167 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000101 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
168 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-11 10:00:00 | 2023-07-12 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003376 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
169 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-10 08:30:00 | 2023-02-10 08:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000027 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000027 |  | FALSE
170 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
171 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
172 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
173 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
174 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000028 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
175 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
176 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
177 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
178 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
179 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
180 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-23 14:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
181 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
182 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
183 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000066 | 已完成 | 无 |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
184 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
185 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-08 09:00 | 2023-10-08 11:27 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000065 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
186 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
187 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
188 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-16 09:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000059 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120230115-000059 |  | FALSE
189 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
190 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
191 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
192 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
193 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 3月修改重要度新增计划，4月完成 | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | 3月修改重要度新增计划 |  | FALSE
194 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
195 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-20 16:55:42 | 2023-06-26 16:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000094 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
196 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-29 14:05:00 | 2023-08-29 17:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000096 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
197 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-07 09:30:00 | 2023-10-07 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003363 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
198 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-07 09:30:00 | 2023-10-07 14:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003363 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
199 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | [8 empty] | 2023年1-3月重要度为一般，因此无需进行红外检测。 |  |  |  | 请核实修改 | 3月修改重要度新增计划 |  | FALSE
200 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-17 10:00:00 | 2023-03-17 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003411 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
201 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003414 | 已完成 |  |  | 开展中，周期内可完成 |  | FALSE
202 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-12 10:00:00 | 2023-07-12 15:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003415 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
203 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
204 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-11-24 09:00:00 | 2023-11-24 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
205 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
206 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-13 08:50:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
207 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
208 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
209 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
210 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
211 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
212 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
213 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
214 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
215 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 09:05:00 | 2023-07-05 09:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230630-011912 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
216 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
217 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 09:05:00 | 2023-07-05 09:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230630-011912 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
218 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
219 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
220 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
221 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
222 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
223 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
224 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
225 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
226 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
227 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
228 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
229 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
230 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
231 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
232 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
233 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
234 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
235 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
236 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
237 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
238 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
239 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
240 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
241 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
242 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-02-01 09:00:00 | 2023-02-01 11:32:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003147 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
243 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-07-17 11:06:00 | 2023-07-17 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003137 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
244 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-04-13 10:15:00 | 2023-04-13 10:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071252 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
245 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-09-20 09:40:00 | 2023-09-20 10:40:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003478 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
246 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
247 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
248 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
249 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
250 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
251 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
252 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
253 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
254 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
255 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
256 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
257 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
258 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
259 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
260 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
261 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
262 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
263 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 设备变更，改名郭北泉线 | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
264 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
265 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | [5 empty] | JH030120230116-002959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
266 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
267 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
268 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
269 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-10 08:50:00 | 2023-05-10 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230423-011166 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
270 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
271 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
272 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
273 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
274 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
275 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 10:00:00 | 2023-02-02 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066751 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
276 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 09:00:00 | 2023-09-27 14:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003491 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
277 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-14 09:05:00 | 2023-03-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001314 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
278 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 09:00:00 | 2023-07-26 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027576 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
279 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
280 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
281 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024385 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
282 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025749 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
283 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
284 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
285 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
286 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
287 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024385 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
288 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025749 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
289 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
290 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
291 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-17 08:05:00 | 2023-03-17 09:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071685 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
292 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-24 09:51:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002847 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
293 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-17 08:05:00 | 2023-03-17 09:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071685 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
294 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-24 09:51:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002847 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
295 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
296 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-17 10:39:00 | 2023-03-17 11:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071919 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
297 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-16 09:30:00 | 2023-06-16 10:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024386 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
298 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
299 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002705 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
300 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002976 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
301 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
302 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
303 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
304 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
305 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
306 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
307 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-15 08:45:00 | 2023-03-15 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230223-015698 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
308 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-22 10:00:00 | 2023-07-22 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-007090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
309 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-22 11:06:00 | 2023-09-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920000057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
310 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-15 08:45:00 | 2023-03-15 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230223-015698 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
311 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-27 10:30:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230726-004526 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
312 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-22 11:06:00 | 2023-09-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920000057 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
313 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-15 08:45:00 | 2023-03-15 10:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001071 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
314 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230803-000040 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
315 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-15 08:45:00 | 2023-03-15 10:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001071 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
316 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230803-000040 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
317 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
318 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-000133 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
319 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
320 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
321 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
322 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
323 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
324 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
325 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
326 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
327 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
328 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
329 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
330 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-02 10:00:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230224-023027 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
331 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
332 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
333 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
334 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
335 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
336 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
337 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 | 请核实修改 | JH030120221222-027242 |  | FALSE
338 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
339 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-03-23 08:45:00 | 2023-03-23 11:50:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000150 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
340 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-03-23 08:45:00 | 2023-03-23 11:50:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000150 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
341 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
342 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
343 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-03-23 08:45:00 | 2023-03-23 11:50:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000150 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
344 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
345 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-09-14 09:05:00 | 2023-09-14 12:06:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
346 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
347 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-02 09:30:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000172 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
348 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
349 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-13 08:50:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
350 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
351 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005555 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
352 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-06-09 09:00:00 | 2023-06-09 09:50:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 重要度调整，降低测量频次，安排在5-6月完成，JH030120230103-024002 | JH030120230103-024907 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
353 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
354 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
355 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
356 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
357 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-20 11:05:00 | 2023-04-20 15:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071411 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
358 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-09 09:00:00 | 2023-06-09 09:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
359 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
360 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-28 08:49:00 | 2023-09-28 12:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002863 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
361 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005541 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
362 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:35:00 | 2023-01-13 09:42:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032799 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
363 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 11:00:00 | 2023-07-26 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230726-004520 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
364 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-17 09:35:00 | 2023-01-17 09:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026942 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
365 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
366 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-06-09 09:09:00 | 2023-06-09 16:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024314 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
367 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
368 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-10 10:49:00 | 2023-10-10 11:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002698 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
369 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002973 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
370 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
371 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028264 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
372 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 11:00:00 | 2023-09-27 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
373 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 10:35:00 | 2023-05-30 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024373 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
374 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已核查系统 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
375 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已核查系统 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
376 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
377 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
378 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
379 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
380 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
381 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
382 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026952 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
383 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
384 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
385 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
386 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002701 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
387 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
388 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-17 08:35:00 | 2023-01-17 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026952 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
389 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
390 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
391 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
392 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002701 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
393 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
394 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-16 10:35:00 | 2023-01-16 10:45:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026943 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
395 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
396 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
397 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
398 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-11 09:47:00 | 2023-10-11 11:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002699 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
399 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002973 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
400 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 10:35:00 | 2023-01-16 10:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026943 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
401 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
402 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
403 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
404 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:47:00 | 2023-10-11 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002699 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
405 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002973 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
406 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-17 08:35:00 | 2023-01-17 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026952 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
407 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
408 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
409 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
410 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002701 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
411 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
412 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-16 09:00:00 | 2023-03-16 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001288 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
413 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-06 09:45:00 | 2023-07-06 10:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
414 | 预试 | 110kV | 泮西线南湾丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 09:00:00 | 2023-03-16 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001288 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
415 | 预试 | 110kV | 泮西线南湾丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-13 09:35:00 | 2023-09-13 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002598 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
416 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-14 09:05:00 | 2023-03-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001314 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
417 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-27 08:33:00 | 2023-10-27 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003515 | 已完成 | 已核查在执行中 |  |  |  | FALSE
418 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120221222-032568 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
419 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028264 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
420 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-27 11:00:00 | 2023-09-27 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
421 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
422 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-15 08:25:00 | 2023-03-15 11:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000221 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
423 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
424 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
425 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
426 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002950 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
427 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
428 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-15 08:25:00 | 2023-03-15 11:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000221 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
429 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
430 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
431 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
432 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002950 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
433 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
434 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
435 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-28 09:20:00 | 2023-09-28 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
436 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-14 08:45:00 | 2023-03-14 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230223-015704 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
437 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-24 11:03:00 | 2023-07-24 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
438 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
439 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
440 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
441 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
442 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-17 08:35:00 | 2023-01-17 09:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026952 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
443 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
444 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
445 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
446 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002701 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
447 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
448 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-17 08:35:00 | 2023-01-17 09:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026952 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
449 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 无 | 请核实修改 |  |  | FALSE
450 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
451 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
452 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002701 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
453 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002974 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
454 | 预试 | 110kV | 西罗甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-16 09:00:00 | 2023-03-16 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001288 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
455 | 预试 | 110kV | 西罗甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-06 10:15:00 | 2023-07-06 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028178 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
456 | 预试 | 110kV | 西罗乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-16 09:00:00 | 2023-03-16 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001288 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
457 | 预试 | 110kV | 西罗乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-06 10:15:00 | 2023-07-06 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028178 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
458 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
459 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
460 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
461 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
462 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000218 | 已完成 | 无 | 4月11日已完成 | JH030120230103-000218 |  | FALSE
463 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
464 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
465 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
466 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000218 | 已完成 | 无 | 4月11日已完成 | JH030120230103-000218 |  | FALSE
467 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
468 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（5-9月） | 电缆终端红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
469 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（5-9月） | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-31 10:00 | 2023-05-31 11:50 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024427 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
470 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（5-9月） | 电缆终端红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-24 08:30:00 | 2023-07-24 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025859 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
471 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（5-9月） | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-24 08:30:00 | 2023-07-24 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025859 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
472 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-080511 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
473 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085980 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
474 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-06-26 14:06:00 | 2023-06-26 17:07:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086052 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
475 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
476 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086111 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
477 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087130 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
478 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-080511 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
479 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085980 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
480 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-26 14:06:00 | 2023-06-26 17:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086052 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
481 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
482 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086111 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
483 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087130 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
484 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087876 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
485 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094309 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
486 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087876 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
487 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094309 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
488 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087876 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
489 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094309 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
490 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087876 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
491 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094309 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
492 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087876 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
493 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094309 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
494 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087876 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
495 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094309 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
496 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087876 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
497 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094309 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
498 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-01-22 09:00:00 | 2023-01-22 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230110-000201 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
499 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-27 08:39:46 | 2023-09-27 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-013138 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
500 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-01-22 09:00:00 | 2023-01-22 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230110-000201 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
501 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-27 08:39:46 | 2023-09-27 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-013138 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
502 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-12 09:00:00 | 2023-04-12 10:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-013142 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
503 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-27 08:36:00 | 2023-09-27 11:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-013166 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
504 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003341 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
505 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:23:00 | 2023-04-25 16:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003346 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
506 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003351 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
507 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003724 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
508 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-19 08:57:30 | 2023-10-20 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003348 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
509 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003350 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
510 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003341 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
511 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:23:00 | 2023-04-25 16:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003346 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
512 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003351 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
513 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003724 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
514 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-19 08:57:30 | 2023-10-20 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003348 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
515 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003350 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
516 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:56 | 2023-05-31 08:42 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003600 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003600 | 未派工 | FALSE
517 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003627 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
518 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
519 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
520 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
521 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003738 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
522 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
523 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
524 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
525 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
526 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
527 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
528 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
529 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
530 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
531 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
532 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
533 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
534 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:55 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003596 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003596 | 未派工 | FALSE
535 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003625 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
536 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:54:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003634 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
537 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
538 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003638 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
539 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003634 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
540 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
541 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003638 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
542 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 09:02 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003609 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003609 | 未派工 | FALSE
543 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
544 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 09:02 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003609 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003609 | 未派工 | FALSE
545 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
546 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 09:02 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003609 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003609 | 未派工 | FALSE
547 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
548 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003340 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
549 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-25 08:23:00 | 2023-04-25 16:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003345 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
550 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003354 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
551 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003715 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
552 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-10-19 08:57:30 | 2023-10-20 16:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003347 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
553 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003349 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
554 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003340 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
555 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-25 08:23:00 | 2023-04-25 16:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003345 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
556 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003354 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
557 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003715 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
558 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-10-19 08:57:30 | 2023-10-20 16:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003347 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
559 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003349 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
560 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:56 | 2023-05-31 08:31 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003608 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003608 | 未派工 | FALSE
561 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003626 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
562 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:56 | 2023-05-31 08:42 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003600 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003600 | 未派工 | FALSE
563 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003627 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
564 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:56 | 2023-05-31 08:42 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003600 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003600 | 未派工 | FALSE
565 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003627 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
566 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:56 | 2023-05-31 08:42 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003600 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003600 | 未派工 | FALSE
567 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003627 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
568 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 09:02 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003609 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003609 | 未派工 | FALSE
569 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
570 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
571 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
572 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
573 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
574 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:56 | 2023-05-31 08:42 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003600 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003600 | 未派工 | FALSE
575 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
576 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
577 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
578 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 09:02 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003609 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003609 | 未派工 | FALSE
579 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003629 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
580 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
581 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
582 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
583 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
584 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
585 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
586 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
587 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
588 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
589 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
590 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:57 | 2023-05-31 08:48 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003607 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003607 | 未派工 | FALSE
591 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003628 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
592 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-16 08:46:00 | 2023-03-16 14:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003441 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
593 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:52:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003515 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
594 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003518 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
595 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003732 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
596 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-16 08:46:00 | 2023-03-16 14:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003441 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
597 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:52:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003515 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
598 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003518 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
599 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003732 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
600 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-16 08:54:00 | 2023-03-16 14:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003511 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
601 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003516 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
602 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
603 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003717 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
604 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-16 08:54:00 | 2023-03-16 14:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003511 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
605 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003516 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
606 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
607 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003717 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
608 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-16 08:54:00 | 2023-03-16 14:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003511 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
609 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003516 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
610 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
611 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
612 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003717 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
613 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-16 08:54:00 | 2023-03-16 14:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003511 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
614 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003516 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
615 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
616 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
617 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003717 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
618 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011268 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
619 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010544 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
620 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:59:00 | 2023-03-02 15:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011270 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
621 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 08:40:00 | 2023-10-19 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011249 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
622 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-02-27 09:33:00 | 2023-02-27 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011266 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
623 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-10-18 09:20:00 | 2023-10-18 11:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011252 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
624 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 09:00:00 | 2023-03-02 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011265 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
625 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-18 08:35:00 | 2023-10-18 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011256 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
626 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:48:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011267 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
627 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011257 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
628 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-03-02 08:52:00 | 2023-03-02 16:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011269 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
629 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-10-18 09:15:00 | 2023-10-18 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011253 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
630 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 9 | 2023-06-28 09:12:00 | 2023-06-28 13:12:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073624 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
631 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 9 | 2023-10-19 14:23:00 | 2023-10-19 17:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074141 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
632 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:36:00 | 2023-06-28 13:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073656 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
633 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 14:26:00 | 2023-10-19 17:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074142 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
634 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:33:00 | 2023-06-28 13:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073647 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
635 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:24:00 | 2023-10-20 13:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074139 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
636 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:38:00 | 2023-06-28 13:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073646 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
637 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 14:07:00 | 2023-10-19 17:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074143 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
638 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:14:00 | 2023-06-28 13:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073645 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
639 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 08:53:00 | 2023-10-20 14:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
640 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073643 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
641 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:01:00 | 2023-10-20 15:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074138 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
642 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:34:00 | 2023-06-28 13:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073641 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
643 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:52:00 | 2023-10-20 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074144 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
644 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073640 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
645 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 08:51:00 | 2023-10-20 15:51:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074136 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
646 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:10:00 | 2023-06-28 13:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073638 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
647 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:02:00 | 2023-10-20 15:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074137 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2023年预试检测计划 （避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期（自动） | 实际结束日期（自动） | 每次实际完成数（自动） | 合格数量（自动） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 区域中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000089 |  | FALSE
2 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003411 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
3 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003414 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
4 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
5 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
6 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-12-11 09:15:00 | 2023-12-11 11:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003364 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
7 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000089 |  | FALSE
8 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003411 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
9 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-25 10:12:00 | 2023-05-25 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230522-008213 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
10 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
11 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003416 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
12 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-12-11 09:15:00 | 2023-12-11 11:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003364 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
13 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
14 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
15 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
16 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000066 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
17 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
18 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-08 09:00 | 2023-10-08 11:27 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000065 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
19 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 12:06:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000054 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000054 |  | FALSE
20 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
21 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
22 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
23 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
24 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000063 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
25 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 12:06:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000054 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000054 |  | FALSE
26 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
27 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
28 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
29 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
30 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000063 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
31 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
32 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
33 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
34 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
35 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000089 |  | FALSE
36 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
37 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-16 09:36:00 | 2023-06-16 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000098 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
38 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
39 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-13 14:30:00 | 2023-09-13 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003422 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
40 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-12-15 09:07:28 | 2023-12-15 11:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003424 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
41 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 13:14:00 | 2023-05-25 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006559 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
42 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
43 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
44 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-14 09:00:00 | 2023-08-15 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000073 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
45 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 15:15:00 | 2023-06-27 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 重要度为一般，半年完成一次检测即可，将于5-6月期间开展。 | JH030120230115-000074 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
46 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-14 09:00:00 | 2023-08-15 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000073 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
47 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
48 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
49 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
50 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-14 09:00:00 | 2023-08-15 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000073 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
51 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000089 |  | FALSE
52 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230115-000092 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
53 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 13:14:00 | 2023-05-25 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006559 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
54 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
55 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:30:00 | 2023-09-12 15:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003377 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
56 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-12-13 09:47:00 | 2023-12-13 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003385 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
57 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成 | 无 |  | JH030120230115-000089 |  | FALSE
58 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230115-000101 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
59 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-16 09:47:00 | 2023-06-16 15:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 开展中，周期内可完成 | JH030120230306-003375 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
60 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-11 10:00:00 | 2023-07-12 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003376 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
61 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:30:00 | 2023-09-12 15:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003377 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
62 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-12-13 09:47:00 | 2023-12-13 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003385 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
63 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-23 14:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006769 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
64 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
65 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
66 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 开展中，周期内可完成 | JH030120230115-000066 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
67 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
68 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-08 09:00 | 2023-10-08 11:27 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000065 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
69 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
70 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
71 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
72 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
73 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
74 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-13 08:50:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
75 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
76 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
77 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
78 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
79 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
80 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
81 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
82 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
83 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
84 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
85 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
86 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
87 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
88 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
89 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
90 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
91 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
92 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
93 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
94 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
95 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
96 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
97 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
98 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
99 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
100 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
101 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
102 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
103 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
104 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
105 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002965 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
106 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 09:00:00 | 2023-02-01 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003147 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
107 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-17 11:06:00 | 2023-07-17 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003137 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
108 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-13 10:15:00 | 2023-04-13 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071252 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
109 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 09:40:00 | 2023-09-20 10:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003478 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
110 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
111 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
112 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
113 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-23 09:00:00 | 2023-10-23 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003481 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
114 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002959 | [5 empty] | FALSE
115 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
116 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 10月开展，未超预试周期 | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
117 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
118 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
119 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
120 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
121 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
122 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
123 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
124 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-10 08:50:00 | 2023-05-10 12:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230423-011166 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
125 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
126 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
127 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
128 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
129 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
130 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
131 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
132 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-28 10:00:00 | 2023-06-28 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 工作实际时间调整至6月开展 | JH030120230103-024385 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
133 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025749 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
134 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
135 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
136 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
137 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
138 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-28 10:00:00 | 2023-06-28 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 工作实际时间调整至6月开展 | JH030120230103-024385 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
139 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025749 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
140 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
141 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003021 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
142 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
143 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-17 10:39:00 | 2023-03-17 11:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071919 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
144 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-06-16 09:30:00 | 2023-06-16 10:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024386 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
145 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
146 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002705 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
147 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002976 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
148 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
149 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-17 10:39:00 | 2023-03-17 11:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071919 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
150 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-06-16 09:30:00 | 2023-06-16 10:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024386 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
151 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
152 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002705 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
153 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002976 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
154 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-15 08:45:00 | 2023-03-15 10:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001071 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
155 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230803-000040 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
156 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-15 08:45:00 | 2023-03-15 10:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001071 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
157 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230803-000040 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
158 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
159 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230720-000133 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
160 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
161 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
162 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
163 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002702 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
164 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
165 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
166 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
167 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
168 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
169 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
170 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
171 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-02 10:00:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230224-023027 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
172 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
173 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002850 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
174 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
175 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 08:30:00 | 2023-07-26 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230720-000128 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
176 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
177 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
178 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
179 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
180 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-23 08:45:00 | 2023-03-23 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000150 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
181 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-23 08:45:00 | 2023-03-23 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000150 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
182 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
183 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
184 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-23 08:45:00 | 2023-03-23 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000150 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
185 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
186 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-14 09:05:00 | 2023-09-14 12:06:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
187 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
188 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-02 09:30:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000172 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
189 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 08:47:00 | 2023-05-09 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
190 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-13 08:50:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
191 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
192 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005555 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
193 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
194 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-02 09:30:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000172 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
195 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 08:47:00 | 2023-05-09 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
196 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-13 08:50:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025417 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
197 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
198 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005555 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
199 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-09 09:00:00 | 2023-06-09 09:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 重要度调整，降低测量频次，安排在5-6月完成，JH030120230103-024002 | JH030120230103-024907 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
200 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
201 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
202 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
203 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
204 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-20 11:05:00 | 2023-04-20 15:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071411 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
205 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-09 09:00:00 | 2023-06-09 09:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024907 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
206 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
207 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
208 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230821-005541 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
209 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-13 08:35:00 | 2023-01-13 09:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032799 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
210 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 11:00:00 | 2023-07-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230726-004520 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
211 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032568 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
212 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028264 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
213 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 11:00:00 | 2023-09-27 11:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
214 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-30 10:35:00 | 2023-05-30 11:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024373 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
215 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-28 10:40:00 | 2023-08-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028263 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
216 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-26 10:05:00 | 2023-09-26 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002875 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
217 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
218 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
219 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
220 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
221 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
222 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
223 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 09:00:00 | 2023-03-16 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001288 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
224 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-06 09:45:00 | 2023-07-06 10:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
225 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-14 09:05:00 | 2023-03-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001314 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
226 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-27 08:33:00 | 2023-10-27 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003515 | 已完成 | 执行中 |  |  |  | FALSE
227 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032568 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
228 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028264 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
229 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-27 11:00:00 | 2023-09-27 11:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002704 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
230 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
231 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
232 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-28 09:20:00 | 2023-09-28 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003055 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
233 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 08:45:00 | 2023-02-02 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-068865 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
234 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-24 11:03:00 | 2023-07-24 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027577 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
235 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
236 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
237 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
238 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
239 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
240 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
241 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
242 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
243 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月11日已完成 | JH030120230103-000218 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
244 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
245 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
246 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
247 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月11日已完成 | JH030120230103-000218 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
248 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
249 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-081994 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
250 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085978 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
251 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-26 14:06:00 | 2023-06-26 17:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086050 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
252 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086110 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
253 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-27 08:32 | 2023-10-27 11:57 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086450 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
254 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087125 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
255 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087873 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
256 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094305 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
257 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087873 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
258 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094305 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
259 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087873 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
260 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094305 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
261 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087873 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
262 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094305 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
263 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087873 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
264 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094305 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
265 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087873 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
266 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094305 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
267 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087873 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
268 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-094305 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
269 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-11 08:31:00 | 2023-04-11 17:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230323-029911 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
270 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-27 08:39:46 | 2023-09-27 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230823-010136 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
271 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-11 08:31:00 | 2023-04-11 17:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230323-029911 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
272 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-27 08:39:46 | 2023-09-27 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230823-010136 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
273 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-12 08:59:00 | 2023-04-12 12:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-013177 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
274 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-27 08:36:00 | 2023-09-27 11:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230111-013178 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
275 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-06 08:30:00 | 2023-06-06 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002010 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003646 | 未派工 | FALSE
276 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003658 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
277 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-06 08:30:00 | 2023-06-06 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-002010 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003645 | 执行中 | FALSE
278 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003659 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
279 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 08:38 | 2023-05-26 08:38 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003645 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003645 | 执行中 | FALSE
280 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003659 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
281 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 08:38 | 2023-05-26 08:38 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003645 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003645 | 执行中 | FALSE
282 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003659 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
283 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 08:38 | 2023-05-26 08:38 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003645 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003645 | 执行中 | FALSE
284 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003659 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
285 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-26 08:38 | 2023-05-26 08:38 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003645 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003645 | 执行中 | FALSE
286 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003659 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
287 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:38 | 2023-05-26 08:38 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003645 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003645 | 执行中 | FALSE
288 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003659 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
289 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:48:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003671 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
290 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-08-23 08:40:00 | 2023-08-23 16:41:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003669 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
291 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003672 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
292 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:48:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003671 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
293 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 08:40:00 | 2023-08-23 16:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003669 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
294 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003672 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
295 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003648 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003648 | 未派工 | FALSE
296 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003657 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
297 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003648 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003648 | 未派工 | FALSE
298 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003657 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
299 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003646 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003646 | 未派工 | FALSE
300 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003658 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
301 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003646 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003646 | 未派工 | FALSE
302 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003658 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
303 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003646 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003646 | 未派工 | FALSE
304 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003658 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
305 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003648 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003648 | 未派工 | FALSE
306 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003657 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
307 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003646 | 已完成 | 无 |  | JH030120230102-003646 | 未派工 | FALSE
308 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003658 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
309 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-16 08:56:00 | 2023-05-16 14:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003647 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
310 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003656 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
311 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-16 08:50:00 | 2023-03-16 14:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003686 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
312 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-25 09:04:00 | 2023-06-25 14:04:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003690 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
313 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003692 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
314 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003691 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
315 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-16 08:50:00 | 2023-03-16 14:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003686 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
316 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-25 09:04:00 | 2023-06-25 14:04:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003690 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
317 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-21 08:29:00 | 2023-09-21 14:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003692 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
318 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003691 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
319 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-16 09:01:00 | 2023-03-16 14:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003687 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
320 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-25 09:07:00 | 2023-06-25 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003694 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
321 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-15 08:58:54 | 2023-09-15 15:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003699 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
322 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003697 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
323 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-16 09:01:00 | 2023-03-16 14:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003687 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
324 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-25 09:07:00 | 2023-06-25 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003694 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
325 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-09-15 08:58:54 | 2023-09-15 15:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003699 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
326 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003697 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
327 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-16 09:01:00 | 2023-03-16 14:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003687 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
328 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-25 09:07:00 | 2023-06-25 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003694 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
329 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 09:02:22 | 2023-08-23 15:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003696 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
330 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 09:02:22 | 2023-08-23 15:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003696 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
331 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003697 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
332 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-16 09:01:00 | 2023-03-16 14:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003687 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
333 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-25 09:07:00 | 2023-06-25 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003694 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
334 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 09:02:22 | 2023-08-23 15:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003696 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
335 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 09:02:22 | 2023-08-23 15:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003696 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
336 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003697 | 已完成 | 无 |  |  |  | FALSE
337 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011268 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
338 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 12:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-010544 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
339 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:59:00 | 2023-03-02 15:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011270 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
340 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 08:40:00 | 2023-10-19 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011249 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
341 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-02-27 09:33:00 | 2023-02-27 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011266 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
342 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-10-18 09:20:00 | 2023-10-18 11:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011252 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
343 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 09:00:00 | 2023-03-02 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011265 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
344 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-18 08:35:00 | 2023-10-18 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011256 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
345 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:48:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011267 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
346 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011257 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
347 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-03-02 08:52:00 | 2023-03-02 16:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011269 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
348 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-10-18 09:15:00 | 2023-10-18 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011253 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
349 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 9 | 2023-06-28 09:12:00 | 2023-06-28 13:12:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073624 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
350 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 9 | 2023-10-19 14:23:00 | 2023-10-19 17:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074141 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
351 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:36:00 | 2023-06-28 13:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073656 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
352 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 14:26:00 | 2023-10-19 17:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074142 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
353 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:33:00 | 2023-06-28 13:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073647 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
354 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:24:00 | 2023-10-20 13:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074139 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
355 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:38:00 | 2023-06-28 13:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073646 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
356 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-19 14:07:00 | 2023-10-19 17:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074143 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
357 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:14:00 | 2023-06-28 13:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073645 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
358 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 08:53:00 | 2023-10-20 14:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
359 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073643 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
360 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:01:00 | 2023-10-20 15:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074138 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
361 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:34:00 | 2023-06-28 13:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073641 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
362 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:52:00 | 2023-10-20 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074144 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
363 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073640 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
364 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 08:51:00 | 2023-10-20 15:51:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074136 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
365 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:10:00 | 2023-06-28 13:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073638 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
366 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-10-20 09:02:00 | 2023-10-20 15:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-074137 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2023年预试检测计划 （非直埋式中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期（自动） | 实际结束日期（自动） | 每次实际完成数（自动） | 合格数量（自动） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
2 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036898 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036898 |  | FALSE
3 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2023-06-14 09:00:00 | 2023-06-14 17:48:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036898 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036898 |  | FALSE
4 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 17:20:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000110 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036898 |  | FALSE
5 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
6 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
7 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036898 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036898 |  | FALSE
8 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
9 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000103 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
10 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
11 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
12 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
13 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036898 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036898 |  | FALSE
14 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
15 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
16 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
17 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
18 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
19 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036898 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036898 |  | FALSE
20 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
21 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
22 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 |  | FALSE
23 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 |  | FALSE
24 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 |  | FALSE
25 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
26 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
27 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-06-24 08:11 | 2023-06-29 17:11 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000098 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
28 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 17:20:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000110 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
29 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
30 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
31 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
32 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
33 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
34 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
35 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
36 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
37 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
38 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
39 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
40 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
41 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
42 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-036744、JH030120221226-036909 |  | FALSE
43 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
44 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
45 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
46 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
47 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
48 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
49 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
50 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
51 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
52 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
53 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
54 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  | JH030120221226-037069、JH030120221226-036841 |  | FALSE
55 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-18 08:35:00 | 2023-01-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
56 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000095 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
57 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-20 10:00:00 | 2023-06-20 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
58 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-24 11:00:00 | 2023-08-24 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000105 | 已完成 |  |  | JH030120230116-003591 |  | FALSE
59 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000111 | 已完成 |  |  | JH030120230116-003147 |  | FALSE
60 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-27 09:34:00 | 2023-02-27 11:34:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
62 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
63 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-29 09:40 | 2023-06-29 11:57 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000101 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
64 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-31 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000107 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
65 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-30 09:00:00 | 2023-10-31 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
66 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
67 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-27 09:34:00 | 2023-02-27 11:34:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
68 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
69 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-29 09:40 | 2023-06-29 11:57 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000101 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
70 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-31 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000107 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
71 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
72 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
73 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-02-27 09:34:00 | 2023-02-27 11:34:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
74 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
75 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-06-29 09:40 | 2023-06-29 11:57 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000101 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
76 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-31 10:45:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000107 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
77 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
78 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
79 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-27 09:34:00 | 2023-02-27 11:34:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
80 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
81 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-31 10:45:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000107 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
82 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-10-30 09:00:00 | 2023-10-31 15:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
83 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
84 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-27 09:34:00 | 2023-02-27 11:34:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
85 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
86 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-29 09:40 | 2023-06-29 11:57 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000101 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
87 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-31 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000107 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
88 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
89 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
90 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-27 09:34:00 | 2023-02-27 11:34:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
91 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
92 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-31 10:45:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000107 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
93 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-31 10:45:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000107 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
94 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-10-30 09:00:00 | 2023-10-31 15:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
95 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
96 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-27 09:34:00 | 2023-02-27 11:34:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
97 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-06 17:00:00 | 2023-04-06 23:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230405-000609 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
98 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-05-25 10:12:00 | 2023-05-25 15:07:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230522-008213 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
99 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-12 16:00:43 | 2023-07-14 15:09:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230710-000495 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
100 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-10-30 09:00:00 | 2023-10-31 15:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000115 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
101 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
102 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
103 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
104 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-16 17:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000099 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
105 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
106 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
107 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
108 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
109 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
110 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-16 17:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000099 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
111 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
112 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
113 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
114 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036909 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036909 |  | FALSE
115 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 09:55:00 | 2023-04-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000094 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
116 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000102 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
117 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-18 10:00:00 | 2023-08-18 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000108 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
118 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-23 09:30 | 2023-10-27 12:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000116 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
119 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-11-03 14:00:00 | 2023-11-03 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001693 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
120 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744 |  | FALSE
121 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
122 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-16 17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000099 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
123 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
124 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
125 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
126 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 |  | FALSE
127 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
128 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 17:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000102 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
129 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
130 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
131 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
132 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 |  | FALSE
133 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
134 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 17:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000102 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
135 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
136 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
137 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
138 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758、JH030120221226-036744、JH030120221226-036841 |  | FALSE
139 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
140 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 17:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000102 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
141 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
142 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
143 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
144 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
145 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
146 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 17:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000102 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
147 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
148 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
149 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
150 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
151 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
152 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-12 14:00 | 2023-06-12 17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000102 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
153 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
154 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
155 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
156 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
157 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
158 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
159 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
160 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
161 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
162 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
163 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
164 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
165 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
166 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
167 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
168 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
169 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
170 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
171 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
172 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
173 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
174 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
175 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
176 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 | JH030120221226-036841 |  |  |  | FALSE
177 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 | JH030120221226-036841 |  |  |  | FALSE
178 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 | JH030120221226-036841 |  |  |  | FALSE
179 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 | JH030120221226-036841 |  |  |  | FALSE
180 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
181 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
182 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
183 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
184 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
185 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
186 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
187 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
188 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
189 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
190 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
191 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
192 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
193 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 执行中，4月底前可按时完成 | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
194 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
195 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 17:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000110 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
196 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-13 09:00:00 | 2023-10-13 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
197 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
198 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841 |  | FALSE
199 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 执行中，4月底前可按时完成 | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
200 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
201 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 17:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000110 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
202 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-13 09:00:00 | 2023-10-13 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 10月将对该线路进行9-10月检测 | JH030120230114-000112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
203 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
205 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
206 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
207 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
208 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
209 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
210 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
211 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
212 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
213 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
214 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
215 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
216 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
217 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
218 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
219 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
220 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
221 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
222 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
223 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
224 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
225 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
226 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
227 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
228 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036758 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036758 |  | FALSE
229 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
230 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
231 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
232 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
233 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
234 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
235 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
236 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
237 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
238 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
239 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
240 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
241 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000096 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
242 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 17:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000096 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
243 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 17:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000110 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
244 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 12:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
245 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 17:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000110 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
246 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
247 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
248 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
249 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
250 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
251 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
252 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744、JH030120221226-036909 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744、JH030120221226-036909 |  | FALSE
253 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-25 09:55:00 | 2023-04-25 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000094 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
254 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
255 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
256 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-09-27 14:00:00 | 2023-09-27 16:05:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001694 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
257 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-11-03 14:00:00 | 2023-11-03 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001693 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
258 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036744 |  | FALSE
259 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-21 17:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
260 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
261 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
262 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
263 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
264 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成 | JH030120221226-036815 |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
265 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
266 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-31 11:03:49 | 2023-08-31 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
267 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-31 11:03:49 | 2023-08-31 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
268 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-31 11:03:49 | 2023-08-31 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
269 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-12-21 09:30:00 | 2023-12-21 16:47:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000093 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
270 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成 | JH030120221226-036815 |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
271 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
272 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-31 11:03:49 | 2023-08-31 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
273 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-31 11:03:49 | 2023-08-31 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
274 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-08-31 11:03:49 | 2023-08-31 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000092 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
275 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-12-21 09:30:00 | 2023-12-21 16:47:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000093 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
276 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
277 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
278 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
279 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
280 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
281 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
282 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
283 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
284 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
285 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
286 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
287 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
288 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036815 |  | FALSE
289 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
290 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | [6 empty] | FALSE
291 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
292 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
293 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 |  |  | 无需 | 无需 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
294 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841、JH030120221226-036744、JH030120221226-036815 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841、JH030120221226-036744、JH030120221226-036815 |  | FALSE
295 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
296 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
297 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000109 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
298 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-27 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000114 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
299 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
300 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841、JH030120221226-036744、JH030120221226-036815、JH030120221226-036909 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841、JH030120221226-036744、JH030120221226-036815、JH030120221226-036909 |  | FALSE
301 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-25 09:55:00 | 2023-04-25 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000094 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
302 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 12:00 | 18 | 17 | 100% | 94.44% | 天体林太线T太段#2接头C相尾管处存在发热，较B相同一部位最高温相差0.5℃，A相同一部位最高温相差1.1℃。 | JH030120230305-001691 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
303 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-25 08:00:00 | 2023-08-25 10:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001692 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
304 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-09-27 14:00:00 | 2023-09-27 16:05:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001694 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
305 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-11-03 14:00:00 | 2023-11-03 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230305-001693 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
306 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036841、JH030120221226-036744、JH030120221226-036909 | 已完成 |  |  | JH030120221226-036841、JH030120221226-036744、JH030120221226-036909 |  | FALSE
307 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-05-23 09:00:00 | 2023-05-23 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 执行中，4月底前可按时完成 | JH030120230515-006765 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
308 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-05-23 09:00:00 | 2023-05-23 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006765 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
309 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-07-26 14:00:00 | 2023-07-26 17:20:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000110 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
310 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 12:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000112 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
311 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
312 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
313 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
314 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
315 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
316 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-26 08:27 | 2023-10-26 16:48 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
317 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
318 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069 |  | FALSE
319 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
320 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
321 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
322 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-10-26 08:27 | 2023-10-26 16:48 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
323 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
324 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069、JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069、JH030120221226-036841 |  | FALSE
325 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
326 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
327 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
328 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-10-26 08:27 | 2023-10-26 16:48 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
329 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
330 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069、JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069、JH030120221226-036841 |  | FALSE
331 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
332 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
333 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
334 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
335 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | [13 empty] | FALSE
336 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221226-037069、JH030120221226-036841 | 已完成 |  |  | JH030120221226-037069、JH030120221226-036841 |  | FALSE
337 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
338 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-25 08:45:00 | 2023-04-26 12:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000089 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
339 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-20 18:40:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000106 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
340 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
341 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
342 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 14:39:00 | 2023-02-02 16:46:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003591 | 已完成 |  |  | JH030120230116-003591 |  | FALSE
343 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 |  |  | JH030120221230-071250 |  | FALSE
344 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-14 08:00 | 2023-05-14 16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
345 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-8-2 | 2023-08-02 | 6 | 6 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
346 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-20 08:40 | 2023-09-20 09:40 | 6 | 6 | 100% | 100% | 工单未备注接头测温 | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
347 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
348 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 14:39:00 | 2023-02-02 16:46:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003591 | 已完成 |  |  | JH030120230116-003591 |  | FALSE
349 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成 |  |  | JH030120221230-071250 |  | FALSE
350 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-14 08:00 | 2023-05-14 16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
351 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-8-2 | 2023-08-02 | 6 | 6 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230103-025569 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
352 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-20 08:40 | 2023-09-20 09:40 | 6 | 6 | 100% | 100% | 工单未备注接头测温 | JH030120230113-003472 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
353 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
354 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-01 11:32 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003147 | 已完成 |  |  | JH030120230116-003147 |  | FALSE
355 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-8-2 | 2023-08-02 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003137 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
356 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
357 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
358 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
359 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
360 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-12 09:00:00 | 2023-10-12 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004056 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
361 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
362 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-13 09:08:00 | 2023-01-13 12:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
363 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-13 09:08:00 | 2023-01-13 12:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
364 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-13 09:08:00 | 2023-01-13 12:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
365 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
366 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
367 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
368 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:08:00 | 2023-01-13 12:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
369 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:08:00 | 2023-01-13 12:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
370 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:08:00 | 2023-01-13 12:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027140 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
371 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
372 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
373 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
374 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
375 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-04-23 09:46:00 | 2023-04-23 12:06:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003668 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
376 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-14 09:05:00 | 2023-06-14 16:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003849 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
377 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
378 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
379 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
380 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
381 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-04-23 09:46:00 | 2023-04-23 12:06:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003668 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
382 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-14 09:05:00 | 2023-06-14 16:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003849 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
383 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
384 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
385 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
386 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
387 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-26 08:33:00 | 2023-04-26 12:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003672 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
388 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-06-14 09:05:00 | 2023-06-14 16:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003849 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
389 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
390 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
391 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
392 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
393 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-26 08:33:00 | 2023-04-26 12:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003672 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
394 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-06-14 09:05:00 | 2023-06-14 16:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003849 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
395 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
396 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
397 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
398 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
399 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-26 08:33:00 | 2023-04-26 12:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003667 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
400 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-06-14 09:05:00 | 2023-06-14 16:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003843 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
401 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-15 08:40:00 | 2023-08-15 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003899 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
402 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
403 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
404 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35 | 2023-02-01 11:25 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 |  |  | JH030120221230-067869 |  | FALSE
405 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-8-4 | 2023-08-04 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027581 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
406 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35 | 2023-02-01 11:25 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 |  |  | JH030120221230-067869 |  | FALSE
407 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-8-4 | 2023-08-04 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027581 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
408 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50 | 2023-01-16 09:55 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026954、JH030120221222-026953 | 已完成 |  |  | JH030120221222-026954、JH030120221222-026953 |  | FALSE
409 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20 | 2023-04-14 10:35 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成 | 工单未写接头测温 |  |  |  | FALSE
410 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
411 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-7-6 | 2023-7-6 | 3 | 3 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230103-028243 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
412 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:47 | 2023-10-11 11:35 | 3 | 3 | 100% | 100% | JH030120230116-002699 | JH030120230116-002699 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
413 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
414 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50 | 2023-01-16 09:55 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002699 | 已完成 |  |  | JH030120221222-026954、JH030120221222-026953 |  | FALSE
415 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20 | 2023-04-14 10:35 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002699 | 已完成 | 工单未写接头测温 |  |  |  | FALSE
416 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002699 | 已完成 |  |  | 开展中，5月可正常完成 |  | FALSE
417 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-7-6 | 2023-7-6 | 3 | 3 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-002699 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
418 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-11 09:47 | 2023-10-11 11:35 | 3 | 3 | 100% | 100% | JH030120230116-002699 | JH030120230116-002699 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
419 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
420 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
421 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-04-24 08:45:00 | 2023-04-24 11:30:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003796 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
422 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 60 | 60 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003902 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
423 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-10-13 08:37:00 | 2023-10-13 14:20:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
424 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
425 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-04-24 08:45:00 | 2023-04-24 11:30:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003796 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
426 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 60 | 60 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003902 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
427 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2023-10-13 08:37:00 | 2023-10-13 14:20:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004058 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
428 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
429 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-03-31 08:50 | 2023-03-31 12:14 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670、JH030120230116-003667 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
430 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-06-25 08:50:00 | 2023-06-25 12:30:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003847 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
431 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003902 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
432 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
433 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
434 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
435 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-03-31 08:50 | 2023-03-31 12:14 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
436 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-06-25 08:50:00 | 2023-06-25 12:30:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003847 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
437 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003902 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
438 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-10-18 08:43:00 | 2023-10-18 14:25:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004059 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
439 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230116-004131 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
440 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
441 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
442 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 30 | 30 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003902 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
443 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003902 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
444 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-02-07 09:06:00 | 2023-02-07 12:10:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
445 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 白云湖隧道风水电失效，暂无法开展，已向生技报备，待风水电维修完毕后开展，12月到期 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
446 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-02-07 09:06:00 | 2023-02-07 12:10:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 白云湖隧道风水电失效，暂无法开展，已向生技报备，待风水电维修完毕后开展，12月到期 | JH030120230116-003592 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
447 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 白云湖隧道风水电失效，暂无法开展，已向生技报备，待风水电维修完毕后开展，12月到期 | 无 | 无 |  |  |  |  | FALSE
448 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35 | 2023-02-01 11:25 | 3 | 3 | 100% | 100% | 12月到期，10月已安排计划 | JH030120221230-067869 | 已完成 |  |  | JH030120221230-067869 |  | FALSE
449 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-20 08:27:00 | 2023-10-20 15:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 12月到期，10月已安排计划 | JH030120230829-003926 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
450 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35 | 2023-02-01 11:25 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成 |  |  | JH030120221230-067869 |  | FALSE
451 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-20 08:27:00 | 2023-10-20 15:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 12月到期，10月已安排计划 | JH030120230829-003926 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
452 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
453 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
454 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
455 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
456 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
457 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
458 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
459 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
460 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-02-28 11:15:00 | 2023-02-28 13:10:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003590 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
461 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 30 | 30 | 100% | 100% | 实际工作时间调整至8月 | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
462 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
463 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2023-08-25 08:37:00 | 2023-08-25 14:14:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003901 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
464 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-084479 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
465 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085979 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
466 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
467 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
468 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-10-27 08:33:00 | 2023-10-27 11:56:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086465 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
469 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087133 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
470 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-084479 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
471 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085979 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
472 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
473 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
474 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-10-27 08:33:00 | 2023-10-27 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086465 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
475 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087133 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
476 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-05-09 08:05 | 2023-05-09 11:21 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-004063 | 已完成 |  |  | JH030120230102-004063 | 执行中 | FALSE
477 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000002 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
478 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-05-09 08:05 | 2023-05-09 11:21 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-004063 | 已完成 |  |  | JH030120230102-004063 | 执行中 | FALSE
479 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000002 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
480 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-05-29 08:58 | 2023-05-31 08:58 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-004247 | 已完成 |  |  | JH030120230102-004247 | 未派工 | FALSE
481 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000003 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
482 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-05-09 08:05 | 2023-05-09 11:21 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230102-004063 | 已完成 |  |  | JH030120230102-004063 | 执行中 | FALSE
483 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000002 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
484 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-09 08:05 | 2023-05-09 11:21 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-004063 | 已完成 |  |  | JH030120230102-004063 | 执行中 | FALSE
485 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000001 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
486 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-09 08:05 | 2023-05-09 11:21 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-004063 | 已完成 |  |  | JH030120230102-004063 | 执行中 | FALSE
487 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000001 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
488 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
489 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
490 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
491 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
492 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
493 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:29:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000004 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
494 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:29:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000004 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
495 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
496 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
497 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
498 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
499 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
500 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
501 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
502 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
503 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
504 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-06-15 08:56:00 | 2023-06-15 12:55:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000007 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
505 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
506 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
507 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
508 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
509 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-06-15 08:56:00 | 2023-06-15 12:55:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000007 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
510 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
511 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
512 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
513 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
514 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-06-15 08:56:00 | 2023-06-15 12:55:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000007 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
515 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
516 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
517 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
518 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-03-28 09:30:00 | 2023-03-28 16:50:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000005 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
519 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-06-15 08:56:00 | 2023-06-15 12:55:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000007 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
520 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
521 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-08-08 09:14:00 | 2023-08-08 16:14:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000010 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE
522 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2023-10-26 08:27:01 | 2023-10-26 16:48:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000113 | 已完成 |  |  |  |  | FALSE

## 9、局放试验计划
输电管理二所2023年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期（自动） | 实际结束日期（自动） | 每次实际完成数（自动） | 合格数量（自动） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒
1 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
2 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 30 | 30 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
3 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 33 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 33 | 33 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
4 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
5 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
6 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
7 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
8 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
9 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
10 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-11-27 09:09:00 | 2023-11-27 12:09:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 持续进行 | SCWH0301231124016756 | 已完成 | 无
11 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-08 15:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-11-S2-008 | 已完成 | 无
12 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-08 15:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-11-S2-008 | 已完成 | 无
13 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
14 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
15 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
16 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
17 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-07-20 08:51:00 | 2023-07-20 14:51:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
18 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-08 15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-11-S2-008 | 已完成 | 无
19 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-08 15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-11-S2-008 | 已完成 | 无
20 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
21 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
22 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-10-11 10:02 | 2023-10-11 17:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 2023-09-S2-138 | 2023-09-S2-138 | 已完成 | 无
23 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
24 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 15 | 15 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
25 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
26 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
27 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
28 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 持续进行 | 2023-10-S2-143 | 已完成 | 无
29 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 18 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
30 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 18 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
31 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 18 | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 2023-09-S2-033 | 2023-09-S2-033 | 已完成 | 无
32 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-10-16 10:20 | 2023-10-30 16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-032 | 已完成 | 无
33 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-10-16 10:20 | 2023-10-30 16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-032 | 已完成 | 无
34 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 2023-10-23 11:18 | 2023-11-03 14:38 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-096 | 已完成 | 无
35 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-07-10 08:45:00 | 2023-07-10 15:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230627-005849 | 已完成 | 无
36 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 2023-10-31 10:10 | 2023-11-02 15:30 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-145 | 已完成 | 无
37 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 2023-10-31 10:10 | 2023-11-02 15:30 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-145 | 已完成 | 无
38 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 18 | 2023-07-11 09:26:00 | 2023-07-11 14:26:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230627-005955 | 已完成 | 无
39 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 2023-07-20 08:32:00 | 2023-07-20 14:40:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230627-005872 | 已完成 | 无
40 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 36 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-13 14:11 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | 2023-09-S2-024 | 已完成 | 无
41 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 2023-07-11 09:26:00 | 2023-07-11 14:26:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230627-005955 | 已完成 | 无
42 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 2023-10-23 11:18 | 2023-11-03 14:38 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-096 | 已完成 | 无
43 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-10-23 11:18 | 2023-11-03 14:38 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-10-S2-096 | 已完成 | 无
44 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 | 未匹配到系统工单信息
45 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键（5-9月） | 局放试验 | 2023-01-05 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-07 15:17 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | 2023-11-S2-017 | 已完成 | 无
46 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键（5-9月） | 局放试验 | 2023-01-06 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-07 15:17 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | 2023-11-S2-017 | 已完成 | 无
47 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 重要（5-9月） | 局放试验 | 2023-01-07 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-13 14:11 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-09-S2-024 | 已完成 | 无
48 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 重要（5-9月） | 局放试验 | 2023-01-08 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-13 14:11 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-09-S2-024 | 已完成 | 无
49 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 关键（5-9月） | 局放试验 | 2023-01-08 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-13 14:11 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-09-S2-024 | 已完成 | 无
50 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 关键（5-9月） | 局放试验 | 2023-01-08 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-13 14:11 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-09-S2-024 | 已完成 | 无
51 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 2023-11-08 09:13 | 2023-11-09 10:34 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-11-S2-032 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
52 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 2023-11-08 09:13 | 2023-11-09 10:34 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-11-S2-032 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
53 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 2023-09-12 09:29 | 2023-09-12 15:05 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 2023-09-S2-021 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
54 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011894 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
55 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011894 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
56 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011894 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
57 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 2023-09-05 08:22:00 | 2023-09-05 17:22:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011526 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
58 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 42 | 2023-09-06 08:20:00 | 2023-09-06 16:21:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011533 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
59 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 2023-09-06 08:20:00 | 2023-09-06 16:21:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011533 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
60 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 2023-09-07 09:07:00 | 2023-09-07 18:07:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011534 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
61 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 2023-09-07 09:07:00 | 2023-09-07 18:07:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011534 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
62 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 2023-09-06 08:20:00 | 2023-09-06 16:21:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011533 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
63 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 2023-09-07 09:07:00 | 2023-09-07 18:07:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011534 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
64 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 2023-09-07 09:07:00 | 2023-09-07 18:07:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011534 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
65 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230724-011894 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
66 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 局放试验 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 18 | 2023-11-08 08:55:00 | 2023-11-08 16:55:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301231108001671 | 已完成 | 无 |  | 电缆本体缓冲层
67 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心、检修部 | 3 | 2023-08-09 10:03:00 | 2023-08-09 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011307 | 已完成 | 无
68 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心、检修部 | 3 | 2023-08-09 10:03:00 | 2023-08-09 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011354 | 已完成 | 无
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | 已完成
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | JH030120230103-025569
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230116-003137 | JH030120230116-003137
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | JH030120230103-028243
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成

## 10、SF6气体检测
输电管理二所2023年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期（自动） | 实际结束日期（自动） | 每次实际完成数（自动） | 合格数量（自动） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒
1 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 天河站终端T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 1 | 2023-11-23 10:20:00 | 2023-11-23 12:20:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301231122000893 | 已完成 | 无 | 请核实修改
2 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 龙潭T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 1 | 2023-11-23 10:20:00 | 2023-11-23 12:20:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301231122000893 | 已完成 | 无
3 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 龙潭T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 1 | 2023-11-23 10:20:00 | 2023-11-23 12:20:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301231122000893 | 已完成 | 无
4 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 龙津站地下室T接头 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231024000176 | 已完成 | 无
5 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 泮塘隧道T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231024000176 | 已完成 | 无
6 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 中医学院T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231024000176 | 已完成 | 无
7 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月） | 棠溪新街T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231024000176 | 已完成 | 无
8 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 |  | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231024000176 | 已完成 | 无
9 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 流花站T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231024000176 | 已完成 | 无
10 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 金沙洲T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231024000176 | 已完成 | 无
11 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 花都平布大道T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-28 09:58:00 | 2023-03-28 14:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003248 | 已完成 | 无
12 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 花都平布大道T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2023-01-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-03-28 09:58:00 | 2023-03-28 14:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003248 | 已完成 | 无
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | 已完成
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | JH030120230103-025569
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230116-003137 | JH030120230116-003137
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | JH030120230103-028243
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成

## 架空专业(月度统计)(自动）
|  | 计划到期数 | [12 empty] | 实际完成数
| 架空预试专业 | 区域中心 | 01月 | 02月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 计划数 | 完成数
导线连接位置红外检测-天河中心 | 导线连接位置红外检测 | 天河中心 | 0 | 0 | 908 | 107 | 0 | 48 | 156 | 376 | 521 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 107 | 0 | 48 | 156 | 376 | 521 | 147 | 0 | 0 | 2263 | 2263
导线连接位置红外检测-白云中心 | 导线连接位置红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 399 | 210 | 226 | 575 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 399 | 210 | 226 | 575 | 0 | 232 | 0 | 2349 | 2349
导线连接位置红外检测-花都中心 | 导线连接位置红外检测 | 花都中心 | 0 | 0 | 86 | 0 | 440 | 1409 | 445 | 178 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 440 | 1409 | 445 | 178 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 2739
导线连接位置红外检测-从化中心 | 导线连接位置红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 136 | 0 | 202 | 391 | 169 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 136 | 0 | 202 | 391 | 169 | 309 | 1315 | 1315
复合绝缘子红外检测-天河中心 | 复合绝缘子红外检测 | 天河中心 | 0 | 0 | 3982 | 3 | 0 | 0 | 360 | 1119 | 2362 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982 | 3 | 0 | 0 | 360 | 1119 | 2362 | 276 | 0 | 0 | 8102 | 8102
复合绝缘子红外检测-白云中心 | 复合绝缘子红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1404 | 561 | 766 | 1991 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1404 | 561 | 766 | 1991 | 0 | 510 | 0 | 7532 | 7532
复合绝缘子红外检测-花都中心 | 复合绝缘子红外检测 | 花都中心 | 0 | 0 | 654 | 0 | 118 | 5807 | 1905 | 90 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 118 | 5807 | 1905 | 90 | 726 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 9300
复合绝缘子红外检测-从化中心 | 复合绝缘子红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 290 | 0 | 843 | 1770 | 78 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 290 | 0 | 843 | 1770 | 78 | 737 | 3886 | 3886
瓷质绝缘子红外检测-天河中心 | 瓷质绝缘子红外检测 | 天河中心 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216
瓷质绝缘子红外检测-白云中心 | 瓷质绝缘子红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
瓷质绝缘子红外检测-花都中心 | 瓷质绝缘子红外检测 | 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
瓷质绝缘子红外检测-从化中心 | 瓷质绝缘子红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
避雷器红外检测-天河中心 | 避雷器红外检测 | 天河中心 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 94 | 94
避雷器红外检测-白云中心 | 避雷器红外检测 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 21 | 78 | 77 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 21 | 78 | 77 | 55 | 0 | 9 | 0 | 379 | 379
避雷器红外检测-花都中心 | 避雷器红外检测 | 花都中心 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | 458 | 174 | 204 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | 458 | 174 | 204 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1057
避雷器红外检测-从化中心 | 避雷器红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 208 | 469 | 178 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 208 | 469 | 178 | 99 | 1029 | 1029
接地电阻测试-天河中心 | 接地电阻测试 | 天河中心 | 0 | 0 | 92 | 210 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92 | 210 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 468 | 466
接地电阻测试-白云中心 | 接地电阻测试 | 白云中心 | 0 | 187 | 638 | 306 | 7 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 187 | 638 | 306 | 7 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1669 | 1669
接地电阻测试-花都中心 | 接地电阻测试 | 花都中心 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 236 | 0 | 0 | 180 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 236 | 503 | 503
接地电阻测试-从化中心 | 接地电阻测试 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 | 592 | 648 | 648
|  |  | 0 | 187 | 6693 | 650 | 3850 | 9822 | 4653 | 3036 | 7961 | 3153 | 1571 | 1973 | 0 | 187 | 6693 | 650 | 3848 | 9822 | 4653 | 3036 | 7961 | 3153 | 1571 | 1973 | 43549 | 43547 | 100%
|  |  | 43549 | [11 empty] | 43547
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | 已完成
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | JH030120230103-025569
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230116-003137 | JH030120230116-003137
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | JH030120230103-028243
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成

## 电缆专业(月度统计)(自动）
|  | 3.计划到期数 | [12 empty] | 实际完成数
电缆预试专业-区域中心(按相统计） | 电缆预试专业 | 区域中心 | 01月 | 02月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 计划数 | 完成数
交叉互联试验-天河中心 | 交叉互联试验 | 天河中心 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51
交叉互联试验-白云中心 | 交叉互联试验 | 白云中心 | 0 | 0 | 9 | 141 | 39 | 0 | 27 | 30 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 141 | 39 | 0 | 27 | 30 | 9 | 0 | 0 | 6 | 267 | 261
交叉互联试验-花都中心 | 交叉互联试验 | 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 60
交叉互联试验-从化中心 | 交叉互联试验 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39
避雷器试验-天河中心 | 避雷器试验 | 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72
避雷器试验-白云中心 | 避雷器试验 | 白云中心 | 0 | 0 | 33 | 42 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 42 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 114 | 111
避雷器试验-花都中心 | 避雷器试验 | 花都中心 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 42
避雷器试验-从化中心 | 避雷器试验 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 78
护套环流-天河中心 | 护套环流 | 天河中心 | 213 | 129 | 219 | 54 | 255 | 84 | 255 | 117 | 273 | 54 | 213 | 84 | 213 | 129 | 219 | 54 | 255 | 84 | 255 | 117 | 273 | 54 | 213 | 84 | 1950 | 1950
护套环流-白云中心 | 护套环流 | 白云中心 | 372 | 150 | 234 | 66 | 261 | 54 | 465 | 150 | 381 | 66 | 150 | 54 | 372 | 150 | 234 | 66 | 261 | 54 | 465 | 150 | 372 | 66 | 141 | 54 | 2403 | 2385
护套环流-花都中心 | 护套环流 | 花都中心 | 0 | 36 | 36 | 96 | 249 | 102 | 0 | 78 | 84 | 36 | 291 | 72 | 0 | 36 | 36 | 96 | 249 | 102 | 0 | 78 | 84 | 36 | 291 | 72 | 1080 | 1080
护套环流-从化中心 | 护套环流 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 102 | 102
电缆终端红外检测-天河中心 | 电缆终端红外检测 | 天河中心 | 42 | 120 | 108 | 33 | 135 | 57 | 135 | 57 | 129 | 33 | 111 | 57 | 42 | 120 | 108 | 33 | 135 | 57 | 135 | 57 | 129 | 33 | 111 | 57 | 1017 | 1017
电缆终端红外检测-白云中心 | 电缆终端红外检测 | 白云中心 | 195 | 63 | 186 | 27 | 216 | 24 | 300 | 57 | 342 | 27 | 108 | 15 | 195 | 63 | 186 | 27 | 216 | 24 | 300 | 57 | 342 | 27 | 102 | 15 | 1560 | 1554
电缆终端红外检测-花都中心 | 电缆终端红外检测 | 花都中心 | 0 | 30 | 36 | 84 | 192 | 90 | 0 | 66 | 78 | 30 | 228 | 66 | 0 | 30 | 36 | 84 | 192 | 90 | 0 | 66 | 78 | 30 | 228 | 66 | 900 | 900
电缆终端红外检测-从化中心 | 电缆终端红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 114 | 114
电缆避雷器红外检测-天河中心 | 电缆避雷器红外检测 | 天河中心 | 27 | 0 | 33 | 21 | 39 | 0 | 39 | 0 | 45 | 21 | 27 | 0 | 27 | 0 | 33 | 21 | 39 | 0 | 39 | 0 | 45 | 21 | 27 | 0 | 252 | 252
电缆避雷器红外检测-白云中心 | 电缆避雷器红外检测 | 白云中心 | 63 | 45 | 84 | 24 | 108 | 24 | 105 | 42 | 132 | 24 | 39 | 18 | 63 | 45 | 84 | 24 | 108 | 24 | 105 | 42 | 132 | 24 | 39 | 18 | 708 | 708
电缆避雷器红外检测-花都中心 | 电缆避雷器红外检测 | 花都中心 | 0 | 6 | 18 | 36 | 57 | 36 | 0 | 24 | 39 | 6 | 78 | 24 | 0 | 6 | 18 | 36 | 57 | 36 | 0 | 24 | 39 | 6 | 78 | 24 | 324 | 324
电缆避雷器红外检测-从化中心 | 电缆避雷器红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 114 | 114
非直埋式中间接头红外检测-天河中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 天河中心 | 537 | 77 | 495 | 119 | 495 | 104 | 510 | 104 | 510 | 104 | 510 | 104 | 537 | 77 | 495 | 119 | 495 | 104 | 510 | 104 | 474 | 104 | 69 | 0 | 3669 | 3088
非直埋式中间接头红外检测-白云中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 白云中心 | 228 | 159 | 78 | 267 | 78 | 117 | 228 | 159 | 78 | 267 | 78 | 117 | 228 | 159 | 78 | 267 | 78 | 117 | 228 | 135 | 78 | 267 | 57 | 117 | 1854 | 1809
非直埋式中间接头红外检测-花都中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 花都中心 | 0 | 24 | 93 | 24 | 60 | 117 | 0 | 117 | 93 | 21 | 60 | 114 | 0 | 24 | 93 | 24 | 60 | 117 | 0 | 117 | 93 | 21 | 60 | 114 | 723 | 723
非直埋式中间接头红外检测-从化中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
局放试验-天河中心 | 局放试验 | 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420
局放试验-白云中心 | 局放试验 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 258 | 234
局放试验-花都中心 | 局放试验 | 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228
局放试验-从化中心 | 局放试验 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
高压电缆T接筒SF6气体测试-天河中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
高压电缆T接筒SF6气体测试-白云中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21
高压电缆T接筒SF6气体测试-花都中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
高压电缆T接筒SF6气体测试-从化中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 18435 | 17752 | 96.3%
|  | 3.计划到期数 | [12 empty] | 实际完成数
电缆预试专业-区域中心(按回统计） | 电缆预试专业 | 区域中心 | 01月 | 02月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 计划数 | 完成数
交叉互联试验-天河中心 | 交叉互联试验 | 天河中心 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
交叉互联试验-白云中心 | 交叉互联试验 | 白云中心 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17
交叉互联试验-花都中心 | 交叉互联试验 | 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4
交叉互联试验-从化中心 | 交叉互联试验 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
避雷器试验-天河中心 | 避雷器试验 | 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24
避雷器试验-白云中心 | 避雷器试验 | 白云中心 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 29
避雷器试验-花都中心 | 避雷器试验 | 花都中心 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13
避雷器试验-从化中心 | 避雷器试验 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20
护套环流-天河中心 | 护套环流 | 天河中心 | 38 | 29 | 39 | 8 | 49 | 15 | 49 | 25 | 54 | 8 | 38 | 15 | 38 | 29 | 39 | 8 | 49 | 15 | 49 | 25 | 54 | 8 | 38 | 15 | 367 | 367
护套环流-白云中心 | 护套环流 | 白云中心 | 31 | 23 | 40 | 9 | 42 | 7 | 47 | 24 | 58 | 9 | 25 | 7 | 31 | 23 | 40 | 9 | 42 | 7 | 47 | 24 | 57 | 9 | 24 | 7 | 322 | 320
护套环流-花都中心 | 护套环流 | 花都中心 | 0 | 6 | 6 | 16 | 29 | 14 | 0 | 10 | 11 | 6 | 36 | 12 | 0 | 6 | 6 | 16 | 29 | 14 | 0 | 10 | 11 | 6 | 36 | 12 | 146 | 146
护套环流-从化中心 | 护套环流 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30
电缆终端红外检测-天河中心 | 电缆终端红外检测 | 天河中心 | 9 | 21 | 21 | 4 | 30 | 12 | 30 | 10 | 28 | 4 | 22 | 12 | 9 | 21 | 21 | 4 | 30 | 12 | 30 | 10 | 28 | 4 | 22 | 12 | 203 | 203
电缆终端红外检测-白云中心 | 电缆终端红外检测 | 白云中心 | 28 | 12 | 34 | 6 | 38 | 5 | 48 | 11 | 55 | 6 | 20 | 4 | 28 | 12 | 34 | 6 | 38 | 5 | 48 | 11 | 55 | 6 | 20 | 4 | 267 | 267
电缆终端红外检测-花都中心 | 电缆终端红外检测 | 花都中心 | 0 | 6 | 6 | 16 | 29 | 14 | 0 | 10 | 11 | 6 | 36 | 12 | 0 | 6 | 6 | 16 | 29 | 14 | 0 | 10 | 11 | 6 | 36 | 12 | 146 | 146
电缆终端红外检测-从化中心 | 电缆终端红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30
电缆避雷器红外检测-天河中心 | 电缆避雷器红外检测 | 天河中心 | 7 | 0 | 9 | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 72 | 72
电缆避雷器红外检测-白云中心 | 电缆避雷器红外检测 | 白云中心 | 15 | 10 | 22 | 5 | 29 | 4 | 28 | 9 | 36 | 5 | 10 | 3 | 15 | 10 | 22 | 5 | 29 | 4 | 28 | 9 | 36 | 5 | 9 | 3 | 176 | 175
电缆避雷器红外检测-花都中心 | 电缆避雷器红外检测 | 花都中心 | 0 | 1 | 6 | 11 | 15 | 9 | 0 | 5 | 11 | 1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 15 | 9 | 0 | 5 | 11 | 1 | 22 | 7 | 88 | 88
电缆避雷器红外检测-从化中心 | 电缆避雷器红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30
非直埋式中间接头红外检测-天河中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 天河中心 | 46 | 7 | 42 | 11 | 42 | 10 | 43 | 10 | 43 | 10 | 43 | 10 | 46 | 7 | 42 | 11 | 42 | 10 | 43 | 10 | 40 | 10 | 7 | 0 | 317 | 268
非直埋式中间接头红外检测-白云中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 白云中心 | 12 | 14 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 14 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 14 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 4 | 7 | 122 | 115
非直埋式中间接头红外检测-花都中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 花都中心 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 59 | 59
非直埋式中间接头红外检测-从化中心 | 非直埋式中间接头红外检测 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
局放试验-天河中心 | 局放试验 | 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31
局放试验-白云中心 | 局放试验 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 18
局放试验-花都中心 | 局放试验 | 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16
局放试验-从化中心 | 局放试验 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
高压电缆T接筒SF6气体测试-天河中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 天河中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
高压电缆T接筒SF6气体测试-白云中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 白云中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7
高压电缆T接筒SF6气体测试-花都中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 花都中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
高压电缆T接筒SF6气体测试-从化中心 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 从化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 2575 | 2511 | 97.51%
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | 已完成
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230103-025569 | JH030120230103-025569
[13 empty] | 2023-08-02 | 2023-08-02 | [5 empty] | JH030120230116-003137 | JH030120230116-003137
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | JH030120230103-028243
[13 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | [5 empty] | JH030120230103-028243 | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成

## 年度统计
预试项目（按相数统计） | 天河中心 |  |  |  | 白云中心 |  |  |  | 花都中心 |  |  |  | 从化中心
| 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 天河 | 白云 | 花都 | 从化
导线连接位置红外检测 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 2349 | 2349 | 0 | 0 | 2739 | 2739 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 309 | 309 | 100% | 100% | 100% | 100%
复合绝缘子红外检测 | 8102 | 8102 | 0 | 0 | 7532 | 7532 | 0 | 0 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 3886 | 3886 | 737 | 737 | 100% | 100% | 100% | 100%
瓷质绝缘子红外检测 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
避雷器红外检测 | 94 | 94 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 99 | 99 | 100% | 100% | 100% | 100%
接地电阻测试 | 468 | 466 | 0 | 0 | 1669 | 1669 | 0 | 0 | 503 | 503 | 236 | 236 | 648 | 648 | 592 | 592 | 99.57% | 100% | 100% | 100%
交叉互联试验 | 51 | 51 | 0 | 0 | 267 | 261 | 12 | 6 | 60 | 60 | 3 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100% | 89.47% | 100% | 100%
避雷器试验 | 72 | 72 | 0 | 0 | 114 | 111 | 15 | 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | 21 | 21 | 100% | 93.55% | 100% | 100%
护套环流 | 1950 | 1950 | 84 | 84 | 2403 | 2385 | 54 | 54 | 1080 | 1080 | 72 | 72 | 102 | 102 | 51 | 51 | 100% | 99.38% | 100% | 100%
电缆终端红外检测 | 1017 | 1017 | 57 | 57 | 1560 | 1554 | 15 | 15 | 900 | 900 | 66 | 66 | 114 | 114 | 57 | 57 | 100% | 100% | 100% | 100%
电缆避雷器红外检测 | 252 | 252 | 0 | 0 | 708 | 708 | 18 | 18 | 324 | 324 | 24 | 24 | 114 | 114 | 57 | 57 | 100% | 99.43% | 100% | 100%
非直埋式中间接头红外检测 | 3669 | 3088 | 104 | 0 | 1854 | 1809 | 117 | 117 | 723 | 723 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.54% | 94.26% | 100% | #DIV/0!
局放试验 | 420 | 420 | 420 | 420 | 258 | 234 | 258 | 234 | 228 | 228 | 228 | 228 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 94.74% | 100% | 100%
高压电缆T接筒SF6气体测试 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | #DIV/0!
总计 | 18577 | 17994 | 668 | 564 | 19114 | 19012 | 510 | 477 | 16962 | 16962 | 749 | 749 | 7331 | 7331 | 1968 | 1968
架空完成率 |  | 99.98% |  | #DIV/0! |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 99.98% | 100% | 100% | 100%
电缆完成率 | 天河中心 年度完成数: 92.18%; 天河中心 当月完成数: 84.43%; 白云中心 年度完成数: 98.58%; 白云中心 当月完成数: 93.53%; 花都中心 年度完成数: 100%; 花都中心 当月完成数: 100%; 从化中心 年度完成数: 100%; 从化中心 当月完成数: 100%
总完成率 |  | 96.86% |  | 84.43% |  | 99.47% |  | 93.53% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 92.18% | 98.58% | 100% | 100%
预试项目（按线路统计） | 天河中心 年度计划数: 汇总; 白云中心 当月完成数: 天河; 花都中心 当月完成数: 白云; 从化中心 当月完成数: 花都; 从化中心 从化: 从化
| 年度总计划量 | 年度总完成量 | 年度计划完成率 | 月度计划量 | 月度完成量 | 月度计划完成率 | 异常情况 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数
交叉互联试验 | 32 | 30 | 93.75% | 10 | 8 | 80% |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5
避雷器试验 | 88 | 86 | 97.73% | 8 | 7 | 87.5% |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 31 | 29 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5
护套环流 | 865 | 863 | 99.77% | 49 | 49 | 100% |  | 367 | 367 | 15 | 15 | 322 | 320 | 7 | 7 | 146 | 146 | 12 | 12 | 30 | 30 | 15 | 15
电缆终端红外检测 | 646 | 646 | 100% | 43 | 43 | 100% |  | 203 | 203 | 12 | 12 | 267 | 267 | 4 | 4 | 146 | 146 | 12 | 12 | 30 | 30 | 15 | 15
电缆避雷器红外检测 | 366 | 365 | 99.73% | 25 | 25 | 100% |  | 72 | 72 | 0 | 0 | 176 | 175 | 3 | 3 | 88 | 88 | 7 | 7 | 30 | 30 | 15 | 15
非直埋式中间接头红外检测 | 498 | 442 | 88.76% | 26 | 16 | 61.54% |  | 317 | 268 | 10 | 0 | 122 | 115 | 7 | 7 | 59 | 59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
高压电缆T接筒SF6气体测试 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | / |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
局放试验 | 68 | 67 | 98.53% | 68 | 67 | / |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2
复合绝缘子红外检测 | 28820 | 28820 | 100% | 737 | 737 | 100% |  | 8102 | 8102 | 0 | 0 | 7532 | 7532 | 0 | 0 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 3886 | 3886 | 737 | 737
导线连接位置红外检测 | 8666 | 8666 | 100% | 309 | 309 | 100% |  | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 2349 | 2349 | 0 | 0 | 2739 | 2739 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 309 | 309
瓷质绝缘子红外检测 | 216 | 216 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
避雷器红外检测 | 2559 | 2559 | 100% | 99 | 99 | 100% |  | 94 | 94 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 99 | 99
接地电阻测试 | 3288 | 3286 | 99.94% | 828 | 828 | 100% |  | 468 | 466 | 0 | 0 | 1669 | 1669 | 0 | 0 | 503 | 503 | 236 | 236 | 648 | 648 | 592 | 592
| 白云中心 当月计划数: 架空完成率; 花都中心 年度计划数: 99.98%; 花都中心 当月计划数: #DIV/0!; 从化中心 年度计划数: 100%; 从化中心 当月计划数: #DIV/0!; 从化中心 天河: 100%; 从化中心 花都: 100% | 100% |  | 100%
| 白云中心 当月计划数: 电缆专业完成率; 花都中心 年度计划数: 95.2%; 花都中心 当月计划数: 85.92%; 从化中心 年度计划数: 98.44%; 从化中心 当月计划数: 92.59%; 从化中心 天河: 100%; 从化中心 花都: 100% | 100% |  | 100%
| 白云中心 当月计划数: 总计; 花都中心 年度计划数: 99.58%; 花都中心 当月计划数: 85.92%; 从化中心 年度计划数: 99.88%; 从化中心 当月计划数: 92.59%; 从化中心 天河: 100%; 从化中心 花都: 100% | 100% |  | 100%
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-02; 从化中心 年度完成数: 2023-08-02; 从化中心 从化: JH030120230103-025569 | 已完成
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-02; 从化中心 年度完成数: 2023-08-02; 从化中心 从化: JH030120230103-025569 | JH030120230103-025569
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-02; 从化中心 年度完成数: 2023-08-02; 从化中心 从化: JH030120230116-003137 | JH030120230116-003137
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-04; 从化中心 年度完成数: 2023-08-04; 从化中心 从化: JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-04; 从化中心 年度完成数: 2023-08-04; 从化中心 从化: JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
| 从化中心 年度计划数: 2023-07-06; 从化中心 年度完成数: 2023-07-06; 从化中心 从化: JH030120230103-028243 | JH030120230103-028243
| 从化中心 年度计划数: 2023-07-06; 从化中心 年度完成数: 2023-07-06; 从化中心 从化: JH030120230103-028243 | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成

## 年度统计 (下月)
预试项目（按相数统计） | 天河中心 |  |  |  | 白云中心 |  |  |  | 花都中心 |  |  |  | 从化中心
| 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 天河 | 白云 | 花都 | 从化
导线连接位置红外检测 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 2349 | 2349 | 232 | 232 | 2739 | 2739 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 169 | 169 | 100% | 100% | 100% | 100%
复合绝缘子红外检测 | 8102 | 8102 | 0 | 0 | 7532 | 7532 | 510 | 510 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 3886 | 3886 | 78 | 78 | 100% | 100% | 100% | 100%
瓷质绝缘子红外检测 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
避雷器红外检测 | 94 | 94 | 0 | 0 | 379 | 379 | 9 | 9 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 178 | 178 | 100% | 100% | 100% | 100%
接地电阻测试 | 468 | 466 | 46 | 46 | 1669 | 1669 | 286 | 286 | 503 | 503 | 63 | 63 | 648 | 648 | 0 | 0 | 99.57% | 100% | 100% | 100%
交叉互联试验 | 51 | 51 | 0 | 0 | 267 | 261 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 657 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 89.47% | 100% | 100%
避雷器试验 | 72 | 72 | 0 | 0 | 114 | 111 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 100% | 93.55% | 100% | 100%
护套环流 | 1950 | 1950 | 213 | 213 | 2403 | 2385 | 150 | 141 | 1080 | 1080 | 291 | 291 | 102 | 102 | 0 | 0 | 100% | 99.38% | 100% | 100%
电缆终端红外检测 | 1017 | 1017 | 111 | 111 | 1560 | 1554 | 108 | 102 | 900 | 900 | 228 | 228 | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
电缆避雷器红外检测 | 252 | 252 | 27 | 27 | 708 | 708 | 39 | 39 | 324 | 324 | 78 | 78 | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% | 99.43% | 100% | 100%
非直埋式中间接头红外检测 | 3669 | 3088 | 510 | 69 | 1854 | 1809 | 78 | 57 | 723 | 723 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.54% | 94.26% | 100% | #DIV/0!
局放试验 | 420 | 420 | 0 | 0 | 258 | 234 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 94.74% | 100% | 100%
高压电缆T接筒SF6气体测试 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | #DIV/0!
总计 | 18577 | 17994 | 907 | 466 | 19114 | 19012 | 1412 | 1376 | 16962 | 16962 | 720 | 1377 | 7331 | 7331 | 425 | 425
电缆完成率 | 天河中心 年度完成数: 92.18%; 天河中心 当月完成数: 48.78%; 白云中心 年度完成数: 98.58%; 白云中心 当月完成数: 90.4%; 花都中心 年度完成数: 100%; 花都中心 当月完成数: 200%; 从化中心 年度完成数: 100%; 从化中心 当月完成数: #DIV/0!
架空完成率 |  | 99.98% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 99.98% | 100% | 100% | 100%
|  | 96.86% |  | 51.38% |  | 99.47% |  | 97.45% |  | 100% |  | 191.2% |  | 100% |  | 100% | 92.18% | 98.58% | 100% | 100%
预试项目（按线路统计） | 天河中心 年度计划数: 汇总; 白云中心 当月完成数: 天河; 花都中心 当月完成数: 白云; 从化中心 当月完成数: 花都; 从化中心 从化: 从化
| 年度总计划量 | 年度总完成量 | 年度计划完成率 | 月度计划量 | 月度完成量 | 月度计划完成率 | 异常情况 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数 | 年度计划数 | 年度完成数 | 当月计划数 | 当月完成数
交叉互联试验 | 32 | 30 | 93.75% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
避雷器试验 | 88 | 86 | 97.73% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
护套环流 | 865 | 863 | 99.77% | 99 | 98 | 98.99% |  | 367 | 367 | 38 | 38 | 322 | 320 | 25 | 24 | 146 | 146 | 36 | 36 | 30 | 30 | 0 | 0
电缆终端红外检测 | 646 | 646 | 100% | 78 | 78 | 100% |  | 203 | 203 | 22 | 22 | 267 | 267 | 20 | 20 | 146 | 146 | 36 | 36 | 30 | 30 | 0 | 0
电缆避雷器红外检测 | 366 | 365 | 99.73% | 39 | 38 | 97.44% |  | 72 | 72 | 7 | 7 | 176 | 175 | 10 | 9 | 88 | 88 | 22 | 22 | 30 | 30 | 0 | 0
非直埋式中间接头红外检测 | 498 | 442 | 88.76% | 58 | 17 | 29.31% |  | 317 | 268 | 43 | 7 | 122 | 115 | 9 | 4 | 59 | 59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
高压电缆T接筒SF6气体测试 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | / |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
局放试验 | 68 | 67 | 98.53% | 0 | 0 | / |  | 31 | 31 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
复合绝缘子红外检测 | 28820 | 28820 | 100% | 588 | 588 | 100% |  | 8102 | 8102 | 0 | 0 | 7532 | 7532 | 510 | 510 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 3886 | 3886 | 78 | 78
导线连接位置红外检测 | 8666 | 8666 | 100% | 401 | 401 | 100% |  | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 2349 | 2349 | 232 | 232 | 2739 | 2739 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 169 | 169
瓷质绝缘子红外检测 | 216 | 216 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
避雷器红外检测 | 2559 | 2559 | 100% | 187 | 187 | 100% |  | 94 | 94 | 0 | 0 | 379 | 379 | 9 | 9 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 178 | 178
接地电阻测试 | 3288 | 3286 | 99.94% | 395 | 395 | 100% |  | 468 | 466 | 46 | 46 | 1669 | 1669 | 286 | 286 | 503 | 503 | 63 | 63 | 648 | 648 | 0 | 0
| 白云中心 当月计划数: 架空完成率; 花都中心 年度计划数: 99.98%; 花都中心 当月计划数: 100%; 从化中心 年度计划数: 100%; 从化中心 当月计划数: 100%; 从化中心 天河: 100%; 从化中心 花都: 100% | 100% |  | 100%
| 白云中心 当月计划数: 电缆专业完成率; 花都中心 年度计划数: 95.2%; 花都中心 当月计划数: 67.27%; 从化中心 年度计划数: 98.44%; 从化中心 当月计划数: 89.06%; 从化中心 天河: 100%; 从化中心 花都: 100% | 100% |  | #DIV/0!
| 白云中心 当月计划数: 总计; 花都中心 年度计划数: 99.58%; 花都中心 当月计划数: 76.92%; 从化中心 年度计划数: 99.88%; 从化中心 当月计划数: 99.36%; 从化中心 天河: 100%; 从化中心 花都: 100% | 100% |  | 100%
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-02; 从化中心 年度完成数: 2023-08-02; 从化中心 从化: JH030120230103-025569 | 已完成
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-02; 从化中心 年度完成数: 2023-08-02; 从化中心 从化: JH030120230103-025569 | JH030120230103-025569
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-02; 从化中心 年度完成数: 2023-08-02; 从化中心 从化: JH030120230116-003137 | JH030120230116-003137
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-04; 从化中心 年度完成数: 2023-08-04; 从化中心 从化: JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
| 从化中心 年度计划数: 2023-08-04; 从化中心 年度完成数: 2023-08-04; 从化中心 从化: JH030120230103-027581 | JH030120230103-027581
| 从化中心 年度计划数: 2023-07-06; 从化中心 年度完成数: 2023-07-06; 从化中心 从化: JH030120230103-028243 | JH030120230103-028243
| 从化中心 年度计划数: 2023-07-06; 从化中心 年度完成数: 2023-07-06; 从化中心 从化: JH030120230103-028243 | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成

## 计划查询列表
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV西流盘秀鹿线 | 交叉互联试验：110kV西流盘秀鹿线。 | 待确认 | 月计划 | SCWH0301231124001574 | 预试 | 2023-12-24 07:00:00 | 2023-12-25 19:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-12-13 | 2023-12-21 09:08:27 | 2023-12-24 09:07:00 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛;张国熙;卢润戈 | 2023-12-24 08:32:00 | 2023-12-24 16:59:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-158 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2023-11-24 09:23:09 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
华农站（110kV棠农线、110kV棠茶线华农乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站国电四维终端隐患排查。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231222005844 | 测量 | 2023-12-22 08:30:00 | 2023-12-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | 2023-12-22 09:07:35 | 2023-12-22 09:12:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-12-22 09:14:18 | 2023-12-22 16:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-24 08:58:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 09:05:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218009698 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:10:44 | 2023-12-23 10:49:56 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:53:00 | 2023-12-22 12:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 10:05:26 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218011309 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:11:09 | 2023-12-23 10:55:21 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:55:00 | 2023-12-22 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 10:16:30 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218007211 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:11:29 | 2023-12-23 10:56:41 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:57:00 | 2023-12-22 13:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 09:44:00 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214060318 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:10:15 | 2023-12-23 10:45:35 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-12-22 08:46:00 | 2023-12-22 15:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:49:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:41:13 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
石环隧道#5出入口~#8出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004096 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-12-14 08:04:03 | 2023-12-22 08:39:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-22 08:39:58 | 2023-12-22 11:38:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 11:34:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214061107 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-21 07:59:01 | 2023-12-22 08:10:26 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-21 08:13:00 | 2023-12-21 12:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:43:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:49:32 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 护套环流检测：重要线路（11-12月）：110kV车金甲线、110kV车金乙线（220kV车城变电站、110kV金都变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003713 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:57 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003717 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）电缆接头护套环流检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000028 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-20 | 2023-12-19 09:28:57 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003732 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）电缆接头护套环流检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000015 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-20 | 2023-12-19 09:28:57 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 护套环流检测：重要线路（11-12月）：220kV林武甲线、220kV林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003708 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
花都区 | 架空输电线路红外测温：2023年第四季重要交叉跨越红外测温（2023年）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003200 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2023-10-25 | 2023-12-07 08:25:35 | 2023-12-07 08:27:49 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;王冠群;杨和清 | 2023-12-07 08:29:00 | 2023-12-07 15:05:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 19:49:09 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）电缆接头红外检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000013 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:30 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:14:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003520 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:34 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 21:19:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003697 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:33 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:19:34 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）电缆接头红外检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000014 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:32 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:14:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 终端红外检测：重要线路（11-12月）：220kV林武甲线、220kV林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003349 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:00 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 20:56:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003691 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:15:45 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 终端红外检测：重要线路（11-12月）：110kV车金甲线、110kV车金乙线（220kV车城变电站、110kV金都变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003350 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 20:56:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 终端红外检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003519 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 21:19:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#73-#78；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#69-#74； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#73-#78；500kV北增乙线：#69-#74； | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006559 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-30 17:02:00 | 2023-12-22 16:52:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;容志松 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2023-12-20 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218004424 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-18 14:19:40 | 2023-12-18 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2023-12-18 08:51:00 | 2023-12-18 13:37:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2023-12-22 15:52:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 09:08:31 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081610 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:45:35 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081642 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:45:41 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081637 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:45:41 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081705 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:45:53 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081702 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:45:53 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081699 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:45:53 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081697 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:45:53 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 新增 | 周计划 | SCWH0301231222075993 | 测量 | 2023-12-25 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:18:33 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测量：测量 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222081162 | 测量 | 2023-12-25 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:43:46 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
石环隧道#1出入口~#5出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 | 待开工 | 年计划 | JH030120230116-004097 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-12-22 14:40:31 | 2023-12-22 08:39:39 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-22 08:40:15 | 2023-12-22 11:23:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:34:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222076000 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:19:36 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222076004 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:19:53 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222076003 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:19:53 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222076079 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:20:34 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222076078 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:20:34 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222076077 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:20:34 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测温：测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231222076076 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-22 14:20:34 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，10-12月）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-000093 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-21 08:04:15 | 2023-12-21 09:11:45 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-21 09:30:00 | 2023-12-21 16:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-21 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 03:44:44 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214060806 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-21 07:57:45 | 2023-12-22 07:27:21 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2023-12-21 08:27:00 | 2023-12-21 15:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:05:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:45:19 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 导线连接位置测温：汉太线#33-#34、汉云乙线#33-#34、汉雀甲乙线#34-#35重要跨越测温，汉太线、九佛乙支线树木核查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201014500 | 测量 | 2023-12-20 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-20 08:39:11 | 2023-12-20 08:23:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-12-20 08:34:00 | 2023-12-20 15:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:39:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线 | 导线连接位置测温：220kV北嘉甲乙#21-#22，220kV嘉凯甲乙#24-#25重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231220004372 | 测量 | 2023-12-20 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-20 08:46:12 | 2023-12-20 08:47:53 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2023-12-20 08:47:00 | 2023-12-20 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-20 08:42:50 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#12-#13、#15-#16、北增乙线#12-#13、#15-#16、220kV北茶甲乙线#15-#16、北汉甲乙线#16-#17塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231023001214 | 测量 | 2023-12-04 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-19 08:25:52 | 2023-12-19 20:46:19 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2023-12-19 08:35:00 | 2023-12-19 12:46:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 14:19:00 | 已完工 |  | 2023-10-23 09:15:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文林线;110kV车金乙线 | 合成绝缘子红外测温：禁飞区复合绝缘子测温：220kV花文甲乙线#72、220kV文田甲乙线#09、220kV林田线#44、110kV田龙甲线#14、110kV文游田龙线#20-2、110kV田平文线#09、110kV文林线#04、110kV益田甲线#66（2023年）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003241 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-15 17:56:19 | 2023-12-15 18:11:00 | 李刚 | 16624750358 | 王冠群 | 2023-12-15 08:08:00 | 2023-12-15 18:11:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李刚 | 低 | 38.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 20:24:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都区 | 架空输电线路红外测温：2023年第四季度重要交叉跨越红外测温（2023年）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208049959 | 测量 | 2023-12-08 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-11 08:30:54 | 2023-12-11 08:36:14 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2023-12-11 08:37:00 | 2023-12-11 15:27:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-21 11:00:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 17:59:54 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都一组重要交叉跨越点 | 弧垂测量：花都一组重要交叉跨越点弧垂测量 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231221026662 | 测量 | 2023-12-25 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-21 | [7 empty] | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220V |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-21 10:30:16 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#01-#02、#36-#37、#39-#40塔段、500kV北增乙线#01-#02、#36-#37、#37-#38塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015029 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-18 15:59:26 | 2023-12-19 08:42:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;卢启和;张春勇 | 2023-12-18 08:44:00 | 2023-12-18 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 08:33:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：110kV茶均线#18-#19，110kV嘉龙线线路隐患排查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015031 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-15 08:45:14 | 2023-12-19 08:42:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ | 2023-12-15 09:37:00 | 2023-12-15 13:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-15 16:33:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯夏坪线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004131 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-18 08:18:34 | 2023-12-18 08:37:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙;陈其来;刘子瑜 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：500kV北增甲乙#05-#08，#12-#13，重要跨越测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015026 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-13 08:29:21 | 2023-12-13 08:38:32 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-12-13 08:38:00 | 2023-12-13 12:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-13 16:07:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：110kV九佛甲#14-#15，九佛乙#21-#22，220kV汉雀甲乙#48-#49 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015027 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-14 08:39:19 | 2023-12-14 08:59:06 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2023-12-14 08:43:00 | 2023-12-14 14:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-14 16:45:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#8-#9塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231220004369 | 测量 | 2023-12-20 08:30:00 | 2023-12-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-20 09:13:34 | 2023-12-20 09:22:30 | 王年光 | 13640765333 | 李思源 | 2023-12-20 08:58:00 | 2023-12-20 15:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-20 16:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-20 08:42:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV从明森线#05-#06塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231219004829 | 测量 | 2023-12-19 08:30:00 | 2023-12-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-19 | 2023-12-19 09:13:46 | 2023-12-19 09:22:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 李思源 | 2023-12-19 08:49:00 | 2023-12-19 16:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-20 16:48:00 | 已完工 |  | 2023-12-19 09:00:10 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231219004817 | 测量 | 2023-12-19 08:30:00 | 2023-12-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-19 | 2023-12-19 09:14:09 | 2023-12-20 16:40:34 | 戚俊杰 | 18620913765 | 董俊 | 2023-12-19 08:40:00 | 2023-12-19 14:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-20 16:48:00 | 已完工 |  | 2023-12-19 09:00:10 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218002904 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-18 09:03:29 | 2023-12-18 09:08:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2023-12-18 09:08:00 | 2023-12-18 13:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-20 16:42:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 08:40:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV从明森线#05-#06、#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218002877 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-18 09:05:57 | 2023-12-18 18:41:45 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光 | 2023-12-18 09:41:00 | 2023-12-18 15:41:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-20 16:38:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 08:39:53 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
从科甲乙线、从木丙丁线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV从科甲乙线#01-#04、从木丙丁线#01-#04； | 执行中 | 年计划 | JH030120230111-014617 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-23 | 2023-12-12 08:35:16 | 2023-12-12 09:25:35 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2023-12-13 08:31:00 | 2023-12-13 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2023-01-11 23:14:30 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
从科甲线、从科乙线、从木丙线、从木丁线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV从科甲乙线#05-#06、从木丙丁线#05-#06； | 执行中 | 年计划 | JH030120230111-014610 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-23 | 2023-12-12 08:36:50 | 2023-12-12 08:46:39 | 李文兴 | 13902251685 | 孔盛权 | 2023-12-12 08:47:47 | 2023-12-12 16:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 23:08:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV天体林太线、110kV猎雅凌线 | 局放测试：110kV天体林太线、110kV猎雅凌线接头局放测量。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215032738 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-15 | 2023-12-15 12:48:22 | 2023-12-18 08:56:00 | 李濛 | 13163283118 | 卢润戈;谢文卓 | 2023-12-18 09:07:00 | 2023-12-19 16:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 卢润戈 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S2-103 | 优 | 卢润戈 | 2023-12-20 09:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 12:46:34 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | (复制)(复制)导线连接位置测温：220kV北茶甲乙线#8-#9,220kV北汉甲乙#8-#9，220kV退运北汉#9-#10，220kV北嘉甲乙#14-#15，500kV北增甲乙，110kV汉嘉线元洲乙支线#5-#6,110kV嘉人线元洲甲支线#5-#6 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231220004389 | 测量 | 2023-12-27 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-06 08:33:44 |  | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉BZ |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-20 08:43:03 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | (复制)导线连接位置测温：220kV北茶甲乙线#8-#9,220kV北汉甲乙#8-#9，220kV退运北汉#9-#10，220kV北嘉甲乙#14-#15，500kV北增甲乙，110kV汉嘉线元洲乙支线#5-#6,110kV嘉人线元洲甲支线#5-#6 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231220004373 | 测量 | 2023-12-27 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-06 08:33:44 |  | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉BZ |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-20 08:42:50 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV茶汉乙线;220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;110kV茶纲线 | (复制)(复制)导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23，#15-#16,110kV茶纲线#23-#24，#16-#17,220kV北茶甲乙#53-#54 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231220004388 | 测量 | 2023-12-27 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-06 08:41:31 |  | 容志松 | 13640215100 | 卢启和 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-20 08:43:03 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214061033 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-19 07:54:26 | 2023-12-20 08:13:14 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2023-12-19 08:14:00 | 2023-12-19 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-20 08:28:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:47:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215043418 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-19 07:53:35 | 2023-12-19 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-12-19 08:41:00 | 2023-12-19 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-20 08:04:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 15:06:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，110kV茶纲线#33-#34，220kV北茶甲乙#31-#32，#34-#35，220kV北汉甲乙线#32-#33，#35-#36 | 执行中 | 周计划 | SCWH0301231201015032 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-07 08:26:53 | 2023-12-19 06:40:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮;容志松;卢启和 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越红外测温（2023年12月第1次）：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16、林田线#03-#06、#12-#14、110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#31-#33、#44-#45、林乐公线#16-#17、车新镜线#42-#43、#46-#47、车平文线#42-#43、#46-#47、田军线#34-#35、#55-#56田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07。 | 待开工 | 年计划 | JH030120230102-003236 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 16:25:44 |  | 薛国彬 | 13342843147 | 高志辉;李刚;黎健民 |  |  | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-02 20:21:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV韶林线（退运）;110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 测量交叉跨越：架空线路弧垂测量：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、镜田甲乙线#16-#17、韶林线（退运）及备用线路#407-#408、#409-#410、110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1炭芙线（退运）及备用线路#95-#95+1、#99-#101（12月25日）。 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231208049960 | 测量 | 2023-12-25 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-19 | 2023-12-08 08:31:32 |  | 高志辉 | 13926290928 | 李刚;杨和清 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-08 17:59:54 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215、#216-#217塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215002541 | 测量 | 2023-12-15 08:30:00 | 2023-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-15 | 2023-12-18 08:38:20 | 2023-12-18 08:52:03 | 王年光 | 13640765333 | 李思源 | 2023-12-15 08:52:00 | 2023-12-15 14:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-19 11:45:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 08:27:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV天体林太线 | 局放测试：110kV天体林太线太古隧道内接头局放测量。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231212026202 | 测量 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-12 | 2023-12-13 08:36:41 | 2023-12-14 14:39:15 | 李濛 | 13163283118 | 卢润戈;谢文卓 | 2023-12-14 14:44:00 | 2023-12-14 16:43:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 卢润戈 | 低 | 39.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S2-085 | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 18:18:00 | 已完工 |  | 2023-12-12 14:52:27 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231212000828 | 测量 | 2023-12-13 08:30:00 | 2023-12-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-13 | 2023-12-13 16:25:47 | 2023-12-13 09:30:00 | 董俊 | 18924157351 | 李思源;戚俊杰 | 2023-12-13 09:30:00 | 2023-12-13 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-18 17:28:00 | 已完工 |  | 2023-12-12 08:43:16 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087125 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:28 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 电缆接头红外检测：机场北隧道电缆接头红外检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087133 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:29 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 终端红外检测：空机线、金机线终端红外检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087130 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:24 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087128 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:26 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009315 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-07 09:07:46 | 2023-12-07 08:53:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2023-12-07 09:02:00 | 2023-12-07 11:53:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:27:06 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线 | 导线连接位置红外测温：110kV从岗线电缆01头B相线夹发热处理后测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231211001237 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-11 | 2023-12-11 14:21:07 | 2023-12-11 08:40:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪 | 2023-12-11 08:42:00 | 2023-12-11 16:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-11 08:48:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231211001232 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-11 | 2023-12-11 14:20:47 | 2023-12-11 09:06:00 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2023-12-11 09:08:00 | 2023-12-11 12:22:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-11 08:48:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-##05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231212000862 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 14:51:24 | 2023-12-12 09:21:00 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2023-12-12 09:21:00 | 2023-12-12 12:03:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-12 08:43:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231213001338 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-13 | 2023-12-13 15:42:36 | 2023-12-13 09:16:00 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2023-12-13 09:16:00 | 2023-12-13 12:05:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-13 08:40:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214001432 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-14 | 2023-12-14 12:01:10 | 2023-12-14 08:42:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2023-12-14 08:52:00 | 2023-12-14 12:37:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 08:49:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214000819 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-14 | 2023-12-14 12:02:04 | 2023-12-14 08:55:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2023-12-14 08:55:00 | 2023-12-14 15:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 08:31:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215004400 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-15 | 2023-12-15 11:32:58 | 2023-12-15 08:35:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2023-12-15 08:48:00 | 2023-12-15 12:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 08:57:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215004395 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-15 | 2023-12-15 11:32:31 | 2023-12-15 09:09:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2023-12-15 09:09:00 | 2023-12-15 12:10:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 08:57:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214062772 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:55:11 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214062501 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:54:22 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214061767 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:51:58 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218012405 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:18:45 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218010877 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:12:05 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218010698 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:10:33 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218003875 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 08:50:13 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-000010 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:56 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 01:53:52 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000041 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:17 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-14 09:00:00 | 2023-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:33:57 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000035 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:44:04 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:25:36 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003424 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-15 08:09:50 | 2023-12-15 09:06:08 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-15 09:07:28 | 2023-12-15 11:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:19:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000080 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:34:15 | 2023-12-14 09:03:41 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-14 09:03:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:29:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000001 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:54:50 | 2023-12-14 09:02:00 | 李濛 | 13163283118 | 李华英 | 2023-12-14 09:15:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:06:12 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009335 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-13 08:14:03 | 2023-12-14 09:24:54 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 10:25:00 | 2023-12-14 15:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-083 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:28:53 | 临时性 |  | 合格 | 重复计划 | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-018658 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 16:55:12 | 2023-12-14 10:08:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 09:57:00 | 2023-12-14 14:22:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:43:36 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：启程站、启程终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003385 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:49 | 2023-12-12 08:41:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-13 09:47:00 | 2023-12-13 11:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:08:39 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都区 | 架空输电线路红外测温：2023年第四季重要交叉跨越红外测温（2023年） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208049339 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-15 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-12 09:18:51 | 2023-12-12 09:18:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2023-12-11 09:43:00 | 2023-12-12 16:48:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-13 16:43:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 17:48:50 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流森线、110kV森良甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流森线#4-#23、110kV森良甲线#1-#5塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231212001257 | 测量 | 2023-12-12 08:30:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 09:01:05 | 2023-12-12 09:04:00 | 董俊 | 18924157351 | 戚俊杰 | 2023-12-12 09:06:00 | 2023-12-12 12:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-13 16:26:00 | 已完工 |  | 2023-12-12 08:54:30 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森桃线#01-#05、#35、110kV森温线#01-#05塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-066230 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 09:24:56 | 2023-12-12 09:04:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源;董俊;吴洪昌 | 2023-12-11 09:12:00 | 2023-12-11 12:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:19:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都一组重要交叉跨越档 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越档红外测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208004189 | 测量 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-11 09:42:41 | 2023-12-11 08:40:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;王成;薛志东 | 2023-12-11 08:42:00 | 2023-12-13 15:03:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220V |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 沈达 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-13 16:09:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 09:11:20 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线#11-#12、汉钟线#11-#12、汉马线竹料甲支线#04-#05、茶纲线#54-#55、#62-#63、汉太线#16-#17、汉云乙线#16-#17、220kV北汉甲乙线#54-#55、#67-#68、茶汉甲乙#56-#57 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231023000649 | 测量 | 2023-12-04 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-11 08:33:41 | 2023-12-11 08:42:07 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2023-12-11 08:42:00 | 2023-12-11 12:09:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-13 09:09:00 | 已完工 |  | 2023-10-23 09:08:14 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：茶汉甲乙49-50，汉人甲乙36-37，汉嘉39-37，重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015023 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-12 08:40:55 | 2023-12-12 09:47:06 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-12-12 09:47:00 | 2023-12-12 12:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-13 09:01:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-002825 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:06 | 2023-12-12 08:36:28 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-12 09:30:00 | 2023-12-12 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 11:35:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍府甲线 | 交叉互联试验：110kV伍府甲线。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230921005927 | 预试 | 2023-12-11 07:00:00 | 2023-12-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-12-01 | 2023-12-07 16:46:48 | 2023-12-12 08:22:12 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈;李濛 | 2023-12-12 08:17:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-050 | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-21 14:18:50 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 导线连接位置测温：从埔高速新跨越段：220kV汉雀甲乙线#34-#44,110kV汉云甲线#40-#41,110kV汉云乙线#43-#44，110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12 | 待开工 | 周计划 | SCWH0301231201015041 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-06 08:47:47 |  | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-01 11:46:32 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-023945 | 预试 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 14:43:29 | 2023-12-11 11:40:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-11 10:05:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-057;2023-12-S1-066 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-13 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:55:22 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#11塔段C相接续管；110kV芳花增乙线冲口乙支线#06-#07塔段左地线预绞丝；110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（8月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009097 | 测量 | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-12-12 14:30:05 | 2023-12-12 15:22:52 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2023-12-07 08:23:00 | 2023-12-07 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-12 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:17:34 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV花罗甲线#05-#06塔段B相接续管（12月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009098 | 测量 | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-12-12 14:30:23 | 2023-12-12 15:21:23 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2023-12-11 08:21:00 | 2023-12-11 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-12 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:17:34 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 重要交叉跨越红外测温：35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231211001041 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-11 | 2023-12-11 17:34:43 | 2023-12-11 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 董俊 | 2023-12-11 09:09:00 | 2023-12-11 12:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-12 14:42:00 | 已完工 |  | 2023-12-11 08:45:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231211001035 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-11 | 2023-12-11 17:30:13 | 2023-12-11 09:35:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 李思源 | 2023-12-11 09:36:00 | 2023-12-11 13:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-12 14:41:00 | 已完工 |  | 2023-12-11 08:44:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003364 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-05 09:06:42 | 2023-12-05 09:25:23 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2023-12-11 09:15:00 | 2023-12-11 11:56:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:02:01 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
花都区 | 合成绝缘子红外测温：禁飞区复合绝缘子登塔测温：220kV北镜甲乙线#21塔、220kV镜田甲乙线#26塔、110kV车新镜线#71塔、110kV镜畔新线#06塔、110kV车新镜线东镜乙支线#05塔、110kV镜畔新线东镜甲支线#05塔、110kV田军线#08塔、110kV田杨线#08塔、110kV镜合畔线#09塔、110kV镜合龙凤文线#11-1塔、#06-2塔、110kV镜龙畔线#10-1塔、110kV镜龙畔线凤凰甲支线#04塔、220kV花文甲乙线#72塔、220kV文田甲乙线#09塔、220kV林田线#44塔、110kV田龙甲线#14塔、110kV文游田龙线#20-2塔、110kV田平文线#09塔、110kV文林线#04塔、110kV益田甲线#66塔、220kV花绿甲线#99塔、220kV花绿乙线#77塔、220kV花空甲线#97塔、220kV花空乙线#81塔、110kV空芙线#45塔、#46塔、110kV空梯线#45塔、#46塔、110kV田空丙线#53塔、#54塔、110kV空金甲乙线#11塔、110kV空北甲线#10塔、110kV空九乙线北兴乙支线#10塔、110kV田空甲乙线#37塔、#38塔、110kV田空甲线花城甲支线#00塔、110kV田空乙线花城乙支线#01塔、500kV北花甲乙线#01塔、#10塔。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208004750 | 测量 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-11 08:56:45 | 2023-12-11 08:58:00 | 沈达 | 18813291117 | 聂程;张礼树;曾睿铨;徐伟浩;曾祥锋 | 2023-12-11 09:10:00 | 2023-12-12 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 沈达 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-12 11:39:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 09:18:59 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭蓝线（进出段：#01-#03、#61-#64）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011691 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:14:10 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭石线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭石线接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011350 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:08:23 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭松甲线茶塘甲支线（进出段：#23-#25）、110kV炭蓝线茶塘乙支线（进出段：#21-#23）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011676 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:13:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线 | 杆塔接地电阻测试：110kV郭石线（进出段：#01-#03、#27-#29）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011271 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:07:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV蓝北线 | 杆塔接地电阻测试：110kV蓝北线（进出段：#01-#03）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011369 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:09:04 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田军线公益支线（退运）;110kV田公线（退运） | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV田公线（退运）#15-#26、110kV田军线公益支线（退运）#00-#11 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003025 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:10 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV林乐公线#04-#22、110kV益田甲线乐同乙支线#00-#03 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-002720 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:09 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:01:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田军线振兴乙支线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV田军线振兴乙支线#00-#04 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003023 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:09 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文游田龙线 | 杆塔接地电阻测试：进出线段：110kV文游田龙线#24-2-#26-2 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003024 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:09 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV炭九甲线#04-#19、110kV炭九乙线#04-#19；进出线段：110kV炭九甲线马溪甲支线#00、110kV炭九乙线马溪丙支线#00 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003022 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:10 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线九佛甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线#01-#03、#34-#36（#33-#35）电阻测试 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231201015030 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 |  |  | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要跨越红外测温 | 待确认 | 周计划 | SCWH0301231208006069 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-08 15:38:18 | 2023-12-08 09:01:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2023-12-08 09:04:00 | 2023-12-08 13:24:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2023-12-08 09:30:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都区 | 架空输电线路红外测温：2023年第四季重要交叉跨越红外测温（2023年）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003202 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2023-10-25 | 2023-12-08 08:31:32 | 2023-12-08 09:01:00 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚;杨和清 | 2023-12-08 09:00:00 | 2023-12-08 12:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 19:49:20 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都区 | 架空输电线路红外测温：2023年第四季重要交叉跨越红外测温（2023年）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003242 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-07 08:22:29 | 2023-12-06 08:37:00 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民 | 2023-12-06 08:38:00 | 2023-12-06 15:03:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 20:27:05 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV镜畔新线#04-#13、110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#08、110kV车新镜线东镜乙支线#00-#08 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-002632 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:35:10 | 2023-12-05 10:34:13 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-11 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 17:50:42 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜合龙凤文线 | 杆塔接地电阻测试：进出线段：110kV镜合龙凤文线#09-2-#11-2；其余区段：110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#03 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-002629 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:35:10 | 2023-12-05 10:34:13 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-11 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 17:47:20 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 局放测试：220kV芳昌甲线电缆线路X光检测 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002931 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-12-07 08:06:56 | 2023-12-08 08:27:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;江海峰 | 2023-12-08 09:20:00 | 2023-12-08 10:10:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S2-036 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-08 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:34:53 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#20-#22、110kV森桃线#20-#22塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208002847 | 测量 | 2023-12-08 08:30:00 | 2023-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-08 09:12:38 | 2023-12-08 09:20:07 | 董俊 | 18924157351 |  | 2023-12-08 09:20:00 | 2023-12-08 12:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-08 16:46:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 09:00:23 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#105-#106、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208004170 | 测量 | 2023-12-08 08:30:00 | 2023-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-08 16:43:53 | 2023-12-08 10:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 戚俊杰 | 2023-12-08 10:00:00 | 2023-12-08 12:44:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-08 16:46:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 09:10:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉龙线#11-#12、汉嘉线龙归乙支线#03-#04、嘉凯甲线#07-#08、#20-#21、#23-#24、嘉集线#03-#04塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004111 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-04 08:34:00 | 2023-12-04 08:38:03 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2023-12-04 08:38:00 | 2023-12-04 11:35:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:17:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV汉雀甲乙线#17-#18、110kV汉太线#14-#15、110kV汉云甲线#14-#15、汉云甲线#08-#09、汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#20、#24-#25、茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66、北汉甲乙线#58-#59、#62-#63塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004434 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-04 12:46:36 | 2023-12-04 08:32:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2023-12-04 08:32:00 | 2023-12-04 12:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:19:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、#29-#30、元洲甲支线#02-#03、汉嘉线#69-#70、#73-#74、#84-#85、元洲乙支线#02-#03、220kV北嘉甲乙线#17-#18、北茶甲乙#13-#14、北汉甲乙#14-#15塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006554 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:30:17 | 2023-12-05 09:11:59 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2023-12-05 08:20:00 | 2023-12-05 11:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#03-#04、#04-#05、#06-#07、220kV北汉甲乙线#01-#02、#02-#03、#04-#05、#07-#08、220kV北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006553 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-05 08:30:51 | 2023-12-05 08:41:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2023-12-05 08:41:00 | 2023-12-05 12:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶汉乙线;220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;110kV茶纲线 | 导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23，#15-#16,110kV茶纲线#23-#24，#16-#17,220kV北茶甲乙#53-#54 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015043 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-06 08:41:31 | 2023-12-06 08:47:43 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和 | 2023-12-06 08:47:00 | 2023-12-06 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:27:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:46:32 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 导线连接位置测温：220kV北茶甲乙线#8-#9,220kV北汉甲乙#8-#9，220kV退运北汉#9-#10，220kV北嘉甲乙#14-#15，500kV北增甲乙，110kV汉嘉线元洲乙支线#5-#6,110kV嘉人线元洲甲支线#5-#6 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231023000512 | 测量 | 2023-12-04 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-06 08:33:44 | 2023-12-06 08:40:00 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉BZ | 2023-12-06 08:40:00 | 2023-12-06 11:32:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:26:00 | 已完工 |  | 2023-10-23 08:58:00 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#36-#33、110kV森桃线#33-#34、110kV森养甲线桃莲甲支线#09-#06塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231207000817 | 测量 | 2023-12-07 08:30:00 | 2023-12-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-07 | 2023-12-07 08:55:15 | 2023-12-07 08:57:37 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴洪昌 | 2023-12-07 09:03:17 | 2023-12-07 12:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 21:35:00 | 已完工 |  | 2023-12-07 08:38:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线、110kV森养甲线桃莲甲支线、35kV良吕线、110kV森桃线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#189塔段、110kV森养甲线桃莲甲支线#5-6塔段、35kV良吕线#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、110kV森桃线#5-#6测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231207000577 | 测量 | 2023-12-07 08:30:00 | 2023-12-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-07 | 2023-12-07 19:24:46 | 2023-12-07 11:25:00 | 董俊 | 18924157351 | 李思源;李贤育 | 2023-12-07 08:38:00 | 2023-12-07 16:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 21:34:00 | 已完工 |  | 2023-12-07 08:37:23 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#32-#30、110kV森桃线#32-#30、110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#05、110kV森养乙线#34-#35、110kV森养甲线塔段#36 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231207000760 | 测量 | 2023-12-07 08:30:00 | 2023-12-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-07 | 2023-12-07 08:54:43 | 2023-12-07 09:02:16 | 吴日冲 | 13602218930 | 董俊 | 2023-12-07 09:30:00 | 2023-12-07 12:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 21:29:00 | 已完工 |  | 2023-12-07 08:37:50 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#155-#156、#162-#163、#172-#173、#173-#174塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231205028393 | 测量 | 2023-12-06 08:30:00 | 2023-12-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-05 | 2023-12-06 17:29:20 | 2023-12-06 09:29:00 | 董俊 | 18924157351 | 李思源 | 2023-12-06 09:25:00 | 2023-12-06 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 21:28:00 | 已完工 |  | 2023-12-05 18:17:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线、110kV森桃线#16-#22塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231205000450 | 测量 | 2023-12-05 08:30:00 | 2023-12-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-05 | 2023-12-05 08:53:27 | 2023-12-05 09:45:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 戚俊杰 | 2023-12-05 08:46:00 | 2023-12-05 16:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 20:09:00 | 已完工 |  | 2023-12-05 08:50:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2023年12月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123008477 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-07 08:58:20 | 2023-12-07 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源;董俊 | 2023-12-07 09:31:00 | 2023-12-07 16:21:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 19:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 12:20:11 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#105-#106、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231204004131 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-05 | 2023-12-05 17:29:07 | 2023-12-05 08:34:00 | 董俊 | 18924157351 | 戚俊杰 | 2023-12-04 09:18:00 | 2023-12-04 15:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-06 08:44:00 | 已完工 |  | 2023-12-04 09:58:25 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森良甲线#06-#12塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-065392 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:55:21 | 2023-12-05 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴日冲 | 2023-12-05 08:19:00 | 2023-12-05 14:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-05 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:14:04 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
郭塘站、水沥站及终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV郭嘉线水沥甲支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭北泉线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002959 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-29 14:20:42 | 2023-12-04 09:06:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-04 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:37:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：北花乙线#02塔B相耐张线夹红外测温（2023年12月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123003566 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-12-04 08:36:05 | 2023-12-04 08:42:48 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐耀明 | 2023-12-04 08:42:00 | 2023-12-04 12:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-04 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 10:18:54 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流森线、110kV森良甲线、35kV良吕线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV流森线#10-#11、#14-#15、#15-#16、110kV森良甲线#8-#9、#9-#10、35kV良吕线#4-#5塔段测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201001109 | 测量 | 2023-12-03 08:30:00 | 2023-12-03 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-03 17:56:13 | 2023-12-03 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊;李思源;戚俊杰 | 2023-12-03 09:03:00 | 2023-12-03 17:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-03 18:07:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 09:07:53 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线、110kV森养乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#29-#27、110kV森桃线#29-#27、110kV森养甲线#37-#38、110kV森养乙线#36-#37塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-066229 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-01 09:01:42 | 2023-12-01 09:33:28 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2023-12-01 09:34:00 | 2023-12-01 13:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-03 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:19:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线、110kV森养乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#26-#23、110kV森桃线#26-#23、110kV森养甲线#39-#43、110kV森养乙线#38-#42塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-066234 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-03 12:08:25 | 2023-12-01 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 | 朱国坚 | 2023-12-01 09:09:00 | 2023-12-01 12:09:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-03 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:19:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木棠丙线（备用） | 杆塔接地电阻测量：220kV木棠丙线（备用）中间段：#31-#53；220kV木棠丁线（备用）中间段：#31-#53 | 新增 | 周计划 | SCWH0301231025006166 | 预试 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-10-25 12:46:48 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005458 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-30 08:24:45 | 2023-11-30 16:08:16 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2023-11-30 08:09:00 | 2023-11-30 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:54:14 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005443 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-30 08:26:06 | 2023-11-30 08:46:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-11-30 08:18:00 | 2023-11-30 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:53:21 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云湖终端场、雅岗终端场、石井站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002950 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:12:28 | 2023-11-30 08:48:36 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:36:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 交叉互联试验：110kV汉钟乙线中纲乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024006311 | 预试 | 2023-11-30 09:00:00 | 2023-12-01 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-11-27 | 2023-11-28 16:09:52 | 2023-11-30 10:23:35 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;陈其来;刘子瑜;张春勇;邓茂村;梁嘉亮 | 2023-11-30 09:32:00 | 2023-11-30 14:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 陈志辉BZ | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-226 | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 13:16:23 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福（全站）、濂泉站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001574 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:47 | 2023-11-30 10:07:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线）、西村发电厂（110kV西流盘秀鹿线）、流花站（110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、西村发电厂、流花站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001562 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:27 | 2023-11-30 09:25:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:49:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000014 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-28 08:11:04 | 2023-11-30 09:16:58 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005415 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-29 08:04:27 | 2023-11-29 08:41:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章;王运辉;姚河新 | 2023-11-29 08:50:00 | 2023-11-29 15:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:51:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005541 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:30:20 | 2023-11-10 08:49:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 徐龙 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:24:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线;110kV嘉集线龙保丙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005549 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-06 08:28:57 | 2023-11-06 08:43:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2023-11-27 08:45:00 | 2023-11-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:31:05 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（11-12月） | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000122 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，11-12月）。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000120 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（11-12月） | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000121 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（11-12月）。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000117 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳） | 接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（11-12月）。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000119 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230115-000018 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001564 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:21:58 | 2023-11-29 14:49:08 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 08:35:00 | 2023-11-28 10:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:51:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：猎德站，潭村站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000047 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:20:43 | 2023-11-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:38:59 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000081 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 09:18:31 | 2023-11-29 09:29:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:35:18 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000088 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 15:48:34 | 2023-11-24 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-28 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 03:35:29 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线 | 避雷器试验：220kV花泮线避雷器试验。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231124015830 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-24 | 2023-11-24 16:53:23 | 2023-11-28 08:52:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 刘汉章 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 |  | 2023-11-24 16:45:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线 | 电缆避雷器试验：220kV花泮线电缆避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000184 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-11-28 08:06:51 | 2023-11-28 08:51:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 何国雄 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:29:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2023年12月） | 已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301231123003569 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-11-09 08:35:54 |  | 徐耀明 | 13480214888 |  |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-11-23 10:18:54 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线、500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北花甲乙线禁飞区耐张线夹红外测温（2023年12月） | 已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301231123003567 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-11-06 08:36:37 |  | 古海涛 | 13902406151 |  |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-11-23 10:18:54 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#53-#54（新#58-#59）塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231127000447 | 测量 | 2023-11-27 08:30:00 | 2023-11-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-11-27 09:17:04 | 2023-11-27 08:52:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴洪昌 | 2023-11-27 08:52:00 | 2023-11-27 11:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-28 09:55:00 | 已完工 |  | 2023-11-27 08:57:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（12月） | 已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301231123009096 | 测量 | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-10-11 07:55:28 |  | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-11-23 14:17:34 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003021 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:46 | 2023-11-03 08:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-28 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:43:12 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益和线 | 交叉互联试验：110kV益和线（2024年3月到期）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231116010223 | 测量 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2023-11-16 | 2023-11-22 08:22:21 | 2023-11-24 09:14:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 曾睿铨;王冠群;薛国彬;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-11-24 09:14:00 | 2023-11-24 14:26:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-164 | 优 | 钟誌 | 2023-11-27 16:40:00 | 已完工 |  | 2023-11-16 15:55:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000063 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-23 08:59:58 | 2023-11-27 08:59:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 11:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:00:41 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003417 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:28:08 | 2023-11-24 08:47:11 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 09:00:00 | 2023-11-24 15:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:13:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#46-#47（新#51-#52）、#53-#54（新#58-#59）、#81-#82、（新#86-#87）#39-#40（新#44-#45）塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231123001841 | 测量 | 2023-11-23 08:30:00 | 2023-11-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-11-23 09:36:20 | 2023-11-22 09:01:16 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-23 09:01:00 | 2023-11-23 12:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-24 19:45:00 | 已完工 |  | 2023-11-23 09:12:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 测量杆塔状况：粤电工程新投运转角塔杆塔倾斜、挠度测量 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230111-012156 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | [7 empty] | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-11 17:25:56 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线 | SF6气体测试：110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231122000893 | 测量 | 2023-11-23 08:30:00 | 2023-11-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-22 | 2023-11-22 09:07:55 | 2023-11-23 10:13:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈;周卓蓓 | 2023-11-23 10:20:00 | 2023-11-23 12:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 卢润戈 | 低 | 26.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S2-176 | 优 | 卢润戈 | 2023-11-24 17:40:00 | 已完工 |  | 2023-11-22 09:06:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000028 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:29:12 | 2023-11-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 王艳萍;卢润戈;李濛 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-24 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:21:26 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
石凯隧道（#1出入口至#3出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线;220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004129 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:03:01 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
石凯隧道（#3出入口至#5出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线;220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004130 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-29 14:58:42 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004127 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:02:01 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;110kV凯夏坪线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004126 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:03:47 |  | 徐龙 | 18102734865 |  |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV航隆城线;110kV航苗隆线；110kV航城线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004128 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:01:31 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线、110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：110kV流吕线#18-#19、#20-#21、#30-#31、#31-#32、#41-#42、#42-#43、110kV流森线#13-#14塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231122000550 | 测量 | 2023-11-22 08:30:00 | 2023-11-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-22 | 2023-11-22 08:53:38 | 2023-11-22 09:01:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-22 09:01:00 | 2023-11-22 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-24 08:38:00 | 已完工 |  | 2023-11-22 08:46:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002973 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:37 | 2023-11-03 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-24 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 避雷器红外检测：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2023年11月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-094305 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-23 08:28:35 | 2023-11-23 16:23:17 | 黎国强 | 13609607906 | 薛志东;衷颢元 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-11-23 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:20:26 | 计划性 |  | 合‘格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 护套环流检测：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2023年11月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-094310 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-23 08:28:35 | 2023-11-23 16:23:17 | 黎国强 | 13609607906 | 薛志东;衷颢元 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-11-23 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:20:26 | 计划性 |  | 合‘格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 终端红外检测：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线终端红外检测工作（2023年11月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-094309 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-23 08:28:35 | 2023-11-23 16:23:17 | 黎国强 | 13609607906 | 薛志东;衷颢元 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-11-23 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:20:26 | 计划性 |  | 合‘格 |  | 广州供电局 | 否
110kV西罗乙线 | 交叉互联试验：110kV西罗乙线电缆交叉互联试验。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120221230-020359 | 预试 | 2023-12-28 08:30:00 | 2023-12-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2022-12-22 16:48:18 |  | 徐龙 | 18102734865 | 陈少康;林杰 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2022-12-30 10:47:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005555 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-22 08:18:05 | 2023-11-22 11:36:17 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;梁嘉亮 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-23 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:34:00 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭松甲乙线（进出段：#01-#03、#45-#47）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011733 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-22 08:31:25 | 2023-11-22 08:40:27 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-11-22 08:40:00 | 2023-11-22 14:28:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-22 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:17:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40接头测温、110kV从兔线#04、#05复合绝缘子测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024002881 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-06 | 2023-11-20 13:25:36 | 2023-11-20 08:44:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2023-11-20 08:44:00 | 2023-11-20 11:45:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-11-22 11:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 10:25:29 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#156-#198塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231121000368 | 测量 | 2023-11-21 08:30:00 | 2023-11-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-21 | 2023-11-21 08:58:28 | 2023-11-21 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-21 09:00:00 | 2023-11-21 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-22 09:23:00 | 已完工 |  | 2023-11-21 08:50:05 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#134-#135、#136-#137、#137-#138、#148-#149、#151-#152、#152-#153、#155-#156塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231120000705 | 测量 | 2023-11-20 08:30:00 | 2023-11-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-20 | 2023-11-20 09:12:09 | 2023-11-20 09:14:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-20 09:14:00 | 2023-11-20 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-22 08:58:00 | 已完工 |  | 2023-11-20 09:06:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（7-12月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000002 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-20 08:43:52 | 2023-11-20 09:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:01:46 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 接头红外检测：合和隧道电缆接头红外检测（7-12月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000003 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-20 08:43:52 | 2023-11-20 09:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:01:46 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（7-12月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000001 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-20 08:43:52 | 2023-11-20 09:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:01:46 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（7-12月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000023 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-14 17:04:01 | 2023-11-20 08:15:30 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（7-12月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000021 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-14 17:04:01 | 2023-11-20 08:15:30 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（7-12月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000029 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-14 17:04:01 | 2023-11-20 08:15:30 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003739 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003710 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:19 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003721 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003738 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田龙段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003735 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 合成绝缘子红外测温：110kV嘉马岭线#22、#30、#32、#33、#35；110kV旋石线#04、#09、#12、#14、#15、#17、#23、#25、#26、#32、#33-#37、#40（跳线） | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-033995 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:37:30 | 2023-11-14 08:40:29 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-14 08:40:00 | 2023-11-15 11:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 16:25:45 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（11-12月） | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000118 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-13 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV嘉马岭线 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线导地线耐张线夹：#23、#24、#26、#28、#29、#31、#34、#36、#39、#40；接续管：#23-#24（A相、右地线）、#29-#30（三相、地线）、#32-#33（右地线）、#35-#36（三相、地线） | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004110 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:35:50 | 2023-11-14 08:40:38 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-14 08:40:00 | 2023-11-15 11:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:17:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV旋石线马岗乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV旋石线马岗乙支线导地线耐张线夹：#00；110kV旋石线导地线耐张线夹：#05、#06、#08、#10、#11、#13、#16、#18、#21、接续管：#12-#13（三相）、#18-#19（三相）、#20-#21（左地线）、#21 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004676 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:38:36 | 2023-11-16 08:29:38 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-16 08:29:00 | 2023-11-16 10:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:21:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉马线 | 导线连接位置红外测温：1110kV汉马线导地线耐张线夹：#01、#04 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-032935 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-16 08:28:58 | 2023-11-16 08:29:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2023-11-16 09:04:00 | 2023-11-16 12:15:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 16:12:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003627 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003629 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田龙段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003628 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003625 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003626 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV花林甲乙线（进出段：#01-#03）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011169 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-16 08:30:30 | 2023-11-16 08:40:34 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 | 2023-11-16 08:40:00 | 2023-11-16 11:10:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2023-11-16 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:04:25 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003657 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文林线（220kV文旅变电站、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003656 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003659 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003658 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV岭郭甲乙线（进出段：#01-#03、#84-#86）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011155 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:44:27 | 2023-11-15 16:38:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣 | 2023-11-15 09:07:00 | 2023-11-15 13:07:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2023-11-16 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:03:20 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV炭郭甲乙线（进出段：#01-#03、#32-#34）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011161 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:44:27 | 2023-11-15 16:38:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣 | 2023-11-15 09:07:00 | 2023-11-15 13:07:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2023-11-16 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:03:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭白线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭白线（进出段：#01-#03、#94-#96）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011663 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:37:25 | 2023-11-15 08:43:32 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-11-15 08:43:00 | 2023-11-15 15:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-15 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:12:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线白坭甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV林蓝线白坭甲支线（进出段：#12-#14）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011393 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:37:25 | 2023-11-15 08:43:32 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-11-15 08:43:00 | 2023-11-15 15:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-15 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:11:15 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005489 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:29:26 | 2023-11-10 08:24:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:01:38 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场;环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003016 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:38:28 | 2023-11-09 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 08:43:00 | 2023-11-09 12:06:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:42:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005516 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:33:01 | 2023-11-09 08:39:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:13:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉马线竹料甲支线 | 合成绝缘子红外测温：110kV嘉马岭线禁飞区段：#18、#19、#20、#21（抽检#21） | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-032949 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:13:00 | 2023-11-14 08:21:10 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-14 08:21:00 | 2023-11-14 14:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 16:13:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV罗鹿线 | 交叉互联试验：220kV罗鹿线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231107000072 | 预试 | 2023-11-12 07:00:00 | 2023-11-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-11-09 | 2023-11-10 08:31:10 | 2023-11-12 10:21:10 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;李华英;谢文卓 | 2023-11-12 07:02:00 | 2023-11-13 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 卢润戈 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-070 | 优 | 卢润戈 | 2023-11-13 19:01:00 | 已完工 |  | 2023-11-07 08:18:37 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线 | 杆塔接地电阻测试：110kV林蓝线（进出段：#01-#03、#74-#76）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011377 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-13 17:29:39 | 2023-11-13 17:31:10 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2023-11-13 08:31:00 | 2023-11-13 17:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-13 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:09:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线 | 接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（11-12月） | 已完成 | 月计划 | JH030120230305-001693 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-02 18:31:38 | 2023-11-10 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李华英;李濛;黄炜恒 | 2023-11-03 14:00:00 | 2023-11-03 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-10 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-05 23:51:35 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#11塔段C相接续管；110kV芳花增乙线冲口乙支线#06-#07塔段左地线预绞丝；110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000140 | 测量 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-10 11:16:56 | 2023-11-10 09:19:00 | 林杰 | 13922126058 | 马万里 | 2023-11-10 09:20:00 | 2023-11-10 09:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:21:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002976 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:18 | 2023-11-03 08:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002965 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:03:54 | 2023-11-03 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:38:20 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000139 | 测量 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-09 15:32:08 | 2023-11-10 08:17:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2023-11-09 08:21:00 | 2023-11-09 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:21:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV花罗甲线#05-#06塔段B相接续管（11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000138 | 测量 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-09 15:32:33 | 2023-11-10 08:41:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2023-11-09 08:16:00 | 2023-11-09 12:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:21:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2023年10月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024001068 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-09 08:35:54 | 2023-11-09 17:21:21 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2023-11-09 09:21:00 | 2023-11-09 17:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-09 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 09:07:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005547 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-08 08:52:55 | 2023-11-08 09:32:02 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇;陈其来 | 2023-11-08 09:22:00 | 2023-11-08 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-09 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:27:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#79-#104；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#75-#99； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#79-#104；500kV北增乙线：#75-#99； 避雷器红外测温：500kV北增甲线#79-#104（2023下半年）；500kV北增乙线#75-#99（2023下半年） | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-000719 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-31 | 2023-11-06 08:09:18 | 2023-11-06 08:26:23 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁嘉亮;张春勇;邓茂村;梁伟照 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 08:57:52 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#27-#32；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#26-#30； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#27-#32；500kV北增乙线：#26-#30； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016027 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-07 11:40:39 | 2023-11-07 11:42:15 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2023-11-07 11:42:27 | 2023-11-07 16:56:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#01-#07；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#01-#07； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#01-#07；500kV北增乙线：#01-#07； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034166 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:17:18 | 2023-11-01 08:38:35 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2023-11-01 08:39:46 | 2023-11-01 14:10:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121塔段每月定检测温作业（2023年11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024012014 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-07 09:42:37 | 2023-11-07 10:53:36 | 王年光 | 13640765333 | 李思源;李贤育 | 2023-11-07 09:23:00 | 2023-11-07 15:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-07 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 19:25:54 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002974 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:26 | 2023-11-03 08:35:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002975 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:09 | 2023-11-03 08:37:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 10:17:00 | 2023-11-07 11:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#13-#21；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#13-#21； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#13-#21；500kV北增乙线：#13-#21； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016024 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:34:12 | 2023-11-02 14:52:07 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-11-02 14:52:18 | 2023-11-03 14:34:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测量：集贤终端场、集贤变电站红外测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301230926003519 | 测量 | 2023-11-06 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-01 | 2023-11-06 08:31:27 | 2023-11-06 08:45:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2023-11-06 08:55:00 | 2023-11-06 12:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:25:00 | 已完工 |  | 2023-09-26 14:31:23 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#22-#26；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#22-#25； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#22-#26；500kV北增乙线：#22-#25； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016031 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:34:55 | 2023-11-02 14:53:02 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-11-02 14:53:16 | 2023-11-03 11:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉云甲线九佛乙支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线九佛乙支线进出线段：#01-#03、#42-#44；其余区段：#04-19 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006556 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-07 08:25:40 | 2023-11-07 08:40:42 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照;何国雄 | 2023-11-07 08:40:00 | 2023-11-07 11:53:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2023-11-07 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：北花乙线#02塔B相耐张线夹红外测温（2023年11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024002451 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-06 08:36:37 | 2023-11-06 08:39:33 | 古海涛 | 13902406151 |  | 2023-11-06 08:40:00 | 2023-11-06 12:08:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-06 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 09:50:19 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000056 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-01 18:28:43 | 2023-11-02 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王晓海 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-03 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:56:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#08-#12；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#08-#12； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#08-#12；500kV北增乙线：#08-#12； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016025 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:18:58 | 2023-11-01 08:38:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2023-11-01 08:39:10 | 2023-11-01 14:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-03 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#45-#62；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#42-#58； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#45-#62；500kV北增乙线：#42-#58； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034163 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:10:26 | 2023-11-02 08:50:25 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇 | 2023-11-02 08:50:00 | 2023-11-02 12:07:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉钟线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#09-#14 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006557 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:22:54 | 2023-11-01 16:33:30 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉;卢启和 | 2023-11-01 09:00:00 | 2023-11-01 11:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#33-#44；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#31-#41； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#33-#44；500kV北增乙线：#31-#41； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034165 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:17:05 | 2023-11-01 08:54:55 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;梁嘉亮 | 2023-11-01 08:55:00 | 2023-11-01 12:19:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#63-#72；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#59-#68； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#63-#72；500kV北增乙线：#59-#68； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034168 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:12:00 | 2023-11-02 08:21:53 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2023-11-02 09:43:00 | 2023-11-02 15:43:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#38-#40、木麒乙线#38-#40、木犀甲线#38-#40、木犀乙线#38-#40塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010085 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:18:18 | 2023-10-31 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:31:00 | 2023-10-25 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:54:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#41-#43、木麒乙线#41-#43、木犀甲线#41-#43、木犀乙线#41-#43塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010707 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:51:50 | 2023-10-31 08:34:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:35:00 | 2023-10-25 15:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#25-#37、木麒乙线#25-#37、木犀甲线#26-#37、木犀乙线#26-#37塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010153 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:22:33 | 2023-10-31 08:36:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:37:00 | 2023-10-25 15:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#19-#24、木麒乙线#19-#24、木犀甲线#19-#25、木犀乙线#19-#25塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010152 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:52:20 | 2023-10-31 08:38:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:39:00 | 2023-10-25 15:39:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#48-#52、木麒乙线#48-#52、木犀甲线#48-#52、木犀乙线#48-#52塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010709 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:22:48 | 2023-10-26 08:55:44 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新;钟辉 | 2023-10-26 08:56:28 | 2023-10-26 15:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木凯甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#44-#47、木麒乙线#44-#47、木犀甲线#44-#47、木犀乙线#44-#47塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-008892 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:23:43 | 2023-10-26 08:56:43 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2023-10-26 08:57:11 | 2023-10-26 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:37:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线、木麒乙线、木犀甲线、木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#01-#06、木麒乙线#01-#06、木犀甲线#01-#06、木犀乙线#01-#06塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010708 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:52:21 | 2023-10-31 09:56:25 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#12-#18、木麒乙线#12-#18、木犀甲线#12-#18、木犀乙线#12-#18塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010277 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:51:30 | 2023-10-31 09:55:04 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:55:00 | 2023-10-24 12:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:02:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#07-#11、木麒乙线#07-#11、木犀甲线#07-#11、木犀乙线#07-#11塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010563 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:52:00 | 2023-10-31 09:58:17 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:58:00 | 2023-10-24 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:12:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV麒茶京上线 | 杆塔接地电阻测试：110kV麒茶京上线（退运）中间段：#30-#50； | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006398 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:45:49 | 2023-10-31 08:47:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2023-10-25 08:13:00 | 2023-10-25 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 14:47:41 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV麒茶线（退运） | 杆塔接地电阻测试：110kV麒茶线（退运）中间段：#30-#46 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006382 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:44:43 | 2023-10-31 09:48:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2023-10-25 08:49:00 | 2023-10-25 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 14:46:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云湖隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-003932 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-06-26 | 2023-08-01 08:20:17 |  | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:31:41 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
燕塘站（110kV天体林燕麒线）、麒燕终端塔（110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：燕塘站，麒燕终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003435 | 测量 | 2023-07-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-06-30 | 2023-07-05 08:46:59 | 2023-07-05 08:56:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-07-05 09:15:00 | 2023-07-05 11:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-07-05 14:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:34:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
木科甲线、木科乙线、木棠丙线、木棠丁线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线中间段：#31-#50、220kV木科乙线中间段：#31-#50、220kV木棠丙线（备用）中间段：#31-#53、220kV木棠丁线（备用）中间段：#31-#53塔段； | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006454 | 测量 | 2023-04-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-05-08 08:54:41 | 2023-05-08 09:25:00 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;钟辉;朱常镇 | 2023-05-08 08:30:00 | 2023-05-08 14:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-05-25 12:29:00 |  | 已审批 | 2023-01-16 14:48:31 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木棠甲线、220kV木棠乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木棠甲线中间段：#31-#60、220kV木棠乙线中间段：#31-#60； | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006092 | 测量 | 2023-04-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-04-17 08:27:13 | 2023-04-17 08:46:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;朱常镇 | 2023-04-17 08:52:00 | 2023-04-17 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-04-26 14:08:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 14:30:16 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木碧甲线、220kV木碧乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木碧甲线、木碧乙线中间段：#67-#93 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006108 | 测量 | 2023-04-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-04-11 08:21:46 | 2023-04-11 08:28:00 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;吴达 | 2023-04-11 08:45:00 | 2023-04-11 15:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-04-17 08:02:00 |  | 已审批 | 2023-01-16 14:31:49 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线#01-#03、从科乙线#01-#03、从木丙线#01-#03、从木丁线#01-#03 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#01-#03、500kV从木丙丁线#01-#03 | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-011840 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-29 | 2023-04-13 08:49:32 | 2023-04-13 08:42:41 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云;梁荣高 | 2023-04-13 08:45:00 | 2023-04-13 16:14:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-04-13 16:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-12 16:49:59 | 临时性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木碧甲线 | 导线连接位置红外测温:耐张线夹：220kV木碧甲线#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#60、#61、#64、#66、#69、#70、#72、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#88、#90、#92、#93；220kV木碧甲线接续管或预绞丝：#14-#15（C相）、#14-#15（A相 ）、#20-#21（C相）、#20-#21（B相 ）、#20-#21（A相 ）、#25-#26（B相 ）、#26-#27（C相）、#27-#28（A相 ）、#30-#31（C相）、#31-#32（C相）、#32-#33（A相 ）、#37-#38（C相）、#40-#41（B相 ）、#41-#42（A相 ）、#44-#45（A相 ）、#44-#45（B相 ）、#44-#45（C相）、#46-#47（B相 ）、#75-#76（A相 ）、#75-#76（B相 ）、#85-#86（C相） | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-008436 | 测量 | 2023-02-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-03-30 08:29:18 | 2023-03-30 09:21:39 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿;梁荣高 | 2023-03-30 08:30:00 | 2023-03-30 16:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-03-30 16:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-12 15:22:17 | 临时性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北汉甲线中间段：#15-#30、#31-#41、#53-#65；新投运#42-#52。220kV北汉乙线中间段：#15-#30、#31-#41、#53-#65；新投运#42-#52 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004789 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-24 | 2023-02-24 08:14:50 | 2023-02-24 16:42:23 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明;梁伟照 | 2023-02-23 08:48:00 | 2023-02-28 16:48:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:59:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-04 09:23:32 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV退运北汉甲乙线中间段：#09-#16 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-005411 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:43:53 | 2023-02-24 16:42:31 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;陈志辉;梁嘉亮 | 2023-02-14 08:53:00 | 2023-02-27 16:53:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:59:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-04 09:27:25 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#16-#25。220kV北嘉乙线进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#16-#25 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-005493 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:12:01 | 2023-02-28 16:49:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2023-02-15 16:49:00 | 2023-02-28 16:49:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:58:00 |  | 已审批 | 2023-01-04 09:29:12 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线进出线段：#01-#03、#64-#66；中间段：#45-54；新投运：#53-#57。220kV北茶乙线进出线段：#01-#03、#65-#67；中间段：#45-54；新投运：#53-#57 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004788 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:35:00 | 2023-02-24 16:42:38 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;谭颂华;黄灿明 | 2023-02-23 16:47:00 | 2023-02-27 16:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:58:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-04 09:23:32 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否

## 导线连接
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218009698 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:10:44 | 2023-12-23 10:49:56 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:53:00 | 2023-12-22 12:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 10:05:26 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218011309 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:11:09 | 2023-12-23 10:55:21 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:55:00 | 2023-12-22 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 10:16:30 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218007211 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:11:29 | 2023-12-23 10:56:41 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:57:00 | 2023-12-22 13:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 09:44:00 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214060318 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:10:15 | 2023-12-23 10:45:35 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-12-22 08:46:00 | 2023-12-22 15:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:49:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:41:13 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214061107 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-21 07:59:01 | 2023-12-22 08:10:26 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-21 08:13:00 | 2023-12-21 12:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:43:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:49:32 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#73-#78；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#69-#74； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#73-#78；500kV北增乙线：#69-#74； | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006559 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-30 17:02:00 | 2023-12-22 16:52:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;容志松 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2023-12-20 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218004424 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-18 14:19:40 | 2023-12-18 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2023-12-18 08:51:00 | 2023-12-18 13:37:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2023-12-22 15:52:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 09:08:31 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214060806 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-21 07:57:45 | 2023-12-22 07:27:21 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2023-12-21 08:27:00 | 2023-12-21 15:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:05:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:45:19 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 导线连接位置测温：汉太线#33-#34、汉云乙线#33-#34、汉雀甲乙线#34-#35重要跨越测温，汉太线、九佛乙支线树木核查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201014500 | 测量 | 2023-12-20 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-20 08:39:11 | 2023-12-20 08:23:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-12-20 08:34:00 | 2023-12-20 15:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:39:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线 | 导线连接位置测温：220kV北嘉甲乙#21-#22，220kV嘉凯甲乙#24-#25重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231220004372 | 测量 | 2023-12-20 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-20 08:46:12 | 2023-12-20 08:47:53 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2023-12-20 08:47:00 | 2023-12-20 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-20 08:42:50 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#12-#13、#15-#16、北增乙线#12-#13、#15-#16、220kV北茶甲乙线#15-#16、北汉甲乙线#16-#17塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231023001214 | 测量 | 2023-12-04 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-19 08:25:52 | 2023-12-19 20:46:19 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2023-12-19 08:35:00 | 2023-12-19 12:46:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 14:19:00 | 已完工 |  | 2023-10-23 09:15:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#01-#02、#36-#37、#39-#40塔段、500kV北增乙线#01-#02、#36-#37、#37-#38塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015029 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-18 15:59:26 | 2023-12-19 08:42:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;卢启和;张春勇 | 2023-12-18 08:44:00 | 2023-12-18 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 08:33:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：110kV茶均线#18-#19，110kV嘉龙线线路隐患排查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015031 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-15 08:45:14 | 2023-12-19 08:42:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ | 2023-12-15 09:37:00 | 2023-12-15 13:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-15 16:33:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：500kV北增甲乙#05-#08，#12-#13，重要跨越测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015026 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-13 08:29:21 | 2023-12-13 08:38:32 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-12-13 08:38:00 | 2023-12-13 12:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-13 16:07:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：110kV九佛甲#14-#15，九佛乙#21-#22，220kV汉雀甲乙#48-#49 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015027 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-14 08:39:19 | 2023-12-14 08:59:06 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2023-12-14 08:43:00 | 2023-12-14 14:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-14 16:45:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
从科甲乙线、从木丙丁线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV从科甲乙线#01-#04、从木丙丁线#01-#04； | 执行中 | 年计划 | JH030120230111-014617 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-23 | 2023-12-12 08:35:16 | 2023-12-12 09:25:35 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2023-12-13 08:31:00 | 2023-12-13 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2023-01-11 23:14:30 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
从科甲线、从科乙线、从木丙线、从木丁线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV从科甲乙线#05-#06、从木丙丁线#05-#06； | 执行中 | 年计划 | JH030120230111-014610 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-23 | 2023-12-12 08:36:50 | 2023-12-12 08:46:39 | 李文兴 | 13902251685 | 孔盛权 | 2023-12-12 08:47:47 | 2023-12-12 16:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 23:08:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | (复制)(复制)导线连接位置测温：220kV北茶甲乙线#8-#9,220kV北汉甲乙#8-#9，220kV退运北汉#9-#10，220kV北嘉甲乙#14-#15，500kV北增甲乙，110kV汉嘉线元洲乙支线#5-#6,110kV嘉人线元洲甲支线#5-#6 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231220004389 | 测量 | 2023-12-27 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-06 08:33:44 |  | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉BZ |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-20 08:43:03 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | (复制)导线连接位置测温：220kV北茶甲乙线#8-#9,220kV北汉甲乙#8-#9，220kV退运北汉#9-#10，220kV北嘉甲乙#14-#15，500kV北增甲乙，110kV汉嘉线元洲乙支线#5-#6,110kV嘉人线元洲甲支线#5-#6 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231220004373 | 测量 | 2023-12-27 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-06 08:33:44 |  | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉BZ |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-20 08:42:50 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV茶汉乙线;220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;110kV茶纲线 | (复制)(复制)导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23，#15-#16,110kV茶纲线#23-#24，#16-#17,220kV北茶甲乙#53-#54 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231220004388 | 测量 | 2023-12-27 08:43:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-20 | 2023-12-06 08:41:31 |  | 容志松 | 13640215100 | 卢启和 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-20 08:43:03 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214061033 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-19 07:54:26 | 2023-12-20 08:13:14 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2023-12-19 08:14:00 | 2023-12-19 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-20 08:28:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:47:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215043418 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-19 07:53:35 | 2023-12-19 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-12-19 08:41:00 | 2023-12-19 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-20 08:04:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 15:06:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，110kV茶纲线#33-#34，220kV北茶甲乙#31-#32，#34-#35，220kV北汉甲乙线#32-#33，#35-#36 | 执行中 | 周计划 | SCWH0301231201015032 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-07 08:26:53 | 2023-12-19 06:40:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮;容志松;卢启和 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009315 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-07 09:07:46 | 2023-12-07 08:53:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2023-12-07 09:02:00 | 2023-12-07 11:53:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:27:06 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线 | 导线连接位置红外测温：110kV从岗线电缆01头B相线夹发热处理后测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231211001237 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-11 | 2023-12-11 14:21:07 | 2023-12-11 08:40:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪 | 2023-12-11 08:42:00 | 2023-12-11 16:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-11 08:48:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231211001232 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-11 | 2023-12-11 14:20:47 | 2023-12-11 09:06:00 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2023-12-11 09:08:00 | 2023-12-11 12:22:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-11 08:48:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-##05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231212000862 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 14:51:24 | 2023-12-12 09:21:00 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2023-12-12 09:21:00 | 2023-12-12 12:03:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-12 08:43:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231213001338 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-13 | 2023-12-13 15:42:36 | 2023-12-13 09:16:00 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2023-12-13 09:16:00 | 2023-12-13 12:05:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-13 08:40:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214001432 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-14 | 2023-12-14 12:01:10 | 2023-12-14 08:42:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2023-12-14 08:52:00 | 2023-12-14 12:37:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 08:49:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214000819 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-14 | 2023-12-14 12:02:04 | 2023-12-14 08:55:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2023-12-14 08:55:00 | 2023-12-14 15:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 08:31:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215004400 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-15 | 2023-12-15 11:32:58 | 2023-12-15 08:35:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2023-12-15 08:48:00 | 2023-12-15 12:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 08:57:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215004395 | 测量 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-15 | 2023-12-15 11:32:31 | 2023-12-15 09:09:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2023-12-15 09:09:00 | 2023-12-15 12:10:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-12-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 08:57:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214062772 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:55:11 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214062501 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:54:22 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214061767 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:51:58 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218012405 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:18:45 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218010877 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:12:05 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218010698 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:10:33 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218003875 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 08:50:13 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线#11-#12、汉钟线#11-#12、汉马线竹料甲支线#04-#05、茶纲线#54-#55、#62-#63、汉太线#16-#17、汉云乙线#16-#17、220kV北汉甲乙线#54-#55、#67-#68、茶汉甲乙#56-#57 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231023000649 | 测量 | 2023-12-04 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-11 08:33:41 | 2023-12-11 08:42:07 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2023-12-11 08:42:00 | 2023-12-11 12:09:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-13 09:09:00 | 已完工 |  | 2023-10-23 09:08:14 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置测温：茶汉甲乙49-50，汉人甲乙36-37，汉嘉39-37，重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015023 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-12 08:40:55 | 2023-12-12 09:47:06 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-12-12 09:47:00 | 2023-12-12 12:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-13 09:01:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 导线连接位置测温：从埔高速新跨越段：220kV汉雀甲乙线#34-#44,110kV汉云甲线#40-#41,110kV汉云乙线#43-#44，110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12 | 待开工 | 周计划 | SCWH0301231201015041 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-06 08:47:47 |  | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-01 11:46:32 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#11塔段C相接续管；110kV芳花增乙线冲口乙支线#06-#07塔段左地线预绞丝；110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（8月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009097 | 测量 | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-12-12 14:30:05 | 2023-12-12 15:22:52 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2023-12-07 08:23:00 | 2023-12-07 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-12 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:17:34 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV花罗甲线#05-#06塔段B相接续管（12月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009098 | 测量 | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-12-12 14:30:23 | 2023-12-12 15:21:23 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2023-12-11 08:21:00 | 2023-12-11 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-12 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:17:34 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要跨越红外测温 | 待确认 | 周计划 | SCWH0301231208006069 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-08 15:38:18 | 2023-12-08 09:01:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2023-12-08 09:04:00 | 2023-12-08 13:24:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2023-12-08 09:30:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉龙线#11-#12、汉嘉线龙归乙支线#03-#04、嘉凯甲线#07-#08、#20-#21、#23-#24、嘉集线#03-#04塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004111 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-04 08:34:00 | 2023-12-04 08:38:03 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2023-12-04 08:38:00 | 2023-12-04 11:35:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:17:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV汉雀甲乙线#17-#18、110kV汉太线#14-#15、110kV汉云甲线#14-#15、汉云甲线#08-#09、汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#20、#24-#25、茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66、北汉甲乙线#58-#59、#62-#63塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004434 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-04 12:46:36 | 2023-12-04 08:32:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2023-12-04 08:32:00 | 2023-12-04 12:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:19:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、#29-#30、元洲甲支线#02-#03、汉嘉线#69-#70、#73-#74、#84-#85、元洲乙支线#02-#03、220kV北嘉甲乙线#17-#18、北茶甲乙#13-#14、北汉甲乙#14-#15塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006554 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:30:17 | 2023-12-05 09:11:59 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2023-12-05 08:20:00 | 2023-12-05 11:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#03-#04、#04-#05、#06-#07、220kV北汉甲乙线#01-#02、#02-#03、#04-#05、#07-#08、220kV北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006553 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-05 08:30:51 | 2023-12-05 08:41:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2023-12-05 08:41:00 | 2023-12-05 12:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶汉乙线;220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;110kV茶纲线 | 导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23，#15-#16,110kV茶纲线#23-#24，#16-#17,220kV北茶甲乙#53-#54 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015043 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-06 08:41:31 | 2023-12-06 08:47:43 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和 | 2023-12-06 08:47:00 | 2023-12-06 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:27:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:46:32 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 导线连接位置测温：220kV北茶甲乙线#8-#9,220kV北汉甲乙#8-#9，220kV退运北汉#9-#10，220kV北嘉甲乙#14-#15，500kV北增甲乙，110kV汉嘉线元洲乙支线#5-#6,110kV嘉人线元洲甲支线#5-#6 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231023000512 | 测量 | 2023-12-04 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-06 08:33:44 | 2023-12-06 08:40:00 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉BZ | 2023-12-06 08:40:00 | 2023-12-06 11:32:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:26:00 | 已完工 |  | 2023-10-23 08:58:00 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2023年12月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123008477 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-07 08:58:20 | 2023-12-07 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源;董俊 | 2023-12-07 09:31:00 | 2023-12-07 16:21:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 19:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 12:20:11 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：北花乙线#02塔B相耐张线夹红外测温（2023年12月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123003566 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-12-04 08:36:05 | 2023-12-04 08:42:48 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐耀明 | 2023-12-04 08:42:00 | 2023-12-04 12:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-04 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 10:18:54 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005458 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-30 08:24:45 | 2023-11-30 16:08:16 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2023-11-30 08:09:00 | 2023-11-30 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:54:14 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005443 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-30 08:26:06 | 2023-11-30 08:46:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-11-30 08:18:00 | 2023-11-30 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:53:21 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005415 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-29 08:04:27 | 2023-11-29 08:41:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章;王运辉;姚河新 | 2023-11-29 08:50:00 | 2023-11-29 15:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:51:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2023年12月） | 已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301231123003569 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-11-09 08:35:54 |  | 徐耀明 | 13480214888 |  |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-11-23 10:18:54 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线、500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北花甲乙线禁飞区耐张线夹红外测温（2023年12月） | 已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301231123003567 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-11-06 08:36:37 |  | 古海涛 | 13902406151 |  |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-11-23 10:18:54 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#53-#54（新#58-#59）塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231127000447 | 测量 | 2023-11-27 08:30:00 | 2023-11-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-11-27 09:17:04 | 2023-11-27 08:52:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴洪昌 | 2023-11-27 08:52:00 | 2023-11-27 11:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-28 09:55:00 | 已完工 |  | 2023-11-27 08:57:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（12月） | 已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301231123009096 | 测量 | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-28 | 2023-10-11 07:55:28 |  | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-11-23 14:17:34 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#46-#47（新#51-#52）、#53-#54（新#58-#59）、#81-#82、（新#86-#87）#39-#40（新#44-#45）塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231123001841 | 测量 | 2023-11-23 08:30:00 | 2023-11-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-11-23 09:36:20 | 2023-11-22 09:01:16 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-23 09:01:00 | 2023-11-23 12:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-24 19:45:00 | 已完工 |  | 2023-11-23 09:12:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线、110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：110kV流吕线#18-#19、#20-#21、#30-#31、#31-#32、#41-#42、#42-#43、110kV流森线#13-#14塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231122000550 | 测量 | 2023-11-22 08:30:00 | 2023-11-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-22 | 2023-11-22 08:53:38 | 2023-11-22 09:01:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-22 09:01:00 | 2023-11-22 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-24 08:38:00 | 已完工 |  | 2023-11-22 08:46:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40接头测温、110kV从兔线#04、#05复合绝缘子测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024002881 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-06 | 2023-11-20 13:25:36 | 2023-11-20 08:44:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2023-11-20 08:44:00 | 2023-11-20 11:45:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-11-22 11:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 10:25:29 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#156-#198塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231121000368 | 测量 | 2023-11-21 08:30:00 | 2023-11-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-21 | 2023-11-21 08:58:28 | 2023-11-21 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-21 09:00:00 | 2023-11-21 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-22 09:23:00 | 已完工 |  | 2023-11-21 08:50:05 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#134-#135、#136-#137、#137-#138、#148-#149、#151-#152、#152-#153、#155-#156塔段交叉跨越接头测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231120000705 | 测量 | 2023-11-20 08:30:00 | 2023-11-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-20 | 2023-11-20 09:12:09 | 2023-11-20 09:14:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2023-11-20 09:14:00 | 2023-11-20 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-22 08:58:00 | 已完工 |  | 2023-11-20 09:06:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV嘉马岭线 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线导地线耐张线夹：#23、#24、#26、#28、#29、#31、#34、#36、#39、#40；接续管：#23-#24（A相、右地线）、#29-#30（三相、地线）、#32-#33（右地线）、#35-#36（三相、地线） | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004110 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:35:50 | 2023-11-14 08:40:38 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-14 08:40:00 | 2023-11-15 11:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:17:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV旋石线马岗乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV旋石线马岗乙支线导地线耐张线夹：#00；110kV旋石线导地线耐张线夹：#05、#06、#08、#10、#11、#13、#16、#18、#21、接续管：#12-#13（三相）、#18-#19（三相）、#20-#21（左地线）、#21 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004676 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:38:36 | 2023-11-16 08:29:38 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-16 08:29:00 | 2023-11-16 10:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:21:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉马线 | 导线连接位置红外测温：1110kV汉马线导地线耐张线夹：#01、#04 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-032935 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-16 08:28:58 | 2023-11-16 08:29:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2023-11-16 09:04:00 | 2023-11-16 12:15:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 16:12:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#11塔段C相接续管；110kV芳花增乙线冲口乙支线#06-#07塔段左地线预绞丝；110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000140 | 测量 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-10 11:16:56 | 2023-11-10 09:19:00 | 林杰 | 13922126058 | 马万里 | 2023-11-10 09:20:00 | 2023-11-10 09:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:21:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000139 | 测量 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-09 15:32:08 | 2023-11-10 08:17:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2023-11-09 08:21:00 | 2023-11-09 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:21:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV花罗甲线#05-#06塔段B相接续管（11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000138 | 测量 | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-09 15:32:33 | 2023-11-10 08:41:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2023-11-09 08:16:00 | 2023-11-09 12:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:21:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2023年10月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024001068 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-09 08:35:54 | 2023-11-09 17:21:21 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2023-11-09 09:21:00 | 2023-11-09 17:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-09 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 09:07:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#79-#104；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#75-#99； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#79-#104；500kV北增乙线：#75-#99； 避雷器红外测温：500kV北增甲线#79-#104（2023下半年）；500kV北增乙线#75-#99（2023下半年） | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-000719 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-31 | 2023-11-06 08:09:18 | 2023-11-06 08:26:23 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁嘉亮;张春勇;邓茂村;梁伟照 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 08:57:52 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#27-#32；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#26-#30； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#27-#32；500kV北增乙线：#26-#30； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016027 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-07 11:40:39 | 2023-11-07 11:42:15 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2023-11-07 11:42:27 | 2023-11-07 16:56:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#01-#07；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#01-#07； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#01-#07；500kV北增乙线：#01-#07； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034166 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:17:18 | 2023-11-01 08:38:35 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2023-11-01 08:39:46 | 2023-11-01 14:10:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121塔段每月定检测温作业（2023年11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024012014 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-07 09:42:37 | 2023-11-07 10:53:36 | 王年光 | 13640765333 | 李思源;李贤育 | 2023-11-07 09:23:00 | 2023-11-07 15:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-11-07 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 19:25:54 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#13-#21；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#13-#21； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#13-#21；500kV北增乙线：#13-#21； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016024 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:34:12 | 2023-11-02 14:52:07 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-11-02 14:52:18 | 2023-11-03 14:34:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#22-#26；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#22-#25； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#22-#26；500kV北增乙线：#22-#25； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016031 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:34:55 | 2023-11-02 14:53:02 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-11-02 14:53:16 | 2023-11-03 11:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：北花乙线#02塔B相耐张线夹红外测温（2023年11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024002451 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-06 08:36:37 | 2023-11-06 08:39:33 | 古海涛 | 13902406151 |  | 2023-11-06 08:40:00 | 2023-11-06 12:08:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-06 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 09:50:19 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#08-#12；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#08-#12； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#08-#12；500kV北增乙线：#08-#12； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016025 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:18:58 | 2023-11-01 08:38:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2023-11-01 08:39:10 | 2023-11-01 14:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-03 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#45-#62；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#42-#58； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#45-#62；500kV北增乙线：#42-#58； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034163 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:10:26 | 2023-11-02 08:50:25 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇 | 2023-11-02 08:50:00 | 2023-11-02 12:07:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#33-#44；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#31-#41； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#33-#44；500kV北增乙线：#31-#41； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034165 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:17:05 | 2023-11-01 08:54:55 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;梁嘉亮 | 2023-11-01 08:55:00 | 2023-11-01 12:19:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#63-#72；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#59-#68； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#63-#72；500kV北增乙线：#59-#68； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034168 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:12:00 | 2023-11-02 08:21:53 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2023-11-02 09:43:00 | 2023-11-02 15:43:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#38-#40、木麒乙线#38-#40、木犀甲线#38-#40、木犀乙线#38-#40塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010085 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:18:18 | 2023-10-31 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:31:00 | 2023-10-25 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:54:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#41-#43、木麒乙线#41-#43、木犀甲线#41-#43、木犀乙线#41-#43塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010707 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:51:50 | 2023-10-31 08:34:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:35:00 | 2023-10-25 15:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#25-#37、木麒乙线#25-#37、木犀甲线#26-#37、木犀乙线#26-#37塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010153 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:22:33 | 2023-10-31 08:36:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:37:00 | 2023-10-25 15:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#19-#24、木麒乙线#19-#24、木犀甲线#19-#25、木犀乙线#19-#25塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010152 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:52:20 | 2023-10-31 08:38:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:39:00 | 2023-10-25 15:39:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#48-#52、木麒乙线#48-#52、木犀甲线#48-#52、木犀乙线#48-#52塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010709 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:22:48 | 2023-10-26 08:55:44 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新;钟辉 | 2023-10-26 08:56:28 | 2023-10-26 15:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木凯甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#44-#47、木麒乙线#44-#47、木犀甲线#44-#47、木犀乙线#44-#47塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-008892 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:23:43 | 2023-10-26 08:56:43 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2023-10-26 08:57:11 | 2023-10-26 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:37:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线、木麒乙线、木犀甲线、木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#01-#06、木麒乙线#01-#06、木犀甲线#01-#06、木犀乙线#01-#06塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010708 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:52:21 | 2023-10-31 09:56:25 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#12-#18、木麒乙线#12-#18、木犀甲线#12-#18、木犀乙线#12-#18塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010277 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:51:30 | 2023-10-31 09:55:04 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:55:00 | 2023-10-24 12:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:02:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#07-#11、木麒乙线#07-#11、木犀甲线#07-#11、木犀乙线#07-#11塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010563 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:52:00 | 2023-10-31 09:58:17 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:58:00 | 2023-10-24 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:12:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木碧甲线 | 导线连接位置红外测温:耐张线夹：220kV木碧甲线#01、#02、#03、#05、#06、#07、#08、#09、#12、#13、#16、#18、#20、#22、#25、#29、#30、#32、#34、#35、#42、#44、#46、#47、#48、#50、#51、#52、#55、#56、#57、#58、#60、#61、#64、#66、#69、#70、#72、#77、#78、#79、#80、#81、#82、#83、#84、#85、#88、#90、#92、#93；220kV木碧甲线接续管或预绞丝：#14-#15（C相）、#14-#15（A相 ）、#20-#21（C相）、#20-#21（B相 ）、#20-#21（A相 ）、#25-#26（B相 ）、#26-#27（C相）、#27-#28（A相 ）、#30-#31（C相）、#31-#32（C相）、#32-#33（A相 ）、#37-#38（C相）、#40-#41（B相 ）、#41-#42（A相 ）、#44-#45（A相 ）、#44-#45（B相 ）、#44-#45（C相）、#46-#47（B相 ）、#75-#76（A相 ）、#75-#76（B相 ）、#85-#86（C相） | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-008436 | 测量 | 2023-02-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-03-30 08:29:18 | 2023-03-30 09:21:39 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿;梁荣高 | 2023-03-30 08:30:00 | 2023-03-30 16:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-03-30 16:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-12 15:22:17 | 临时性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否

## 绝缘子
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218009698 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:10:44 | 2023-12-23 10:49:56 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:53:00 | 2023-12-22 12:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 10:05:26 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218011309 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:11:09 | 2023-12-23 10:55:21 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:55:00 | 2023-12-22 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 10:16:30 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231218007211 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:11:29 | 2023-12-23 10:56:41 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:57:00 | 2023-12-22 13:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 09:44:00 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214060318 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-22 08:10:15 | 2023-12-23 10:45:35 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-12-22 08:46:00 | 2023-12-22 15:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:49:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:41:13 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214061107 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-21 07:59:01 | 2023-12-22 08:10:26 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2023-12-21 08:13:00 | 2023-12-21 12:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:43:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:49:32 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#73-#78；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#69-#74； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#73-#78；500kV北增乙线：#69-#74； | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006559 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-30 17:02:00 | 2023-12-22 16:52:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;容志松 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2023-12-20 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214060806 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-21 07:57:45 | 2023-12-22 07:27:21 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2023-12-21 08:27:00 | 2023-12-21 15:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-22 08:05:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:45:19 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文林线;110kV车金乙线 | 合成绝缘子红外测温：禁飞区复合绝缘子测温：220kV花文甲乙线#72、220kV文田甲乙线#09、220kV林田线#44、110kV田龙甲线#14、110kV文游田龙线#20-2、110kV田平文线#09、110kV文林线#04、110kV益田甲线#66（2023年）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003241 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-15 17:56:19 | 2023-12-15 18:11:00 | 李刚 | 16624750358 | 王冠群 | 2023-12-15 08:08:00 | 2023-12-15 18:11:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李刚 | 低 | 38.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 20:24:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
从科甲乙线、从木丙丁线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV从科甲乙线#01-#04、从木丙丁线#01-#04； | 执行中 | 年计划 | JH030120230111-014617 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-23 | 2023-12-12 08:35:16 | 2023-12-12 09:25:35 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2023-12-13 08:31:00 | 2023-12-13 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2023-01-11 23:14:30 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
从科甲线、从科乙线、从木丙线、从木丁线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV从科甲乙线#05-#06、从木丙丁线#05-#06； | 执行中 | 年计划 | JH030120230111-014610 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-23 | 2023-12-12 08:36:50 | 2023-12-12 08:46:39 | 李文兴 | 13902251685 | 孔盛权 | 2023-12-12 08:47:47 | 2023-12-12 16:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 23:08:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231214061033 | 测量 | 2023-12-18 08:00:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-19 07:54:26 | 2023-12-20 08:13:14 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2023-12-19 08:14:00 | 2023-12-19 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-20 08:28:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 16:47:31 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215043418 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | 2023-12-19 07:53:35 | 2023-12-19 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-12-19 08:41:00 | 2023-12-19 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-20 08:04:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 15:06:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214062772 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:55:11 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214062501 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:54:22 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231214061767 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-14 16:51:58 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218012405 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:18:45 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218010877 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:12:05 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（12月第二次） | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218010698 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 10:10:33 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231218003875 | 测量 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-18 08:50:13 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线#11-#12、汉钟线#11-#12、汉马线竹料甲支线#04-#05、茶纲线#54-#55、#62-#63、汉太线#16-#17、汉云乙线#16-#17、220kV北汉甲乙线#54-#55、#67-#68、茶汉甲乙#56-#57 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231023000649 | 测量 | 2023-12-04 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 | 2023-12-11 08:33:41 | 2023-12-11 08:42:07 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2023-12-11 08:42:00 | 2023-12-11 12:09:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-13 09:09:00 | 已完工 |  | 2023-10-23 09:08:14 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都区 | 合成绝缘子红外测温：禁飞区复合绝缘子登塔测温：220kV北镜甲乙线#21塔、220kV镜田甲乙线#26塔、110kV车新镜线#71塔、110kV镜畔新线#06塔、110kV车新镜线东镜乙支线#05塔、110kV镜畔新线东镜甲支线#05塔、110kV田军线#08塔、110kV田杨线#08塔、110kV镜合畔线#09塔、110kV镜合龙凤文线#11-1塔、#06-2塔、110kV镜龙畔线#10-1塔、110kV镜龙畔线凤凰甲支线#04塔、220kV花文甲乙线#72塔、220kV文田甲乙线#09塔、220kV林田线#44塔、110kV田龙甲线#14塔、110kV文游田龙线#20-2塔、110kV田平文线#09塔、110kV文林线#04塔、110kV益田甲线#66塔、220kV花绿甲线#99塔、220kV花绿乙线#77塔、220kV花空甲线#97塔、220kV花空乙线#81塔、110kV空芙线#45塔、#46塔、110kV空梯线#45塔、#46塔、110kV田空丙线#53塔、#54塔、110kV空金甲乙线#11塔、110kV空北甲线#10塔、110kV空九乙线北兴乙支线#10塔、110kV田空甲乙线#37塔、#38塔、110kV田空甲线花城甲支线#00塔、110kV田空乙线花城乙支线#01塔、500kV北花甲乙线#01塔、#10塔。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208004750 | 测量 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-11 08:56:45 | 2023-12-11 08:58:00 | 沈达 | 18813291117 | 聂程;张礼树;曾睿铨;徐伟浩;曾祥锋 | 2023-12-11 09:10:00 | 2023-12-12 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 沈达 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-12 11:39:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 09:18:59 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉龙线#11-#12、汉嘉线龙归乙支线#03-#04、嘉凯甲线#07-#08、#20-#21、#23-#24、嘉集线#03-#04塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004111 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-04 08:34:00 | 2023-12-04 08:38:03 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2023-12-04 08:38:00 | 2023-12-04 11:35:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:17:27 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV汉雀甲乙线#17-#18、110kV汉太线#14-#15、110kV汉云甲线#14-#15、汉云甲线#08-#09、汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#20、#24-#25、茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66、北汉甲乙线#58-#59、#62-#63塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004434 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-04 12:46:36 | 2023-12-04 08:32:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2023-12-04 08:32:00 | 2023-12-04 12:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:19:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、#29-#30、元洲甲支线#02-#03、汉嘉线#69-#70、#73-#74、#84-#85、元洲乙支线#02-#03、220kV北嘉甲乙线#17-#18、北茶甲乙#13-#14、北汉甲乙#14-#15塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006554 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:30:17 | 2023-12-05 09:11:59 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2023-12-05 08:20:00 | 2023-12-05 11:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#03-#04、#04-#05、#06-#07、220kV北汉甲乙线#01-#02、#02-#03、#04-#05、#07-#08、220kV北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006553 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-20 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-12-05 08:30:51 | 2023-12-05 08:41:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2023-12-05 08:41:00 | 2023-12-05 12:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-12-08 10:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005458 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-30 08:24:45 | 2023-11-30 16:08:16 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2023-11-30 08:09:00 | 2023-11-30 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:54:14 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005443 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-30 08:26:06 | 2023-11-30 08:46:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2023-11-30 08:18:00 | 2023-11-30 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:53:21 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005415 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-11-29 08:04:27 | 2023-11-29 08:41:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章;王运辉;姚河新 | 2023-11-29 08:50:00 | 2023-11-29 15:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-27 15:51:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40接头测温、110kV从兔线#04、#05复合绝缘子测温 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024002881 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-06 | 2023-11-20 13:25:36 | 2023-11-20 08:44:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2023-11-20 08:44:00 | 2023-11-20 11:45:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-11-22 11:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 10:25:29 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 合成绝缘子红外测温：110kV嘉马岭线#22、#30、#32、#33、#35；110kV旋石线#04、#09、#12、#14、#15、#17、#23、#25、#26、#32、#33-#37、#40（跳线） | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-033995 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:37:30 | 2023-11-14 08:40:29 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-14 08:40:00 | 2023-11-15 11:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-20 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 16:25:45 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉马线竹料甲支线 | 合成绝缘子红外测温：110kV嘉马岭线禁飞区段：#18、#19、#20、#21（抽检#21） | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-032949 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-11-14 08:13:00 | 2023-11-14 08:21:10 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2023-11-14 08:21:00 | 2023-11-14 14:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 16:13:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#79-#104；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#75-#99； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#79-#104；500kV北增乙线：#75-#99； 避雷器红外测温：500kV北增甲线#79-#104（2023下半年）；500kV北增乙线#75-#99（2023下半年） | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-000719 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-31 | 2023-11-06 08:09:18 | 2023-11-06 08:26:23 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁嘉亮;张春勇;邓茂村;梁伟照 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 08:57:52 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#27-#32；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#26-#30； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#27-#32；500kV北增乙线：#26-#30； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016027 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-07 11:40:39 | 2023-11-07 11:42:15 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2023-11-07 11:42:27 | 2023-11-07 16:56:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#01-#07；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#01-#07； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#01-#07；500kV北增乙线：#01-#07； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034166 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:17:18 | 2023-11-01 08:38:35 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2023-11-01 08:39:46 | 2023-11-01 14:10:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#13-#21；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#13-#21； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#13-#21；500kV北增乙线：#13-#21； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016024 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:34:12 | 2023-11-02 14:52:07 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-11-02 14:52:18 | 2023-11-03 14:34:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#22-#26；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#22-#25； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#22-#26；500kV北增乙线：#22-#25； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016031 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:34:55 | 2023-11-02 14:53:02 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2023-11-02 14:53:16 | 2023-11-03 11:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#08-#12；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#08-#12； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#08-#12；500kV北增乙线：#08-#12； | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-016025 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:18:58 | 2023-11-01 08:38:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2023-11-01 08:39:10 | 2023-11-01 14:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-03 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 11:05:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#45-#62；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#42-#58； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#45-#62；500kV北增乙线：#42-#58； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034163 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:10:26 | 2023-11-02 08:50:25 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇 | 2023-11-02 08:50:00 | 2023-11-02 12:07:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#33-#44；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#31-#41； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#33-#44；500kV北增乙线：#31-#41； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034165 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:17:05 | 2023-11-01 08:54:55 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;梁嘉亮 | 2023-11-01 08:55:00 | 2023-11-01 12:19:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#63-#72；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#59-#68； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#63-#72；500kV北增乙线：#59-#68； | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-034168 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-02 08:12:00 | 2023-11-02 08:21:53 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2023-11-02 09:43:00 | 2023-11-02 15:43:00 | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 11:38:58 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#38-#40、木麒乙线#38-#40、木犀甲线#38-#40、木犀乙线#38-#40塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010085 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:18:18 | 2023-10-31 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:31:00 | 2023-10-25 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:54:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#41-#43、木麒乙线#41-#43、木犀甲线#41-#43、木犀乙线#41-#43塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010707 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:51:50 | 2023-10-31 08:34:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:35:00 | 2023-10-25 15:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#25-#37、木麒乙线#25-#37、木犀甲线#26-#37、木犀乙线#26-#37塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010153 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:22:33 | 2023-10-31 08:36:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:37:00 | 2023-10-25 15:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#19-#24、木麒乙线#19-#24、木犀甲线#19-#25、木犀乙线#19-#25塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010152 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-30 08:52:20 | 2023-10-31 08:38:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2023-10-25 08:39:00 | 2023-10-25 15:39:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#48-#52、木麒乙线#48-#52、木犀甲线#48-#52、木犀乙线#48-#52塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010709 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:22:48 | 2023-10-26 08:55:44 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新;钟辉 | 2023-10-26 08:56:28 | 2023-10-26 15:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木凯甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#44-#47、木麒乙线#44-#47、木犀甲线#44-#47、木犀乙线#44-#47塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-008892 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:23:43 | 2023-10-26 08:56:43 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2023-10-26 08:57:11 | 2023-10-26 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:37:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线、木麒乙线、木犀甲线、木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#01-#06、木麒乙线#01-#06、木犀甲线#01-#06、木犀乙线#01-#06塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010708 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:52:21 | 2023-10-31 09:56:25 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:49:00 | 2023-10-24 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#12-#18、木麒乙线#12-#18、木犀甲线#12-#18、木犀乙线#12-#18塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010277 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:51:30 | 2023-10-31 09:55:04 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:55:00 | 2023-10-24 12:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:02:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木麒甲线#07-#11、木麒乙线#07-#11、木犀甲线#07-#11、木犀乙线#07-#11塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010563 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:52:00 | 2023-10-31 09:58:17 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2023-10-24 08:58:00 | 2023-10-24 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:12:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 架空避雷器
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
华农站（110kV棠农线、110kV棠茶线华农乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站国电四维终端隐患排查。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231222005844 | 测量 | 2023-12-22 08:30:00 | 2023-12-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | 2023-12-22 09:07:35 | 2023-12-22 09:12:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-12-22 09:14:18 | 2023-12-22 16:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-24 08:58:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 09:05:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003697 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:33 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:19:34 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003691 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:15:45 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087125 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:28 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-000010 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:56 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 01:53:52 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000041 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:17 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-14 09:00:00 | 2023-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:33:57 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000035 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:44:04 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:25:36 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003424 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-15 08:09:50 | 2023-12-15 09:06:08 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-15 09:07:28 | 2023-12-15 11:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:19:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000080 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:34:15 | 2023-12-14 09:03:41 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-14 09:03:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:29:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000001 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:54:50 | 2023-12-14 09:02:00 | 李濛 | 13163283118 | 李华英 | 2023-12-14 09:15:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:06:12 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009335 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-13 08:14:03 | 2023-12-14 09:24:54 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 10:25:00 | 2023-12-14 15:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-083 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:28:53 | 临时性 |  | 合格 | 重复计划 | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-018658 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 16:55:12 | 2023-12-14 10:08:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 09:57:00 | 2023-12-14 14:22:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:43:36 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：启程站、启程终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003385 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:49 | 2023-12-12 08:41:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-13 09:47:00 | 2023-12-13 11:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:08:39 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-002825 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:06 | 2023-12-12 08:36:28 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-12 09:30:00 | 2023-12-12 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 11:35:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-023945 | 预试 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 14:43:29 | 2023-12-11 11:40:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-11 10:05:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-057;2023-12-S1-066 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-13 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:55:22 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003364 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-05 09:06:42 | 2023-12-05 09:25:23 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2023-12-11 09:15:00 | 2023-12-11 11:56:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:02:01 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
郭塘站、水沥站及终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV郭嘉线水沥甲支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭北泉线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002959 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-29 14:20:42 | 2023-12-04 09:06:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-04 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:37:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云湖终端场、雅岗终端场、石井站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002950 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:12:28 | 2023-11-30 08:48:36 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:36:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 交叉互联试验：110kV汉钟乙线中纲乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024006311 | 预试 | 2023-11-30 09:00:00 | 2023-12-01 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-11-27 | 2023-11-28 16:09:52 | 2023-11-30 10:23:35 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;陈其来;刘子瑜;张春勇;邓茂村;梁嘉亮 | 2023-11-30 09:32:00 | 2023-11-30 14:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 陈志辉BZ | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-226 | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 13:16:23 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福（全站）、濂泉站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001574 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:47 | 2023-11-30 10:07:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线）、西村发电厂（110kV西流盘秀鹿线）、流花站（110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、西村发电厂、流花站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001562 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:27 | 2023-11-30 09:25:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:49:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000014 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-28 08:11:04 | 2023-11-30 09:16:58 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005541 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:30:20 | 2023-11-10 08:49:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 徐龙 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:24:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线;110kV嘉集线龙保丙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005549 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-06 08:28:57 | 2023-11-06 08:43:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2023-11-27 08:45:00 | 2023-11-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:31:05 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230115-000018 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001564 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:21:58 | 2023-11-29 14:49:08 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 08:35:00 | 2023-11-28 10:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:51:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：猎德站，潭村站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000047 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:20:43 | 2023-11-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:38:59 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000081 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 09:18:31 | 2023-11-29 09:29:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:35:18 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000088 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 15:48:34 | 2023-11-24 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-28 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 03:35:29 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线 | 避雷器试验：220kV花泮线避雷器试验。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231124015830 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-24 | 2023-11-24 16:53:23 | 2023-11-28 08:52:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 刘汉章 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 |  | 2023-11-24 16:45:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线 | 电缆避雷器试验：220kV花泮线电缆避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000184 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-11-28 08:06:51 | 2023-11-28 08:51:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 何国雄 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:29:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003021 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:46 | 2023-11-03 08:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-28 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:43:12 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000063 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-23 08:59:58 | 2023-11-27 08:59:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 11:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:00:41 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003417 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:28:08 | 2023-11-24 08:47:11 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 09:00:00 | 2023-11-24 15:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:13:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000028 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:29:12 | 2023-11-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 王艳萍;卢润戈;李濛 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-24 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:21:26 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002973 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:37 | 2023-11-03 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-24 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 避雷器红外检测：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2023年11月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-094305 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-23 08:28:35 | 2023-11-23 16:23:17 | 黎国强 | 13609607906 | 薛志东;衷颢元 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-11-23 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:20:26 | 计划性 |  | 合‘格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005555 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-22 08:18:05 | 2023-11-22 11:36:17 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;梁嘉亮 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-23 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:34:00 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003657 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文林线（220kV文旅变电站、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003656 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003659 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003658 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005489 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:29:26 | 2023-11-10 08:24:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:01:38 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场;环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003016 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:38:28 | 2023-11-09 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 08:43:00 | 2023-11-09 12:06:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:42:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005516 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:33:01 | 2023-11-09 08:39:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:13:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002976 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:18 | 2023-11-03 08:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002965 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:03:54 | 2023-11-03 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:38:20 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005547 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-08 08:52:55 | 2023-11-08 09:32:02 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇;陈其来 | 2023-11-08 09:22:00 | 2023-11-08 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-09 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:27:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#79-#104；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#75-#99； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#79-#104；500kV北增乙线：#75-#99； 避雷器红外测温：500kV北增甲线#79-#104（2023下半年）；500kV北增乙线#75-#99（2023下半年） | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-000719 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-31 | 2023-11-06 08:09:18 | 2023-11-06 08:26:23 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁嘉亮;张春勇;邓茂村;梁伟照 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 08:57:52 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002974 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:26 | 2023-11-03 08:35:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002975 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:09 | 2023-11-03 08:37:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 10:17:00 | 2023-11-07 11:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000056 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-01 18:28:43 | 2023-11-02 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王晓海 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-03 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:56:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#48-#52、木麒乙线#48-#52、木犀甲线#48-#52、木犀乙线#48-#52塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010709 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:22:48 | 2023-10-26 08:55:44 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新;钟辉 | 2023-10-26 08:56:28 | 2023-10-26 15:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木凯甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#44-#47、木麒乙线#44-#47、木犀甲线#44-#47、木犀乙线#44-#47塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-008892 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:23:43 | 2023-10-26 08:56:43 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2023-10-26 08:57:11 | 2023-10-26 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:37:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
燕塘站（110kV天体林燕麒线）、麒燕终端塔（110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：燕塘站，麒燕终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003435 | 测量 | 2023-07-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-06-30 | 2023-07-05 08:46:59 | 2023-07-05 08:56:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-07-05 09:15:00 | 2023-07-05 11:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-07-05 14:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:34:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 接地电阻
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV流森线、110kV森良甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流森线#4-#23、110kV森良甲线#1-#5塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231212001257 | 测量 | 2023-12-12 08:30:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 09:01:05 | 2023-12-12 09:04:00 | 董俊 | 18924157351 | 戚俊杰 | 2023-12-12 09:06:00 | 2023-12-12 12:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-13 16:26:00 | 已完工 |  | 2023-12-12 08:54:30 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森桃线#01-#05、#35、110kV森温线#01-#05塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-066230 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 09:24:56 | 2023-12-12 09:04:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源;董俊;吴洪昌 | 2023-12-11 09:12:00 | 2023-12-11 12:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:19:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭蓝线（进出段：#01-#03、#61-#64）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011691 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:14:10 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭石线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭石线接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011350 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:08:23 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭松甲线茶塘甲支线（进出段：#23-#25）、110kV炭蓝线茶塘乙支线（进出段：#21-#23）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011676 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:13:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线 | 杆塔接地电阻测试：110kV郭石线（进出段：#01-#03、#27-#29）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011271 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:07:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV蓝北线 | 杆塔接地电阻测试：110kV蓝北线（进出段：#01-#03）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011369 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-12 10:17:34 | 2023-12-12 09:36:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2023-12-11 09:33:00 | 2023-12-11 16:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-12-12 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:09:04 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田军线公益支线（退运）;110kV田公线（退运） | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV田公线（退运）#15-#26、110kV田军线公益支线（退运）#00-#11 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003025 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:10 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV林乐公线#04-#22、110kV益田甲线乐同乙支线#00-#03 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-002720 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:09 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:01:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田军线振兴乙支线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV田军线振兴乙支线#00-#04 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003023 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:09 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文游田龙线 | 杆塔接地电阻测试：进出线段：110kV文游田龙线#24-2-#26-2 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003024 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:09 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV炭九甲线#04-#19、110kV炭九乙线#04-#19；进出线段：110kV炭九甲线马溪甲支线#00、110kV炭九乙线马溪丙支线#00 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003022 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-11 08:32:10 | 2023-12-11 15:30:14 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;王冠群;薛国彬;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 15:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2023-12-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 18:11:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线九佛甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线#01-#03、#34-#36（#33-#35）电阻测试 | 已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301231201015030 | 测量 | 2023-12-04 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-01 |  |  | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 杆塔接地电阻测试：其余区段：110kV镜畔新线#04-#13、110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#08、110kV车新镜线东镜乙支线#00-#08 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-002632 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:35:10 | 2023-12-05 10:34:13 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-11 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 17:50:42 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜合龙凤文线 | 杆塔接地电阻测试：进出线段：110kV镜合龙凤文线#09-2-#11-2；其余区段：110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#03 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-002629 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:35:10 | 2023-12-05 10:34:13 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2023-12-05 08:39:00 | 2023-12-05 14:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-11 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 17:47:20 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#20-#22、110kV森桃线#20-#22塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231208002847 | 测量 | 2023-12-08 08:30:00 | 2023-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-08 | 2023-12-08 09:12:38 | 2023-12-08 09:20:07 | 董俊 | 18924157351 |  | 2023-12-08 09:20:00 | 2023-12-08 12:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-08 16:46:00 | 已完工 |  | 2023-12-08 09:00:23 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#36-#33、110kV森桃线#33-#34、110kV森养甲线桃莲甲支线#09-#06塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231207000817 | 测量 | 2023-12-07 08:30:00 | 2023-12-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-07 | 2023-12-07 08:55:15 | 2023-12-07 08:57:37 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴洪昌 | 2023-12-07 09:03:17 | 2023-12-07 12:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 21:35:00 | 已完工 |  | 2023-12-07 08:38:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#32-#30、110kV森桃线#32-#30、110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#05、110kV森养乙线#34-#35、110kV森养甲线塔段#36 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231207000760 | 测量 | 2023-12-07 08:30:00 | 2023-12-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-07 | 2023-12-07 08:54:43 | 2023-12-07 09:02:16 | 吴日冲 | 13602218930 | 董俊 | 2023-12-07 09:30:00 | 2023-12-07 12:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 21:29:00 | 已完工 |  | 2023-12-07 08:37:50 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线、110kV森桃线#16-#22塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231205000450 | 测量 | 2023-12-05 08:30:00 | 2023-12-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-05 | 2023-12-05 08:53:27 | 2023-12-05 09:45:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 戚俊杰 | 2023-12-05 08:46:00 | 2023-12-05 16:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-07 20:09:00 | 已完工 |  | 2023-12-05 08:50:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森良甲线#06-#12塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-065392 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 08:55:21 | 2023-12-05 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴日冲 | 2023-12-05 08:19:00 | 2023-12-05 14:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-05 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:14:04 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线、110kV森养乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#29-#27、110kV森桃线#29-#27、110kV森养甲线#37-#38、110kV森养乙线#36-#37塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-066229 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-01 09:01:42 | 2023-12-01 09:33:28 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2023-12-01 09:34:00 | 2023-12-01 13:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-03 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:19:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线、110kV森养乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV森温线#26-#23、110kV森桃线#26-#23、110kV森养甲线#39-#43、110kV森养乙线#38-#42塔段 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-066234 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-03 12:08:25 | 2023-12-01 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 | 朱国坚 | 2023-12-01 09:09:00 | 2023-12-01 12:09:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2023-12-03 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 16:19:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木棠丙线（备用） | 杆塔接地电阻测量：220kV木棠丙线（备用）中间段：#31-#53；220kV木棠丁线（备用）中间段：#31-#53 | 新增 | 周计划 | SCWH0301231025006166 | 预试 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2023-10-25 12:46:48 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 是
110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭松甲乙线（进出段：#01-#03、#45-#47）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011733 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-22 08:31:25 | 2023-11-22 08:40:27 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-11-22 08:40:00 | 2023-11-22 14:28:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-22 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:17:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV花林甲乙线（进出段：#01-#03）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011169 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-16 08:30:30 | 2023-11-16 08:40:34 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 | 2023-11-16 08:40:00 | 2023-11-16 11:10:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2023-11-16 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:04:25 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV岭郭甲乙线（进出段：#01-#03、#84-#86）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011155 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:44:27 | 2023-11-15 16:38:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣 | 2023-11-15 09:07:00 | 2023-11-15 13:07:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2023-11-16 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:03:20 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV炭郭甲乙线（进出段：#01-#03、#32-#34）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011161 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:44:27 | 2023-11-15 16:38:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣 | 2023-11-15 09:07:00 | 2023-11-15 13:07:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2023-11-16 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:03:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭白线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭白线（进出段：#01-#03、#94-#96）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011663 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:37:25 | 2023-11-15 08:43:32 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-11-15 08:43:00 | 2023-11-15 15:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-15 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:12:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线白坭甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV林蓝线白坭甲支线（进出段：#12-#14）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011393 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-15 08:37:25 | 2023-11-15 08:43:32 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-11-15 08:43:00 | 2023-11-15 15:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-15 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:11:15 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线 | 杆塔接地电阻测试：110kV林蓝线（进出段：#01-#03、#74-#76）接地电阻测试2023年预试计划 | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-011377 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-13 17:29:39 | 2023-11-13 17:31:10 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2023-11-13 08:31:00 | 2023-11-13 17:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-11-13 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-11 17:09:46 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉云甲线九佛乙支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线九佛乙支线进出线段：#01-#03、#42-#44；其余区段：#04-19 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006556 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-07 08:25:40 | 2023-11-07 08:40:42 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照;何国雄 | 2023-11-07 08:40:00 | 2023-11-07 11:53:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2023-11-07 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉钟线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#09-#14 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-006557 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-01 08:22:54 | 2023-11-01 16:33:30 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉;卢启和 | 2023-11-01 09:00:00 | 2023-11-01 11:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-02 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 09:39:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV麒茶京上线 | 杆塔接地电阻测试：110kV麒茶京上线（退运）中间段：#30-#50； | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006398 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:45:49 | 2023-10-31 08:47:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2023-10-25 08:13:00 | 2023-10-25 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 14:47:41 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV麒茶线（退运） | 杆塔接地电阻测试：110kV麒茶线（退运）中间段：#30-#46 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006382 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-31 09:44:43 | 2023-10-31 09:48:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2023-10-25 08:49:00 | 2023-10-25 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 14:46:35 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
木科甲线、木科乙线、木棠丙线、木棠丁线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线中间段：#31-#50、220kV木科乙线中间段：#31-#50、220kV木棠丙线（备用）中间段：#31-#53、220kV木棠丁线（备用）中间段：#31-#53塔段； | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006454 | 测量 | 2023-04-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-05-08 08:54:41 | 2023-05-08 09:25:00 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;钟辉;朱常镇 | 2023-05-08 08:30:00 | 2023-05-08 14:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-05-25 12:29:00 |  | 已审批 | 2023-01-16 14:48:31 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木棠甲线、220kV木棠乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木棠甲线中间段：#31-#60、220kV木棠乙线中间段：#31-#60； | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006092 | 测量 | 2023-04-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-04-17 08:27:13 | 2023-04-17 08:46:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;朱常镇 | 2023-04-17 08:52:00 | 2023-04-17 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-04-26 14:08:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 14:30:16 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木碧甲线、220kV木碧乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV木碧甲线、木碧乙线中间段：#67-#93 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-006108 | 测量 | 2023-04-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-23 | 2023-04-11 08:21:46 | 2023-04-11 08:28:00 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;吴达 | 2023-04-11 08:45:00 | 2023-04-11 15:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-04-17 08:02:00 |  | 已审批 | 2023-01-16 14:31:49 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线#01-#03、从科乙线#01-#03、从木丙线#01-#03、从木丁线#01-#03 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#01-#03、500kV从木丙丁线#01-#03 | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-011840 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-03-29 | 2023-04-13 08:49:32 | 2023-04-13 08:42:41 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云;梁荣高 | 2023-04-13 08:45:00 | 2023-04-13 16:14:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-04-13 16:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-12 16:49:59 | 临时性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北汉甲线中间段：#15-#30、#31-#41、#53-#65；新投运#42-#52。220kV北汉乙线中间段：#15-#30、#31-#41、#53-#65；新投运#42-#52 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004789 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-24 | 2023-02-24 08:14:50 | 2023-02-24 16:42:23 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明;梁伟照 | 2023-02-23 08:48:00 | 2023-02-28 16:48:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:59:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-04 09:23:32 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV退运北汉甲乙线中间段：#09-#16 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-005411 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:43:53 | 2023-02-24 16:42:31 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;陈志辉;梁嘉亮 | 2023-02-14 08:53:00 | 2023-02-27 16:53:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:59:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-04 09:27:25 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#16-#25。220kV北嘉乙线进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#16-#25 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-005493 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:12:01 | 2023-02-28 16:49:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2023-02-15 16:49:00 | 2023-02-28 16:49:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:58:00 |  | 已审批 | 2023-01-04 09:29:12 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线进出线段：#01-#03、#64-#66；中间段：#45-54；新投运：#53-#57。220kV北茶乙线进出线段：#01-#03、#65-#67；中间段：#45-54；新投运：#53-#57 | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-004788 | 测量 | 2023-01-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:35:00 | 2023-02-24 16:42:38 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;谭颂华;黄灿明 | 2023-02-23 16:47:00 | 2023-02-27 16:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-02-28 16:58:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-04 09:23:32 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否

## 交叉互联
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV西流盘秀鹿线 | 交叉互联试验：110kV西流盘秀鹿线。 | 待确认 | 月计划 | SCWH0301231124001574 | 预试 | 2023-12-24 07:00:00 | 2023-12-25 19:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-12-13 | 2023-12-21 09:08:27 | 2023-12-24 09:07:00 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛;张国熙;卢润戈 | 2023-12-24 08:32:00 | 2023-12-24 16:59:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-158 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2023-11-24 09:23:09 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009335 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-13 08:14:03 | 2023-12-14 09:24:54 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 10:25:00 | 2023-12-14 15:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-083 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:28:53 | 临时性 |  | 合格 | 重复计划 | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-018658 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 16:55:12 | 2023-12-14 10:08:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 09:57:00 | 2023-12-14 14:22:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:43:36 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍府甲线 | 交叉互联试验：110kV伍府甲线。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230921005927 | 预试 | 2023-12-11 07:00:00 | 2023-12-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-12-01 | 2023-12-07 16:46:48 | 2023-12-12 08:22:12 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈;李濛 | 2023-12-12 08:17:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-050 | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-09-21 14:18:50 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-023945 | 预试 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 14:43:29 | 2023-12-11 11:40:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-11 10:05:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-057;2023-12-S1-066 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-13 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:55:22 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 交叉互联试验：110kV汉钟乙线中纲乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024006311 | 预试 | 2023-11-30 09:00:00 | 2023-12-01 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-11-27 | 2023-11-28 16:09:52 | 2023-11-30 10:23:35 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;陈其来;刘子瑜;张春勇;邓茂村;梁嘉亮 | 2023-11-30 09:32:00 | 2023-11-30 14:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 陈志辉BZ | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-226 | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 13:16:23 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益和线 | 交叉互联试验：110kV益和线（2024年3月到期）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231116010223 | 测量 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2023-11-16 | 2023-11-22 08:22:21 | 2023-11-24 09:14:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 曾睿铨;王冠群;薛国彬;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-11-24 09:14:00 | 2023-11-24 14:26:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-164 | 优 | 钟誌 | 2023-11-27 16:40:00 | 已完工 |  | 2023-11-16 15:55:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV西罗乙线 | 交叉互联试验：110kV西罗乙线电缆交叉互联试验。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120221230-020359 | 预试 | 2023-12-28 08:30:00 | 2023-12-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2022-12-22 16:48:18 |  | 徐龙 | 18102734865 | 陈少康;林杰 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2022-12-30 10:47:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV罗鹿线 | 交叉互联试验：220kV罗鹿线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231107000072 | 预试 | 2023-11-12 07:00:00 | 2023-11-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-11-09 | 2023-11-10 08:31:10 | 2023-11-12 10:21:10 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;李华英;谢文卓 | 2023-11-12 07:02:00 | 2023-11-13 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 卢润戈 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-070 | 优 | 卢润戈 | 2023-11-13 19:01:00 | 已完工 |  | 2023-11-07 08:18:37 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 避雷器试验
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231123009335 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-13 08:14:03 | 2023-12-14 09:24:54 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 10:25:00 | 2023-12-14 15:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-083 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-11-23 14:28:53 | 临时性 |  | 合格 | 重复计划 | 广州供电局 | 否 |  | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024006311 | 预试 | 2023-11-30 09:00:00 | 2023-12-01 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-11-27 | 2023-11-28 16:09:52 | 2023-11-30 10:23:35 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;陈其来;刘子瑜;张春勇;邓茂村;梁嘉亮 | 2023-11-30 09:32:00 | 2023-11-30 14:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 陈志辉BZ | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-226 | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 13:16:23 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线 | 交叉互联试验：110kV芳花增甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-018658 | 预试 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-12-12 | 2023-12-12 16:55:12 | 2023-12-14 10:08:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-12-14 09:57:00 | 2023-12-14 14:22:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:43:36 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231124015830 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-24 | 2023-11-24 16:53:23 | 2023-11-28 08:52:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 刘汉章 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 |  | 2023-11-24 16:45:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | JH030120221230-023945 | 预试 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-12-05 14:43:29 | 2023-12-11 11:40:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-11 10:05:00 | 2023-12-12 17:30:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S1-057;2023-12-S1-066 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-13 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-30 10:55:22 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000184 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-11-28 08:06:51 | 2023-11-28 08:51:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 何国雄 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:29:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 交叉互联试验：110kV汉钟乙线中纲乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024006311 | 预试 | 2023-11-30 09:00:00 | 2023-12-01 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-11-27 | 2023-11-28 16:09:52 | 2023-11-30 10:23:35 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;陈其来;刘子瑜;张春勇;邓茂村;梁嘉亮 | 2023-11-30 09:32:00 | 2023-11-30 14:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 陈志辉BZ | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-226 | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 13:16:23 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线 | 避雷器试验：220kV花泮线避雷器试验。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231124015830 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-24 | 2023-11-24 16:53:23 | 2023-11-28 08:52:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 刘汉章 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 |  | 2023-11-24 16:45:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线 | 电缆避雷器试验：220kV花泮线电缆避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000184 | 预试 | 2023-11-28 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2023-11-23 | 2023-11-28 08:06:51 | 2023-11-28 08:51:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-11-28 09:38:00 | 2023-11-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 何国雄 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S1-216 | 优 | 刘汉章 | 2023-11-29 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:29:18 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否

## 护套环流
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
华农站（110kV棠农线、110kV棠茶线华农乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站国电四维终端隐患排查。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231222005844 | 测量 | 2023-12-22 08:30:00 | 2023-12-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | 2023-12-22 09:07:35 | 2023-12-22 09:12:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-12-22 09:14:18 | 2023-12-22 16:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-24 08:58:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 09:05:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
石环隧道#5出入口~#8出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004096 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-12-14 08:04:03 | 2023-12-22 08:39:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-22 08:39:58 | 2023-12-22 11:38:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 11:34:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 护套环流检测：重要线路（11-12月）：110kV车金甲线、110kV车金乙线（220kV车城变电站、110kV金都变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003713 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:57 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003717 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）电缆接头护套环流检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000028 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-20 | 2023-12-19 09:28:57 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003732 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）电缆接头护套环流检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000015 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-20 | 2023-12-19 09:28:57 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 护套环流检测：重要线路（11-12月）：220kV林武甲线、220kV林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003708 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
石环隧道#1出入口~#5出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 | 待开工 | 年计划 | JH030120230116-004097 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-12-22 14:40:31 | 2023-12-22 08:39:39 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-22 08:40:15 | 2023-12-22 11:23:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:34:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，10-12月）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-000093 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-21 08:04:15 | 2023-12-21 09:11:45 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-21 09:30:00 | 2023-12-21 16:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-21 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 03:44:44 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯夏坪线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004131 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-18 08:18:34 | 2023-12-18 08:37:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙;陈其来;刘子瑜 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087128 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:26 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-000010 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:56 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 01:53:52 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000041 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:17 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-14 09:00:00 | 2023-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:33:57 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000035 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:44:04 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:25:36 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003424 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-15 08:09:50 | 2023-12-15 09:06:08 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-15 09:07:28 | 2023-12-15 11:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:19:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000080 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:34:15 | 2023-12-14 09:03:41 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-14 09:03:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:29:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000001 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:54:50 | 2023-12-14 09:02:00 | 李濛 | 13163283118 | 李华英 | 2023-12-14 09:15:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:06:12 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：启程站、启程终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003385 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:49 | 2023-12-12 08:41:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-13 09:47:00 | 2023-12-13 11:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:08:39 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-002825 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:06 | 2023-12-12 08:36:28 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-12 09:30:00 | 2023-12-12 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 11:35:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003364 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-05 09:06:42 | 2023-12-05 09:25:23 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2023-12-11 09:15:00 | 2023-12-11 11:56:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:02:01 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
郭塘站、水沥站及终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV郭嘉线水沥甲支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭北泉线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002959 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-29 14:20:42 | 2023-12-04 09:06:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-04 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:37:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云湖终端场、雅岗终端场、石井站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002950 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:12:28 | 2023-11-30 08:48:36 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:36:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福（全站）、濂泉站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001574 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:47 | 2023-11-30 10:07:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线）、西村发电厂（110kV西流盘秀鹿线）、流花站（110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、西村发电厂、流花站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001562 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:27 | 2023-11-30 09:25:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:49:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000014 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-28 08:11:04 | 2023-11-30 09:16:58 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005541 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:30:20 | 2023-11-10 08:49:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 徐龙 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:24:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线;110kV嘉集线龙保丙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005549 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-06 08:28:57 | 2023-11-06 08:43:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2023-11-27 08:45:00 | 2023-11-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:31:05 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（11-12月） | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000122 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，11-12月）。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000120 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（11-12月） | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000121 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（11-12月）。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000117 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳） | 接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（11-12月）。 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000119 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230115-000018 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001564 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:21:58 | 2023-11-29 14:49:08 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 08:35:00 | 2023-11-28 10:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:51:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：猎德站，潭村站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000047 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:20:43 | 2023-11-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:38:59 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000081 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 09:18:31 | 2023-11-29 09:29:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:35:18 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000088 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 15:48:34 | 2023-11-24 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-28 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 03:35:29 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003021 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:46 | 2023-11-03 08:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-28 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:43:12 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000063 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-23 08:59:58 | 2023-11-27 08:59:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 11:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:00:41 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003417 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:28:08 | 2023-11-24 08:47:11 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 09:00:00 | 2023-11-24 15:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:13:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000028 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:29:12 | 2023-11-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 王艳萍;卢润戈;李濛 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-24 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:21:26 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
石凯隧道（#1出入口至#3出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线;220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004129 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:03:01 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
石凯隧道（#3出入口至#5出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线;220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004130 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-29 14:58:42 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004127 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:02:01 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;110kV凯夏坪线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004126 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:03:47 |  | 徐龙 | 18102734865 |  |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV航隆城线;110kV航苗隆线；110kV航城线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-004128 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2022-12-23 18:01:31 |  | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 何国雄 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002973 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:37 | 2023-11-03 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-24 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 护套环流检测：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2023年11月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-094310 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-23 08:28:35 | 2023-11-23 16:23:17 | 黎国强 | 13609607906 | 薛志东;衷颢元 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-11-23 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:20:26 | 计划性 |  | 合‘格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005555 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-22 08:18:05 | 2023-11-22 11:36:17 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;梁嘉亮 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-23 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:34:00 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（7-12月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000023 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-14 17:04:01 | 2023-11-20 08:15:30 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（7-12月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000021 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-14 17:04:01 | 2023-11-20 08:15:30 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（7-12月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000029 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-14 17:04:01 | 2023-11-20 08:15:30 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:34:00 | 2023-11-20 14:40:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003739 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003710 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:19 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003721 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003738 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田龙段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003735 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（11-12月） | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230114-000118 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-13 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-14 04:05:18 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005489 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:29:26 | 2023-11-10 08:24:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:01:38 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场;环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003016 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:38:28 | 2023-11-09 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 08:43:00 | 2023-11-09 12:06:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:42:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005516 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:33:01 | 2023-11-09 08:39:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:13:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线 | 接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（11-12月） | 已完成 | 月计划 | JH030120230305-001693 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-02 18:31:38 | 2023-11-10 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李华英;李濛;黄炜恒 | 2023-11-03 14:00:00 | 2023-11-03 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-10 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-05 23:51:35 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002976 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:18 | 2023-11-03 08:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002965 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:03:54 | 2023-11-03 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:38:20 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005547 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-08 08:52:55 | 2023-11-08 09:32:02 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇;陈其来 | 2023-11-08 09:22:00 | 2023-11-08 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-09 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:27:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002974 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:26 | 2023-11-03 08:35:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002975 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:09 | 2023-11-03 08:37:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 10:17:00 | 2023-11-07 11:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000056 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-01 18:28:43 | 2023-11-02 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王晓海 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-03 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:56:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云湖隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230116-003932 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-06-26 | 2023-08-01 08:20:17 |  | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 |  |  | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-16 11:31:41 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
燕塘站（110kV天体林燕麒线）、麒燕终端塔（110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：燕塘站，麒燕终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003435 | 测量 | 2023-07-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-06-30 | 2023-07-05 08:46:59 | 2023-07-05 08:56:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-07-05 09:15:00 | 2023-07-05 11:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-07-05 14:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:34:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（9-10月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-000111 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-11 08:15:13 | 2023-10-13 16:03:26 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-13 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 04:01:41 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
如意站、黄沙站、西关站、龙津站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002701 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-09 08:44:16 | 2023-10-09 15:52:11 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-13 16:29:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002699 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-07 08:36:55 | 2023-10-09 08:41:39 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-11 09:47:00 | 2023-10-11 11:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-13 16:29:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（9-10月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-000112 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-13 08:12:02 | 2023-10-13 08:18:26 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李森荣 | 2023-10-13 09:00:00 | 2023-10-13 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-13 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 04:01:41 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004055 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-10-12 08:30:40 | 2023-10-12 09:00:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 刘子瑜;张春勇;陈其来 | 2023-10-12 09:00:00 | 2023-10-12 15:06:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-10-13 07:54:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 11:33:12 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV航隆城线;110kV航苗隆线；110kV航城线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004056 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-22 | 2023-10-12 08:29:05 | 2023-10-12 09:00:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 刘子瑜;张春勇;陈其来 | 2023-10-12 09:00:00 | 2023-10-12 15:07:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-10-13 07:51:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 11:33:12 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
中医药T接房 | 护套环流检测：110kV三景桂线。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005656 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-10-07 16:48:22 | 2023-10-12 08:56:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-10-12 08:56:00 | 2023-10-12 09:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-12 15:21:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-09-27 16:03:27 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002698 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-09 08:46:03 | 2023-10-09 15:48:31 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-10 10:49:00 | 2023-10-10 11:17:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-12 07:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
罗涌站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002703 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-09 08:45:42 | 2023-10-09 15:53:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-10 08:54:00 | 2023-10-10 10:17:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-12 07:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
京溪站（110kV茶犀京线、110kV犀京麒线、110kV犀京上龙线）、大佛寺终端塔（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、大佛寺终端塔、上元岗站、牛利岗站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000069 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-10 08:01:33 | 2023-10-09 08:33:05 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2023-10-09 09:00:00 | 2023-10-10 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-10 17:52:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 02:14:59 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000020 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-08 08:02:58 | 2023-10-08 14:58:03 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛 | 2023-10-08 08:58:00 | 2023-10-08 09:59:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-08 16:28:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000065 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-08 08:03:56 | 2023-10-08 08:16:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-10-08 09:00:00 | 2023-10-08 11:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-08 16:28:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 02:11:22 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线（10月第一次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005327 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-10-07 08:20:11 | 2023-10-07 08:39:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-10-07 08:40:00 | 2023-10-07 09:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-07 16:43:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-09-27 15:47:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000013 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-07 08:23:46 | 2023-10-07 16:06:26 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛 | 2023-10-07 09:06:00 | 2023-10-07 11:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-07 16:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003363 | 测量 | 2023-10-07 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-10-07 08:39:14 | 2023-10-07 08:49:01 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-10-07 09:30:00 | 2023-10-07 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-07 16:32:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:01:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石棠坪远航线 | 电缆特殊巡维：110kV石棠坪远航线线路特查及护套环流检测。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230920010234 | 巡视 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-09-25 | 2023-10-05 08:07:28 | 2023-10-05 08:00:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 刘源;蔡昊晖 | 2023-10-05 08:00:00 | 2023-10-05 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-05 11:58:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-09-20 16:45:30 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线） | 终端红外检测：避雷器红外测温检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000006 | 测量 | 2023-09-26 14:00:00 | 2023-09-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-26 | 2023-09-26 08:42:53 | 2023-09-26 08:55:41 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-09-28 09:00:00 | 2023-09-28 11:37:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-28 16:57:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 00:06:12 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-002824 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-27 09:40:41 | 2023-09-28 08:34:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-09-28 10:43:00 | 2023-09-28 13:43:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢玉嘉 | 2023-09-28 16:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 11:35:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
凰岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002861 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-27 14:21:27 | 2023-09-27 14:26:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-09-27 14:27:45 | 2023-09-27 15:30:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-28 16:57:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:27:43 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
小坪站、棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002862 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-24 | 2023-09-27 14:21:27 | 2023-09-27 14:25:42 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-09-27 15:30:00 | 2023-09-27 16:40:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-28 16:57:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:27:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站、远景站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230113-003513 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-24 | 2023-09-27 14:21:27 | 2023-09-27 14:26:10 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-09-28 08:28:00 | 2023-09-28 09:10:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-28 16:57:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-13 10:00:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠溪T接房、棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003055 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-27 14:21:27 | 2023-09-27 14:25:54 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-09-28 09:20:00 | 2023-09-28 10:00:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-28 16:57:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:45:27 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002863 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-28 08:12:56 | 2023-09-28 08:47:00 | 何国雄 | 13533118156 | 徐龙;陈志辉BZ | 2023-09-28 08:49:00 | 2023-09-28 12:51:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-28 14:52:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:27:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV苗圃站;110kV隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV航隆城线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002585 | 测量 | 2023-09-14 08:00:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-27 08:07:52 | 2023-09-14 08:36:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉 | 2023-09-27 08:36:00 | 2023-09-27 14:13:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-28 08:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:19:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230113-003491 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-27 10:54:42 | 2023-09-27 09:10:55 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉 | 2023-09-27 09:00:00 | 2023-09-27 14:16:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-28 08:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-13 10:00:00 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV龙归站;110kV龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线;110kV嘉龙线龙保甲支线;110kV汉嘉线龙保乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002850 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-27 08:06:24 | 2023-09-27 08:22:00 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;刘子瑜 | 2023-09-27 08:40:00 | 2023-09-27 14:26:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-28 08:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:26:53 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线 | 接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（9-10月） | 已完成 | 月计划 | JH030120230305-001694 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-08 | 2023-09-27 09:36:12 | 2023-09-27 14:00:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈 | 2023-09-27 14:00:00 | 2023-09-27 16:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-27 17:08:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-05 23:51:42 | 临时性 |  | 合格，工作已完成。 |  | 广州供电局 | 否
水泥厂终端场、槎头站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002704 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-27 14:13:15 | 2023-09-27 09:00:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-09-27 11:00:00 | 2023-09-27 11:56:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-27 15:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 护套环流检测：110kV郭车甲线天马甲支线、郭车乙线天马乙支线护套环流检测工作（2023年下半年） | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-012230 | 测量 | 2023-09-01 08:00:00 | 2023-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-27 08:26:54 | 2023-09-26 14:26:00 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-09-27 08:39:46 | 2023-09-27 11:30:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-09-27 15:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-11 17:31:05 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线;110kV嘉集线龙保丙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线; | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002702 | 测量 | 2023-09-15 08:00:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-27 08:07:09 | 2023-09-27 08:22:00 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜;何国雄 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 11:40:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-27 14:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线 | 护套环流检测：110kV林蓝线电缆环流检测工作（2023年下半年） | 已完成 | 年计划 | JH030120230111-012261 | 测量 | 2023-09-01 08:00:00 | 2023-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-27 08:31:16 | 2023-09-27 08:35:54 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2023-09-27 08:36:00 | 2023-09-27 11:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2023-09-27 11:37:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-11 17:33:47 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
南德站、同德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线南德甲支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002875 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-25 14:13:10 | 2023-09-26 08:11:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2023-09-26 10:05:00 | 2023-09-26 11:30:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 姚河新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-27 08:09:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:28:28 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环西站、三元里站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301230920000062 | 测量 | 2023-09-25 08:00:00 | 2023-09-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-09-25 08:34:54 | 2023-09-25 08:59:01 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2023-09-25 09:00:00 | 2023-09-26 09:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-27 08:09:00 | 执行中 |  | 2023-09-20 08:07:10 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-000008 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-08 | 2023-09-26 12:52:58 | 2023-09-26 14:05:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈 | 2023-09-26 14:03:00 | 2023-09-26 15:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-26 18:29:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 01:52:41 | 临时性 |  | 合格，已完成 |  | 广州供电局 | 否
碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站、碧山终端场 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003416 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-25 08:29:15 | 2023-09-25 09:09:36 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-09-25 10:11:00 | 2023-09-25 14:23:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢玉嘉 | 2023-09-25 14:25:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:13:34 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV集贤站;集贤终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230113-003411 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-25 08:41:37 | 2023-09-25 09:07:16 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;刘子瑜 | 2023-09-25 10:40:00 | 2023-09-25 11:30:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2023-09-25 16:41:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-13 09:57:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环西站、三元里站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301230920000057 | 测量 | 2023-09-22 08:00:00 | 2023-09-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-09-20 08:06:17 | 2023-09-20 13:11:41 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2023-09-22 11:06:00 | 2023-09-22 12:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-24 11:30:00 | 执行中 |  | 2023-09-20 08:04:23 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线）、西村发电厂（110kV西流盘秀鹿线）、流花站（110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、西村发电厂、流花站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001561 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-22 08:18:47 | 2023-09-22 08:24:20 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-22 16:44:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-14 23:49:23 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000053 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-21 14:03:15 | 2023-09-19 08:08:54 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;谢文卓 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-22 12:38:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 01:56:59 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002604 | 测量 | 2023-09-14 08:00:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-14 08:32:41 | 2023-09-14 08:50:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-22 11:13:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:20:52 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
体育站（110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：体育站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-001781 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-08 | 2023-09-21 14:03:49 | 2023-09-22 08:06:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;李华英 | 2023-09-21 14:00:00 | 2023-09-21 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-22 08:31:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 10:27:25 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230113-003472 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-05 08:33:25 | 2023-09-05 08:38:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-21 14:44:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-13 09:59:09 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230113-003478 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-05 08:34:24 | 2023-09-05 08:39:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-09-20 09:40:00 | 2023-09-20 10:40:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-21 14:44:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-13 09:59:34 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
西海终端场、河沙终端场、河沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002868 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-05 08:35:22 | 2023-09-05 08:43:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-21 14:44:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:28:02 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（9月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000020 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-12 15:16:46 | 2023-09-14 08:51:58 | 王雁南 | 18824180617 | 曾睿铨;高志辉;黎健民;窄毅栋;张礼树;周永发;钟誌;李刚 | 2023-09-14 08:40:00 | 2023-09-15 14:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-09-S7-042 | 优 | 钟誌 | 2023-09-20 19:31:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-03 00:18:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002967 | 测量 | 2023-09-01 08:00:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-20 08:16:56 | 2023-09-20 08:27:14 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁伟照 | 2023-09-20 08:27:00 | 2023-09-20 11:36:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-20 16:48:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:38:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
芳村站、昌岗站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230113-003469 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-05 08:35:36 | 2023-09-05 08:44:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-09-18 10:00:00 | 2023-09-18 11:00:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-20 14:56:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-13 09:58:50 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230113-003514 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-05 08:36:24 | 2023-09-05 08:46:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-18 14:23:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-13 10:00:36 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000026 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-11 08:26:13 | 2023-09-11 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-15 22:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 01:21:26 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000046 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-15 08:31:22 | 2023-09-15 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-15 22:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 01:38:59 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场;环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002952 | 测量 | 2023-09-14 08:00:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-14 08:34:06 | 2023-09-14 08:37:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2023-09-14 09:02:00 | 2023-09-14 12:02:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-15 15:37:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:37:03 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002995 | 测量 | 2023-09-13 08:00:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-13 08:28:51 | 2023-09-14 08:35:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2023-09-14 09:05:00 | 2023-09-14 12:06:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-15 15:37:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:41:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301230912000219 | 测量 | 2023-09-15 08:00:00 | 2023-09-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-12 | 2023-09-13 15:48:52 | 2023-09-15 11:45:27 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2023-09-15 10:42:00 | 2023-09-15 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-15 14:57:00 | 执行中 |  | 2023-09-12 08:43:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000062 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-14 08:33:37 | 2023-09-15 08:14:50 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-15 14:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 02:00:41 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
华农站（110kV棠农线、110kV棠茶线华农乙支线）、华农站终端场（110kV棠农线、110kV棠茶线华农乙支线）、大丰路终端塔（110kV棠茶线、110kV棠农线） | 护套环流检测：华农站、大丰路终端塔 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301230908010638 | 测量 | 2023-09-11 08:30:00 | 2023-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-08 | 2023-09-08 17:11:39 | 2023-09-12 08:26:45 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-09-13 08:40:00 | 2023-09-13 11:41:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-14 23:22:00 | 执行中 |  | 2023-09-08 17:11:09 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV陈田站;#01塔终端场;#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002940 | 测量 | 2023-09-13 08:00:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-13 08:14:04 | 2023-09-13 08:50:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2023-09-13 08:51:00 | 2023-09-13 17:28:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-09-14 11:07:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:35:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003422 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-12 08:45:55 | 2023-09-13 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-09-13 14:30:00 | 2023-09-13 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-13 17:12:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:19:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线南湾丙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002700 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-05 08:34:52 | 2023-09-05 08:40:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-09-13 09:28:00 | 2023-09-13 10:46:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-13 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
西村电厂 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮西线、110kV泮西线南湾丙支线、110kV西罗甲线、110kV西罗乙线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002598 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-05 08:35:06 | 2023-09-05 08:42:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-09-13 09:35:00 | 2023-09-13 10:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-13 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:20:27 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：重要线路（9月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场）；一般线路（7-9月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站）、220kV文田甲线、220kV文田乙线；关键线路（9月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003734 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-08-25 | 2023-09-12 15:22:36 | 2023-09-13 08:56:20 | 王雁南 | 18824180617 | 曾睿铨;高志辉;李刚;黎健民;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-09-S7-040 | 优 | 钟誌 | 2023-09-13 14:41:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：启程站、启程终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003377 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-12 08:19:19 | 2023-09-12 11:39:13 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-09-12 09:30:00 | 2023-09-12 15:32:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-12 17:21:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:06:00 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001567 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-12 08:05:51 | 2023-09-12 09:05:00 | 李濛 | 13163283118 | 王艳萍 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-12 17:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-14 23:51:02 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000093 | 测量 | 2023-09-05 14:00:00 | 2023-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-10 20:58:14 | 2023-09-05 17:17:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-12 12:58:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 03:35:29 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福（全站）、濂泉站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001576 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-09-11 08:55:57 | 2023-09-11 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-09-11 11:37:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-14 23:57:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环西站、三元里站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-025223 | 测量 | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-09-06 08:20:06 | 2023-09-06 11:01:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2023-09-06 11:03:00 | 2023-09-06 12:15:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-09-06 16:54:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-03 14:50:48 | 临时性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否

## 电缆终端
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
华农站（110kV棠农线、110kV棠茶线华农乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站国电四维终端隐患排查。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231222005844 | 测量 | 2023-12-22 08:30:00 | 2023-12-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | 2023-12-22 09:07:35 | 2023-12-22 09:12:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-12-22 09:14:18 | 2023-12-22 16:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-24 08:58:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 09:05:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003717 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003732 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 09:28:58 | 2023-12-20 08:55:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;薛国彬;周永发;钟誌 | 2023-12-20 09:10:58 | 2023-12-21 16:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S7-054 | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003520 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:34 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 21:19:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003697 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:33 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:19:34 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 终端红外检测：重要线路（11-12月）：220kV林武甲线、220kV林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003349 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:00 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 20:56:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003691 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:15:45 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 终端红外检测：重要线路（11-12月）：110kV车金甲线、110kV车金乙线（220kV车城变电站、110kV金都变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003350 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 20:56:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 终端红外检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003519 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 21:19:16 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 终端红外检测：空机线、金机线终端红外检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087130 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:24 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-000010 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:56 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 01:53:52 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000041 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:17 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-14 09:00:00 | 2023-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:33:57 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000035 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:44:04 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:25:36 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003424 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-15 08:09:50 | 2023-12-15 09:06:08 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-15 09:07:28 | 2023-12-15 11:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:19:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000080 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:34:15 | 2023-12-14 09:03:41 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-14 09:03:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:29:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000001 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:54:50 | 2023-12-14 09:02:00 | 李濛 | 13163283118 | 李华英 | 2023-12-14 09:15:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:06:12 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：启程站、启程终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003385 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:49 | 2023-12-12 08:41:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-13 09:47:00 | 2023-12-13 11:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:08:39 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-002825 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:06 | 2023-12-12 08:36:28 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-12 09:30:00 | 2023-12-12 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 11:35:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003364 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-05 09:06:42 | 2023-12-05 09:25:23 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2023-12-11 09:15:00 | 2023-12-11 11:56:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:02:01 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
郭塘站、水沥站及终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV郭嘉线水沥甲支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭北泉线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002959 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-29 14:20:42 | 2023-12-04 09:06:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-04 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:37:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云湖终端场、雅岗终端场、石井站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002950 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:12:28 | 2023-11-30 08:48:36 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:36:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福（全站）、濂泉站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001574 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:47 | 2023-11-30 10:07:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线）、西村发电厂（110kV西流盘秀鹿线）、流花站（110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、西村发电厂、流花站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001562 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:27 | 2023-11-30 09:25:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:49:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000014 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-28 08:11:04 | 2023-11-30 09:16:58 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005541 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:30:20 | 2023-11-10 08:49:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 徐龙 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:24:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线;110kV嘉集线龙保丙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005549 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-06 08:28:57 | 2023-11-06 08:43:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2023-11-27 08:45:00 | 2023-11-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:31:05 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230115-000018 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001564 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:21:58 | 2023-11-29 14:49:08 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 08:35:00 | 2023-11-28 10:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:51:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：猎德站，潭村站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000047 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:20:43 | 2023-11-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:38:59 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000081 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 09:18:31 | 2023-11-29 09:29:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:35:18 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000088 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 15:48:34 | 2023-11-24 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-28 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 03:35:29 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003021 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:46 | 2023-11-03 08:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-28 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:43:12 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000063 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-23 08:59:58 | 2023-11-27 08:59:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 11:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:00:41 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003417 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:28:08 | 2023-11-24 08:47:11 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 09:00:00 | 2023-11-24 15:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:13:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000028 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:29:12 | 2023-11-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 王艳萍;卢润戈;李濛 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-24 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:21:26 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002973 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:37 | 2023-11-03 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-24 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 终端红外检测：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线终端红外检测工作（2023年11月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-094309 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-23 08:28:35 | 2023-11-23 16:23:17 | 黎国强 | 13609607906 | 薛志东;衷颢元 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-11-23 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:20:26 | 计划性 |  | 合‘格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005555 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-22 08:18:05 | 2023-11-22 11:36:17 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;梁嘉亮 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-23 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:34:00 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003710 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:19 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003721 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003738 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 护套环流检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田龙段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003735 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-16 15:33:18 | 2023-11-20 08:15:12 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:35:00 | 2023-11-20 14:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S7-061 | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:25:56 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003627 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003629 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田龙段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003628 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003625 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003626 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:23:15 | 2023-11-15 08:46:17 | 钟誌 | 13710201115 | 王雁南 | 2023-11-15 08:50:03 | 2023-11-15 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-17 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:21:44 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003657 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文林线（220kV文旅变电站、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003656 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003659 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003658 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005489 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:29:26 | 2023-11-10 08:24:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:01:38 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场;环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003016 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:38:28 | 2023-11-09 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 08:43:00 | 2023-11-09 12:06:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:42:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005516 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:33:01 | 2023-11-09 08:39:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:13:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002976 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:18 | 2023-11-03 08:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002965 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:03:54 | 2023-11-03 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:38:20 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005547 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-08 08:52:55 | 2023-11-08 09:32:02 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇;陈其来 | 2023-11-08 09:22:00 | 2023-11-08 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-09 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:27:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002974 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:26 | 2023-11-03 08:35:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002975 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:09 | 2023-11-03 08:37:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 10:17:00 | 2023-11-07 11:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 测量：集贤终端场、集贤变电站红外测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301230926003519 | 测量 | 2023-11-06 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-01 | 2023-11-06 08:31:27 | 2023-11-06 08:45:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2023-11-06 08:55:00 | 2023-11-06 12:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-07 16:25:00 | 已完工 |  | 2023-09-26 14:31:23 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000056 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-01 18:28:43 | 2023-11-02 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王晓海 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-03 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:56:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
燕塘站（110kV天体林燕麒线）、麒燕终端塔（110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：燕塘站，麒燕终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003435 | 测量 | 2023-07-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-06-30 | 2023-07-05 08:46:59 | 2023-07-05 08:56:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-07-05 09:15:00 | 2023-07-05 11:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-07-05 14:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:34:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
罗涌站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002703 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-09 08:45:42 | 2023-10-09 15:53:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-10 08:54:00 | 2023-10-10 10:17:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-12 07:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
京溪站（110kV茶犀京线、110kV犀京麒线、110kV犀京上龙线）、大佛寺终端塔（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、大佛寺终端塔、上元岗站、牛利岗站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000069 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-10 08:01:33 | 2023-10-09 08:33:05 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2023-10-09 09:00:00 | 2023-10-10 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-10 17:52:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 02:14:59 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000020 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-08 08:02:58 | 2023-10-08 14:58:03 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛 | 2023-10-08 08:58:00 | 2023-10-08 09:59:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-08 16:28:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000065 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-08 08:03:56 | 2023-10-08 08:16:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-10-08 09:00:00 | 2023-10-08 11:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-08 16:28:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 02:11:22 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线（10月第一次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005327 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-10-07 08:20:11 | 2023-10-07 08:39:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-10-07 08:40:00 | 2023-10-07 09:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-07 16:43:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-09-27 15:47:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000013 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-07 08:23:46 | 2023-10-07 16:06:26 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛 | 2023-10-07 09:06:00 | 2023-10-07 11:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-07 16:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003363 | 测量 | 2023-10-07 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-10-07 08:39:14 | 2023-10-07 08:49:01 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-10-07 09:30:00 | 2023-10-07 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-07 16:32:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:01:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 电缆避雷器
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
华农站（110kV棠农线、110kV棠茶线华农乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站国电四维终端隐患排查。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231222005844 | 测量 | 2023-12-22 08:30:00 | 2023-12-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-22 | 2023-12-22 09:07:35 | 2023-12-22 09:12:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-12-22 09:14:18 | 2023-12-22 16:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-24 08:58:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 09:05:55 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场、220kV黄槐路终端场A场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003697 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:33 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:19:34 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（10-12月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003691 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-19 08:51:01 | 2023-12-22 17:26:50 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2023-12-19 08:28:00 | 2023-12-19 17:34:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 23:15:45 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087125 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:28 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-000010 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:56 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 01:53:52 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000041 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:46:17 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-14 09:00:00 | 2023-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:33:57 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000035 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:44:04 | 2023-12-14 08:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2023-12-13 09:00:00 | 2023-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:25:36 | 临时性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003424 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-15 08:09:50 | 2023-12-15 09:06:08 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-15 09:07:28 | 2023-12-15 11:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:19:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000080 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:34:15 | 2023-12-14 09:03:41 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-14 09:03:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:29:50 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000001 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-14 08:54:50 | 2023-12-14 09:02:00 | 李濛 | 13163283118 | 李华英 | 2023-12-14 09:15:00 | 2023-12-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:06:12 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：启程站、启程终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003385 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:49 | 2023-12-12 08:41:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-13 09:47:00 | 2023-12-13 11:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:08:39 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-002825 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-11 17:03:06 | 2023-12-12 08:36:28 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2023-12-12 09:30:00 | 2023-12-12 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-13 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 11:35:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003364 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-05 09:06:42 | 2023-12-05 09:25:23 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2023-12-11 09:15:00 | 2023-12-11 11:56:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:02:01 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
郭塘站、水沥站及终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV郭嘉线水沥甲支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭北泉线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002959 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-29 14:20:42 | 2023-12-04 09:06:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-04 09:10:00 | 2023-12-04 12:13:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-04 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:37:33 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云湖终端场、雅岗终端场、石井站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002950 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:12:28 | 2023-11-30 08:48:36 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-11-30 08:48:49 | 2023-11-30 10:25:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-30 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:36:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福（全站）、濂泉站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001574 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:47 | 2023-11-30 10:07:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 14:07:00 | 2023-11-29 16:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:57:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线）、西村发电厂（110kV西流盘秀鹿线）、流花站（110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、西村发电厂、流花站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001562 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 16:44:27 | 2023-11-30 09:25:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-29 10:05:00 | 2023-11-29 12:11:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-30 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:49:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000014 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-28 08:11:04 | 2023-11-30 09:16:58 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 10:30:00 | 2023-11-28 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 10:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005541 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:30:20 | 2023-11-10 08:49:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 徐龙 | 2023-11-10 08:33:00 | 2023-11-10 12:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:24:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线;110kV嘉集线龙保丙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005549 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-06 08:28:57 | 2023-11-06 08:43:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2023-11-27 08:45:00 | 2023-11-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-30 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:31:05 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已发布(未派工) | 年计划 | JH030120230115-000018 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | [7 empty] | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 |  | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  |  |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-001564 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:21:58 | 2023-11-29 14:49:08 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2023-11-28 08:35:00 | 2023-11-28 10:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 23:51:02 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：猎德站，潭村站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000047 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-27 08:20:43 | 2023-11-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2023-11-27 09:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:38:59 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000081 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-29 09:18:31 | 2023-11-29 09:29:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-29 08:55:00 | 2023-11-29 13:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:35:18 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000088 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 15:48:34 | 2023-11-24 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 10:00:00 | 2023-11-27 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-28 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 03:35:29 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003021 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:46 | 2023-11-03 08:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-27 09:25:00 | 2023-11-27 16:56:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-28 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:43:12 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000063 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-23 08:59:58 | 2023-11-27 08:59:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-11-23 09:00:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 11:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:00:41 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003417 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:28:08 | 2023-11-24 08:47:11 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-11-24 09:00:00 | 2023-11-24 15:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-27 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-06 13:13:39 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000028 | 测量 | 2023-11-13 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-24 08:29:12 | 2023-11-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 王艳萍;卢润戈;李濛 | 2023-11-20 09:00:00 | 2023-11-24 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-24 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:21:26 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002973 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:37 | 2023-11-03 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-23 10:25:00 | 2023-11-23 13:02:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-24 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 避雷器红外检测：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2023年11月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-094305 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-23 08:28:35 | 2023-11-23 16:23:17 | 黎国强 | 13609607906 | 薛志东;衷颢元 | 2023-11-23 08:23:00 | 2023-11-23 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-11-23 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:20:26 | 计划性 |  | 合‘格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005555 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-22 08:18:05 | 2023-11-22 11:36:17 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;梁嘉亮 | 2023-11-22 08:50:00 | 2023-11-22 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-23 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:34:00 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003657 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文林线（220kV文旅变电站、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003656 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003659 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（7-12月）：110kV文游田龙线（游龙段）、110kV田龙甲线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口、平石、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | JH030120230102-003658 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-15 08:27:31 | 2023-11-15 08:52:07 | 王雁南 | 18824180617 | 钟誌 | 2023-11-15 08:36:00 | 2023-11-15 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-16 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-02 22:52:13 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005489 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-10 08:29:26 | 2023-11-10 08:24:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2023-11-10 08:27:00 | 2023-11-10 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:01:38 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场;环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-003016 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:38:28 | 2023-11-09 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 08:43:00 | 2023-11-09 12:06:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:42:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005516 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-09 08:33:01 | 2023-11-09 08:39:00 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2023-11-09 09:06:00 | 2023-11-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-15 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:13:37 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002976 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:04:18 | 2023-11-03 08:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002965 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:03:54 | 2023-11-03 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-10 09:00:00 | 2023-11-10 11:11:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-10 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:38:20 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 | 已完成 | 月计划 | JH030120230821-005547 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-11-08 08:52:55 | 2023-11-08 09:32:02 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇;陈其来 | 2023-11-08 09:22:00 | 2023-11-08 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2023-11-09 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-08-21 13:27:36 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线导地线耐张线夹、接续管：#79-#104；500kV北增乙线导地线耐张线夹、接续管：#75-#99； 合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线：#79-#104；500kV北增乙线：#75-#99； 避雷器红外测温：500kV北增甲线#79-#104（2023下半年）；500kV北增乙线#75-#99（2023下半年） | 已完成 | 年计划 | JH030120230104-000719 | 测量 | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-31 | 2023-11-06 08:09:18 | 2023-11-06 08:26:23 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁嘉亮;张春勇;邓茂村;梁伟照 | 2023-11-06 08:26:00 | 2023-11-06 15:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-11-08 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-04 08:57:52 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002974 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:26 | 2023-11-03 08:35:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 08:14:00 | 2023-11-07 09:14:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002975 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-11-03 08:05:09 | 2023-11-03 08:37:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-11-07 10:17:00 | 2023-11-07 11:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-11-07 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:39:45 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000056 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-01 18:28:43 | 2023-11-02 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王晓海 | 2023-11-02 09:00:00 | 2023-11-02 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-03 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 01:56:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#48-#52、木麒乙线#48-#52、木犀甲线#48-#52、木犀乙线#48-#52塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-010709 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:22:48 | 2023-10-26 08:55:44 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新;钟辉 | 2023-10-26 08:56:28 | 2023-10-26 15:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 16:17:47 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木凯甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外检测：220kV木麒甲线#44-#47、木麒乙线#44-#47、木犀甲线#44-#47、木犀乙线#44-#47塔段测温； | 已完成 | 年计划 | JH030120230112-008892 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-20 | 2023-10-26 08:23:43 | 2023-10-26 08:56:43 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2023-10-26 08:57:11 | 2023-10-26 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2023-10-31 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-12 15:37:59 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
燕塘站（110kV天体林燕麒线）、麒燕终端塔（110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：燕塘站，麒燕终端塔 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003435 | 测量 | 2023-07-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-06-30 | 2023-07-05 08:46:59 | 2023-07-05 08:56:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-07-05 09:15:00 | 2023-07-05 11:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-07-05 14:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:34:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV绿岗乙线国际城甲支线 | 护套环流检测、终端红外检测、避雷器红外检测：110kV绿岗乙线国际城甲支线（2023年07-12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-011256 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-11 | 2023-10-18 08:58:13 | 2023-10-18 08:35:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;周俊丞 | 2023-10-18 08:35:00 | 2023-10-18 11:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-10-19 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-05 12:39:01 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线 | 护套环流检测、终端红外检测、避雷器红外检测：110kV从岗线（2023年07-12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-011252 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-11 | 2023-10-18 08:59:32 | 2023-10-18 09:20:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞;廖新明 | 2023-10-18 09:20:00 | 2023-10-18 11:33:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-10-19 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-05 12:37:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV兔万线 | 护套环流检测、终端红外检测、避雷器红外检测：110kV兔万线（2023年07-12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-011253 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-11 | 2023-10-18 08:55:22 | 2023-10-18 09:30:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞;廖新明 | 2023-10-18 09:15:00 | 2023-10-18 11:37:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2023-10-19 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-05 12:37:48 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV温城线 | 护套环流检测、终端红外检测、避雷器红外检测：110kV温城线（2023年07-12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-011249 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-11 | 2023-10-18 08:53:36 | 2023-10-19 09:04:24 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞;廖新明 | 2023-10-19 08:40:00 | 2023-10-19 11:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2023-10-19 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-05 12:37:03 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV绿水乙线国际城乙支线 | 护套环流检测、终端红外检测、避雷器红外检测：110kV绿水乙线国际城乙支线（2023年07-12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-011257 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 08:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-11 | 2023-10-18 09:00:41 | 2023-10-19 09:04:33 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;周俊丞 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 11:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2023-10-19 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-05 12:39:01 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从城线 | 护套环流检测、终端红外检测、避雷器红外检测：110kV从城线（2023年07-12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-010544 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 08:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-11 | 2023-10-18 08:56:47 | 2023-10-19 09:04:40 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;周俊丞 | 2023-10-19 09:10:00 | 2023-10-19 12:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2023-10-19 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-05 11:51:13 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000086 | 测量 | 2023-10-10 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-10-10 08:02:11 | 2023-10-10 09:10:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-10-10 09:00:00 | 2023-10-17 16:04:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-18 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-15 02:35:18 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
如意站、黄沙站、西关站、龙津站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002701 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-09 08:44:16 | 2023-10-09 15:52:11 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-11 09:52:00 | 2023-10-11 12:33:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-13 16:29:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮西线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002699 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-07 08:36:55 | 2023-10-09 08:41:39 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-11 09:47:00 | 2023-10-11 11:35:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-13 16:29:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002698 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-09 08:46:03 | 2023-10-09 15:48:31 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-10 10:49:00 | 2023-10-10 11:17:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-12 07:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
罗涌站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002703 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-10-09 08:45:42 | 2023-10-09 15:53:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2023-10-10 08:54:00 | 2023-10-10 10:17:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-12 07:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-16 10:22:43 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
京溪站（110kV茶犀京线、110kV犀京麒线、110kV犀京上龙线）、大佛寺终端塔（110kV茶犀京线、110kV犀茶线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、大佛寺终端塔、上元岗站、牛利岗站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000069 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-10 08:01:33 | 2023-10-09 08:33:05 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2023-10-09 09:00:00 | 2023-10-10 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-10 17:52:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 02:14:59 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000020 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-08 08:02:58 | 2023-10-08 14:58:03 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛 | 2023-10-08 08:58:00 | 2023-10-08 09:59:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-08 16:28:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 00:21:03 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000065 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-08 08:03:56 | 2023-10-08 08:16:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2023-10-08 09:00:00 | 2023-10-08 11:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-08 16:28:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 02:11:22 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线（10月第一次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301230927005327 | 测量 | 2023-10-01 08:00:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-28 | 2023-10-07 08:20:11 | 2023-10-07 08:39:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-10-07 08:40:00 | 2023-10-07 09:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-07 16:43:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-09-27 15:47:46 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站 | 已完成 | 年计划 | JH030120230115-000013 | 测量 | 2023-10-01 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-27 | 2023-10-07 08:23:46 | 2023-10-07 16:06:26 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛 | 2023-10-07 09:06:00 | 2023-10-07 11:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-07 16:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-01-15 00:10:37 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站 | 已完成 | 月计划 | JH030120230306-003363 | 测量 | 2023-10-07 08:30:00 | 2023-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-09-01 | 2023-10-07 08:39:14 | 2023-10-07 08:49:01 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2023-10-07 09:30:00 | 2023-10-07 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-10-07 16:32:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-03-06 13:01:45 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 接头红外
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
石环隧道#5出入口~#8出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004096 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-09-18 | 2023-12-14 08:04:03 | 2023-12-22 08:39:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2023-12-22 08:39:58 | 2023-12-22 11:38:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-12-23 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 11:34:28 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 接头红外检测：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）电缆接头红外检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000013 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:30 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:14:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）电缆接头红外检测（10-12月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000014 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-23 | 2023-12-18 16:52:32 | 2023-12-20 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚;王冠群;薛国彬;窄毅栋;周永发 | 2023-12-20 08:23:00 | 2023-12-21 15:26:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-12-22 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:14:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，10-12月）。 | 已完成 | 年计划 | JH030120230114-000093 | 测量 | 2023-12-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-29 | 2023-12-21 08:04:15 | 2023-12-21 09:11:45 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2023-12-21 09:30:00 | 2023-12-21 16:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-12-21 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-14 03:44:44 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯夏坪线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-004131 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-12-18 08:18:34 | 2023-12-18 08:37:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙;陈其来;刘子瑜 | 2023-12-18 09:04:00 | 2023-12-19 08:33:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2023-12-21 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 11:35:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 电缆接头红外检测：机场北隧道电缆接头红外检测工作（2023年12月） | 已完成 | 年计划 | JH030120221229-087133 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-11-27 | 2023-12-18 09:31:29 | 2023-12-18 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;衷颢元 | 2023-12-18 09:31:00 | 2023-12-18 15:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2023-12-18 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 16:09:42 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（7-12月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000002 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-20 08:43:52 | 2023-11-20 09:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:01:46 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 接头红外检测：合和隧道电缆接头红外检测（7-12月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000003 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-20 08:43:52 | 2023-11-20 09:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:01:46 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（7-12月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | JH030120230103-000001 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-20 08:43:52 | 2023-11-20 09:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;薛国彬;钟誌 | 2023-11-20 08:37:00 | 2023-11-20 14:43:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-03 00:01:46 | 计划性 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线 | 接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（11-12月） | 已完成 | 月计划 | JH030120230305-001693 | 测量 | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-10-23 | 2023-11-02 18:31:38 | 2023-11-10 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李华英;李濛;黄炜恒 | 2023-11-03 14:00:00 | 2023-11-03 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2023-11-10 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-03-05 23:51:35 | 计划性 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否

## 局放测试
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV天体林太线、110kV猎雅凌线 | 局放测试：110kV天体林太线、110kV猎雅凌线接头局放测量。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231215032738 | 测量 | 2023-12-18 08:30:00 | 2023-12-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-15 | 2023-12-15 12:48:22 | 2023-12-18 08:56:00 | 李濛 | 13163283118 | 卢润戈;谢文卓 | 2023-12-18 09:07:00 | 2023-12-19 16:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 卢润戈 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S2-103 | 优 | 卢润戈 | 2023-12-20 09:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 12:46:34 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV天体林太线 | 局放测试：110kV天体林太线太古隧道内接头局放测量。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231212026202 | 测量 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-12 | 2023-12-13 08:36:41 | 2023-12-14 14:39:15 | 李濛 | 13163283118 | 卢润戈;谢文卓 | 2023-12-14 14:44:00 | 2023-12-14 16:43:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 卢润戈 | 低 | 39.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S2-085 | 优 | 卢润戈 | 2023-12-18 18:18:00 | 已完工 |  | 2023-12-12 14:52:27 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 局放测试：220kV芳昌甲线电缆线路X光检测 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002931 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-12-07 08:06:56 | 2023-12-08 08:27:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;江海峰 | 2023-12-08 09:20:00 | 2023-12-08 10:10:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S2-036 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-08 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:34:53 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 现场安全督查：110kV镜合龙凤文线电缆线路局放测试、文旅隧道出入口安装防洪挡板监护（11月8日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231108001671 | 配合(非生产) | 2023-11-06 08:30:00 | 2023-11-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-08 | 2023-11-08 10:31:48 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-11-08 08:55:00 | 2023-11-08 16:55:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 |  |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-13 11:17:00 |  |  | 2023-11-08 10:30:49 |  |  | 按计划完成任务 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线 | 现场安全督查：110kV镜合龙凤文线电缆线路局放测试现场监护（11月6日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231106003015 | 配合(非生产) | 2023-11-06 08:30:00 | 2023-11-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-11-06 | 2023-11-06 11:31:15 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-11-06 08:56:00 | 2023-11-06 16:56:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2023-11-13 11:17:00 |  |  | 2023-11-06 11:29:48 |  |  | 按计划完成任务 |  | 广州供电局 | 否
花都区、白云区 | 现场安全督查：1.110kV茶均线#25塔。2.110kV镜合龙凤文线电缆线路沿线局放测试。3.110kV车新镜线#24塔-#33塔。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231025010870 | 配合(非生产) | 2023-11-01 08:00:00 | 2023-11-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-08 16:05:53 |  | 严石广 | 13802514152 | 刘海康;刘绮锋 | 2023-11-06 08:40:00 | 2023-11-06 14:10:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 低 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 严石广 | 2023-11-08 16:27:00 |  | 已审批 | 2023-10-25 16:30:43 |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 现场安全督察：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线以上电缆线路局放测试 。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231027007125 | 配合(非生产) | 2023-10-27 08:00:00 | 2023-11-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-10-27 14:17:23 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2023-10-27 09:45:00 | 2023-10-27 14:29:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  |  |  | 优 | 严石广 | 2023-10-31 08:33:00 |  |  | 2023-10-27 14:17:10 |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市白云区 | 对外联系：电缆局放测试现场联系。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231008003989 | 其他(生产) | 2023-10-08 08:00:00 | 2023-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-08 | 2023-10-08 14:17:28 | 2023-10-08 08:10:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2023-10-08 08:10:00 | 2023-10-08 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2023-10-09 08:04:00 | 执行中 |  | 2023-10-08 14:17:10 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 局放测试：220kV芳昌甲线电缆线路X光检测 | 已完成 | 年计划 | JH030120230116-002931 | 测量 | 2023-12-01 08:00:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-30 | 2023-12-07 08:06:56 | 2023-12-08 08:27:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;江海峰 | 2023-12-08 09:20:00 | 2023-12-08 10:10:00 | 手工录入 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2023-12-S2-036 | 优 | 刘汉章 | 2023-12-08 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-01-16 10:34:53 | 临时性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV天体林太线 | 局放测试：110kV天体林太线太古隧道内接头局放测量。 | 执行中 | 周计划 | SCWH0301231212026202 | 测量 | 2023-12-14 08:30:00 | 2023-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-12 | 2023-12-13 08:36:41 | 2023-12-14 14:39:15 | 李濛 | 13163283118 | 卢润戈;谢文卓 |  |  | 手工录入 | 卢润戈 | 主网
110kV罗横贝浔甲线，110kV鹿秀文盘伍线 | 现场安全督查：110kV罗横贝浔甲线，110kV鹿秀文盘伍线电缆线路局放测试。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231124016756 | 配合(非生产) | 2023-11-27 08:00:00 | 2023-12-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-11-24 | 2023-11-24 17:05:03 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2023-11-27 09:09:00 | 2023-11-27 12:09:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV镜合龙凤文线 | 现场安全督查：110kV及以上电缆线路局放测试：110kV镜合龙凤文线电缆线路局放测试现场监护（11月7日）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024012074 | 配合(非生产) | 2023-11-04 11:00:00 | 2023-11-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-27 09:30:20 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2023-11-07 09:30:00 | 2023-11-07 16:30:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网
110kV镜合龙凤文线 | 现场安全督查：110kV镜合龙凤文线电缆线路局放测试现场监护（11月10日）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024012086 | 配合(非生产) | 2023-11-10 11:00:00 | 2023-11-14 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-10-25 | 2023-11-27 09:23:11 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-11-10 11:05:00 | 2023-11-10 14:00:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网
花都区 | 现场安全督查：空金甲乙线局放测试工作现场监护 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231025006750 | 配合(非生产) | 2023-11-01 08:30:00 | 2023-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-26 | 2023-11-16 17:11:54 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2023-11-08 09:12:00 | 2023-11-09 15:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网
110kV林乐公线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV文林线 | 现场安全督查：110kV林乐公线、110kV文林线、110kV车平文线车平段、110kV田平文线田平段电缆局放测试监护（9月7日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011534 | 配合(非生产) | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-25 | 2023-09-11 21:12:45 |  | 周永发 | 18611135105 |  | 2023-09-07 09:07:00 | 2023-09-07 18:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
110kV林军线;110kV林军芙线;110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV车新镜线;110kV车金甲线;110kV镜岑线;110kV车金乙线 | 现场安全督查：110kV林军芙线军芙段、110kV林军芙线杨屋甲支线、110kV林军芙线林军段2、110kV林军线林军段2、110kV林军线杨屋乙支线、110kV炭九乙线马溪丙支线、110kV车新镜线新镜段、110kV车金甲线、110kV车金乙线、110kV镜岑线电缆局放测试监护（9月6日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011533 | 配合(非生产) | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-25 | 2023-09-11 21:15:57 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-09-06 08:20:00 | 2023-09-06 16:21:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
110kV镜畔新线;110kV车新镜线 | 现场安全督查：110kV车新镜线新镜段、镜畔新线镜畔段电缆局放测试监护（9月5日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011526 | 配合(非生产) | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-25 | 2023-09-11 21:17:15 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-09-05 08:22:00 | 2023-09-05 17:22:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 现场安全督查：110kV车金甲乙线电缆局放测试监护（9月7日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011524 | 配合(非生产) | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-25 | 2023-09-11 21:17:51 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-09-07 08:21:00 | 2023-09-07 17:21:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 现场安全督查：220kV花文甲乙线、文田甲乙线局放测试现场监护（9月12日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011539 | 配合(非生产) | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-25 | 2023-09-12 09:39:13 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-09-12 08:20:00 | 2023-09-12 17:20:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
110kV镜畔新线;110kV车新镜线;110kV田平文线;110kV文林线 | 现场安全督查：110kV车新镜线新镜段、镜畔新线镜畔段、文林线、田平文线田平段电缆局放测试监护（9月4日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011538 | 配合(非生产) | 2023-09-01 08:30:00 | 2023-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-25 | 2023-09-11 21:16:41 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-09-04 08:22:00 | 2023-09-04 16:22:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
110kV车平文线;110kV车新镜线;110kV田平文线;110kV镜岑线 | 现场安全督查：110kV镜岑线、车新镜线新镜段、车平文线车平段、田平文线田平段电缆局放测试监护（8月31日）。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230831-001238 | 配合(非生产) | 2023-08-28 08:30:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-08-31 | 2023-08-31 20:22:42 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-08-31 08:35:00 | 2023-08-31 16:55:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网
广州市花都区 | 现场安全督查：110kV镜福甲乙线、林乐公线、车金甲乙线电缆局放测试。（8月28日） | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011508 | 配合(非生产) | 2023-08-01 08:30:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-25 | 2023-08-29 08:20:40 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-08-28 08:35:00 | 2023-08-28 16:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
110kV林军线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 现场安全督查：110kV林乐公线、林军芙线林军段、林军线林军段、炭九乙线马溪丙支线、车金甲乙线、文公甲乙线T公段、车新镜线岑镜乙支线电缆局放测试监护（8月30日）。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230830-001124 | 配合(非生产) | 2023-08-28 08:30:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-08-30 | 2023-08-30 09:24:05 |  | 王雁南 | 18824180617 |  | 2023-08-30 08:35:00 | 2023-08-30 16:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网
110kV林军线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 现场安全督查：110kV林乐公线、林军芙线林军段、林军线林军段、炭九乙线马溪丙支线、车金甲乙线、文公甲乙线T公段、车新镜线岑镜乙支线电缆局放测试（8月29日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230625-023341 | 配合(非生产) | 2023-08-09 07:00:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-06-27 | 2023-08-30 08:42:01 |  | 王雁南 | 18824180617 | 周永发 | 2023-08-29 08:45:00 | 2023-08-29 16:55:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网
市内 | 项目现场跟进:1.输电二所220kV线路杆塔防坠落装置安装：220kV木犀乙线#03、#41、#43塔防坠落装置安装。输电二所浔峰隧道轨道机器人系统建设：输电二所浔峰隧道轨道机器人系统建设（黄有生）。2.输电二所110kV猎潭线电缆更换抢修：110kV猎潭线间隔GIS回收SF6气体、抽真空，安装内部电缆头导体、电缆耐压、局放试验（刘东林）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230719-005995 | 其他(生产) | 2023-08-21 08:00:00 | 2023-08-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2023-08-18 | 2023-08-25 16:10:48 | 2023-08-26 08:00:00 | 黄有生 | 13543434082 | 刘东林 | 2023-08-26 08:10:00 | 2023-08-26 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网
花都区 | 其他班组工作：局放测试跟进 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-011894 | 其它(非生产) | 2023-08-01 08:00:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-07-28 | 2023-08-24 14:38:49 |  | 沈达 | 18813291117 |  | 2023-08-21 08:31:00 | 2023-08-25 15:32:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网
广州市花都区 | 对外联系：电缆局放现场带路联系协调（8月17日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-012551 | 其他(生产) | 2023-08-01 08:30:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-28 | 2023-08-17 08:52:35 | 2023-08-18 08:10:00 | 周永发 | 18611135105 | 张礼树 | 2023-08-17 08:14:00 | 2023-08-17 15:29:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
广州市花都区 | 对外联系：电缆局放带外委看现场（8月15日）。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230724-012554 | 其他(生产) | 2023-08-01 08:30:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-07-28 | 2023-08-16 09:12:03 | 2023-08-16 08:00:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 钟誌 | 2023-08-16 09:09:00 | 2023-08-16 16:09:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网
从化 | 对外联系：110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆线路局放测试现场跟进 | 已完成 | 周计划 | JH030120230809-000200 | 其他(生产) | 2023-08-09 08:30:00 | 2023-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-09 | 2023-08-09 08:38:02 | 2023-08-09 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2023-08-09 08:40:00 | 2023-08-09 17:21:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网
110kV绿水乙线国际城乙支线 | 110kV绿水乙线国际城乙支线电缆局放试验检测现场跟进 | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-011354 | 测量 | 2023-08-01 08:30:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-24 | 2023-08-15 14:59:25 | 2023-08-09 10:03:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2023-08-09 10:03:00 | 2023-08-09 15:00:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网
110kV绿岗乙线国际城甲支线 | 110kV绿岗乙线国际城甲支线电缆局放试验检测现场跟进 | 已完成 | 年计划 | JH030120230105-011307 | 测量 | 2023-08-01 08:30:00 | 2023-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-07-24 | 2023-08-15 14:59:52 | 2023-08-09 10:03:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2023-08-09 10:03:00 | 2023-08-09 15:00:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网
220kV凯航甲线 | 现场安全督查：220kV凯航甲线电缆线路局放测试。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230727-000223 | 配合(生产) | 2023-08-01 08:00:00 | 2023-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-08-09 | 2023-08-11 12:01:56 | 2023-08-11 16:15:00 | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2023-08-10 09:15:00 | 2023-08-10 14:15:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV凯鹤泰集线、110kV嘉集线利海乙支线 | 局放测试：110kV凯鹤泰集线、110kV嘉集线利海乙支线变电站内局放测试 | 已完成 | 周计划 | JH030120230803-003933 | 测量 | 2023-08-08 08:00:00 | 2023-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-08-03 | 2023-08-08 08:12:24 | 2023-08-08 08:20:00 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;张春勇;刘子瑜;陈其来 | 2023-08-08 09:20:00 | 2023-08-08 16:50:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网
天河区 | 现场安全督查：1.110kV猎潭线土建施工，电缆支架安装。2。110kV潭双乙线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线、110kV天金林花线、110kV猎天金环龙线电缆线路局放测试。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230627-005936 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-07-21 | 2023-07-27 08:39:30 | 2023-07-27 08:39:00 | 严石广 | 13802514152 | 梁钧豪 | 2023-07-27 08:45:00 | 2023-07-27 11:55:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV潭双乙线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线、110kV天金林花线、110kV猎天金环龙线 | 现场安全督查：110kV潭双乙线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线、110kV天金林花线、110kV猎天金环龙线电缆线路局放测试。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230627-005868 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-07-14 | 2023-07-19 16:46:00 | 2023-07-21 16:51:00 | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2023-07-20 08:51:00 | 2023-07-20 14:51:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV嘉龙线龙保甲支线、110kV汉嘉线龙保乙支线、110kV凯陈夏苗航线 | 现场安全督查：110kV嘉龙线龙保甲支线、110kV汉嘉线龙保乙支线、110kV凯陈夏苗航线陈田站段电缆线路局放测试电缆线路局放测试 | 已完成 | 周计划 | JH030120230627-005872 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-07-14 | 2023-07-19 08:32:02 | 2023-07-21 08:39:00 | 陈凯楠 | 13760797903 | 梁钧豪 | 2023-07-20 08:32:00 | 2023-07-20 14:40:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV嘉集线利海乙支线、110kV嘉集线 | 现场安全督查：110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV嘉集线利海乙支线、110kV嘉集线电缆线路局放测试。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230627-005869 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-07-14 | 2023-07-19 16:44:01 | 2023-07-21 08:10:00 | 严石广 | 13802514152 | 梁钧豪 | 2023-07-20 08:45:00 | 2023-07-20 14:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV凯陈夏苗航线凯陈段、110kV航隆城线隆城段、110kV航城线、110kV汉马线 | 现场安全督查：110kV凯陈夏苗航线凯陈段、110kV航隆城线隆城段、110kV航城线、110kV汉马线电缆线路局放测试。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230627-005849 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-06-27 | 2023-07-11 16:18:38 | 2023-07-14 15:15:00 | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2023-07-10 08:45:00 | 2023-07-10 15:17:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV旋石线、110kV凯石线、110kV凯夏坪线凯夏段、110kV凯鹤线、110kV凯鹤泰集线凯鹤段、110kV凯陈夏隆线凯夏段、110kV凯坪棠线凯坪段、110kV嘉马岭线石马甲支线。 | 现场安全督查：110kV旋石线、110kV凯石线、110kV凯夏坪线凯夏段、110kV凯鹤线、110kV凯鹤泰集线凯鹤段、110kV凯陈夏隆线凯夏段、110kV凯坪棠线凯坪段、110kV嘉马岭线石马甲支线电缆线路局放测试。。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230627-005955 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-07-10 | 2023-07-11 16:19:57 | 2023-07-12 14:25:00 | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2023-07-11 09:26:00 | 2023-07-11 14:26:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
白云区 | 现场安全督查：110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线电缆线路局放测试。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230627-005843 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-06-27 | 2023-07-10 08:45:04 | 2023-07-12 14:24:00 | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2023-07-10 09:25:00 | 2023-07-10 14:25:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
110kV汉云乙线、110kV汉太线、110kV嘉马岭线、110kV嘉石线丌架构架 | 现场安全督查：1.110kV汉云乙线、110kV汉太线电缆线路局放测试。2.110kV嘉马岭线#02-#03。#08-#10塔，110kV嘉石线丌架构架-#01塔段超高树木修剪。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230627-005840 | 配合(生产) | 2023-07-01 08:00:00 | 2023-07-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2023-06-27 | 2023-07-10 08:49:25 | 2023-07-10 08:30:00 | 严石广 | 13802514152 |  | 2023-07-10 08:45:00 | 2023-07-10 14:10:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网
市内 | 项目现场跟进:输电二所110kV泮南源乙线电缆改造工程容：110kV泮南源乙线环流、局放装置安装。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230424-010558 | 其他(生产) | 2023-05-15 08:00:00 | 2023-05-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2023-05-09 | 2023-05-18 14:02:59 | 2023-05-18 08:53:00 | 俞涵 | 18813299287 |  | 2023-05-18 09:53:00 | 2023-05-18 16:54:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网
市内 | 项目现场跟进:输电二所110kV泮南源乙线电缆改造工程容：110kV泮南源乙线环流、局放装置安装。，项目退料仓库清点 | 已完成 | 月计划 | JH030120230424-010541 | 其他(生产) | 2023-05-15 08:00:00 | 2023-05-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2023-05-09 | 2023-05-17 08:14:04 | 2023-05-17 09:01:00 | 俞涵 | 18813299287 | 黎贤标 | 2023-05-17 09:02:00 | 2023-05-17 16:02:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网
市内 | 项目现场跟进:输电二所110kV泮南源乙线电缆改造工程容：110kV泮南源乙线环流、局放装置安装。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230424-010553 | 其他(生产) | 2023-05-15 08:00:00 | 2023-05-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2023-05-09 | 2023-05-16 08:17:29 | 2023-05-16 08:18:00 | 俞涵 | 18813299287 |  | 2023-05-16 09:01:00 | 2023-05-16 16:01:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网
市内 | 项目现场跟进:输电二所110kV泮南源乙线电缆改造工程：110kV泮南源乙线电缆耐压试验、局放试验。奥林隧道内环境监控系统接入。 | 已完成 | 月计划 | JH030120230327-012927 | 其他(生产) | 2023-04-24 08:00:00 | 2023-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2023-04-20 | 2023-04-27 14:57:10 | 2023-04-27 16:11:00 | 刘东林 | 13660227927 |  | 2023-04-28 09:00:00 | 2023-04-28 16:37:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网
环风站 | 局放测试：110kV天环龙永乙线电缆局放、紫外测试。 | 已完成 | 周计划 | JH030120230210-011497 | 预试 | 2023-02-13 08:30:00 | 2023-02-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-02-10 | 2023-02-13 08:10:19 | 2023-02-13 09:00:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈;黄炜恒 | 2023-02-13 09:30:00 | 2023-02-13 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网
| 110kV天体林太线、110kV猎雅凌线带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-12-S2-103 | [14 empty] | 2023-12-18 10:04 | 2023-12-19 16:40
| 110kV天体林太线带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-12-S2-085 | [14 empty] | 2023-12-14 14:44 | 2023-12-14 16:43
| 220kV镜田甲线：220kV镜田甲线电缆#01头（新建）至电缆#02头（新建）电缆线路局放及耐压试验。 220kV镜田乙线：220kV镜田乙线电缆#01头（新建）至电缆#02头（新建）电缆线路局放及耐压试验。 | 填写 | 线路第一种工作票
| 110kV文游田龙线游田龙段电缆#01头至田心站至龙口站段线路：110kV 文游田龙线田龙段田心站电缆#01头（新建）至龙口站电缆#02头（新建）电缆线路局放及耐压试验。 110kV田龙甲线：110kV田龙甲线电缆#01头（新建）至电缆#02头（新建）电缆线路局放及耐压试验。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-12-S1-030 | [14 empty] | 2023-12-06 14:07 | 2023-12-07 08:46
| 110kV 文游田龙线游田段电缆#01头至110kV文游田龙线游田段电缆02头（新建）电缆耐压及局放试验、外护套试验。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-12-S1-006 | [14 empty] | 2023-12-04 16:17 | 2023-12-05 08:11
| 220kV文旅站220kV文田乙线电缆01头至220kV田心站220kV文田乙线电缆02头（新建）电缆外护套试验、耐压及局放试验。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-11-S1-224 | [14 empty] | 2023-11-30 13:14 | 2023-12-02 16:00
| 110kV鹿秀文盘伍线带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-11-S2-178 | [14 empty] | 2023-11-27 10:05 | 2023-11-27 11:20
| 110kV罗横贝浔甲线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-11-S2-180 | [14 empty] | 2023-11-27 14:10 | 2023-11-27 15:33
| 110kV空机线电缆线路交流耐压试验、局放测试。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-11-S1-131 | [14 empty] | 2023-11-18 12:08 | 2023-11-18 18:01
| 110kV金机线电缆线路交流耐压试验、局放测试。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-11-S1-021 | [14 empty] | 2023-11-06 10:55 | 2023-11-07 16:08
| 110kV空金甲线、110kV空金乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-11-S2-032 | [14 empty] | 2023-11-08 09:13 | 2023-11-09 10:34
| 110kV镜合龙凤文线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-11-S2-021 | [14 empty] | 2023-11-06 09:30 | 2023-11-10 17:04
| 110kV汉嘉线临移乙支线电缆耐压、局放试验及试验设备吊装。 | 填写 | 线路第一种工作票
| 220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、220kV罗伍线、220kV罗鹿线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-11-S2-008 | [14 empty] | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-08 15:00
| 220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-11-S2-017 | [14 empty] | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-07 15:17
| 220kV文田甲线文旅站220kV文田甲线电缆01头至田心站文田甲线电缆02头（新建）段电缆外护套试验、耐压局放试验。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-11-S1-014 | [14 empty] | 2023-11-03 21:41 | 2023-11-04 10:04
| 110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV区鹿线、110kV棠汇华石线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV西流盘秀鹿线、110kV永区线、110kV潭城线、110kV永区东线、110kV伍文东永线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-10-S2-143 | [14 empty] | 2023-10-30 09:30 | 2023-11-01 17:00
| 110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV石岭线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-10-S2-145 | [14 empty] | 2023-10-31 10:10 | 2023-11-02 15:30
| 110kV石槎线槎头站至石槎线电缆01头段线路电缆交流耐压、局放试验。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-10-S1-122 | [14 empty] | 2023-10-31 11:38 | 2023-10-31 16:03
| 110kV航远桂线、110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线、110kV泮如黄线、110kV泮西线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV西罗甲线、110kV西罗乙线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮金流线、110kV罗流盘金线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV芳联福聚线、110kV罗横贝浔乙线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-10-S2-096 | [14 empty] | 2023-10-23 11:18 | 2023-11-03 14:38
| 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮金线、110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV罗横贝浔甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV芳联福线、110kV石岭线、110kV航景线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-10-S2-032 | [14 empty] | 2023-10-16 10:20 | 2023-10-30 16:00
| 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV犀永甲线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-09-S2-138 | [14 empty] | 2023-10-11 10:02 | 2023-10-11 17:00
| 110kV罗石线槎头站至槎头支线电缆01头段线路电缆耐压、局放试验。 | 待许可 | 线路第一种工作票 | 2023-09-S1-099
| 110kV石棠坪远航线石井站至#12终端塔至槎头站电缆02头段线路及110kV石棠远桂线电缆耐压、局放试验。 | 待许可 | 线路第一种工作票 | 2023-09-S1-073
| 110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线、110kV潭杨中线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅甲线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV猎太体线、110kV天金林花线、110kV棠员东线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV潭石五华麒线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-09-S2-033 | [14 empty] | 2023-09-11 10:00 | 2023-09-25 15:00
| 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线、220kV凯航甲线、220kV凯航乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-09-S2-024 | [14 empty] | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-13 14:11
| 220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-09-S2-043 | [14 empty] | 2023-09-12 09:10 | 2023-09-12 16:19
| 110kV空机线、110kV空九乙线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-09-S2-021 | [14 empty] | 2023-09-12 09:29 | 2023-09-12 15:05
| 110kV车新镜线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜畔新线、110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV田平文线、110kV林军线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-092 | [14 empty] | 2023-08-28 09:47 | 2023-09-05 14:20
| 110kV林乐公线、110kV文林线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV林军芙线、110kV林军线、110kV炭九乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-093 | [14 empty] | 2023-08-28 09:15 | 2023-09-08 14:55
| 110kV车新镜线、110kV镜岑线、110kV车金甲线、110kV车金乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-094 | [14 empty] | 2023-08-28 09:05 | 2023-09-07 10:19
| 110kV猎潭线电缆线路交流耐压试验、局放测试。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-08-S1-029 | [14 empty] | 2023-08-25 09:23 | 2023-08-25 20:11
| 110kV空机线、110kV空九乙线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-067 | [14 empty] | 2023-08-21 09:53 | 2023-08-25 14:11
| 110kV凯陈夏苗航线、110kV汉嘉线、110kV郭嘉线、110kV郭北泉线、110kV凯陈夏隆线、110kV凯坪棠线、110kV凯石线、110kV旋石线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-044 | [14 empty] | 2023-08-14 10:17 | 2023-08-24 14:47
| 110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV嘉石线、110kV凯鹤线、110kV凯鹤泰集线、110kV嘉集线、110kV茶均线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-045 | [14 empty] | 2023-08-14 09:03 | 2023-08-24 13:06
| 110kV凯鹤泰集线、110kV嘉集线利海乙支线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-023 | [14 empty] | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 12:09
| 110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线、110kV潭杨中线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅甲线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV猎太体线、110kV天金林花线、110kV棠员东线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV潭石五华麒线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-013 | [14 empty] | 2023-08-07 10:20 | 2023-08-18 15:40
| 110kV绿岗乙线、110kV绿水乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-08-S2-012 | [14 empty] | 2023-08-09 10:10 | 2023-08-09 15:20
| 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线、220kV石凯甲线、220kV石凯乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-07-S2-142 | [14 empty] | 2023-08-07 09:01 | 2023-08-10 15:10
| 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV凯航甲线、220kV凯航乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-07-S2-140 | [14 empty] | 2023-08-07 09:24 | 2023-08-10 14:42
| 110kV航苗隆线、110kV航隆城线、110kV凯陈夏苗航线、110kV嘉龙线、110kV汉嘉线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线、110kV航城线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-07-S2-074 | [14 empty] | 2023-07-18 09:06 | 2023-07-28 17:25
| 110kV嘉马岭线、110kV旋石线、110kV井马岭线、110kV凯石线、110kV嘉石线、110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV凯鹤线、110kV凯鹤泰集线、110kV嘉集线、110kV茶均线、110kV凯陈夏隆线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-07-S2-075 | [14 empty] | 2023-07-28 09:20 | 2023-07-28 14:04
| 110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线、110kV潭杨中线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅甲线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV猎太体线、110kV天金林花线、110kV棠员东线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV潭石五华麒线电缆段带电局放测试工作。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-07-S2-073 | [14 empty] | 2023-07-17 10:04 | 2023-07-28 11:20
| 110kV航苗隆线、110kV航隆城线、110kV凯陈夏苗航线、110kV嘉龙线、110kV汉嘉线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV汉马线、110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线、110kV航城线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-07-S2-035 | [14 empty] | 2023-07-10 09:01 | 2023-07-13 14:38
| 110kV汉云乙线、110kV汉太线、110kV嘉马岭线、110kV旋石线、110kV井马岭线、110kV凯石线、110kV嘉石线、110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV凯鹤线、110kV凯鹤泰集线、110kV嘉集线、110kV茶均线、110kV凯陈夏隆线电缆线路局放测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-07-S2-036 | [14 empty] | 2023-07-10 09:01 | 2023-07-13 14:38
| 110kV泮南源乙线测温光纤、局放采集装置、接地电流采集装置、精确故障定位系统等在线监测装置安装。 | 已作废 | 线路第二种工作票 | 2023-06-S2-029
| 110kV潭城线耐压及局放试验工作。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-05-S1-133 | [14 empty] | 2023-06-01 10:54 | 2023-06-01 16:28
| 110kV郭嘉线广北泉溪甲支线电缆耐压试验及局放试验 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-05-S1-121 | [14 empty] | 2023-05-27 11:01 | 2023-05-27 15:34
| 110kV郭嘉线广北泉溪甲支线电缆耐压试验及局放试验 | 已作废 | 线路第一种工作票 | 2023-05-S1-118
| 110kV郭江线广北泉溪乙支线电缆耐压试验及局放试验。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-05-S1-082 | [14 empty] | 2023-05-18 14:26 | 2023-05-18 21:53
| 110kV泮南源乙线测温光纤、局放采集装置、接地电流采集装置、精确故障定位系统等在线监测装置安装。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-05-S2-057 | [14 empty] | 2023-05-11 11:22 | 2023-05-25 14:53
| 110kV泮南源乙线电缆线路交流耐压试验、局放测试。 | 工作终结 | 线路第一种工作票 | 2023-04-S1-172 | [14 empty] | 2023-04-28 10:09 | 2023-04-28 17:27
| 110kV天环龙永乙线电缆局放、紫外测试。 | 工作终结 | 线路第二种工作票 | 2023-02-S2-031 | [14 empty] | 2023-02-13 09:45 | 2023-02-13 11:40

## 气体测试
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 需要工器具 | 纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 实施方式 | 工作结果 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 备注 | 供电局 | 是否超期
110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线 | SF6气体测试：110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231122000893 | 测量 | 2023-11-23 08:30:00 | 2023-11-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-11-22 | 2023-11-22 09:07:55 | 2023-11-23 10:13:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈;周卓蓓 | 2023-11-23 10:20:00 | 2023-11-23 12:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 卢润戈 | 低 | 26.0 | 自主开展 |  | 2023-11-S2-176 | 优 | 卢润戈 | 2023-11-24 17:40:00 | 已完工 |  | 2023-11-22 09:06:33 | 临时性 | 合格 | 广州供电局 | 否
110kV罗流盘金线;110kV石棠坪远航线;110kV泮金流线;110kV伍龙关泮线;110kV三景桂线;110kV罗横贝浔甲线;110kV石棠远桂线 | SF6气体测试：110kV罗流盘金线、110kV石棠坪远航线、110kV泮金流线、110kV伍龙关泮线、110kV三景桂线、110kV罗横贝浔甲线、110kV石棠远桂线高压电缆T接筒SF6气体测试（2023年）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301231024000176 | 测量 | 2023-10-31 08:00:00 | 2023-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-10-27 | 2023-10-27 14:06:33 | 2023-10-31 08:29:33 | 林杰 | 13922126058 |  | 2023-10-31 09:20:00 | 2023-10-31 16:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2023-10-S2-162 | 优 | 刘汉章 | 2023-10-31 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-24 08:28:34 | 计划性 | 合格 | 广州供电局 | 否

## Sheet1
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期(自动计算） | 实际结束日期(自动计算） | 实际完成数 (自动计算） | 合格数量 (自动计算） | 完成率 (自动计算） | 合格率 (自动计算） | 备注（异常情况、未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态
1 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成
2 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成
3 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成
4 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成
5 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成
6 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-31 09:00:00 | 2023-01-31 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000075 | 已完成
8 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成
9 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成
10 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成
11 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成
12 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
13 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-01-09 08:40:00 | 2023-01-09 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230109-003917 | 已完成
14 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成
15 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成
16 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成
17 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成
18 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
19 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成
20 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成
21 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成
22 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成
23 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成
24 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
25 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 08:35:00 | 2023-02-23 09:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001557 | 已完成
26 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-05 10:00:00 | 2023-07-05 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成
27 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001563 | 已完成
28 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成
29 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-02-15 09:30:00 | 2023-02-24 12:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221226-036744 | 已完成
30 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成
31 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
32 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
33 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
34 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
35 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
36 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-03-28 09:10:00 | 2023-03-28 15:59:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000004 | 已完成
37 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
38 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
39 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成
40 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
41 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 110kV天环龙永乙线T环段02头A相电缆瓷套本体不同位置温差为3.8℃（重大） | 已系统核查 | 已完成
42 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-28 09:10:00 | 2023-03-28 15:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000004 | 已完成
43 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
44 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
45 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成
46 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
47 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
48 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成
49 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
50 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-05 10:00:00 | 2023-07-05 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成
51 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
52 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-05 10:00:00 | 2023-07-05 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000009 | 已完成
53 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
54 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成
55 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成
56 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
57 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成
58 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
59 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 09:30:00 | 2023-02-23 10:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
60 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成
61 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 14:30:00 | 2023-06-05 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001568 | 已完成
62 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-13 08:33:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001566 | 已完成
63 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-22 09:00:00 | 2023-09-22 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001561 | 已完成
64 | 预试 | 110kV | 西流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
65 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-31 15:14:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
66 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成
67 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-06-06 09:05:00 | 2023-06-06 11:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000061 | 已完成
68 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
69 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成
70 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
71 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 16:00:00 | 2023-02-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
72 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230114-000095 | 已完成
73 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成
74 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
75 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成
76 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-23 16:00:00 | 2023-02-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
78 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-28 10:30:00 | 2023-04-28 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230114-000095 | 已完成
79 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成
80 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
81 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成
82 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-02-23 16:00:00 | 2023-02-23 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
84 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成
85 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成
86 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
87 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2023-09-11 08:45:00 | 2023-09-11 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001576 | 已完成
88 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
90 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-25 10:00:00 | 2023-04-25 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000010 | 已完成
91 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成
92 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
93 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成
94 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
95 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 14:10:00 | 2023-02-16 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
96 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 08:36:57 | 2023-04-25 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001565 | 已完成
97 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-05 15:30:00 | 2023-06-05 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001573 | 已完成
98 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 08:40:00 | 2023-07-27 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001577 | 已完成
99 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:10:00 | 2023-09-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-001567 | 已完成
100 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成
102 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-04-14 08:45:00 | 2023-04-14 11:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000076 | 已完成
103 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-06-05 12:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000090 | 已完成
104 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成
105 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000093 | 已完成
106 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
107 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成
108 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-17 10:00:00 | 2023-08-17 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000104 | 已完成
109 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成
110 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
111 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成
112 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
113 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
114 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000090 | 已完成
115 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-17 10:00:00 | 2023-08-17 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000104 | 已完成
116 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
117 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成
118 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003414 | 已完成
119 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
120 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
121 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
122 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
123 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成
124 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-25 10:12:00 | 2023-05-25 15:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230522-008213 | 已完成
125 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
126 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
127 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成
129 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成
130 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成
131 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000066 | 已完成
132 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成
133 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
134 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
135 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成
136 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
137 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
138 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
139 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
141 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成
142 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
143 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
144 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
145 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成
147 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成
148 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
149 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成
150 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
151 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
152 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
153 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
154 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
155 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成
156 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
157 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成
158 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成
159 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
160 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
161 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成
162 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
163 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成
164 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成
165 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
166 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
167 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 14:00:00 | 2023-04-26 16:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000029 | 已完成
168 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
169 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成
170 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成
171 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
172 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
173 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 10:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000042 | 已完成
174 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
175 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
176 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
177 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成
179 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 10:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000042 | 已完成
180 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
181 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
182 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
183 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成
185 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成
186 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
187 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成
188 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成
189 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
191 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成
192 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成
193 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
194 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
195 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-01-29 09:00:00 | 2023-01-29 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
197 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成
198 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成
199 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
200 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
201 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
202 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 12:06:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
203 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成
204 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成
205 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
206 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
207 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
208 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-02-17 08:13:00 | 2023-02-17 12:06:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
209 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成
210 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-05-24 09:00:00 | 2023-05-25 11:29:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006686 | 已完成
211 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
212 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
213 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
214 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成
215 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成
216 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成
217 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
218 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
219 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成
220 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
221 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
222 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-20 09:20:00 | 2023-03-21 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003434 | 已完成
223 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
224 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-20 09:20:00 | 2023-03-21 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003434 | 已完成
225 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
226 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-02-10 08:46:00 | 2023-02-10 11:50:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
227 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成
228 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-06 09:05:00 | 2023-06-06 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000057 | 已完成
229 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
230 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
231 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
232 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
233 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230115-000092 | 已完成
234 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-16 09:36:00 | 2023-06-16 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000098 | 已完成
235 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成
236 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-13 14:30:00 | 2023-09-13 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003422 | 已完成
237 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
238 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-26 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000100 | 已完成
239 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
240 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
241 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
242 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成
243 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
244 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
245 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
246 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
247 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
248 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成
249 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
250 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
251 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
252 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
253 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-03 08:36:23 | 2023-02-07 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
254 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-19 09:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000087 | 已完成
255 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-06 09:00:00 | 2023-06-06 11:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000048 | 已完成
256 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
257 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
258 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
259 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成
260 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成
261 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成
262 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
263 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
264 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
265 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成
266 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成
267 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
268 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成
269 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成
270 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
271 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
272 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
274 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 09:55:00 | 2023-04-25 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000094 | 已完成
275 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
276 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-21 09:00:00 | 2023-07-21 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000031 | 已完成
277 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-11 09:00:00 | 2023-09-11 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000026 | 已完成
278 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
280 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 14:00:00 | 2023-04-25 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000052 | 已完成
281 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000037 | 已完成
282 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-20 09:00:00 | 2023-07-20 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000045 | 已完成
283 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000046 | 已完成
284 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
285 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成
286 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
287 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-23 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-000005 | 已完成
288 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
289 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
290 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003423 | 已完成
291 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
292 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成
293 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
294 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-13 08:40:00 | 2023-09-13 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301230908010638 | 已完成
295 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000089 | 已完成
296 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
297 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
298 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-14 08:45:00 | 2023-04-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000076 | 已完成
299 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 13:14:00 | 2023-05-25 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006559 | 已完成
300 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-04 16:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000079 | 已完成
301 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000093 | 已完成
302 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
303 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000092 | 已完成
304 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000084 | 已完成
305 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-05 18:00:00 | 2023-09-12 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000093 | 已完成
306 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
307 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成
308 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
309 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成
310 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
311 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成
312 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
313 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-26 09:00:00 | 2023-04-27 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 4月份完成 | JH030120230115-000092 | 已完成
314 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-24 13:14:00 | 2023-05-25 15:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230515-006559 | 已完成
315 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-24 09:00:00 | 2023-07-24 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000091 | 已完成
316 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-12 09:30:00 | 2023-09-12 15:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003377 | 已完成
317 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
318 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-22 09:00:00 | 2023-02-22 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
319 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-11 10:00:00 | 2023-07-12 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003376 | 已完成
320 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
321 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-25 15:05:00 | 2023-04-25 16:58:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000033 | 已完成
322 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-05-31 09:00:00 | 2023-05-31 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000030 | 已完成
323 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
324 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
325 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成
327 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
328 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
329 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-20 09:20:00 | 2023-03-21 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003434 | 已完成
330 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
331 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-10 17:30:00 | 2023-04-10 22:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000060 | 已完成
332 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成
333 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-09-15 09:37:00 | 2023-09-15 11:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000062 | 已完成
334 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-27 14:00:00 | 2023-06-27 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000066 | 已完成
335 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-31 08:45:00 | 2023-08-31 17:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000067 | 已完成
336 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
337 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
338 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 08:51:16 | 2023-08-15 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000072 | 已完成
339 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
340 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 08:51:16 | 2023-08-15 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000072 | 已完成
341 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成
342 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成
343 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
344 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成
345 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-30 08:32:07 | 2023-03-31 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000055 | 已完成
346 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-27 09:30:00 | 2023-07-28 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000058 | 已完成
347 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-02-16 09:07:00 | 2023-02-17 15:09:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000059 | 已完成
348 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-08-15 09:00:00 | 2023-08-16 11:50:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000068 | 已完成
349 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2023-09-19 08:09:45 | 2023-09-22 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000053 | 已完成
350 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% | 3月重要度修改 | JH030120230115-000095 | 已完成
351 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-04-07 09:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000095 | 已完成
352 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-06-20 16:55:42 | 2023-06-26 16:53:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000094 | 已完成
353 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2023-08-29 14:05:00 | 2023-08-29 17:25:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000096 | 已完成
354 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
355 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
356 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-17 10:00:00 | 2023-03-17 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3月重要度修改 | 已系统核查 | 已完成
357 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-03-17 10:00:00 | 2023-03-17 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003411 | 已完成
358 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-15 09:00:00 | 2023-06-15 16:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003414 | 已完成
359 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-07-12 10:00:00 | 2023-07-12 15:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230306-003415 | 已完成
360 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
361 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
362 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000044 | 已完成
363 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-30 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-04-23 09:00:00 | 2023-04-23 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230114-000088 | 已完成
364 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-30 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-06-13 10:00:00 | 2023-06-16 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000039 | 已完成
365 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2023-08-25 13:30:00 | 2023-08-25 17:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230115-000043 | 已完成
366 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-31 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
367 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-31 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
368 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成
369 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-13 08:50:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025417 | 已完成
370 | 预试 | 110kV | 茶均线集贤支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
371 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成
372 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成
373 | 预试 | 110kV | 茶均线利海甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
374 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成
375 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成
376 | 预试 | 110kV | 茶均线永泰甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
377 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成
378 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-18 10:00:00 | 2023-09-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003469 | 已完成
379 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成
380 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 09:05:00 | 2023-07-05 09:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230630-011912 | 已完成
381 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 08:00:00 | 2023-03-16 09:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071095 | 已完成
382 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-05 09:05:00 | 2023-07-05 09:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230630-011912 | 已完成
383 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成
384 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成
385 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成
386 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成
387 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成
388 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
389 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成
390 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成
391 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成
392 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成
393 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成
394 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
395 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成
396 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成
397 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成
398 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成
399 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成
400 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
401 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:00:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026364 | 已完成
402 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-07 08:30:00 | 2023-03-07 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071250 | 已完成
403 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-14 08:00:00 | 2023-05-14 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023995 | 已完成
404 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:50:00 | 2023-08-02 11:29:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025569 | 已完成
405 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-20 08:40:00 | 2023-09-20 09:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003472 | 已完成
406 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
407 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-02-01 09:00:00 | 2023-02-01 11:32:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003147 | 已完成
408 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-07-17 11:06:00 | 2023-07-17 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003137 | 已完成
409 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-04-13 10:15:00 | 2023-04-13 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071252 | 已完成
410 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-20 09:40:00 | 2023-09-20 10:40:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003478 | 已完成
411 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成
412 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成
413 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成
414 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
415 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
416 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成
417 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成
418 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成
419 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
420 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
421 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成
422 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成
423 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023999 | 已完成
424 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
425 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
426 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-24 09:24:00 | 2023-04-24 12:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071407 | 已完成
427 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 08:50:00 | 2023-05-30 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023997 | 已完成
428 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-12 08:45:00 | 2023-07-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 设备变更，改名郭北泉线 | JH030120230103-023999 | 已完成
429 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
430 | 预试 | 110kV | 郭江线广北泉溪乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
431 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-17 08:26:00 | 2023-05-17 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-023959 | 已完成
432 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成
433 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
434 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-10 08:50:00 | 2023-05-10 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230423-011166 | 已完成
435 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成
436 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成
437 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成
438 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-28 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-18 09:10:00 | 2023-01-18 09:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027297 | 已完成
439 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-31 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-21 08:55:00 | 2023-07-21 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025674 | 已完成
440 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成
441 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成
442 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 10:00:00 | 2023-02-02 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066751 | 已完成
443 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
444 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成
445 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成
446 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成
447 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-07-13 08:45:00 | 2023-07-13 12:05:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025724 | 已完成
448 | 预试 | 110kV | 航苗隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
449 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-02 10:00:00 | 2023-02-02 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-066751 | 已完成
450 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 09:00:00 | 2023-07-26 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027576 | 已完成
451 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成
452 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成
453 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024385 | 已完成
454 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025749 | 已完成
455 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成
456 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
457 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-01-29 08:32:30 | 2023-01-29 10:35:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026073 | 已完成
458 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-03-16 08:45:00 | 2023-03-16 09:45:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071406 | 已完成
459 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024385 | 已完成
460 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-08-08 10:05:00 | 2023-08-08 11:26:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025749 | 已完成
461 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230113-003514 | 已完成
462 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
463 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-17 08:05:00 | 2023-03-17 09:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071685 | 已完成
464 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
465 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-17 08:05:00 | 2023-03-17 09:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071685 | 已完成
466 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
467 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成
468 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-17 10:39:00 | 2023-03-17 11:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071919 | 已完成
469 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-16 09:30:00 | 2023-06-16 10:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024386 | 已完成
470 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成
471 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
472 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
473 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-18 09:40:00 | 2023-01-18 09:58:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026640 | 已完成
474 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-17 10:39:00 | 2023-03-17 11:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071919 | 已完成
475 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-06-16 09:30:00 | 2023-06-16 10:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024386 | 已完成
476 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-05 10:25:00 | 2023-07-05 10:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025745 | 已完成
477 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
478 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
479 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成
480 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-06 11:03:00 | 2023-09-06 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-007090 | 已完成
481 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-22 11:06:00 | 2023-09-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920000057 | 已完成
482 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成
483 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-27 10:30:00 | 2023-07-27 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230726-004526 | 已完成
484 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-22 11:06:00 | 2023-09-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301230920000057 | 已完成
485 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成
486 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230803-000040 | 已完成
487 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026757 | 已完成
488 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-10 10:50:00 | 2023-08-10 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230803-000040 | 已完成
489 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成
490 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-000133 | 已完成
491 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
492 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成
493 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成
494 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
495 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-16 08:05:00 | 2023-04-16 17:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230414-012089 | 已完成
496 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成
497 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
498 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-19 17:00:00 | 2023-01-19 21:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019124 | 已完成
499 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
500 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-19 17:00:00 | 2023-01-19 21:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230106-019124 | 已完成
501 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
502 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-02 10:00:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230224-023027 | 已完成
503 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-19 08:30:00 | 2023-07-25 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230625-013946 | 已完成
504 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
505 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
506 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 08:30:00 | 2023-07-26 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-000128 | 已完成
507 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
508 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成
509 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | 已系统核查 | 已完成
510 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成
511 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
512 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成
513 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
514 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-07-24 08:30:00 | 2023-07-24 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025859 | 已完成
515 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
516 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关键（7-9月） | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
517 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成
518 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成
519 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成
520 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
521 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-01-12 08:49:00 | 2023-01-12 11:47:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027191 | 已完成
522 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-07-17 09:10:00 | 2023-07-17 11:55:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025729 | 已完成
523 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2023-09-14 09:05:00 | 2023-09-14 12:06:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002995 | 已完成
524 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成
525 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-23 09:46:00 | 2023-04-23 12:06:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003668 | 已完成
526 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成
527 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成
528 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
529 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
530 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-28 11:00:00 | 2023-02-28 13:18:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003593 | 已完成
531 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-23 09:46:00 | 2023-04-23 12:06:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003668 | 已完成
532 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成
533 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成
534 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
535 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
536 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成
537 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-03-02 09:30:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000172 | 已完成
538 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-05-09 08:47:00 | 2023-05-09 12:20:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024114 | 已完成
539 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成
540 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
541 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
542 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成
543 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-02 09:30:00 | 2023-03-02 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000172 | 已完成
544 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-09 08:47:00 | 2023-05-09 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024114 | 已完成
545 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:35:00 | 2023-08-15 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003904 | 已完成
546 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
547 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
548 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成
549 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成
550 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:41:00 | 2023-03-31 12:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000131 | 已完成
551 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成
552 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-13 08:58:00 | 2023-02-13 11:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067001 | 已完成
553 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-20 11:05:00 | 2023-04-20 15:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-071411 | 已完成
554 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 08:55:00 | 2023-05-29 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024005 | 已完成
555 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-15 08:40:00 | 2023-08-15 11:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003899 | 已完成
556 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
557 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
558 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:35:00 | 2023-01-13 09:42:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032799 | 已完成
559 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-26 11:00:00 | 2023-07-26 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230726-004520 | 已完成
560 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成
561 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-04 10:05:00 | 2023-08-04 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003903 | 已完成
562 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 09:26:00 | 2023-02-01 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067871 | 已完成
563 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-04 10:45:00 | 2023-08-04 11:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027581 | 已完成
564 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 10:35:00 | 2023-01-16 10:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026943 | 已完成
565 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成
566 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成
567 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成
568 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
569 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
570 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032568 | 已完成
571 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-028264 | 已完成
572 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
573 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-30 10:35:00 | 2023-05-30 11:56:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024373 | 已完成
574 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-28 10:40:00 | 2023-08-28 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230720-007106 | 已完成
575 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
576 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成
577 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成
578 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025737 | 已完成
579 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成
580 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成
581 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-21 08:45:00 | 2023-08-24 15:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-025737 | 已完成
582 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
583 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成
584 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成
585 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成
586 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
587 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
588 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
589 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成
590 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成
591 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成
592 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
593 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
594 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
595 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成
596 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成
597 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成
598 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
599 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
600 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
601 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 11:00:00 | 2023-04-14 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000396 | 已完成
602 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 10:00:00 | 2023-05-29 11:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024313 | 已完成
603 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 10:43:00 | 2023-08-02 11:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028176 | 已完成
604 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
605 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
606 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
607 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-11 09:10:00 | 2023-04-12 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000398 | 已完成
608 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成
609 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-06 09:45:00 | 2023-07-06 10:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成
610 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-13 09:28:00 | 2023-09-13 10:46:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002700 | 已完成
611 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
612 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
613 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-11 09:10:00 | 2023-04-12 11:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000398 | 已完成
614 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成
615 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-06 09:45:00 | 2023-07-06 10:05:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成
616 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-13 09:28:00 | 2023-09-13 10:46:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002700 | 已完成
617 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
618 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
619 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成
620 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成
621 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成
622 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
623 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
625 | 预试 | 110kV | 泮西线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-06 09:45:00 | 2023-07-06 10:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028243 | 已完成
626 | 预试 | 110kV | 泮西线南湾丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-16 09:00:00 | 2023-03-16 10:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001288 | 已完成
627 | 预试 | 110kV | 泮西线南湾丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-13 09:35:00 | 2023-09-13 10:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002598 | 已完成
628 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-03-14 09:05:00 | 2023-03-14 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-001314 | 已完成
629 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
630 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 08:40:00 | 2023-01-13 09:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-032568 | 已完成
631 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-10 10:05:00 | 2023-08-10 10:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | 调整至8月开展 | JH030120230103-028264 | 已完成
632 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
633 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
634 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003933 | 已完成
635 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
636 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003933 | 已完成
637 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
638 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成
639 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-15 10:00:00 | 2023-05-15 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024002 | 已完成
640 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成
641 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
642 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
643 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
644 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-03-31 08:50:00 | 2023-03-31 12:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003670 | 已完成
645 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-15 10:00:00 | 2023-05-15 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024002 | 已完成
646 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025737 | 已完成
647 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-09-15 08:41:00 | 2023-09-15 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002604 | 已完成
648 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
649 | 新增 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2023-01-11 14:26:00 | 2023-01-11 16:39:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120221222-027242 | 已完成
650 | 新增 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2023-08-17 08:50:00 | 2023-08-17 12:15:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003931 | 已完成
651 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 11:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024290 | 已完成
652 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-07-26 10:01:00 | 2023-07-26 11:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027578 | 已完成
653 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
654 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-02 08:45:00 | 2023-02-02 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-068865 | 已完成
655 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-24 11:03:00 | 2023-07-24 12:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027577 | 已完成
656 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-07 09:06:00 | 2023-02-07 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003592 | 已完成
657 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成
658 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-07 09:06:00 | 2023-02-07 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230116-003592 | 已完成
659 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-07 10:40:00 | 2023-07-07 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025919 | 已完成
660 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
661 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成
662 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成
663 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成
664 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
665 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
666 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-01-16 09:50:00 | 2023-01-16 09:55:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026953 | 已完成
667 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-04-14 10:20:00 | 2023-04-14 10:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000397 | 已完成
668 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-05-29 09:00:00 | 2023-05-29 10:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-024332 | 已完成
669 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2023-08-02 09:11:00 | 2023-08-02 11:43:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028245 | 已完成
670 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
671 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
672 | 预试 | 110kV | 西罗甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-17 09:35:00 | 2023-01-17 09:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026942 | 已完成
673 | 预试 | 110kV | 西罗甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-06 10:15:00 | 2023-07-06 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028178 | 已完成
674 | 预试 | 110kV | 西罗乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-01-01 | 2023年01月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-17 09:35:00 | 2023-01-17 09:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-026942 | 已完成
675 | 预试 | 110kV | 西罗乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-07-01 | 2023年7月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-07-06 10:15:00 | 2023-07-06 11:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-028178 | 已完成
676 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-01-13 09:10:00 | 2023-01-13 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221222-031782 | 已完成
677 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-18 08:30:00 | 2023-08-18 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-025824 | 已完成
678 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成
679 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-04 09:30:00 | 2023-08-04 10:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027583 | 已完成
680 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成
681 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2023-08-04 09:30:00 | 2023-08-04 10:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-027583 | 已完成
682 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成
683 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成
684 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000218 | 已完成
685 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成
686 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-02-01 10:35:00 | 2023-02-01 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-067869 | 已完成
687 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成
688 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-04-10 09:00:00 | 2023-04-10 12:47:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000218 | 已完成
689 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2023-09-20 10:41:00 | 2023-09-20 11:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230116-002868 | 已完成
690 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-076952 | 已完成
691 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085977 | 已完成
692 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-06-26 14:06:00 | 2023-06-26 17:07:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086049 | 已完成
693 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086112 | 已完成
694 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
695 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
696 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-02-22 09:20:00 | 2023-02-23 11:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-076952 | 已完成
697 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-085977 | 已完成
698 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-06-26 14:06:00 | 2023-06-26 17:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086049 | 已完成
699 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2023-08-23 08:25:00 | 2023-08-23 16:26:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221229-086112 | 已完成
700 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
701 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
702 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成
703 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
704 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成
705 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
706 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成
707 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
708 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成
709 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
710 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成
711 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
712 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成
713 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
714 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-17 09:19:00 | 2023-04-18 16:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221229-087865 | 已完成
715 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
716 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-11 08:33:00 | 2023-04-11 15:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012224 | 已完成
717 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
718 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-11 08:33:00 | 2023-04-11 15:33:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012224 | 已完成
719 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
720 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-12 09:01:00 | 2023-04-12 10:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230111-012251 | 已完成
721 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
722 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003736 | 已完成
723 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003728 | 已完成
724 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003727 | 已完成
725 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003724 | 已完成
726 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
727 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
728 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003736 | 已完成
729 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003728 | 已完成
730 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003727 | 已完成
731 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003724 | 已完成
732 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
733 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
734 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成
735 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
736 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
737 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
738 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36 | 2023-05-31 08:19 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
739 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
740 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
741 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
742 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
743 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
744 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
745 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
746 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
747 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
748 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
749 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
750 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
751 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
752 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-05-26 08:36:50 | 2023-05-31 08:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | JH030120230102-003707 | JH030120230102-003707 | 已完成
753 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
754 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003711 | 已完成
755 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003737 | 已完成
756 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成
757 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003711 | 已完成
758 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:48:27 | 2023-08-24 14:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003737 | 已完成
759 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 关注（7-9月重要） | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成
760 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成
761 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
762 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成
763 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
764 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成
765 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
766 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003733 | 已完成
767 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003718 | 已完成
768 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:52:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003722 | 已完成
769 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003715 | 已完成
770 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
771 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
772 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-02-01 | 2023年02月28日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-02-23 08:01:00 | 2023-02-23 16:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003733 | 已完成
773 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-04-01 | 2023年4月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-04-25 08:22:00 | 2023-04-25 16:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003718 | 已完成
774 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-06-30 08:40:00 | 2023-06-30 12:52:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003722 | 已完成
775 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-24 08:44:00 | 2023-08-24 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003715 | 已完成
776 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-10-01 | 2023年10月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
777 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
778 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:14 | 2023-05-31 09:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003712 | 已完成
779 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
780 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成
781 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
782 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成
783 | 预试 | 110kV | 田平文 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
784 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:58:11 | 2023-05-31 08:51:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003714 | 已完成
785 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
786 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成
787 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
788 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成
789 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
790 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成
791 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
792 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
793 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
794 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
795 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
796 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-29 08:59:28 | 2023-05-31 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003729 | 已完成
797 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
798 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成
799 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
800 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成
801 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
802 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
803 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
804 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成
805 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
806 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成
807 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
808 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-05-01 | 2023年5月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-05-16 08:55:00 | 2023-05-16 14:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003725 | 已完成
809 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-11-01 | 2023年11月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
810 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成
811 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成
812 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成
813 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成
814 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成
815 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:27:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003719 | 已完成
816 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成
817 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-09-13 09:08:17 | 2023-09-13 14:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003734 | 已完成
818 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
819 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
820 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
821 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
822 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
823 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
824 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成
825 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成
826 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
827 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
828 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
829 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
830 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000019 | 已完成
831 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-03-01 | 2023年3月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
832 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-03-28 09:24:00 | 2023-03-28 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230103-000022 | 已完成
833 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-08-01 | 2023年8月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成
834 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-09-01 | 2023年9月30日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成
835 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2023-08-08 09:17:00 | 2023-08-08 16:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230102-003709 | 已完成
836 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:52:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011268 | 已完成
837 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
838 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:59:00 | 2023-03-02 15:59:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011270 | 已完成
839 | 预试 | 110kV | 温城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
840 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-02-27 09:33:00 | 2023-02-27 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011266 | 已完成
841 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
842 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 09:00:00 | 2023-03-02 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011265 | 已完成
843 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
844 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:49:00 | 2023-03-02 16:48:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011267 | 已完成
845 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
846 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-03-02 08:52:00 | 2023-03-02 16:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120230105-011269 | 已完成
847 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
848 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 2023-06-28 09:12:00 | 2023-06-28 13:12:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073624 | 已完成
849 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
850 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:36:00 | 2023-06-28 13:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073656 | 已完成
851 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
852 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:33:00 | 2023-06-28 13:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073647 | 已完成
853 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
854 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:38:00 | 2023-06-28 13:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073646 | 已完成
855 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
856 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:14:00 | 2023-06-28 13:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073645 | 已完成
857 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
858 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073643 | 已完成
859 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
860 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:34:00 | 2023-06-28 13:34:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073641 | 已完成
861 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
862 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:35:00 | 2023-06-28 13:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073640 | 已完成
863 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
864 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-06-01 | 2023年6月30日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 2023-06-28 09:10:00 | 2023-06-28 13:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | JH030120221230-073638 | 已完成
865 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2023-12-01 | 2023年12月31日 | 否 | 输电管理二所 | 和伟超 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无