## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822011257 | 巡视 | 110kV郭石线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#64-#73、220kV花炭甲乙线#109-#116、220kV炭郭甲乙线#01-#09、220kV炭车甲乙线#01-#03、110kV郭石线#12-#29、110kV炭石线#01-#02防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-29 08:33:25 | 2024-08-29 09:45:10 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-29 09:45:19 | 2024-08-29 16:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-29 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 14:39:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007925 | 巡视 | 110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV蓝北线#21-#43防鸟害、防山火、防风防汛特巡 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-29 08:20:57 | 2024-08-29 08:25:25 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-08-29 08:25:00 | 2024-08-29 12:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-29 18:37:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240515000831 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-08-29 08:23:57 | 2024-08-29 09:02:53 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-08-29 09:03:00 | 2024-08-29 17:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105000841 | 测量 | 桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:16:47 | 2024-08-01 15:18:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-147 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:56:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105001261 | 测量 | 流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:17:04 | 2024-08-01 15:18:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-147 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:07:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105005164 | 测量 | 如意站、黄沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:18:28 | 2024-08-01 15:18:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-29 08:45:00 | 2024-08-29 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-147 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:46:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008400 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（8月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-21 08:23:24 | 2024-08-21 09:00:15 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-08-21 09:00:00 | 2024-08-21 16:47:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008399 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（8月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）及220kV林武乙线（林武甲线停电期间V级电网风险）、林武甲线（林武乙线停电期间V级电网风险）电网风险特巡。 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 08:27:05 | 2024-08-20 09:00:45 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-08-20 09:01:00 | 2024-08-20 11:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008405 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（8月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-22 08:58:40 | 2024-08-22 09:13:49 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-08-22 09:13:00 | 2024-08-22 14:25:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722014012 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-15 08:22:39 | 2024-08-15 08:31:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-08-29 08:32:00 | 2024-08-29 16:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:15:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视工单无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000841 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-08-23 08:13:51 | 2024-08-29 15:14:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-08-23 08:14:00 | 2024-08-23 11:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 18:09:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011881 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#26塔大负荷抽测 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-08-29 08:27:30 | 2024-08-29 15:41:48 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;陈志辉 | 2024-08-29 08:32:00 | 2024-08-29 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-29 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:11:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008461 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-25 15:00:00 | 2024-08-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:08:08 | 2024-08-25 11:59:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-08-25 16:00:00 | 2024-08-25 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001146 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-29 08:09:03 | 2024-08-29 15:18:27 | 梁嘉亮 | 13660113827 |  | 2024-08-19 08:33:00 | 2024-08-19 11:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-19 18:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005251 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-19 08:52:18 | 2024-08-27 07:56:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 伦国钦;刘智健;李昭红 | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-29 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001156 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41；110kV汉云乙线#43-#44；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15；220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-26 08:12:40 | 2024-08-29 15:16:05 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-08-26 08:21:00 | 2024-08-26 11:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-26 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005253 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-19 08:52:18 | 2024-08-27 07:56:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 伦国钦;刘智健;李昭红 | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-29 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008519 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-29 08:00:00 | 2024-08-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-20 09:17:04 | 2024-08-29 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-08-29 08:00:00 | 2024-08-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008488 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV麒燕甲线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：政府重要会议保供电【8.27-29，二级，220kV天鹿线、110kV鹿中较乙线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第072号V级电网风险【110kV花桃甲线停电（9.2-9.4）】、广州供电局2024第073号V级电网风险【110kV花桃乙线停电（9.5-9.7）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-29 08:00:00 | 2024-08-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-28 17:28:43 | 2024-08-29 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟 | 2024-08-29 08:00:00 | 2024-08-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109009153 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（前半段）巡视（7-8月）：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-26 08:30:57 | 2024-08-26 08:49:40 | 周永发 | 18611135105 | 钟誌 | 2024-08-26 08:50:00 | 2024-08-27 11:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008408 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（8月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-26 08:30:57 | 2024-08-26 08:49:40 | 周永发 | 18611135105 | 钟誌 | 2024-08-26 08:50:00 | 2024-08-27 11:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109009150 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（后半段）巡视（7-8月）：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-26 08:30:57 | 2024-08-26 08:49:40 | 周永发 | 18611135105 | 钟誌 | 2024-08-26 08:50:00 | 2024-08-27 11:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240110008355 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；110kV文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45；220kV林田线及备用线路#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14；110kV林乐公线#16-#17；220kV韶林线（退运）及备用线路#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-29 08:18:26 | 2024-08-29 08:30:07 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民;杨和清 | 2024-08-29 08:20:00 | 2024-08-29 13:17:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:23:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240815000122 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃乙线停电期间（广州供电局2024第073号）风险生效前精细化巡视：110kV花桃甲线架空及电缆段 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-08-29 08:14:33 | 2024-08-29 08:44:08 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌 | 2024-08-29 08:44:23 | 2024-08-29 14:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.7 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240815000123 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲线停电期间（广州供电局2024第072号）风险生效前精细化巡视：110kV花桃乙线架空及电缆段 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-08-29 08:12:21 | 2024-08-29 08:44:14 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌 | 2024-08-29 08:44:41 | 2024-08-29 14:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.7 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007682 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#194-#198 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-29 08:51:03 | 2024-08-29 09:16:31 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-29 09:16:41 | 2024-08-29 13:16:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007693 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#190-#193 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-29 08:50:00 | 2024-08-29 08:57:59 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-29 09:35:00 | 2024-08-29 13:20:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007680 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#156-#162 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-27 09:13:51 | 2024-08-27 09:28:21 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-08-27 09:28:32 | 2024-08-27 13:53:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104011448 | 测量 | 三元里站 | 终端红外测温：110kV环三乙线终端红外测温（负荷超80%） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-28 08:01:32 | 2024-08-29 08:44:00 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强 | 2024-08-29 09:00:00 | 2024-08-29 10:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002342 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶纲线防外力破坏特巡、防风防汛特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:13:23 | 2024-08-21 08:29:21 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2024-08-21 08:29:00 | 2024-08-21 12:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-08-23 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718005763 | 巡视 | 犀牛隧道 | 电缆隧道巡维：犀牛隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-16 08:17:17 | 2024-08-29 09:06:13 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-29 10:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718005769 | 巡视 | 麒天隧道 | 电缆隧道巡维：麒天隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-16 08:17:41 | 2024-08-29 09:04:50 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-29 10:37:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718005830 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:23:03 | 2024-08-16 08:20:23 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-28 16:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:42:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005259 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-19 08:53:02 | 2024-08-20 08:34:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任;张晓青 | 2024-08-15 08:56:00 | 2024-08-29 09:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005255 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-19 08:53:02 | 2024-08-20 08:34:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任;张晓青 | 2024-08-15 08:56:00 | 2024-08-29 09:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005257 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-19 08:53:02 | 2024-08-20 08:35:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任;张晓青 | 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-29 09:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008489 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合畔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：政府重要会议保供电【8.27-29，二级，220kV天鹿线、110kV鹿中较乙线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-28 08:00:00 | 2024-08-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-27 16:21:35 | 2024-08-28 13:03:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-08-28 08:00:00 | 2024-08-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008520 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-28 08:00:00 | 2024-08-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-20 09:13:59 | 2024-08-28 13:03:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-08-28 08:00:00 | 2024-08-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007706 | 测量 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-27 09:22:22 | 2024-08-28 09:20:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达 | 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-28 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-128 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:15:25 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 工器具在计划【SCWH0301240520014440】中领用。 | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007740 | 测量 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-27 09:22:22 | 2024-08-28 09:20:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达 | 2024-08-28 09:14:00 | 2024-08-28 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-128 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:16:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718005767 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-28 08:11:24 | 2024-08-28 09:03:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 李伟杰 | 2024-08-28 08:14:15 | 2024-08-28 11:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822001367 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#146-#150塔段竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 2024-08-19 09:00:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-22 09:19:18 | 2024-08-22 09:27:10 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-22 09:27:40 | 2024-08-22 11:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 09:14:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240812005782 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#74-#90 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-12 16:40:23 | 2024-08-12 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-12 10:25:39 | 2024-08-21 17:09:42 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-12 16:24:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0076直线塔单元 - N0087直线塔单元, N0077直线塔单元, N0084直线塔单元, N0088直线塔单元, N0074直线塔单元, N0078直线塔单元, N0081直线塔单元, N0085直线塔单元, N0089直线塔单元, N0079直线塔单元, N0075直线塔单元, N0082直线塔单元, N0086直线塔单元, N0090直线塔单元, N0080直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012直线塔单元, N0091直线塔单元 - N0186直线塔单元, N0190直线塔单元 - N0195直线塔单元, N0199直线塔单元, N0203直线塔单元 - N0187直线塔单元, N0191直线塔单元, N0196直线塔单元, N0200直线塔单元, N0204直线塔单元, N0208直线塔单元 - N0135直线塔单元, N0139直线塔单元 - N0171直线塔单元, N0176直线塔单元 - N0180直线塔单元, N0184直线塔单元, N0188直线塔单元, N0193直线塔单元 - N0152直线塔单元, N0156直线塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240812005789 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#186-#197 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-12 16:39:24 | 2024-08-12 08:55:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-08-06 10:53:12 | 2024-08-21 17:00:02 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:45:00 | 已完工 |  | 2024-08-12 16:25:02 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0191直线塔单元, N0189直线塔单元, N0192耐张塔单元, N0190直线塔单元, N0188直线塔单元, N0193直线塔单元, N0197直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0166直线塔单元 - N0074直线塔单元, N0078直线塔单元 - N0185直线塔单元, N0194直线塔单元 - N0226直线塔单元, N0174直线塔单元 - N0077直线塔单元, N0195直线塔单元 - N0086直线塔单元, N0090直线塔单元, N0093-1直线塔单元, N0096直线塔单元 - N0148直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240813000451 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#91-#124 | 2024-08-13 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-13 | 2024-08-13 08:57:17 | 2024-08-13 09:04:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-09 09:30:48 | 2024-08-20 18:07:22 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-08-13 08:50:16 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0114直线塔单元 - N0122直线塔单元, N0110直线塔单元, N0093耐张塔单元, N0095直线塔单元, N0099直线塔单元, N0103直线塔单元 - N0107直线塔单元, N0111直线塔单元 - N0123直线塔单元, N0096直线塔单元, N0100耐张塔单元, N0104直线塔单元, N0108直线塔单元, N0112直线塔单元, N0116直线塔单元, N0120直线塔单元, N0124耐张塔单元, N0101+1直线塔单元, N0091直线塔单元, N0097直线塔单元 - N0113直线塔单元, N0117直线塔单元, N0121直线塔单元, N0092直线塔单元, N0094直线塔单元, N0098直线塔单元 - N0102直线塔单元, N0106直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0227耐张塔单元 - N0010直线塔单元, N0126直线塔单元 - N0204直线塔单元, N0089直线塔单元 - N0208直线塔单元, N0210直线塔单元 - N0216直线塔单元, N0220直线塔单元, N0002直线塔单元 - N0224直线塔单元, N0011直线塔单元, N0127直线塔单元 - N0197直线塔单元, N0201直线塔单元, N0205直线塔单元, N0209耐张塔单元, N0211直线塔单元, N0217直线塔单元, N0221直线塔单元, N0225耐张塔单元 - N0229耐张塔单元, N0128直线塔单元 - N0163直线塔单元, N0162+1直线塔单元 - N0087直线塔单元, N0093-2直线塔单元, N0004耐张塔单元, N0003直线塔单元, N0125直线塔单元 - N0203直线塔单元, N0207耐张塔单元, N0209-2耐张塔单元, N0219直线塔单元 - N0007耐张塔单元, N0223直线塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815000656 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#129-#142 | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-08-19 16:36:19 | 2024-08-16 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-08-16 09:45:33 | 2024-08-20 17:52:43 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 09:07:18 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0129耐张塔单元 - N0141直线塔单元, N0130直线塔单元 - N0138直线塔单元, N0142直线塔单元, N0131直线塔单元 - N0135直线塔单元, N0139直线塔单元, N0132直线塔单元 - N0140耐张塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013直线塔单元, N0145直线塔单元 - N0126直线塔单元, N0172耐张塔单元, N0146直线塔单元 - N0127直线塔单元, N0079直线塔单元, N0143直线塔单元 - N0128直线塔单元, N0144直线塔单元 - N0009耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011971 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41、110kV汉云乙线#43-#44、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-08-26 08:27:39 | 2024-08-29 08:28:42 | 梁伟照 | 13538990345 | 梁嘉亮 | 2024-08-26 08:29:00 | 2024-08-26 11:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-26 18:43:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:14:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240814000408 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#125-#128 | 2024-08-14 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-14 | 2024-08-19 16:15:30 | 2024-08-14 09:05:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-08-09 11:35:03 | 2024-08-20 15:54:50 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-08-14 09:00:18 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0125直线塔单元, N0126直线塔单元, N0127直线塔单元, N0128直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0121直线塔单元, N0013直线塔单元 - N0122直线塔单元, N0130直线塔单元 - N0123直线塔单元, N0131直线塔单元 - N0124耐张塔单元, N0132直线塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007691 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#162+1-#167日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-28 08:40:50 | 2024-08-28 09:06:26 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-28 09:07:08 | 2024-08-28 13:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007672 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#132-#133日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-14 08:58:16 | 2024-08-13 09:04:13 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-14 09:04:00 | 2024-08-14 12:27:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-29 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008458 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-28 15:00:00 | 2024-08-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-20 09:15:03 | 2024-08-28 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-08-28 16:00:00 | 2024-08-28 22:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007743 | 测量 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-22 08:54:29 | 2024-08-28 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-08-28 09:00:00 | 2024-08-28 20:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-145 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:16:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007741 | 测量 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月各1次） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-22 08:54:02 | 2024-08-28 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-28 19:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-144 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:16:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002365 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线、110kV嘉均甲乙线防外力破坏特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-27 08:18:02 | 2024-08-27 08:42:18 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-08-27 08:42:00 | 2024-08-27 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-28 17:45:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002347 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶纲线防外力破坏特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-27 08:25:40 | 2024-08-27 08:34:15 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;潘永洪 | 2024-08-27 08:34:00 | 2024-08-27 12:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-28 17:44:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009958 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:13:38 | 2024-08-21 09:00:47 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-21 10:37:52 | 2024-08-27 15:25:34 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-28 17:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:10:48 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0091直线塔单元 - N0092耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0097耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009875 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#98-#101、500kV北增乙线#93-#96 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-22 08:16:54 | 2024-08-22 08:39:10 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-22 09:22:09 | 2024-08-27 15:19:48 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-28 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0093耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0098耐张塔单元 - N0101耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009957 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#102-#104、500kV北增乙线#97-#99 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-22 08:15:37 | 2024-08-22 08:37:44 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-22 09:21:58 | 2024-08-27 15:21:30 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-28 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:10:48 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0097耐张塔单元 - N0099耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0102耐张塔单元 - N0104耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020311 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#88-#116、220kV岭郭甲乙线#37-#63防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-16 | 2024-08-28 08:41:45 | 2024-08-28 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-08-28 08:25:00 | 2024-08-28 13:59:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-28 16:58:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:11:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020310 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#61-#96塔段防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-16 | 2024-08-28 08:35:18 | 2024-08-28 08:54:27 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-28 08:54:00 | 2024-08-28 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-28 16:58:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:11:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007924 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#61防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-28 08:27:39 | 2024-08-28 08:32:31 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-08-28 08:32:00 | 2024-08-28 11:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-28 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240314008015 | 预试 | 110kV泮关乙线 | 交叉互联试验：110kV泮关乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-08-28 08:30:00 | 2024-08-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-08-27 | 2024-08-28 07:55:03 | 2024-08-28 10:42:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-28 10:41:00 | 2024-08-28 15:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 低 | 25.8 | 自主开展 |  | 2024-08-S1-077 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 16:36:16 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005381 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年8月第4次） | 2024-08-24 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-22 08:04:00 | 2024-08-26 16:07:54 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-08-26 08:05:00 | 2024-08-26 10:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005389 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年8月第4次） | 2024-08-24 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-22 08:03:39 | 2024-08-26 16:08:10 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-08-26 11:00:00 | 2024-08-26 13:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007662 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#171-#175 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-28 08:43:18 | 2024-08-28 09:10:29 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-08-28 09:10:37 | 2024-08-28 13:06:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007675 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#168-#170 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-28 08:42:05 | 2024-08-28 09:00:39 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-28 09:00:56 | 2024-08-28 12:17:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008490 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV泮金流线[★★]、110kV涌峰乙线[★★]、110kV绿水乙线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：政府重要会议保供电【8.27-29，二级，220kV天鹿线、110kV鹿中较乙线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-27 08:00:00 | 2024-08-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-27 08:09:07 | 2024-08-28 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 丁晟 | 2024-08-27 08:00:00 | 2024-08-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008521 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-27 08:00:00 | 2024-08-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-20 09:10:45 | 2024-08-27 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青 | 2024-08-27 08:00:00 | 2024-08-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104004632 | 测量 | 110kV从岗线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从岗线#01-#37（2024年） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-08-23 16:12:58 | 2024-08-23 08:56:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-08-23 09:04:00 | 2024-08-23 15:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:33:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718005771 | 巡视 | 潭天隧道 | 电缆隧道巡维：潭天隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-26 08:23:26 | 2024-08-26 08:40:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达;李伟杰 | 2024-08-28 09:40:00 | 2024-08-28 11:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005321 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46、(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；从木丙丁线#43-#45 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-20 08:19:19 | 2024-08-20 08:35:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-08 08:10:00 | 2024-08-08 12:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:17:10 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004474 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-26 08:38:32 | 2024-08-26 08:45:19 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云 | 2024-08-26 08:45:00 | 2024-08-26 08:46:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:30:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022530 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-26 08:34:43 | 2024-08-26 08:36:41 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光;王立新 | 2024-08-26 08:36:00 | 2024-08-26 12:12:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001160 | 测量 | 220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-27 08:16:00 | 2024-08-27 08:38:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-08-27 08:46:00 | 2024-08-27 15:42:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000186 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线#38-#40防风防汛特查 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#38-#40、220kV木犀甲乙线#38-#40、110kV棠茶线#47-#49、110kV茶龙线#13-#14防风防汛特查 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-23 08:25:13 | 2024-08-23 08:28:06 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-23 08:28:52 | 2024-08-23 12:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004473 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-26 08:42:09 | 2024-08-26 08:47:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-26 08:47:17 | 2024-08-26 12:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:30:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000130 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#111、220kV木凯甲乙线#79-#91联系工作、红外测温 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#111、220kV木凯甲乙线#79-#91联系工作、红外测温 | 2024-08-15 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-15 08:43:15 | 2024-08-15 09:03:26 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-08-15 09:03:00 | 2024-08-15 16:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001190 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#43-#47 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-27 08:14:00 | 2024-08-27 08:37:47 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;钟辉 | 2024-08-27 08:38:54 | 2024-08-27 15:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001191 | 测量 | 220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-27 08:12:52 | 2024-08-27 09:12:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-27 09:02:00 | 2024-08-27 13:02:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001189 | 测量 | 220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-27 08:11:56 | 2024-08-27 13:03:06 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-27 09:03:00 | 2024-08-27 13:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-28 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240719008026 | 测量 | 220kV麒天乙线、220kV麒天甲线、220kV罗鹿线 | 电缆红外检测：上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的红外测温检测。 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-08-26 14:13:02 | 2024-08-28 09:40:28 | 黄炜恒 | 13719263323 | 王艳萍;李华英;徐豪 | 2024-08-27 14:00:00 | 2024-08-27 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-136 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-19 11:35:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007658 | 测量 | 龙洞站（110kV犀京上龙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:15:48 | 2024-08-28 09:07:41 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-067 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:13:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005370 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:47:18 | 2024-08-19 08:35:04 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-19 08:35:18 | 2024-08-19 15:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005386 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:46:50 | 2024-08-19 08:35:53 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-19 09:30:00 | 2024-08-19 15:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005371 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:47:39 | 2024-08-19 08:35:11 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-20 08:35:00 | 2024-08-20 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005387 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:49:59 | 2024-08-19 08:35:37 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 15:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007657 | 测量 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:15:36 | 2024-08-28 09:05:54 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-067 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:13:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007580 | 测量 | 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:15:25 | 2024-08-16 08:25:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-067 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:10:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007654 | 测量 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:14:39 | 2024-08-28 09:02:11 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-067 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:13:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007656 | 测量 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:15:10 | 2024-08-28 08:48:20 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 11:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-067 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:13:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718005831 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:18:11 | 2024-08-16 08:20:02 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-27 15:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:42:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008459 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-27 15:00:00 | 2024-08-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-20 09:13:21 | 2024-08-28 08:27:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-08-27 16:27:00 | 2024-08-27 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007248 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-27 07:50:36 | 2024-08-27 08:42:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-27 08:48:00 | 2024-08-27 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004088 | 测量 | 石环隧道#5出入口~#8出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-15 08:28:25 | 2024-08-15 08:39:00 | 刘源 | 18292887260 | 马万里;卢秋庆 | 2024-08-15 08:45:00 | 2024-08-15 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-072 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-28 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:18:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722013903 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#31、110kV田军线振兴乙支线#00-#05；（Ⅲ级）110kV田杨线#29-#31（含通道巡视及红外测温）。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-16 11:04:32 | 2024-08-16 18:07:10 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-08-16 09:38:20 | 2024-08-16 10:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 10:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 19:46:03 | 计划性 |  |  |  | 110kV田军线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV田杨线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV田军线振兴乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240111000767 | 巡视 | 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#35、110kV田军线#12-#28,110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-15 15:19:29 | 2024-08-15 08:19:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-08-08 09:42:58 | 2024-08-08 17:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 10:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 09:08:57 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV田军线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0028直线塔单元] 110kV田杨线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元 - N0028直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718006277 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-27 08:30:00 | 2024-08-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-08-27 08:13:29 | 2024-08-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-27 09:00:00 | 2024-08-27 16:49:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822011262 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#42-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-27 08:38:48 | 2024-08-27 08:47:08 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-27 08:47:00 | 2024-08-27 11:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-27 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 14:39:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007742 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-27 09:22:22 | 2024-08-27 09:10:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-128 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:16:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822011261 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV炭郭甲线#01-#08；220kV炭郭乙线#01-#08；110kV郭石线#20-#26; | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-27 14:32:34 | 2024-08-27 14:33:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 杨和波 | 2024-08-27 09:30:00 | 2024-08-27 15:21:32 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-27 15:27:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 14:39:01 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0026耐张杆单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0008耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009944 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-27 09:09:20 | 2024-08-27 09:11:49 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-08-27 08:12:00 | 2024-08-27 15:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-27 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:40:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007704 | 测量 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，7-8月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-27 09:22:22 | 2024-08-27 09:10:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达 | 2024-08-27 09:05:00 | 2024-08-27 16:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-128 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:15:25 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020309 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#45、110kV炭白线#01-#45防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-16 | 2024-08-27 08:34:51 | 2024-08-27 08:35:28 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-08-27 08:35:00 | 2024-08-27 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-27 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:11:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722014069 | 巡视 | 220kV林田线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV林田线十五运保供电筹备阶段第二轮风险隐患排查。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-27 08:30:58 | 2024-08-27 08:33:09 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-08-27 08:30:00 | 2024-08-27 15:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:23:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718007744 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月、5月、8月、11月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-26 16:52:00 | 2024-08-26 14:10:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达 | 2024-08-26 14:02:00 | 2024-08-26 16:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-127;2024-08-S7-128 | 优 | 周卓蓓 | 2024-08-27 09:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:16:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007703 | 测量 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次，5-6月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:28:44 | 2024-08-27 14:20:17 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-08-27 08:31:00 | 2024-08-27 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-084 | 优 | 卢润戈 | 2024-08-27 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:15:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005768 | 巡视 | 猎德隧道 | 电缆隧道巡维：猎德隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-26 08:22:06 | 2024-08-26 09:05:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达 | 2024-08-26 09:17:00 | 2024-08-26 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-27 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007665 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#151-#155日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-27 08:45:39 | 2024-08-27 09:12:26 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-27 09:12:39 | 2024-08-27 13:07:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822012269 | 巡视 | 110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空丙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#10-#47；110kV空芙线#10-#47；110kV田空丙线#89-#52 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-26 08:00:33 | 2024-08-27 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-08-27 08:30:00 | 2024-08-27 12:04:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-27 12:07:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 15:13:05 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822012267 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-26 08:00:34 | 2024-08-27 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-08-27 08:30:00 | 2024-08-27 12:04:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-27 12:07:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 15:13:05 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822012268 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#13；110kV田芙线#01-#13 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-26 08:00:34 | 2024-08-27 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-08-27 08:30:00 | 2024-08-27 12:04:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-27 12:07:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 15:13:05 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007250 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-26 07:55:02 | 2024-08-26 08:49:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-08-26 08:48:00 | 2024-08-26 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-27 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008460 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-26 15:00:00 | 2024-08-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-20 09:10:10 | 2024-08-26 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-08-26 16:00:00 | 2024-08-26 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008522 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-20 19:59:50 | 2024-08-26 08:25:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008491 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV涌峰乙线[★★]、110kV绿水乙线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；政府重要会议保供电【8.27-29，二级，220kV天鹿线、110kV鹿中较乙线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-26 08:13:04 | 2024-08-26 08:26:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240826000381 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#19-#33塔段线路竹树特查 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-08-26 08:49:10 | 2024-08-26 08:58:57 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-26 08:59:07 | 2024-08-26 14:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-26 08:36:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005460 | 巡视 | 110kV从佛线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从佛线#59-#70 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-15 15:44:32 | 2024-08-15 08:44:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-15 09:42:50 | 2024-08-15 16:20:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:16:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240819000541 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线、220kV汤森甲线防风防汛特查 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-19 09:26:17 | 2024-08-19 08:34:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞 | 2024-08-19 08:40:00 | 2024-08-19 16:44:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 |  | 2024-08-19 08:48:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823000332 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40鸟巢特巡 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-08-23 08:43:27 | 2024-08-23 09:04:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-08-23 09:01:00 | 2024-08-23 14:53:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 08:38:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240820000421 | 巡视 | 110kV绿水乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿水乙线#01-#27三星级设备电网风险特查 | 2024-08-20 08:30:00 | 2024-08-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-08-20 08:59:27 | 2024-08-20 09:34:28 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-08-20 09:34:00 | 2024-08-20 12:34:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 |  | 2024-08-20 08:46:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822000262 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿水甲线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿太甲线#01-#35星级设备电网风险特查 | 2024-08-22 08:30:00 | 2024-08-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-22 08:46:14 | 2024-08-22 08:53:23 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-08-22 08:53:00 | 2024-08-22 12:29:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 08:39:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005112 | 测量 | 110kV明聚线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线#01-#72（2024年） | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-19 17:11:42 | 2024-08-20 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪 | 2024-08-20 09:14:00 | 2024-08-20 12:52:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:52:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004819 | 测量 | 110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV聚兔线#01-#36（2024年） | 2024-08-20 08:30:00 | 2024-08-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-08-20 09:23:21 | 2024-08-20 09:08:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪 | 2024-08-20 09:16:00 | 2024-08-20 12:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:40:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005017 | 测量 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35（2024年） | 2024-08-21 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-08-22 09:01:16 | 2024-08-22 09:07:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪 | 2024-08-22 09:07:00 | 2024-08-22 16:24:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004882 | 测量 | 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36（2024年） | 2024-08-22 08:30:00 | 2024-08-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-22 09:10:25 | 2024-08-22 09:15:34 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-08-22 09:18:00 | 2024-08-22 16:11:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:43:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004592 | 测量 | 110kV从兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从兔线#01-#62耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温（2024年第2次） | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-08-26 08:47:05 | 2024-08-26 08:56:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞 | 2024-08-26 08:57:00 | 2024-08-26 12:33:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:30:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006669 | 巡视 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-08-20 10:24:16 | 2024-08-20 10:24:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明 | 2024-08-20 08:40:00 | 2024-08-20 17:06:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-26 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822011260 | 巡视 | 500kV北花甲乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#68-#80、500kV北花乙线#69-#82防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-26 08:27:17 | 2024-08-26 08:28:28 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-08-26 08:51:00 | 2024-08-26 11:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-26 17:00:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 14:39:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240822011256 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：11kV郭车甲乙线#01-#28防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-26 08:34:19 | 2024-08-26 08:34:49 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-26 08:34:00 | 2024-08-26 11:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-26 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-08-22 14:39:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002353 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线防外力特巡、防风防汛特巡 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-08-26 08:28:28 | 2024-08-26 08:23:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 张春勇;江泽辉;潘永洪 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-26 12:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-26 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000251 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#62-#66 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-26 08:11:12 | 2024-08-26 08:31:33 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-08-26 08:31:00 | 2024-08-26 15:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-26 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000397 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#59-#61 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-26 08:12:00 | 2024-08-26 08:31:07 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-08-26 08:31:00 | 2024-08-26 15:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-26 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:42:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006417 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-22 08:16:04 | 2024-08-22 08:38:29 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-22 08:38:00 | 2024-08-22 15:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-22 18:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:16:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005044 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:23:07 | 2024-08-21 08:59:28 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-21 09:00:00 | 2024-08-21 15:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-21 18:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005042 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-20 08:10:50 | 2024-08-20 08:54:04 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-20 08:54:00 | 2024-08-20 15:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-20 18:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005041 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-20 08:14:53 | 2024-08-20 08:56:32 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-20 08:56:00 | 2024-08-20 15:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-20 18:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001157 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:19:34 | 2024-08-21 08:57:08 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-21 08:58:00 | 2024-08-21 15:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-21 18:48:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006297 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-08-26 08:20:21 | 2024-08-26 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-26 09:00:00 | 2024-08-26 14:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-26 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006289 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-25 08:30:00 | 2024-08-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-26 09:26:56 | 2024-08-26 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-25 09:00:00 | 2024-08-25 16:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-26 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006276 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-24 08:30:00 | 2024-08-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-26 09:26:01 | 2024-08-26 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-24 09:00:00 | 2024-08-24 16:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-26 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007685 | 测量 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:28:31 | 2024-08-26 11:26:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-08-26 08:31:00 | 2024-08-26 11:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-26 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:14:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722014031 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：110kV田军线#19-#20、#34-#35、110kV田杨线#19-#20、#34-#35；110kV益田甲线#48-#49、110kV文林线#11-#12；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#100-#101；220kV韶林线（退运）#407-#408 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-26 08:26:36 | 2024-08-26 09:12:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-08-26 09:11:00 | 2024-08-26 14:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240826000386 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#14-#15线路竹树特查 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-08-26 08:48:40 | 2024-08-26 08:56:30 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-26 08:57:08 | 2024-08-26 12:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-26 08:37:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240801007318 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#75-#94、110kV流吕线#55-#74 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-01 | 2024-08-05 09:10:13 | 2024-08-06 09:15:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 吴日冲 | 2024-08-21 08:40:00 | 2024-08-21 16:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-26 12:41:00 | 已完工 |  | 2024-08-01 16:04:51 | 计划性 |  |  |  | 110kV森吕线已巡视杆塔:[N0075耐张塔单元 - N0094耐张塔单元] 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0055直线塔单元 - N0074耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002367 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙线、110kV茶纲线防外力特巡、防风防汛特巡 | 2024-08-26 08:00:00 | 2024-08-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-08-26 08:28:24 | 2024-08-26 08:38:05 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;何国雄 | 2024-08-26 08:38:00 | 2024-08-26 11:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-26 11:48:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000396 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#55-#58 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-23 11:43:32 | 2024-08-26 08:30:02 | 容志松 | 13640215100 | 何国雄 | 2024-08-23 08:30:00 | 2024-08-23 14:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-23 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:42:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109006360 | 测量 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田空甲乙线、110kV田空甲乙线花城甲乙支线、110kV田空甲乙线七星甲乙支线、110kV田空甲线金田乙支线（2024年1-12月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-26 08:31:17 | 2024-08-26 08:32:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 江展滔 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-26 11:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-26 11:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 16:05:54 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003925 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年08月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-26 08:31:17 | 2024-08-26 08:32:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 江展滔 | 2024-08-26 08:30:00 | 2024-08-26 11:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-26 11:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000432 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年08月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-26 08:24:18 | 2024-08-26 08:25:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-08-26 08:50:31 | 2024-08-26 11:25:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-26 11:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006283 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-23 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-26 09:28:04 | 2024-08-26 09:31:44 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;周卓蓓 | 2024-08-23 08:31:00 | 2024-08-23 16:31:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-26 09:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240719008113 | 测量 | 110kV碧下线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线、220kV罗鹿线 | 电缆红外检测：上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的红外测温检测。 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-22 09:37:33 | 2024-08-23 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 王艳萍;张国熙;徐豪 | 2024-08-22 08:00:00 | 2024-08-23 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-101 | 优 | 卢润戈 | 2024-08-23 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-19 11:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005762 | 巡视 | 太古隧道 | 电缆隧道巡维：太古隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-20 08:36:39 | 2024-08-20 10:26:06 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达 | 2024-08-20 09:26:00 | 2024-08-22 11:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-23 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005758 | 巡视 | 猎桥隧道 | 电缆隧道巡维：猎桥隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-23 08:13:01 | 2024-08-23 09:55:22 | 周卓蓓 | 13602850929 | 王艳萍;徐豪 | 2024-08-23 09:56:23 | 2024-08-23 16:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-23 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005773 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-23 09:07:17 | 2024-08-23 08:57:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-08-23 09:08:02 | 2024-08-23 11:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-23 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008463 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-23 15:00:00 | 2024-08-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:04:35 | 2024-08-26 08:54:00 | 李思源 | 18101283786 |  | 2024-08-23 16:00:00 | 2024-08-23 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008525 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-23 08:00:00 | 2024-08-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:02:18 | 2024-08-23 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 丁晟 | 2024-08-23 08:00:00 | 2024-08-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008494 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV绿水甲线[★★]、110kV绿岗乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV绿太甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（8.23-8.25）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-23 08:00:00 | 2024-08-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-22 11:12:39 | 2024-08-23 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青 | 2024-08-23 08:00:00 | 2024-08-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008462 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-24 15:00:00 | 2024-08-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:06:28 | 2024-08-24 15:59:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-08-24 16:23:00 | 2024-08-24 22:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005373 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年8月第3次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:50:47 | 2024-08-19 08:36:10 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-08-23 08:36:00 | 2024-08-23 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-26 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008492 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（8.23-8.25）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-25 08:00:00 | 2024-08-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-23 10:20:40 | 2024-08-25 08:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 朱科任 | 2024-08-25 08:00:00 | 2024-08-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008523 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-25 08:00:00 | 2024-08-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:07:01 | 2024-08-25 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 肖瀚 | 2024-08-25 08:00:00 | 2024-08-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008524 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-24 08:00:00 | 2024-08-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:05:37 | 2024-08-24 08:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-08-24 08:00:00 | 2024-08-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008493 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（8.23-8.25）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-24 08:00:00 | 2024-08-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-23 10:20:01 | 2024-08-24 08:58:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-08-24 08:58:00 | 2024-08-24 15:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001422 | 巡视 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：视频异常区段人工补位巡视：110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 | 2024-08-20 08:00:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-08-23 10:43:55 | 2024-08-23 08:40:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-08-23 08:41:00 | 2024-08-23 11:13:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-23 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002349 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线防外力破坏特巡、防风防汛特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-23 08:21:18 | 2024-08-23 08:22:42 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪 | 2024-08-23 08:22:00 | 2024-08-23 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:34:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002369 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶汉甲线、110kV茶观乙线防外力破坏特巡，防风防汛特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-22 08:20:00 | 2024-08-22 08:34:16 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-08-22 08:34:27 | 2024-08-22 14:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:32:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009864 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#93-#95、500kV北增乙线#88-#90 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:12:06 | 2024-08-21 09:03:12 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-21 10:08:25 | 2024-08-23 15:23:19 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元, N0090耐张塔单元] 500kV北增乙线弃飞杆塔:[N0089直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元, N0095耐张塔单元] 500kV北增甲线弃飞杆塔:[N0094直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009877 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#88-#92、500kV北增乙线#83-#87 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:10:36 | 2024-08-21 09:02:02 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-21 09:48:54 | 2024-08-23 15:34:01 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0083直线塔单元 - N0087耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0092耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009880 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#82-#87、500kV北增乙线#78-#82 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-20 08:11:52 | 2024-08-20 08:57:03 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-20 10:05:16 | 2024-08-23 16:06:45 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0078耐张塔单元 - N0082直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0087直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009883 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#80-#81、500kV北增乙线#76-#77 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-20 08:12:29 | 2024-08-20 08:54:56 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-20 09:55:00 | 2024-08-23 15:42:38 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0076直线塔单元 - N0077直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0080直线塔单元 - N0081直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002404 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：电缆施工隐患点巡维 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-23 08:20:58 | 2024-08-23 08:36:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-08-23 08:52:00 | 2024-08-23 15:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:27:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008991 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年8月第2次） | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-20 08:19:09 | 2024-08-20 08:37:45 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-08-20 08:37:00 | 2024-08-22 12:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011544 | 测量 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:30:52 | 2024-08-21 08:53:07 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;张春勇;谭颂华;何国雄 | 2024-08-14 08:00:00 | 2024-08-21 16:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-092 | 优 | 何国雄 | 2024-08-23 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011545 | 测量 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:29:33 | 2024-08-21 08:52:51 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;谭颂华;张春勇;何国雄 | 2024-08-21 09:02:00 | 2024-08-21 15:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-23 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000395 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#46-#54 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-23 08:15:18 | 2024-08-23 10:19:05 | 容志松 | 13640215100 | 何国雄 | 2024-08-23 08:19:00 | 2024-08-23 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-23 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:42:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002305 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-19 08:32:05 | 2024-08-19 08:44:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-08-19 08:34:00 | 2024-08-22 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-23 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:19:20 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006270 | 预试 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体抽气检查。 | 2024-08-21 08:00:00 | 2024-08-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-08-14 | 2024-08-14 16:54:07 | 2024-08-21 10:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘源 | 2024-08-21 10:32:18 | 2024-08-22 17:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 38.8 | 自主开展 |  | 2024-08-S1-051 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-23 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006269 | 预试 | 110kV涌峰乙线 | 交叉互联试验：110kV涌峰乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-08-21 08:00:00 | 2024-08-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-08-14 | 2024-08-14 16:54:07 | 2024-08-21 10:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘源 | 2024-08-21 10:32:18 | 2024-08-22 17:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 38.8 | 自主开展 |  | 2024-08-S1-051 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-23 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007244 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-23 07:50:15 | 2024-08-23 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-23 08:30:00 | 2024-08-23 15:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-23 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005377 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:49:06 | 2024-08-16 09:01:18 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强 | 2024-08-23 08:40:00 | 2024-08-23 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-23 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809006515 | 测量 | 三元里站 | 终端红外测温：110kV环三乙线电缆终端红外测温（负载超80%线路） | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-19 08:11:54 | 2024-08-23 09:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强 | 2024-08-23 09:16:00 | 2024-08-23 09:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-23 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 14:47:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007926 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#60-#85、220kV炭郭甲乙线#16-#34、110kV郭石线#01-#29、110kV郭车甲乙线#01-#28 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-22 20:58:46 | 2024-08-23 08:24:13 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-08-23 08:24:00 | 2024-08-23 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-23 15:10:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240823000262 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#01-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-08-23 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-08-23 08:43:49 | 2024-08-23 09:15:50 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-23 09:16:03 | 2024-08-23 13:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-23 08:33:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005322 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-12 08:14:35 | 2024-08-12 08:38:21 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光 | 2024-08-12 08:38:40 | 2024-08-12 11:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 13:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:17:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000175 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#83-#103特巡 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#83-#103特巡 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-23 08:30:43 | 2024-08-23 08:44:52 | 梁乔云 | 13922369858 | 王立新 | 2024-08-23 08:44:00 | 2024-08-23 11:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 13:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004472 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-05 08:30:13 | 2024-08-05 08:41:30 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高;李文兴 | 2024-08-05 08:41:54 | 2024-08-05 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 13:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:30:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011898 | 巡视 | 220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲线#63-#67、220kV木棠乙线#63-#67红外测温、无人机精巡 | 2024-08-06 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-08-06 08:32:29 | 2024-08-06 08:35:50 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云 | 2024-08-06 08:37:00 | 2024-08-06 13:25:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 13:00:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:42:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001188 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-13 08:24:21 | 2024-08-13 08:37:16 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-08-13 08:37:00 | 2024-08-13 11:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 13:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001174 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-20 08:20:52 | 2024-08-23 12:57:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;王立新 | 2024-08-20 08:10:00 | 2024-08-20 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 13:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000168 | 巡视 | 110kV茶龙线#03、110kV棠茶线#58-#60、110kV茶犀京线#01-#24 | 线路特殊巡维：110kV茶龙线#03、110kV棠茶线#58-#60、110kV茶犀京线#01-#24防风防汛特巡 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-21 08:47:39 | 2024-08-21 09:20:11 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光 | 2024-08-21 09:23:00 | 2024-08-21 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000172 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#85-#89、500kV从木丙丁线#85-#89 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#85-#89、500kV从木丙丁线#85-#89特巡 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-22 08:31:15 | 2024-08-22 08:37:53 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;王立新;钟辉 | 2024-08-22 08:38:00 | 2024-08-22 11:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022488 | 巡视 | 500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：500kV从科甲线#86，#87，#89；500kV从科乙线#86，#87，#89；500kV从木丙线#87；500kV从木丁线#87； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-08-22 16:10:53 | 2024-08-22 08:46:00 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;张耀光;钟辉 | 2024-08-22 08:48:00 | 2024-08-22 11:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022527 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV麒燕甲线;110kV麒燕乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅳ级)110kV犀上牛麒线#01；(Ⅳ级)110kV犀京麒线#01；(Ⅳ级)110kV麒燕甲线#01-#04；(Ⅳ级)110kV麒燕乙线#01-#04； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-20 08:20:24 | 2024-08-20 08:38:39 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高;张耀光 | 2024-08-20 08:38:51 | 2024-08-20 12:53:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000161 | 巡视 | 110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24特巡、测温 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24特巡、测温 | 2024-08-15 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-15 08:32:51 | 2024-08-15 09:07:47 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光 | 2024-08-15 09:08:00 | 2024-08-15 12:09:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001166 | 测量 | 110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:46:45 | 2024-08-09 08:51:21 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-08-09 08:52:00 | 2024-08-09 13:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001172 | 测量 | 220kV木村甲乙线#103-#104； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-13 08:23:50 | 2024-08-13 08:34:01 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-08-13 08:36:00 | 2024-08-13 11:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007521 | 测量 | 110kV棠氮线#01-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#05 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04；110kV麒燕乙线#01-#04；（2024年） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-20 08:21:21 | 2024-08-20 08:35:56 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高;张耀光 | 2024-08-20 08:11:00 | 2024-08-20 12:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:59:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001182 | 测量 | 110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；110V棠茶线#28-#36；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-13 08:22:13 | 2024-08-13 08:42:55 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;李文兴 | 2024-08-13 08:54:00 | 2024-08-13 14:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001192 | 测量 | 500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-14 08:15:30 | 2024-08-23 12:40:21 | 梁荣高 | 18028676263 | 朱常镇 | 2024-08-14 08:40:00 | 2024-08-14 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001158 | 测量 | 500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年08月） | 2024-08-07 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-07 08:24:42 | 2024-08-07 08:40:26 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;钟辉 | 2024-08-07 08:40:00 | 2024-08-07 14:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008404 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（8月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-23 08:19:50 | 2024-08-23 08:45:31 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2024-08-23 08:45:00 | 2024-08-23 12:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005318 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-14 08:14:26 | 2024-08-14 09:40:55 | 梁荣高 | 18028676263 | 朱常镇 | 2024-08-14 09:41:05 | 2024-08-14 12:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:17:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022494 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-05 08:26:59 | 2024-08-23 12:23:18 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权;张伟刚;朱常镇 | 2024-08-14 10:24:00 | 2024-08-14 12:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007688 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#93-#98 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-21 08:45:45 | 2024-08-21 08:56:58 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-08-21 08:57:10 | 2024-08-21 13:00:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-23 12:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240822017685 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森温线 | 机巡照片红外测温复核：110kV从明森线#56塔线夹测温、110kV森温线#24、#25塔避雷器测温 | 2024-08-22 09:30:00 | 2024-08-23 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-08-22 18:38:11 | 2024-08-22 14:30:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-22 14:30:00 | 2024-08-22 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-22 18:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240823000242 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#142-#160 | 2024-08-23 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-08-23 12:18:48 | 2024-08-23 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-23 09:00:00 | 2024-08-23 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-23 08:32:14 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000174 | 巡视 | 500kV从木丙丁线#127-#138、500kV科木甲乙线#17-#27 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#127-#138、500kV科木甲乙线#17-#27防风防汛特查 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-21 08:49:38 | 2024-08-21 09:32:26 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-08-21 08:49:00 | 2024-08-21 12:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011690 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线#61-#68 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#61-#68特巡 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-08-14 08:19:38 | 2024-08-14 09:40:56 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权 | 2024-08-14 09:41:06 | 2024-08-14 14:30:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:38:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:38:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022525 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#23-#24；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#23-#24；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#23-#24；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#23-#24；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#23-#25；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#23-#25； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-07 08:28:01 | 2024-08-07 08:41:51 | 李文兴 | 13902251685 | 孔盛权 | 2024-08-07 08:42:00 | 2024-08-07 14:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001161 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#73-#74 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:44:03 | 2024-08-09 08:52:22 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权 | 2024-08-09 08:52:55 | 2024-08-09 14:06:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001164 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:44:32 | 2024-08-09 09:48:01 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权 | 2024-08-09 09:48:43 | 2024-08-09 14:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001162 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年08月） | 2024-08-06 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-06 08:28:27 | 2024-08-06 08:47:14 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权 | 2024-08-06 08:48:28 | 2024-08-06 14:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000170 | 巡视 | 110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24、110kV棠茶线#59-#60 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24、110kV棠茶线#59-#60红外测温、特巡 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-02 08:25:09 | 2024-08-02 08:30:20 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权;张伟刚;张耀光 | 2024-08-02 08:31:26 | 2024-08-02 14:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005320 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-12 08:17:06 | 2024-08-12 09:28:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴 | 2024-08-12 09:46:00 | 2024-08-12 11:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:17:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022470 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#39-#40 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#39-#40 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-08-13 08:38:50 | 2024-08-13 08:39:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴;王立新;张耀光 | 2024-08-13 08:35:00 | 2024-08-13 12:14:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000169 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木犀甲乙线#01-#07；220kV木科甲乙线#01-#08特巡、红外测温 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木犀甲乙线#01-#07；220kV木科甲乙线#01-#08特巡、红外测温 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-15 08:47:13 | 2024-08-20 08:33:47 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-20 08:39:08 | 2024-08-20 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005319 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-20 08:17:04 | 2024-08-20 08:36:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-20 09:41:30 | 2024-08-20 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:17:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000190 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#48-#56 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#48-#56防风防汛特查 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-21 08:45:14 | 2024-08-21 08:54:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-21 08:55:07 | 2024-08-21 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000188 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#16-#30 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#16-#30防风防汛特巡、红外测温 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-08-19 08:31:59 | 2024-08-20 08:37:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-22 08:10:00 | 2024-08-22 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022491 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#03，#04，#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#03，#04，#06； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-06 14:38:26 | 2024-08-06 08:39:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高;李文兴 | 2024-08-05 09:53:03 | 2024-08-12 09:28:47 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科甲线弃飞杆塔:[N0003直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022492 | 巡视 | 220kV木棠甲线；220kV木棠乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：220kV木棠甲线#63-#67；220kV木棠乙线#63-#67 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-06 15:17:24 | 2024-08-06 08:18:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-08-05 09:53:03 | 2024-08-12 09:37:19 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0067耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0067耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022526 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-07 08:29:13 | 2024-08-07 08:41:52 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;朱常镇 | 2024-08-07 08:41:59 | 2024-08-07 11:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022516 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从科乙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丙线#98-#100；(Ⅱ级)500kV从木丁线#98-#100； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 14:56:11 | 2024-08-09 08:57:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-08-09 09:28:21 | 2024-08-12 09:12:31 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0098耐张塔单元 - N0100耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0098耐张塔单元 - N0100耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0098耐张塔单元 - N0100直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0098耐张塔单元 - N0100直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011615 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#55-#62、500kV从木丙丁线#54-#61 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#55-#62、500kV从木丙丁线#54-#61基面清理、特巡 | 2024-08-08 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-08-08 08:32:33 | 2024-08-08 09:31:17 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;孔盛权;梁乔云;李文兴;张伟刚;钟辉 | 2024-08-08 09:31:38 | 2024-08-08 16:25:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:35:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001180 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:38:31 | 2024-08-09 08:40:33 | 钟辉 | 13922128802 | 杜亮鸿;梁乔云 | 2024-08-09 08:40:00 | 2024-08-09 11:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001169 | 测量 | 110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:45:55 | 2024-08-09 08:52:52 | 李文兴 | 13902251685 | 张伟刚 | 2024-08-09 08:54:00 | 2024-08-09 13:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001185 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#92-#93 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:45:03 | 2024-08-09 09:17:37 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-08-09 09:18:32 | 2024-08-09 14:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001176 | 测量 | 500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-12 08:18:22 | 2024-08-12 09:28:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴 | 2024-08-12 08:42:00 | 2024-08-12 11:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001171 | 测量 | 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-15 08:19:42 | 2024-08-15 08:48:47 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-15 08:10:00 | 2024-08-15 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001194 | 测量 | 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-19 08:36:12 | 2024-08-19 08:45:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-19 08:10:00 | 2024-08-19 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001187 | 测量 | 220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-19 08:32:45 | 2024-08-20 08:34:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-08-20 08:10:00 | 2024-08-20 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240807000166 | 测量 | (Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33 | 杆塔接地电阻测试：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33 | 2024-08-07 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-07 | 2024-08-07 08:34:16 | 2024-08-07 08:39:48 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;朱常镇 | 2024-08-07 08:40:00 | 2024-08-07 12:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 15.2 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 |  | 2024-08-07 08:31:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240807000159 | 测量 | (Ⅲ级)220kV木麒甲线#23-#24；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#23-#24；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#23-#24；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#23-#24；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#23-#25；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#23-#25； | 杆塔接地电阻测试：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#23-#24；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#23-#24；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#23-#24；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#23-#24；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#23-#25；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#23-#25； | 2024-08-07 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-07 | 2024-08-07 08:35:53 | 2024-08-07 08:40:40 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴 | 2024-08-07 08:41:35 | 2024-08-07 14:44:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 15.2 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 |  | 2024-08-07 08:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001173 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34（2024年08月） | 2024-08-13 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-13 08:19:34 | 2024-08-13 08:28:06 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权 | 2024-08-13 08:38:00 | 2024-08-13 14:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-23 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007918 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线#01-#40、朗郭线#332-#363防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-22 21:08:07 | 2024-08-23 08:11:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-08-23 08:17:00 | 2024-08-23 11:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-23 11:16:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240816020413 | 巡视 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：文旅隧道、文平隧道、田心隧道、合和隧道防风防汛特巡。 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-16 | 2024-08-22 09:03:21 | 2024-08-22 08:17:00 | 钟誌 | 13710201115 | 窄毅栋 | 2024-08-22 08:17:00 | 2024-08-22 12:02:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008526 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-22 08:00:00 | 2024-08-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:00:50 | 2024-08-23 08:17:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽 | 2024-08-22 08:20:00 | 2024-08-22 16:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008495 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV绿水甲线[★★]、110kV绿岗乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV绿太甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省公安工作会议保供电【（二级）08.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（8.23-8.25）】风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-22 08:00:00 | 2024-08-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-21 08:59:41 | 2024-08-23 08:17:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方埼磊 | 2024-08-22 08:20:00 | 2024-08-22 16:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008464 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-22 15:00:00 | 2024-08-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 09:01:34 | 2024-08-22 15:19:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-08-22 16:00:00 | 2024-08-22 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007917 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#50-#52、#82-#86，朗郭线（退运）#319-#320+1，岭郭甲乙线#30-#32、#45-#47、#72-#75、#83-#84，炭郭甲乙线#28-#32，110kV郭车甲乙线#01-#06、炭白线#58-#61、炭松甲乙线#21-#22、#43-#46（视频监控异常重要交叉跨越区段） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-22 08:49:38 | 2024-08-22 09:00:32 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-08-22 09:00:00 | 2024-08-22 17:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 17:57:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007922 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 无人机巡视、测量作业：合成绝缘子（避雷器）红外测温：花都中心第二小组重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-22 10:09:05 | 2024-08-22 09:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-19 10:45:25 | 2024-08-22 11:06:13 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 17:57:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005425 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55;500kV北花乙线#54-#56; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-22 11:31:14 | 2024-08-22 09:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-15 09:10:00 | 2024-08-15 12:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 12:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0056直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0052直线塔单元 - N0055直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005420 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#51;500kV北花乙线#52-#53; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-22 11:30:20 | 2024-08-22 08:50:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-20 08:50:00 | 2024-08-20 12:23:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 12:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0052耐张塔单元 - N0053耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0051耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005431 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#49-#50;500kV北花乙线#49-#51; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-22 10:21:24 | 2024-08-22 09:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-20 08:41:00 | 2024-08-20 11:20:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 12:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0050直线塔单元 - N0051直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0050直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005427 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#42-#48;500kV北花乙线#42-#48; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-22 10:21:58 | 2024-08-22 09:20:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-13 08:50:00 | 2024-08-13 11:19:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 12:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000066 | 测量 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 杆塔接地电阻测试：220kV炭车甲线（进出段：#01-#03、#57-#59），220kV炭车乙线（进出段：#01-#03、#57-#59） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-22 08:57:24 | 2024-08-22 09:18:49 | 徐耀明 | 13480214888 | 徐伟浩 | 2024-08-22 08:18:00 | 2024-08-22 16:26:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:05:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006286 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-22 08:30:00 | 2024-08-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-22 08:14:53 | 2024-08-22 15:41:08 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓;王艳萍;张国熙 | 2024-08-22 08:41:00 | 2024-08-22 15:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-22 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240820010344 | 巡视 | 110kV伍文东永线、 110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省公安工作会议保供电特巡。 | 2024-08-22 08:30:00 | 2024-08-22 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-08-20 12:36:07 | 2024-08-22 15:27:51 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-08-22 08:31:00 | 2024-08-22 15:27:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-22 16:28:00 | 已完工 |  | 2024-08-20 12:33:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007688 | 测量 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-15 08:38:56 | 2024-08-15 08:57:47 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-16 11:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-073 | 优 | 卢润戈 | 2024-08-16 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:14:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005772 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-21 08:08:25 | 2024-08-21 08:10:01 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-08-21 08:10:13 | 2024-08-22 09:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-22 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001418 | 巡视 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：视频异常区段人工补位巡视： 220kV花空甲乙线#08-#09 220kV花绿甲乙线#68-#69 110kV空芙线#51-#52 110kV田空丙线#48-#49 110kV田芙线#26-#28 110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 | 2024-08-22 08:00:00 | 2024-08-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-22 08:49:41 | 2024-08-22 08:46:26 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-08-22 08:50:00 | 2024-08-22 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-22 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722014072 | 巡视 | 110kV镜龙畔线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：110kV镜龙畔线#13-1-#15-1（单日降雨量达100mm）。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-21 15:11:57 | 2024-08-22 08:55:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-08-22 09:57:00 | 2024-08-22 14:57:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:23:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡检不需领用工器具及关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001420 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：单日降雨量超100mm杆塔： 220kV花绿甲乙线#120-#135 220kV空汉甲乙线#11-#16 110kV空九甲乙线#15-#17 110kV空金甲乙线#42-#46 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-21 15:04:42 | 2024-08-21 15:12:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-08-21 14:30:00 | 2024-08-22 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-22 15:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001415 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：视频异常区段人工补位巡视： 110kV空芙线#12-#13 110kV空梯线#12-#13 110kV田空丙线#86-#87 110kV田空甲乙线#34-#36、#42-#43 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-16 | 2024-08-22 08:44:14 | 2024-08-22 08:45:37 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-08-22 08:45:00 | 2024-08-22 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-22 15:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005379 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-18 08:26:57 | 2024-08-16 09:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆 | 2024-08-16 08:50:00 | 2024-08-16 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-22 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003160 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-21 07:56:01 | 2024-08-21 08:41:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-08-21 08:41:00 | 2024-08-21 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-22 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003158 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-21 07:56:45 | 2024-08-21 08:42:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-08-21 08:43:00 | 2024-08-21 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-22 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003165 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-21 07:56:24 | 2024-08-21 08:43:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-08-21 08:44:00 | 2024-08-21 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-22 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003170 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-22 07:58:23 | 2024-08-22 08:19:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-08-22 09:07:00 | 2024-08-22 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-22 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003162 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-22 07:57:52 | 2024-08-22 08:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-08-22 09:07:00 | 2024-08-22 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-22 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007921 | 巡视 | 110kV林蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线集益乙支线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#41-#49，110kV炭白线集益乙支线#00-#08，110kV炭白线#56-#69，110kV林蓝线#50防风防汛特巡：单日降雨量超100mm | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-22 09:45:31 | 2024-08-22 08:55:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-08-22 08:42:00 | 2024-08-22 12:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-22 12:31:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008465 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-21 15:00:00 | 2024-08-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 08:59:42 | 2024-08-21 15:07:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-08-21 15:19:00 | 2024-08-21 22:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125021000 | 巡视 | 凯旋隧道 | 电缆隧道巡维：凯旋隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:27:00 | 2024-08-21 08:52:45 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;谭颂华;张春勇 | 2024-08-21 08:40:00 | 2024-08-21 11:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-22 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:58:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013016 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年08月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-21 08:34:20 | 2024-08-21 08:38:04 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-21 08:38:00 | 2024-08-21 11:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-21 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012991 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年08月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-21 08:34:20 | 2024-08-21 08:38:04 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-21 08:38:00 | 2024-08-21 11:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-21 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007923 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#31-#66防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-21 08:31:15 | 2024-08-21 08:36:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-08-21 08:36:00 | 2024-08-21 11:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-21 18:55:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000015 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 杆塔接地电阻测试：500kV北花甲线（进出段：#01-#03、#78-#80，中间段：#04-#77），500kV北花乙线（进出段：#01-#03、#80-#82，中间段：#04-#79） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-21 08:36:15 | 2024-08-21 08:38:54 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-21 08:39:00 | 2024-08-21 11:19:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-21 18:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 06:43:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000085 | 测量 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV炭松甲线（中间段：#04-#44），110kV炭松乙线（中间段：#04-#44） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-21 08:40:25 | 2024-08-21 17:09:05 | 徐耀明 | 13480214888 | 徐伟浩 | 2024-08-21 09:09:00 | 2024-08-21 14:09:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-21 18:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:15:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008527 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-21 08:00:00 | 2024-08-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 08:59:15 | 2024-08-21 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 丁晟 | 2024-08-21 08:00:00 | 2024-08-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008496 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV绿水乙线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；全省公安工作会议保供电【（二级）08.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（8.23-8.25）】风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-21 08:00:00 | 2024-08-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 10:36:52 | 2024-08-21 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青 | 2024-08-21 08:00:00 | 2024-08-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007247 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-21 08:07:51 | 2024-08-21 08:09:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-21 08:32:00 | 2024-08-21 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-21 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002279 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年8月第二次） | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-20 16:15:43 | 2024-08-20 08:20:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;甘雄强;戴国斌;马万里;王运辉;姚河新 | 2024-08-20 08:33:00 | 2024-08-21 16:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-21 16:34:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:31 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815002871 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：重要公务保供电特巡。 | 2024-08-18 08:30:00 | 2024-08-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-08-15 11:47:38 | 2024-08-19 08:44:01 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-08-18 08:44:00 | 2024-08-18 16:44:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-19 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 11:44:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006271 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-18 08:30:00 | 2024-08-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-19 08:22:19 | 2024-08-19 08:57:34 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-18 09:00:00 | 2024-08-18 16:59:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-19 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006275 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-17 08:30:00 | 2024-08-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-19 08:23:02 | 2024-08-19 08:57:49 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-17 09:00:00 | 2024-08-17 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-19 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815002857 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：重要公务保供电前特巡。 | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-08-15 11:47:07 | 2024-08-19 08:42:41 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-08-16 08:42:00 | 2024-08-17 16:42:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-19 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 11:42:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006279 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-21 08:30:00 | 2024-08-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-21 08:19:05 | 2024-08-21 14:23:50 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉 | 2024-08-21 08:33:00 | 2024-08-21 14:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-21 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006285 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-20 08:30:00 | 2024-08-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-20 08:12:38 | 2024-08-21 08:14:44 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓;张国熙 | 2024-08-20 08:32:00 | 2024-08-20 17:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-21 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240820010342 | 巡视 | 110kV伍文东永线、 110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省公安工作会议保供电前特巡。 | 2024-08-20 08:30:00 | 2024-08-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-08-20 12:35:44 | 2024-08-21 14:23:44 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-08-20 09:23:00 | 2024-08-21 14:23:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-21 14:42:00 | 已完工 |  | 2024-08-20 12:32:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006274 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-19 08:21:21 | 2024-08-19 08:57:40 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-19 09:00:00 | 2024-08-19 16:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-20 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005829 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:16:34 | 2024-08-16 08:43:26 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓;吴达 | 2024-08-19 08:43:00 | 2024-08-20 11:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-21 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:42:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005770 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:16:11 | 2024-08-16 08:43:56 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓;吴达 | 2024-08-19 08:44:00 | 2024-08-20 11:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-21 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005828 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:14:09 | 2024-08-16 08:22:19 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;周卓蓓 | 2024-08-19 08:35:00 | 2024-08-21 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-21 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:42:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002354 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉人线、110kV汉人甲乙线防外力破坏特巡、防风防汛特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-21 08:11:41 | 2024-08-21 08:37:58 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;陈志辉 | 2024-08-21 08:38:00 | 2024-08-21 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-21 12:34:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003619 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年07-08月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-21 08:22:51 | 2024-08-21 08:31:00 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋;江展滔;温耀坚 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-088 | 优 | 江展滔 | 2024-08-21 12:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:50:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002843 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年07-08月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-21 08:22:51 | 2024-08-21 08:31:00 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋;江展滔;温耀坚 | 2024-08-21 08:35:00 | 2024-08-21 12:03:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-088 | 优 | 江展滔 | 2024-08-21 12:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:13:50 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008354 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-14 08:30:35 | 2024-08-14 08:19:48 | 曾睿铨 | 13631866067 | 张礼树 | 2024-08-14 08:20:00 | 2024-08-14 16:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 10:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:23:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009149 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 电缆隧道巡维：合和隧道巡视（7-8月）：110kV镜龙畔线、110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-19 08:25:17 | 2024-08-19 09:00:58 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-08-19 09:01:00 | 2024-08-19 11:40:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008403 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（8月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-19 08:25:17 | 2024-08-19 09:00:58 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-08-19 09:01:00 | 2024-08-19 11:40:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008357 | 测量 | 220kV林武乙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武乙线、110kV田平文线。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-20 08:26:33 | 2024-08-20 09:00:53 | 周永发 | 13826012774 | 杨和清 | 2024-08-20 09:00:00 | 2024-08-20 11:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:23:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009151 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#5出入口至#10出入口）巡视（7-8月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-15 08:36:45 | 2024-08-15 08:43:31 | 周永发 | 13826012774 | 窄毅栋;钟誌;李刚 | 2024-08-15 08:43:00 | 2024-08-15 11:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009156 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（新建段）巡视（7-8月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV林田线、110kV文游田龙线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-15 08:36:46 | 2024-08-15 08:43:31 | 周永发 | 13826012774 | 窄毅栋;钟誌;李刚 | 2024-08-15 08:43:00 | 2024-08-15 11:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009154 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）巡视（7-8月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-15 08:36:45 | 2024-08-15 08:43:31 | 周永发 | 13826012774 | 窄毅栋;钟誌;李刚 | 2024-08-15 08:43:00 | 2024-08-15 11:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009152 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）巡视（7-8月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-15 08:36:45 | 2024-08-15 08:43:31 | 周永发 | 13826012774 | 窄毅栋;钟誌;李刚 | 2024-08-15 08:43:00 | 2024-08-15 11:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009155 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#1出入口至#5出入口）巡视（7-8月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-15 08:36:45 | 2024-08-15 08:43:31 | 周永发 | 13826012774 | 窄毅栋;钟誌;李刚 | 2024-08-15 08:43:00 | 2024-08-15 11:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-21 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:58:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008528 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-20 08:00:00 | 2024-08-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-19 15:51:18 | 2024-08-20 08:45:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-08-20 08:05:00 | 2024-08-20 16:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008497 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV绿水乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（（8.23-8.25））】风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-20 08:00:00 | 2024-08-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-19 16:00:36 | 2024-08-20 08:47:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-08-20 08:00:00 | 2024-08-20 16:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002358 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲乙线防外力破坏特巡、防风防汛特巡。十五运保供电特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-20 08:18:21 | 2024-08-20 08:28:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-08-20 08:28:00 | 2024-08-20 10:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-21 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009881 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#79、500kV北增乙线#75 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-20 08:13:24 | 2024-08-20 08:55:23 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-20 10:03:13 | 2024-08-20 15:05:29 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-21 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0079直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011972 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉观临线#26大负荷抽测 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-08-20 08:16:06 | 2024-08-20 08:18:00 | 张春勇 | 18620662702 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-08-20 08:27:00 | 2024-08-20 12:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-21 08:02:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:14:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003885 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#06大负荷抽测 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-08-19 10:06:28 | 2024-08-19 08:52:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-08-19 09:52:00 | 2024-08-19 11:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-19 19:02:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000431 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#29-#40 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-20 08:20:17 | 2024-08-20 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 卢启和;刘子瑜 | 2024-08-20 08:26:00 | 2024-08-20 11:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-21 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:46:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002273 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第065号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳联福聚线 | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-19 08:23:16 | 2024-08-19 08:33:17 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-20 08:33:00 | 2024-08-20 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-21 07:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722008466 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-20 15:00:00 | 2024-08-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-19 16:01:04 | 2024-08-20 15:18:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-08-20 16:00:00 | 2024-08-20 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240819007251 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94，110kV流吕线#50-#74塔段线路竹树、鸟巢、藤蔓特查 | 2024-08-20 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-19 18:05:56 | 2024-08-20 08:51:37 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-20 08:52:02 | 2024-08-20 14:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-20 19:32:00 | 已完工 |  | 2024-08-19 17:56:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009948 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-20 08:51:55 | 2024-08-20 14:45:23 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-08-20 08:45:00 | 2024-08-20 14:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-20 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:40:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002276 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（8月重要跨越巡视及红外测温） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-19 10:42:06 | 2024-08-19 08:10:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-08 15:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-20 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:26 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005391 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:49:36 | 2024-08-16 09:00:39 | 刘源 | 18292887260 | 马万里;甘雄强 | 2024-08-20 08:17:00 | 2024-08-20 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-20 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003952 | 测量 | 远景站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-16 08:26:08 | 2024-08-20 08:10:00 | 刘源 | 18292887260 | 马万里;甘雄强 | 2024-08-20 08:36:00 | 2024-08-20 15:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-083 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-20 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:14:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011471 | 测量 | 棠溪T接房、棠溪站、小坪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-16 08:27:00 | 2024-08-20 08:10:00 | 刘源 | 18292887260 | 马万里;甘雄强 | 2024-08-20 08:36:00 | 2024-08-20 15:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-083 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-20 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000628 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-16 08:25:13 | 2024-08-20 08:10:00 | 刘源 | 18292887260 | 马万里;甘雄强 | 2024-08-20 08:36:00 | 2024-08-20 15:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-083 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-20 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:47:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007575 | 测量 | 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站。十五运会输电电缆大负荷测试。（2月/次） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:28:12 | 2024-08-19 14:36:05 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-08-19 08:36:00 | 2024-08-19 11:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-20 14:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:10:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005826 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:14:54 | 2024-08-16 08:22:24 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-20 11:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-20 14:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:42:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008469 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-17 15:00:00 | 2024-08-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:26:30 | 2024-08-17 14:20:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-08-17 16:00:00 | 2024-08-17 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-17 22:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008467 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-19 15:00:00 | 2024-08-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-16 11:15:59 | 2024-08-19 16:52:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-08-19 16:44:00 | 2024-08-19 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-19 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008529 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-16 11:15:31 | 2024-08-19 08:01:00 | 丁晟 | 15626258254 | 黄凌宇 | 2024-08-19 08:14:00 | 2024-08-19 16:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008498 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、110kV郭嘉线郭塘站至#33塔段线路[★★★]、110kV绿水乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（（8.23-8.25））】风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-19 08:00:00 | 2024-08-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-16 11:14:58 | 2024-08-19 08:01:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 丁晟 | 2024-08-19 08:15:00 | 2024-08-19 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008468 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-18 15:00:00 | 2024-08-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:27:06 | 2024-08-18 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-08-18 15:08:00 | 2024-08-18 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-18 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008530 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:27:36 | 2024-08-18 08:01:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 黄凌宇 | 2024-08-18 08:01:00 | 2024-08-18 16:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008499 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、110kV郭嘉线郭塘站至#33塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要公务保供电【二级，8月18日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（（8.23-8.25））】风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-16 11:13:17 | 2024-08-18 08:01:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 周靖钧 | 2024-08-18 08:01:00 | 2024-08-18 16:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008531 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-17 08:00:00 | 2024-08-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:29:46 | 2024-08-17 14:20:00 | 李思源 | 18101283786 | 方埼磊 | 2024-08-17 08:00:00 | 2024-08-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008500 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；重要公务保供电【二级，8月18日】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第070号Ⅴ级电网风险【220kV林武甲线停电（（8.23-8.25））】风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-17 08:00:00 | 2024-08-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-16 11:10:27 | 2024-08-17 14:19:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 李思源 | 2024-08-17 08:00:00 | 2024-08-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008470 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-16 15:00:00 | 2024-08-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:25:55 | 2024-08-20 08:46:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-08-16 16:00:00 | 2024-08-16 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008501 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV空芙线[★★★]、（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；重要公务保供电【二级，8月18日】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-16 08:21:38 | 2024-08-16 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 丁晟 | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008532 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:30:37 | 2024-08-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 黄凌宇 | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008471 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-15 15:00:00 | 2024-08-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:25:27 | 2024-08-15 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-08-15 16:00:00 | 2024-08-15 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008502 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV芳联福聚线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-15 08:00:00 | 2024-08-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 22:59:57 | 2024-08-15 11:36:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-08-15 08:01:00 | 2024-08-15 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008533 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-15 08:00:00 | 2024-08-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:31:40 | 2024-08-15 11:34:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-08-15 08:01:00 | 2024-08-15 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008472 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-14 15:00:00 | 2024-08-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:24:37 | 2024-08-14 14:50:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-08-14 16:00:00 | 2024-08-14 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008473 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-13 15:00:00 | 2024-08-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:22:41 | 2024-08-15 16:45:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-08-13 16:05:00 | 2024-08-13 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008503 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-14 08:00:00 | 2024-08-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 08:07:58 | 2024-08-14 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-08-14 08:00:00 | 2024-08-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008534 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-14 08:00:00 | 2024-08-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:23:26 | 2024-08-14 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-08-14 08:00:00 | 2024-08-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008504 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV汉钟线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-13 08:00:00 | 2024-08-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-12 17:42:23 | 2024-08-14 09:35:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方埼磊 | 2024-08-13 08:00:00 | 2024-08-13 16:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008535 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-13 08:00:00 | 2024-08-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:21:49 | 2024-08-14 09:33:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽 | 2024-08-13 08:00:00 | 2024-08-13 16:37:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008474 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-12 15:00:00 | 2024-08-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:21:11 | 2024-08-12 20:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-08-12 16:00:00 | 2024-08-12 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008505 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-12 08:00:00 | 2024-08-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-09 14:59:20 | 2024-08-12 08:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-08-12 08:00:00 | 2024-08-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008536 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-12 08:00:00 | 2024-08-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-06 16:20:08 | 2024-08-12 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-08-12 08:00:00 | 2024-08-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008475 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。林和站10kV#2曲折变异常风险特维：110kV天体林太线[★★]、110kV天金林花线[★★]。 | 2024-08-11 15:00:00 | 2024-08-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-11 19:19:59 | 2024-08-11 19:35:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-08-11 16:00:00 | 2024-08-11 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008476 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-10 15:00:00 | 2024-08-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 14:12:15 | 2024-08-12 09:08:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-08-10 16:08:00 | 2024-08-10 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008507 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-10 08:00:00 | 2024-08-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-09 14:57:02 | 2024-08-12 08:16:00 | 邓京 | 17827058996 | 肖瀚 | 2024-08-10 08:06:00 | 2024-08-10 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008538 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-10 08:00:00 | 2024-08-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-09 14:55:15 | 2024-08-12 09:07:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 邓京 | 2024-08-10 08:07:00 | 2024-08-10 16:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005252 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:07:09 | 2024-08-02 07:43:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 李昭红;张晓青;朱科任 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 16:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005250 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:07:09 | 2024-08-02 07:44:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 李昭红;张晓青;朱科任 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 16:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005265 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 15:19:57 | 2024-08-12 15:42:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005267 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:07:47 | 2024-08-02 16:39:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-08-01 08:31:00 | 2024-08-14 16:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005248 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:06:23 | 2024-08-04 09:36:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽;伦国钦;刘智健 | 2024-08-01 08:35:00 | 2024-08-14 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005262 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:06:23 | 2024-08-04 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽;伦国钦;刘智健 | 2024-08-01 08:35:00 | 2024-08-14 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005260 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:06:23 | 2024-08-04 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽;伦国钦;刘智健 | 2024-08-01 08:35:00 | 2024-08-14 16:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005264 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:07:47 | 2024-08-04 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-08-01 08:54:00 | 2024-08-14 16:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008452 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:09:59 | 2024-08-04 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽;邓京 | 2024-08-01 08:05:00 | 2024-08-16 17:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-16 17:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008453 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:09:21 | 2024-08-02 07:43:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶;张晓青 | 2024-08-01 08:32:00 | 2024-08-16 16:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-16 17:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240730005874 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13、110kV森吕线#01-#10、110kV流森线#13-#23、110kV森温线#01-#10、10kV森桃线#01-#10 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-07 14:58:44 | 2024-08-02 08:48:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 叶兴杰 | 2024-08-06 09:12:00 | 2024-08-06 16:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-15 09:25:00 | 已完工 |  | 2024-07-30 17:10:55 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] 110kV流森线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] 110kV森吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] 110kV森良甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 110kV森良乙线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020986 | 巡视 | 石凯隧道 | 电缆隧道巡维：石凯隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:26:13 | 2024-08-15 08:58:41 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和;潘永洪;谭颂华;何国雄 | 2024-08-15 08:59:16 | 2024-08-16 12:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-16 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:58:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011542 | 测量 | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:27:52 | 2024-08-15 08:58:17 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和;潘永洪;谭颂华;何国雄 | 2024-08-15 09:25:30 | 2024-08-15 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-15 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011541 | 测量 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:29:19 | 2024-08-15 08:58:02 | 徐龙 | 18102734865 | 潘永洪;谭颂华;卢启和;何国雄 | 2024-08-15 08:55:00 | 2024-08-15 12:05:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-15 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020308 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#30-#33;220kV岭郭乙线#30-#33;220kV花炭甲线#82-#85;220kV花炭乙线#82-#85 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-16 | 2024-08-19 11:23:53 | 2024-08-19 09:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-19 08:50:00 | 2024-08-19 11:36:41 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 11:37:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:11:46 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0033直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0033直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0085直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0085直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007919 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭白线#01-#80防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-19 08:43:04 | 2024-08-19 08:48:31 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-08-19 08:55:00 | 2024-08-19 14:49:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:14:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013001 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年08月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-19 08:40:06 | 2024-08-19 08:45:18 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-19 08:45:00 | 2024-08-19 11:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004084 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年08月Ⅲ级第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-19 08:40:06 | 2024-08-19 08:45:18 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-19 08:45:00 | 2024-08-19 11:25:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013018 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年08月第2次） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-16 08:47:46 | 2024-08-16 08:56:36 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-16 08:56:00 | 2024-08-19 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012998 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年08月第2次） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-16 08:47:46 | 2024-08-16 08:56:36 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-16 08:56:00 | 2024-08-19 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809007920 | 巡视 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年08月第2次） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-16 08:47:46 | 2024-08-16 08:56:36 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-16 08:56:00 | 2024-08-19 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:13:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 15:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013282 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年08月第2次） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-16 08:47:46 | 2024-08-16 08:56:36 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-16 08:56:00 | 2024-08-19 14:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:51:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012989 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年08月第2次） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-16 08:47:46 | 2024-08-16 08:56:36 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-16 08:56:00 | 2024-08-19 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004449 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（8月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-19 08:45:30 | 2024-08-19 10:28:53 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-19 08:29:00 | 2024-08-19 14:33:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-19 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007663 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#141-#145 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-15 09:24:57 | 2024-08-15 09:30:27 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-08-15 09:30:37 | 2024-08-15 12:28:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007690 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#101-#105日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-16 09:02:22 | 2024-08-16 09:08:42 | 王年光 | 13640765333 | 董俊 | 2024-08-16 09:09:01 | 2024-08-16 14:25:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007658 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#138-#140 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-19 08:42:15 | 2024-08-19 09:17:41 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-19 09:17:52 | 2024-08-19 12:49:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240819000815 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#79、#81，110kV流吕线#61塔段线路竹树、鸟巢、藤蔓特查 | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-19 | 2024-08-19 09:22:19 | 2024-08-19 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-19 10:01:15 | 2024-08-19 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-19 09:14:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240721000214 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-19 09:47:15 | 2024-08-19 09:56:37 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-19 09:56:49 | 2024-08-19 12:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-21 10:12:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240814000405 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#01-#94、110kV流吕线#01-#74、35kV良吕线 #01-#83 线路竹树、鸟巢、藤蔓视频特查 | 2024-08-14 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-14 | 2024-08-14 09:07:45 | 2024-08-14 09:04:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-14 09:15:00 | 2024-08-14 16:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:49:00 | 已完工 |  | 2024-08-14 08:59:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240813000185 | 巡视 | 110kV流森线;110kV流吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#01-#12、110kV流吕线#01-#05 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-13 | 2024-08-13 08:41:39 | 2024-08-13 08:40:00 | 董俊 | 18924157351 | 周俊丞;叶兴杰 | 2024-07-31 10:28:54 | 2024-08-14 10:17:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:48:00 | 已完工 |  | 2024-08-13 08:33:20 | 计划性 |  |  |  | 110kV流森线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0008直线塔单元] 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007695 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#77-#80日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-13 08:46:28 | 2024-08-13 09:07:57 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-13 09:08:37 | 2024-08-13 13:44:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 17:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009263 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年8月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-16 09:05:24 | 2024-08-16 09:09:33 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-08-16 09:09:56 | 2024-08-16 12:09:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:45:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007671 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#99-#100 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-16 08:56:14 | 2024-08-16 09:17:58 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-16 09:18:11 | 2024-08-16 14:18:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007668 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#134-#137 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-15 09:23:57 | 2024-08-15 09:28:31 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-15 09:28:43 | 2024-08-15 13:38:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007684 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#129-#131 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-14 08:56:45 | 2024-08-14 09:08:36 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-14 09:08:57 | 2024-08-14 14:08:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007659 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#89-#92日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-13 08:48:51 | 2024-08-13 09:06:48 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-13 09:07:07 | 2024-08-13 14:43:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-19 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011732 | 巡视 | 110kV从佛线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从佛线#42-#58 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-15 08:42:08 | 2024-08-15 08:42:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-14 09:23:17 | 2024-08-15 09:56:19 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-08-19 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:13:27 | 临时性 |  |  |  | 110kV从佛线已巡视杆塔:[N0042直线杆单元 - N0058直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004317 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55十五运保供电大负荷测试测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-15 10:21:11 | 2024-08-15 10:21:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 吴清泉;周俊丞 | 2024-08-14 09:27:52 | 2024-08-15 15:25:21 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-08-19 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:39:25 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0051耐张塔单元, N0053耐张塔单元 - N0055耐张塔单元] 220kV绿从甲线弃飞杆塔:[N0052直线塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0055耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015069 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年8月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-16 08:55:24 | 2024-08-16 08:55:59 | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪;周俊丞 | 2024-08-16 08:56:00 | 2024-08-16 15:19:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-08-19 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:01:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014565 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-14 08:52:05 | 2024-08-15 09:05:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-15 09:11:00 | 2024-08-15 12:42:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-08-19 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007251 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-19 08:28:30 | 2024-08-19 08:34:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-19 08:30:00 | 2024-08-19 16:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-19 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005375 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年8月第3次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-12 | 2024-08-14 16:50:24 | 2024-08-19 08:36:15 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-19 08:36:23 | 2024-08-19 14:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-19 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 临时性 | 是 | 其他 | 月计划发布 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005367 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年8月第2次）（精细巡视） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-06 | 2024-08-14 16:48:37 | 2024-08-16 09:00:23 | 刘源 | 18292887260 | 马万里 | 2024-08-19 08:21:00 | 2024-08-19 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-19 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线原始gps坐标有误用现场图片代替 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002277 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第065号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳联福聚线 | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-19 08:21:38 | 2024-08-19 08:34:01 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-19 08:34:07 | 2024-08-19 14:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-19 16:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:26 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002344 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙线、220kV北嘉甲乙线、220kV北界甲乙线防外力破坏特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-19 08:30:46 | 2024-08-19 08:49:11 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-08-19 08:49:00 | 2024-08-19 10:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-19 14:37:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010517 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线，110kV嘉人线，110kV嘉观临线防外力破坏特巡，防风防汛特巡 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-08-19 08:25:03 | 2024-08-19 08:33:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;卢启和 | 2024-08-19 08:33:00 | 2024-08-19 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-19 14:36:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008990 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年8月第2次） | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-19 08:31:34 | 2024-08-19 08:45:53 | 徐龙 | 18102734865 | 容志松 | 2024-08-19 08:46:00 | 2024-08-19 14:16:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-19 14:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001145 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#08,110kV嘉梨线#03塔大负荷抽测 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-19 08:26:56 | 2024-08-19 08:32:52 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;谭颂华 | 2024-08-19 08:33:00 | 2024-08-19 11:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-19 14:34:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240713000419 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭#27-#28,110kV旋石线#09-#10重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-13 | 2024-08-19 08:36:12 | 2024-08-19 08:31:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-08-19 08:31:00 | 2024-08-19 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-19 14:32:00 | 已完工 |  | 2024-07-13 14:20:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008989 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年8月第2次） | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-19 08:33:05 | 2024-08-19 08:36:17 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-08-19 08:36:00 | 2024-08-19 11:27:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-19 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240111000764 | 巡视 | 110kV田军线;110kV林军芙线;110kV田杨线;220kV花文甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-9月通道及红外测温）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#26-#34；110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；220kV花文甲线#14、#57发热点复测。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-16 18:04:21 | 2024-08-16 08:24:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-08-08 09:42:58 | 2024-08-19 08:53:39 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 09:08:57 | 计划性 |  |  |  | 110kV田军线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0028直线塔单元] 110kV田杨线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0028直线塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元 - N0033耐张塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV林军芙线弃飞杆塔:[N0026直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002274 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第065号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳联福聚线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-19 08:13:52 | 2024-08-15 08:41:25 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-17 08:42:00 | 2024-08-17 12:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-19 08:33:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:26 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004581 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第065号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳联福聚线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-08-19 08:15:43 | 2024-08-12 08:50:43 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-18 08:41:00 | 2024-08-18 14:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-19 08:33:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002272 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线架空及电缆、110kV环三乙线（重要公务保供电（二级）） | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-18 07:49:05 | 2024-08-18 08:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;蔡昊晖 | 2024-08-18 08:16:04 | 2024-08-18 17:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-19 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002407 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维： 重要公务保供电（二级），110kV凯陈夏苗航线、航苗隆鹤线、凯陈夏隆线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-18 08:05:02 | 2024-08-18 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-08-18 08:00:00 | 2024-08-18 16:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-08-18 21:38:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008988 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年8月第2次） | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-16 08:46:50 | 2024-08-16 08:36:57 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-08-16 08:50:00 | 2024-08-16 15:59:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-16 18:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000249 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#40-#45 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-16 08:10:28 | 2024-08-16 08:48:36 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-08-16 08:49:00 | 2024-08-16 16:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-16 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005048 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:23:55 | 2024-08-15 09:12:03 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-15 09:12:00 | 2024-08-15 15:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001158 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:25:12 | 2024-08-15 09:10:34 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-15 09:10:00 | 2024-08-15 15:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 19:46:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001150 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-16 08:11:02 | 2024-08-16 08:48:29 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-08-16 08:48:00 | 2024-08-16 16:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-16 19:46:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001154 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-16 08:09:36 | 2024-08-16 08:37:56 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-08-16 08:38:00 | 2024-08-16 12:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-16 19:45:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011540 | 测量 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:18:05 | 2024-08-14 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;卢启和;谭颂华;何国雄 | 2024-08-14 08:26:00 | 2024-08-14 12:29:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-14 19:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011543 | 测量 | 航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:20:39 | 2024-08-14 08:41:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;卢启和;谭颂华;何国雄 | 2024-08-14 08:48:00 | 2024-08-14 11:48:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-14 19:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002266 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线架空及电缆、110kV环三乙线（重要公务保供电（二级）） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-16 08:03:30 | 2024-08-16 08:59:21 | 卢秋庆 | 13826291637 | 马万里 | 2024-08-16 08:59:30 | 2024-08-16 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-18 07:46:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:06 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002320 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-12 08:39:38 | 2024-08-12 09:28:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-08-12 08:05:00 | 2024-08-16 16:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-18 07:44:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:20:10 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002275 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第065号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳联福聚线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-15 08:10:04 | 2024-08-15 08:41:20 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌 | 2024-08-16 08:41:00 | 2024-08-16 14:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-18 07:44:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:26 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013010 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年08月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-16 08:40:00 | 2024-08-16 08:46:50 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-08-16 08:47:00 | 2024-08-16 11:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-16 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013004 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年08月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-16 08:36:57 | 2024-08-16 08:32:19 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-08-16 08:38:00 | 2024-08-16 12:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-16 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008992 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年8月第2次）电缆特殊巡维：重要公务保供电（二级），110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆鹤线、110kV凯陈夏隆线 | 2024-08-16 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-16 08:27:29 | 2024-08-16 08:12:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪 | 2024-08-16 08:32:00 | 2024-08-16 11:38:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-16 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006273 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:20:01 | 2024-08-16 08:25:46 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-16 09:00:00 | 2024-08-16 11:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-16 14:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005827 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:14:28 | 2024-08-16 08:22:13 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-08-16 08:23:50 | 2024-08-16 11:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-16 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:42:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005759 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（8月第2次） | 2024-08-16 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-16 08:43:47 | 2024-08-16 08:41:25 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-08-16 08:44:23 | 2024-08-16 12:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-16 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005761 | 巡视 | 永福隧道 | 电缆隧道巡维：永福隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-14 08:11:50 | 2024-08-16 08:22:31 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-08-16 08:23:05 | 2024-08-16 11:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-16 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004588 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第065号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳联福聚线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-08-15 08:03:02 | 2024-08-15 08:41:08 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-15 08:41:33 | 2024-08-15 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-16 07:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:02:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007246 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-15 08:03:18 | 2024-08-15 08:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-15 08:50:00 | 2024-08-15 16:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-16 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004078 | 测量 | 石环隧道#1出入口~#5出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环大德线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-15 08:28:25 | 2024-08-15 08:39:00 | 刘源 | 18292887260 | 马万里;卢秋庆 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-15 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-072 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-16 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:17:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722014071 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：110kV益田甲线#37-#55,文林线#03-#23，田杨线#12-#28，田军线#12-#28,220kV花文甲乙线#59-#74,林田线#24-#36塔 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-15 14:52:49 | 2024-08-15 08:23:00 | 高志辉 | 13926290928 | 张礼树 | 2024-08-15 08:23:00 | 2024-08-15 14:01:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:23:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012995 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：花炭甲乙线#01-#36、花林甲乙线#01-#34、北花甲乙线#55-#80防鸟害、防山火、防风防汛特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-15 08:36:31 | 2024-08-15 08:39:04 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-08-15 08:39:00 | 2024-08-15 12:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-15 17:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013013 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#29防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-15 08:38:46 | 2024-08-15 08:41:57 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-08-15 08:42:00 | 2024-08-15 12:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-15 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000017 | 测量 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV郭车甲线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25），110kV郭车乙线（进出段：#01-#03、#26-#28，中间段#19-#25） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-15 15:31:56 | 2024-08-15 15:34:07 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-08-15 09:01:00 | 2024-08-15 15:34:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-15 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 07:17:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010503 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉观临线、110kV汉人甲乙线施工隐患点特巡 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-08-15 08:21:12 | 2024-08-15 08:26:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-08-15 08:26:00 | 2024-08-15 12:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 17:03:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:52:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009873 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#72 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:24:37 | 2024-08-15 09:11:00 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-15 10:07:03 | 2024-08-15 14:46:48 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009882 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#78、500kV北增乙线#74 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 11:07:26 | 2024-08-15 09:07:00 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 | 2024-08-15 09:30:07 | 2024-08-15 14:50:03 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0078直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009879 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#76-#77、500kV北增乙线#73 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:22:51 | 2024-08-15 09:11:24 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-15 09:28:16 | 2024-08-15 15:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0076直线塔单元 - N0077直线塔单元] 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元] | 坐标有误，已采取拍照打卡。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009862 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#73-#75 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-15 08:23:28 | 2024-08-15 09:12:35 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-15 09:41:23 | 2024-08-15 15:11:47 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0073直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009956 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 08:23:30 | 2024-08-13 08:49:42 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-13 09:29:30 | 2024-08-15 10:03:35 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:10:48 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0061耐张塔单元 - N0062直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123039070 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:13:03 | 2024-08-14 08:21:57 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;陈志辉 | 2024-08-13 10:24:48 | 2024-08-14 17:04:14 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:21:40 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0067直线塔单元] 500kV北增甲线弃飞杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011884 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-08-14 08:10:31 | 2024-08-14 08:50:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁伟照 | 2024-08-14 08:50:00 | 2024-08-14 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:11:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001144 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:08:30 | 2024-08-14 08:49:47 | 张春勇 | 18620662702 | 梁伟照 | 2024-08-14 08:49:00 | 2024-08-14 14:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-15 16:58:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006282 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV天体林燕麒线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-15 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-15 08:18:48 | 2024-08-15 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉;谢文卓 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-15 14:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-15 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240719008109 | 测量 | 110kV犀茶线、110kV棠汇华石线、110kV潭石五华麒线、110kV茶犀京线、110kV碧下线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线、220kV罗鹿线 | 电缆红外检测：上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的红外测温检测。 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-14 08:36:45 | 2024-08-14 09:10:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英;李伟杰;王艳萍;徐豪;黄炜恒 | 2024-08-14 09:30:00 | 2024-08-14 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-068 | 优 | 卢润戈 | 2024-08-15 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-19 11:39:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006278 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-14 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-14 08:27:05 | 2024-08-14 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-14 09:00:00 | 2024-08-14 16:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-15 16:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004737 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV林武甲线、林武乙线发热红外测温抽检（夜查）。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-08 16:54:10 | 2024-08-08 20:40:20 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-08-08 17:33:00 | 2024-08-08 23:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-15 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 12:00:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722014073 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、防树障、星级设备特巡及高负荷设备测温：110kV镜龙畔线（上周负载率82.7%）、110kV镜合龙凤文线（二星）。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-12 10:52:16 | 2024-08-12 08:57:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 李刚 | 2024-08-12 10:57:22 | 2024-08-12 12:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 8.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-15 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:23:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008429 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区精细巡视（8月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-06 08:23:03 | 2024-08-06 08:49:18 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-08-06 08:49:00 | 2024-08-07 14:44:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-15 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008410 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区精细巡视（8月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-06 08:23:29 | 2024-08-06 08:49:21 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-08-06 08:50:00 | 2024-08-07 14:44:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-15 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008397 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区精细巡视（8月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-08 10:07:39 | 2024-08-08 10:13:16 | 周永发 | 18611135105 |  | 2024-08-08 10:13:00 | 2024-08-08 15:19:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-15 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008407 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区精细巡视（8月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-09 10:10:40 | 2024-08-09 10:11:26 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-08-09 10:11:42 | 2024-08-09 16:58:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-15 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008398 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区精细巡视（8月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-14 08:27:21 | 2024-08-14 08:11:00 | 周永发 | 18611135105 | 钟誌 | 2024-08-14 08:12:00 | 2024-08-14 15:09:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-15 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718000181 | 测量 | 花都一组 | 导线连接位置红外测温：接续管红外测温：110kV田空丙线#12-#36 | 2024-08-12 08:00:00 | 2024-08-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-15 08:32:57 | 2024-08-15 08:34:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚 | 2024-08-15 08:35:00 | 2024-08-15 12:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-15 14:34:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 08:30:43 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809006217 | 测量 | 花都一组 | 导线连接位置红外测温：接续管红外测温：110kV空九乙线#12-#13 | 2024-08-12 08:00:00 | 2024-08-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-15 08:36:41 | 2024-08-15 08:37:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-08-15 09:00:00 | 2024-08-15 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-15 14:34:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 14:29:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001608 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55塔、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-09 09:52:34 | 2024-08-09 09:52:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明 | 2024-08-09 08:50:00 | 2024-08-09 16:10:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:18:50 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003857 | 巡视 | 110kV从佛线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV从佛线#01-#20 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-13 08:53:58 | 2024-08-13 08:54:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪;李森洪 | 2024-08-13 09:19:00 | 2024-08-13 12:37:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:11:29 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006609 | 巡视 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#15-#40、220kV从从乙线#15-#40十五运保供电大负荷测试测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-13 08:38:32 | 2024-08-13 08:39:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育 | 2024-08-12 09:12:07 | 2024-08-13 09:02:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:21:55 | 临时性 |  |  |  | 220kV从从乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV从从甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002393 | 巡视 | 110kV从温线 | 导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#42十五运保供电大负荷测试测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-13 08:31:31 | 2024-08-13 08:39:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞 | 2024-08-12 09:16:40 | 2024-08-13 10:35:43 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:13:15 | 临时性 |  |  |  | 110kV从温线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0034耐张塔单元, N0036耐张塔单元 - N0042耐张塔单元] 110kV从温线弃飞杆塔:[N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011735 | 巡视 | 110kV从佛线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从佛线#21-#41 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-13 09:00:39 | 2024-08-13 09:02:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-12 09:22:37 | 2024-08-13 15:03:16 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:13:27 | 临时性 |  |  |  | 110kV从佛线已巡视杆塔:[N0021直线杆单元 - N0041直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009443 | 巡视 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV从从甲线#01-#14、220kV从从乙线#01-#14十五运保供电大负荷测试测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-14 08:41:54 | 2024-08-14 08:42:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育;吴清泉 | 2024-08-13 09:32:04 | 2024-08-14 14:52:36 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:17:52 | 临时性 |  |  |  | 220kV从从乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV从从甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014558 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-06 08:41:43 | 2024-08-06 09:04:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-08-06 09:10:00 | 2024-08-06 15:04:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014557 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-06 08:37:07 | 2024-08-06 09:11:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-08-06 09:16:00 | 2024-08-06 12:05:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718003700 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-07 12:09:38 | 2024-08-07 08:55:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李贤育 | 2024-08-07 08:55:00 | 2024-08-07 12:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 11:04:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014563 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-07 08:43:11 | 2024-08-07 09:11:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李贤育 | 2024-08-07 09:11:00 | 2024-08-07 12:05:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014560 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-08 08:55:29 | 2024-08-09 12:55:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李贤育 | 2024-08-08 08:55:00 | 2024-08-08 11:55:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014562 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-13 08:51:53 | 2024-08-13 08:53:02 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-13 08:58:00 | 2024-08-13 15:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240808000251 | 测量 | 110kV从明甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#46高负荷耐张线夹测温 | 2024-08-08 08:30:00 | 2024-08-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-08 08:49:40 | 2024-08-08 08:32:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-08-08 08:33:00 | 2024-08-08 12:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 |  | 2024-08-08 08:43:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809000519 | 测量 | 110kV从明甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#46高负荷耐张线夹测温 | 2024-08-09 08:30:00 | 2024-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-09 09:06:32 | 2024-08-09 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育 | 2024-08-09 08:35:00 | 2024-08-09 11:34:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-15 08:35:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 08:47:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046055 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#26-#27；220kV花绿乙线#26-#27；220kV花空甲线#26-#29；220kV花空乙线#26-#29 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-14 08:04:05 | 2024-08-14 08:22:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-08-14 08:29:00 | 2024-08-14 12:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-15 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046064 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#28-#32；220kV花绿乙线#28-#32；220kV花空甲乙线#30-#32；220kV花空甲乙线#30-#32 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-14 08:04:18 | 2024-08-14 08:21:00 | 黎国强 | 13609607906 | 江展滔 | 2024-08-14 08:29:00 | 2024-08-14 13:23:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-15 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046052 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#33-#35；220kV花绿乙线#33-#35；220kV花空甲线#33-#35；220kV花空乙线#33-#35 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-14 08:04:00 | 2024-08-14 08:16:12 | 黄文锋 | 13640765339 | 温耀坚;衷颢元 | 2024-08-14 08:16:00 | 2024-08-14 12:54:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-15 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046058 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#36-#41；220kV花绿乙线#36-#41；220kV花空甲线#36-#39；220kV花空乙线#36-#39 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-14 08:04:00 | 2024-08-14 08:16:12 | 黄文锋 | 13640765339 | 温耀坚;衷颢元 | 2024-08-14 08:16:00 | 2024-08-14 12:54:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-15 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007245 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-14 07:59:46 | 2024-08-14 08:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-14 08:40:00 | 2024-08-14 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-15 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722000082 | 巡视 | 南湾隧道 | 电缆隧道巡视：南湾隧道（7-8月）。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:13:51 | 2024-08-01 15:18:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-14 09:40:00 | 2024-08-14 16:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-15 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 08:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722000081 | 巡视 | 三山隧道 | 电缆隧道巡视：三山隧道（7-8月）。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:15:35 | 2024-08-01 15:18:00 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;姚河新 | 2024-08-14 09:40:00 | 2024-08-14 16:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-15 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 08:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009949 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（8月第1次） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-14 08:27:29 | 2024-08-14 08:30:16 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-08-14 08:30:00 | 2024-08-14 11:39:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-14 17:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:40:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240807001229 | 测量 | 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年08月） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-14 08:27:29 | 2024-08-14 08:30:16 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-08-14 08:30:00 | 2024-08-14 11:39:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-14 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-08-07 09:54:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012993 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#46-#51、炭白线#46-#80防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-14 08:25:22 | 2024-08-14 08:31:10 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-08-14 08:31:00 | 2024-08-14 11:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002820 | 测量 | 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（07-09月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-14 08:30:34 | 2024-08-14 08:31:23 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文;杨和波 | 2024-08-14 09:27:00 | 2024-08-14 12:22:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-14 17:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:12:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007217 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-13 07:52:21 | 2024-08-13 08:38:00 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-13 08:38:00 | 2024-08-13 15:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-14 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007212 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-14 07:53:38 | 2024-08-14 15:57:10 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-13 08:57:00 | 2024-08-13 15:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-14 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003166 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-13 07:54:35 | 2024-08-13 08:37:00 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-13 08:38:00 | 2024-08-13 15:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-14 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002402 | 测量 | 水沥站、江人二路终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:19:12 | 2024-08-14 08:28:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆 | 2024-08-14 08:50:00 | 2024-08-14 11:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-002 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-14 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:38:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003482 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:12:10 | 2024-08-14 08:25:44 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;陈志辉 | 2024-08-14 08:44:00 | 2024-08-14 14:27:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:00:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009866 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#70-#72 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 11:29:29 | 2024-08-13 08:51:00 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松;刘子瑜 | 2024-08-13 10:35:57 | 2024-08-14 12:27:38 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0070直线塔单元 - N0072直线塔单元] | 坐标有误，已采取拍照打卡。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009867 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 08:21:46 | 2024-08-13 08:49:09 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-13 09:32:50 | 2024-08-14 12:22:26 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0064直线塔单元] 500kV北增乙线弃飞杆塔:[N0059直线塔单元 - N0060直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009871 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#53；500kV北增乙线49 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-09 08:35:03 | 2024-08-09 08:30:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-09 08:31:00 | 2024-08-09 11:31:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-09 19:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009884 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#66-#67；500kV北增乙线#63-#64 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 08:24:07 | 2024-08-13 08:50:51 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-13 09:49:36 | 2024-08-14 12:25:09 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0064耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0067直线塔单元] | 坐标有误，已采取拍照打卡。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009959 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-07 08:19:03 | 2024-08-07 08:51:28 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-07 08:51:00 | 2024-08-07 14:34:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 19:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:10:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009955 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-12 08:24:46 | 2024-08-12 09:00:56 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-12 09:51:54 | 2024-08-13 08:56:16 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:10:48 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元 - N0054直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0057直线塔单元 - N0059直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009872 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#48-#50；500kV北增乙线#45-#46 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-09 08:31:41 | 2024-08-09 11:30:04 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-09 08:30:00 | 2024-08-09 11:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-09 19:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009960 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#54-#56、500kV北增乙线#50-#52 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-12 08:24:01 | 2024-08-12 09:01:04 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-09 10:11:36 | 2024-08-13 08:53:09 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:10:48 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0052耐张塔单元] 500kV北增乙线弃飞杆塔:[N0050直线塔单元 - N0051直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0056耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009861 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#52；500kV北增乙线#47-#48 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-09 08:33:51 | 2024-08-09 11:32:46 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-09 08:32:00 | 2024-08-09 11:32:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-09 19:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009878 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#40-#42 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:20:54 | 2024-08-08 08:43:18 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-08 08:44:00 | 2024-08-08 11:32:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-08 19:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000432 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#09-#19 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 08:19:24 | 2024-08-13 08:30:19 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2024-08-13 08:30:00 | 2024-08-13 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:46:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000433 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#01-#08；110kV嘉梨线#03塔、110kV嘉龙线#01塔、110kV嘉观临线#01塔、220kV北嘉甲乙线#28塔大负荷抽测。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 08:18:39 | 2024-08-13 08:28:54 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2024-08-13 08:29:00 | 2024-08-13 11:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:46:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011885 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉观临线#26塔大负荷抽测 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-19 | 2024-08-13 08:15:14 | 2024-08-13 09:07:06 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;潘永洪 | 2024-08-13 09:07:00 | 2024-08-13 10:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:11:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005038 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#63-#67、500kV北增乙线#59-#64（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 08:22:21 | 2024-08-13 08:48:38 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-13 08:48:00 | 2024-08-13 13:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005043 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:13:47 | 2024-08-14 08:42:48 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;陈志辉 | 2024-08-14 08:42:00 | 2024-08-14 14:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005045 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#54-#62、500kV北增乙线#50-#58（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-12 08:23:14 | 2024-08-13 08:50:13 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-13 08:50:00 | 2024-08-13 14:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001148 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-13 11:55:27 | 2024-08-13 08:51:00 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松;刘子瑜 | 2024-08-13 08:56:00 | 2024-08-13 13:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:40:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001147 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:07:58 | 2024-08-14 08:32:12 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2024-08-14 08:32:00 | 2024-08-14 12:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-14 15:39:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020997 | 巡视 | 航云隧道 | 电缆隧道巡维：航云隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-14 08:22:11 | 2024-08-14 08:22:00 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;卢启和;谭颂华 | 2024-08-14 08:43:17 | 2024-08-14 11:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-14 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:58:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006280 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-13 08:30:00 | 2024-08-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-13 08:36:47 | 2024-08-14 08:16:53 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-13 09:00:00 | 2024-08-13 15:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-14 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722000083 | 巡视 | 浔峰隧道 | 电缆隧道巡视：浔峰隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:16:18 | 2024-08-01 15:18:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-13 09:26:00 | 2024-08-13 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 08:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722000084 | 巡视 | 龙溪隧道 | 电缆隧道巡视：龙溪隧道（7-8月）。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:13:30 | 2024-08-01 15:18:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-13 09:27:00 | 2024-08-13 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 08:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240809006514 | 测量 | 三元里站 | 终端红外测温：110kV环三乙线电缆终端红外测温（负载超80%线路） | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-12 08:22:32 | 2024-08-13 08:50:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-13 08:50:00 | 2024-08-13 10:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-14 07:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-09 14:47:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013009 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#46防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-13 08:25:20 | 2024-08-13 08:29:15 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-08-13 08:29:00 | 2024-08-13 11:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-13 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013006 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#85、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10、110kV郭车甲乙线#01-#06防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-13 08:23:14 | 2024-08-13 08:26:09 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-13 08:26:00 | 2024-08-13 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-13 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109006607 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲乙线（07-12月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-13 08:32:22 | 2024-08-13 08:34:01 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-13 08:34:00 | 2024-08-13 12:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-13 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 16:11:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009943 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#73-#74（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-13 08:31:07 | 2024-08-13 08:34:17 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-13 08:34:00 | 2024-08-13 17:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-13 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:40:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003449 | 测量 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（03-09月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-13 08:31:08 | 2024-08-13 08:34:17 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-13 08:34:00 | 2024-08-13 17:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-13 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240722014070 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV镜合龙凤文线（二星）。 现场安全督查：110kV镜合龙线、镜合畔线、镜合龙凤文线沿线树障处理安全监护。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-13 09:04:24 | 2024-08-13 09:06:55 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-08-13 09:05:00 | 2024-08-13 16:34:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:23:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001417 | 测量 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110KV田空甲线#23-#34、110kV田空乙线#23-#34、#50-01-#50-07、110kV田空甲线金田乙支线#01-#07 | 2024-08-12 08:00:00 | 2024-08-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-13 08:31:57 | 2024-08-13 08:32:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-08-13 08:35:00 | 2024-08-13 14:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-13 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004566 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第065号）风险生效前精细化巡视：110kV芳联福聚线 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-08-12 08:56:21 | 2024-08-12 08:51:56 | 林杰 | 13922126058 | 马万里 | 2024-08-13 08:25:58 | 2024-08-13 10:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-13 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013899 | 巡视 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#27、110kV芳花增乙线#21-#27塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:19:27 | 2024-08-12 08:36:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 林杰 | 2024-08-09 09:46:31 | 2024-08-13 10:23:56 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-13 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0027耐张塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0027耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005380 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年8月第2次） | 2024-08-08 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:07:29 | 2024-08-12 08:51:50 | 林杰 | 13922126058 | 马万里 | 2024-08-12 08:52:16 | 2024-08-12 10:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-13 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005390 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年8月第2次） | 2024-08-08 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-09 08:33:47 | 2024-08-09 08:34:31 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌;马万里 | 2024-08-13 08:32:00 | 2024-08-13 10:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-13 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003168 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-13 07:53:43 | 2024-08-13 08:49:00 | 林杰 | 13922126058 | 马万里 | 2024-08-13 08:49:00 | 2024-08-13 10:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-13 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008424 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区精细巡视（8月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-13 08:58:53 | 2024-08-13 09:03:54 | 张礼树 | 13416141434 | 周永发 | 2024-08-13 09:04:03 | 2024-08-13 11:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002008 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-08-12 10:35:49 | 2024-08-12 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍 | 2024-08-12 09:00:00 | 2024-08-12 14:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-13 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005756 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:14:52 | 2024-08-05 08:32:05 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-08-05 08:32:14 | 2024-08-12 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-13 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005755 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-09 08:14:27 | 2024-08-09 09:11:56 | 张国熙 | 13719332229 | 卢玉嘉 | 2024-08-09 09:12:00 | 2024-08-12 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-13 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005764 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-13 08:59:10 | 2024-08-13 08:56:25 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-08-13 08:59:00 | 2024-08-13 11:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-13 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240719008105 | 测量 | 220kV麒天乙线、220kV麒天甲线、220kV罗鹿线、110kV犀茶线 | 电缆红外检测：上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的红外测温检测。 | 2024-08-05 08:30:00 | 2024-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 14:19:51 | 2024-08-09 14:29:32 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;黄炜恒;李华英 | 2024-08-06 08:30:00 | 2024-08-07 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-025 | 优 | 卢润戈 | 2024-08-08 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-19 11:39:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006288 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-11 08:30:00 | 2024-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-12 08:27:43 | 2024-08-12 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-11 09:00:00 | 2024-08-11 16:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-12 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006292 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-10 08:30:00 | 2024-08-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-12 08:26:26 | 2024-08-12 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-10 09:00:00 | 2024-08-10 16:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-12 11:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008542 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#46-#51;220kV花炭乙线#46-#51; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:44:56 | 2024-08-12 09:28:11 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-12 08:28:00 | 2024-08-12 16:47:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-12 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008541 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#42-#45;220kV花炭乙线#42-#45; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:44:56 | 2024-08-12 09:28:11 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-12 08:28:00 | 2024-08-12 16:47:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-12 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240808003404 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#56-#65，110kV森温线宝珠乙支线#38-#47 | 2024-08-07 08:30:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-08 14:10:41 | 2024-08-07 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-07 10:01:52 | 2024-08-12 09:41:54 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-12 16:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-08 13:20:36 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0056耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0055耐张塔单元, N0066直线塔单元 - N0118耐张塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0047耐张塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0037直线塔单元, N0048耐张塔单元 - N0069耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240808003168 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#66-#70，110kV森温线宝珠乙支线#33-#37 | 2024-08-08 08:30:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-08 12:18:31 | 2024-08-08 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-08 09:53:40 | 2024-08-12 09:42:54 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-12 12:24:00 | 已完工 |  | 2024-08-08 12:12:05 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0070直线塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0065直线塔单元, N0071耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0037直线塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0032耐张塔单元, N0038直线塔单元 - N0069耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240807003137 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#87-#89、#71-#73，110kV森温线宝珠乙支线#14-#16、#30-32 | 2024-08-07 08:30:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-07 | 2024-08-07 15:07:58 | 2024-08-07 09:23:25 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-08-07 10:03:12 | 2024-08-12 09:43:52 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-12 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-08-07 14:32:59 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0071耐张塔单元 - N0073直线塔单元, N0087直线塔单元 - N0089直线塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0070直线塔单元, N0074直线塔单元 - N0086直线塔单元, N0090直线塔单元 - N0118耐张塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016直线塔单元, N0030直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0013直线塔单元, N0017直线塔单元 - N0029直线塔单元, N0033直线塔单元 - N0069耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240808001737 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森温线#12-#30、110kV森桃线#12-#30塔段 | 2024-08-05 08:30:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-08 10:26:40 | 2024-08-05 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴日冲 | 2024-08-06 09:44:39 | 2024-08-12 09:58:24 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-12 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-08-08 10:20:06 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007679 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#121-#124 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-12 08:58:52 | 2024-08-12 09:15:05 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-12 09:28:00 | 2024-08-12 13:32:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-12 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007674 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#125-#128日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-12 08:56:57 | 2024-08-12 09:15:51 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-12 09:16:07 | 2024-08-12 13:16:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-12 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012990 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-12 08:32:34 | 2024-08-12 08:57:52 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-08-12 08:57:00 | 2024-08-12 10:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-12 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009946 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:38:25 | 2024-08-12 08:57:41 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-08-12 08:57:00 | 2024-08-12 14:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-12 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:40:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012999 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#198-#229防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-12 08:36:39 | 2024-08-12 08:38:30 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-12 08:38:00 | 2024-08-12 11:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-12 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013017 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-12 08:30:17 | 2024-08-12 08:44:50 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-08-12 08:44:00 | 2024-08-12 14:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-12 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009869 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#43-#47；500kV北增乙线#41-#44 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:22:13 | 2024-08-08 08:35:41 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-08 09:30:02 | 2024-08-12 09:58:50 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-08-12 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0044直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0043直线塔单元 - N0047直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009865 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30塔段相机精细化 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-12 08:21:07 | 2024-08-12 08:29:58 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-08-12 08:30:00 | 2024-08-12 15:20:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-12 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000879 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-12 08:22:07 | 2024-08-12 08:31:58 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2024-08-12 08:34:00 | 2024-08-12 11:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-12 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 09:21:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000880 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#12 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-09 14:08:31 | 2024-08-12 08:30:53 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;张春勇 | 2024-08-09 08:45:00 | 2024-08-12 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-12 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 09:21:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005040 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-09 08:33:10 | 2024-08-09 08:30:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-09 08:34:00 | 2024-08-09 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-09 19:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001155 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-12 11:53:14 | 2024-08-12 09:13:00 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2024-08-12 09:13:00 | 2024-08-12 14:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-12 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005037 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32、500kV北增乙线#26-#30（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-12 08:20:25 | 2024-08-12 08:29:40 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-08-12 08:29:00 | 2024-08-12 15:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-12 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007214 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:03:34 | 2024-08-12 08:32:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-08-12 08:32:00 | 2024-08-12 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-12 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007216 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:02:58 | 2024-08-12 08:32:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-08-12 08:32:00 | 2024-08-12 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-12 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007249 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:07:17 | 2024-08-12 08:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-12 08:35:00 | 2024-08-12 16:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-12 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:56:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003156 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-12 08:05:11 | 2024-08-12 08:31:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-08-12 08:31:00 | 2024-08-12 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-12 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046036 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线08-#13，220kV花绿乙线#08-#13；220kV花空甲线#09-#13；220kV花空乙线#09-#13 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-12 08:16:05 | 2024-08-12 08:21:28 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-08-12 08:21:00 | 2024-08-12 12:35:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-12 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046046 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#14-#19；220kV花绿乙线#14-#19；220kV花空甲线#14-#19；220kV花空乙线#14-#19 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-12 08:17:18 | 2024-08-12 08:22:22 | 黄文锋 | 13640765339 | 衷颢元 | 2024-08-12 08:22:00 | 2024-08-12 12:38:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-12 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046068 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#20-#21；220kV花绿乙线#20-#21；220kV花空甲线#20-#21；220kV花空乙线#20-#21 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-12 08:14:17 | 2024-08-12 09:13:50 | 黎国强 | 13609607906 | 江展滔;温耀坚 | 2024-08-12 09:14:16 | 2024-08-12 13:32:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-12 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046044 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#22-#25；220kV花绿乙线#22-#25；220kV花空甲线#22-#25；220kV花空乙线#22-#25 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-12 08:14:17 | 2024-08-12 09:13:50 | 黎国强 | 13609607906 | 江展滔;温耀坚 | 2024-08-12 09:14:16 | 2024-08-12 13:32:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-12 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005254 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:05:04 | 2024-08-07 08:40:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟 | 2024-08-01 08:38:00 | 2024-08-11 20:38:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002314 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:27:20 | 2024-08-06 08:12:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-08-05 08:39:00 | 2024-08-09 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-12 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:20:06 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005424 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 16:36:27 | 2024-08-09 09:35:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-08 09:26:00 | 2024-08-08 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-09 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0078耐张塔单元 - N0082耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0076直线塔单元 - N0080耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005426 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 16:35:16 | 2024-08-09 08:50:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-08 09:53:00 | 2024-08-08 14:05:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-09 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元 - N0077直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0073直线塔单元 - N0075耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005418 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 16:04:04 | 2024-08-09 08:50:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-07 09:52:00 | 2024-08-07 16:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-09 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0069直线塔单元 - N0074直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0072直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005419 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#64-#67;500kV北花乙线#66-#68; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 16:01:09 | 2024-08-09 08:45:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-07 09:50:00 | 2024-08-07 16:25:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-09 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0067直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008537 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-11 08:00:00 | 2024-08-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-09 14:56:36 | 2024-08-11 19:34:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 方埼磊 | 2024-08-11 08:00:00 | 2024-08-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008506 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]、110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-11 08:00:00 | 2024-08-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-09 14:58:03 | 2024-08-11 19:32:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 周靖钧 | 2024-08-11 08:00:00 | 2024-08-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008454 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:10:49 | 2024-08-02 08:07:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;丁晟 | 2024-08-01 08:32:00 | 2024-08-11 20:33:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005256 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:05:04 | 2024-08-06 08:55:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟 | 2024-08-01 08:49:00 | 2024-08-11 20:49:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005258 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:05:04 | 2024-08-07 08:40:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟 | 2024-08-01 08:53:00 | 2024-08-11 20:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240723120585 | 测量 | 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温220kV花文甲线、林武乙线、北镜甲乙线、1110kV田龙甲线、镜合畔线、镜龙畔线、林军芙线、田军线红外测温及发热复测 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-07 09:58:17 | 2024-08-07 09:58:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星;高志辉;李刚;黎健民;杨和清;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2024-08-07 08:50:00 | 2024-08-07 16:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-12 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-23 19:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008358 | 测量 | 110kV林军芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-08 08:22:46 | 2024-08-08 08:22:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-08-08 08:52:00 | 2024-08-08 16:52:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-12 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:23:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008359 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#16-#17、#08-#09（预绞丝）、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-08 08:24:46 | 2024-08-09 08:25:00 | 李刚 | 16624750358 | 杨和清 | 2024-08-09 08:53:00 | 2024-08-09 12:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-12 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:23:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005266 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（8月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 18:07:29 | 2024-08-07 08:40:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-08-01 08:50:00 | 2024-08-11 20:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-12 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013902 | 测量 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#27、110kV芳花增乙线#21-#27塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 07:55:43 | 2024-08-09 08:02:42 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-09 08:02:00 | 2024-08-09 15:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-12 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008516 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗南线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV泮南源甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：中新理事会重要会议保供电【（二级）08.01】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110kV泮南源乙线停电V级电网风险【08.01—08.04】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 11:14:33 | 2024-08-01 08:01:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张晓青 | 2024-08-01 08:45:00 | 2024-08-01 16:46:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008547 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-27 11:25:58 | 2024-08-01 08:01:00 | 张晓青 | 18620104757 | 方埼磊 | 2024-08-01 08:46:00 | 2024-08-01 16:46:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008485 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-01 15:00:00 | 2024-08-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-23 08:43:45 | 2024-08-01 17:23:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-08-01 17:00:00 | 2024-08-01 21:36:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008546 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-02 08:00:00 | 2024-08-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-27 11:25:07 | 2024-08-02 15:46:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-08-02 08:00:00 | 2024-08-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008515 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗南线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV泮南源甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110kV泮南源乙线停电V级电网风险【08.01—08.04】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-02 08:00:00 | 2024-08-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 11:14:45 | 2024-08-02 15:46:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-08-02 08:00:00 | 2024-08-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008484 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-02 15:00:00 | 2024-08-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-23 08:44:13 | 2024-08-02 15:38:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-08-02 16:00:00 | 2024-08-02 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008514 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗南线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV泮南源甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110kV泮南源乙线停电V级电网风险【08.01—08.04】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-03 08:00:00 | 2024-08-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 09:06:09 | 2024-08-03 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶 | 2024-08-03 08:00:00 | 2024-08-03 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008545 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-03 08:00:00 | 2024-08-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 14:06:29 | 2024-08-03 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-08-03 08:00:00 | 2024-08-03 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008483 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-03 15:00:00 | 2024-08-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-25 15:41:15 | 2024-08-03 15:59:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-08-03 16:00:00 | 2024-08-03 22:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008513 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗南线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV泮南源甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110kV泮南源乙线停电V级电网风险【08.01—08.04】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-04 08:00:00 | 2024-08-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 09:06:41 | 2024-08-04 08:01:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李思源 | 2024-08-04 08:01:00 | 2024-08-04 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008544 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-04 08:00:00 | 2024-08-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 14:07:46 | 2024-08-04 08:01:00 | 李思源 | 18101283786 | 黄凌宇 | 2024-08-04 08:01:00 | 2024-08-04 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008482 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-04 15:00:00 | 2024-08-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 14:09:39 | 2024-08-04 15:45:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-08-04 15:10:00 | 2024-08-04 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008512 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 15:55:31 | 2024-08-05 08:01:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-08-05 08:05:00 | 2024-08-05 16:37:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008543 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 15:55:14 | 2024-08-05 08:01:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-08-05 08:05:00 | 2024-08-05 16:39:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008481 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-05 15:00:00 | 2024-08-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 08:52:14 | 2024-08-05 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-08-05 16:00:00 | 2024-08-05 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008511 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV空金甲乙线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-06 08:00:00 | 2024-08-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 16:39:28 | 2024-08-06 08:20:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健 | 2024-08-06 08:04:00 | 2024-08-06 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008542 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-06 08:00:00 | 2024-08-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 15:53:32 | 2024-08-06 08:20:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京 | 2024-08-06 08:04:00 | 2024-08-06 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008480 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-06 15:00:00 | 2024-08-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 08:57:59 | 2024-08-07 08:40:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-08-06 16:00:00 | 2024-08-06 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008541 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-07 08:00:00 | 2024-08-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 15:56:26 | 2024-08-07 15:31:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘珮瑶 | 2024-08-07 08:00:00 | 2024-08-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008510 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV空金甲乙线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-07 08:00:00 | 2024-08-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-06 14:30:00 | 2024-08-07 15:30:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽 | 2024-08-07 08:00:00 | 2024-08-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008479 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-07 15:00:00 | 2024-08-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 08:58:45 | 2024-08-07 15:19:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-08-07 16:00:00 | 2024-08-07 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008509 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV空金甲乙线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-08 08:00:00 | 2024-08-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-07 10:21:01 | 2024-08-08 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-08-08 08:00:00 | 2024-08-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008540 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-08 08:00:00 | 2024-08-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 15:52:26 | 2024-08-08 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟 | 2024-08-08 08:00:00 | 2024-08-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008478 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-08 15:00:00 | 2024-08-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 09:05:34 | 2024-08-08 15:17:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-08-08 15:15:00 | 2024-08-08 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008539 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-08-09 08:00:00 | 2024-08-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-06 16:15:21 | 2024-08-09 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-08-09 08:00:00 | 2024-08-09 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008508 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福线停电（8.15-8.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-08-09 08:00:00 | 2024-08-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-08 16:02:16 | 2024-08-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-08-09 08:00:00 | 2024-08-09 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722008477 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-06 16:17:01 | 2024-08-09 16:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-08-09 15:02:00 | 2024-08-09 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-08-11 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 14:13:59 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240704005684 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：110kV茶犀京线白山甲支线#04、110kV犀茶线白山乙支线#04 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-11 | 2024-08-09 17:20:49 | 2024-08-09 08:33:00 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-06-20 08:33:00 | 2024-06-20 12:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-24 17:35:00 | 已完工 |  | 2024-07-04 12:33:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009868 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25塔段相机精细化 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-09 08:26:18 | 2024-08-09 08:28:30 | 潘永洪 | 13503093505 | 何国雄 | 2024-08-09 08:28:47 | 2024-08-09 16:51:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-09 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005036 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#22-#26、500kV北增乙线#22-#26（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-09 08:26:55 | 2024-08-09 08:28:11 | 潘永洪 | 13503093505 | 何国雄 | 2024-08-09 08:28:00 | 2024-08-09 16:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-09 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005423 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#28-#31;500kV北花乙线#28-#31; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 16:54:11 | 2024-08-07 09:40:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-06 10:23:00 | 2024-08-06 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0031直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0031直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005433 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#24-#27;500kV北花乙线#24-#27; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 16:53:06 | 2024-08-07 08:50:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-06 08:30:00 | 2024-08-06 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0027耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0027耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009870 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#38-#40 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:21:39 | 2024-08-08 08:42:54 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-06 10:44:03 | 2024-08-08 16:52:29 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0040直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013011 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-09 08:45:09 | 2024-08-02 08:32:07 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-08-09 08:46:00 | 2024-08-09 12:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008523 | 巡视 | 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#22-#34;220kV炭郭乙线#22-#34;220kV岭郭甲线#75-#86;220kV岭郭乙线#75-#86;（Ⅳ级）110kV郭车甲线#01-#06;110kV郭车乙线#01-#06;110kV郭石线#01-#11; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:41:36 | 2024-08-09 08:58:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-08-09 08:58:00 | 2024-08-09 14:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008535 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#34-#36;220kV花林乙线#34-#36; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:53:13 | 2024-08-09 09:05:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-09 08:06:00 | 2024-08-09 12:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008539 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#38-#39;220kV花炭乙线#38-#39; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:53:13 | 2024-08-09 09:05:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-09 08:06:00 | 2024-08-09 12:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008534 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:53:14 | 2024-08-09 09:05:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-09 08:06:00 | 2024-08-09 12:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008532 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:53:14 | 2024-08-09 09:05:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-09 08:06:00 | 2024-08-09 12:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008531 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:53:13 | 2024-08-09 09:05:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-09 08:06:00 | 2024-08-09 12:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008533 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:53:14 | 2024-08-09 09:05:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-09 08:06:00 | 2024-08-09 12:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008540 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#40-#41;220kV花炭乙线#40-#41; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-09 08:53:14 | 2024-08-09 09:05:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-09 08:06:00 | 2024-08-09 12:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-09 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005421 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#60-#63;500kV北花乙线#62-#65; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 17:13:15 | 2024-08-08 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-05 09:28:00 | 2024-08-05 15:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0065耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0060直线塔单元 - N0063耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005430 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59;500kV北花乙线#57-#61; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 17:12:15 | 2024-08-08 09:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-05 09:05:00 | 2024-08-05 16:15:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0056耐张塔单元 - N0059直线塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0057直线塔单元 - N0061直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240719008154 | 测量 | 110kV犀茶线、110kV棠汇华石线 | 电缆红外检测：连续四周且每周内有3天及以上负载率超过80%线路红外测温检测。 | 2024-08-05 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 14:17:31 | 2024-08-09 14:28:10 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李伟杰;卢玉嘉;张国熙 | 2024-08-06 09:00:00 | 2024-08-08 16:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-026 | 优 | 卢润戈 | 2024-08-09 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-19 11:41:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007655 | 测量 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场。十五运会输电电缆大负荷测试。（4、6、8、10月） | 2024-08-05 08:06:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-06 08:41:51 | 2024-08-09 14:27:16 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;吴达 | 2024-08-06 09:00:00 | 2024-08-06 14:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-026 | 优 | 卢润戈 | 2024-08-07 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 16:13:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005757 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:57:09 | 2024-08-05 08:53:12 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-05 08:57:38 | 2024-08-09 14:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-09 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005760 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:28:38 | 2024-08-05 08:53:02 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-08-05 08:53:41 | 2024-08-09 14:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-09 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006284 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-09 08:30:00 | 2024-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-09 11:00:25 | 2024-08-09 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-09 09:00:00 | 2024-08-09 14:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-09 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240721000216 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-09 08:41:16 | 2024-08-09 09:30:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-09 09:30:00 | 2024-08-09 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-09 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-21 10:12:34 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240307000350 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 避雷器红外检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:47:06 | 2024-08-09 08:47:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-046 | 优 | 黄文锋 | 2024-08-09 13:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-07 08:49:03 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003024 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 终端红外检测：重要线路：空机线、金机线终端红外检测工作（2024年07-08月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:47:06 | 2024-08-09 08:47:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-046 | 优 | 黄文锋 | 2024-08-09 13:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:22:52 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240307000351 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:47:07 | 2024-08-09 08:47:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-046 | 优 | 黄文锋 | 2024-08-09 13:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-07 08:49:03 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003413 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年07-08月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:47:06 | 2024-08-09 08:47:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-046 | 优 | 黄文锋 | 2024-08-09 13:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:38:02 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240307000349 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 终端红外检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年08月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-09 08:47:07 | 2024-08-09 08:47:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元 | 2024-08-09 09:35:00 | 2024-08-09 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-046 | 优 | 黄文锋 | 2024-08-09 13:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-07 08:49:03 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726001815 | 测量 | 110kV田芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV田芙线#11-#20 | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-02 | 2024-08-09 08:51:03 | 2024-08-09 08:53:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东;薛永伦 | 2024-08-09 09:00:00 | 2024-08-09 11:55:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-09 13:31:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 09:23:26 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007686 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#117-#120 、#116-#117树障核查 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-09 08:54:59 | 2024-08-08 09:20:01 | 董俊 | 18924157351 | 王年光 | 2024-08-08 09:20:13 | 2024-08-08 12:13:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-09 12:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005751 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 08:12:45 | 2024-08-02 09:04:42 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-08-05 09:04:00 | 2024-08-05 15:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 202 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-06 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格，已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006291 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-08 08:30:00 | 2024-08-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-08 08:16:02 | 2024-08-09 10:56:22 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-08-08 08:56:00 | 2024-08-08 16:56:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-09 11:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006668 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-08-02 10:28:43 | 2024-08-02 09:28:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-08-02 09:09:00 | 2024-08-02 15:02:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-06 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012996 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-08 08:28:43 | 2024-08-08 08:38:32 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-08-08 08:38:00 | 2024-08-08 11:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008536 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#37-#41;220kV花林乙线#37-#41; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 08:48:57 | 2024-08-08 08:49:44 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐耀明 | 2024-08-08 08:49:00 | 2024-08-08 12:03:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008561 | 巡视 | 110kV蓝北线；110kV林蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#05-#11;（Ⅲ级）110kV林蓝线#65-#72; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 08:21:03 | 2024-08-08 08:37:37 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-08-08 08:37:00 | 2024-08-08 11:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008559 | 巡视 | 110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV炭蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#73-#76;（Ⅳ级）110kV蓝北线#01-#04;110kV炭蓝线#56-#64; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 08:21:03 | 2024-08-08 08:37:37 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-08-08 08:37:00 | 2024-08-08 11:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005432 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41;500kV北花乙线#38-#41; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 17:35:16 | 2024-08-07 09:40:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-02 09:32:00 | 2024-08-02 13:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 17:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0041直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0041直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005429 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#32-#37;500kV北花乙线#32-#37; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 17:30:47 | 2024-08-07 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-02 08:15:00 | 2024-08-02 11:50:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0032直线塔单元 - N0037耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0032直线塔单元 - N0037耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004097 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分精细巡视（2024年07月-12月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 08:40:11 | 2024-08-08 08:41:12 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明;覃德文 | 2024-08-08 08:41:00 | 2024-08-08 12:01:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008538 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#46-#55;220kV花林乙线#46-#55; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 08:40:11 | 2024-08-08 08:41:12 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明;覃德文 | 2024-08-08 08:41:00 | 2024-08-08 12:01:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008537 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#42-#45;220kV花林乙线#42-#45; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 08:40:11 | 2024-08-08 08:41:12 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明;覃德文 | 2024-08-08 08:41:00 | 2024-08-08 12:01:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-08 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009961 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21塔段相机精细化 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:15:15 | 2024-08-08 08:30:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-08-08 08:30:21 | 2024-08-08 15:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-08 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:10:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005046 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21、500kV北增乙线#13-#21（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:15:50 | 2024-08-08 08:29:55 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-08-08 08:30:00 | 2024-08-08 15:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-08 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001419 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：110kV空金甲线[★★★]、空金乙线[★★★]星级设备特巡（外委实施） | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-08 08:17:04 | 2024-08-08 08:38:00 | 黄文锋 | 13640765339 |  | 2024-08-08 08:45:00 | 2024-08-08 16:07:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 16.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-08 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718000214 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线#01-#32、220kV空汉乙线#01-#32（2024年） | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-02 | 2024-08-08 08:33:48 | 2024-08-08 08:37:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 衷颢元 | 2024-08-08 08:45:00 | 2024-08-08 11:58:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-08 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 08:30:50 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013992 | 巡视 | 110kV罗石线、110kV石槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 15:33:22 | 2024-08-06 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-05 10:14:35 | 2024-08-08 11:29:24 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV石槎线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV罗石线已巡视杆塔:[N0024-1耐张塔单元 - N0026直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013997 | 巡视 | 110kV罗石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 15:34:40 | 2024-08-06 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-06 10:14:47 | 2024-08-08 15:34:58 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV罗石线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013904 | 巡视 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 09:03:06 | 2024-08-08 09:09:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-07 08:57:33 | 2024-08-08 14:21:53 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013903 | 巡视 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 09:04:38 | 2024-08-08 09:09:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-07 09:19:58 | 2024-08-08 14:29:23 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0018-1耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002直线塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV芳花增甲线弃飞杆塔:[N0018-1耐张塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007208 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 14:27:26 | 2024-08-08 09:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-08 09:33:00 | 2024-08-08 15:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007210 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 14:27:48 | 2024-08-08 09:34:00 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-08 09:34:00 | 2024-08-08 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005870 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#94-#101；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#89-#96； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 07:53:29 | 2024-08-07 08:22:06 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-08-07 08:22:00 | 2024-08-08 11:38:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005875 | 巡视 | 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#01-#05； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 09:06:08 | 2024-08-08 09:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-07 08:57:32 | 2024-08-08 15:30:50 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005878 | 巡视 | 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 09:01:16 | 2024-08-08 09:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-07 09:19:58 | 2024-08-08 15:11:56 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0018-1耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0018-1耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002直线塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003161 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-08 14:31:46 | 2024-08-08 08:48:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-08-08 08:46:00 | 2024-08-08 11:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011473 | 测量 | 环西站、三元里站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:19:48 | 2024-08-07 08:44:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆 | 2024-08-07 08:44:00 | 2024-08-07 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-002 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240802004141 | 测量 | 三元里站 | 终端红外测温：110kV环三乙线电缆终端红外测温（负载超80%线路） | 2024-08-05 08:30:00 | 2024-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-02 | 2024-08-02 11:24:53 | 2024-08-07 08:44:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-07 08:45:00 | 2024-08-07 09:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 15:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-02 11:24:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005039 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:22:36 | 2024-08-08 15:21:33 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪 | 2024-08-08 08:21:00 | 2024-08-08 15:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-08 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005047 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-06 08:08:49 | 2024-08-06 08:09:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-06 09:10:00 | 2024-08-06 14:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-06 19:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240808000265 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#1-#31塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-08-08 08:30:00 | 2024-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-08-08 09:03:17 | 2024-08-08 09:07:31 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-08 09:07:42 | 2024-08-08 13:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-08 14:41:00 | 已完工 |  | 2024-08-08 08:44:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009876 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-06 08:09:32 | 2024-08-06 08:09:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-08-06 09:24:49 | 2024-08-08 10:02:32 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-08 13:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0037直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000430 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#28 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:18:08 | 2024-08-08 08:27:28 | 黄灿明 | 13925136331 | 张春勇;谭颂华 | 2024-08-08 08:27:00 | 2024-08-08 12:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-08 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:46:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001142 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-08 08:18:34 | 2024-08-08 08:26:55 | 黄灿明 | 13925136331 | 张春勇;谭颂华 | 2024-08-08 08:27:00 | 2024-08-08 12:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-08 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006295 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-07 08:30:00 | 2024-08-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-07 08:17:07 | 2024-08-08 08:21:22 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉;谢文卓 | 2024-08-07 08:31:00 | 2024-08-07 16:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-08 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005754 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:08:20 | 2024-08-05 08:08:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-08-05 08:55:00 | 2024-08-07 11:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-08 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005765 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 08:58:24 | 2024-08-02 08:54:26 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-08-05 08:58:00 | 2024-08-06 12:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-07 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007209 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 07:52:51 | 2024-08-07 08:23:16 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-07 08:23:00 | 2024-08-07 15:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007207 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 07:51:12 | 2024-08-07 08:23:44 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-07 08:23:00 | 2024-08-07 15:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005871 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#102-#106；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#97-#101； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 07:53:58 | 2024-08-07 08:21:53 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-08-07 08:22:00 | 2024-08-07 11:38:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013897 | 测量 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 07:50:51 | 2024-08-07 08:09:05 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-08-07 08:09:00 | 2024-08-07 14:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013901 | 测量 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 07:52:02 | 2024-08-07 08:09:15 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-08-07 08:09:00 | 2024-08-07 14:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-08 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005428 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#16-#23;500kV北花乙线#16-#23; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 10:05:30 | 2024-08-07 09:35:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-01 09:46:00 | 2024-08-01 12:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005422 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 10:03:59 | 2024-08-07 09:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-08-01 09:18:00 | 2024-08-01 16:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 17:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:08:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007692 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#146-#150 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-07 08:35:53 | 2024-08-07 08:51:27 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-08-07 08:51:00 | 2024-08-07 12:35:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008530 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 08:28:14 | 2024-08-07 08:30:54 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-08-07 08:31:00 | 2024-08-07 12:13:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008528 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 08:28:14 | 2024-08-07 08:30:54 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-08-07 08:31:00 | 2024-08-07 12:13:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008529 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#07-#10;220kV花林乙线#07-#10;220kV花炭甲线#07-#10;220kV花炭乙线#07-#10; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-07 08:28:14 | 2024-08-07 08:30:54 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-08-07 08:31:00 | 2024-08-07 12:13:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009084 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-07 08:09:36 | 2024-08-07 08:35:07 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉 | 2024-08-07 08:36:00 | 2024-08-07 14:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000248 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#33-#39、220kV界汉甲乙线#01-#04 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-07 08:15:37 | 2024-08-07 08:32:44 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮;陈志辉BZ | 2024-08-07 08:32:00 | 2024-08-07 14:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000245 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#24-#32 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-07 08:16:19 | 2024-08-07 08:25:20 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;梁伟照 | 2024-08-07 08:25:00 | 2024-08-07 11:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:30:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012575 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-06 08:24:41 | 2024-08-06 09:18:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-08-06 09:19:00 | 2024-08-06 13:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-07 14:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001406 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149， 220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09， 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-06 08:49:45 | 2024-08-06 08:45:00 | 衷颢元 | 13600006939 | 江展滔 | 2024-08-06 08:45:00 | 2024-08-06 16:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-07 11:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001413 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：110kV空金甲线[★★★]、空金乙线[★★★]星级设备特巡（外委实施） | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-02 | 2024-08-07 11:23:23 | 2024-08-07 08:45:00 | 黄文锋 | 13640765339 |  | 2024-08-07 08:10:00 | 2024-08-07 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-07 11:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003924 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-07 08:39:49 | 2024-08-07 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 江展滔 | 2024-08-07 08:45:00 | 2024-08-07 11:05:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-07 11:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003923 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-07 08:41:36 | 2024-08-07 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 江展滔;黎国强 | 2024-08-07 08:45:00 | 2024-08-07 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-07 11:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001430 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线（2024年） | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-07 11:12:58 | 2024-08-07 08:45:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 衷颢元 | 2024-08-07 08:45:00 | 2024-08-07 11:55:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-07 11:55:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012580 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-06 08:26:50 | 2024-08-06 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-08-06 09:09:00 | 2024-08-06 13:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-07 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012573 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-06 08:21:14 | 2024-08-06 09:18:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-08-06 09:30:00 | 2024-08-06 13:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-07 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012578 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-05 17:29:45 | 2024-08-05 09:50:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-05 09:35:00 | 2024-08-05 13:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-07 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008613 | 巡视 | 110kV炭白线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#61-#73; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:23:50 | 2024-08-06 09:51:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-06 08:52:00 | 2024-08-06 18:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008612 | 巡视 | 110kV炭白线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#53-#60; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:23:50 | 2024-08-06 09:51:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-06 08:52:00 | 2024-08-06 18:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008615 | 巡视 | 110kV炭白线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#74-#79; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:23:50 | 2024-08-06 09:51:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-08-06 08:52:00 | 2024-08-06 18:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-07 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004904 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-06 08:10:17 | 2024-08-06 08:25:09 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-08-06 08:25:00 | 2024-08-06 11:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:39:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009863 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12塔段相机精细化 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-06 08:10:58 | 2024-08-06 08:25:22 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-08-06 08:25:35 | 2024-08-06 11:51:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009085 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-05 08:22:10 | 2024-08-05 08:29:04 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-08-05 08:30:00 | 2024-08-05 14:50:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-05 19:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000244 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#14-#23 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-06 08:12:04 | 2024-08-06 08:18:44 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;梁伟照 | 2024-08-06 08:18:00 | 2024-08-06 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:30:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000243 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北茶甲乙线#09-#13 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-06 14:21:18 | 2024-08-06 14:27:47 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2024-08-01 08:40:00 | 2024-08-01 14:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-01 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:30:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001152 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-06 08:13:10 | 2024-08-06 08:18:07 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;梁伟照 | 2024-08-06 08:18:00 | 2024-08-06 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-07 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012994 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:220kV花炭甲乙线#52-#65、岭郭甲乙线#01-#13防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-06 10:11:54 | 2024-08-06 10:13:47 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 | 2024-08-06 10:13:00 | 2024-08-06 11:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-06 18:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008622 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#43-#59;220kV炭车乙线#43-#59; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:34:01 | 2024-08-06 08:35:49 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-06 08:36:00 | 2024-08-06 11:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-06 18:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013281 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆精细巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线精细巡视（2024年07月-12月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:34:00 | 2024-08-06 08:35:49 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-06 08:36:00 | 2024-08-06 11:29:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-06 18:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:51:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008621 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#24-#42;220kV炭车乙线#24-#42; | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:34:01 | 2024-08-06 08:35:49 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-08-06 08:36:00 | 2024-08-06 11:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-06 18:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000282 | 测量 | 500kV、220kV线路跨越铁路特巡 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：天河一组线路：500kV、220kV线路跨越铁路特巡 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-08-06 17:08:03 | 2024-08-06 08:08:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-08-05 08:09:00 | 2024-08-05 12:09:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-06 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:30 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000265 | 测量 | 天河中心500kV、220kV、110kV线路重要交叉跨越红外测温 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：天河中心500kV、220kV、110kV线路重要交叉跨越红外测温 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-08-06 16:57:08 | 2024-08-06 08:58:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-08-06 08:59:00 | 2024-08-06 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-06 17:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:15 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000270 | 测量 | 天河中心500kV、220kV、110kV线路 | 导线连接位置红外测温：天河中心500kV、220kV、110kV线路重要交叉跨越红外测温 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-08-06 16:45:30 | 2024-08-06 08:48:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-08-01 08:43:00 | 2024-08-01 12:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-08-06 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015068 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-05 08:38:36 | 2024-08-05 08:44:03 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-08-05 08:44:00 | 2024-08-05 12:43:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-06 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:01:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014556 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-02 09:03:17 | 2024-08-02 09:01:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-02 09:04:00 | 2024-08-02 15:11:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-06 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014564 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-05 08:44:42 | 2024-08-05 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-05 09:07:00 | 2024-08-05 12:34:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-06 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012584 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-06 08:29:26 | 2024-08-06 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-08-06 09:08:00 | 2024-08-06 13:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-06 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240721000212 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-05 09:15:50 | 2024-08-05 09:30:36 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-08-05 09:30:47 | 2024-08-05 11:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-06 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-21 10:12:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007694 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#76日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-06 08:32:57 | 2024-08-06 09:03:09 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-06 09:03:21 | 2024-08-06 13:18:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-06 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007673 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#108-#111日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-05 09:11:10 | 2024-08-05 09:11:57 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-05 09:12:12 | 2024-08-05 12:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-06 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012581 | 测量 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、 110kV流森线#18-#19、#15-#16、重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-02 08:59:09 | 2024-08-02 08:41:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-08-02 08:42:00 | 2024-08-02 16:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-06 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013993 | 测量 | 110kV罗石线、110kV石槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:03:14 | 2024-08-06 08:27:29 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-08-06 08:27:00 | 2024-08-06 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013990 | 测量 | 110kV罗石线、110kV石槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:01:45 | 2024-08-06 08:28:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-08-06 08:28:00 | 2024-08-06 15:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013995 | 测量 | 110kV罗石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#11塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 15:13:19 | 2024-08-06 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-08-06 08:35:00 | 2024-08-06 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013991 | 巡视 | 110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 15:36:23 | 2024-08-05 08:25:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-05 09:02:11 | 2024-08-06 10:40:45 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV罗石线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0019直线塔单元] 110kV罗石线同德甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005368 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:06:41 | 2024-08-01 08:21:31 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-06 08:21:00 | 2024-08-06 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007301 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-06 08:05:23 | 2024-08-06 08:19:25 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-08-06 08:19:00 | 2024-08-06 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:58:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003418 | 测量 | 郭塘站、#01终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:20:19 | 2024-08-06 08:32:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆 | 2024-08-06 09:00:00 | 2024-08-06 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-002 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003171 | 测量 | 泉溪终端场、#23终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-07-29 08:20:47 | 2024-08-06 08:32:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆 | 2024-08-06 10:05:00 | 2024-08-06 10:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-002 | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:50:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006293 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-06 08:30:00 | 2024-08-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-06 08:21:22 | 2024-08-06 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-06 09:00:00 | 2024-08-06 14:31:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-06 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005775 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 08:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-06 08:38:58 | 2024-08-06 08:43:10 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-08-06 08:44:16 | 2024-08-06 14:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-06 14:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005753 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 08:13:40 | 2024-08-02 09:06:19 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-08-05 09:06:00 | 2024-08-06 10:58:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-06 14:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005766 | 巡视 | 奥林隧道 | 电缆隧道巡维：奥林隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-06 08:38:30 | 2024-08-06 08:47:37 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-08-06 08:48:18 | 2024-08-06 14:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-06 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006294 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-05 08:30:00 | 2024-08-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:32:15 | 2024-08-05 08:52:53 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-08-05 09:00:00 | 2024-08-05 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-06 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003922 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-06 08:23:04 | 2024-08-06 08:42:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔 | 2024-08-06 08:45:00 | 2024-08-06 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-06 12:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008352 | 测量 | 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49；110kV文林线#11-#12、#16-#15（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-05 08:30:05 | 2024-08-05 08:38:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-08-05 08:33:00 | 2024-08-05 15:03:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-06 11:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:23:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008353 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-08-05 08:32:56 | 2024-08-05 08:33:00 | 张礼树 | 13416141434 | 黎健民 | 2024-08-05 08:37:00 | 2024-08-05 16:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-06 11:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:23:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722014074 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路特殊巡维：保供电、防风防汛、防鸟害、星级设备特巡：220kV北镜甲乙线#16-#28、镜田甲乙线#01-#23。 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-02 08:30:40 | 2024-08-02 08:35:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-08-02 08:33:00 | 2024-08-02 12:51:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-08-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:23:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010169 | 测量 | 110kV田龙甲线 | 交叉互联试验：110kV田龙甲线（2024年12月到期） | 2024-07-31 09:30:00 | 2024-08-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-07-08 | 2024-07-29 08:45:24 | 2024-08-01 09:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 李刚;窄毅栋;张礼树 | 2024-08-01 09:07:00 | 2024-08-05 11:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S1-045 | 优 | 钟誌 | 2024-08-06 11:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005774 | 巡视 | 恒基隧道 | 电缆隧道巡维：恒基隧道（7-8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:26:39 | 2024-08-05 08:30:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-08-05 08:59:32 | 2024-08-05 11:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-06 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013999 | 巡视 | 110kV罗石线同德甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线同德甲支线#09-#10塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 15:32:52 | 2024-08-05 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-05 09:27:29 | 2024-08-05 17:26:14 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV罗石线同德甲支线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005872 | 巡视 | 110kV罗石线同德甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 15:31:34 | 2024-08-05 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-05 09:02:11 | 2024-08-05 17:28:48 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-06 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV罗石线同德甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009947 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 16:44:42 | 2024-08-05 16:46:05 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-05 08:46:00 | 2024-08-05 15:46:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-08-05 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:40:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012579 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-05 09:07:12 | 2024-08-05 09:36:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-08-05 09:36:00 | 2024-08-05 13:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-05 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012574 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-05 09:02:52 | 2024-08-05 09:36:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-08-05 09:38:00 | 2024-08-05 13:41:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-05 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007681 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#112-#116日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-05 09:16:30 | 2024-08-05 09:27:28 | 朱国坚 | 13926197830 | 董俊 | 2024-08-05 09:27:38 | 2024-08-05 16:44:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-05 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007667 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#84-#88 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-02 09:07:31 | 2024-08-02 09:08:14 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-08-02 09:08:37 | 2024-08-02 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-05 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012576 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-05 09:04:07 | 2024-08-05 09:36:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-08-05 09:39:00 | 2024-08-05 13:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-05 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007683 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#81-#83日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-02 09:06:29 | 2024-08-02 09:09:23 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-02 09:09:36 | 2024-08-02 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-05 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012992 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-05 08:41:10 | 2024-08-05 08:39:53 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-08-05 08:42:00 | 2024-08-05 16:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-05 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722012987 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年08月第2次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-05 08:41:17 | 2024-08-05 08:41:44 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-08-05 08:41:00 | 2024-08-05 11:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-05 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003926 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-05 08:28:18 | 2024-08-05 08:45:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔 | 2024-08-05 08:45:00 | 2024-08-05 11:25:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-05 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718000213 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#35-#36、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 | 2024-08-05 08:00:00 | 2024-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-02 | 2024-08-05 08:39:52 | 2024-08-05 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-08-05 08:45:00 | 2024-08-05 11:29:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-05 16:38:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 08:30:50 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003928 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-05 08:41:21 | 2024-08-05 08:45:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 衷颢元;薛永伦 | 2024-08-05 08:45:00 | 2024-08-05 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-05 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009874 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#01-#07；500kV北增乙线#01-#07塔段相机精细化 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-05 08:07:33 | 2024-08-02 08:22:44 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-08-05 08:31:29 | 2024-08-05 11:10:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-05 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:01:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009086 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 08:35:24 | 2024-08-01 08:37:32 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-08-01 08:38:00 | 2024-08-05 14:18:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-05 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000435 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#14-#17 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-05 08:09:35 | 2024-08-05 08:47:16 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-08-05 08:47:00 | 2024-08-05 15:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-05 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:46:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000250 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#05-#13 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-05 08:08:59 | 2024-08-05 08:47:10 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-08-05 08:47:00 | 2024-08-05 15:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-05 16:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004903 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#01-#07、500kV北增乙线#01-#07（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-05 08:07:19 | 2024-08-02 08:22:20 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-08-05 08:32:00 | 2024-08-05 11:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-05 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:39:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001153 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-05 08:12:36 | 2024-08-05 08:29:52 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2024-08-05 08:29:00 | 2024-08-05 14:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-05 16:01:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009087 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-05 08:21:42 | 2024-08-05 08:38:11 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-08-05 08:38:00 | 2024-08-05 11:48:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-05 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013998 | 巡视 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 14:55:07 | 2024-08-02 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-02 09:37:45 | 2024-08-05 14:59:16 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV石棠坪远航线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV石棠远桂线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV石槎线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0013直线塔单元] 110kV罗石线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0030直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005874 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 14:51:49 | 2024-08-02 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-02 09:04:07 | 2024-08-05 15:00:48 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV石棠坪远航线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005873 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#10-#12； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 14:52:52 | 2024-08-02 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-02 09:39:30 | 2024-08-05 15:01:15 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV石棠坪远航线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0012耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005864 | 巡视 | 110kV罗石线同德甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 08:20:07 | 2024-08-05 08:38:48 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-05 08:38:00 | 2024-08-05 14:23:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003159 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 08:24:10 | 2024-08-05 08:39:22 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-05 08:39:00 | 2024-08-05 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002278 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮南源乙线停电期间（广州供电局2024第068号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮南源甲线[★★★★]、110kV罗南线[★★] | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:15:14 | 2024-08-05 08:15:47 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-03 08:15:00 | 2024-08-03 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:31 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002269 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮南源乙线停电期间（广州供电局2024第068号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮南源甲线[★★★★]、110kV罗南线[★★] | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:14:16 | 2024-08-05 08:15:41 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-04 08:16:00 | 2024-08-04 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:16:18 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005383 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:08:05 | 2024-08-01 08:17:04 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-05 08:18:00 | 2024-08-05 10:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005382 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:07:44 | 2024-08-01 08:16:34 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-05 08:17:00 | 2024-08-05 12:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005369 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:05:04 | 2024-08-01 08:17:11 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-05 08:18:00 | 2024-08-05 12:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005393 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:05:41 | 2024-08-01 08:16:41 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-05 08:18:00 | 2024-08-05 13:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005372 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:06:20 | 2024-08-01 08:22:06 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-05 08:22:00 | 2024-08-05 11:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005869 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#89-#93；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#84-#88； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 08:24:45 | 2024-08-05 08:30:21 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-08-05 08:30:00 | 2024-08-05 11:08:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722000080 | 巡视 | 白云湖隧道 | 电缆隧道巡视：白云湖隧道（7-8月）。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:08:53 | 2024-08-05 08:42:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-05 08:43:00 | 2024-08-05 10:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 08:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722000086 | 巡视 | 石环隧道 | 电缆隧道巡视：石环隧道（7-8月）。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:15:56 | 2024-08-05 08:42:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-05 09:30:00 | 2024-08-05 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 08:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013989 | 测量 | 110kV罗石线同德甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线同德甲支线#09-#10塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 08:19:24 | 2024-08-05 08:32:52 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-08-05 08:32:00 | 2024-08-05 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013994 | 测量 | 110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-05 08:18:53 | 2024-08-05 08:32:34 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-08-05 08:32:00 | 2024-08-05 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006299 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-04 08:30:00 | 2024-08-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:34:17 | 2024-08-05 08:44:15 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉 | 2024-08-04 08:44:00 | 2024-08-04 16:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-05 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006296 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-03 08:30:00 | 2024-08-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-05 08:37:18 | 2024-08-05 08:42:40 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉 | 2024-08-03 08:42:00 | 2024-08-03 16:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-05 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006301 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-02 08:30:00 | 2024-08-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-02 08:15:22 | 2024-08-05 08:41:14 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英 | 2024-08-02 08:41:00 | 2024-08-02 16:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-05 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006298 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-01 08:18:27 | 2024-08-01 15:59:20 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;王艳萍 | 2024-08-01 08:59:00 | 2024-08-01 15:59:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-02 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718005752 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-01 08:19:23 | 2024-08-02 08:54:37 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-08-02 08:35:00 | 2024-08-02 11:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-08-02 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 14:38:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729002321 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-08-01 08:14:28 | 2024-08-01 08:23:00 | 王家裕 | 13640239002 | 刘汉章 | 2024-08-01 08:05:00 | 2024-08-02 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 08:13:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 11:20:10 | 临时性 | 是 | 其他 | 工作需要 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013996 | 巡视 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 14:54:16 | 2024-08-02 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-02 08:57:21 | 2024-08-02 15:30:53 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV石棠坪远航线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] 110kV石棠远桂线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] 110kV石槎线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] 110kV罗石线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0039耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005868 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#82-#88；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#81-#83； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:55:13 | 2024-08-02 08:14:17 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-08-02 08:23:00 | 2024-08-02 12:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005867 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#75-#81；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#72-#80； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:54:53 | 2024-08-02 08:14:27 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-08-02 08:25:00 | 2024-08-02 12:08:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003157 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:55:51 | 2024-08-02 08:13:52 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-08-02 08:20:00 | 2024-08-02 12:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-05 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046031 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#01-#07；220kV花绿乙线#01-#07；220kV花空甲线#01-#08；220kV花空乙线#01-#08 | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-02 08:12:23 | 2024-08-02 08:35:07 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-08-02 08:35:00 | 2024-08-02 11:40:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-02 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003921 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-02 08:45:38 | 2024-08-02 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-08-02 08:45:00 | 2024-08-02 13:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-02 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003927 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年08月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-02 08:16:37 | 2024-08-02 08:56:03 | 温耀坚 | 13802934345 | 江展滔 | 2024-08-02 08:56:13 | 2024-08-02 11:42:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-02 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001149 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；110kV嘉观临线#26塔大负荷抽测 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-02 08:12:39 | 2024-08-02 08:28:27 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2024-08-02 08:28:00 | 2024-08-02 12:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-02 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240730005875 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#44-#66、110kV流吕线#24-#46 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-30 | 2024-07-30 20:34:21 | 2024-08-01 08:42:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-08-01 08:42:00 | 2024-08-01 16:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-02 15:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-30 17:10:55 | 计划性 |  |  |  | 110kV森吕线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0066直线塔单元] 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0046直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012582 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-01 16:24:45 | 2024-08-01 08:34:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-08-01 08:37:00 | 2024-08-01 16:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-01 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009262 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-01 09:19:25 | 2024-08-01 09:36:31 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-08-01 09:36:51 | 2024-08-02 11:59:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-02 15:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:45:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012577 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-02 09:04:51 | 2024-08-02 09:08:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-08-02 09:09:00 | 2024-08-02 12:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-02 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004444 | 测量 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲线、220kV花林乙线红外测温抽检。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 09:14:38 | 2024-08-02 08:31:25 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-08-02 08:31:00 | 2024-08-02 13:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-02 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007215 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:53:06 | 2024-08-02 08:19:47 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-02 08:19:00 | 2024-08-02 14:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007211 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:51:17 | 2024-08-02 08:19:15 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-02 08:19:00 | 2024-08-02 14:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005866 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:50:36 | 2024-08-02 08:20:59 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-02 08:21:00 | 2024-08-02 14:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005865 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#10-#12； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:50:54 | 2024-08-02 08:21:26 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-02 08:21:00 | 2024-08-02 14:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003163 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:53:58 | 2024-08-02 08:20:23 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-08-02 08:20:00 | 2024-08-02 14:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013987 | 测量 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:52:09 | 2024-08-02 08:17:25 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-02 08:46:00 | 2024-08-02 14:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013988 | 测量 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 07:51:47 | 2024-08-02 08:17:39 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-02 08:47:00 | 2024-08-02 14:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:46:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004582 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮南源乙线停电期间（广州供电局2024第068号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮南源甲线[★★★★]、110kV罗南线[★★] | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-08-02 08:13:29 | 2024-08-02 08:35:01 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-02 08:35:07 | 2024-08-02 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013906 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 14:28:05 | 2024-08-01 08:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-01 09:01:21 | 2024-08-02 09:09:59 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013905 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 14:29:12 | 2024-08-01 08:15:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-08-01 09:29:25 | 2024-08-02 09:10:43 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005376 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:08:25 | 2024-08-01 08:16:49 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-02 08:18:00 | 2024-08-02 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005385 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:06:01 | 2024-08-01 08:22:50 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-01 08:35:00 | 2024-08-02 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005366 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:05:24 | 2024-08-01 08:16:57 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-02 08:18:00 | 2024-08-02 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005392 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:07:26 | 2024-08-01 08:21:01 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-08-02 08:21:00 | 2024-08-02 10:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:54:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005876 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 08:06:09 | 2024-08-01 08:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-08-01 09:01:20 | 2024-08-02 09:13:54 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005877 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18； | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 08:07:05 | 2024-08-01 08:34:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-08-01 09:29:25 | 2024-08-02 09:19:32 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009945 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（8月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-02 11:42:05 | 2024-08-02 11:42:27 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-08-02 08:28:00 | 2024-08-02 11:42:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-02 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:40:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013007 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-02 08:34:34 | 2024-08-02 08:36:38 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-02 08:36:00 | 2024-08-02 11:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-02 12:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013002 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-02 08:44:22 | 2024-08-02 08:45:46 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-02 08:45:00 | 2024-08-02 11:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-02 12:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013000 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-02 08:44:22 | 2024-08-02 08:45:46 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-08-02 08:45:00 | 2024-08-02 11:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-02 12:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240802003973 | 测量 | 三元里站 | 终端红外测温：110kV环三乙线电缆终端红外测温（负载超80%线路） | 2024-08-02 08:30:00 | 2024-08-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-02 | 2024-08-02 11:19:38 | 2024-08-02 10:00:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-08-02 10:05:00 | 2024-08-02 11:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-02 11:23:00 | 已完工 |  | 2024-08-02 11:17:35 | 临时性 | 是 | 其他 | 重载线路测温 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013005 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#190-#229，220kV坡堤甲乙线#34-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-01 08:46:10 | 2024-08-01 08:47:12 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;杨和波 | 2024-08-01 08:47:00 | 2024-08-01 11:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-01 17:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013003 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年08月第1次） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-08-01 08:46:37 | 2024-08-01 08:47:42 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波;李海荣 | 2024-08-01 08:47:00 | 2024-08-01 11:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-01 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 18:05:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006628 | 巡视 | 220kV汤森乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森乙线#56-#70 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-01 10:33:50 | 2024-08-01 10:34:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-08-01 08:34:00 | 2024-08-01 16:10:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-02 09:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:22:46 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001413 | 巡视 | 220kV汤森乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV汤森乙线#71-#85 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-08-01 10:38:33 | 2024-08-01 10:38:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-01 08:45:00 | 2024-08-01 15:15:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-02 09:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:12:49 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240801007356 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#74-#78,#203-#207,#216,#218-#228塔防风防汛视频巡视 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-01 | 2024-08-01 16:10:59 | 2024-07-29 08:45:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-07-29 09:05:00 | 2024-07-29 14:14:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-02 08:45:00 | 已完工 |  | 2024-08-01 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002343 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：中新理事会重要会议、活动保供电（二级）：110kV汉云甲线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-07-30 08:13:44 | 2024-07-30 08:58:13 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2024-07-30 08:58:00 | 2024-07-30 12:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-07-30 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240628015887 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北茶甲乙线#01-#08 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 09:19:11 | 2024-08-01 11:22:44 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-08-01 11:23:00 | 2024-08-01 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-01 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-28 17:27:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240701000434 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV界汉甲乙线#18-#28 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 12:49:45 | 2024-08-01 09:57:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-08-01 09:57:00 | 2024-08-01 14:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-01 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-01 08:46:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001143 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 08:08:10 | 2024-08-01 11:05:00 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;卢启和 | 2024-08-01 09:05:00 | 2024-08-01 11:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-01 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001141 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线、110kV嘉龙线大负荷抽测 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 08:06:46 | 2024-08-01 08:28:15 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-08-01 08:28:00 | 2024-08-01 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-01 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001151 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 08:04:37 | 2024-08-01 09:01:14 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-08-01 09:01:00 | 2024-08-01 12:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-01 16:39:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625005003 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：中新理事会重要会议、活动保供电（二级）：110kV汉云甲线 | 2024-08-01 08:15:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-08-01 07:53:24 | 2024-08-01 09:01:04 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-08-01 09:01:00 | 2024-08-01 12:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-08-01 16:38:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007696 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#106-#107 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-01 09:32:48 | 2024-08-01 09:34:18 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-08-01 09:34:36 | 2024-08-01 13:10:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-01 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012586 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-08-01 09:09:40 | 2024-08-01 09:16:14 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-08-01 09:45:00 | 2024-08-01 13:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-08-01 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:32:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014559 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV从岗线（备用）#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗甲线（备用）#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿岗乙线（备用）#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-31 | 2024-08-01 10:31:28 | 2024-08-01 08:59:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-08-01 09:09:00 | 2024-08-01 14:59:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-08-01 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240730005876 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV森吕线#37-#43、110kV流吕线#12、#17-#23 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-30 | 2024-07-30 19:41:33 | 2024-07-30 08:42:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟镇光 | 2024-07-29 08:50:00 | 2024-07-29 16:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-31 15:35:00 | 已完工 |  | 2024-07-30 17:10:57 | 计划性 |  |  |  | 110kV森吕线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002621 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区精细巡视（2024年下半年）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-01 08:36:10 | 2024-08-01 08:45:59 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-08-01 08:46:00 | 2024-08-01 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-01 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:08:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002733 | 巡视 | 机场北隧道 | 电缆日常巡维：机场北隧道巡视（2024年07-08月）：空机线、金机线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-08-01 08:36:10 | 2024-08-01 08:45:59 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-08-01 08:46:00 | 2024-08-01 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-01 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:17:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000420 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年08月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-08-01 08:36:10 | 2024-08-01 08:45:59 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-08-01 08:46:00 | 2024-08-01 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-08-01 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725001159 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 08:17:09 | 2024-08-01 08:37:10 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ | 2024-08-01 09:30:00 | 2024-08-01 10:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-01 15:18:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:29:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003820 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 08:15:50 | 2024-08-01 08:36:50 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ | 2024-08-01 08:38:00 | 2024-08-01 11:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-01 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009083 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年8月第1次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-25 | 2024-08-01 08:18:47 | 2024-08-01 08:36:59 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ | 2024-08-01 08:38:00 | 2024-08-01 11:17:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-08-01 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:55:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240710004575 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮南源乙线停电期间（广州供电局2024第068号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮南源甲线[★★★★]、110kV罗南线[★★] | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-10 | 2024-08-01 08:13:27 | 2024-08-01 08:15:51 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-01 08:17:28 | 2024-08-01 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-01 14:26:00 | 已完工 |  | 2024-07-10 15:01:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718007213 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 08:01:13 | 2024-08-01 08:16:15 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-01 08:17:48 | 2024-08-01 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-01 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:55:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722000085 | 巡视 | 泮塘隧道 | 电缆隧道巡视：泮塘隧道（7-8月）。 | 2024-08-01 08:30:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-07-29 08:15:11 | 2024-08-01 09:30:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-08-01 08:32:00 | 2024-08-01 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-01 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 08:16:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003167 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 08:07:48 | 2024-08-01 08:16:23 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-08-01 08:16:00 | 2024-08-01 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-01 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013896 | 测量 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 08:09:06 | 2024-08-01 08:16:36 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-08-01 08:17:00 | 2024-08-01 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-01 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013898 | 测量 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 08:08:37 | 2024-08-01 08:17:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-08-01 08:17:00 | 2024-08-01 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-01 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003169 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年8月） | 2024-08-01 08:00:00 | 2024-08-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-08-01 08:04:13 | 2024-08-01 08:16:00 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-08-01 08:17:39 | 2024-08-01 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-08-01 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:46:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240729000775 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡维：110kV从明森线#14-#35塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-29 | 2024-07-29 10:04:27 | 2024-07-29 10:32:17 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-07-29 10:32:00 | 2024-07-29 12:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-07-30 15:40:00 | 已完工 |  | 2024-07-29 09:11:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726001817 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#46；220kV花绿乙线#46；220kV花空甲线#44-#46；220kV花空乙线#44-#46 | 2024-07-29 08:00:00 | 2024-08-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-30 08:24:04 | 2024-07-30 08:45:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-07-30 08:45:00 | 2024-07-30 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-30 15:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 09:23:31 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240726014734 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：220kV花空甲乙线#08-#09，220kV花绿甲乙线#13-#15、#103-#104，110kV空芙线#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#12-#13，110kV田芙线#26-#28，110kV田空丙线#48-#49，110kV田空甲乙线#22-#23 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-08-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-07-30 08:33:05 | 2024-07-30 08:34:01 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-07-30 08:30:00 | 2024-07-30 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-07-30 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-07-26 16:01:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否