## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005407 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:50:08 | 2024-09-02 08:13:46 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-02 08:14:21 | 2024-09-02 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线GPS坐标有误，现场照片到位 | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240815000115 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：电缆施工点特巡。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-09-02 08:46:09 | 2024-09-02 08:48:02 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-02 08:48:15 | 2024-09-02 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240718006281 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-09-02 08:26:44 | 2024-09-02 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉; | 2024-09-02 09:00:00 | 2024-09-02 14:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007669 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#181-#185 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-09-02 08:32:28 | 2024-09-02 08:45:11 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-02 08:46:25 | 2024-09-02 12:48:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000102 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：220kV花绿甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV空机线固定施工点防外力破坏特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 09:29:53 | 2024-09-02 09:31:00 | 江展滔 | 13640233589 | 薛永伦; | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-02 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000103 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田空丙线固定施工点防外力破坏特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 09:19:38 | 2024-09-02 09:32:42 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-02 09:32:00 | 2024-09-02 12:18:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000110 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防外力破坏、重要交叉跨越特巡：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149， 220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07， 110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 10:47:50 | 2024-09-02 10:49:32 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-02 10:49:00 | 2024-09-02 12:19:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001414 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：110kV空北甲线、110kV空九乙线北兴乙支线固定施工点防外力破坏特巡 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:19:33 | 2024-09-02 09:18:40 | 温耀坚 | 13802934345 | 黎国强; | 2024-09-02 09:18:00 | 2024-09-02 11:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104020565 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#55-#58；110kV茶汉甲乙线中间段：#11-#13 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:52:39 | 2024-09-02 09:05:16 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;何国雄; | 2024-09-02 09:05:00 | 2024-09-02 12:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108002354 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶汉乙线#11-#14、220kV北茶甲线#55-#58、220kV北茶乙线#55-#58 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:51:15 | 2024-09-02 09:04:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;何国雄; | 2024-09-02 09:04:00 | 2024-09-02 12:38:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003823 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年09月第1次）；另加重要交叉跨越巡视：500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 10:12:42 | 2024-09-02 09:16:29 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波; | 2024-09-02 09:13:00 | 2024-09-02 11:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240815000116 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：白云区、佛山南海施工点检查及重要跨越巡视 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-09-02 08:40:46 | 2024-09-02 08:42:19 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-02 08:44:00 | 2024-09-02 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240820000239 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:15:55 | 2024-09-02 08:34:31 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-09-02 08:34:38 | 2024-09-02 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003809 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年09月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:09:47 | 2024-09-02 09:12:51 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文; | 2024-09-02 09:13:00 | 2024-09-02 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003811 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年09月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:08:56 | 2024-09-02 09:10:51 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文; | 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003960 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（人工巡视9.2-9.9开展）：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 10:39:57 | 2024-09-02 10:46:19 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文; | 2024-09-02 09:45:00 | 2024-09-02 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104020616 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线元洲乙支线其余区段：#06-#13；110kV嘉人线元洲甲支线其余区段：#06-#13 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:32:20 | 2024-09-02 09:09:52 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮; | 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 12:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108007199 | 巡视 | 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV嘉观临线元洲乙支线#06-#27 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:33:23 | 2024-09-02 09:10:01 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮; | 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 11:41:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108001479 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#14-#23、220kV北茶乙线#14-#23；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#16-#25 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:40:03 | 2024-09-02 08:46:48 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;袁俊健; | 2024-09-02 08:46:00 | 2024-09-02 11:46:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240816020412 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田龙甲线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV炭九乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;110kV镜岑线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：车平文线4#接头至5#接头、#35-#38塔段；车新镜线8#接头至9#接头、#35-#38塔段、#61-#69塔段；车新镜线岑镜乙支线2#接头至3#接头；镜岑线5#接头至6#接头；镜合龙凤文线#02-#03-1塔段；镜龙畔线#01-1-#02-1塔段；镜畔新线3#接头至4#接头、#08-#12塔段；炭九甲乙线#08-#14塔段；田军线、田杨线#06-#11塔段、#19-#24塔段、#36-#39塔段；田龙甲线01终端至02终端；文公甲乙线T公段4#接头至5#接头；益田甲线#39-#44塔段、#56-#63塔段；文林线#03-#04塔段、#15-#21塔段；文游田龙线田龙段01终端至02终端；花文甲乙线#60-#63塔段、#69-#70塔段；镜田甲乙线01终端至02终端；林田线#25-#28塔段；#34-#35塔段。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:36:42 | 2024-09-02 10:44:31 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-09-02 08:44:00 | 2024-09-02 11:20:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240830010593 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#25-#26、220kV森从甲线#70-#71施工点特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:51:12 | 2024-09-02 08:37:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 岑炳聪; | 2024-09-02 09:52:12 | 2024-09-02 10:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240901001054 | 巡视 | 110kV从明甲线、220kV森从甲线、110kV绿太甲线、110kV绿太乙线、110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#25-#26、220kV森从甲线#70-#71、110kV绿太甲线#20-#21、110kV绿太乙线#20-#21、110kV绿岗乙线#19-#20，防竹树、外力破坏、鸟害、飘挂物特巡 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-01 | 2024-09-02 09:48:33 | 2024-09-01 08:33:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-09-01 08:32:00 | 2024-09-01 17:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-02 09:43:00 | 已完工 |  | 2024-09-01 13:37:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002368 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-01 08:40:18 | 2024-09-01 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-01 16:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-01 18:41:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240821010265 | 测量 | 110kV郭车乙线天马乙支线 | 交叉互联试验：110kV郭车乙线天马乙支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车乙线天马乙支线（2024年11月到期） | 2024-08-31 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-08-21 | 2024-08-31 08:38:09 | 2024-08-31 08:38:39 | 李海荣 | 13902257390 | 古海涛;曾宪锴;周永发 | 2024-08-31 08:30:00 | 2024-08-31 16:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 14.8 | 自主开展 |  | 2024-08-S1-082 | 优 | 李海荣 | 2024-09-02 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-08-21 17:53:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821012245 | 巡视 | 110kV镜畔新线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线 | 电缆特殊巡维：防外破特巡：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV镜畔新线、110kV车新镜线。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-01 15:32:54 | 2024-09-01 08:29:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-09-01 09:29:00 | 2024-09-01 18:29:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:11:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821012239 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：防外破特巡：220kV林武甲线、林武乙线。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-01 15:33:26 | 2024-09-01 15:19:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-01 17:12:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:10:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240901001050 | 巡视 | 110kV森温线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#17-#18、35kV良吕线#77-#78塔段线路竹树、鸟巢、外力破坏、飘挂物特查 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-01 | 2024-09-01 14:02:59 | 2024-09-01 14:52:46 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴日冲; | 2024-09-01 14:54:18 | 2024-09-01 17:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-01 13:19:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003952 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 | 2024-08-31 13:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-08-31 13:07:11 | 2024-08-31 13:30:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;古海涛 | 2024-08-31 13:31:00 | 2024-08-31 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220V |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-31 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否