## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725000075 | 测量 | 110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 电缆护层检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线电缆护层检测。 | 2024-09-22 07:00:00 | 2024-09-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-07-25 | 2024-09-20 08:04:46 | 2024-09-22 09:06:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;刘子瑜;蔡昊晖 | 2024-09-22 08:00:00 | 2024-09-22 19:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 刘汉章 | 低 | 38.0 | 自主开展 |  | 2024-07-S1-034;2024-09-S1-046 | 优 | 刘汉章 | 2024-09-24 08:30:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 08:05:40 | 临时性 | 是 | 其他 | 停电计划增加工作内容 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105002478 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#73、220kV北浔乙线#62-#73塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-23 15:44:25 | 2024-09-23 16:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-11 09:19:17 | 2024-09-24 08:28:10 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0073耐张塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0073耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240820000304 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、220kV棠奥甲线[★★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-18 | 2024-09-23 08:16:01 | 2024-09-24 08:23:54 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;张国熙;周卓蓓; | 2024-09-23 08:31:00 | 2024-09-23 16:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104012396 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-23 15:49:53 | 2024-09-23 16:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-18 09:38:06 | 2024-09-24 08:13:26 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:04:43 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元 - N0081耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元 - N0081耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046043 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#115-#120；220kV花绿乙线#115-#120 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-23 08:38:55 | 2024-09-23 08:44:45 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2024-09-23 08:44:00 | 2024-09-23 11:00:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-24 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240919009024 | 巡视 | 110kV金机线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡（外委实施）：110kV金机线（★★） | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-19 | 2024-09-23 08:32:42 | 2024-09-23 08:43:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-09-23 08:45:00 | 2024-09-23 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-24 08:07:00 | 已完工 |  | 2024-09-19 14:11:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003820 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-23 08:44:32 | 2024-09-23 08:40:12 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-09-23 08:41:00 | 2024-09-23 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003812 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-23 08:44:37 | 2024-09-23 08:46:34 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-09-23 08:46:00 | 2024-09-23 16:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109000873 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#04；110kV汉云乙线#35-#42；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:45:55 | 2024-09-23 09:08:44 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;容志松 | 2024-09-23 09:25:00 | 2024-09-23 14:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-09-23 21:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV汉太线九佛甲支线/N0000杆塔单元 为虚拟杆塔 无法到位 | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240823000242 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：500kV蓄北线#142-#164 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-13 11:23:00 | 2024-09-09 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰; | 2024-09-13 08:30:00 | 2024-09-18 17:18:20 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 08:32:14 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0145直线塔单元 - N0161直线塔单元, N0146直线塔单元, N0150直线塔单元 - N0162直线塔单元, N0160耐张塔单元, N0143直线塔单元 - N0159直线塔单元, N0144直线塔单元 - N0148直线塔单元, N0152直线塔单元, N0156直线塔单元, N0164耐张塔单元, N0163直线塔单元, N0162+1直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0141直线塔单元, N0165直线塔单元 - N0142直线塔单元, N0175耐张塔单元, N0166直线塔单元 - N0170直线塔单元, N0179直线塔单元 - N0139直线塔单元, N0167直线塔单元 - N0140耐张塔单元, N0173直线塔单元, N0080直线塔单元, N0177直线塔单元 - N0206直线塔单元, N0209-1耐张塔单元 - N0228直线塔单元, N0101+1直线塔单元, N0009耐张塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240718001133 | 巡视 | 500kV科木甲线；500kV科木乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线； | 无人机精细化巡线：500kV科木甲线#15-#17；500kV科木乙线#15-#17；500kV从木丙线#124-#126；500kV从木丁线#124-#126； | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-09-23 14:45:28 | 2024-09-23 08:46:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;钟辉; | 2024-09-23 09:43:20 | 2024-09-23 16:52:39 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  | 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0017直线塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0017直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0124直线塔单元 - N0126直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0124直线塔单元 - N0126直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010023 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV棠奥甲线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV航景线[★★]、110kV郭车甲线[★★]、110kV田南机线[★★]、110kV金机线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV浔金乙线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；天河重要会议保供电【(二级)09.25-09.26】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-23 08:00:00 | 2024-09-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-17 | 2024-09-21 07:39:33 | 2024-09-23 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟; | 2024-09-23 08:00:00 | 2024-09-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010053 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-23 08:00:00 | 2024-09-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-17 | 2024-09-18 11:12:27 | 2024-09-23 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2024-09-23 08:00:00 | 2024-09-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109000876 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#44，110kV汉云甲线#41-#43，110kV汉云乙线#43-#48；110kV汉太线九佛甲支线#05-#11；1110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:50:03 | 2024-09-23 09:08:36 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;容志松; | 2024-09-23 09:24:00 | 2024-09-23 14:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104020585 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲乙线#45-#49、110kV汉太线#35-#36、110kV汉云乙线#35-#36、110kV汉太线九佛甲支线#04-#07、#13-#25、110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#14、#23-#32 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:55:35 | 2024-09-23 09:08:11 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;容志松; | 2024-09-23 09:09:00 | 2024-09-23 11:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109000875 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#11-#18；1110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:46:54 | 2024-09-23 09:08:29 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;容志松; | 2024-09-23 09:09:00 | 2024-09-23 11:38:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109002797 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#45-#49、220kV汉雀乙线#45-#49 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:44:16 | 2024-09-23 09:08:16 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;容志松; | 2024-09-23 09:09:00 | 2024-09-23 11:39:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109002796 | 巡视 | 110kV汉云甲线;110kV汉云乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#44-#45、110kV汉云乙线#49-#50 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 09:16:46 | 2024-09-23 09:08:06 | 梁伟照 | 13538990345 | 容志松;潘永洪; | 2024-09-23 09:17:00 | 2024-09-23 11:41:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240923001209 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年9月第4次） | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-23 09:40:56 | 2024-09-22 09:21:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-23 09:23:00 | 2024-09-23 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-23 09:28:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105002495 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-23 08:04:22 | 2024-09-23 08:11:29 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-23 08:11:00 | 2024-09-23 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104012967 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-23 08:07:44 | 2024-09-23 08:11:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-23 08:11:00 | 2024-09-23 15:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:23:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240913000046 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV罗石线同德甲支线#05塔温度异常复测 | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-23 08:03:14 | 2024-09-23 08:10:35 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-17 08:10:00 | 2024-09-17 15:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-13 07:48:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005083 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#01-#42、220kV森从乙线#01-#51（2024年） | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-09-23 09:44:47 | 2024-09-23 09:52:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪 | 2024-09-23 09:11:00 | 2024-09-23 13:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240830010633 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV绿兔甲线#41-#55、110kV绿兔乙线#41-#55（2024年） | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-23 09:02:10 | 2024-09-19 08:55:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-19 08:59:00 | 2024-09-19 15:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-23 09:01:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240830010618 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线84-#112、220kV汤森乙线#82-112、220kV森从甲线#42-#47、220kV森从乙线#51-#91（2024年） | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-23 09:08:37 | 2024-09-20 08:54:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪; | 2024-09-20 09:08:00 | 2024-09-20 16:27:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-23 09:00:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:23:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105010004 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#53-#56、（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#47-#50；日常巡视、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-23 09:17:14 | 2024-09-13 09:32:25 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-09-13 09:32:51 | 2024-09-13 12:30:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240820000235 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（9月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-20 09:39:16 | 2024-09-23 08:34:40 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙; | 2024-09-23 08:37:28 | 2024-09-23 10:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240103015078 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：110kV从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年9月第2次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-23 08:48:59 | 2024-09-23 08:59:59 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-23 09:00:00 | 2024-09-23 13:29:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:01:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906007467 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中秋、国庆假期保供电特巡特维：110kV从城线#01-#17 | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-29 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-23 08:56:20 | 2024-09-23 08:59:52 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-23 09:00:00 | 2024-09-23 13:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906007481 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中秋、国庆假期保供电特巡特维：110kV从城线电缆线路 | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-29 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-23 08:56:20 | 2024-09-23 08:59:45 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-23 09:00:00 | 2024-09-23 12:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906007950 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#94塔基藤蔓特查 | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-23 09:26:13 | 2024-09-23 09:13:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-23 09:13:00 | 2024-09-23 13:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105008999 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年9月第2次） | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-14 | 2024-09-20 08:41:54 | 2024-09-20 08:49:06 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉; | 2024-09-20 08:49:00 | 2024-09-23 11:40:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240913008984 | 测量 | 220kV林武乙线;220kV花文甲线 | 终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武乙线。 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-20 22:25:11 | 2024-09-20 08:40:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-09-20 08:44:00 | 2024-09-20 11:46:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-13 17:59:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240913008982 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV田杨线 | 导线连接位置红外测温：220kV北镜甲线#05塔、北镜乙线#05塔、110kV田杨线#07塔发热复测。 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-20 22:36:22 | 2024-09-20 08:40:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-09-20 08:31:00 | 2024-09-20 16:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-13 17:59:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240820000237 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（9月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-14 08:49:14 | 2024-09-17 08:51:50 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-09-23 08:54:00 | 2024-09-23 11:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005425 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年9月第2次） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-11 | 2024-09-19 08:07:27 | 2024-09-19 08:43:54 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-09-23 08:40:00 | 2024-09-23 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005412 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年9月第2次） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-11 | 2024-09-19 08:06:01 | 2024-09-19 08:43:24 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2024-09-23 08:44:00 | 2024-09-23 11:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004475 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：500kV从科甲乙线#16；500kV从木丙丁线#16 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-09-18 08:37:13 | 2024-08-05 08:39:48 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新; | 2024-09-18 08:39:00 | 2024-09-18 12:42:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:30:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002976 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；110kV棠茶线#29-#36特巡（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-14 08:20:35 | 2024-09-14 08:40:57 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高;张伟刚; | 2024-09-14 08:41:19 | 2024-09-14 12:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022577 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-18 08:32:38 | 2024-09-18 08:36:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高; | 2024-09-18 08:33:00 | 2024-09-18 12:27:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240921000152 | 巡视 | 500kV从木丁线 | 线路特殊巡维：500kV从木丁线线路跳闸故障特巡查找 | 2024-09-20 15:00:00 | 2024-09-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-09-23 10:40:59 | 2024-09-23 08:41:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇; | 2024-09-20 15:08:00 | 2024-09-20 22:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:09:00 | 已完工 |  | 2024-09-21 08:21:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104020589 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线龙归乙支线#31-#42；110kV嘉龙线#39-#50 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:26:24 | 2024-09-23 08:32:26 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;黄灿明; | 2024-09-23 08:32:00 | 2024-09-23 11:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109000315 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉龙线#51-#57、110kV嘉观临线龙归乙支线#43-#49 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:43:31 | 2024-09-23 08:31:19 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;黄灿明; | 2024-09-23 08:44:00 | 2024-09-23 11:06:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:47:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109000290 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉观临线龙归乙支线#27-#42；110kV嘉龙线#35-#50 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:17:16 | 2024-09-23 08:30:39 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;黄灿明; | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-09-23 11:02:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:45:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022555 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#12-#13；(Ⅱ级)500kV科木乙线#12-#13；(Ⅱ级)500kV从木丙线#121；(Ⅱ级)500kV从木丁线#121； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-14 08:12:58 | 2024-09-14 08:46:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴; | 2024-09-14 08:47:02 | 2024-09-14 12:48:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004467 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#15；500kV从木丙丁线#14-#15 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：500kV从科甲乙线#15；500kV从木丙丁线#14-#15 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-09-18 08:35:37 | 2024-09-18 09:00:16 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;李文兴; | 2024-09-18 08:10:00 | 2024-09-18 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:30:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913000107 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线#31-#33 | 线路特殊巡维：220kV木犀甲乙线#31-#33塔段雷击故障特巡 | 2024-09-13 08:00:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-13 08:24:09 | 2024-09-13 09:06:39 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿;张伟刚;钟辉; | 2024-09-13 09:06:52 | 2024-09-13 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 08:19:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000276 | 测量 | 110kV棠茶线#01-#45重要交叉跨越测温 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠茶线#01-#45塔重要交叉跨越测温 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-09-20 08:23:21 | 2024-09-20 08:30:56 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉; | 2024-09-20 08:10:00 | 2024-09-20 12:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 11:00:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:30 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005310 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39；500kV从科甲乙线#38-#39、500kV从木丙丁线#37-#38特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-19 08:22:13 | 2024-09-19 08:24:03 | 李文兴 | 13902251685 |  | 2024-09-19 08:24:00 | 2024-09-19 13:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 10:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:15:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005307 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41-#42；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41-#42； | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-19 08:14:30 | 2024-09-19 09:16:28 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚; | 2024-09-19 09:17:09 | 2024-09-19 14:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 10:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:15:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022547 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-09 08:31:04 | 2024-09-04 15:34:00 | 李文兴 | 13902251685 | 孔盛权; | 2024-09-09 09:04:29 | 2024-09-09 16:38:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 10:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913000111 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线#25-#30 | 线路特殊巡维：220kV木犀甲乙线#25-#30塔段雷击故障特巡 | 2024-09-13 08:00:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-13 08:23:28 | 2024-09-13 09:50:04 | 张耀光 | 13422322313 | 王立新;朱常镇; | 2024-09-13 09:50:12 | 2024-09-13 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 10:37:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 08:20:45 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002971 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年09月）110kV棠茶线#01-#47、110kV麒燕甲乙线#01-#04防风防汛特查 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-06 08:20:12 | 2024-09-06 10:02:34 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新; | 2024-09-06 08:42:00 | 2024-09-06 12:42:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 10:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003003 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-19 08:30:04 | 2024-09-19 09:17:37 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚; | 2024-09-19 09:18:26 | 2024-09-19 14:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-23 10:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822009984 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:33:29 | 2024-09-11 09:19:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;丁晟; | 2024-09-11 08:57:00 | 2024-09-20 15:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003527 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#58-#63;220kV岭郭乙线#58-#63;（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:43:30 | 2024-09-19 09:46:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明; | 2024-09-13 10:39:00 | 2024-09-13 14:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0058直线塔单元 - N0063耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0058直线塔单元 - N0063耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003526 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#48-#57;220kV岭郭乙线#48-#57（第2次）; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:42:30 | 2024-09-19 09:46:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明; | 2024-09-13 10:22:00 | 2024-09-13 14:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0048直线塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0048直线塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240110005465 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#42-#47;220kV岭郭乙线#42-#47;（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:41:03 | 2024-09-19 09:45:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明; | 2024-09-12 10:52:00 | 2024-09-12 14:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:16:26 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000231 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（9月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 09:16:15 | 2024-09-18 09:13:54 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-09-18 09:16:51 | 2024-09-20 16:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-20 17:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003523 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#37-#41;220kV岭郭乙线#37-#41（第2次）; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:40:07 | 2024-09-19 09:45:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明; | 2024-09-11 10:22:00 | 2024-09-11 16:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000227 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（9月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-14 08:45:24 | 2024-09-18 09:13:45 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-09-18 09:14:27 | 2024-09-20 16:37:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-20 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003519 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#30-#36;220kV岭郭乙线#30-#36;（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:39:00 | 2024-09-19 09:45:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明; | 2024-09-11 09:37:00 | 2024-09-11 16:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240110005464 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:05:56 | 2024-09-19 09:45:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明; | 2024-09-10 10:30:00 | 2024-09-10 16:13:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:16:26 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240821003524 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:04:25 | 2024-09-19 09:44:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明; | 2024-09-10 10:11:00 | 2024-09-10 16:14:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-23 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0022直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010056 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-20 08:00:00 | 2024-09-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 11:05:26 | 2024-09-20 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2024-09-20 08:00:00 | 2024-09-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010026 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV温城线[★★]、110kV炭九甲乙线[★★]、110kV田南机线[★★]、110kV金机线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、110kV车新镜线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV蚌江线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：越秀重要会议保供电【(二级)9.19】、白云重要会议保供电【(二级)9.19-9.20】、从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；天河重要会议保供电【(二级)09.25-09.26】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）电网风险设备视频特巡；110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变、广北泉溪支线停电V级电网风险（9.21-9.22）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-20 08:00:00 | 2024-09-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-19 16:43:04 | 2024-09-20 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2024-09-20 08:00:00 | 2024-09-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000310 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV棠员东线[★★]、110kV茶龙线[★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-22 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-23 08:17:19 | 2024-09-23 08:24:16 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓;黄炜恒;卢玉嘉 | 2024-09-22 08:31:00 | 2024-09-22 16:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-23 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000308 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV棠员东线[★★]、110kV茶龙线[★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-21 08:30:00 | 2024-09-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-23 08:18:09 | 2024-09-23 08:24:24 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;周卓蓓 | 2024-09-21 08:31:00 | 2024-09-21 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-23 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822009996 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-20 15:00:00 | 2024-09-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 11:41:29 | 2024-09-23 08:29:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-09-20 16:00:00 | 2024-09-20 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822009994 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-22 15:00:00 | 2024-09-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 11:42:55 | 2024-09-23 08:27:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-09-22 16:00:00 | 2024-09-22 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008379 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（9月第1次）。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-23 08:06:09 | 2024-09-23 08:07:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;曾睿铨; | 2024-09-20 08:14:00 | 2024-09-20 14:08:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-23 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:24:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010258 | 测量 | 220kV镜田乙线 | 电缆避雷器试验：停电试验：220kV镜田乙线（2024年12月到期） | 2024-09-14 09:30:00 | 2024-09-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-09-04 | 2024-09-11 15:08:07 | 2024-09-19 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 曾睿铨;钟誌;周永发; | 2024-09-18 09:00:00 | 2024-09-18 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-23 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:29:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240725002405 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线、航苗隆鹤线 | 电缆特殊巡维：白云重要会议保供电（二级）：110kV凯陈夏苗航线、航苗隆鹤线 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-20 08:41:19 | 2024-09-20 08:45:42 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉; | 2024-09-20 08:48:00 | 2024-09-20 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005739 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： 110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变，广北泉溪支线停电期间（广州供电局2024第079号）风险生效期间精细化巡视：110kV郭北泉线、110kV蚌郭乙线 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-20 15:25:47 | 2024-09-21 08:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 姚河新; | 2024-09-21 08:00:00 | 2024-09-21 18:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-23 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005750 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： 110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变，广北泉溪支线停电期间（广州供电局2024第079号）风险生效期间精细化巡视：110kV郭北泉线、110kV蚌郭乙线 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-20 15:28:25 | 2024-09-21 08:00:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-22 08:00:00 | 2024-09-22 17:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-23 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822001790 | 预试 | 220kV棠奥甲线 | 交叉互联试验：220kV棠奥甲线。 | 2024-09-19 08:00:00 | 2024-09-22 16:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-09-18 | 2024-09-18 17:48:44 | 2024-09-19 09:23:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;李伟杰;张国熙 | 2024-09-19 10:00:00 | 2024-09-22 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 卢玉嘉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S1-030 | 优 | 卢玉嘉 | 2024-09-22 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 09:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010024 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV航景线[★★]、110kV郭车甲线[★★]、110kV茶龙线[★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV田南机线[★★]、110kV金机线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV郭北泉线[★★★]、110kV蚌郭乙线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV浔金乙线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV蚌江线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；天河重要会议保供电【(二级)09.25-09.26】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变、广北泉溪支线停电V级电网风险（9.21-9.22）、220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.21-9.22）电网风险设备视频特巡；220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-22 08:00:00 | 2024-09-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-21 07:41:01 | 2024-09-22 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 李思源; | 2024-09-22 08:00:00 | 2024-09-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010054 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-22 08:00:00 | 2024-09-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 11:06:59 | 2024-09-22 08:00:00 | 李思源 | 18101283786 | 邓京; | 2024-09-22 08:00:00 | 2024-09-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240830010847 | 巡视 | 110kV流吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流吕线#53 -#74 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-14 14:24:54 | 2024-09-09 10:10:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰; | 2024-09-09 10:49:39 | 2024-09-22 14:14:58 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-30 16:27:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0053耐张塔单元 - N0074耐张塔单元] 110kV流吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240830010845 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV从明森线#95-#118 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-13 10:49:59 | 2024-09-11 09:26:00 | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2024-09-11 10:36:21 | 2024-09-22 14:04:58 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-30 16:27:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0094耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822009995 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-21 15:00:00 | 2024-09-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 12:20:15 | 2024-09-21 15:44:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-09-21 16:00:00 | 2024-09-21 22:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010055 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-21 08:00:00 | 2024-09-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 11:06:25 | 2024-09-21 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任; | 2024-09-21 08:00:00 | 2024-09-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240822010025 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶龙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV田南机线[★★]、110kV金机线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV郭北泉线[★★★]、110kV蚌郭乙线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV蚌江线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；天河重要会议保供电【(二级)09.25-09.26】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变、广北泉溪支线停电V级电网风险（9.21-9.22）、220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.21-9.22）电网风险设备视频特巡；220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-21 08:00:00 | 2024-09-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-21 07:41:34 | 2024-09-21 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶; | 2024-09-21 08:00:00 | 2024-09-21 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822009985 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:32:26 | 2024-09-11 09:02:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;朱科任; | 2024-09-11 08:32:00 | 2024-09-20 16:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822009997 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-19 15:00:00 | 2024-09-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 11:41:03 | 2024-09-19 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-09-19 16:00:00 | 2024-09-19 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-19 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010057 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-19 08:00:00 | 2024-09-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 12:21:48 | 2024-09-19 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 丁晟; | 2024-09-19 08:00:00 | 2024-09-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-09-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010027 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV温城线[★★]、110kV炭九甲乙线[★★]、110kV田南机线[★★]、110kV金机线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★]、110kV车新镜线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：越秀重要会议保供电【(二级)9.19】、白云重要会议保供电【(二级)9.19-9.20】、从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；天河重要会议保供电【(二级)09.25-09.26】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）电网风险设备视频特巡；110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变、广北泉溪支线停电V级电网风险（9.21-9.22）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-19 08:00:00 | 2024-09-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-19 11:38:57 | 2024-09-19 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; | 2024-09-19 08:00:00 | 2024-09-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-09-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240823115598 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉梨线#08塔大负荷抽测 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-20 08:33:15 | 2024-09-20 08:38:45 | 卢启和 | 13927751306 |  | 2024-09-20 08:38:00 | 2024-09-21 10:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-23 11:44:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240914000562 | 巡视 | 110kV流森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化、红外）：110kV流森线#03-#23 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-14 | 2024-09-19 19:23:11 | 2024-09-14 08:35:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-07-31 10:35:00 | 2024-09-20 20:47:03 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-14 09:05:21 | 计划性 |  |  |  | 110kV流森线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105003487 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-19 08:25:35 | 2024-09-19 08:56:46 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;陈志辉; | 2024-09-19 09:33:27 | 2024-09-20 20:44:34 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:00:26 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0067直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000622 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙线、220kV北界甲乙线防外力破坏特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-07 | 2024-09-20 08:32:10 | 2024-09-20 08:36:53 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-09-20 08:56:00 | 2024-09-20 11:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115569 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#08塔大负荷抽测 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-20 08:27:39 | 2024-09-20 09:09:49 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-09-20 09:09:00 | 2024-09-20 10:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 16:54:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:43:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000286 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 08:18:33 | 2024-09-18 08:34:25 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 何国雄 | 2024-09-18 08:27:00 | 2024-09-18 11:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-20 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000290 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭#27-#28,110kV旋石线#09-#10重要交叉跨越测温 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 08:23:05 | 2024-09-18 08:34:35 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 何国雄 | 2024-09-18 08:26:00 | 2024-09-18 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-20 16:52:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000311 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-20 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-20 08:12:54 | 2024-09-20 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉;谢文卓;周卓蓓 | 2024-09-20 09:00:00 | 2024-09-20 14:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-20 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913008945 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV林武甲线、林武乙线（220kV林武甲线停电期间V级电网风险；220kV林武乙线停电期间V级电网风险准备阶段）。 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:19:55 | 2024-09-19 08:24:31 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-09-19 08:25:00 | 2024-09-19 12:27:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-20 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 17:57:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008414 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（9月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-20 08:30:32 | 2024-09-20 08:30:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-09-20 08:33:00 | 2024-09-20 12:10:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-20 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010166 | 测量 | 220kV镜田乙线 | 交叉互联试验：220kV镜田乙线（2024年12月到期） | 2024-09-14 09:30:00 | 2024-09-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-09-04 | 2024-09-11 15:06:36 | 2024-09-14 11:32:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 曾睿铨;钟誌;周永发; | 2024-09-14 11:24:00 | 2024-09-19 16:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S1-010 | 优 | 钟誌 | 2024-09-20 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913008955 | 巡视 | 110kV车新镜线 | 电缆特殊巡维：星级设备特巡：110kV车新镜线[★★] | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:59:42 | 2024-09-19 09:03:22 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-09-19 09:03:00 | 2024-09-19 18:55:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-20 16:39:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 17:58:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008409 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（9月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线；星级设备特巡：110kV车新镜线[★★]。 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-18 08:51:06 | 2024-09-18 08:46:53 | 张礼树 | 13416141434 | 窄毅栋; | 2024-09-18 08:52:00 | 2024-09-18 18:55:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-20 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010234 | 测量 | 220kV车林甲线 | 电缆避雷器试验：停电试验：220kV车林甲线（2025年12月到期） | 2024-09-18 09:30:00 | 2024-09-22 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-09-06 | 2024-09-19 08:56:43 | 2024-09-20 08:52:13 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-09-20 09:32:00 | 2024-09-20 15:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S1-032 | 优 | 钟誌 | 2024-09-20 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:23:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240830010632 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-20 08:59:25 | 2024-09-20 09:37:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-20 09:38:00 | 2024-09-20 15:38:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-08-30 16:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005748 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： 110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变，广北泉溪支线停电期间（广州供电局2024第079号）风险生效前精细化巡视：110kV郭北泉线、110kV蚌郭乙线。110kV郭嘉线#47塔至嘉禾站段线路、110kV嘉江线同停期间：110kV蚌江线[★★★★]精细化巡视 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-20 08:07:58 | 2024-09-20 08:47:55 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-09-20 08:48:00 | 2024-09-20 16:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000314 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV棠奥乙线[★★]、220kV潭猎丙线[★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-19 08:30:00 | 2024-09-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-19 08:13:04 | 2024-09-19 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;卢玉嘉;周卓蓓 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-20 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000117 | 测量 | 220kV麒天乙线、220kV麒天甲线、220kV罗鹿线、110kV犀茶线、110kV棠汇华石线 | 电缆红外检测：上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的红外测温检测。 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 10:32:53 | 2024-09-18 08:30:00 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;李华英;王艳萍 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-18 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-059 | 优 | 卢润戈 | 2024-09-19 16:32:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:17:39 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000233 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（9月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 08:28:54 | 2024-09-18 09:15:36 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-09-18 09:15:48 | 2024-09-20 11:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-20 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010131 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（9月第3次） | 2024-09-15 08:30:00 | 2024-09-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-14 08:46:24 | 2024-09-17 08:52:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2024-09-17 08:55:24 | 2024-09-20 14:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-20 16:31:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:09:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240828000066 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路包括神山站#1主变，广北泉溪支线停电期间（广州供电局2024第079号）风险生效前视频精细化巡视：110kV郭北泉线架空及电缆段 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-19 11:21:01 | 2024-09-19 11:21:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-09-18 08:05:00 | 2024-09-20 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-08-28 08:09:22 | 临时性 | 是 |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240828000072 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-18 08:05:08 | 2024-09-18 08:30:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-09-18 08:10:00 | 2024-09-20 16:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-08-28 08:10:41 | 临时性 | 是 |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005737 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线架空及电缆段、环三乙线（白云重要会议保供电） | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-20 08:01:41 | 2024-09-20 08:07:50 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-20 08:08:00 | 2024-09-20 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005409 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年9月第3次） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-11 | 2024-09-17 13:06:20 | 2024-09-17 13:53:35 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-09-20 09:55:00 | 2024-09-20 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115595 | 测量 | 白云 | 电缆终端红外测温：110kV环三乙线终端红外测温（夏季超80%负荷）。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-19 08:13:56 | 2024-09-20 08:21:00 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-20 09:23:00 | 2024-09-20 09:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:44:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906009020 | 巡视 | 110kV流吕线、110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#61-#74、110kV森吕线#81-#94线路竹树、鸟巢、树障特查 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-20 09:08:46 | 2024-09-20 09:13:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-20 09:14:24 | 2024-09-20 15:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 17:06:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004447 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（9月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-20 08:39:47 | 2024-09-20 09:20:16 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-20 08:20:00 | 2024-09-20 12:20:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003814 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-20 08:38:15 | 2024-09-20 09:19:27 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-20 08:19:00 | 2024-09-20 12:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003824 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-20 08:38:15 | 2024-09-20 09:19:27 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-20 08:19:00 | 2024-09-20 12:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002475 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#119-#128、220kV北浔乙线#119-#128塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 08:01:21 | 2024-09-11 08:11:58 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-09-11 08:12:00 | 2024-09-11 11:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046048 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#130-#134；220kV花绿乙线#130-#134 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-20 08:12:48 | 2024-09-20 08:17:02 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2024-09-20 08:17:00 | 2024-09-20 11:49:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-20 13:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046033 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#135-#137；220kV花绿乙线#135-#137 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-20 08:12:48 | 2024-09-20 08:17:02 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2024-09-20 08:17:00 | 2024-09-20 11:49:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-20 13:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004614 | 巡视 | 110kV金机线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡（外委实施）：110kV金机线（★★） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 14:10:13 | 2024-09-20 08:09:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-09-20 08:45:00 | 2024-09-20 12:11:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-20 13:45:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 14:58:59 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240920000795 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV流森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线;110kV流森线）电缆路线巡视（2024年9月第3次） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-09-20 08:59:31 | 2024-09-20 09:42:21 | 王年光 | 13640765333 | 周俊丞;叶兴杰; | 2024-09-20 09:42:32 | 2024-09-20 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-20 08:49:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013288 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-20 08:40:40 | 2024-09-20 08:41:14 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-09-20 08:41:00 | 2024-09-20 11:20:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 12:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:54:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008998 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年9月第2次） | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-14 | 2024-09-18 08:31:45 | 2024-09-18 08:35:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-09-18 08:42:00 | 2024-09-18 14:06:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123038991 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-19 08:26:11 | 2024-09-19 08:31:52 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;陈志辉;梁嘉亮 | 2024-09-19 08:55:00 | 2024-09-19 16:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:14:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002073 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#24-#27 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:18:18 | 2024-09-18 08:29:56 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照 | 2024-09-18 08:30:04 | 2024-09-18 14:17:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:30:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002011 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#18-#23 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:14:09 | 2024-09-18 08:28:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 张春勇 | 2024-09-18 08:28:00 | 2024-09-18 12:56:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:25:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002098 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#15-#17 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:20:43 | 2024-09-18 08:29:37 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-09-18 08:29:00 | 2024-09-18 14:38:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:32:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006393 | 巡视 | 110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉纲线#17-#23 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-14 08:07:30 | 2024-09-14 08:29:46 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;陈志辉BZ | 2024-09-14 08:29:00 | 2024-09-14 14:28:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 13:30:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002351 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#15-#22、110kV茶观乙线#15-#22、220kV北茶甲线#46-#54、220kV北茶乙线#46-#54 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-19 08:18:12 | 2024-09-19 08:26:30 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-09-19 08:26:00 | 2024-09-19 12:43:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 茶汉甲19塔负1米座标不对，茶汉乙22塔负一米，座标不对 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000995 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#15-#24 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-19 08:19:21 | 2024-09-19 08:27:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-09-19 08:27:00 | 2024-09-19 12:40:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:05:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 茶纲线#17#19座标错误不能自动到位，只能手动。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020572 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:18:55 | 2024-09-18 08:29:42 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照 | 2024-09-18 08:29:00 | 2024-09-18 14:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020588 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:21:54 | 2024-09-18 08:32:12 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-09-18 08:32:00 | 2024-09-18 14:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020573 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25； | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:13:42 | 2024-09-18 08:29:13 | 黄灿明 | 13925136331 | 张春勇 | 2024-09-18 08:29:00 | 2024-09-18 12:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002401 | 巡视 | 110kV嘉马岭线;110kV嘉龙线龙保甲支线;110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：2024年中秋假期保供电、2024年国庆假期保供电：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV凯鹤泰集线、110kV嘉马岭线。 线路特殊巡维：2024年中秋假期保供电、2024年国庆假期保供电：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV嘉马岭线。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-17 08:20:18 | 2024-09-17 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英 | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-17 16:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:20:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000292 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69；500kV北增乙线#61-#62、#66-#67重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#66-#67、500kV北增乙线#63-#64 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:24:35 | 2024-09-19 08:54:54 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;陈志辉;梁嘉亮 | 2024-09-19 08:55:00 | 2024-09-19 16:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:20:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115596 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-18 08:15:19 | 2024-09-18 08:32:37 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-09-18 08:32:00 | 2024-09-18 14:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:44:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000283 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:20:12 | 2024-09-19 08:26:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-09-19 08:26:00 | 2024-09-19 12:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-20 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913010043 | 测量 | 110kV炭石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭石线 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:46:35 | 2024-09-19 08:54:47 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-19 08:55:00 | 2024-09-19 17:57:00 | 手工录入 | 吴逸凡 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 20:08:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913010041 | 测量 | 220kV花林乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林乙线 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:46:35 | 2024-09-19 08:54:47 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-19 08:55:00 | 2024-09-19 17:57:00 | 手工录入 | 吴逸凡 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 20:08:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913010042 | 测量 | 220kV花林甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲线 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:46:35 | 2024-09-19 08:54:47 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-19 08:55:00 | 2024-09-19 17:57:00 | 手工录入 | 吴逸凡 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 20:08:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008588 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#34-#38;220kV坡堤乙线#34-#38; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:32:07 | 2024-09-19 08:56:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-19 08:57:00 | 2024-09-19 17:58:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008591 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#44-#48;220kV坡堤乙线#44-#48;220kV旗康乙线#212-#216; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:32:07 | 2024-09-19 08:56:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-19 08:57:00 | 2024-09-19 17:58:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008587 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#31-#33;220kV坡堤乙线#31-#33; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:32:07 | 2024-09-19 08:56:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-19 08:57:00 | 2024-09-19 17:58:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008590 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#39-#43;220kV坡堤乙线#39-#43;220kV旗康乙线#217-#222; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:32:07 | 2024-09-19 08:56:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-19 08:57:00 | 2024-09-19 17:58:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008593 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#49-#53;220kV坡堤乙线#49-#53; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:32:07 | 2024-09-19 08:56:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-19 08:57:00 | 2024-09-19 17:58:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008601 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#223-#229; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 08:32:07 | 2024-09-19 08:56:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2024-09-19 08:57:00 | 2024-09-19 17:58:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-20 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008995 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年9月第2次） | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-14 | 2024-09-19 08:57:58 | 2024-09-19 08:33:40 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 12:53:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-20 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001128 | 测量 | 龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-07 | 2024-09-19 08:40:47 | 2024-09-19 08:41:28 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 12:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-20 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:55:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115514 | 测量 | 汉田站、汉马线终端场、竹料站、嘉观临线#128终端、茶观乙线#67终端塔 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉马线、110kV汉马线竹料甲支线、110kV汉钟线竹料乙支线、110kV茶观乙线、110kV嘉观临线 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-19 08:23:40 | 2024-09-19 08:34:50 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 12:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-064 | 优 | 何国雄 | 2024-09-20 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:43:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000046 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:36:42 | 2024-09-18 08:37:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-09-18 08:05:00 | 2024-09-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000964 | 测量 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#06-#11、220kV花泮线#06-#11塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-19 08:02:14 | 2024-09-19 08:12:35 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-19 08:12:00 | 2024-09-19 17:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:01:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002010 | 测量 | 220kV花罗甲线 、220kV花泮线、110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#05 、220kV花泮线#01-#05、110kV花桃甲线#01-#03 、110kV花桃乙线#01-#03塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-19 08:02:59 | 2024-09-19 08:12:52 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-19 08:12:00 | 2024-09-19 17:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:30:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000055 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-19 08:04:15 | 2024-09-19 08:12:43 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-19 08:12:00 | 2024-09-19 17:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001930 | 测量 | 110kV花桃甲线 、110kV花桃乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃甲线#04-#12 、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-19 08:03:31 | 2024-09-19 08:12:24 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-19 08:12:00 | 2024-09-19 18:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:28:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013111 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-19 08:05:47 | 2024-09-19 08:11:58 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-19 08:12:00 | 2024-09-19 16:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:26:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013073 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-19 08:05:09 | 2024-09-19 08:12:10 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-19 08:12:00 | 2024-09-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:25:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010635 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#17-#40、110kV绿兔乙线#17-#40塔段接续管测温 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 19:43:26 | 2024-09-18 08:46:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-18 08:59:00 | 2024-09-18 13:46:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-19 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010617 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#30、110kV绿兔乙线#25-#30塔段接地电阻测量 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 09:27:13 | 2024-09-19 09:58:36 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-19 09:38:00 | 2024-09-19 12:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-19 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:23:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003821 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-19 15:03:43 | 2024-09-19 09:15:00 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-09-18 08:57:00 | 2024-09-19 11:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-19 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913010039 | 测量 | 220kV炭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车乙线 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:38:48 | 2024-09-19 09:00:28 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 16:12:00 | 手工录入 | 吴逸凡 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-19 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 20:08:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913010040 | 测量 | 220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲线 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:38:48 | 2024-09-19 09:00:28 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波; | 2024-09-19 09:00:00 | 2024-09-19 16:12:00 | 手工录入 | 吴逸凡 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-19 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 20:08:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010032 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合畔线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV空九乙线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；2024年中秋假期保供电【(二级)9.15-9.17】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-14 08:00:00 | 2024-09-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-13 08:52:14 | 2024-09-19 15:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-09-14 08:00:00 | 2024-09-14 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010062 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-14 08:00:00 | 2024-09-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:42:39 | 2024-09-12 10:54:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-09-14 08:01:00 | 2024-09-14 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906009024 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#162 -#186塔段防外破、防树障、防飘挂物特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-19 08:38:47 | 2024-09-09 08:55:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育;周俊丞; | 2024-09-09 08:47:00 | 2024-09-09 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 17:06:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046062 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#138-#143；220kV花绿乙线#138-#143 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-19 08:28:53 | 2024-09-19 08:43:14 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔; | 2024-09-19 08:43:49 | 2024-09-19 11:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046066 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#144-#148；220kV花绿乙线#144-#148 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-19 08:28:53 | 2024-09-19 08:43:14 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔; | 2024-09-19 08:43:49 | 2024-09-19 11:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004635 | 巡视 | 110kV金机线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡（外委实施）：110kV金机线（★★） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-19 08:15:30 | 2024-09-19 08:40:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-09-19 08:40:00 | 2024-09-19 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 14:04:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 15:00:26 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000431 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年09月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-19 08:19:23 | 2024-09-19 08:32:59 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2024-09-19 08:33:00 | 2024-09-19 12:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906009022 | 巡视 | 110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#50-#60、35kV良吕线#65-#83 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-18 19:32:19 | 2024-09-19 08:23:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-19 08:24:27 | 2024-09-19 12:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 17:06:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000325 | 巡视 | 220kV泮罗线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-14 10:19:29 | 2024-09-14 10:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 09:04:36 | 2024-09-19 09:48:07 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:30:19 | 计划性 |  |  |  | 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005890 | 巡视 | 220kV泮罗线；220kV花泮线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV泮罗线#01-#08；(Ⅱ级)220kV花泮线#37-#44； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-13 16:44:57 | 2024-09-13 16:46:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 09:01:35 | 2024-09-19 09:40:43 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0044耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005892 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV花泮线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#27-#30；(Ⅱ级)220kV泮罗线#09-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#27-#36； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-13 16:32:40 | 2024-09-13 16:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 09:19:45 | 2024-09-19 09:39:34 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0030直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005891 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#31-#33；(Ⅱ级)220kV泮罗线#18-#20； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-14 10:27:42 | 2024-09-14 10:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 09:44:36 | 2024-09-19 09:47:45 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0033直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005893 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#34-#36；(Ⅱ级)220kV泮罗线#21-#23； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-14 10:29:11 | 2024-09-14 10:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 10:05:25 | 2024-09-19 09:44:48 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0034直线塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003076 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#11-#13；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#11-#13； | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-14 10:39:25 | 2024-09-14 10:45:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 10:09:26 | 2024-09-19 09:44:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 11:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012241 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 电缆特殊巡维：防外破特巡：110kV炭九甲线、110kV炭九乙线 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-01 15:27:06 | 2024-09-01 18:30:28 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-09-01 13:30:00 | 2024-09-01 18:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-19 11:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:11:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913008940 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防树障特巡：110kV林军芙线 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-18 08:46:07 | 2024-09-18 08:46:42 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-09-18 08:25:00 | 2024-09-18 14:06:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-19 11:12:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 17:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011269 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-09-14 15:56:25 | 2024-09-04 08:55:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育 | 2024-09-04 08:54:00 | 2024-09-04 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:58:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011265 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森吕线#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-09-04 08:34:42 | 2024-09-04 08:55:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育 | 2024-09-04 09:00:00 | 2024-09-04 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:58:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007947 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#32-#83塔段线路线路竹树、鸟巢、树障特查 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-18 09:13:33 | 2024-09-18 09:35:59 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-18 09:36:00 | 2024-09-18 13:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:36:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005463 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 11:22:59 | 2024-09-18 11:29:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-09-04 10:48:00 | 2024-09-04 17:12:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-19 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:16:26 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906008107 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#76-#80杆塔接地电阻测量 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-13 15:10:17 | 2024-09-13 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-09-13 09:20:00 | 2024-09-13 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:36:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:25:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913005076 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#81-86杆塔接地电阻测量 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-13 15:15:25 | 2024-09-13 09:04:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 周俊丞 | 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-13 15:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:35:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 15:11:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005462 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 11:22:45 | 2024-09-18 11:26:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-09-04 09:53:00 | 2024-09-04 16:17:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-19 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:16:26 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003520 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#01-#02;220kV岭郭乙线#01-#02;（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 11:31:49 | 2024-09-18 11:32:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-09-03 09:32:00 | 2024-09-03 16:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-19 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003522 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 11:22:22 | 2024-09-18 11:26:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-09-03 09:43:00 | 2024-09-03 16:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-19 09:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0007直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0007直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003521 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#03-#04;220kV岭郭乙线#03-#04（第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 11:22:08 | 2024-09-18 11:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-09-03 09:46:00 | 2024-09-03 16:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-19 09:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:05:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000604 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年9月） | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-11 08:44:14 | 2024-09-02 08:57:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-09-02 12:23:07 | 2024-09-14 19:43:37 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 09:01:07 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0139直线塔单元 - N0140耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000606 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年9月） | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-18 09:14:40 | 2024-09-18 10:15:00 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-09-18 10:35:34 | 2024-09-18 14:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 09:01:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001330 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线、500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#08；500kV蓄北线#01-#13 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-09-13 11:40:44 | 2024-09-13 09:30:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-09-02 11:34:24 | 2024-09-14 21:03:15 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:41:30 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元, N0002直线塔单元 - N0013直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0209-1耐张塔单元, N0093-1直线塔单元 - N0093-2直线塔单元, N0074直线塔单元 - N0199+1耐张塔单元] 500kV蓄能AB联络线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011259 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#92-#93、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-09-04 14:30:24 | 2024-09-04 08:55:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育 | 2024-09-04 09:18:00 | 2024-09-04 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-19 09:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:58:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000312 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 08:30:10 | 2024-09-19 08:32:12 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;谢文卓;周卓蓓 | 2024-09-18 08:32:00 | 2024-09-18 16:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-19 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240911001194 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线、220kV犀永甲线、麒永线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：2024年中秋假期保供电特巡。 | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-17 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-11 | 2024-09-14 11:02:49 | 2024-09-17 08:52:09 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-17 09:00:00 | 2024-09-17 18:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-18 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-09-11 10:25:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000244 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（9月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 08:29:21 | 2024-09-18 09:16:06 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-09-18 09:16:13 | 2024-09-18 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-19 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008996 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年9月第2次） | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-14 | 2024-09-18 08:21:52 | 2024-09-18 08:34:14 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 何国雄 | 2024-09-18 08:35:00 | 2024-09-18 16:20:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-19 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:47:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003811 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:19:50 | 2024-09-18 08:35:13 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 何国雄 | 2024-09-18 08:38:00 | 2024-09-18 16:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-19 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003924 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：2024年中秋假期保供电特巡：110kV空机线、110kV金机线 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 09:05:55 | 2024-09-15 09:13:19 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦; | 2024-09-15 09:13:00 | 2024-09-15 13:42:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000078 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、220kV花空甲乙线#08-#09（2024年09月）、220kV花绿甲乙线#14-#15、220kV花空甲乙线#14-#15（2024年09月第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-18 08:35:48 | 2024-09-18 08:37:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元; | 2024-09-18 08:45:00 | 2024-09-18 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003988 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-18 08:42:03 | 2024-09-18 08:44:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2024-09-18 08:45:00 | 2024-09-18 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004631 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线 | 杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#01-#03、110kV空九甲乙线#01-#03、110kV空北甲线#03、110kV空九乙线北兴乙支线#03、110kV空安甲乙线#01、#03、110kV空机线#01、#03、110kV田空甲乙线#72、#73 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-18 08:39:40 | 2024-09-18 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 薛永伦; | 2024-09-18 08:45:00 | 2024-09-18 11:30:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-19 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 15:00:01 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000536 | 巡视 | 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-13 16:20:33 | 2024-09-13 16:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 09:01:35 | 2024-09-18 17:40:05 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:42:13 | 计划性 |  |  |  | 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0034直线塔单元 - N0036耐张塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0033直线塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0044耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003069 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#111-#118；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#111-#118； | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-13 15:34:27 | 2024-09-13 15:38:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-09-10 10:00:25 | 2024-09-18 17:24:39 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 07:54:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0112直线塔单元 - N0118直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0111直线塔单元 - N0118直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002494 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#111-#118、220kV北浔乙线#111-#118塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-13 15:32:51 | 2024-09-13 15:38:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-09-10 10:04:30 | 2024-09-18 16:59:03 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-19 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0112直线塔单元 - N0112直线塔单元, N0114直线塔单元 - N0118直线塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0113耐张塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0111直线塔单元 - N0112直线塔单元, N0114直线塔单元 - N0118直线塔单元] 220kV北浔甲线弃飞杆塔:[N0113耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010028 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV伍黄如泮线[★★]、110kV车新镜线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-18 08:00:00 | 2024-09-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-14 14:31:56 | 2024-09-18 08:35:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-09-18 08:02:00 | 2024-09-18 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-18 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010058 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-18 08:00:00 | 2024-09-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 12:29:17 | 2024-09-18 08:36:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-09-18 08:02:00 | 2024-09-18 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-18 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822009998 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-18 15:00:00 | 2024-09-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 11:40:40 | 2024-09-18 15:26:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-09-18 16:00:00 | 2024-09-18 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-18 22:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822009999 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-17 15:00:00 | 2024-09-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 11:39:42 | 2024-09-17 15:15:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-09-17 16:00:00 | 2024-09-17 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-17 22:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003810 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年09月第2次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 08:33:15 | 2024-09-18 08:43:05 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-18 08:43:00 | 2024-09-18 17:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-18 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009976 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、坡堤甲线#17塔大号侧耐张线夹发热测温（0918） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-18 09:19:26 | 2024-09-18 10:35:55 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-18 08:36:00 | 2024-09-18 17:07:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-18 17:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:44:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913010044 | 测量 | 110kV林蓝线集益甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线集益甲支线 | 2024-09-18 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-18 16:46:46 | 2024-09-18 08:45:00 | 杨和波 | 13609642724 | 梁光明;李海荣 | 2024-09-18 08:41:00 | 2024-09-18 13:48:00 | 手工录入 | 吴逸凡 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-18 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 20:08:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003189 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-18 08:01:09 | 2024-09-18 08:33:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-09-18 08:34:00 | 2024-09-18 16:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003185 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-18 08:02:03 | 2024-09-18 08:34:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-09-18 08:35:00 | 2024-09-18 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005408 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年9月第3次） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-11 | 2024-09-17 13:06:20 | 2024-09-17 13:53:28 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-09-17 13:54:18 | 2024-09-18 11:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005405 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年9月第2次） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-11 | 2024-09-17 13:06:37 | 2024-09-17 13:53:05 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-09-17 13:53:12 | 2024-09-18 11:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003184 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-18 08:03:06 | 2024-09-18 14:22:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-18 08:22:00 | 2024-09-18 16:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002487 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#74-#79、220kV北浔乙线#74-#79塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-18 14:20:44 | 2024-09-18 08:22:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-18 08:22:00 | 2024-09-18 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002480 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#73、220kV北浔乙线#62-#73塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-18 14:20:00 | 2024-09-18 08:22:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-18 08:22:00 | 2024-09-18 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019303 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、110kV航景线、110kV环三乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（2024年中秋假期保供电） | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-14 08:26:02 | 2024-09-14 08:47:55 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-09-17 07:29:00 | 2024-09-17 17:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 11:18:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003075 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线（2024年中秋国庆假期保供电特巡） | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-14 12:07:23 | 2024-09-16 16:22:01 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣 | 2024-09-16 16:22:00 | 2024-09-17 16:07:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-18 09:22:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:07:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003018 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21塔段（2024年中秋国庆假期保供电准备阶段特巡） | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 08:35:41 | 2024-09-14 11:37:25 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-09-14 08:37:00 | 2024-09-14 17:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-18 09:21:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:04:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007477 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中秋、国庆假期保供电特巡特维：110kV从城线电缆线路 | 2024-09-15 08:30:00 | 2024-09-18 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 11:52:29 | 2024-09-14 15:47:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-15 11:26:17 | 2024-09-16 17:01:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007482 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中秋、国庆假期保供电特巡特维：110kV从城线#01-#17架空线路 | 2024-09-15 08:30:00 | 2024-09-18 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 09:29:50 | 2024-09-15 11:26:43 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-15 11:26:56 | 2024-09-16 17:04:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014590 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-12 08:52:23 | 2024-09-12 09:05:09 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-12 09:13:00 | 2024-09-12 15:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000282 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-13 08:46:18 | 2024-09-13 08:36:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-09-13 08:36:00 | 2024-09-13 10:35:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:36:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014586 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-13 08:43:58 | 2024-09-13 09:06:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-13 09:13:00 | 2024-09-13 14:47:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004784 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线#39-#70、220kV森从甲线#63-#73（2024年） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-13 08:52:43 | 2024-09-13 09:04:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-13 09:13:00 | 2024-09-13 14:59:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:39:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005436 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#47-#63、220kV汤森甲线#70-#84、220kV汤森乙线#56-#82（2024年） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-14 | 2024-09-14 14:38:16 | 2024-09-14 09:05:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-14 09:13:00 | 2024-09-14 15:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:56:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004922 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#73-#134、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2024年） | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-12 | 2024-09-12 09:01:07 | 2024-09-12 09:05:01 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-12 09:15:00 | 2024-09-12 15:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-18 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:45:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000318 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-15 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-14 11:06:37 | 2024-09-18 08:36:48 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-09-15 08:37:00 | 2024-09-15 16:37:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-18 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000313 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-17 08:30:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 08:32:44 | 2024-09-18 08:39:21 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉;黄炜恒 | 2024-09-17 08:39:00 | 2024-09-17 16:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-18 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000315 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-16 08:30:00 | 2024-09-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-18 08:33:14 | 2024-09-18 08:38:15 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉 | 2024-09-16 08:38:00 | 2024-09-16 16:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-18 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020419 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益田甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV公车线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV田杨线;110kV文林线 | 线路特殊巡维：防树障特巡：110kV林军芙线#25-#86、田军线振兴乙支线#07-#08、、林乐公线π架-#01、文林线#48-#50、益田甲线#48-#49、炭九甲乙线#45-#69、益车乙线马溪乙支线#21-#22、林九甲乙线#03-#33、公车线全线、益车甲乙线#38-#43、田军线#13-#14、田杨线#31-#32 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-14 08:33:18 | 2024-09-14 08:29:00 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚; | 2024-09-14 08:29:00 | 2024-09-14 14:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020414 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合畔线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV文游田龙线（2024年中秋国庆保供电准备阶段）；220kV林武乙线V级电网风险特巡；星级设备特巡：110kV镜合畔线[★★] | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-14 08:23:46 | 2024-09-14 09:03:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-09-14 10:03:00 | 2024-09-14 14:15:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008412 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（9月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:17:26 | 2024-09-04 09:04:59 | 周永发 | 18611135105 | 黎健民; | 2024-09-04 09:05:00 | 2024-09-04 10:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906009944 | 巡视 | 110kV镜合畔线 | 电缆特殊巡维：星级设备特巡：110kV镜合畔线[★★]。 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-23 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-09 09:30:26 | 2024-09-09 09:17:00 | 张礼树 | 13416141434 | 周永发; | 2024-09-09 10:31:24 | 2024-09-09 16:45:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 19:01:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913008951 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、文游田龙线（2024中秋假期保供电）。 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-15 08:28:34 | 2024-09-16 16:25:21 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-09-16 16:26:00 | 2024-09-17 16:08:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 17:58:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913008947 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2024年中秋假期保供电）。 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-15 08:25:34 | 2024-09-17 07:57:19 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-17 17:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 17:57:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906009984 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合畔线;220kV花文甲线 | 终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、林武甲线、林武乙线、110kV镜合畔线。 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-23 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-13 09:08:50 | 2024-09-13 08:30:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-09-13 10:31:00 | 2024-09-13 15:36:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 19:03:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008418 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（9月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 09:08:20 | 2024-09-02 09:25:54 | 周永发 | 18611135105 | 丁晨星; | 2024-09-02 09:26:08 | 2024-09-02 17:17:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008417 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（9月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 03:15:58 | 2024-09-05 09:02:54 | 周永发 | 18611135105 | 李刚; | 2024-09-05 09:05:00 | 2024-09-05 10:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012244 | 巡视 | 110kV车平文线；110kV车新镜线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜龙畔线；110kV林军芙线（含备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（含备用）；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；110kV炭芙线（退运）（含备用）；110kV炭九甲乙线；110kV田军线；110kV田杨线；110kV文林线（含备用）；110kV益田甲线；220kV北镜甲乙线；220kV花文甲乙线；220kV镜田甲乙线；220kV林田线（含备用）；220kV韶林线（退运）（含备用） | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:38:24 | 2024-09-03 08:40:50 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚; | 2024-09-03 08:41:08 | 2024-09-03 12:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:11:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906009950 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线、110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、文游田龙线（2024中秋假期保供电）。 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-23 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-15 08:29:37 | 2024-09-15 08:05:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 张礼树; | 2024-09-15 08:07:00 | 2024-09-15 17:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 19:01:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008380 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:30:23 | 2024-09-03 08:40:39 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚; | 2024-09-03 08:41:32 | 2024-09-03 12:05:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-18 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:24:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003816 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线等 | 线路特殊巡维：防外力破坏、重要交叉跨越(9.1-9.9每日巡视；防外力破坏由外委+人巡联合实施覆盖；重要交叉跨越指网级重要交跨)：500kV北花甲乙线#15-#16、#15-#18、#16-#18、#26-#27、#27-#28、#28-#29、#28-#31；220kV炭车甲乙线#40-#44；110kV郭车甲乙线#12-#13；220kV花炭甲乙线#56-#58、#96-#98、#105-#107；110kV炭蓝线#41-#42、#43-#46；220kV岭郭甲乙线#05-#06、110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、110kV炭蓝线炭茶乙支线#01；220kV岭郭甲乙线#45-#47、#54-#56；110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、#50-#51、#51-#55、#61-#62；110kV炭松甲乙线#11-#13；110kV炭松甲乙线#23-#24；220kV旗康乙线#203-#206；220kV坡堤甲乙线#59-#60；110kV林蓝线#43-#46、#73-#76、#60-#61、#69-#70；蓝北线#02-04、#05-#06、#25-#27；110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站、500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等（9.8） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 10:23:57 | 2024-09-08 08:04:50 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-09-08 08:05:00 | 2024-09-08 16:39:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-11 15:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003951 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线等 | 线路特殊巡维：防外力破坏、重要交叉跨越(9.1-9.9每日巡视；防外力破坏由外委+人巡联合实施覆盖；重要交叉跨越指网级重要交跨)：500kV北花甲乙线#15-#16、#15-#18、#16-#18、#26-#27、#27-#28、#28-#29、#28-#31；220kV炭车甲乙线#40-#44；110kV郭车甲乙线#12-#13；220kV花炭甲乙线#56-#58、#96-#98、#105-#107；110kV炭蓝线#41-#42、#43-#46；220kV岭郭甲乙线#05-#06、110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、110kV炭蓝线炭茶乙支线#01；220kV岭郭甲乙线#45-#47、#54-#56；110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、#50-#51、#51-#55、#61-#62；110kV炭松甲乙线#11-#13；110kV炭松甲乙线#23-#24；220kV旗康乙线#203-#206；220kV坡堤甲乙线#59-#60；110kV林蓝线#43-#46、#73-#76、#60-#61、#69-#70；蓝北线#02-04、#05-#06、#25-#27；110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站、500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等（9.7） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 10:20:59 | 2024-09-07 08:18:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-09-07 08:23:00 | 2024-09-07 16:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 09:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005888 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#18-#26；(Ⅱ级)220kV花泮线#18-#26； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 16:26:05 | 2024-09-11 16:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-09 08:57:17 | 2024-09-14 17:30:50 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005887 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#12-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#12-#17； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 16:21:26 | 2024-09-11 16:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-09 09:48:12 | 2024-09-14 17:32:17 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002484 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#95-#100、220kV北浔乙线#95-#100塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 15:39:40 | 2024-09-11 15:45:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-10 10:04:12 | 2024-09-14 18:27:09 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0100直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0100直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003079 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#95-#100；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#95-#100； | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 15:38:00 | 2024-09-11 15:46:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-10 10:04:12 | 2024-09-14 18:31:32 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0100直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0100直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003072 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#101-#110；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#101-#110； | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 16:03:01 | 2024-09-11 16:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-10 10:22:29 | 2024-09-14 17:43:52 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0101耐张塔单元 - N0110耐张塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0101耐张塔单元 - N0110耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002482 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#101-#110、220kV北浔乙线#101-#110塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 16:04:16 | 2024-09-11 16:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-10 10:22:29 | 2024-09-17 09:47:02 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0101耐张塔单元 - N0110耐张塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0101耐张塔单元 - N0110耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002493 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#80-#94、220kV北浔乙线#80-#94塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 15:27:43 | 2024-09-11 15:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-11 09:22:36 | 2024-09-14 18:10:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-18 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0080耐张塔单元(临时) - N0081耐张塔单元(临时)] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0080耐张塔单元(临时) - N0081耐张塔单元(临时)] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0094直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0094直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010029 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中秋假期保供电【(二级)9.15-9.17】、从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-14 14:30:50 | 2024-09-17 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李思源; | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-17 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010059 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 12:36:03 | 2024-09-17 08:00:00 | 李思源 | 18101283786 | 朱科任; | 2024-09-17 08:00:00 | 2024-09-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-17 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010000 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-16 15:00:00 | 2024-09-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-13 20:02:09 | 2024-09-16 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-09-16 16:00:00 | 2024-09-16 22:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010060 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-13 20:00:08 | 2024-09-16 08:01:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 张晓青; | 2024-09-16 08:01:00 | 2024-09-16 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010030 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中秋假期保供电【(二级)9.15-9.17】、从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-16 08:00:00 | 2024-09-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-14 14:30:35 | 2024-09-16 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 周靖钧; | 2024-09-16 08:02:00 | 2024-09-16 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005280 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:40:34 | 2024-09-11 09:03:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健;张晓青; | 2024-09-11 08:05:00 | 2024-09-15 16:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-09-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005282 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:40:09 | 2024-09-11 09:03:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健;张晓青; | 2024-09-11 08:05:00 | 2024-09-15 16:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-09-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005268 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:41:00 | 2024-09-11 09:03:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健;张晓青; | 2024-09-11 08:05:00 | 2024-09-15 16:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-09-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005287 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:38:43 | 2024-09-11 09:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-09-11 08:05:00 | 2024-09-15 16:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-09-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005284 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:38:43 | 2024-09-11 09:09:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-09-11 08:40:00 | 2024-09-14 16:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-09-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010001 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-15 15:00:00 | 2024-09-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 11:11:15 | 2024-09-15 15:02:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-09-15 16:00:00 | 2024-09-15 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-15 22:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010061 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-15 08:00:00 | 2024-09-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 11:10:11 | 2024-09-15 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任; | 2024-09-15 08:00:00 | 2024-09-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-15 16:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010031 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中秋假期保供电【(二级)9.15-9.17】、从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-15 08:00:00 | 2024-09-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-14 14:29:53 | 2024-09-15 08:04:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊; | 2024-09-15 08:00:00 | 2024-09-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-15 16:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010002 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-14 15:00:00 | 2024-09-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-12 15:59:06 | 2024-09-14 16:07:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-09-14 16:40:00 | 2024-09-14 21:40:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010033 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV永区线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV永区线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】、白云重要会议保供电【(二级)9.12-9.13】保供电视频特巡任务；2024年中秋假期保供电【(二级)9.15-9.17】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-13 08:00:00 | 2024-09-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-12 09:50:33 | 2024-09-13 08:58:00 | 刘智健 | 18819477464 | 张晓青; | 2024-09-13 08:18:00 | 2024-09-13 15:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010063 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-13 08:00:00 | 2024-09-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 10:20:49 | 2024-09-13 08:58:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘智健; | 2024-09-13 08:19:00 | 2024-09-13 15:19:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003071 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）退运110kV茶均线#55-#58；110kV嘉梨线#01-#09 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-14 08:14:06 | 2024-09-14 08:45:05 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和;谭颂华 | 2024-09-14 08:47:00 | 2024-09-14 11:28:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:49:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003073 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线;220kV茶园乙线;220kV茶园甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）退运110kV茶均线#47-#54；110kV嘉梨线#10-#17 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-14 08:16:05 | 2024-09-14 08:43:54 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-09-14 09:12:34 | 2024-09-14 11:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:49:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003074 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）退运110kV茶均线#41-#46；110kV嘉梨线#18-#23 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-14 08:17:11 | 2024-09-14 08:44:41 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-09-14 09:12:59 | 2024-09-14 11:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:49:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001112 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-07 | 2024-09-13 15:59:21 | 2024-09-13 16:00:51 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-09-13 09:00:00 | 2024-09-13 14:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000289 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉观临线龙归乙支线#00-#15；110kV嘉龙线#09-#23；2024年中秋保供电、2024年国庆假期保供电特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-14 08:09:47 | 2024-09-14 08:33:45 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;潘永洪 | 2024-09-14 08:33:00 | 2024-09-14 11:11:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:45:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002994 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：110kV奥氮棠华石线#01-#05、110kV棠氮线#01-#05中秋保供电特巡（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-14 08:35:49 | 2024-09-14 08:52:03 | 梁乔云 | 13922369858 | 孔盛权; | 2024-09-14 08:52:00 | 2024-09-14 12:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011688 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#63-#80、220kV木棠甲乙线#65-#86特巡、施工联系、种牌、清理基面 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#63-#80、220kV木棠甲乙线#65-#86特巡、施工联系、种牌、清理基面 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-09-10 08:41:13 | 2024-09-10 08:42:01 | 梁乔云 | 13922369858 | 王立新;张耀光; | 2024-09-10 08:42:00 | 2024-09-10 12:25:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:39:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:38:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002985 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-03 08:27:40 | 2024-09-03 08:56:31 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云;李文兴; | 2024-09-03 08:56:00 | 2024-09-03 11:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002975 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-03 08:28:31 | 2024-09-03 08:57:59 | 梁乔云 | 13922369858 | 张伟刚;李文兴; | 2024-09-03 08:58:00 | 2024-09-03 11:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002982 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#53-#73、220kV木棠甲乙线#61-#68巡视 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-14 08:36:59 | 2024-09-14 08:50:41 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁乔云; | 2024-09-14 08:50:00 | 2024-09-14 12:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006271 | 预试 | 220kV环京线 | 交叉互联试验：220kV环京线电缆交叉互联试验。 | 2024-09-12 08:00:00 | 2024-09-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-08-29 | 2024-09-10 08:04:41 | 2024-09-12 09:43:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;林杰;马万里 | 2024-09-12 09:00:00 | 2024-09-12 16:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 刘汉章 | 可接受 | 17.8 | 自主开展 |  | 2024-09-S1-003 | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022538 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-05 08:47:46 | 2024-09-05 09:09:22 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高; | 2024-09-05 09:09:34 | 2024-09-05 16:27:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022560 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#24-#27；(Ⅱ级)500kV科木乙线#24-#27；(Ⅱ级)500kV从木丙线#134-#136；(Ⅱ级)500kV从木丁线#134-#136； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-10 17:10:58 | 2024-09-11 08:35:01 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高;张耀光; | 2024-09-11 09:37:48 | 2024-09-11 16:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022561 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#28-#29；(Ⅱ级)500kV科木乙线#28-#29；(Ⅱ级)500kV从木丙线#137-#138；(Ⅱ级)500kV从木丁线#137-#138；防风防汛巡视 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-10 17:10:10 | 2024-09-11 08:35:47 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高;张耀光; | 2024-09-11 09:45:48 | 2024-09-11 16:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022537 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：220kV木麒甲乙线#09-#11；220kV木凯甲乙线#09-#11；220kV木村甲乙线#09-#11；220kV木犀甲乙线#09-#11；220kV木碧甲乙线#11-#12；220kV木棠甲乙线#11-#12；220kV木科甲乙线#12；220kV木棠丙丁线（备用）#12；220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-12 08:24:28 | 2024-09-12 08:51:44 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高; | 2024-09-12 08:51:54 | 2024-09-12 16:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011596 | 巡视 | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线树木核对、220kV木凯甲乙线红外测温 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线、110kV犀茶线树木核对、220kV木凯甲乙线红外测温 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-09-02 08:40:54 | 2024-09-02 08:42:04 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权; | 2024-09-02 08:43:00 | 2024-09-02 14:57:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:35:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022529 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#35-#43、220kV木棠甲乙线#35-#43、220kV木碧甲乙线#35-#43、220kV木科甲乙线#34-#41 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#35-#43、220kV木棠甲乙线#35-#43、220kV木碧甲乙线#35-#43、220kV木科甲乙线#34-#41防风防汛特巡 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2024-09-09 08:44:33 | 2024-09-09 09:41:20 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高;王立新;朱常镇; | 2024-09-09 09:42:43 | 2024-09-09 16:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020568 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉龙线#12-#23、110kV嘉观临线龙归乙支线#04-#15 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-14 08:13:03 | 2024-09-14 08:33:18 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;潘永洪 | 2024-09-14 08:33:00 | 2024-09-14 11:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020594 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉梨线#01-#03 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-14 08:18:53 | 2024-09-14 08:44:43 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和;谭颂华 | 2024-09-14 08:46:00 | 2024-09-14 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000293 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-14 10:35:51 | 2024-09-14 11:28:23 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;黄灿明 | 2024-09-13 08:35:00 | 2024-09-13 11:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:27:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011970 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉梨线#03塔大负荷抽测 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-14 10:30:47 | 2024-09-14 08:44:32 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和;谭颂华 | 2024-09-14 08:33:00 | 2024-09-14 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:14:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003083 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#80-#94；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#80-#94； | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 15:35:39 | 2024-09-11 15:45:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-11 09:22:36 | 2024-09-14 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0080耐张塔单元(临时) - N0081耐张塔单元(临时)] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0080耐张塔单元(临时) - N0081耐张塔单元(临时)] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0094直线塔单元] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0094直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003065 | 巡视 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-14 10:55:03 | 2024-09-14 10:55:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 10:09:26 | 2024-09-14 16:07:07 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003085 | 巡视 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-14 10:54:38 | 2024-09-14 10:55:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 10:12:16 | 2024-09-14 14:54:50 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003067 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#14-#16；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#14-#16； | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-14 10:38:32 | 2024-09-14 10:45:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 10:12:16 | 2024-09-14 16:09:26 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003198 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年9月第二次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-14 07:55:26 | 2024-09-14 08:33:58 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-09-14 08:34:07 | 2024-09-14 10:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022545 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#47-#57；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#47-#57； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-10 08:25:30 | 2024-09-10 09:08:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高;张伟刚;钟辉; | 2024-09-10 09:54:38 | 2024-09-10 16:17:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000162 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#24-#27、220kV木碧甲乙线#24-#27、220kV木棠甲乙线#24-#27、220kV木科甲乙线#23-#26 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#24-#27、220kV木碧甲乙线#24-#27、220kV木棠甲乙线#24-#27、220kV木科甲乙线#23-#26 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-02 08:37:05 | 2024-09-02 08:40:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 钟辉; | 2024-09-02 08:40:00 | 2024-09-02 12:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011594 | 巡视 | 500kV从木丙丁线#118-#120、500kV科木甲乙线#09-#11线路特巡 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#118-#120、500kV科木甲乙线#09-#11线路特巡、道路树木处理 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-09-04 08:31:40 | 2024-09-04 08:38:00 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;钟辉; | 2024-09-04 08:42:00 | 2024-09-04 16:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:35:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000185 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#32-#34、220kV木棠甲乙线#32-#34、220kV木村甲乙线#32-#34、220kV木科甲乙线#31-#33、 | 线路日常巡维：220kV木碧甲乙线#32-#34、220kV木棠甲乙线#32-#34、220kV木村甲乙线#32-#34、220kV木科甲乙线#31-#33 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-05 08:46:38 | 2024-09-05 08:14:00 | 李文兴 | 13902251685 | 钟辉; | 2024-09-05 08:14:00 | 2024-09-05 11:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000163 | 巡视 | 110kV犀茶线#01-#24、110kV茶龙线#01-#05、220kV木凯甲乙线#34-#42 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶龙线#01-#05、220kV木凯甲乙线#34-#42防风防汛特查、红外复测 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-06 08:27:12 | 2024-09-06 08:39:19 | 梁荣高 | 18028676263 | 钟辉; | 2024-09-06 08:39:35 | 2024-09-06 16:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002987 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月） | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；110kV棠茶线#55-#56、110kV茶龙线#06-#07、110kV茶犀京线#05-#06、110kV犀茶线#19-#20（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-06 08:25:03 | 2024-09-06 08:18:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 钟辉; | 2024-09-06 08:18:00 | 2024-09-06 11:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022554 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#120红外测温、特巡 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-03 08:38:37 | 2024-09-03 08:24:00 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉; | 2024-09-03 08:24:00 | 2024-09-03 12:01:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022540 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV木村甲线#19-#23；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#20-#23；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#20-#23； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-04 08:24:41 | 2024-09-04 08:46:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴; | 2024-09-04 08:46:15 | 2024-09-04 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022539 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-04 08:23:37 | 2024-09-04 09:23:43 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权; | 2024-09-04 09:23:53 | 2024-09-04 14:22:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022542 | 巡视 | (Ⅱ级)220kV木碧甲线#30-#33；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#30-#33；(Ⅱ级)220kV木村甲线#30-#33；(Ⅱ级)220kV木村乙线#30-#33 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#30-#31；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#30-#31；(Ⅱ级)220kV木村甲线#30-#31；(Ⅱ级)220kV木村乙线#30-#31；220kV木棠甲乙线#30-#31、220kV木科甲乙线#29-#30 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-05 08:42:45 | 2024-09-05 09:30:17 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿; | 2024-09-05 09:31:06 | 2024-09-05 12:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022546 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-09 08:30:18 | 2024-09-09 08:57:13 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云; | 2024-09-09 08:57:00 | 2024-09-09 12:18:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022544 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#44-#46；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#44-#46； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-10 08:30:16 | 2024-09-10 09:01:31 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿;孔盛权; | 2024-09-10 09:37:33 | 2024-09-10 12:05:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022559 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#21-#23；(Ⅱ级)500kV科木乙线#21-#23；(Ⅱ级)500kV从木丙线#130-#133；(Ⅱ级)500kV从木丁线#130-#133； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-10 17:08:19 | 2024-09-11 09:10:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉; | 2024-09-11 09:10:46 | 2024-09-11 16:06:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022578 | 巡视 | 500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV科木甲线；500kV科木乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133；500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-12 15:27:04 | 2024-09-12 08:28:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉; | 2024-09-11 09:34:54 | 2024-09-13 09:54:58 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0130直线塔单元 - N0133耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0130直线塔单元 - N0133耐张塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022558 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#18-#20；(Ⅱ级)500kV科木乙线#18-#20；(Ⅱ级)500kV从木丙线#127-#129；(Ⅱ级)500kV从木丁线#127-#129；防风防汛巡视 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-12 08:15:51 | 2024-09-12 09:48:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉;朱常镇; | 2024-09-12 08:19:00 | 2024-09-12 12:26:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000167 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线树木核对、220kV木村甲乙线#74-#105红外测温 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线树木核对、220kV木村甲乙线#74-#105红外测温 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-02 11:35:00 | 2024-09-02 08:45:10 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光; | 2024-09-02 08:45:00 | 2024-09-02 11:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000187 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#28-#29、220kV木碧甲乙线#28-#29、220kV木棠甲乙线#28-#29、220kV木科甲乙线#27-#28 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#28-#29、220kV木碧甲乙线#28-#29、220kV木棠甲乙线#28-#29、220kV木科甲乙线#27-#28 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-02 08:38:39 | 2024-09-02 08:53:44 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿; | 2024-09-02 09:34:11 | 2024-09-02 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000184 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#70-#121大负荷检测、重要交叉跨越测温、施工工地特巡视 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#70-#121大负荷检测、重要交叉跨越测温、施工工地特巡视 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-03 08:32:36 | 2024-09-03 09:02:45 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高; | 2024-09-03 09:03:32 | 2024-09-03 16:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000171 | 巡视 | (Ⅱ级)500kV科木甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV科木乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#119；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#119 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV科木乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#116-#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#116-#118红外测温、特巡 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-03 08:44:43 | 2024-09-03 09:24:19 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇; | 2024-09-03 09:26:22 | 2024-09-03 12:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628011472 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#72-#121防风防汛特查、红外测温复测 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#72-#121防风防汛特查、红外测温复测 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-09-06 08:18:52 | 2024-09-06 08:34:55 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴; | 2024-09-06 08:35:28 | 2024-09-06 14:29:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 15:30:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240717000173 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线#60-#84、220kV木村甲乙线#64-#102、220kV木碧甲乙线#74-#93 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#60-#84、220kV木村甲乙线#64-#102、220kV木碧甲乙线#74-#93防风防汛特查 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-17 | 2024-09-06 08:32:21 | 2024-09-06 08:37:07 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;梁乔云;朱常镇; | 2024-09-06 08:37:00 | 2024-09-06 11:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-07-17 08:29:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003002 | 测量 | 500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-03 09:00:38 | 2024-09-03 08:30:00 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉; | 2024-09-03 08:30:00 | 2024-09-03 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002980 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-03 08:35:59 | 2024-09-03 09:04:39 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权; | 2024-09-03 09:05:39 | 2024-09-03 16:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002973 | 测量 | 20kV木凯甲乙线#92-#93； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-03 08:33:34 | 2024-09-03 09:51:56 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高; | 2024-09-03 09:52:38 | 2024-09-03 16:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003001 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-03 08:34:19 | 2024-09-03 10:38:58 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权; | 2024-09-03 10:39:37 | 2024-09-03 16:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002972 | 测量 | 220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-04 08:25:28 | 2024-09-04 09:24:30 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权; | 2024-09-04 09:26:31 | 2024-09-04 14:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002983 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年09月），220kV木村甲乙线中秋保供电巡视 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-12 08:21:24 | 2024-09-12 08:40:19 | 孔盛权 | 18688424861 | 王立新;张耀光; | 2024-09-12 08:40:49 | 2024-09-12 14:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003008 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：110kV犀茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24大负荷红外测温；合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年09月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-13 08:25:43 | 2024-09-13 09:07:49 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高; | 2024-09-13 09:07:59 | 2024-09-13 15:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-14 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:21:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003084 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#01-#15防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 08:44:10 | 2024-09-14 08:44:58 | 古海涛 | 13902406151 | 叶翔 | 2024-09-14 08:45:00 | 2024-09-14 12:10:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-14 15:08:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:07:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001816 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#09-#17、110kV空九乙线#10-#17 | 2024-09-02 08:42:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-14 08:37:00 | 2024-09-14 08:55:09 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-14 08:55:00 | 2024-09-14 11:50:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-14 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:12:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001815 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#01-#08、110kV空九乙线#01-#09 | 2024-09-02 08:42:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-14 08:37:01 | 2024-09-14 08:55:09 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-14 08:55:00 | 2024-09-14 11:50:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-14 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:12:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003920 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV空芙线#79-#81、110kV田芙线#01-#03、#28-#30、110kV田空丙线#01-#03、110kV田空甲乙线#01-#03 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 08:52:48 | 2024-09-14 08:54:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;温耀坚; | 2024-09-14 08:47:00 | 2024-09-14 11:47:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-14 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000319 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV永区线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-14 08:30:00 | 2024-09-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-14 08:48:28 | 2024-09-14 11:11:00 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;张国熙 | 2024-09-14 08:35:00 | 2024-09-14 11:12:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-14 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240911000921 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线、220kV犀永甲线、麒永线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：2024年中秋假期保供电前特巡。 | 2024-09-13 08:30:00 | 2024-09-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-11 | 2024-09-11 10:23:51 | 2024-09-13 14:15:29 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;谢文卓;张国熙;周卓蓓 | 2024-09-13 08:35:00 | 2024-09-14 14:35:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-14 14:37:00 | 已完工 |  | 2024-09-11 09:53:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010024 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#81-#86、（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#17-#22日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-13 08:55:03 | 2024-09-13 08:40:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 周俊丞 | 2024-09-13 09:13:17 | 2024-09-13 15:55:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-14 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010023 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#76-#80、（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#23-#27 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-13 08:51:50 | 2024-09-13 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-09-13 09:00:00 | 2024-09-13 14:52:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-14 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906009019 | 巡视 | 35kV良吕线、110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#13-#14、#66-#83、110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#50-#74塔段节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 08:56:18 | 2024-09-14 09:17:21 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-14 09:45:00 | 2024-09-14 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-14 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 17:06:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007951 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#58-#62塔段节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-14 08:52:23 | 2024-09-14 09:12:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-14 09:10:00 | 2024-09-14 11:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-14 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010805 | 巡视 | 110kV森养乙线;110kV森养甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森养甲线#27-#34;110kV森养乙线#27-#33 | 2024-09-13 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-13 09:09:37 | 2024-09-13 08:58:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 李贤育 | 2024-09-13 09:58:43 | 2024-09-13 14:41:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-14 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:43:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913002585 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#01--#07； | 2024-09-13 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-13 11:11:49 | 2024-09-13 10:12:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 李贤育 | 2024-09-13 11:12:25 | 2024-09-13 14:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-14 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 11:07:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007948 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#01-#52塔段从化重要活动保供电特查 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-13 09:30:42 | 2024-09-13 09:42:05 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-13 09:42:55 | 2024-09-13 14:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-14 14:26:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240828000070 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-11 08:03:54 | 2024-09-11 08:08:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-09-11 08:40:00 | 2024-09-11 16:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 11:39:00 | 已完工 |  | 2024-08-28 08:10:33 | 临时性 | 是 |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005270 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:35:51 | 2024-09-11 09:19:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟; | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-14 08:40:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005272 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:35:51 | 2024-09-11 09:19:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟; | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-14 08:41:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005285 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:39:17 | 2024-09-12 16:39:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-14 08:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005286 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:39:00 | 2024-09-14 10:29:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-09-11 10:30:00 | 2024-09-14 10:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005278 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:36:59 | 2024-09-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦;李昭红; | 2024-09-11 10:31:00 | 2024-09-14 10:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005274 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:36:59 | 2024-09-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦;李昭红; | 2024-09-11 10:31:00 | 2024-09-14 10:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010005 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-11 15:00:00 | 2024-09-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 12:39:45 | 2024-09-14 08:30:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-09-11 16:00:00 | 2024-09-11 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010003 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-13 15:00:00 | 2024-09-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:41:44 | 2024-09-13 15:36:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-09-13 16:00:00 | 2024-09-13 22:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005276 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（9月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-11 08:36:59 | 2024-09-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦;李昭红 | 2024-09-11 10:32:00 | 2024-09-14 10:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-14 11:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008415 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（9月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 03:16:45 | 2024-09-05 08:50:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星; | 2024-09-05 08:51:00 | 2024-09-05 15:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-14 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906009951 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV田龙甲线（2024年中秋国庆保供电准备阶段）；220kV林武乙线V级电网风险特巡。 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-23 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-11 08:34:49 | 2024-09-11 08:51:31 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发; | 2024-09-11 08:51:00 | 2024-09-11 11:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-14 08:53:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 19:01:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906009945 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线；星级设备特维：110kV镜合畔线[★★] | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-23 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-11 08:23:35 | 2024-09-11 08:48:49 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;曾睿铨;李刚; | 2024-09-11 10:28:00 | 2024-09-11 13:13:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-14 08:53:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 19:01:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008373 | 测量 | 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线及其备用#01-#02；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381、110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 16:18:35 | 2024-09-12 08:25:00 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚; | 2024-09-12 08:25:00 | 2024-09-12 14:52:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-14 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:24:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240617000664 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-09-14 08:20:44 | 2024-09-14 08:30:00 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-09-01 08:31:00 | 2024-09-01 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-02 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-06-17 09:34:10 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002795 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉云甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#35-#40、220kV汉雀乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 08:26:53 | 2024-09-13 09:27:08 | 卢启和 | 13927751306 | 张春勇 | 2024-09-13 09:27:00 | 2024-09-13 10:27:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001358 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；（Ⅳ级）110kV汉云甲线#28（备用） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 08:22:12 | 2024-09-13 08:42:25 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-09-13 08:43:00 | 2024-09-13 15:59:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:44:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002484 | 巡视 | 110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#38-#43；汉雀甲乙线#41-#44 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 08:38:03 | 2024-09-13 08:29:30 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照 | 2024-09-13 08:38:56 | 2024-09-13 14:27:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004145 | 巡视 | 110kV汉云甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#01-#13 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-12 08:12:01 | 2024-09-12 08:30:48 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-09-12 08:31:00 | 2024-09-12 15:38:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:31:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020566 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#38-#43；220kV汉雀甲乙线#41-#44 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 08:27:50 | 2024-09-13 08:29:15 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照 | 2024-09-13 08:29:00 | 2024-09-13 14:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020583 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#31-#37、220kV汉雀甲乙线#35-#40 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 08:33:09 | 2024-09-13 09:26:56 | 卢启和 | 13927751306 | 张春勇 | 2024-09-13 09:27:00 | 2024-09-13 10:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020591 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#01-#11 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-12 08:16:26 | 2024-09-13 08:40:06 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-09-12 08:40:00 | 2024-09-12 13:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020593 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉太线#30-#34、110kV汉云乙线#30-#34、220kV汉雀甲乙线#35-#40 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 08:29:12 | 2024-09-13 08:42:13 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-09-13 08:43:00 | 2024-09-13 15:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-14 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240828000073 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV航景线（2024年中秋假期保供电） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-09-13 07:55:10 | 2024-09-13 09:18:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-09-13 10:18:00 | 2024-09-13 11:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 07:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-28 08:10:41 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240910006265 | 测量 | 三元里站 | 终端红外测温：110kV环三乙线电缆终端红外测温（负载超80%线路） | 2024-09-11 08:30:00 | 2024-09-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-10 | 2024-09-10 14:49:59 | 2024-09-13 09:12:29 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;甘雄强; | 2024-09-13 08:31:00 | 2024-09-13 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-14 07:51:00 | 已完工 |  | 2024-09-10 14:47:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 上周重载线路复测 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003083 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#116、220kV岭郭甲乙线#35-#62防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-13 08:45:02 | 2024-09-13 08:45:33 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-09-13 08:45:00 | 2024-09-13 12:39:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-13 19:07:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:07:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010009 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-07 15:00:00 | 2024-09-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-08-28 11:18:13 | 2024-09-07 15:17:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-09-07 15:18:00 | 2024-09-07 21:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010037 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:12:16 | 2024-09-09 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010067 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:03:55 | 2024-09-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2024-09-09 08:01:00 | 2024-09-09 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010007 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-09 15:00:00 | 2024-09-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:13:21 | 2024-09-09 15:01:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-09-09 16:00:00 | 2024-09-09 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010066 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-10 08:00:00 | 2024-09-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:15:51 | 2024-09-10 10:15:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-09-10 08:00:00 | 2024-09-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010036 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-10 08:00:00 | 2024-09-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-10 08:47:20 | 2024-09-10 10:15:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-09-10 08:00:00 | 2024-09-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010006 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-10 15:00:00 | 2024-09-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:16:18 | 2024-09-11 09:05:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-09-10 16:00:00 | 2024-09-10 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010035 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV空九乙线[★★★]、110kV浔金乙线[★★★]、110kV永区线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】保供电视频特巡任务；2024年中秋假期保供电【(一级)9.15-9.17】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】、白云重要会议保供电【(二级)9.12-9.13】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 17:58:42 | 2024-09-12 10:54:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010065 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:20:12 | 2024-09-12 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010064 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-12 08:00:00 | 2024-09-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 10:19:52 | 2024-09-12 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟; | 2024-09-12 08:00:00 | 2024-09-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010034 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶犀京线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV永区线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV浔金乙线[★★★]、110kV永区线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：从化重要活动保供电【(二级)9.10-9.30】、白云重要会议保供电【(二级)9.12-9.13】保供电视频特巡任务；2024年中秋假期保供电【(一级)9.15-9.17】、2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；220kV林武甲线停电前V级电网风险（9.19-9.20）、220kV林武乙线停电前V级电网风险（9.24-9.25）电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-12 08:00:00 | 2024-09-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 17:59:11 | 2024-09-12 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶; | 2024-09-12 08:00:00 | 2024-09-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010004 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-12 15:00:00 | 2024-09-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 10:27:41 | 2024-09-13 08:51:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-09-12 16:00:00 | 2024-09-12 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-13 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000263 | 测量 | 天河一组线路 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 2024-09-02 08:10:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-09-13 17:25:22 | 2024-09-13 08:25:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉; | 2024-09-09 08:26:00 | 2024-09-09 12:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-09-13 17:27:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:27:31 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002089 | 测量 | 220kV花罗甲线、 220kV泮罗线、 220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#36、 220kV泮罗线#09-#23、220kV花泮线#27-#44塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-13 14:48:24 | 2024-09-13 08:21:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 08:21:00 | 2024-09-13 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:33:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002030 | 测量 | 220kV泮罗线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-13 08:07:14 | 2024-09-13 08:19:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 08:19:00 | 2024-09-13 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:32:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003089 | 测量 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#14-#16、220kV浔罗乙线#14-#16塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-13 08:05:49 | 2024-09-13 08:20:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 08:20:00 | 2024-09-13 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003063 | 测量 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#13、220kV浔罗乙线#11-#13塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-13 08:22:20 | 2024-09-13 08:23:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇; | 2024-09-13 08:23:00 | 2024-09-13 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001938 | 测量 | 110kV空北甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;110kV空机线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV空北甲线#01-#02、110kV空九乙线北兴乙支线#01-#02、110kV空安甲乙线#02、110kV空金甲乙线#01-#03、110kV空芙线#01-#03、110kV空梯线#01-#03、110kV田空丙线#97-#99、110kV空机线#02、110kV田空甲乙线#74 | 2024-09-02 08:42:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-13 08:57:48 | 2024-09-13 09:00:00 | 王成 | 13509294899 | 衷颢元;薛志东; | 2024-09-13 09:05:00 | 2024-09-13 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:42:58 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000120 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07， 110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-13 08:42:24 | 2024-09-13 09:24:00 | 江展滔 | 13640233589 | 薛永伦; | 2024-09-13 08:30:00 | 2024-09-13 13:44:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000112 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：中秋保供电准备阶段特巡：110kV空机线、110kV金机线 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 08:56:12 | 2024-09-13 08:56:55 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-09-13 09:02:00 | 2024-09-13 11:56:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240909000907 | 巡视 | 220kV空汉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-9月精细化）：（Ⅱ级）220kV空汉乙线#01-#08 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-12 08:25:59 | 2024-09-12 08:27:00 | 黎国强 | 13609607906 | 衷颢元; | 2024-09-12 09:00:00 | 2024-09-12 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-09 09:49:18 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003911 | 巡视 | 110kV空九乙线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-13 08:27:19 | 2024-09-13 09:13:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-09-13 08:00:00 | 2024-09-13 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003922 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68，110kV田空丙线#48-#49、空芙线#51-#52（2024年09月） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-12 08:26:00 | 2024-09-12 08:27:00 | 黎国强 | 13609607906 | 衷颢元; | 2024-09-12 09:00:00 | 2024-09-12 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240307000070 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（5-9月重要）110kV空金甲乙线（2024年9月） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-13 09:11:30 | 2024-09-13 09:12:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-09-13 09:00:00 | 2024-09-13 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-07 08:23:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003912 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 导线连接位置测温：重载线路红外测温：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-13 09:11:30 | 2024-09-13 09:12:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-09-13 09:00:00 | 2024-09-13 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-13 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000320 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV永区线[★★★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥美线[★]、110kV橄三美线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-13 08:30:00 | 2024-09-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-13 08:16:00 | 2024-09-13 14:13:24 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;谢文卓;张国熙;周卓蓓 | 2024-09-13 08:31:00 | 2024-09-13 14:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-13 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912000107 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：白云重要活动保供电特巡。 | 2024-09-12 08:30:00 | 2024-09-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-12 | 2024-09-12 08:26:41 | 2024-09-12 14:17:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-12 08:33:00 | 2024-09-13 11:33:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-13 14:31:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 08:16:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000238 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-09 09:06:11 | 2024-09-09 09:01:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-09-09 09:06:35 | 2024-09-13 09:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张国熙 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-13 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822000173 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-13 08:23:43 | 2024-09-13 11:35:47 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-13 08:35:00 | 2024-09-13 11:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-022 | 优 | 卢润戈 | 2024-09-13 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 08:29:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000295 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26、220kV花泮线#18-#26塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 16:25:15 | 2024-09-11 16:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-09 08:57:18 | 2024-09-13 10:13:13 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:25:56 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000285 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#12-#17、220kV花泮线#12-#17塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 16:22:59 | 2024-09-11 16:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-09 09:48:13 | 2024-09-13 10:16:49 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:24:54 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019304 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环涌甲线架空段、110kV罗流盘金线（2024年中秋假期保供电） | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-13 08:12:41 | 2024-09-13 08:34:12 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-09-13 08:34:19 | 2024-09-13 10:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 11:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012419 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#93、220kV北石乙线#82-#93塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-12 14:57:05 | 2024-09-12 14:57:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-11 08:58:18 | 2024-09-13 10:01:32 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:05:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元(临时) - N0084耐张塔单元(临时)] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元(临时) - N0084耐张塔单元(临时)] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0085耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0085耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005414 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年9月第2次） | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-04 15:20:11 | 2024-09-11 09:03:38 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-09-13 09:04:00 | 2024-09-13 10:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005424 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年9月第2次） | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-05 08:38:20 | 2024-09-11 09:03:57 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-09-13 09:04:00 | 2024-09-13 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007946 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#217-#227塔段线路台风期间竹树、鸟巢、飘挂物、特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-06 18:02:44 | 2024-09-07 08:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 16:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007952 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#150-#158塔段线路台风期间竹树、鸟巢、飘挂物、施工点特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-06 17:54:38 | 2024-09-06 08:58:00 | 王年光 | 13640765333 | 董少波 | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 16:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010008 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#115-#118;110kV森养乙线#01-#04;110kV森养甲线#01-#05日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-10 08:46:28 | 2024-09-10 09:11:16 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-10 09:11:00 | 2024-09-10 15:12:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 10:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010016 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#112-#114;110kV森养乙线#05-#07;110kV森养甲线#06-#09日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-10 08:50:27 | 2024-09-10 09:10:26 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-10 09:10:35 | 2024-09-10 15:14:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010015 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#104-#107;110kV森养乙线#12-#15;110kV森养甲线#14-#16日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-11 08:40:58 | 2024-09-11 09:31:24 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-11 09:31:40 | 2024-09-11 15:25:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010019 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#101-#103;110kV森养乙线#16-#18;110kV森养甲线#17-#19日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-11 08:39:27 | 2024-09-11 09:06:03 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-11 09:06:23 | 2024-09-11 15:06:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009265 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年9月第2次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-09-11 08:35:53 | 2024-09-11 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 周俊丞 | 2024-09-11 09:26:08 | 2024-09-11 11:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:46:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007945 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV从明森线 | 线路特殊巡维：110kV街灌线#1-#31、110kV桃灌线#1-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#48、110kV从明森线#1-#51塔段台风线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-06 16:43:16 | 2024-09-07 08:31:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚 | 2024-09-07 08:31:00 | 2024-09-07 16:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000609 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年9月） | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-02 16:56:26 | 2024-09-02 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-09-02 09:30:00 | 2024-09-02 15:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 09:01:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010486 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#157-#158、#165-166塔段台风前特查，隐患通知书签署 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 20:50:03 | 2024-09-05 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 | 吴清泉 | 2024-09-05 09:00:00 | 2024-09-05 14:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:56:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:18:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906000466 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡维：110kV森温线#44-#46、110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#19塔段台风前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-06 08:51:38 | 2024-09-06 09:00:03 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-06 09:00:12 | 2024-09-06 15:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:56:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 08:47:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007689 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#207-#216 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-09-03 08:14:42 | 2024-09-03 09:00:41 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-03 09:12:23 | 2024-09-03 12:18:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007664 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#186-#189 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-09-02 08:33:57 | 2024-09-02 08:53:02 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-02 08:53:12 | 2024-09-02 12:54:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912000509 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#108-#111;110kV森养乙线#08-#11;110kV森养甲线#10-#13；日常巡线、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-12 08:30:00 | 2024-09-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-12 | 2024-09-12 09:11:50 | 2024-09-12 09:15:17 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-09-12 09:15:33 | 2024-09-12 13:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:49:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 09:00:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010012 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线；110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#92-#95;110kV森养乙线#24-#26;110kV森养甲线#25-#26；（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#8-#11；日常巡线、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-12 08:34:58 | 2024-09-12 09:14:05 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-12 09:14:00 | 2024-09-12 13:29:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010011 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#96-#100;110kV森养乙线#19-#23;110kV森养甲线#20-#24日常巡视，巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-11 08:37:39 | 2024-09-11 09:24:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-11 09:25:18 | 2024-09-12 13:05:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007669 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#181-#185 日常巡视、巡线路、基面、水沟清理验收 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-09-02 08:32:28 | 2024-09-02 08:45:11 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-02 08:46:25 | 2024-09-02 12:48:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007657 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#222-#229 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-04 08:20:02 | 2024-09-04 09:15:57 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-04 09:16:24 | 2024-09-04 13:55:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-13 09:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003063 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#73-#80、500kV北花乙线#78-#82、220kV花林甲乙线#01-#15、220kV花炭甲乙线#01- #16防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-12 08:28:14 | 2024-09-12 08:38:32 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波;梁光明 | 2024-09-12 08:38:00 | 2024-09-12 12:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-12 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:07:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009981 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 岭郭甲乙线#02-#03， 花炭甲乙线#45-#46、#51-#52， 炭松甲乙线#40-#41、#44-#45， 炭白线#44-#45、#59-#60 （9月第1次）； 另加220kV坡堤甲线#17耐张塔大号侧上下子导线耐张线夹发热测温(0912)。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-12 08:47:24 | 2024-09-12 10:53:53 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-09-12 08:54:00 | 2024-09-12 15:04:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-13 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:44:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001272 | 巡视 | 220kV北麒甲线(备用) | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北麒甲线（退运）#16-#25；220kV北麒乙线（退运）#16-#25 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:23:59 | 2024-09-11 08:37:20 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-11 08:37:00 | 2024-09-11 12:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:21:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001478 | 巡视 | 220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北汉甲线#09-#16（退运）；220kV北汉乙线#09-#16（退运） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:35:09 | 2024-09-11 08:37:21 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华 | 2024-09-11 08:37:33 | 2024-09-11 14:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000321 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV永区线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV茶犀京线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-12 08:30:00 | 2024-09-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-12 08:14:34 | 2024-09-12 14:16:09 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙;谢文卓;周卓蓓 | 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-12 14:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-13 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006241 | 巡视 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:24:41 | 2024-09-11 08:36:55 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-11 08:37:00 | 2024-09-11 12:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:54:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006243 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；嘉观临线#32-#37；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:33:31 | 2024-09-11 08:37:53 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华 | 2024-09-11 08:38:02 | 2024-09-11 14:40:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:54:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006242 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#56-#65、110kV汉人乙线#56-#65、110kV嘉观临线#38-#47 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:23:16 | 2024-09-11 08:38:13 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-11 08:38:00 | 2024-09-11 12:29:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:54:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822000172 | 测量 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-12 12:06:59 | 2024-09-12 16:23:41 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-12 14:15:00 | 2024-09-12 16:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-022 | 优 | 卢润戈 | 2024-09-13 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 08:29:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822000169 | 测量 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-12 09:33:38 | 2024-09-12 14:19:19 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-12 08:32:00 | 2024-09-12 11:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-022 | 优 | 卢润戈 | 2024-09-13 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 08:29:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001480 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#09-#13、220kV北茶乙线#09-#13；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#11-#15 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:34:24 | 2024-09-11 08:34:48 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华 | 2024-09-11 08:37:01 | 2024-09-11 14:41:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007200 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:20:35 | 2024-09-11 09:20:58 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和 | 2024-09-11 09:21:00 | 2024-09-11 16:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006244 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉观临线#48-#53；110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:22:52 | 2024-09-11 08:37:52 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-11 08:37:00 | 2024-09-11 12:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:54:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002296 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV嘉观临线#73-#76 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:17:12 | 2024-09-11 08:27:56 | 黄灿明 | 13925136331 | 江泽辉 | 2024-09-11 08:35:39 | 2024-09-11 12:46:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006185 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#58-#66、界汉甲乙线#14-#22、嘉观临线#107-115 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:36:37 | 2024-09-11 08:27:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 江泽辉 | 2024-09-11 08:37:00 | 2024-09-11 12:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:38:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003799 | 巡视 | 110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#58-#64；110kV汉纲线#24-#36；（Ⅳ级）110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉纲线（备用）#27-#35 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-12 08:08:40 | 2024-09-12 08:41:47 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ;潘永洪 | 2024-09-12 08:41:00 | 2024-09-12 11:12:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:18:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000992 | 巡视 | 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#25-#35；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-12 08:08:49 | 2024-09-12 08:26:30 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-09-12 08:26:00 | 2024-09-12 11:23:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:05:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002378 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年中秋假期保供电、2024年国庆假期保供电：110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线；白云重要会议保供电（二级）：110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆鹤线 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-12 08:15:06 | 2024-09-12 08:20:30 | 江泽辉 | 13728061454 | 谭颂华 | 2024-09-12 08:20:00 | 2024-09-12 15:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-13 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815000117 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石岭线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线电缆段（2024年中秋假期保供电、白云重要会议保供电） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-09-12 08:24:44 | 2024-09-12 08:28:42 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;林杰;马万里; | 2024-09-12 08:28:00 | 2024-09-12 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-13 07:55:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003914 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：星级设备特巡（外委实施）：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-12 08:44:54 | 2024-09-12 08:45:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-09-12 08:40:00 | 2024-09-12 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-12 17:02:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020584 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05、110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:28:21 | 2024-09-11 09:20:50 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和 | 2024-09-11 08:36:00 | 2024-09-11 16:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-12 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020567 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲乙线#26-#29、110kV嘉观临线#73-#76 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:26:38 | 2024-09-11 08:28:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 江泽辉 | 2024-09-11 08:28:00 | 2024-09-11 12:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-12 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020558 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07、110kV汉人甲乙线#50-#55、110kV嘉观临线#48-#53 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:26:38 | 2024-09-11 08:31:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-11 08:31:00 | 2024-09-11 12:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-12 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020579 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-12 08:14:45 | 2024-09-12 08:26:05 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-09-12 08:26:00 | 2024-09-12 11:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-12 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020561 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#62-#64、110kV汉纲线#34-#36 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-12 12:42:15 | 2024-09-12 08:48:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ;潘永洪 | 2024-09-12 08:48:00 | 2024-09-12 12:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-12 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115490 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉观临线#26塔发热复测、大负荷抽测；220kV北嘉甲乙线#18塔大负荷抽测 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-11 16:40:54 | 2024-09-11 09:21:04 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和 | 2024-09-11 08:31:00 | 2024-09-11 16:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-12 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:42:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000285 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-12 08:43:14 | 2024-09-12 08:45:54 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ;潘永洪 | 2024-09-12 08:46:00 | 2024-09-12 11:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-12 16:52:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003072 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV茶园甲乙线#31-#33；110kV嘉梨线#24-#31；（Ⅳ级）110kV茶梨线#32-#34；退运110kV茶均线#30-#40；退运110kV茶均线集贤支线#00-#01 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:51:16 | 2024-09-11 08:34:49 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;刘子瑜;何国雄 | 2024-09-11 09:03:00 | 2024-09-11 13:29:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-12 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:49:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003076 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV茶园甲乙线#16-#30 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:52:02 | 2024-09-11 08:35:40 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;何国雄;刘子瑜 | 2024-09-11 09:02:00 | 2024-09-11 14:28:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-12 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:49:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020597 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV茶园甲乙线#16-#33、110kV嘉梨线#29-#31 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-11 08:31:47 | 2024-09-11 08:35:02 | 容志松 | 13640215100 | 刘子瑜;陈志辉;何国雄 | 2024-09-11 09:03:00 | 2024-09-11 13:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-12 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006272 | 预试 | 110kV罗南线 | 交叉互联试验：110kV罗南线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-09-11 07:30:00 | 2024-09-12 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-08-29 | 2024-09-09 08:01:31 | 2024-09-11 09:46:27 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-09-11 08:53:00 | 2024-09-11 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 可接受 | 15.8 | 自主开展 |  | 2024-09-S1-002 | 优 | 刘汉章 | 2024-09-12 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010591 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#01-#46、220kV森从甲线#61-#100、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗乙线#01-#36防风防汛特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 08:39:12 | 2024-09-06 08:32:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-09-06 08:33:00 | 2024-09-06 11:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010586 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV从兔线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线#01-#72、110kV从兔线#01-#62防风防汛特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 08:41:35 | 2024-09-06 08:52:57 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-09-06 08:53:00 | 2024-09-06 12:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010594 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#01-#46、220kV森从甲线#61-#99、110kV绿太甲线#01-#34、110kV绿太乙线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36防风防汛、防外力特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 16:08:22 | 2024-09-07 08:30:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 周俊丞; | 2024-09-07 09:01:59 | 2024-09-07 22:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010598 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#01-#46、220kV森从甲线#61-#99、110kV绿太甲线#01-#34、110kV绿太乙线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36防风防汛、防外力特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 16:24:46 | 2024-09-08 08:25:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李贤育; | 2024-09-08 09:05:16 | 2024-09-08 16:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010589 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#01-#46、220kV森从甲线#61-#134、110kV绿太甲线#01-#34、110kV绿太乙线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36防风防汛、防外力特查 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 09:14:55 | 2024-09-09 09:16:09 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-09-09 09:16:00 | 2024-09-09 11:11:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014591 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-06 08:45:04 | 2024-09-06 08:56:22 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-06 08:56:00 | 2024-09-06 11:38:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014584 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-09 08:59:08 | 2024-09-09 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-09-09 08:40:00 | 2024-09-09 11:28:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010595 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中秋、国庆假期保供电：准备阶段：110kV从城线#01-#17 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-11 09:07:01 | 2024-09-11 09:37:54 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-09-11 09:38:12 | 2024-09-11 15:57:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010590 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中秋、国庆假期保供电：准备阶段：110kV从城线电缆线路 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-11 09:09:21 | 2024-09-11 09:38:04 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-09-11 09:38:23 | 2024-09-11 15:57:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014585 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-10 10:06:52 | 2024-09-10 08:57:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-10 09:05:00 | 2024-09-10 16:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014589 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 09:04:11 | 2024-09-11 09:09:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-11 09:08:00 | 2024-09-11 15:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014587 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 08:59:43 | 2024-09-11 09:03:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-11 09:12:00 | 2024-09-11 15:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005569 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV绿从甲线#01-#42、220kV绿从乙线#01-#42（2024年） | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-10 08:55:56 | 2024-09-09 08:59:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-09 09:05:00 | 2024-09-09 14:59:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-12 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:02:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019306 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线架空及电缆、110kV石棠远桂线架空及电缆（2024年中秋假期保供电、白云重要会议保供电） | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-12 08:20:30 | 2024-09-12 08:27:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-09-12 08:27:00 | 2024-09-12 14:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-12 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013192 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#93、220kV北石乙线#82-#93塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-12 08:23:13 | 2024-09-12 08:27:15 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-09-12 08:27:00 | 2024-09-12 14:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-12 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:27:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912000134 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：白云重要活动保供电前特巡。 | 2024-09-11 08:30:00 | 2024-09-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-12 | 2024-09-12 08:25:34 | 2024-09-12 08:32:45 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-11 08:32:00 | 2024-09-11 16:32:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-12 09:40:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 08:19:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822000165 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-11 08:28:31 | 2024-09-11 16:14:55 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-11 08:33:00 | 2024-09-11 16:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-022 | 优 | 卢润戈 | 2024-09-12 09:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 08:29:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009979 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101， 坡堤甲乙线#20-#21， 岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50 （9月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-11 09:14:07 | 2024-09-11 15:25:08 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-09-11 08:25:00 | 2024-09-11 14:25:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-12 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:44:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003919 | 巡视 | 110kV空九乙线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-11 16:06:08 | 2024-09-12 07:57:00 | 衷颢元 | 13600006939 |  | 2024-09-11 08:40:00 | 2024-09-11 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-11 16:30:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003921 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、110kV空九甲乙线#06-#07、空九甲线#08-#09、空九乙线#09-#10（2024年09月） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-11 13:59:46 | 2024-09-11 08:40:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强 | 2024-09-11 08:45:00 | 2024-09-11 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-11 16:30:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003989 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年09月） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-11 13:59:46 | 2024-09-11 08:40:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强; | 2024-09-11 08:45:00 | 2024-09-11 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000049 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 16:52:58 | 2024-09-05 08:03:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-05 08:03:00 | 2024-09-05 11:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-11 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005885 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 07:57:15 | 2024-09-11 08:45:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-09-11 08:46:00 | 2024-09-11 12:13:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-11 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019285 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：白云区、佛山南海片区施工点、重要交叉跨越及防风防汛特巡 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-06 09:36:31 | 2024-09-06 09:40:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-06 09:44:00 | 2024-09-06 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-11 15:23:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:46 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003192 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-11 07:55:43 | 2024-09-11 08:15:45 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新; | 2024-09-11 08:15:00 | 2024-09-11 15:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-11 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719010143 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV罗石线同德甲支线#05塔温度异常复测 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-11 07:48:51 | 2024-09-11 08:15:35 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-09-11 08:15:00 | 2024-09-11 15:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-11 15:23:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 14:43:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002483 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#80-#94、220kV北浔乙线#80-#94塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-11 07:54:47 | 2024-09-11 08:15:26 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新; | 2024-09-11 08:15:00 | 2024-09-11 15:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-11 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003052 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#46-#64、110kV林蓝线#73-#75防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-11 09:08:51 | 2024-09-11 09:09:51 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-09-11 09:10:00 | 2024-09-11 11:55:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-11 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:06:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003077 | 巡视 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#65-#72、110kV蓝北线#01-#12、220kV坡堤甲乙线#38-#48、220kV旗康乙线#201-#216防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-11 08:49:55 | 2024-09-11 08:50:08 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-09-11 08:50:00 | 2024-09-11 14:55:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-11 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:07:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000118 | 测量 | 220kV麒天乙线、220kV麒天甲线、220kV罗鹿线、110kV犀茶线、110kV棠汇华石线 | 电缆红外检测：上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的红外测温检测。 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-09 11:55:59 | 2024-09-11 10:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 王艳萍;李华英;徐豪;张国熙 | 2024-09-11 10:30:00 | 2024-09-11 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-020 | 优 | 卢润戈 | 2024-09-11 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:17:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000322 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-11 08:20:00 | 2024-09-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-11 08:18:08 | 2024-09-11 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李伟杰;张国熙 | 2024-09-11 09:00:00 | 2024-09-11 14:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-11 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822000164 | 测量 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。十五运会输电电缆大负荷测试。（9-10月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-11 08:27:34 | 2024-09-11 14:34:29 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-11 08:34:00 | 2024-09-11 11:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-022 | 优 | 卢润戈 | 2024-09-11 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 08:29:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008401 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（9月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:18:06 | 2024-09-04 08:33:02 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-09-04 08:33:00 | 2024-09-04 14:11:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012240 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田龙甲线;110kV田军线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;220kV花文乙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：防外破、防风防汛特巡：田军线、田杨线#06-#11塔段、#19-#24塔段、#36-#39塔段；田龙甲线01终端至02终端；文公甲乙线T公段4#接头至5#接头；益田甲线#39-#44塔段、#56-#63塔段；文林线#03-#04塔段、#15-#21塔段；文游田龙线田龙段01终端至02终端；花文甲乙线#60-#63塔段、#69-#70塔段；镜田甲乙线01终端至02终端；林田线#25-#28塔段；#34-#35塔段。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 18:24:23 | 2024-09-07 08:00:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 17:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:10:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012246 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV炭九甲线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV炭九乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：防外破、防风防汛特巡：车平文线4#接头至5#接头、#35-#38塔段；车新镜线8#接头至9#接头、#35-#38塔段、#61-#69塔段；车新镜线岑镜乙支线2#接头至3#接头；镜岑线5#接头至6#接头；镜合龙凤文线#02-#03-1塔段；镜龙畔线#01-1-#02-1塔段；镜畔新线3#接头至4#接头、#08-#12塔段；炭九甲乙线#08-#14塔段；星级设备特维：110kV镜合畔线[★★] | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 18:17:54 | 2024-09-07 08:06:28 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-09-07 08:06:00 | 2024-09-07 12:51:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:11:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000252 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林军芙线#01-#20；110kV林军线#01-#20；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#06-#16； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:33:12 | 2024-09-09 08:47:15 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星; | 2024-09-09 08:23:00 | 2024-09-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:35:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000253 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#21-#33；重要交叉跨越巡视：110kV林军芙线及其备用线路#28-#34、110kV炭芙线#95-#96、#99-#101 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:33:12 | 2024-09-09 08:47:15 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星; | 2024-09-09 08:23:00 | 2024-09-09 14:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:36:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000063 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#78-#89；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#79-#87； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:32:55 | 2024-09-09 08:37:06 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清; | 2024-09-09 08:37:00 | 2024-09-09 11:31:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:11:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000062 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#71-#77； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:32:55 | 2024-09-09 08:37:06 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清; | 2024-09-09 08:37:00 | 2024-09-09 11:31:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 林军芙#75系统坐标错误，无法gps到位，已上传到位照片。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020420 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV田平文线凤凰丙支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆特殊巡维：防风防汛特巡：文旅隧道、文平隧道（220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、110kV文林线、文游线、文游田龙线、文公甲线、文公乙线、田平文线、车平文线、镜合龙凤文线） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 08:39:07 | 2024-09-06 08:15:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚; | 2024-09-06 08:16:00 | 2024-09-06 15:09:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020410 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;220kV花文乙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：防外破、防风防汛特巡：田龙甲线01终端至02终端；文公甲乙线T公段4#接头至5#接头；益田甲线#39-#44塔段、#56-#63塔段；文林线#03-#04塔段、#15-#21塔段；文游田龙线田龙段01终端至02终端；花文甲乙线#60-#63塔段、#69-#70塔段；镜田甲乙线01终端至02终端；林田线#25-#28塔段；#34-#35塔段。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-08 09:20:08 | 2024-09-08 08:27:00 | 张礼树 | 13416141434 | 黎健民; | 2024-09-08 08:00:00 | 2024-09-08 17:06:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020417 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV炭九甲线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV炭九乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV车新镜线;110kV镜岑线;110kV田军线;110kV田杨线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：防外破、防风防汛特巡：：车平文线4#接头至5#接头、#35-#38塔段；车新镜线8#接头至9#接头、#35-#38塔段、#61-#69塔段；车新镜线岑镜乙支线2#接头至3#接头；镜岑线5#接头至6#接头；镜合龙凤文线#02-#03-1塔段；镜龙畔线#01-1-#02-1塔段；镜畔新线3#接头至4#接头、#08-#12塔段；炭九甲乙线#08-#14塔段；田军线、田杨线#06-#11塔段、#19-#24塔段、#36-#39塔段；星级设备特维：110kV镜合畔线[★★] | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 18:29:20 | 2024-09-08 08:15:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-09-08 08:20:00 | 2024-09-08 17:03:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008374 | 测量 | 110kV林军芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV炭芙线（退运）及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:34:54 | 2024-09-09 08:48:38 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星; | 2024-09-09 08:37:00 | 2024-09-09 14:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:24:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830015333 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;110kV田平文线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：110kV最大负荷超80%、220kV最大负荷超50%线路红外抽检：220kV花文甲线、花文乙线、林武甲线、林武乙线、110kV田平文线、林军芙线。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 16:16:52 | 2024-09-06 08:18:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-09-06 09:18:00 | 2024-09-06 16:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:44:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 19:02:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906009949 | 巡视 | 110kV车平文线；110kV车新镜线；110kV车新镜线岑镜乙支线；110kV镜岑线；110kV镜合龙凤文；110kV镜龙畔线；110kV镜畔新线；110kV炭九甲乙线；110kV田军线；110kV田杨线；110kV田龙甲线；110kV文公甲乙线；110kV益田甲线；110kV文林线；110kV文游田龙线；220kV花文甲乙线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；220kV林田线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：车平文线4#接头至5#接头、#35-#38塔段；车新镜线8#接头至9#接头、#35-#38塔段、#61-#69塔段；车新镜线岑镜乙支线2#接头至3#接头；镜岑线5#接头至6#接头；镜合龙凤文线#02-#03-1塔段；镜龙畔线#01-1-#02-1塔段；镜畔新线3#接头至4#接头、#08-#12塔段；炭九甲乙线#08-#14塔段；田军线、田杨线#06-#11塔段、#19-#24塔段、#36-#39塔段；田龙甲线01终端至02终端；文公甲乙线T公段4#接头至5#接头；益田甲线#39-#44塔段、#56-#63塔段；文林线#03-#04塔段、#15-#21塔段；文游田龙线田龙段01终端至02终端；花文甲乙线#60-#63塔段、#69-#70塔段；镜田甲乙线01终端至02终端；林田线#25-#28塔段；#34-#35塔段。 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-23 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-10 08:15:33 | 2024-09-10 08:29:17 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-09-10 08:29:00 | 2024-09-10 11:08:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:44:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 19:01:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008378 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:11:45 | 2024-09-10 08:28:53 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-09-10 08:30:00 | 2024-09-10 11:13:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-11 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:24:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240909002296 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-10 08:30:00 | 2024-09-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-10 08:48:57 | 2024-09-10 14:28:03 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;李华英;李伟杰;周卓蓓 | 2024-09-10 09:05:00 | 2024-09-10 16:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-11 09:07:00 | 已完工 |  | 2024-09-09 14:07:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000323 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-10 08:30:00 | 2024-09-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-10 08:26:47 | 2024-09-10 16:02:23 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;李伟杰;王艳萍 | 2024-09-10 09:02:00 | 2024-09-10 16:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-11 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010119 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（9月第2次） | 2024-09-08 08:30:00 | 2024-09-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:27:44 | 2024-09-09 08:48:49 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2024-09-08 09:00:00 | 2024-09-10 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-11 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:08:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000225 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:47:18 | 2024-09-02 09:06:57 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达;卢玉嘉 | 2024-09-02 09:07:07 | 2024-09-06 15:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-09 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003985 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年09月） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-09 08:36:04 | 2024-09-09 08:49:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-09 08:40:00 | 2024-09-09 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-10 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003982 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148（2024年09月） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-10 08:28:46 | 2024-09-10 08:30:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-10 08:30:00 | 2024-09-10 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-10 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009980 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温： 北花甲乙线#67-#68、#68-#69， 花林甲乙线#15-#16， 花炭甲乙线#16-#17， 林蓝线白坭甲支线#13-#14， 炭白线#94-#95 （9月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-10 08:36:49 | 2024-09-10 10:29:48 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-09-10 08:29:00 | 2024-09-10 15:44:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-10 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:44:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003953 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#01-#42、110kV炭蓝线#01-#42 防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 另加防外力破坏、重要交叉跨越(9.1-9.10每日巡视；防外力破坏由外委+人巡联合实施覆盖；重要交叉跨越指网级重要交跨)：500kV北花甲乙线#15-#16、#15-#18、#16-#18、#26-#27、#27-#28、#28-#29、#28-#31；220kV炭车甲乙线#40-#44；110kV郭车甲乙线#12-#13；220kV花炭甲乙线#56-#58、#96-#98、#105-#107；110kV炭蓝线#41-#42、#43-#46；220kV岭郭甲乙线#05-#06、110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、110kV炭蓝线炭茶乙支线#01；220kV岭郭甲乙线#45-#47、#54-#56；110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、#50-#51、#51-#55、#61-#62；110kV炭松甲乙线#11-#13；110kV炭松甲乙线#23-#24；220kV旗康乙线#203-#206；220kV坡堤甲乙线#59-#60；110kV林蓝线#43-#46、#73-#76、#60-#61、#69-#70；蓝北线#02-04、#05-#06、#25-#27；110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站、500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等（9.10） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-10 08:35:07 | 2024-09-10 08:36:32 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-09-10 08:36:00 | 2024-09-10 12:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-10 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001113 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#49、110kV茶观乙线#38-#49（2024年第二次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-07 | 2024-09-10 08:27:37 | 2024-09-10 09:11:57 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ | 2024-09-10 09:12:00 | 2024-09-10 11:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-10 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006182 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#47-#49；茶观乙线#47-#49；汉人甲乙线#37-#41；嘉观临线#62-#65。线路特殊巡维：外力破坏施工隐患点特巡，重要交叉跨越特巡，防风防汛特巡， | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:29:45 | 2024-09-10 08:45:20 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ | 2024-09-10 08:45:00 | 2024-09-10 11:20:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-10 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:37:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004235 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、茶观乙线#38-#46；汉人甲乙线#42-#49 嘉观临线#54-#61 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:30:16 | 2024-09-10 08:45:09 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ | 2024-09-10 08:45:00 | 2024-09-10 11:19:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-10 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:37:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004726 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶观乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:23:25 | 2024-09-10 08:32:08 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-09-10 08:32:00 | 2024-09-10 11:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-10 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:41:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020592 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线#54-#65，110kV汉人甲乙线#37-#49 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:32:44 | 2024-09-10 09:11:47 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉BZ | 2024-09-10 09:11:00 | 2024-09-10 11:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-10 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020587 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶观乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02塔段 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:33:46 | 2024-09-10 08:41:54 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-09-10 08:42:00 | 2024-09-10 11:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-10 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001115 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶观乙线#50-#56；（2024年第二次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-07 | 2024-09-10 08:36:04 | 2024-09-10 08:40:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;何国雄 | 2024-09-10 08:40:00 | 2024-09-10 12:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-10 15:20:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002296 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#05-#13、110kV嘉观临线#118-#124、茶观乙线#57-#63 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:50:03 | 2024-09-10 08:41:13 | 黄灿明 | 13925136331 | 何国雄;潘永洪 | 2024-09-10 08:51:00 | 2024-09-10 12:57:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-10 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006184 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#50-#57;茶观乙线#50-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#66-#72、#116-#117 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:34:43 | 2024-09-10 08:48:17 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;何国雄 | 2024-09-10 08:48:00 | 2024-09-10 13:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-10 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:38:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020621 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#56-#57;茶观乙线#56-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#62-#72、#117-#118 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-10 08:38:33 | 2024-09-10 08:40:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;何国雄 | 2024-09-10 08:40:00 | 2024-09-10 12:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-10 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905003070 | 巡视 | 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（7-9月精细化）：(Ⅱ级)220kV北郭甲乙线#01-#05、220kV北浔甲乙线#01-#10；白云片区施工隐患点及重要交叉跨越特巡 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 08:02:01 | 2024-09-09 08:34:46 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里; | 2024-09-09 08:35:00 | 2024-09-09 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-10 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:46:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003191 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-10 07:56:25 | 2024-09-10 10:15:56 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里; | 2024-09-10 09:16:00 | 2024-09-10 14:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-10 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002479 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#101-#110、220kV北浔乙线#101-#110塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-10 07:55:15 | 2024-09-10 08:11:33 | 戴国斌 | 13760855846 | 林杰; | 2024-09-10 08:11:00 | 2024-09-10 15:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-10 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002492 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#95-#100、220kV北浔乙线#95-#100塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-10 07:54:29 | 2024-09-10 08:11:43 | 戴国斌 | 13760855846 | 林杰; | 2024-09-10 08:11:00 | 2024-09-10 15:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-10 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003910 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏、防山火、重要交叉跨越特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10，110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；110kV空北甲线#26-#29，110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29（施工点，外委实施）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-10 08:26:34 | 2024-09-10 08:36:55 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-09-10 08:37:00 | 2024-09-10 11:17:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-10 14:48:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000324 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV伍文东永线[★★]、潭二东文线[★★]、110kV犀茶线[★]、110kV茶犀京线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-09 08:18:38 | 2024-09-09 08:48:42 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;谢文卓;张国熙 | 2024-09-09 08:31:00 | 2024-09-09 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-10 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240909002294 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-09 08:30:00 | 2024-09-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-09 | 2024-09-09 14:09:37 | 2024-09-09 16:24:36 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;谢文卓;张国熙 | 2024-09-09 08:31:00 | 2024-09-09 16:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-10 08:48:00 | 已完工 |  | 2024-09-09 14:06:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000234 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:48:07 | 2024-09-02 09:07:26 | 周卓蓓 | 13602850929 | 吴达;卢玉嘉 | 2024-09-02 09:07:40 | 2024-09-06 16:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-06 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003918 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏、防山火、重要交叉跨越特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10，110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；110kV空北甲线#26-#29，110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29（施工点，外委实施）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-09 08:58:41 | 2024-09-09 08:49:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-09-09 08:59:00 | 2024-09-09 11:51:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-10 08:32:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:53:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823116174 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#05-#09；110kV空安乙线#05-#09 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 09:37:14 | 2024-09-09 09:37:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元; | 2024-09-09 08:45:00 | 2024-09-09 11:59:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-10 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 12:09:26 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823116232 | 巡视 | 110kV空机线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV空机线#05-#16 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 09:37:14 | 2024-09-09 09:37:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元; | 2024-09-09 08:45:00 | 2024-09-09 11:59:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-10 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 12:16:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003987 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年09月） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-09 08:38:11 | 2024-09-09 08:45:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-09-09 08:45:00 | 2024-09-09 12:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-09 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003955 | 巡视 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲乙线#01-#21防风防汛、防鸟害、防山火。 另加防外力破坏、重要交叉跨越(9.1-9.9每日巡视；防外力破坏由外委+人巡联合实施覆盖；重要交叉跨越指网级重要交跨)：500kV北花甲乙线#15-#16、#15-#18、#16-#18、#26-#27、#27-#28、#28-#29、#28-#31；220kV炭车甲乙线#40-#44；110kV郭车甲乙线#12-#13；220kV花炭甲乙线#56-#58、#96-#98、#105-#107；110kV炭蓝线#41-#42、#43-#46；220kV岭郭甲乙线#05-#06、110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、110kV炭蓝线炭茶乙支线#01；220kV岭郭甲乙线#45-#47、#54-#56；110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、#50-#51、#51-#55、#61-#62；110kV炭松甲乙线#11-#13；110kV炭松甲乙线#23-#24；220kV旗康乙线#203-#206；220kV坡堤甲乙线#59-#60；110kV林蓝线#43-#46、#73-#76、#60-#61、#69-#70；蓝北线#02-04、#05-#06、#25-#27；110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站、500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等（9.9） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:47:03 | 2024-09-09 08:47:47 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-09-09 08:47:00 | 2024-09-09 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003959 | 巡视 | 220kV坡堤甲线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#01-#21 防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:48:21 | 2024-09-09 08:44:37 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-09-09 08:49:00 | 2024-09-09 11:14:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008597 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#67-#73;220kV坡堤乙线#67-#73;220kV旗康乙线#192-#200; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:36:30 | 2024-09-09 08:40:22 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-09-09 08:40:00 | 2024-09-09 16:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008602 | 巡视 | 220kV旗康乙线（备用线路）； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线（备用线路）#198-#200; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:36:30 | 2024-09-09 08:40:22 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-09-09 08:40:00 | 2024-09-09 16:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008599 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#201-#211; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:36:30 | 2024-09-09 08:40:22 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-09-09 08:40:00 | 2024-09-09 16:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008595 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#54-#66;220kV坡堤乙线#54-#66; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:36:30 | 2024-09-09 08:40:22 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-09-09 08:40:00 | 2024-09-09 16:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003958 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#33-#41、500kV北花乙线#33-#41、110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线、110kV车大乙线#01-#21、110kV车大甲线#01-#21110kV郭车甲线#01-#28、110kV郭车乙线#01-#28。（郭车甲线天马甲支线、新街甲支线电缆顶管，施工方拟顶管与电缆相交，未探明电缆顶管深度和未向我方提供认可的施工方案前，禁止施工。） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:38:00 | 2024-09-07 08:45:01 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-07 08:45:00 | 2024-09-07 15:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003957 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#33-#41、500kV北花乙线#33-#41、110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线、110kV车大乙线#01-#21、110kV车大甲线#01-#21110kV郭车甲线#01-#28、110kV郭车乙线#01-#28。（郭车甲线天马甲支线、新街甲支线电缆顶管，施工方拟顶管与电缆相交，未探明电缆顶管深度和未向我方提供认可的施工方案前，禁止施工。） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-09 08:38:36 | 2024-09-07 08:46:12 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-08 08:46:00 | 2024-09-08 15:48:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-09 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005429 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:49:01 | 2024-09-02 08:32:35 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-06 08:33:00 | 2024-09-06 15:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005418 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:49:18 | 2024-09-02 08:32:22 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-06 08:33:00 | 2024-09-06 15:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019309 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：佛山南海、荔湾片区施工隐患点及重要跨越巡视 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-09 08:09:07 | 2024-09-09 08:38:28 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-09 08:38:00 | 2024-09-09 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001918 | 测量 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26、220kV花泮线#18-#26塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-09 08:06:00 | 2024-09-09 08:12:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-09-09 08:12:00 | 2024-09-09 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:27:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001889 | 测量 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#12-#17、220kV花泮线#12-#17塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-09 08:05:30 | 2024-09-09 08:12:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-09-09 08:12:00 | 2024-09-09 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:26:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012493 | 测量 | 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 08:04:36 | 2024-09-09 08:35:50 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里; | 2024-09-09 08:36:00 | 2024-09-09 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002481 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-09 08:03:45 | 2024-09-09 08:36:51 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里; | 2024-09-09 08:37:00 | 2024-09-09 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000638 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：防飘挂物特巡，防风防汛特巡：110kV汉人甲乙线，茶汉甲线，茶观乙线，嘉观临线 。外力破坏隐患点特巡 | 2024-09-08 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-07 | 2024-09-07 12:04:54 | 2024-09-08 08:08:32 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-08 08:09:11 | 2024-09-08 16:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-09 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006590 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#16-#25、220kV北嘉乙线#16-#25 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:33:08 | 2024-09-09 08:46:44 | 谭颂华 | 13926009990 | 张春勇;潘永洪;陈志辉 | 2024-09-09 08:46:00 | 2024-09-09 11:16:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-09 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:27:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006592 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#08-#15、220kV北嘉乙线#08-#15 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:20:32 | 2024-09-09 09:00:58 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-09-09 09:01:00 | 2024-09-09 15:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-09 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:27:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010064 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#07-#15；110kV嘉观临线#09-#17；线路特殊巡维：外力破坏施工隐患点特巡，重要交叉跨越特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:37:29 | 2024-09-09 08:44:08 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;张春勇;潘永洪 | 2024-09-09 08:44:00 | 2024-09-09 11:15:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-09 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:20:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006422 | 巡视 | 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉马线竹料甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08、退运汉马线竹料甲支线#00。线路特殊巡维：外力破坏施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:32:56 | 2024-09-06 08:24:02 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-06 08:35:00 | 2024-09-06 11:58:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-06 18:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:04:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003798 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#49-#57 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:16:45 | 2024-09-03 08:34:51 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;潘永洪 | 2024-09-03 08:34:58 | 2024-09-03 11:56:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 18:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:18:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020582 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#16、110kV嘉人线#04-#15、110kV嘉观临线#09-#17 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:35:14 | 2024-09-09 08:43:07 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松;梁嘉亮 | 2024-09-09 08:43:00 | 2024-09-09 11:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-09 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020586 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲乙线#08-#15 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:41:29 | 2024-09-09 15:45:28 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-09-09 09:00:00 | 2024-09-09 15:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-09 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020560 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07、汉钟线#01-#07、汉马线#01-#12、汉钟线马沥乙支线#00-#08 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:10:47 | 2024-09-06 08:22:20 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-09-06 08:23:26 | 2024-09-06 11:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-06 18:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001066 | 巡视 | 白云 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）110kV嘉观临线#99-#106（原茶汉乙线#66-#74） | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-07 | 2024-09-09 08:29:36 | 2024-09-09 08:56:53 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;何国雄 | 2024-09-09 08:56:00 | 2024-09-09 14:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-09 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:29:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006190 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#67-#75、退运茶汉乙线#74、嘉观临线#99-106、220kV界汉甲乙线#23-#28 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 09:09:58 | 2024-09-09 08:59:33 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;何国雄 | 2024-09-09 09:11:00 | 2024-09-09 14:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-09 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:38:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020614 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#67-#75、110kV嘉观临线#99-#106、退运110kV茶汉乙线#74、220kV界汉甲乙线#26-#28 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-09 08:39:03 | 2024-09-09 08:57:34 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;何国雄 | 2024-09-09 08:58:00 | 2024-09-09 14:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010039 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-09 08:56:36 | 2024-09-09 14:18:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010008 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-08 15:00:00 | 2024-09-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-08-28 11:30:15 | 2024-09-09 14:17:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-09-08 15:05:00 | 2024-09-08 22:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010038 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-08 08:00:00 | 2024-09-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-09 08:56:52 | 2024-09-09 08:15:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-09-08 08:05:00 | 2024-09-08 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010068 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-08 08:00:00 | 2024-09-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-08-28 11:24:01 | 2024-09-09 14:16:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 黄凌宇; | 2024-09-08 08:05:00 | 2024-09-08 16:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019281 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：白云片区施工隐患点、重要交叉跨越、台风前防风防汛巡视 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-05 08:24:05 | 2024-09-05 08:28:03 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-05 08:29:00 | 2024-09-05 10:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 11:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:42 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019305 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：电缆施工点特巡、防风防汛检查 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-05 08:22:17 | 2024-09-05 08:39:27 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-05 08:50:58 | 2024-09-05 11:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 11:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019277 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：白云片区施工隐患点、重要交叉跨越、台风前防风防汛巡视 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-05 08:26:16 | 2024-09-05 08:54:10 | 刘汉章 | 13926096162 | 戴国斌; | 2024-09-05 08:55:49 | 2024-09-05 10:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 11:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:29 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003748 | 测量 | 凰岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-22 | 2024-09-05 08:16:21 | 2024-09-05 08:39:00 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-05 08:36:00 | 2024-09-05 09:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-08-S7-083 | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:08:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240903000121 | 测量 | 三元里站 | 终端红外测温：110kV环三乙线电缆终端红外测温（负载超80%线路） | 2024-09-03 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-03 | 2024-09-03 08:21:22 | 2024-09-05 08:39:19 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-05 10:01:00 | 2024-09-05 11:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 11:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-03 08:19:12 | 临时性 | 是 | 其他 | 重载线路红外测温 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010069 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-08-28 11:16:38 | 2024-09-09 08:09:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010010 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-06 15:00:00 | 2024-09-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:17:17 | 2024-09-06 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-09-06 16:00:00 | 2024-09-06 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010011 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-05 15:00:00 | 2024-09-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:16:47 | 2024-09-06 08:37:00 | 李思源 | 18101283786 |  | 2024-09-05 16:00:00 | 2024-09-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905004362 | 巡视 | 500kV从木丙线、500kV从木丁线 | 其他班组工作：协助天河中心开展500kV从木丙线、从木丁线跨越500kV蓄北线重要交叉跨越特巡 | 2024-09-05 08:30:00 | 2024-09-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-05 16:28:50 | 2024-09-06 10:40:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊; | 2024-09-05 08:40:00 | 2024-09-05 15:41:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 刘泽楷 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-05 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 16:24:54 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905002855 | 巡视 | 猎德隧道、泮塘隧道 | 其他班组工作：协助天河中心开展猎德隧道、潭天隧道及其支隧道检查 | 2024-09-05 08:30:00 | 2024-09-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-05 14:11:14 | 2024-09-05 09:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-09-05 09:00:00 | 2024-09-05 16:34:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-05 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 14:08:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010012 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-04 15:00:00 | 2024-09-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:16:23 | 2024-09-04 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-09-04 16:00:00 | 2024-09-04 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010013 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-03 15:00:00 | 2024-09-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:12:18 | 2024-09-04 07:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-09-03 15:05:00 | 2024-09-03 22:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010072 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-04 08:00:00 | 2024-09-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:15:51 | 2024-09-04 08:36:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2024-09-04 08:43:00 | 2024-09-04 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010042 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-04 08:00:00 | 2024-09-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:15:17 | 2024-09-04 08:08:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2024-09-04 08:43:00 | 2024-09-04 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010073 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-03 08:00:00 | 2024-09-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:12:55 | 2024-09-03 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟; | 2024-09-03 08:00:00 | 2024-09-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010043 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-03 08:00:00 | 2024-09-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:11:45 | 2024-09-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2024-09-03 08:00:00 | 2024-09-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010014 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-02 15:00:00 | 2024-09-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:13:57 | 2024-09-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-09-02 16:00:00 | 2024-09-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010015 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-09-01 15:00:00 | 2024-09-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-25 | 2024-08-27 10:05:08 | 2024-09-01 16:50:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-09-01 16:51:00 | 2024-09-01 21:51:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010074 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:13:29 | 2024-09-04 15:31:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010044 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:11:07 | 2024-09-04 15:31:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010045 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合畔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、110kV空九乙线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第072号V级电网风险【110kV花桃甲线停电（9.2-9.4）】、广州供电局2024第073号V级电网风险【110kV花桃乙线停电（9.5-9.7）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-25 | 2024-08-30 15:48:45 | 2024-09-01 08:06:00 | 刘智健 | 18819477464 | 周靖钧; | 2024-09-01 08:41:00 | 2024-09-01 16:41:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010075 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-25 | 2024-08-27 10:03:43 | 2024-09-01 08:07:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 刘智健; | 2024-09-01 08:42:00 | 2024-09-01 16:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010041 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-04 14:56:07 | 2024-09-09 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 张晓青; | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-05 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010071 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-03 16:17:47 | 2024-09-09 08:01:00 | 张晓青 | 18620104757 | 顾润泽; | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-05 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010040 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV空九乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 （W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） | 2024-09-06 08:00:00 | 2024-09-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-05 14:05:31 | 2024-09-09 09:30:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇; | 2024-09-06 08:00:00 | 2024-09-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240822010070 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。（W期间改为人工巡视，具体按照期间上级策略执行） 电缆隧道远程巡视：开展电缆隧道机器人远程防风防汛特巡。 | 2024-09-06 08:00:00 | 2024-09-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-06 08:28:31 | 2024-09-09 09:31:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽; | 2024-09-06 08:00:00 | 2024-09-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-09-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-22 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000325 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-08 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-06 16:06:19 | 2024-09-09 08:40:57 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-09-08 09:00:00 | 2024-09-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-09 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000316 | 巡视 | 110kV茶犀京线[★★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-07 08:30:00 | 2024-09-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-06 16:05:03 | 2024-09-09 08:41:03 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-09-07 09:00:00 | 2024-09-07 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-09 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240904002268 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-08 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-06 16:08:21 | 2024-09-09 08:32:35 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;周卓蓓;张国熙 | 2024-09-08 08:32:00 | 2024-09-08 17:29:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-09 08:41:00 | 已完工 |  | 2024-09-04 12:09:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000104 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏、重要交叉跨越特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10，110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；110kV空北甲线#26-#29，110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29（施工点，外委实施）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:16:41 | 2024-09-07 08:37:28 | 薛志东 | 13609602328 |  | 2024-09-07 08:37:00 | 2024-09-07 13:39:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-09 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000105 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏、重要交叉跨越特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10，110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；110kV空北甲线#26-#29，110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29（施工点，外委实施）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:17:33 | 2024-09-08 08:28:00 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2024-09-08 08:28:00 | 2024-09-08 12:05:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-09 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240904002267 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-07 08:30:00 | 2024-09-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-06 16:07:24 | 2024-09-09 08:34:19 | 徐豪 | 18814098502 | 李华英;张国熙;周卓蓓 | 2024-09-07 08:34:00 | 2024-09-07 17:27:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-09 08:41:00 | 已完工 |  | 2024-09-04 12:09:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009270 | 巡视 | 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）、防风防汛特巡：（Ⅱ级）110kV田军线#32-#60；（Ⅳ级）110kV田杨线#32-#39；（Ⅲ级）110kV林军线杨屋乙支线#01-#23； | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-09-05 03:15:16 | 2024-09-05 08:17:00 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民;杨和清; | 2024-09-05 08:15:00 | 2024-09-06 14:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-09 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:01:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009273 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）、防风防汛特巡：（Ⅱ级）110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28； | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-23 | 2024-09-05 03:15:16 | 2024-09-05 08:17:00 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民;杨和清; | 2024-09-05 08:15:00 | 2024-09-06 14:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-09 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:01:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240904002269 | 巡视 | 天河区奥林电力隧道、潭天电力隧道 | 电缆特殊巡维：防风防汛电力隧道积水黑点排查。 | 2024-09-07 08:30:00 | 2024-09-07 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-07 16:36:54 | 2024-09-07 08:30:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 祁宏昌;李华英 | 2024-09-07 08:30:00 | 2024-09-07 20:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-09 08:12:00 | 已完工 |  | 2024-09-04 12:09:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000242 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:32:57 | 2024-09-02 08:31:19 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-09-02 08:33:25 | 2024-09-06 11:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-09 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002402 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：防飘挂物特巡，防风防汛特巡：110kV嘉人线，嘉观临线 。外力破坏隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-07 09:14:48 | 2024-09-07 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 16:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-07 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019310 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：施工隐患点、重要交叉跨越、防风防汛巡视 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-06 15:50:17 | 2024-09-07 08:00:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源; | 2024-09-07 08:00:00 | 2024-09-07 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019307 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：施工隐患点、重要交叉跨越、防风防汛巡视 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-06 15:56:49 | 2024-09-08 08:06:21 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-08 08:06:00 | 2024-09-08 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-09 07:48:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011973 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云乙线#17塔上相小号侧、110kV汉云乙线#32塔上相小号侧发热复测 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 12:53:22 | 2024-09-06 09:27:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-09-06 09:31:00 | 2024-09-06 15:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-07 11:54:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:14:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002794 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#11-#17、220kV汉雀乙线#11-#17、110kV汉太线#08-#14、110kV汉云乙线#08-#14。 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:13:40 | 2024-09-06 08:29:15 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2024-09-06 08:29:00 | 2024-09-06 11:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-07 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002793 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#01-#10、220kV汉雀乙线#01-#10、110kV汉太线#01-#07、110kV汉云乙线#01-#07 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:14:09 | 2024-09-06 08:30:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2024-09-06 08:30:00 | 2024-09-06 11:29:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-07 11:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001483 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#24-#32、220kV北茶乙线#24-#32；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#26-#34 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:23:55 | 2024-09-06 08:57:39 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-09-06 08:54:00 | 2024-09-06 16:40:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-07 11:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020574 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#01-#17、220kV汉雀乙线#01-#17、110kV汉太线#01-#14、110kV汉云乙线#01-#14。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:13:16 | 2024-09-06 08:29:46 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2024-09-06 08:29:00 | 2024-09-06 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-07 11:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002352 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：电缆外力破坏施工点特殊巡视，电缆隧道防风防汛特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-06 08:50:17 | 2024-09-06 09:05:40 | 张春勇 | 18620662702 |  | 2024-09-06 09:05:00 | 2024-09-06 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-07 11:50:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000119 | 测量 | 110kV犀茶线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线、220kV麒天乙线、220kV麒天甲线、220kV罗鹿线 | 电缆红外检测：上周最大负载率超80%/50%（110kV/220kV）线路的红外测温检测。 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-03 15:58:10 | 2024-09-05 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英;李伟杰;王艳萍;徐豪;黄炜恒;张国熙 | 2024-09-04 16:00:00 | 2024-09-05 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-09-S5-003 | 优 | 卢玉嘉 | 2024-09-06 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:17:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010485 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#1-#41塔段台风前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:27:47 | 2024-09-04 08:35:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 吴日冲 | 2024-09-04 08:40:00 | 2024-09-04 16:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-06 16:38:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:18:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010482 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#47-#52、110kV森养甲线桃莲甲支线#20-#25塔段台风前特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 08:44:06 | 2024-09-06 09:08:05 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-06 09:08:48 | 2024-09-06 13:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-06 16:38:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:18:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007676 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#217-#221 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-09-04 08:18:57 | 2024-09-04 09:16:25 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-04 09:16:44 | 2024-09-04 13:51:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-06 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007660 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#199-#206 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-21 | 2024-09-03 08:40:59 | 2024-09-03 09:15:54 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-03 09:16:34 | 2024-09-03 15:40:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-06 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905000398 | 巡视 | 110kV森温线、110kV桃灌线、110kV街灌线、110kV森桃线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#1-#52、110kV桃灌线#1-#20、110kV街灌线#1-#31、110kV森桃线#1-#35塔段台风前线路竹树、鸟巢、飘挂物、施工点特查 | 2024-09-02 09:00:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-05 09:15:41 | 2024-09-05 09:34:07 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-05 09:34:17 | 2024-09-05 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-06 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 08:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003818 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年09月第1次），另加重要交叉跨越特巡（9.2-9.9开展，500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等等），另加防外力破坏特殊巡视(9.2-9.9外委开展)。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 08:24:36 | 2024-09-06 08:25:40 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-09-06 08:25:00 | 2024-09-06 11:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003956 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线#31-#72、旗康乙线#198-#229防风防汛、朗郭线#311-#357 防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 10:00:49 | 2024-09-06 08:33:09 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-09-06 09:17:00 | 2024-09-06 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-06 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009978 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（9月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-06 09:02:14 | 2024-09-06 10:32:32 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-09-06 08:32:00 | 2024-09-06 15:33:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-06 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:44:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240904002266 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-06 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-06 08:12:57 | 2024-09-06 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李伟杰;卢玉嘉;王艳萍;张国熙;周卓蓓 | 2024-09-06 09:00:00 | 2024-09-06 15:25:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 15:28:00 | 已完工 |  | 2024-09-04 12:09:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000228 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:13:02 | 2024-09-02 09:19:22 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-09-02 09:19:31 | 2024-09-06 15:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000232 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 14:08:10 | 2024-09-02 09:19:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-09-02 14:11:21 | 2024-09-06 15:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000306 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-06 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-06 08:22:12 | 2024-09-06 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-09-06 09:00:00 | 2024-09-06 11:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005420 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:49:43 | 2024-09-02 08:13:40 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-02 08:14:00 | 2024-09-06 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005427 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:50:54 | 2024-09-02 08:13:59 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-06 08:14:00 | 2024-09-06 11:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019293 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：电缆施工点检查及防风防汛特维。 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-06 08:29:13 | 2024-09-06 08:48:43 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-06 08:48:55 | 2024-09-06 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:56 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010105 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（9月第1次） | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 08:39:00 | 2024-09-02 08:39:26 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;徐豪;周卓蓓;丁晟 | 2024-09-02 09:17:13 | 2024-09-06 14:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:08:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240904002265 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-05 08:30:00 | 2024-09-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-05 08:54:18 | 2024-09-05 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李伟杰;卢玉嘉;王艳萍;周卓蓓 | 2024-09-05 09:00:00 | 2024-09-05 16:56:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-09-04 12:09:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000307 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-05 08:30:00 | 2024-09-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-05 08:54:52 | 2024-09-05 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-09-05 09:00:00 | 2024-09-05 14:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000317 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-04 08:30:00 | 2024-09-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-26 | 2024-09-04 08:15:28 | 2024-09-04 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-09-04 09:00:00 | 2024-09-04 15:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:42:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240904002240 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-04 08:30:00 | 2024-09-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-04 12:06:04 | 2024-09-04 12:07:24 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;周卓蓓 | 2024-09-04 08:41:00 | 2024-09-04 15:41:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-09-06 14:37:00 | 已完工 |  | 2024-09-04 12:04:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019292 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：白云、荔湾片区施工隐患点、重要交叉跨越及防风防汛特巡 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-06 08:12:47 | 2024-09-06 08:39:17 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-06 08:39:00 | 2024-09-06 11:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 14:37:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:56 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000107 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10，110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；110kV空北甲线#26-#29，110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29（施工点，外委实施）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-06 08:36:55 | 2024-09-06 08:43:24 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-09-06 08:43:00 | 2024-09-06 10:47:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-06 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003983 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年09月） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-06 08:39:24 | 2024-09-06 08:45:00 | 王成 | 13509294899 | 江展滔;薛志东; | 2024-09-06 08:35:00 | 2024-09-06 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-06 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003986 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年09月） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-06 08:38:07 | 2024-09-06 08:44:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-09-06 08:35:00 | 2024-09-06 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-06 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019291 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：荔湾片区施工隐患点、重要交叉跨越及防风防汛特巡 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-06 08:08:09 | 2024-09-06 08:40:42 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌;姚河新; | 2024-09-06 08:41:47 | 2024-09-06 10:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 10:53:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:56 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003190 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-05 07:55:11 | 2024-09-05 08:04:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-05 08:05:00 | 2024-09-05 13:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 10:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000109 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防外力破坏、防鸟害、重要交叉跨越特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10；110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:28:34 | 2024-09-03 08:24:40 | 黎国强 | 13609607906 | 温耀坚; | 2024-09-03 08:29:33 | 2024-09-03 14:50:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-03 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000106 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10，110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；110kV空北甲线#26-#29，110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29（施工点）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 08:25:53 | 2024-09-05 08:32:05 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-09-05 08:32:17 | 2024-09-05 11:46:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-05 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000108 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏、防山火、重要交叉跨越特巡：固定施工点检查（部分塔段外委实施）：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112，220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149，220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40，110kV田芙线（含备用线路）#25-#28，110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43，110kV田空甲线七星甲支线#00-#01，110kV田空乙线七星乙支线#00-#01，110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95，110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36，110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10，110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52，110kV空梯线#04-#05、#12-#13，110kV空机线#06-#07；110kV田空丙线#23-#24（施工点）；110kV空金甲乙线#33-#34，空机线#15-#16（施工点，外委实施）；110kV空金甲乙线#39-#41（施工点，外委实施）；220kV花绿甲乙线#124-#126（施工点，外委实施）；110kV空北甲线#26-#29，110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29（施工点）；星级设备特巡：110kV空九乙线（★★★） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:36:14 | 2024-09-04 08:37:18 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-09-04 09:34:00 | 2024-09-04 11:34:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-04 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240816020412 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田龙甲线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV炭九乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;110kV镜岑线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：车平文线4#接头至5#接头、#35-#38塔段；车新镜线8#接头至9#接头、#35-#38塔段、#61-#69塔段；车新镜线岑镜乙支线2#接头至3#接头；镜岑线5#接头至6#接头；镜合龙凤文线#02-#03-1塔段；镜龙畔线#01-1-#02-1塔段；镜畔新线3#接头至4#接头、#08-#12塔段；炭九甲乙线#08-#14塔段；田军线、田杨线#06-#11塔段、#19-#24塔段、#36-#39塔段；田龙甲线01终端至02终端；文公甲乙线T公段4#接头至5#接头；益田甲线#39-#44塔段、#56-#63塔段；文林线#03-#04塔段、#15-#21塔段；文游田龙线田龙段01终端至02终端；花文甲乙线#60-#63塔段、#69-#70塔段；镜田甲乙线01终端至02终端；林田线#25-#28塔段；#34-#35塔段。星级设备特维：110kV空九乙线[★★★]、110kV镜合畔线[★★] | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-15 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:36:42 | 2024-09-02 10:44:31 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-09-02 08:44:00 | 2024-09-02 11:20:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-09-02 18:28:00 | 已完工 |  | 2024-08-16 19:31:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012245 | 巡视 | 110kV镜畔新线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线 | 电缆特殊巡维：防外破特巡：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV镜畔新线、110kV车新镜线；星级设备特巡：110kV空九乙线[★★★]、110kV郭车甲线天马甲支线[★★★]、110kV郭车甲线天马甲支线[★★★]、110kV镜合畔线[★★] | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-01 15:32:54 | 2024-09-01 08:29:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-09-01 09:29:00 | 2024-09-01 18:29:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-09-02 18:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:11:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240722013990 | 巡视 | 110kV田军线振兴乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-9月）：（Ⅱ级）110kV田军线振兴乙支线#01-#07。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-24 | 2024-09-04 08:19:51 | 2024-09-04 08:33:49 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-09-04 08:33:00 | 2024-09-04 13:34:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-06 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-22 20:04:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821011832 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#01-#10、林军芙线振兴甲支线备用线路#01-#03。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:25:41 | 2024-09-03 08:27:25 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-09-03 08:27:00 | 2024-09-03 14:33:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-06 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 21:08:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000262 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#54-#70；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#54-#60；（Ⅲ级）110kV林军芙线振兴甲支线#00；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:25:41 | 2024-09-03 08:27:25 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-09-03 08:27:00 | 2024-09-03 14:33:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-06 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:36:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000256 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#34-#53；Ⅳ110kV林军芙线备用线路#53； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:25:41 | 2024-09-03 08:27:25 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-09-03 08:27:00 | 2024-09-03 14:33:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-09-06 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:36:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015079 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 08:54:28 | 2024-09-02 09:06:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2024-09-02 09:08:00 | 2024-09-05 13:14:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-06 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:01:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010592 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV从兔线;110kV从明甲线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线#01-#72、110kV从兔线#01-#62、110kV从明甲线#01-#46、220kV森从甲线#01-#134鸟巢特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 08:56:59 | 2024-09-05 09:18:53 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲; | 2024-09-05 09:19:00 | 2024-09-05 15:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-06 08:34:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010596 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#70-#71、110kV从明甲线#25-#26施工点特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 08:59:24 | 2024-09-05 09:18:40 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲; | 2024-09-05 09:19:20 | 2024-09-05 15:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-06 08:34:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014583 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-04 08:50:52 | 2024-09-04 08:55:13 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-04 08:55:00 | 2024-09-04 15:05:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-06 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006594 | 测量 | 110kV温城线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从温线#01-#03、110kV从云线#01-#03、110kV从城线#01-#03、#15-#17、110kV温城线#37-#39、110kV从街甲线#01-#03、110kV从街乙线#01-#03、220kV森从甲线#132-#134、220kV森从乙线#89-#91 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-05 09:10:51 | 2024-09-05 09:07:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-09-05 09:07:00 | 2024-09-05 15:18:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-06 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:11:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014588 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-05 09:05:13 | 2024-09-05 09:03:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-05 09:09:00 | 2024-09-05 15:59:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-06 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:41:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005419 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:51:25 | 2024-09-02 08:32:42 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-05 08:33:00 | 2024-09-05 16:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005404 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:48:31 | 2024-09-02 08:32:16 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-05 08:32:00 | 2024-09-05 16:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-06 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240905000399 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线#10-#94、110kV流吕线#7-74、35kV良吕线#12-#83塔段台风前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-02 09:00:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-05 | 2024-09-05 09:15:50 | 2024-09-05 09:35:38 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-05 09:36:26 | 2024-09-05 15:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-05 20:50:00 | 已完工 |  | 2024-09-05 08:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000288 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 08:23:57 | 2024-09-05 08:35:51 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-05 08:35:00 | 2024-09-05 14:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:49:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000294 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 110kV嘉观临线，110kV嘉梨线大负荷抽测 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 08:33:58 | 2024-09-05 08:40:51 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照;张春勇 | 2024-09-05 08:40:00 | 2024-09-05 12:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:49:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001482 | 巡视 | 220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北汉甲线#01-#08（退运）；220kV北汉乙线#01-#08（退运） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:28:57 | 2024-09-04 09:10:32 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-04 09:12:00 | 2024-09-05 10:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006589 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#26-#29、220kV北嘉乙线#26-#29 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 08:52:22 | 2024-09-05 08:42:42 | 谭颂华 | 13926009990 | 张春勇;梁伟照 | 2024-09-05 08:53:00 | 2024-09-05 12:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:26:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006591 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#01-#07、220kV北嘉乙线#01-#07、北蚌甲线#01-#07、北蚌乙线#01-#05 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 09:16:36 | 2024-09-04 09:10:47 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-04 09:18:00 | 2024-09-05 14:17:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:27:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001481 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#01-#08、220kV北茶乙线#01-#08；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#01-#10 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:27:59 | 2024-09-04 09:10:27 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-04 09:19:00 | 2024-09-05 14:16:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000291 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉龙线;110kV嘉人线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；嘉观临线#01-#08。线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡；线路特殊巡维：外力破坏施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 08:34:49 | 2024-09-05 08:41:39 | 谭颂华 | 13926009990 | 张春勇;梁伟照 | 2024-09-05 08:41:00 | 2024-09-05 12:02:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:45:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006396 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉纲线#15-#16 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:13:30 | 2024-09-04 08:26:56 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;潘永洪 | 2024-09-04 08:27:00 | 2024-09-04 11:15:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 13:32:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006397 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17、汉钟线#08-#17、汉钟乙线竹料丙支线#00-#01、退运汉马线竹料甲支线#01-#06 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:12:15 | 2024-09-04 08:27:35 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;潘永洪 | 2024-09-04 08:27:00 | 2024-09-04 12:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 13:32:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000882 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#26-#35；1110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:15:27 | 2024-09-04 08:37:22 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-09-04 08:37:28 | 2024-09-04 11:39:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000874 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#19-#25；1110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32；外力破坏施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:20:09 | 2024-09-04 08:37:04 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-09-04 08:37:11 | 2024-09-04 11:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003800 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#36-#48 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 08:33:18 | 2024-09-05 08:36:22 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;刘子瑜 | 2024-09-05 08:36:32 | 2024-09-05 11:28:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:18:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823118431 | 测量 | 220kV北界甲线;220kV北蚌乙线;220kV北界乙线;220kV北蚌甲线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北界甲乙线#01-#03、北蚌甲线#01-#07、北蚌乙线#01-#05。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-05 08:45:43 | 2024-09-05 08:50:30 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-05 08:50:00 | 2024-09-05 14:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:41:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 14:45:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020576 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线中间段：#04-#07、220kV北嘉乙线中间段：#04-#07 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:34:31 | 2024-09-04 09:10:41 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-04 09:12:00 | 2024-09-04 13:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104019571 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#04-#08；220kV北界甲乙线进出线段：#01-#04 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:35:48 | 2024-09-04 09:10:58 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-04 09:12:00 | 2024-09-04 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:18:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823118421 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北嘉乙线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北蚌甲线#01-#07、220kV北蚌乙线#01-#05、220kV北嘉甲乙线#01-#03、220kV北茶甲乙线#09-#10 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-05 08:35:46 | 2024-09-05 08:50:54 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2024-09-05 08:50:00 | 2024-09-05 14:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:32:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 14:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823118428 | 测量 | 110kV嘉马岭线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12；110kV汉纲线#15-#16 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-05 08:31:13 | 2024-09-05 11:29:02 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华;陈志辉BZ | 2024-09-04 08:29:00 | 2024-09-04 14:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 14:45:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020620 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉钟乙线竹料丙支线进出线段：#00-#01；110kV汉钟线进出线段：#15-#17、中间段：#05-#08；110kV汉马线竹料甲支线：#00-#01 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:13:12 | 2024-09-04 08:26:14 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;潘永洪 | 2024-09-04 08:26:00 | 2024-09-04 12:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020595 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉太线九佛甲支线其余区段：#26-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线其余区段：#33-#41 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:18:26 | 2024-09-04 08:36:37 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-09-04 08:36:48 | 2024-09-04 11:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-05 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009092 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 08:51:34 | 2024-09-05 08:41:30 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-09-05 08:53:00 | 2024-09-05 13:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-05 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:56:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009093 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-05 08:38:52 | 2024-09-05 08:42:32 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-09-05 08:42:00 | 2024-09-05 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-05 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:56:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000042 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：佛山南海区、荔湾区施工隐患点及重要交叉跨越巡视。外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:26:35 | 2024-09-04 08:28:58 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-09-04 08:29:30 | 2024-09-04 10:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005879 | 巡视 | 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#01-#05； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-04 16:50:23 | 2024-09-05 08:34:19 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-05 08:34:42 | 2024-09-05 16:10:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019308 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：佛山南海、荔湾片区施工隐患点、重要交叉跨越、台风前防风防汛巡视 | 2024-09-05 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-05 08:25:16 | 2024-09-05 08:33:29 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-05 08:34:05 | 2024-09-05 16:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 16:14:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:25:04 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003808 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年09月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 08:17:11 | 2024-09-05 08:36:52 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-09-05 08:36:00 | 2024-09-05 15:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-05 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003822 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年09月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 08:32:25 | 2024-09-05 08:34:29 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;杨和波 | 2024-09-05 08:34:00 | 2024-09-05 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-05 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003817 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年09月第1次），另加重要交叉跨越特巡（9.2-9.9开展，500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等等），另加防外力破坏特殊巡视(9.2-9.9外委开展)。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-05 08:30:36 | 2024-09-05 08:33:47 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波;曾宪锴;李海荣 | 2024-09-05 08:33:00 | 2024-09-05 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-05 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003984 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年09月） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-27 | 2024-09-05 08:34:47 | 2024-09-05 08:36:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2024-09-05 08:35:00 | 2024-09-05 11:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-05 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009090 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年9月第1次）电缆特殊巡维：外力施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:15:30 | 2024-09-04 08:45:04 | 江泽辉 | 13728061454 | 刘子瑜;何国雄 | 2024-09-04 08:46:00 | 2024-09-04 14:56:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-05 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:56:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005884 | 巡视 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#21-#24；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#21-#24；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#04-#12；110kV花桃乙线#04-#13 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-03 16:48:18 | 2024-09-04 08:43:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-04 08:43:00 | 2024-09-04 11:16:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003194 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-03 16:49:57 | 2024-09-04 08:42:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-04 08:42:00 | 2024-09-04 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000059 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：荔湾区施工点及重要交叉跨越巡视，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 16:29:52 | 2024-09-03 08:35:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-03 09:34:41 | 2024-09-03 15:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005882 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 16:22:01 | 2024-09-03 08:34:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-03 08:34:00 | 2024-09-03 11:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005880 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 16:21:41 | 2024-09-03 08:33:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-03 08:34:00 | 2024-09-03 15:38:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003199 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 16:22:53 | 2024-09-03 08:37:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-03 08:40:00 | 2024-09-03 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-05 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000047 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 16:46:23 | 2024-09-04 08:27:50 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-04 08:29:50 | 2024-09-04 10:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-04 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000041 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：白云区施工点及重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:24:57 | 2024-09-04 08:29:58 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-04 08:30:00 | 2024-09-04 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-04 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019294 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：电缆施工点巡视。 | 2024-09-04 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-04 08:01:45 | 2024-09-04 08:48:31 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-04 08:55:17 | 2024-09-04 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-04 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:56 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003186 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-03 16:46:57 | 2024-09-04 08:18:27 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-04 08:19:59 | 2024-09-04 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-04 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003187 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-03 16:39:53 | 2024-09-04 08:27:56 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新; | 2024-09-04 08:29:42 | 2024-09-04 10:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-04 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010584 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿太甲线#20-#21、#27-#28、110kV绿太乙线#20-#21、#27-#28、110kV绿岗乙线#19-#20施工点特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 08:53:12 | 2024-09-02 09:07:30 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2024-09-02 09:07:00 | 2024-09-02 12:44:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-04 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010585 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线#01-#72防树障特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 08:44:43 | 2024-09-02 09:06:13 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李贤育; | 2024-09-02 09:12:00 | 2024-09-02 12:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-04 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010593 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#25-#26、220kV森从甲线#70-#71施工点特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:51:12 | 2024-09-02 08:37:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 岑炳聪; | 2024-09-02 09:52:12 | 2024-09-02 10:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-04 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010588 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#25-#26、220kV森从甲线#70-#71、110kV绿太甲线#20-#21、#27-#28、110kV绿太乙线#20-#21、#27-#28、110kV绿岗乙线#19-#20施工点特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-03 08:56:09 | 2024-09-03 09:05:17 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-09-03 09:05:00 | 2024-09-03 15:08:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-04 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010587 | 巡视 | 220kV汤森乙线 | 线路特殊巡维：220kV汤森乙线#83-#112故障特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-03 08:59:42 | 2024-09-03 09:16:01 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;李森洪;吴清泉; | 2024-09-03 09:16:08 | 2024-09-03 16:58:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-04 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010597 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从明甲线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#25-#26、220kV森从甲线、110kV绿太甲线#20-#21、#27-#28、110kV绿太乙线#20-#21、#27-#28、110kV绿岗乙线#19-#20施工点特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:37:57 | 2024-09-04 08:32:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 岑炳聪; | 2024-09-04 08:35:00 | 2024-09-04 11:09:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-04 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:22:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006673 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从岗线#35-#37、110kV绿兔甲线#04-#06、110kV绿兔乙线#04-#06 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-04 | 2024-09-04 08:46:32 | 2024-09-04 09:16:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-09-04 09:16:00 | 2024-09-04 15:42:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-04 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:14:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002033 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-03 08:30:00 | 2024-09-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-09 | 2024-09-03 08:30:21 | 2024-09-04 08:12:38 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-09-03 09:00:00 | 2024-09-03 15:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-04 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240903000131 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-03 08:30:00 | 2024-09-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-03 | 2024-09-03 08:23:25 | 2024-09-03 08:24:37 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;周卓蓓 | 2024-09-03 08:31:00 | 2024-09-03 14:14:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-04 15:46:00 | 已完工 |  | 2024-09-03 08:22:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000226 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-03 08:30:44 | 2024-09-03 08:32:39 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-09-03 08:32:47 | 2024-09-04 08:49:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-04 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000240 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:14:19 | 2024-09-02 08:33:53 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-04 08:34:00 | 2024-09-04 11:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-04 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004448 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（9月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 09:08:49 | 2024-09-04 09:09:05 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-09-04 09:09:00 | 2024-09-04 13:09:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003954 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路特殊巡维：220kV花林甲乙线#42-#55防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡.另加北花甲线#79-#80、北花乙线#79-#80(9.1-9.9开展). | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 09:11:04 | 2024-09-04 08:56:54 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴;李海荣 | 2024-09-04 09:22:00 | 2024-09-04 11:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003807 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年09月第1次），另加重要交叉跨越特巡（9.2-9.9开展，500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等等），另加防外力破坏特殊巡视(9.2-9.9外委开展)。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:48:44 | 2024-09-04 08:49:23 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-09-04 08:49:00 | 2024-09-04 12:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008525 | 巡视 | 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#13-#18;110kV郭车乙线#13-#18; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:44:20 | 2024-09-04 08:45:14 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-09-04 08:45:00 | 2024-09-04 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008524 | 巡视 | 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#07-#12;110kV郭车乙线#07-#12; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:44:20 | 2024-09-04 08:45:14 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波; | 2024-09-04 08:45:00 | 2024-09-04 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008526 | 巡视 | 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#19-#28;110kV郭车乙线#19-#28; | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:44:20 | 2024-09-04 08:45:14 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波; | 2024-09-04 08:45:00 | 2024-09-04 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004082 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年09月Ⅲ级第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:35:50 | 2024-09-04 08:56:18 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-09-04 08:56:00 | 2024-09-04 11:39:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013287 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年09月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-04 08:39:29 | 2024-09-04 08:41:58 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-09-04 08:42:00 | 2024-09-04 11:30:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-04 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:54:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000439 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年09月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-04 08:36:14 | 2024-09-04 08:37:18 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-09-04 09:34:00 | 2024-09-04 11:34:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-09-04 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000048 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：白云区施工点及重要交叉跨越巡视。外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 16:34:10 | 2024-09-03 08:19:42 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-09-03 08:20:28 | 2024-09-03 14:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-04 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000287 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 08:49:46 | 2024-09-02 08:52:08 | 谭颂华 | 13926009990 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-09-02 08:52:00 | 2024-09-02 12:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:18:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:38:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000836 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉观临线#26塔发热复测，大负荷抽测 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-03 08:22:23 | 2024-09-03 08:32:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-09-03 08:32:00 | 2024-09-03 11:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002297 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#33-#39、220kV北茶乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04；110kV茶观乙线#64-#67，嘉观临线#125-#128； 线路特殊巡维：外力破坏施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:42:10 | 2024-09-02 08:58:07 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照 | 2024-09-02 08:58:20 | 2024-09-02 16:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001479 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#14-#23、220kV北茶乙线#14-#23；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#16-#25 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:40:03 | 2024-09-02 08:46:48 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;袁俊健 | 2024-09-02 08:46:00 | 2024-09-02 11:46:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007199 | 巡视 | 110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV嘉观临线元洲乙支线#06-#27 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:33:23 | 2024-09-02 09:10:01 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 11:41:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010068 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#23-#29；110kV嘉观临线#25-#31 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:23:13 | 2024-09-03 08:32:13 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-09-03 08:32:00 | 2024-09-03 11:27:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:21:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000314 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#16-#22；嘉观临线#18-#24 线路特殊巡维：外力破坏施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:24:46 | 2024-09-03 08:31:14 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-09-03 08:31:00 | 2024-09-03 11:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:47:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006398 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉纲线#01-#14 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:19:19 | 2024-09-03 08:42:24 | 张春勇 | 18620662702 | 梁伟照 | 2024-09-03 08:42:00 | 2024-09-03 11:58:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 13:32:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002291 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV嘉观临线#90-#92；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:13:41 | 2024-09-03 09:01:02 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-09-03 09:01:00 | 2024-09-03 12:21:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002294 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV嘉观临线#93-#98 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:12:06 | 2024-09-03 09:01:51 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-09-03 09:01:00 | 2024-09-03 12:19:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823118420 | 测量 | 110kV嘉马岭线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北界甲乙线#41-#42，界汉甲乙线#01，110kV茶观乙线#67,110kV嘉观临线#128 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:47:31 | 2024-09-02 11:00:31 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照 | 2024-09-02 09:48:00 | 2024-09-02 16:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:13:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 14:45:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020613 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线中间段：#16-#25、嘉观临线#18-#27 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:20:53 | 2024-09-03 08:30:32 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-09-03 08:30:00 | 2024-09-03 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020631 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线中间段：#90-#99；110kV汉人甲乙线中间段：#01-#12 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:17:14 | 2024-09-03 09:00:30 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-09-03 09:00:00 | 2024-09-03 12:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020616 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉观临线元洲乙支线其余区段：#06-#13；110kV嘉人线元洲甲支线其余区段：#06-#13 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:32:20 | 2024-09-02 09:09:52 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 12:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020625 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉纲线#01-#14 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:23:54 | 2024-09-03 08:42:35 | 张春勇 | 18620662702 | 梁伟照 | 2024-09-03 08:42:00 | 2024-09-03 12:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009091 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:56:05 | 2024-09-02 08:47:13 | 谭颂华 | 13926009990 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-09-02 09:09:00 | 2024-09-03 12:18:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-09-03 19:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:56:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002354 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶汉乙线#11-#14、220kV北茶甲线#55-#58、220kV北茶乙线#55-#58 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:51:15 | 2024-09-02 09:04:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;何国雄 | 2024-09-02 09:04:00 | 2024-09-02 12:38:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-03 19:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020565 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲乙线中间段：#55-#58；110kV茶汉甲乙线中间段：#11-#13 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:52:39 | 2024-09-02 09:05:16 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;何国雄 | 2024-09-02 09:05:00 | 2024-09-02 12:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-03 19:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009094 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年9月第1次） 电缆特殊巡维：外力施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:19:12 | 2024-09-03 08:25:48 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄 | 2024-09-03 08:25:00 | 2024-09-03 16:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-03 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:56:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000051 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 16:18:59 | 2024-09-03 08:15:22 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌; | 2024-09-03 08:15:00 | 2024-09-03 15:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000057 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：白云区施工点及重要交叉跨越巡视。外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 16:32:32 | 2024-09-03 08:15:53 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌; | 2024-09-03 08:16:00 | 2024-09-03 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000056 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 16:19:17 | 2024-09-03 08:17:01 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌; | 2024-09-03 08:17:00 | 2024-09-03 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000044 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 16:15:10 | 2024-09-03 08:20:14 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-09-03 08:21:43 | 2024-09-03 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000060 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：白云区施工点及重要交叉跨越巡视。500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 16:40:43 | 2024-09-03 08:29:59 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-03 08:30:00 | 2024-09-03 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005403 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:50:32 | 2024-09-02 08:13:53 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-03 08:14:00 | 2024-09-03 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902019286 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：电缆施工点巡视。 | 2024-09-03 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-03 08:16:42 | 2024-09-03 08:48:51 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-03 08:48:59 | 2024-09-03 11:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 16:24:46 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003196 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 16:21:10 | 2024-09-03 08:17:33 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌; | 2024-09-03 08:19:00 | 2024-09-03 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003195 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 16:18:29 | 2024-09-03 08:29:51 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-03 08:31:00 | 2024-09-03 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-03 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:48:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003815 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年09月第1次），另加重要交叉跨越特巡（9.2-9.9开展，500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82等等），另加防外力破坏特殊巡视(9.1-9.9外委开展)。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-03 08:48:23 | 2024-09-03 09:02:02 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-09-03 09:02:00 | 2024-09-03 09:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-03 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009264 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-09-03 08:23:18 | 2024-09-03 09:22:39 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-03 09:22:00 | 2024-09-03 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-03 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:46:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010473 | 巡视 | 110kV森桃线、110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森桃线、110kV森温线#17-#18塔段施工点特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-03 11:51:47 | 2024-09-03 09:54:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-03 08:57:00 | 2024-09-03 11:57:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-03 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:18:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000082 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防外力破坏特巡：防风防汛措施落实检查：固定施工点检查：220kV花绿甲乙线#71-#72；110kV空北甲线#26-#29；110kV空九乙线北兴乙支线#26-#29 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-03 08:08:28 | 2024-09-03 08:19:54 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-03 08:20:00 | 2024-09-03 12:12:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-03 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240718006281 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-08 | 2024-09-02 08:26:44 | 2024-09-02 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-09-02 09:00:00 | 2024-09-02 14:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-03 12:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-07-18 15:10:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240902015000 | 巡视 | 广州地铁二期13号线花城大道站工程、广州地铁十八号线冼村站、沙太路改造工程、广州地铁十号线1标段、广州地铁十三号线 二期东圃站工程 （中铁七局）、广州地铁十三号线 二期棠下站工程 （中铁八局）、广州地铁十三号线 白马岗站 （中铁三局）、地铁22号线北延段芳彩区间工程、轨道交通十三号线二期纪念堂站、越秀区广九大马路以东、白云路以北地块项目、110kV恒基变电站工程、广州地铁十一号线 华师站（中铁三局）、广湛高铁1标 | 电缆特殊巡维：固定施工点特巡 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-02 | 2024-09-02 14:18:21 | 2024-09-03 08:24:54 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;周卓蓓 | 2024-09-02 08:33:00 | 2024-09-02 16:25:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-03 12:02:00 | 已完工 |  | 2024-09-02 14:15:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000229 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:35:26 | 2024-09-02 08:34:09 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-03 08:35:00 | 2024-09-03 11:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-03 12:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000243 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:08:00 | 2024-09-02 08:28:27 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-09-02 09:22:32 | 2024-09-02 10:31:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-03 12:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011266 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-09-02 16:49:10 | 2024-09-02 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-09-02 09:30:00 | 2024-09-02 16:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-03 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:58:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010483 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#154 -#156塔段施工点签隐患通知书（交底）、特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 08:44:33 | 2024-09-02 09:38:45 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-02 09:38:53 | 2024-09-02 14:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-02 21:21:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:18:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008389 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（9月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:14:55 | 2024-09-02 09:24:28 | 张礼树 | 13416141434 | 李刚; | 2024-09-02 09:24:44 | 2024-09-02 11:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-09-02 18:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012239 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：防外破特巡：220kV林武甲线、林武乙线。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-01 15:33:26 | 2024-09-01 15:19:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-01 17:12:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-09-02 18:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:10:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012243 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV文林线 | 电缆特殊巡维：防外破特巡：220kV林田线、110kV益田甲线、110kV文林线 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-01 15:16:53 | 2024-09-01 08:35:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-09-01 08:35:00 | 2024-09-01 17:36:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-09-02 18:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:11:03 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012242 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田龙甲线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV炭九乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线;110kV镜岑线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防外破特巡（外委实施）：车平文线4#接头至5#接头、#35-#38塔段；车新镜线8#接头至9#接头、#35-#38塔段、#61-#69塔段；车新镜线岑镜乙支线2#接头至3#接头；镜岑线5#接头至6#接头；镜合龙凤文线#02-#03-1塔段；镜龙畔线#01-1-#02-1塔段；镜畔新线3#接头至4#接头、#08-#12塔段；炭九甲乙线#08-#14塔段；田军线、田杨线#06-#11塔段、#19-#24塔段、#36-#39塔段；田龙甲线01终端至02终端；文公甲乙线T公段4#接头至5#接头；益田甲线#39-#44塔段、#56-#63塔段；文林线#03-#04塔段、#15-#21塔段；文游田龙线田龙段01终端至02终端；花文甲乙线#60-#63塔段、#69-#70塔段；镜田甲乙线01终端至02终端；林田线#25-#28塔段；#34-#35塔段。 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 10:00:51 | 2024-09-02 08:33:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-09-02 08:35:00 | 2024-09-02 17:45:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  | 优 | 张礼树 | 2024-09-02 18:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:11:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 外委巡视由外委自行准备工器具、无需关联对象，上传巡视照片作为到位依据。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821012237 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 线路特殊巡维：防外破特巡、重要交叉跨越特巡：220kV北镜甲线、220kV北镜乙线（重跨区段：#01-#02、#04-#05、#09-#10） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 09:12:32 | 2024-09-02 08:36:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-09-02 08:36:00 | 2024-09-02 14:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-09-02 18:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 23:10:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003949 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维 防外力破坏(9.1-9.9每日巡视)：500kV北花甲乙线#15-#16、#15-#18、#16-#18、#26-#27、#27-#28、#28-#29、#28-#31；220kV炭车甲乙线#40-#44；110kV郭车甲乙线#12-#13；220kV花炭甲乙线#56-#58、#96-#98、#105-#107；110kV炭蓝线#41-#42、#43-#46；220kV岭郭甲乙线#05-#06、110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、110kV炭蓝线炭茶乙支线#01；220kV岭郭甲乙线#45-#47、#54-#56；110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、#50-#51、#51-#55、#61-#62；110kV炭松甲乙线#11-#13；110kV炭松甲乙线#23-#24；220kV旗康乙线#203-#206；220kV坡堤甲乙线#59-#60；110kV林蓝线#43-#46、#73-#76、#60-#61、#69-#70；蓝北线#02-04、#05-#06、#25-#27；110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站等等。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:58:33 | 2024-09-02 08:59:00 | 李海荣 | 13902257390 | 徐耀明 | 2024-09-02 08:06:00 | 2024-09-02 17:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-02 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003960 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（人工巡视9.2-9.9开展）：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（09月）。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 10:39:57 | 2024-09-02 10:46:19 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-09-02 09:45:00 | 2024-09-02 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-02 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003809 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年09月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:09:47 | 2024-09-02 09:12:51 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-09-02 09:13:00 | 2024-09-02 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-02 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000239 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-02 08:15:55 | 2024-09-02 08:34:31 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-09-02 08:34:38 | 2024-09-02 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-09-02 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 08:40:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011273 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-20 | 2024-09-02 08:57:01 | 2024-09-02 08:44:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-09-02 08:44:00 | 2024-09-02 14:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-02 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:58:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003811 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年09月第1次） | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:08:56 | 2024-09-02 09:10:51 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-09-02 09:10:00 | 2024-09-02 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-02 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003823 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年09月第1次）；另加重要交叉跨越巡视：500kV北花甲线#79-#80、500kV北花乙线#81-#82。 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 10:12:42 | 2024-09-02 09:16:29 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-09-02 09:13:00 | 2024-09-02 11:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-09-02 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:26:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010487 | 巡视 | 35kV良吕线、110kV森桃线、110kV森温线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#77-#78、110kV森桃线#17-#18、110kV森温线#17-#18施工点签隐患通知书（交底）特查 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:02:18 | 2024-08-26 09:03:19 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-09-02 09:03:00 | 2024-09-02 14:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-02 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:18:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000043 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段及荔湾区施工点检查、重要跨越巡视（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 08:43:44 | 2024-09-02 08:58:19 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-02 08:59:00 | 2024-09-02 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005883 | 巡视 | 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02； | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 08:45:52 | 2024-09-02 08:56:00 | 马万里 | 15989060968 | 王家裕; | 2024-09-02 08:57:00 | 2024-09-02 11:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815000118 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：荔湾区施工点检查及重要跨越巡视 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-09-02 08:37:36 | 2024-09-02 08:38:13 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-09-02 08:40:17 | 2024-09-02 15:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005410 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:51:42 | 2024-09-02 08:32:10 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-09-02 08:32:49 | 2024-09-02 15:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005401 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:48:46 | 2024-09-02 08:32:28 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-09-02 08:33:19 | 2024-09-02 15:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815000116 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：白云区、佛山南海施工点检查及重要跨越巡视 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-09-02 08:40:46 | 2024-09-02 08:42:19 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-09-02 08:44:00 | 2024-09-02 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815000115 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：电缆施工点特巡。 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-09-02 08:46:09 | 2024-09-02 08:48:02 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-02 08:48:15 | 2024-09-02 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240815000121 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：白云区施工点检查及重要交叉跨越特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-15 | 2024-09-02 08:30:41 | 2024-09-02 08:50:53 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌; | 2024-09-02 08:52:00 | 2024-09-02 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-08-15 08:12:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240820000050 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2024年9月） | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 11:30:58 | 2024-09-02 08:36:00 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌; | 2024-09-02 08:36:00 | 2024-09-02 14:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-20 07:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005407 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年9月第1次） | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-21 | 2024-09-02 07:50:08 | 2024-09-02 08:13:46 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-09-02 08:14:21 | 2024-09-02 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-09-02 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:55:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线GPS坐标有误，现场照片到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000102 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：220kV花绿甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV空机线固定施工点防外力破坏特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 09:29:53 | 2024-09-02 09:31:00 | 江展滔 | 13640233589 | 薛永伦; | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-02 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000103 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田空丙线固定施工点防外力破坏特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 09:19:38 | 2024-09-02 09:32:42 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-02 09:32:00 | 2024-09-02 12:18:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821000110 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防外力破坏、重要交叉跨越特巡：220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#149， 220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07， 110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-22 | 2024-09-02 10:47:50 | 2024-09-02 10:49:32 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-09-02 10:49:00 | 2024-09-02 12:19:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 08:02:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240731001414 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：110kV空北甲线、110kV空九乙线北兴乙支线固定施工点防外力破坏特巡 | 2024-09-02 08:00:00 | 2024-09-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-09-02 09:19:33 | 2024-09-02 09:18:40 | 温耀坚 | 13802934345 | 黎国强; | 2024-09-02 09:18:00 | 2024-09-02 11:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-09-02 13:24:00 | 已完工 |  | 2024-07-31 09:30:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240901001054 | 巡视 | 110kV从明甲线、220kV森从甲线、110kV绿太甲线、110kV绿太乙线、110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV从明甲线#25-#26、220kV森从甲线#70-#71、110kV绿太甲线#20-#21、110kV绿太乙线#20-#21、110kV绿岗乙线#19-#20，防竹树、外力破坏、鸟害、飘挂物特巡 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-01 | 2024-09-02 09:48:33 | 2024-09-01 08:33:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-09-01 08:32:00 | 2024-09-01 17:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-02 09:43:00 | 已完工 |  | 2024-09-01 13:37:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002368 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：施工隐患点特巡 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-23 | 2024-09-01 08:40:18 | 2024-09-01 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-09-01 08:00:00 | 2024-09-01 16:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-09-01 18:41:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:54:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240821010265 | 测量 | 110kV郭车乙线天马乙支线 | 交叉互联试验：110kV郭车乙线天马乙支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车乙线天马乙支线（2024年11月到期） | 2024-08-31 08:30:00 | 2024-09-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-08-21 | 2024-08-31 08:38:09 | 2024-08-31 08:38:39 | 李海荣 | 13902257390 | 古海涛;曾宪锴;周永发 | 2024-08-31 08:30:00 | 2024-08-31 16:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 14.8 | 自主开展 |  | 2024-08-S1-082 | 优 | 李海荣 | 2024-09-02 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-08-21 17:53:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240901001050 | 巡视 | 110kV森温线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#17-#18、35kV良吕线#77-#78塔段线路竹树、鸟巢、外力破坏、飘挂物特查 | 2024-09-01 08:30:00 | 2024-09-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-01 | 2024-09-01 14:02:59 | 2024-09-01 14:52:46 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴日冲; | 2024-09-01 14:54:18 | 2024-09-01 17:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-01 13:19:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240821003952 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#23-#24、#26-#27（第一、第二次）、北花甲线#67-#68、北花乙线#68-#69；花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50、#74-#75、#82-#83；炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03、#11-#12；旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65；花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（08月）。 | 2024-08-31 13:30:00 | 2024-09-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-08-31 13:07:11 | 2024-08-31 13:30:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;古海涛 | 2024-08-31 13:31:00 | 2024-08-31 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220V |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-08-31 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-08-21 11:34:11 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否