## 1、架空线路红外检测
广供电输二〔2026〕1号附件1
输电管理二所2026年架空线路红外检测计划 （关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因）
1 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 22
2 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 22
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 12
8 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 12
9 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 21
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 21
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 12
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 12
21 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 17 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 17
26 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 180 | 19 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 19
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 14
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 14
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 10
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 10
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 23
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 13 | 7 | 机巡（其他） |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 7
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 33
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 33
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 7
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 7
65 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 4 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 4
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 6
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 6
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 6
85 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 29
90 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 29
103 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 7
108 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 7
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 3 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 2
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 2
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 2
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 7 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 7
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 39 | 6 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 6
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 机巡（其他） |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 4
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 1
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 1
138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 1
139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 曾宇 | 白云中心 | 1
144 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 50 | 28 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
145 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 50 | 28 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
150 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 50 | 28 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
151 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 50 | 28 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
162 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
163 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
168 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
169 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
174 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
175 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
180 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
181 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
186 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 40
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 40
198 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 19 | 人工（#09-#10）机巡（其他） |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 19
199 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 8
200 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 8
201 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 8
206 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 42 | 34 | 人工（#01-#08）机巡（其他） |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 34
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 9
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 9
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 23
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 23
219 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 102 | 21 | 人工（#104-#108）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
220 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 102 | 21 | 人工（#104-#108）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
225 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 64 | 20 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
226 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 64 | 20 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
231 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 81 | 31 | 机巡（其他） |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢秋庆 | 白云中心 | 31
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2
233 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 26 | 机巡（其他） |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘源 | 白云中心 | 26
234 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘源 | 白云中心 | 2
239 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 4
240 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 4
241 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
242 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
243 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
244 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
245 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
246 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
247 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 42
248 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 42
249 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 45
250 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 45
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 67
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 潘永洪 | 白云中心 | 21
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 26
254 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 人工（#38-#57）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 64
255 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 人工（#38-#57）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 64
256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 3
257 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 3
258 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈其来 | 白云中心 | 4
259 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#77）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
260 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
261 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#74）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 148 | 27 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 容志松 | 白云中心 | 59
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 张春勇 | 白云中心 | 23
265 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 22 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 45
266 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 张春勇 | 白云中心 | 26
267 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 56
268 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 潘永洪 | 白云中心 | 13
269 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 潘永洪 | 白云中心 | 13
270 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6
272 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 31
273 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 31
274 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 18
275 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 18
276 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 14 | 人工（#01-#21）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 18
277 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 19 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 42
278 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 19 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 42
279 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 23
280 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 23
281 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 2 | 人工（#01-#19）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 4
282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 何国雄 | 白云中心 | 23
283 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 10
284 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 10
285 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘子瑜 | 白云中心 | 10
286 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘子瑜 | 白云中心 | 10
287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 39
288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 1
289 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 1
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 1
291 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 47
292 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 47
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈其来 | 白云中心 | 10
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 潘永洪 | 白云中心 | 14
295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 28
298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 28
299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#01-#07）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照、赵鸿飞 | 白云中心 | 7
300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 5 | 人工（#01-#05）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照、赵鸿飞 | 白云中心 | 5
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶观乙线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 21 | 60 | 人工（#38-#56）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 67
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶观乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 1
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶观乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 3
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 128
305 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 28
306 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 50
307 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 36
308 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶园甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 33
309 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶园乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 33
310 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 86 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 209
311 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 86 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 209
312 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉梨甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 37
313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉梨乙线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 37
654 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 105 | 33 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎健民 | 花都中心 | 74
667 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 108 | 37 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎健民 | 花都中心 | 74
680 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 86 | 19 | 人工（#34-#37）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎健民 | 花都中心 | 37
685 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 100 | 63 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
686 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 100 | 63 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
691 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 9 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
696 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
697 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 16 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21
698 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 16 | 机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21
699 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 76 | 14 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 23
700 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 76 | 14 | 机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾睿铨 | 花都中心 | 23
705 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 56 | 17 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25
710 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 81 | 38 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 衷颢元 | 花都中心 | 60
711 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 81 | 38 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 衷颢元 | 花都中心 | 60
716 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 衷颢元 | 花都中心 | 8
717 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 衷颢元 | 花都中心 | 8
718 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 69 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 衷颢元 | 花都中心 | 39
723 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 105 | 37 | 人工（#01-#04）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59
728 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 5 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
729 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 195 | 48 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69
734 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7
735 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 5 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
736 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | #1-#50 | 13 | 72 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛永伦 | 花都中心 | 50
741 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | #1-#50 | 14 | 72 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛永伦 | 花都中心 | 50
746 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | #1-#50 | 9 | 54 | 20 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛永伦 | 花都中心 | 50
751 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | #1-#50 | 11 | 60 | 20 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛永伦 | 花都中心 | 50
756 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #36-#81 | 39 | 220 | 30 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 古海涛 | 花都中心 | 46
757 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #36-#81 | 39 | 220 | 30 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 古海涛 | 花都中心 | 46
762 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #36-#83 | 43 | 229 | 30 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 古海涛 | 花都中心 | 48
763 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #36-#83 | 43 | 229 | 30 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 古海涛 | 花都中心 | 48
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 156 | 26 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 古海涛 | 花都中心 | 55
781 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 162 | 26 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 古海涛 | 花都中心 | 55
798 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | #51-#154 | 35 | 138 | 40 | 人工（#72-#104）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 王成 | 花都中心 | 75
803 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | #51-#154 | 35 | 138 | 40 | 人工（#72-#104）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 王成 | 花都中心 | 75
808 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | #51-#113 | 22 | 66 | 18 | 人工（#73-#105）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黄文锋 | 花都中心 | 40
813 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | #51-#113 | 22 | 66 | 18 | 人工（#73-#105）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黄文锋 | 花都中心 | 40
826 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎国强 | 花都中心 | 29
839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎国强 | 花都中心 | 29
852 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 人工（#10-#47）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 温耀坚 | 花都中心 | 74
853 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
866 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 人工（#10-#47）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 温耀坚 | 花都中心 | 55
879 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 人工（#01-#13、#52-#89）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 温耀坚 | 花都中心 | 78
880 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
885 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛志东 | 花都中心 | 44
886 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛志东 | 花都中心 | 44
891 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛志东 | 花都中心 | 44
892 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛志东 | 花都中心 | 44
897 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛志东 | 花都中心 | 37
902 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛志东 | 花都中心 | 37
915 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 人工（#01-#13）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 王成 | 花都中心 | 13
920 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 人工（#01-#70）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 马海涛 | 花都中心 | 53
925 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 人工（#01-#70、#50-00-#50-07）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 马海涛 | 花都中心 | 57
926 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 马海涛 | 花都中心 | 2
927 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 马海涛 | 花都中心 | 2
952 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 马海涛 | 花都中心 | 7
957 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 江展滔 | 花都中心 | 16
962 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 机巡（其他） |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 江展滔 | 花都中心 | 17
967 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 江展滔 | 花都中心 | 13
968 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 江展滔 | 花都中心 | 13
969 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 9 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎国强 | 花都中心 | 10
970 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 9 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎国强 | 花都中心 | 10
971 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 9 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎国强 | 花都中心 | 10
972 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 9 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 黎国强 | 花都中心 | 10
973 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 312 | 116 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐耀明 | 花都中心 | 116
978 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 312 | 116 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐耀明 | 花都中心 | 116
983 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 34 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾宪锴 | 花都中心 | 34
988 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 34 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾宪锴 | 花都中心 | 34
993 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡广甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 144 | 73 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 梁光明 | 花都中心 | 73
998 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡广乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 153 | 73 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 梁光明 | 花都中心 | 73
1003 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 38 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 梁光明 | 花都中心 | 38
1008 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 222 | 85 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1009 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 222 | 85 | 机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1014 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 222 | 85 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1015 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 222 | 85 | 机巡（其他） | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 87 | 29 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 曾宪锴 | 花都中心 | 29
1033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 162 | 53 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 53
1038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 48 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 23
1039 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 69 | 85 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 杨和波 | 花都中心 | 85
1044 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 48 | 10 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 杨和波 | 花都中心 | 18
1045 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 33 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 33
1050 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 54 | 25 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25
1051 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 33 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 33
1056 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
1057 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
1058 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 77 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 覃德文 | 花都中心 | 77
1059 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线集益甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 12 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 覃德文 | 花都中心 | 1
1060 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 30 | 15 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 覃德文 | 花都中心 | 15
1065 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 运维策略 | 全线 | \ | 12 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1066 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛国彬 | 花都中心 | 30
1079 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 人工（#01-#28）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 30
1092 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 18 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 丁晨星 | 花都中心 | 18
1093 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 18 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 丁晨星 | 花都中心 | 18
1094 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛国彬 | 花都中心 | 23
1099 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 薛国彬 | 花都中心 | 23
1104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 张礼树 | 花都中心 | 56
1109 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 张礼树 | 花都中心 | 6
1110 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 人工（#61-#76）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 张礼树 | 花都中心 | 76
1115 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 人工（#00-#11）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 张礼树 | 花都中心 | 12
1116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 王冠群 | 花都中心 | 8
1117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 人工（#01-#15-1 #02-#11-2）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 李刚 | 花都中心 | 24
1122 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 李刚 | 花都中心 | 16
1123 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 李刚 | 花都中心 | 16
1124 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 李刚 | 花都中心 | 32
1125 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 李刚 | 花都中心 | 32
1130 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 李刚 | 花都中心 | 10
1131 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 李刚 | 花都中心 | 10
1132 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 人工（#01-#16）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 张礼树 | 花都中心 | 16
1133 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 人工（#00-#11）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 张礼树 | 花都中心 | 12
1134 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 丁晨星 | 花都中心 | 34
1135 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 丁晨星 | 花都中心 | 34
1136 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 104 | 45 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 60
1137 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 111 | 35 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 60
1138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 1
1139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 1
1140 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1141 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1142 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 35
1143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 126 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 45
1144 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 135 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 45
1145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 王冠群 | 花都中心 | 21
1150 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 王冠群 | 花都中心 | 21
1155 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 28
1168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 高志辉 | 花都中心 | 28
1181 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
1182 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
1187 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
1188 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
1189 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 57 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 朱国坚 | 从化中心 | 171
1194 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 人工（#00-#02）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1195 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 人工（#00-#02）机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 叶兴杰 | 从化中心 | 11
1200 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 叶兴杰 | 从化中心 | 8
1201 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟镇光 | 从化中心 | 32
1202 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟镇光 | 从化中心 | 32
1207 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 11 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李思源 | 从化中心 | 55
1212 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李思源 | 从化中心 | 48
1217 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线良口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 8 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟镇光 | 从化中心 | 55
1222 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟镇光 | 从化中心 | 67
1223 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟镇光 | 从化中心 | 67
1224 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴日冲 | 从化中心 | 198
1233 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 33 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 朱国坚 | 从化中心 | 33
1238 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 22 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴日冲 | 从化中心 | 77
1243 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 171 | 18 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 戚俊杰 | 从化中心 | 223
1248 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 22 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 戚俊杰 | 从化中心 | 111
1253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 117 | 22 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 朱国坚 | 从化中心 | 165
1258 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 45 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李思源 | 从化中心 | 52
1263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 |  |  | 14 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 14
1268 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李森洪 | 从化中心 | 26
1269 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李森洪 | 从化中心 | 26
1274 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 14
1279 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 213
1284 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 176
1289 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 22
1294 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 53
1299 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 31
1304 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 27
1309 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 79
1310 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 42
1315 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 82
1316 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李森洪 | 从化中心 | 9
1321 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 46
1326 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李森洪 | 从化中心 | 23
1331 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李森洪 | 从化中心 | 21
1336 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677
1341 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552
1346 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 480
1351 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 机巡（其他） |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 377
1356 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科甲线 | 运维策略 | #272-#399 |  | 43 | 160 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 203
1357 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科甲线 | 运维策略 | #272-#399 |  | 43 | 160 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 203
1362 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科乙线 | 运维策略 | #272-#399 |  | 60 | 168 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 228
1363 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科乙线 | 运维策略 | #272-#399 |  | 60 | 168 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 228
1368 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #74-#160 | 3 | 16 | 90 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 王年光 | 从化中心 | 109
1369 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #74-#160 | 3 | 16 | 90 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 王年光 | 从化中心 | 109
1374 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #01-#72 | 63 | 321 | 72 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 廖新明 | 从化中心 | 456
1375 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #01-#72 | 63 | 321 | 72 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 廖新明 | 从化中心 | 456
1380 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #01-#72 | 64 | 321 | 72 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 廖新明 | 从化中心 | 457
1381 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #01-#72 | 64 | 321 | 72 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 廖新明 | 从化中心 | 457
1386 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #01-#70 | 68 | 204 | 70 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 周俊丞 | 从化中心 | 342
1387 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #01-#70 | 68 | 204 | 70 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 周俊丞 | 从化中心 | 342
1392 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #01-#70 | 68 | 204 | 70 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 周俊丞 | 从化中心 | 342
1393 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #01-#70 | 68 | 204 | 70 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 周俊丞 | 从化中心 | 342
1398 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科甲线 | 运维策略 | #340-#397 | 0 | 0 | 58 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 58
1399 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科甲线 | 运维策略 | #340-#397 | 0 | 0 | 58 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 58
1404 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科乙线 | 运维策略 | #340-#397 | 0 | 0 | 58 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 58
1405 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科乙线 | 运维策略 | #340-#397 | 0 | 0 | 58 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 58
1410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 37 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 105
1415 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 34 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 119
1420 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 36 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 113
1425 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
1426 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 26 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 72
1431 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 27 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 84
1436 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 11
1437 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 35 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 156
1442 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 35 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黎仲宏 | 从化中心 | 162
1447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 56 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟辉 | 从化中心 | 164
1452 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 56 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟辉 | 从化中心 | 156
1457 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 55 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟辉 | 从化中心 | 59
1462 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 55 | 机巡（其他） |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟辉 | 从化中心 | 59
348 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 25 | 129 | 52 | 机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 52
349 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 25 | 129 | 52 | 机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 52
350 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木凯甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 70 | 414 | 121 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
351 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木凯乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 72 | 423 | 121 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
352 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 55 | 315 | 105 | 机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
353 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 55 | 312 | 106 | 机巡（其他） | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 106
354 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 23 | 123 | 52 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 52
355 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 22 | 117 | 52 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 52
356 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 45 | 219 | 93 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 93
357 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 44 | 213 | 93 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 93
358 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 49 | 249 | 84 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 84
359 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 52 | 252 | 84 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 84
360 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 17 | 96 | 53 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
361 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 18 | 102 | 53 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
362 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 4
363 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 奥氮棠华石线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 3 | 12 | 4 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 4
364 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 1 | 3 | 60 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 60
365 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 34 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 34
366 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶犀京线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 24 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
367 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀茶线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 24 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
368 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 5 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 5
369 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 5 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 5
370 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀上牛麒线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 万昱娴 | 天河中心 | 1
371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀京麒线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 万昱娴 | 天河中心 | 1
372 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 4 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 万昱娴 | 天河中心 | 4
373 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 4 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 万昱娴 | 天河中心 | 4
374 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 9 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 3 | 15 | 11 | 机巡（其他） |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 11
377 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略（第一次） | #72-#119 | 43 | 192 | 48 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
378 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略（第一次） | #72-#119 | 43 | 192 | 48 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
379 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略（第一次） | #70-#138 | 54 | 276 | 68 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 卢润戈 | 天河中心 | 68
380 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略（第一次） | #70-#138 | 54 | 264 | 68 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 卢润戈 | 天河中心 | 68
381 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 25 | 126 | 29 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
382 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略（第一次） | 全线 | 25 | 123 | 29 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
383 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略（第一次） | #58-#99 | 2 | 12 | 41 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 41
384 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略（第一次） | #62-#104 | 6 | 21 | 42 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 42
385 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科甲线 | 运维策略（第一次） | #398-#452 | 0 | 0 | 55 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 55
386 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科乙线 | 运维策略（第一次） | #398-#452 | 0 | 0 | 55 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 55
387 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略（第二次） | 全线 | 25 | 129 | 52 | 机巡（其他） | 2026-12-01 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 52
388 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略（第二次） | 全线 | 25 | 129 | 52 | 机巡（其他） | 2026-12-01 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 52
389 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略（第二次） | 全线 | 55 | 315 | 105 | 机巡（其他） | 2026-12-01 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
390 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略（第二次） | 全线 | 55 | 312 | 106 | 机巡（其他） | 2026-12-01 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 106
391 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略（第二次） | #72-#119 | 43 | 192 | 48 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
392 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略（第二次） | #72-#119 | 43 | 192 | 48 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
393 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略（第二次） | #70-#138 | 54 | 276 | 68 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 卢润戈 | 天河中心 | 68
394 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略（第二次） | #70-#138 | 54 | 264 | 68 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 卢润戈 | 天河中心 | 68
395 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略（第二次） | 全线 | 25 | 126 | 29 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
396 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略（第二次） | 全线 | 25 | 123 | 29 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
397 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略（第二次） | #58-#99 | 2 | 12 | 41 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 41
398 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略（第二次） | #62-#104 | 6 | 21 | 42 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 42
399 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科甲线 | 运维策略（第二次） | #398-#452 | 0 | 0 | 55 | 机巡（其他） | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 55
400 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科乙线 | 运维策略（第二次） | #398-#452 | 0 | 0 | 55 | 机巡（其他） | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 55

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2026年接地电阻测试计划
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因）
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 6
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 5
3 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 全线 | 5 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 5
4 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 全线 | 5 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 5
5 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 全线 | 5 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 5
6 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 全线 | 5 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 2
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 全线 | 2 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮尾线 | 全线 | 8 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 8
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 6
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 6
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 6
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 王运辉 | 白云中心 | 6
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 6
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 6
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 6
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 林杰 | 白云中心 | 6
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 进出段：#01-#03 | 3 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 马万里 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 进出段：#74-#77、#106-#108 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 6
22 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 进出段：#72-#74、#99-#101 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 6
23 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#01-1-#03、#91-#93 | 7 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 7
24 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#01-#03、#91-#93 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 6
25 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 6
26 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 | 6 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 6
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | #00-#11 | 12 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 12
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线神山乙支线 | #00-#11 | 12 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 姚河新 | 白云中心 | 12
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | #00-#01 | 2 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 杜闯 | 白云中心 | 2
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | #00-#01 | 2 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 杜闯 | 白云中心 | 2
31 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | #01-#35 | 35 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
32 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | #01-#35 | 35 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
33 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | #01-#07 | 7 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照、赵鸿飞 | 白云中心 | 7
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | #01-#05 | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照、赵鸿飞 | 白云中心 | 5
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | #55-#66 | 12 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
36 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | #55-#66 | 12 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
37 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | #01-#15 | 15 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 15
38 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | #01-#15 | 15 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 15
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | #25-#39 | 15 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 15
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线太和甲支线 | #00-#01 | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | #01-#14、#29-#57 | 43 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 43
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线民营乙支线 | #00-#02 | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | #01-#14、#29-#56 | 42 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 42
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | #00-#02 | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 3
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 茶园甲线 | #01-#33 | 33 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 33
46 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 茶园乙线 | #01-#33 | 33 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 33
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | #01-#16 | 16 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 16
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | #01-#12 | 12 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈其来 | 白云中心 | 12
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | #01-#43、#45-#49 | 48 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 48
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | #01-#43、#45-#49 | 48 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 48
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | #01-#53 | 53 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 53
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | #00-#07 | 8 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | #01-#53 | 53 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 53
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | #00-#07 | 8 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | #01-#34 | 34 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 容志松 | 白云中心 | 34
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | #01-#39、#43-#44 | 41 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 41
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | #00-#02 | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 张春勇 | 白云中心 | 3
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | #01-#34、#49-#50 | 36 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈志辉（高级） | 白云中心 | 36
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | #01-#07 | 7 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 潘永洪 | 白云中心 | 7
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | #00-#08 | 9 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 陈其来 | 白云中心 | 9
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | #01-#07 | 7 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 潘永洪 | 白云中心 | 7
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | #02-#12;#13-#26 | 25 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 潘永洪 | 白云中心 | 25
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | #09-#24、#50-#98、#117-#118 | 67 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 67
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | #00-#05 | 6 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 邓茂村 | 白云中心 | 6
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | #01-#05 | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | #01-#05 | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5
67 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | #01-#28 | 28 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 28
68 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | #01-#28 | 28 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 28
69 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉梨甲线 | #01-#37 | 37 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 37
70 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉梨乙线 | #01-#37 | 37 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 梁伟照 | 白云中心 | 37
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | #08-#27 | 20 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 20
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | #07--#22 | 16 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 16
73 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | #00-#05 | 6 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 6
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | #09-#19 | 11 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 11
75 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | #161-#177 | 17 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 黄灿明 | 白云中心 | 17
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | #01-#09 | 9 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 卢启和 | 白云中心 | 9
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、#21-#23、#55、#87-#89 | 13 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 13
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 进出线段：#00-#01 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 其余区段：#51、#70 | 8 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 8
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 其余区段：#51、#70 | 8 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 8
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 韶林线（退运） | 进出线段：#385 | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张飞 | 花都中心 | 1
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 进出线段：#08-#10 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 3
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 进出线段：#01-#03、#58-#60 其余区段：#37-#41 | 11 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 11
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 进出线段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 6
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 其余区段：#04 | 7 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 进出线段：#05-#07 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 3
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 进出线段：#01-#03、#23-#25 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 进出线段：#01-#03、#58-#59 | 5 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 5
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 进出线段：#01-#02、#67-#69 其余区段：#57-#59 | 8 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 8
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 进出线段：#04-#06 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
94 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 进出线段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6
95 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 其余区段：#04-#50 | 47 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 47
96 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 其余区段：#04-#50 | 47 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 47
97 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 其余区段：#04-#50 | 47 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 47
98 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 其余区段：#04-#50 | 47 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 47
99 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 其余区段：#04-#52 | 49 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 49
100 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 其余区段：#04-#52 | 49 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 49
101 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 其余区段：#36-#78 进出线段：#79-#81 | 46 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 46
102 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 其余区段：#36-#79 进出线段：#80-#83 | 48 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 48
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线 | 中间段：#04-#43 | 40 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 40
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 中间段：#04-#73 | 70 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 70
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 中间段：#01-#11 | 11 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 11
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线集益甲支线 | 进出线段：#01 | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 1
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出线段：#01-#03、#94-#96 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 进出线段：#16-#18 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 3
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 进出线段：#01 | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 进出线段：#01 | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 进出线段：#01-#03 中间段：#114-#116 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6
112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 进出线段：#01-#03 中间段：#114-#116 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6
113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡广甲线 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3
114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡广乙线 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3
115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 中间段：#51-#110 | 107 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 107
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 中间段：#51-#110 | 107 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 107
117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 中间段：#51-#113 | 110 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 110
118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 中间段：#51-#113 | 110 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 110
119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6
122 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
127 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 16 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 进出段：#01-#03、#79-#81 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
129 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 进出段：#01-#03、#49-#51 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空甲线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 马海涛 | 花都中心 | 6
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空甲线花城甲支线 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 马海涛 | 花都中心 | 2
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空甲线七星甲支线 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 马海涛 | 花都中心 | 2
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空甲线金田乙支线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 马海涛 | 花都中心 | 6
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空乙线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 马海涛 | 花都中心 | 6
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空乙线花城乙支线 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 马海涛 | 花都中心 | 2
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空乙线七星乙支线 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 马海涛 | 花都中心 | 2
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 进出段：#01-#03、#28-#30 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 进出段：#01-#03、#97-#99 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28 其余段：#04-#25 | 28 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 28
142 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28 其余段：#04-#25 | 28 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 28
143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 其余段：#07-#10 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6
144 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 其余段：#07-#10 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 进出线段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 6
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 进出线段：#00-#01、#3-#5 | 5 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 5
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 进出线段：#01-#03、#58-#59、#60-#63、#74-#76 | 11 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 11
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 进出线段：#01-#03、#06-#08 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 6
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 进出线段：#01-#03、#14-#16 | 5 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 5
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜田甲线 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 6
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜田乙线 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 6
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 进出线段：#61-#63 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 3
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 进出线段：#61-#63 | 3 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 3
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 进出线段：#01-#03、#42-#45 其余段：#03-#41 | 45 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 45
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 进出线段：#01-#03、#42-#45 其余段：#03-#41 | 45 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 45
156 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 进出段：#01-#03、#19-#21 | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 叶兴杰 | 从化中心 | 6
157 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 叶兴杰 | 从化中心 | 6
158 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 全线段：#00-#02 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 进出段：#01-#03、#33-#35、#116-#118 | 9 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 朱国坚 | 从化中心 | 9
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 进出段：#67-#69 | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
161 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 进出段：#01-#03、#81-#83 中间段：#04-#80 | 83 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李思源 | 从化中心 | 83
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 74 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟镇光 | 从化中心 | 74
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 进出段：#01-#03、#92-#94 中间段：#04-#91 | 94 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟镇光 | 从化中心 | 94
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 6
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 6
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 6
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 6
168 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 进出段：#01-#03、#133-#135 | 6 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
169 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 进出段：#01-#03、#90-#92 | 6 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 6
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 董俊 | 从化中心 | 6
172 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 进出段：#112-#114 | 3 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 3
173 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 进出段：#110-#112 | 3 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴洪昌 | 从化中心 | 3
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 中间段：#04-#33 | 30 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 30
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 明聚线 | 中间段：#04-#69 | 66 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 66
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 中间段：#04-#59 | 56 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 李森洪 | 从化中心 | 56
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 3
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 吴清泉 | 从化中心 | 3
179 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 中间段：#04-#52 | 49 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟辉 | 从化中心 | 49
180 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 中间段：#04-#52 | 49 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 钟辉 | 从化中心 | 49
181 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科甲线 | 中间段：#340-#397 | 58 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 58
182 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 园科乙线 | 中间段：#340-#397 | 58 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 58
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 进出段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
184 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注） | 木村甲线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 3
185 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 3
186 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 3
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 3
188 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧甲线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
189 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧乙线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
190 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
191 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
192 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
193 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | #01-#03 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
194 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | #51-#53 | 3 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
195 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | #51-#53 | 3 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧甲线 | #59-#61 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧乙线 | #59-#61 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
198 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | #82-#84 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | #82-#84 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
200 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注） | 木村甲线 | #103-#105 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 3
201 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注） | 木村乙线 | #103-#105 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁乔云 | 天河中心 | 3
202 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧甲线 | #64-#66 | 3 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
203 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧乙线 | #64-#66 | 3 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
204 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧甲线 | #91-#93 | 3 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木碧乙线 | #91-#93 | 3 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张耀光 | 天河中心 | 3
206 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶犀京线 | #13-#19 | 7 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀茶线 | #06-#12 | 7 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
208 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注） | 木麒甲线 | #50-#52 | 3 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 3
209 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注） | 木麒乙线 | #50-#52 | 3 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 3
210 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注） | 木犀甲线 | #50-#52 | 3 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 3
211 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注） | 木犀乙线 | #50-#52 | 3 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 李文兴 | 天河中心 | 3
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶犀京线 | #21 | 1 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 1
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀茶线 | #04 | 1 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 1
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶犀京线白山甲支线 | #00-#04 | 5 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 5
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀茶线白山乙支线 | #00-#04 | 5 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 5
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶犀京线 | #04 | 1 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 1
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀茶线 | #21 | 1 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 1
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | #58-#60 | 3 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 3
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | #01-#03 | 3 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 3
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶犀京线 | #06-#12 | 7 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
221 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 犀茶线 | #13-#19 | 7 | 2026年5月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
222 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | #01-#03、#07-#09 | 6 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 6
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | #01-#03 | 3 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 3
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | #08-#10 | 3 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 3
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | #32-#34 | 3 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 张伟刚 | 天河中心 | 3
226 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #72 | 1 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
227 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #72 | 1 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
228 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #73-#74 | 2 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
229 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #73-#74 | 2 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
230 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #75 | 1 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
231 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #75 | 1 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
232 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #76-#77 | 2 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
233 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #76-#77 | 2 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
234 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #78-#79 | 2 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
235 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #78-#79 | 2 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
236 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #80-#82 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
237 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #80-#82 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
238 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #83-#85 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
239 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #83-#85 | 3 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
240 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #86-#90 | 5 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 5
241 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #86-#90 | 5 | 2026年7月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 5
242 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #91-#100 | 10 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
243 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #91-#100 | 10 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
244 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #101-#104 | 4 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 4
245 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #101-#104 | 4 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 4
246 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #105-#108 | 4 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 4
247 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #105-#108 | 4 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 4
248 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #109-#111 | 3 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
249 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #109-#111 | 3 | 2026年6月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
250 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #112-#114 | 3 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
251 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #112-#114 | 3 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
252 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | #115-#116 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
253 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | #115-#116 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
254 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #04-#06 | 3 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
255 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #04-#06 | 3 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
256 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #07-#08 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
257 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #07-#08 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
258 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #66 | 1 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
259 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #09-#10 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
260 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #09-#10 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
261 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #65 | 1 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
262 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #11 | 1 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
263 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #11 | 1 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
264 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #69 | 1 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
265 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #67-#68 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
266 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #64 | 1 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
267 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #12-#13 | 2 | 2026年8月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
268 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #12-#13 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 2
269 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #14 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
270 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #14 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 1
271 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #15-#17 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
272 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #15-#17 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
273 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #18-#20 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
274 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #18-#20 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
275 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #21-#23 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
276 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #21-#23 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
277 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | #24-#26 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
278 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | #24-#26 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 甘永叶 | 天河中心 | 3
279 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | #136 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 朱常镇 | 天河中心 | 1
280 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | #137-#138 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 朱常镇 | 天河中心 | 2
281 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | #137-#138 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 朱常镇 | 天河中心 | 2
282 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #63-#64 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
283 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #59-#60 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
284 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #65 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
285 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #61-#62 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
286 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #66 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
287 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #63 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
288 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #67-#68 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
289 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #69-#71 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 3
290 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #70-#72 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 3
291 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #72 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
292 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #73-#75 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 3
293 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #76-#77 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
294 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #73 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
295 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #78 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
296 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #74 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
297 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #79 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
298 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #75 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
299 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #80 | 1 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 1
300 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #76-#77 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
301 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #81-#88 | 8 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 8
302 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #78-#83 | 6 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 6
303 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #89-#92 | 4 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 4
304 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #84-#87 | 4 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 4
305 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #93-#95 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 3
306 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #88-#90 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 3
307 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #96-#97 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
308 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #91-#92 | 2 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 2
309 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #98-#101 | 4 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 4
310 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #93-#96 | 4 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 4
311 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | #102-#104 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 3
312 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | #97-#99 | 3 | 2026年9月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 王立新 | 天河中心 | 3
313 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #398-#408 | 11 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 11
314 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #398-#408 | 11 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 11
315 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #409-#413 | 5 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 5
316 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #409-#413 | 5 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 5
317 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #414 | 1 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 1
318 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #414 | 1 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 1
319 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #415-#416 | 2 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
320 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #415-#416 | 2 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
321 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #417-#422 | 6 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 6
322 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #417-#422 | 6 | 2026年10月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 6
323 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #423-#430 | 8 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 8
324 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #423-#430 | 8 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 8
325 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #431-#432 | 2 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
326 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #431-#432 | 2 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
327 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #433-#434 | 2 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
328 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #433-#434 | 2 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
329 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #435 | 1 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 1
330 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #435 | 1 | 2026年11月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 1
331 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #436-#437、#440 | 3 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 3
332 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #436-#437、#440 | 3 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 3
333 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #438-#439 | 2 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
334 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #438-#439 | 2 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 2
335 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #441-#446 | 6 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 6
336 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #441-#446 | 6 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 6
337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科甲线 | #447-#452 | 6 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 6
338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 园科乙线 | #447-#452 | 6 | 2026年12月 | 2026年9月 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 吴忠洋 | 天河中心 | 6

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2026年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年，超三十年电缆：1次/3年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-07-01 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
2 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年5月 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 39 | 27
3 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
4 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2027-03-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
5 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
6 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42 | 30
7 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 交叉互联预试 | 2027年4月 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
8 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联预试 | 2026年4月 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6 | 3
9 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联预试 | 2026年4月 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6 | 3
10 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 交叉互联预试 | 2027年5月 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15 | 12
11 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 交叉互联预试 | 2027年5月 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15 | 12
12 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 交叉互联预试 | 2027-03-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
13 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 交叉互联预试 | 2027-03-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
14 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 交叉互联预试 | 2026-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15 | 12
15 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 交叉互联预试 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15 | 12
16 | 预试 | 110kV | 石塘甲线滘心甲支线 | 关注 | 交叉互联预试 | 2026-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3 | 3
17 | 预试 | 110kV | 石塘乙线滘心乙支线 | 关注 | 交叉互联预试 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3 | 3
18 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-08-29 | 2026-01-01 | 2026-08-29 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
19 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-04-09 | 2026-01-01 | 2026-04-09 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9 | 6
20 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6 | 3
21 | 预试 | 110kV | 梨利保线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-05-05 | 2026-01-01 | 2026-05-05 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21 | 15
22 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026-04-12 | 2026-01-01 | 2026-04-12 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9 | 6
23 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-08-01 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9 | 6
24 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15 | 9
25 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-10-27 | 2026-01-01 | 2026-10-27 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15 | 9
26 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-10 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 45 | 30
27 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-14 | 2026-01-01 | 2026-04-14 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 45 | 30
28 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-12-08 | 2026-01-01 | 2026-12-08 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12 | 9
29 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-08-01 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9 | 6
30 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-05-15 | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9 | 6
31 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-08-04 | 2026-01-01 | 2026-08-04 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3 | 3
32 | 预试 | 220kV | 蚌创甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
33 | 预试 | 220kV | 蚌创乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-12-02 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
34 | 预试 | 220kV | 蚌创丙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-12-03 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18 | 12
35 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9 | 6
36 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15 | 12
37 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9 | 6
38 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24 | 21
39 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21 | 21
40 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 36 | 27
41 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2027-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24 | 27
42 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2027-03-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24 | 27
43 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-11-01 | 2026-01-01 | 2026-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27 | 24
44 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
45 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
46 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
47 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
48 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-09-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
49 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
50 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-08-01 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15 | 12
51 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-08-01 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15 | 12
52 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
53 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12 | 18
54 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3 | 3
55 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3 | 3
56 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3 | 3
57 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3 | 3
58 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3 | 3
59 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3 | 3
60 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 54 | 39
61 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年12月 | 2026年12月 | 2026年12月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 54 | 36
62 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 33 | 24
63 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年1月 | 2026年1月 | 2026年1月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 42 | 30
64 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年7月 | 2026年7月 | 2026年7月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18 | 12
65 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026年11月 | 2026年11月 | 2026年11月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 42 | 30
66 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026年11月 | 2026年11月 | 2026年11月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21 | 15
67 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年4月 | 2026年4月 | 2026年4月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21 | 18
68 | 预试 | 110kV | 猎穗梅线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24 | 18
69 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18 | 12
70 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年8月 | 2026年8月 | 2026年8月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18 | 12
71 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2026年5月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15 | 12
72 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 48 | 36
73 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9 | 6
74 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年3月 | 2026年3月 | 2026年3月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9 | 6
75 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2026年5月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3 | 3
76 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年7月 | 2026年7月 | 2026年7月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3 | 3
77 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026年4月 | 2026年4月 | 2026年4月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 30 | 21
78 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 27 | 21
79 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026年11月 | 2026年11月 | 2026年11月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24 | 18
80 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026年11月 | 2026年11月 | 2026年11月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18 | 12
81 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026年7月 | 2026年7月 | 2026年7月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9 | 6
82 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 63 | 42
83 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18 | 12
84 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18 | 12
85 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2026年5月 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9 | 6

## 4、终端场避雷器试验
输电管理二所2026年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年，超30年寿命电缆：1次/3年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
2 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 三山终端场A、三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
5 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器停电试验 | 2026-11-01 | 2026-01-07 | 2026-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
7 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 三山终端场A、三山终端场B | 避雷器停电试验 | 2026-07-01 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
8 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-02 | 2026-01-02 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-03 | 2026-01-03 | 2026-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-04 | 2026-01-04 | 2026-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-05 | 2026-01-05 | 2026-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-06 | 2026-01-06 | 2026-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2026-04-07 | 2026-01-07 | 2026-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2026-04-30 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2026-04-30 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2026-04-30 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2026-04-30 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2026-08-01 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | #01、#03终端塔 | 避雷器停电试验 | 2026-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
23 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | #01、#03终端塔 | 避雷器停电试验 | 2026-10-27 | 2026-01-01 | 2026-10-27 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
24 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2026-08-01 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | #06终端塔 | 避雷器停电试验 | 2026-05-15 | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | #21终端塔 | 避雷器停电试验 | 2026-08-04 | 2026-01-01 | 2026-08-04 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 团结路电缆终端场 田杨线#39终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 黄槐路电缆终端场B场 文林线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 花都湖电缆终端场B场 镜合畔线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 花都湖电缆终端场A场 镜龙畔线#00终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 镜湖电缆终端场 镜畔新线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
32 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 石湖村终端场 炭九甲线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 石湖村终端场 炭九乙线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
34 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 东风大道终端场A场 炭松甲线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 东风大道终端场B场 炭松乙线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 炭蓝线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-09-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 炭白线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
38 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 花文甲线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
39 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 花文乙线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
40 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 石湖村终端场 炭车甲线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
41 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 石湖村终端场 炭车乙线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
42 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 林益站终端场 林蓝线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场 林军线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
44 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 林益站电缆终端场 林军芙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
45 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 石湖村终端场 炭九甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 石湖村终端场 炭九乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
47 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场 车林甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
48 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场 车林乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
49 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端 场花文甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
50 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 花文乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
51 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场 林田线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
52 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 镜田甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
53 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端 场镜田乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
54 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 石湖村终端场 炭车甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
55 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 石湖村终端场 炭车乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
56 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 宝珠终端场、森林站终端场#01终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
57 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
58 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站终端场#01终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器带电试验 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
65 | 预试 | 110 | 流森线 | 一般 | 森林站终端场#01终端 | 避雷器停电试验 | 2026-04-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
66 | 预试 | 110 | 森桃线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器停电试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
67 | 预试 | 110 | 森良甲线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器停电试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
68 | 预试 | 110 | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器停电试验 | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
69 | 预试 | 110 | 森养甲线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
70 | 预试 | 110 | 森养乙线 | 一般 | 森林站终端场#02终端 | 避雷器停电试验 | 2026-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 是 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
71 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
72 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
73 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
74 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
76 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
80 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
81 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
82 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
84 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
85 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
86 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
88 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
89 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
90 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
92 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
93 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
94 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
98 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
99 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
100 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因）
1 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
2 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
14 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
16 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
18 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
19 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
26 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
28 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
29 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
30 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
31 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
32 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
33 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
34 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
35 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
36 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
37 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
38 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
39 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
40 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
41 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
42 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
43 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
44 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
45 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
46 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
47 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
48 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
50 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
52 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
54 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
56 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
57 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
58 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
59 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
60 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
61 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
62 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
63 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
64 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
65 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
66 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
67 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
68 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
69 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
70 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
71 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
72 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
74 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
76 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
80 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
81 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
82 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
83 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
84 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
85 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
86 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
87 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
88 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
89 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
90 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
92 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
98 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
99 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
100 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
102 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
106 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
112 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
113 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
114 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
115 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
116 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
117 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
118 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
119 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
120 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
121 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
122 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
123 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
124 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
125 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
126 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
127 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
128 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
129 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
131 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
132 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
133 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
134 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
135 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
136 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
138 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
142 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
146 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
147 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
150 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
151 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
152 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
153 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
154 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
156 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
157 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
158 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
160 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
161 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
162 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
163 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
164 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
165 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
166 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
167 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
168 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
169 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
170 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
171 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
174 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
176 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
177 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
178 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
179 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
180 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
184 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
185 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
186 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
187 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
188 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
190 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
191 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
192 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
193 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
194 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
195 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
196 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
197 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
198 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
199 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
200 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
201 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
202 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
203 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
204 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
205 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
206 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
207 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
208 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
209 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
210 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
211 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
212 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
213 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
214 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
215 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
216 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
217 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
218 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
219 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
220 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
222 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
223 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
224 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
227 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
228 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
229 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
230 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
231 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
232 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
233 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
234 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
235 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
236 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
237 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
238 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
239 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
240 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
241 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
242 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
243 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
244 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
245 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
246 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
247 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 27
248 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 27
249 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 27
250 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 27
251 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 27
252 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 27
253 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
254 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
255 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
256 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
257 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
258 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 24
259 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
260 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
261 | 预试 | 110kV | 石塘甲线滘心甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 石塘甲线滘心甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
263 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
264 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
265 | 预试 | 110kV | 石塘乙线滘心乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
266 | 预试 | 110kV | 石塘乙线滘心乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
268 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
269 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
270 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
271 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
272 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
273 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
274 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
275 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
276 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
277 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
278 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
279 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
280 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
281 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
282 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
283 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
285 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
286 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
287 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
288 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
289 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
290 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
291 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
292 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
293 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
294 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
295 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
296 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
297 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
298 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
299 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
300 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
301 | 预试 | 110kV | 梨利保线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
302 | 预试 | 110kV | 梨利保线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
303 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
304 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
305 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
306 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
307 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
308 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
309 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
310 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
311 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
312 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
313 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
314 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
315 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
316 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
317 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
318 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
319 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
320 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
321 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
322 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
323 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
324 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
325 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
326 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
327 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
328 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 21
329 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 33
330 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 33
331 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 33
332 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 33
333 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 33
334 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 33
335 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
336 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
337 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
338 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
339 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
340 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
341 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
342 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
343 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
344 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
345 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
346 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
347 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
348 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
349 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
350 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
351 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
352 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
353 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
354 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
355 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
356 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
357 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
358 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
359 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
360 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
361 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
362 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
363 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
364 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
365 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
366 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
367 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
368 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
369 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
370 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
371 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
372 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
373 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
374 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
375 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
376 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
377 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
378 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
379 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
380 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
381 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
382 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
383 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
384 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
385 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
386 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
387 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
388 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
389 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
390 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
391 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
392 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
393 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
394 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
395 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
396 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
397 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
398 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
399 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
400 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
401 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
402 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
403 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
404 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
405 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
406 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
407 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
408 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
409 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
410 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
411 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
412 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
413 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
414 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
415 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
416 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
417 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
418 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
419 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
420 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
421 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
422 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
423 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
424 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
425 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
426 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
427 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
428 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
429 | 预试 | 220kV | 蚌创甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
430 | 预试 | 220kV | 蚌创甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
431 | 预试 | 220kV | 蚌创乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
432 | 预试 | 220kV | 蚌创乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
433 | 预试 | 220kV | 蚌创丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 220kV | 蚌创丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
436 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
437 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
438 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
439 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
440 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
441 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
442 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
443 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
444 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
445 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
447 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
448 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
449 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
450 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
451 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
452 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
453 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
454 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
455 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
456 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
457 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
458 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
459 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
460 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
461 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
462 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
463 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
464 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
465 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
466 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
467 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
468 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
469 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
470 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
471 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
472 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
473 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
474 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
475 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
476 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
477 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
478 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
479 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
480 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
481 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
482 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
483 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
484 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
485 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
486 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
487 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
488 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
489 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
490 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
491 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
492 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
493 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
494 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
495 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
496 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
497 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
498 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
499 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
500 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
501 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
502 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
503 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
504 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
506 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
508 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
509 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
510 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
511 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
512 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
513 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
514 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
515 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
516 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
517 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
518 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
519 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
520 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
521 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
522 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
523 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
524 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
525 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
526 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
527 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
528 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
529 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
530 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
531 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
532 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
533 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
535 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
536 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
537 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
538 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
539 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
540 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
541 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
542 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
543 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
544 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
545 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
546 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
547 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
548 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
549 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
550 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
551 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
552 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
553 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
554 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
555 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
556 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 33
557 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 33
558 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
559 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
560 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
561 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
562 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
563 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
564 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
565 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
566 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
567 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
568 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
569 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
570 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 18
571 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 18
572 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
573 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
575 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
576 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
577 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
578 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
579 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
580 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
581 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
582 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
583 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
584 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
585 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
586 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
587 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
588 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
589 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
590 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 66
591 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 66
592 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
593 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 12
594 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
595 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
596 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
597 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
598 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
599 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
600 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
601 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 21
602 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
603 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
604 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
605 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
606 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 18
607 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 18
608 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
609 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
610 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
611 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 30
612 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
613 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
614 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
615 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
616 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
617 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
618 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
619 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
620 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
621 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
622 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 12
623 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
625 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
626 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
627 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
629 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
631 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
632 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
633 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 12
634 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
635 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
636 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
637 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
638 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
639 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
640 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
641 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
642 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
643 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
644 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
645 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
646 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
647 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
648 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
649 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
650 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
651 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
652 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
653 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
654 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
655 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
656 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
657 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
658 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
659 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
660 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
661 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
662 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
663 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
664 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
665 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
666 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
667 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
668 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
669 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
670 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
671 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
672 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
673 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
674 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
675 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
676 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
677 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
678 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
679 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
680 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
681 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
682 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21
683 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21
684 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21
685 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21
686 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21
687 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 21
688 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
689 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
690 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
691 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
692 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
693 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
694 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
695 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
696 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
697 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
698 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
699 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
700 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
701 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
702 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
703 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
704 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
705 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
706 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
707 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
708 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
709 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
710 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
711 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
712 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
713 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
714 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
715 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
716 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
717 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
718 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
719 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
720 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
721 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
722 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
723 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
724 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
725 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
726 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
727 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
728 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
729 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
730 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
731 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
732 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
733 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
734 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
735 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
736 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
737 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
738 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
739 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
740 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
741 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
742 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
743 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
744 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
745 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
746 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
747 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
748 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
749 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
750 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
751 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
752 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
753 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
754 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
755 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
756 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
757 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
758 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
759 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
760 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
761 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
762 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
763 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
764 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
765 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
766 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
767 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
768 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
769 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
770 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
771 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
772 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
773 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
774 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
775 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
776 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
777 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
778 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
779 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
780 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
781 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
782 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
783 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
784 | 预试 | 110kV | 猎穗梅线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
785 | 预试 | 110kV | 猎穗梅线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
786 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
787 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
788 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
789 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
790 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
791 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
792 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
793 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
794 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
795 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
796 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
797 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
798 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
799 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
800 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
801 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
802 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
803 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
804 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
805 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
806 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
807 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
808 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
809 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
810 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
811 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
812 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
813 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
814 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
815 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
816 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
817 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
818 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
819 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
820 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
821 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
822 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
823 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
824 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
825 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
826 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
827 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
828 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
829 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
830 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
831 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
832 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
833 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
834 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
835 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
836 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
837 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
838 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
839 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
840 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
841 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
842 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
843 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
844 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
845 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
846 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
847 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
848 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
849 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
850 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
851 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
852 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
853 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
854 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
855 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
856 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
857 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
858 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
859 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
860 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
861 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
862 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
863 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
864 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
865 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
866 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
867 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
868 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
869 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
870 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
871 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
872 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
873 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
874 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
875 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
876 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
877 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
878 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
879 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
880 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
881 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
882 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
883 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
884 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
885 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
886 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
887 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
888 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
889 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
890 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
891 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
892 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
893 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
894 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
895 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
896 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
897 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
898 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
899 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
900 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
901 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
902 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
903 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
904 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
905 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
906 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
907 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
908 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
909 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
910 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
911 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
912 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
913 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
914 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
915 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
916 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
917 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
918 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
919 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
920 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
921 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
922 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
923 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
924 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
925 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
926 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
927 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
928 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
929 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
930 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
931 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
932 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
933 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
934 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
935 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
936 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
937 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
938 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
939 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
940 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
941 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
942 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
943 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
944 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
945 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
946 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
947 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
948 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
949 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
950 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
951 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
952 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
953 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
954 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
955 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
956 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
957 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
958 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
959 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
960 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
961 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
962 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
963 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
964 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
965 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
966 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
967 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
968 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
969 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
970 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
971 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
972 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
973 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
974 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
975 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
976 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
977 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （电缆终端红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
30 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
31 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
32 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
34 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
38 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
39 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
40 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
41 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
42 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
43 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
44 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
45 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
46 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
47 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
48 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
49 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
50 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
52 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
54 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
56 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
57 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
58 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
59 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
60 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
69 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
70 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
71 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
72 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
74 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
76 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
80 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
81 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
82 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
83 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
84 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
85 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
86 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
88 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
89 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
90 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
92 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
98 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
99 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
100 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
101 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
102 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
104 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
105 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
106 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
107 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
108 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
109 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
110 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
111 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
112 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
113 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
114 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
115 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
118 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
119 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
120 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
121 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
122 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 220kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
124 | 预试 | 220kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
125 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
126 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
127 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
128 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
130 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
131 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
132 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
133 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
134 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
135 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
136 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
137 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
138 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
139 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
141 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
142 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
150 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
158 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
159 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
160 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
161 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
162 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
163 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
164 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
165 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
168 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
169 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
170 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
171 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
174 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
180 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
184 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
185 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
186 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
187 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
188 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
189 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
190 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
191 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
192 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
193 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
194 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
195 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
196 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
197 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
198 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
199 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
200 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
201 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
202 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
203 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
204 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
205 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
206 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
207 | 预试 | 110kV | 石塘甲线滘心甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
208 | 预试 | 110kV | 石塘甲线滘心甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
209 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
210 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
211 | 预试 | 110kV | 石塘乙线滘心乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
212 | 预试 | 110kV | 石塘乙线滘心乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
213 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
214 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
215 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
216 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
217 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
218 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
219 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
220 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
224 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
227 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
228 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
229 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
230 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
231 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
232 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
233 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
234 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
235 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
236 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
237 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
238 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
239 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
240 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
241 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
242 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
243 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
244 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
245 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
246 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 梨利保线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
248 | 预试 | 110kV | 梨利保线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
249 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
250 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
251 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
252 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
254 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
255 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
256 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
257 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
258 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
260 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
261 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
262 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
263 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
264 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
265 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
266 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
267 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
268 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
269 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
270 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
271 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
272 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
273 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
274 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
275 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
276 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
277 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
278 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
279 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
280 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
281 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
282 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
283 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
284 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
285 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
286 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
287 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
288 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
289 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
290 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
291 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
292 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
293 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
294 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
295 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
296 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
297 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
298 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
299 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
300 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
301 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
302 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
303 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
304 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
305 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
306 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
307 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
308 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
309 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
310 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
311 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
312 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
313 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
314 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
315 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
316 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
317 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
318 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
319 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
320 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
321 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
322 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
323 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
324 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
325 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
326 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
327 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
328 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
329 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
330 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
331 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
332 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
333 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
334 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
335 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
336 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
337 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
338 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
339 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
340 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
341 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
342 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
343 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
344 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
345 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
346 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
347 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
348 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
349 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
350 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
351 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
352 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
353 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
354 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
355 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
356 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
357 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
358 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
359 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
360 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
361 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
362 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
363 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
364 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
365 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
366 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
367 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
368 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
369 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
370 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
371 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
372 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
373 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
374 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
375 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
376 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
377 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
378 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
379 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
381 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
382 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
383 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
384 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
385 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
386 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
387 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
388 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
389 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
390 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
391 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
392 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
393 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
394 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
395 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
396 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
397 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
398 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
399 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
400 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
401 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
402 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
403 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
404 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
405 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
406 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
407 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
408 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
409 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
410 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
411 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
412 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
413 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
414 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
415 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
416 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
417 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
418 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
419 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
420 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
421 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
422 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
423 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
424 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
425 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
426 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
427 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
428 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
429 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
430 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
431 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
432 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
434 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
435 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
437 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
438 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
439 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
440 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
441 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
442 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
443 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
444 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
445 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
447 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
448 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
449 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
450 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
451 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
452 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
453 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
454 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
455 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
456 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
457 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
458 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
459 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
460 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
461 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
462 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
463 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
464 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
465 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
466 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
467 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
468 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
469 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
470 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
471 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
472 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
473 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
474 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
475 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
476 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
477 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
478 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
479 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
480 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
481 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
482 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
483 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
484 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
485 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
486 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
487 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
488 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
489 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
490 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
491 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
492 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
493 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
494 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
495 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
496 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
497 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
498 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
499 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
500 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
501 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
502 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
503 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
504 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
505 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
506 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
508 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
509 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
510 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
511 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
512 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
513 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
514 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
515 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
516 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
517 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
518 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
519 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
520 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
521 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
522 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
523 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
524 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
525 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
526 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
527 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
528 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
529 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
530 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
531 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
532 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
533 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
534 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
535 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
536 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
537 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
538 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
539 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
540 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
541 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
542 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
543 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
544 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
545 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
546 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
547 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
548 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
549 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
550 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
551 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
552 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
553 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
554 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
555 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
556 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
557 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
558 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
559 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
560 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
561 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
562 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
563 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
564 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
565 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
566 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
567 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
568 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
569 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
570 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
571 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
572 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
573 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
574 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
575 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
576 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
577 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
578 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
579 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
580 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
581 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
582 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
583 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
584 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
585 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
586 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
587 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
588 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
589 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
590 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
591 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
592 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
593 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
594 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
595 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
596 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
597 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
598 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
599 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
600 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
601 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
602 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
603 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
604 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 15
605 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
606 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
607 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
608 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
609 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
610 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
611 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
612 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
613 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
614 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
615 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 15
616 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
617 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
618 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
619 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
620 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
621 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
622 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
623 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
625 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
626 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
627 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
629 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
631 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
632 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
633 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 6
634 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
635 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
636 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
637 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
638 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
639 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
640 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
641 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
642 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
643 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
644 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
645 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
646 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
647 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
648 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
649 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
650 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
651 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
652 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
653 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
654 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
655 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
656 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
657 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
658 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
659 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
660 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
661 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
662 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
663 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
664 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
665 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
666 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
667 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
668 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
669 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
670 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
671 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
672 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
673 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
674 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
675 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
676 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
677 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
678 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
679 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
680 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
681 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
682 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
683 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
684 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
685 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
686 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
687 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
688 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
689 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
690 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
691 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
692 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
693 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
694 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
695 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
696 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
697 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
698 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
699 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
700 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | #N/A | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
701 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | #N/A | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
702 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | #N/A | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
703 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | #N/A | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
704 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | #N/A | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
705 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
706 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
707 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
708 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
709 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
710 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
711 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
712 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
713 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
714 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
715 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
716 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
717 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
718 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
719 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
720 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
721 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
722 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
723 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
724 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
725 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
726 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
727 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
728 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
729 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
730 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
731 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
732 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
733 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
734 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
735 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
736 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
737 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
738 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
739 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
740 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
741 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
742 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
743 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
744 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
745 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
746 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
747 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
748 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
749 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
750 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
751 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
752 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
753 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
754 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
755 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
756 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
757 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
758 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
759 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
760 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
761 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
762 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
763 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
764 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
765 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
766 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
767 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
768 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
769 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
770 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
771 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
772 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
773 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
774 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
775 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
776 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
777 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
778 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
779 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
780 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
781 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
782 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
783 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
784 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
785 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
786 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
787 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
788 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
789 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
790 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
791 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
792 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
793 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
794 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
795 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
796 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
797 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
798 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
799 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
800 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
801 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
802 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
803 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
804 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
805 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
806 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
807 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
808 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
809 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
810 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
811 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
812 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
813 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
814 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
815 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
816 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
817 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
818 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
819 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
820 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
821 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
822 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
823 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
824 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
825 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
826 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
827 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
828 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
829 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
830 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （电缆避雷器红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
26 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
27 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
28 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
29 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
30 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
31 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
32 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
34 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
42 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
44 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
45 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
46 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
47 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
48 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
50 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
52 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
54 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
56 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
57 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
58 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
59 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
60 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
64 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
65 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
66 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
67 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
69 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
70 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
71 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
72 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
73 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
74 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
76 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
82 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
84 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
85 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
86 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
88 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
89 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
90 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
92 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
98 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
99 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
100 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
102 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
106 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
118 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
119 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
120 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
121 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
122 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
124 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
125 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
126 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
127 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
131 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
132 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
133 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
134 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
135 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
136 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
138 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
142 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
150 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
158 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
159 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
160 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
161 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
162 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
168 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
170 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
171 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
172 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
173 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
174 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
181 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
182 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
183 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
186 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
187 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
188 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
194 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
196 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
197 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
198 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
202 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
203 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
204 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
206 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
207 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
208 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
209 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
210 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
211 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
212 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
213 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
214 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
215 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
216 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
217 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
218 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
219 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
220 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
224 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
226 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
227 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
228 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
229 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
230 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
231 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
232 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
233 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
234 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
235 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
236 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
237 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
238 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
239 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
240 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
241 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
242 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
243 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
244 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
245 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
246 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
248 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
252 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
253 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
254 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
256 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
257 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
259 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
260 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
263 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
265 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
266 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
275 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
276 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
280 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
281 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
282 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
283 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
284 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
286 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
287 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
288 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
289 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
290 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
291 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
292 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
293 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
294 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
295 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
296 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
297 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
298 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
299 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
300 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
301 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
302 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
303 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
304 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
305 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
306 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
307 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
308 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
309 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
310 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
311 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
312 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
313 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
314 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
315 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
316 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
317 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
318 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
319 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
320 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
321 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
322 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
323 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
324 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
325 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
326 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
327 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
328 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
329 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
330 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 9
338 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
340 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
343 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 9
349 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
351 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
352 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
354 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
357 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
358 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
359 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
360 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
362 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
363 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
364 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
366 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
367 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
368 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心 | 3
369 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
370 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
371 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
373 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
375 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
378 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
383 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
384 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
385 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
387 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
388 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
389 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
390 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
391 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
392 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
393 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
394 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
395 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
396 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
397 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
398 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
399 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
400 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
401 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
402 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
403 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
404 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
405 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
409 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
411 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
412 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
413 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
414 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
415 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
416 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
417 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
418 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
419 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
420 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
422 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
423 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
424 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
425 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
426 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
427 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
428 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
430 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
431 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
432 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
434 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
435 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
439 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
440 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
442 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
443 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
444 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
445 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
446 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
447 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
448 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
449 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
451 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
452 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
453 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （电缆非直埋中间接头红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆非直埋中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次） 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
2 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
4 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
5 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
6 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
7 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
8 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
9 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
10 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
11 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
12 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
13 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 27
14 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
15 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
16 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
17 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
18 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
19 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
20 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
21 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
22 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 9
23 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
32 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
34 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
42 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
44 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
45 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
46 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
47 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
48 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
49 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
50 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
51 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
52 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
53 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
54 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
55 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
56 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
57 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
58 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
59 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
60 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
61 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
62 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
63 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
64 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
65 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
66 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
67 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
68 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 15
69 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
70 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
71 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
72 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
73 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
74 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
75 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
76 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
77 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
78 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
79 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
80 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 60
81 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 36
82 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 36
83 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 36
84 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 36
85 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 36
86 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 36
87 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
88 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
90 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
91 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
92 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
94 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
95 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
96 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
97 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
98 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
99 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
100 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
101 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
102 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
103 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
106 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
115 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
116 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
117 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
118 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 6
120 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
121 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
122 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
124 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
125 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
126 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
127 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
128 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
129 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
130 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
131 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
132 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
133 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
134 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
135 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
136 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
137 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 12
138 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
142 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
150 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
157 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
158 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
159 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
160 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
161 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
162 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
163 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
164 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
165 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
166 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
167 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 42
168 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
169 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 18
170 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
171 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 30
1 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
2 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
3 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
4 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
5 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
6 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
7 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
8 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
9 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
10 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
11 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
12 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
13 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
22 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
23 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
24 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
25 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
26 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
27 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
28 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
29 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
30 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
31 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
32 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
33 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
34 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
35 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
36 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
37 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
38 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
39 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
40 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
41 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
42 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
43 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
44 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 9
45 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
47 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
48 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
49 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
52 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
53 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
54 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
55 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
56 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
57 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
58 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
59 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
60 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
62 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
63 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
64 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 6
65 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
66 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
67 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
68 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
69 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
70 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
71 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
72 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
73 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
74 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
75 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
76 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 24
77 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 48
78 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 48
79 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 48
80 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 48
81 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
82 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
83 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
84 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
85 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 2
86 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 2
87 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 2
88 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 2
89 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
90 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
91 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
92 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
93 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
94 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
95 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
96 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
97 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
98 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
99 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
100 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 15
101 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
102 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
103 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
104 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
105 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
106 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
107 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
108 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心 | 27
109 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 8
110 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 8
111 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 8
112 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 8
113 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 8
114 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 8
115 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
116 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
117 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
118 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
124 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
125 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
126 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
127 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
128 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
129 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
131 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
132 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
133 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
134 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
135 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
136 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
137 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
138 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
139 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
140 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
141 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
142 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
143 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
144 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
145 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
146 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
147 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
148 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
149 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
150 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
151 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
152 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
153 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
154 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
155 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
156 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
157 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
158 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
160 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
161 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
162 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
163 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
164 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
165 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
166 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
167 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
168 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
169 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
170 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
171 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
174 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
176 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
177 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
178 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
179 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
180 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
183 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
184 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
185 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
186 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
187 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
188 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
189 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
191 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
192 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
193 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
194 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
195 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
196 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
197 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
198 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
199 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
200 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
201 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
202 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
203 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
206 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
207 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
208 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
209 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
210 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
211 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
212 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
214 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
215 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
216 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
217 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
218 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
219 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
220 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
221 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
222 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
223 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
224 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
225 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
226 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
227 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
228 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
229 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
230 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
231 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
232 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
233 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
234 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
235 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
236 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
237 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
238 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
239 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
240 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
241 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
242 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
243 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
244 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
245 | 预试 | 110kV | 猎穗梅线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
246 | 预试 | 110kV | 猎穗梅线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
247 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
248 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
249 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
252 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
253 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
254 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
255 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
256 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
257 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
258 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
259 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
260 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
261 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
262 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
263 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
264 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
265 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
266 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
267 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
268 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
269 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
270 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
271 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
272 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
273 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
274 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
275 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
276 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
277 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
278 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
279 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
280 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
281 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
282 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
283 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
284 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
285 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
286 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
287 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
288 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
289 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
290 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
292 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
293 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
294 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
295 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
296 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
297 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
298 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 24
299 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
300 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
301 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
302 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
303 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
304 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
305 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
306 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 6
307 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
308 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
309 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
310 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
311 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
312 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
313 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
314 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
315 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
316 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
317 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
318 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
319 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 15
320 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
321 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 9
322 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
323 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
324 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
325 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 18
326 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
328 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
329 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12
331 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 12

## 9、局放试验计划
输电管理二所2026年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。） （超三十年老旧电缆：1年一次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 54
2 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-09 | 2026-12-09 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 42
3 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-10 | 2026-12-10 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 6
4 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-11 | 2026-12-11 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 15
5 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-15 | 2026-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 9
6 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-16 | 2026-12-16 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 9
7 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 局放试验 | 2026-01-17 | 2026-12-17 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
8 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 局放试验 | 2026-01-18 | 2026-12-18 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
9 | 预试 | 110kV | 伍龙线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 6
10 | 预试 | 110kV | 泮西津线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 18
11 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 6
12 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 6
13 | 预试 | 220kV | 泮罗线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 24
14 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
15 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
16 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
17 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 18 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
18 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
19 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
20 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
21 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
22 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 6
23 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 6
24 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
25 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 15
26 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 15
27 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 15
28 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 21
29 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
30 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 15
31 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 18
32 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
33 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
34 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
35 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
36 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 54
37 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 54
38 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 12
39 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 21
40 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 21
41 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 51
42 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 24
43 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 24
44 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 51
45 | 预试 | 110kV | 梨利保线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 54
46 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 45
47 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 48
48 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 21
49 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 36
50 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 49
51 | 预试 | 220kV | 蚌创甲线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 21
52 | 预试 | 220kV | 蚌创乙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 21
53 | 预试 | 220kV | 蚌创丙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心、检修部 | 21
1 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 51
2 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 54
3 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 45
4 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 21
5 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 36
6 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 49 | [6 empty] | 电缆本体缓冲层
7 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 12
8 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 30
9 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 57
10 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 21
11 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 27
12 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 27
13 | 预试 | 110kV | 炭九甲线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
14 | 预试 | 110kV | 炭九乙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
15 | 预试 | 110kV | 炭松甲线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
16 | 预试 | 110kV | 炭松乙线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
17 | 预试 | 110kV | 炭白线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
18 | 预试 | 110kV | 炭蓝线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
19 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 21
20 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 30
21 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 30
22 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 31
23 | 预试 | 220kV | 炭车甲线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
24 | 预试 | 220kV | 炭车乙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 张记权 | 花都中心、检修部 | 15
1 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 局放试验 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吕泽敏 | 从化中心、检修部 | 3
1 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 24 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
2 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
3 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
4 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 36 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
5 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 48 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
6 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 24 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
7 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 57 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
8 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 18 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
9 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
10 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 技改
11 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 技改
12 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 技改
13 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 技改
14 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 技改
15 | 预试 | 110kV | 猎穗梅线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 技改
16 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 技改
17 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 技改
18 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 技改
19 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 技改
20 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 新建
21 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6
22 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 6
23 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 18
24 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 18
25 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 30
26 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 18
27 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 42
28 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 15
29 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 15
30 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 27
31 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 18
32 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 18
33 | 预试 | 220kV | 磨潭甲线 | 一般 | 局放试验 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 新建

## 10、SF6气体检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 龙津站地下室T接头 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 中医学院T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-10-01 | 2026-01-03 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 棠溪新街T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-10-01 | 2026-01-04 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 |  | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-10-01 | 2026-01-05 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 流花站T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-10-01 | 2026-01-06 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 金沙洲T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-10-01 | 2026-01-06 | 2026-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 |  | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-11-08 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 龙潭T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-11-08 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 |  | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-11-08 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 | 3

## 11、电缆桥检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （超三十年老旧电缆电缆桥检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 1991-09-01 | 永区东线越秀区东川一街7号电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心
2 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 1991-06-01 | 伍文东永线越秀区越秀南路4号电缆外观及红外测温检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心
3 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 1996-12-01 | 潭二东文线越秀区沿江中路397号、广州大桥电缆外观及红外测温检测 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心

## 12、接地系统阻抗检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （超三十年老旧电缆接地系统阻抗检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
2 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
3 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 1987-08-31 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
6 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 1999-12-25 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
7 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 2001-05-28 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
8 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 2013-12-29 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
9 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 2014-04-19 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
10 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 2016-12-24 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
11 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 2016-12-24 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
12 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 2024-09-23 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
13 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 2024-06-03 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
14 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 2024-06-03 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
15 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 2024-09-23 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
16 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 2022-07-19 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
17 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 2024-05-16 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
18 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 2021-10-19 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
19 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 2021-10-19 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
20 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 2009-12-28 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
21 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 2009-12-28 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
22 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 2009/12/28 2020/12/7 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
23 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 2011/12/22 2019/4/16 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
24 | 预试 | 110kV | 茶纲线友好丙支线 | 2025-05-15 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
25 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 2014-12-11 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
26 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 2003-06-02 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
27 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 2003-06-02 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
28 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 2005-11-15 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
29 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 2002-07-06 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
30 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 2014-07-03 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
31 | 预试 | 110kV | 梨利保线 | 2024-06-24 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
32 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 2024-05-20 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
33 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 2024-04-18 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
34 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 2013-10-29 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
35 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 2013-10-29 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
36 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 2019-12-19 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
37 | 预试 | 110kV | 航高线 | 2023-12-23 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
38 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 2024-06-03 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
39 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 2024-06-03 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
40 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 2024-05-28 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
41 | 预试 | 110kV | 嘉人线南方甲支线 | 2025-08-01 | 接地系统阻抗检测 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 李茂 | 白云中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
1 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 1994.07 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
2 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 1993.05 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
3 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 1996.12 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
4 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
5 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
6 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 1991.06 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
7 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
8 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
9 | 预试 | 110kV | 永区线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 超三十年老旧电缆
10 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 2012.12 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展
11 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 2012.12 | 接地系统阻抗检测 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心 |  |  |  | 环流异常，结合情况选择性开展

## 13、瓷套终端油面检测
输电管理二所2026年预试检测计划 （超三十年老旧电缆瓷套终端油面检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 1994.07 | 鹿秀段电缆02头、秀文段电缆01头、电缆02头 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心
2 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 1996.12 | 东文段电缆01头、电缆02头 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心
3 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 1996.04 | 文东线电缆02头 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 是 | 输电管理二所 | 卢润戈 | 天河中心