## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 巡视方式 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 关联操作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 特巡类别 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签 | 风险点 | 管控措施 | 一网通编码 | 保供电任务类型(广州) | 保障时段划分(广州) | 保障设备名称(广州)
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123000649 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：凰岗线路迁改工程协调会议 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-20 08:08:21 | 2026-03-20 09:25:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;杜闯; | 2026-03-20 09:16:00 | 2026-03-20 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-20 14:56:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 09:01:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260312004112 | 消缺 | 110kV汉人乙线; | 缺陷处理：激光清障仪处理110kV汉人乙线#58异物 | 2026-03-12 14:50:00 | 2026-03-12 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 14:49:31 | 2026-03-12 21:51:59 | 刘子瑜 | 13162115135 | 卢启和;陈志辉; | 2026-03-12 15:29:00 | 2026-03-12 16:52:00 | 缺陷管理 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘子瑜 | 低 | 55.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-066 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-12 14:39:23 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260320000258 | 其他(生产) | 220kV森从乙线 | 现场跟进：220kV森从乙线#50塔-#55塔、#61塔-#65塔、#85塔、#87塔、#89塔-#90塔登塔检查、零星消缺、开夹检查现场跟进 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:30:46 | 2026-03-20 09:39:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-20 09:39:00 | 2026-03-20 14:51:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015577 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森乙线 | 星级设备特查：220kV森从甲线、220kV汤森乙线星级设备特查 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-20 09:57:56 | 2026-03-20 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 11:49:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-20 14:50:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV从城线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241129001541 | 测量 | 110kV从城线;110kV温城线 | 护套环流检测：110kV从城线、110kV温城线（2026年03月） | 2026-03-24 08:30:00 | 2026-03-24 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-09-20 08:59:25 |  | 黎仲宏 | 13068828981 |  |  |  | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-11-29 08:59:45 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241129001548 | 测量 | 110kV从城线;110kV温城线 | 电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(2026年3月） | 2026-03-24 08:30:00 | 2026-03-24 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-09-20 08:59:25 |  | 黎仲宏 | 13068828981 |  |  |  | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-11-29 08:59:45 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225001544 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维（视频巡视）：500kV园科甲线#331-#332、500kV园科乙线#331-#332、220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58；220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06；110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森从甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要跨越视频巡视（2026年2月） | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-20 14:49:22 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;吴洪昌;李森洪;吴清泉; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:14:14 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658792 | 测量 | 110kV旋石线;110kV嘉石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV旋石线#01-#03,110kV嘉石线#19,110kV嘉马岭线#18-#21,220kV嘉凯甲线#25-#28,220kV嘉凯乙线#25-#28 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-19 08:21:20 | 2026-03-19 08:39:42 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉; | 2026-03-19 08:39:00 | 2026-03-19 11:47:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-20 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010919 | 验收 | 220kV汤森甲线; | 缺陷处理：220kV汤森甲线零星消缺验收 | 2026-03-23 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 0 |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:46:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待发布 | 周计划 | SCWH0301260320010843 | 消缺 | 220kV北嘉甲线; | 缺陷处理：220kV北嘉甲线#20塔下相横担挂点鸟巢，缺陷闭环系统出错，实际已闭环需重新安排消缺。 | 2026-03-23 08:30:00 | 2026-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 缺陷管理 | 邓茂村 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 0 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:42:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010714 | 验收 | 220kV森从乙线; | 缺陷处理：220kV森从乙线零星消缺验收 | 2026-03-23 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 0 |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:36:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010803 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:19:44 |  | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;徐伟浩 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:40:09 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010801 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#34-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 09:51:12 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:40:09 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010802 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#37-#53塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:18:35 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:40:09 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010794 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:19:44 |  | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;徐伟浩 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:39:53 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010792 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#34-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 09:51:12 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:39:53 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010795 | 巡视 | 220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡广甲乙线#01-#73防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-18 08:12:24 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:39:53 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010797 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#66塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-09 08:14:18 |  | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:39:53 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010791 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-09 08:19:21 |  | 李海荣 | 13902257390 | 徐耀明 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:39:53 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010793 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#37-#53塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:18:35 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:39:53 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320010796 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-16 08:21:57 |  | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 14:39:53 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012624 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-20 08:15:16 | 2026-03-20 08:30:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;梁光明;覃德文;徐伟浩;徐耀明 | 2026-03-20 08:35:00 | 2026-03-20 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2026-03-20 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215975095 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-116)500kV蓄北线@N0196-N0200@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-20 08:05:55 | 2026-03-20 08:45:24 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮; | 2026-03-20 08:47:00 | 2026-03-20 14:32:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006955 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、110kV泮关龙线[★]、110kV泮关乙线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、220kV北石甲乙线[★]、220kV石凯甲线[★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从甲线[★★]、220kV汤森乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV绿岗甲线[★★]、110kV从岗线[★★]、110kV芳福聚医线[★★]、110kV热北线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、220kV石环甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV林蓝线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV绿岗甲线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第013号V级电网风险【220kV牛富临线停电（3.19-3.21）】、广州供电局2026第012号V级电网风险【220kV木碧乙线停电（3.18-3.25）】、广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-19 09:11:20 | 2026-03-20 14:29:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006986 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:17:27 | 2026-03-20 14:29:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012100 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#01-#33，炭蓝线#01-#42塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-20 08:26:25 | 2026-03-20 08:29:43 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 11:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2026-03-20 14:29:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012108 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-20 08:19:44 | 2026-03-20 09:28:25 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;徐伟浩 | 2026-03-20 09:28:00 | 2026-03-20 12:18:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2026-03-20 14:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260320000316 | 其它(非生产) | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:29:06 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-20 08:35:00 | 2026-03-20 14:27:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2026-03-20 14:27:00 |  |  | 2026-03-20 08:27:50 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260210003056 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:防风防汛应急演练，下午工程公司应急装备检查 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-20 14:20:54 |  | 杨树生 | 13610086232 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260318006718 | 消缺 | 110kV兔万线;110kV从街乙线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV兔万线#18塔塔身、110kV从街乙线#14塔A相、C相鸟巢 | 2026-03-18 09:30:00 | 2026-03-18 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-19 09:10:55 | 2026-03-18 10:41:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 尹酽洋; | 2026-03-18 10:41:00 | 2026-03-18 11:39:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-121 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-18 09:14:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 消除鸟巢飘挂物 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000454 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-20 |  |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔;马海涛;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000449 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-20 |  |  | 王成 | 13509294899 | 马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000459 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-20 |  |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东;马海涛;温耀坚;黎国强;江展滔;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000444 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-20 |  |  | 王成 | 13509294899 | 马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:34 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000464 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-20 |  |  | 王成 | 13509294899 | 江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:32 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000148 | 其它(非生产) | 广州市 | 其他班组工作：项目管理 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:15:29 |  | 叶健辉 | 15902092123 |  | 2026-03-16 08:14:00 | 2026-03-20 14:09:00 | 手工录入 | 叶健辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 叶健辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 叶健辉 | 2026-03-20 14:15:00 |  |  | 2026-03-16 08:15:15 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121032116 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）;110kV空芙线#04-#05;110kV空梯线#04-#05;110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 14:21:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121032091 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 14:19:46 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121032867 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 14:23:30 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121056427 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线（含备用线路）#25-#26、#26-#27（隐患）;110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26（隐患） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 14:25:17 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121039619 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 14:24:18 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000650 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:30 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000665 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:29 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121028378 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:03 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121028370 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空九甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空九甲线#01-#08;110kV空九乙线#01-#09 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:15 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121028371 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空九甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空九甲线#09-#17;110kV空九乙线#10-#17 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251217094637 | 测量 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV空九甲线、空九乙线#01-#03、#15-#17 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-17 09:38:15 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000666 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:29 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000640 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:30 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121028373 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:11 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260224000652 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:30 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260320000218 | 其它(非生产) | 花都区 | 其他班组工作：输电管理二所2026年防风防汛应急演练 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:20:06 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;马海涛; | 2026-03-20 08:05:00 | 2026-03-20 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-20 14:11:00 |  |  | 2026-03-20 08:18:45 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260320000231 | 配合(非生产) | 花都区 | 现场安全督查：花都一组砍树现场监护 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:22:37 |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2026-03-20 08:05:00 | 2026-03-20 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-20 14:11:00 |  |  | 2026-03-20 08:20:49 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260320000282 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:26:52 |  | 江展滔 | 13640233589 |  | 2026-03-20 08:05:00 | 2026-03-20 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-20 14:11:00 |  |  | 2026-03-20 08:26:34 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301251231003458 | 其他(生产) | 白云 | 其他班组工作：太和镇一带防飘挂物宣传，特巡 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-20 08:12:56 | 2026-03-20 08:19:19 | 卢启和 | 13927751306 | 李茂; | 2026-03-20 08:19:00 | 2026-03-20 13:59:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2025-12-31 09:08:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313013776 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：地铁勘查现场交底。 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 09:08:18 | 2026-03-20 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英; | 2026-03-20 09:00:00 | 2026-03-20 13:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 17:43:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260306015576 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV从街乙线#05-#07、110kV从兔线#47-#50、110kV明聚线#17-#18、#28-#30、220kV森从甲线#05-#06、#89-#91、220kV森从乙线#78-#84、220kV汤森甲线#67-#68、#101-#102、#104-#105、#107-#109补充巡视 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-20 08:46:15 | 2026-03-20 08:36:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉; | 2026-03-20 09:38:50 | 2026-03-20 12:53:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320009924 | 测量 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 接头红外检测：终端红外检测：避雷器红外检测：220kV车林甲线、车林乙线、110kV车大乙线新街乙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车金甲线、车金乙线。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:23:47 |  | 钟誌 | 13710201115 | 高志辉 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 12:41:23 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318006646 | 消缺 | 220kV北镜甲线; | 缺陷处理：利用激光清障仪处理220kV北镜甲线#13塔鸟巢。 | 2026-03-18 09:05:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 09:13:59 | 2026-03-18 09:10:00 | 薛国彬 | 13342843147 | 高志辉 | 2026-03-18 09:10:00 | 2026-03-18 15:05:00 | 缺陷管理 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-120 |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:25:00 | 已完工 |  | 2026-03-18 09:05:24 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 | 利用激光清障仪处理220kV北镜甲线#13塔鸟巢。 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012446 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：第三小组防鸟害巡视：220kV北镜甲乙线#01-#28、镜田甲乙线#01-#23、110kV郭车甲乙线#01-#29、110kV镜合畔线#01-#16、镜合龙凤文线#01-#15-1、#01-#11-2、镜龙畔线#00-#15-1、#00-#16-2、车新镜线#01-#60、车平文线#01-#56、炭九甲乙线#01-#60、车大甲乙线#01-#21、公车线#01-#08、益车甲乙线#01-#63、益车乙线马溪乙支线#00-#34、林九甲乙线#01-#34（3月16日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-16 08:31:05 | 2026-03-16 08:36:37 | 高志辉 | 13926290928 | 薛国彬 | 2026-03-16 08:20:00 | 2026-03-16 15:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:25:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012442 | 巡视 | 花都中心 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV镜合畔线、车平文线、镜合龙凤文线、镜龙畔线、镜畔新线、文林线、文石线、文游线（普通高考英语听说考试考点保供电实施阶段）。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-13 15:54:30 | 2026-03-14 08:25:42 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群;张礼树 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:03:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:24:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV镜合畔线、车平文线、镜合龙凤文线、镜龙畔线、镜畔新线、文林线、文石线、文游线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318013058 | 消缺 | 220kV北镜甲线; | 缺陷处理：利用激光清障仪处理220kV北镜甲线#17+1塔鸟巢。 | 2026-03-18 17:00:00 | 2026-03-19 17:02:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 17:12:54 | 2026-03-18 17:30:00 | 薛国彬 | 13342843147 | 王冠群 | 2026-03-18 17:30:00 | 2026-03-18 18:49:00 | 缺陷管理 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-128 |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 | 已完工 |  | 2026-03-18 17:08:10 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 | 利用激光清障仪处理220kV北镜甲线#17+1塔鸟巢。 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223640117 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#11、北镜乙线#01-#11、110kV郭车甲线#01-#06、110kV郭车乙线#01-#06（3月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 22:01:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 08:24:50 | 2026-03-18 09:07:00 | 高志辉 | 13926290928 | 薛国彬; | 2026-03-18 09:07:00 | 2026-03-18 15:07:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 16:46:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012434 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合龙凤文线[★★]视频巡视（3月16日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-16 08:23:36 | 2026-03-16 09:29:00 | 李刚 | 16624750358 |  | 2026-03-16 08:35:00 | 2026-03-16 16:35:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012435 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]视频巡视（3月13日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-13 08:10:49 | 2026-03-13 08:19:00 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树;李刚; | 2026-03-13 08:12:00 | 2026-03-13 16:50:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012443 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]视频巡视（3月19日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-19 08:41:22 | 2026-03-19 08:20:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星;王冠群; | 2026-03-19 08:21:00 | 2026-03-19 16:21:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012445 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合龙凤文线[★★]视频巡视（3月18日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-18 08:20:23 | 2026-03-18 08:31:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2026-03-18 08:22:00 | 2026-03-18 17:22:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000070 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月11日）。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:33:34 |  | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群; | 2026-03-11 08:29:00 | 2026-03-11 16:42:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 |  |  | 2026-03-11 08:28:53 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000184 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月12日）。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:40:38 |  | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群; | 2026-03-12 08:31:00 | 2026-03-12 14:15:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 |  |  | 2026-03-12 08:39:45 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223692004 | 预试 | 110kV镜合畔线 | 交叉互联试验：避雷器停电试验：110kV镜合畔线（2026年3月到期） | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2026-03-04 | 2026-03-13 14:20:50 | 2026-03-16 13:00:24 | 李刚 | 16624750358 | 钟誌;丁晨星;王冠群 | 2026-03-16 13:31:00 | 2026-03-18 11:39:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 张礼树 | 低 | 21.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-042 |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:47:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 安全带、绝缘手套、接地棒、接地线因实验送检，由施工单位提供 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000345 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：雅瑶终端场外观整治联系工作（3月13日）。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 09:02:02 |  | 王冠群 | 13944616377 | 丁晨星; | 2026-03-13 17:00:00 | 2026-03-13 20:50:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 |  |  | 2026-03-16 08:52:40 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000056 | 配合(非生产) | 花都区 | 现场安全督查：110kV益车乙线#15塔、#31塔、110kV益车甲线#15塔、#31塔、110kV林九甲线#14塔、#30塔、110kV林九乙线#14塔、#30塔、110kV益车乙线马溪乙支线#08塔、#21塔、#22塔、110kV炭九甲线#50塔、110kV炭九乙线#50塔盐密取样、塔身登塔检查测量尺寸、塔身消缺。2、220kV镜田甲线#13塔、220kV镜田乙线#13塔盐密取样。（3月13日） | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:13:11 |  | 高志辉 | 13926290928 | 薛国彬; | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 15:55:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 |  |  | 2026-03-13 08:11:52 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000074 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月17日）。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:22:08 |  | 高志辉 | 13926290928 | 薛国彬; | 2026-03-17 08:19:00 | 2026-03-17 17:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 |  |  | 2026-03-17 08:21:14 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318000051 | 配合(非生产) | 花都区 | 现场安全督查：110kV镜合畔线#02、#11，110kV镜合龙凤文线#15-1塔塔身零星消缺、拆除蜂巢施工现场监护。（3月18日） | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 08:22:20 |  | 高志辉 | 13926290928 | 薛国彬; | 2026-03-18 10:41:00 | 2026-03-18 15:59:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 |  |  | 2026-03-18 08:17:18 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319000154 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月19日）。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:35:25 |  | 高志辉 | 13926290928 | 薛国彬; | 2026-03-19 08:29:00 | 2026-03-19 16:15:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-20 12:23:00 |  |  | 2026-03-19 08:32:04 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260320000648 | 消缺 | 110kV车新镜线;110kV益车乙线; | 缺陷处理：利用激光清障仪处理220kV北镜甲线#11塔、#13塔、110kV益车乙线#52塔鸟巢、110kV车新镜线#28塔鸟巢。 | 2026-03-20 09:00:00 | 2026-03-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 09:05:23 | 2026-03-20 10:13:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群;高志辉; |  |  | 缺陷管理 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-139 |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-20 08:52:08 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 | 利用激光清障仪处理110kV益车乙线#52塔鸟巢、110kV车新镜线#28塔鸟巢。 |  |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313007091 | 验收 | 110kV镜合畔线;110kV益车乙线 | 缺陷处理：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、益车乙线零星消缺。。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 16:08:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 08:33:12 | 2026-03-20 11:43:00 | 李刚 | 16624750358 |  |  |  | 缺陷管理 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 16:10:23 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260320008801 | 消缺 | 110kV从岗线; | 缺陷处理：激光处理110kV从岗线#32、#34塔鸟巢 | 2026-03-20 14:00:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 11:55:07 |  | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; |  |  | 缺陷管理 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-143 |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 11:25:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 临时作业 |  |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305012436 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]视频巡视（3月19日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-20 08:25:15 | 2026-03-20 09:41:00 | 李刚 | 16624750358 | 丁晨星; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775920 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:27:24 | 2026-03-16 08:28:26 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2026-03-19 10:39:17 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 徐豪 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775871 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:58:38 | 2026-03-18 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2026-03-18 10:55:05 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301251231003433 | 其他(生产) | 白云 | 其他班组工作：嘉龙17白海面施工交底，嘉人20做防撞现场跟进 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-20 08:16:48 | 2026-03-20 08:58:09 | 陈志辉 | 13602826060 | 黄灿明; | 2026-03-20 08:58:00 | 2026-03-20 11:30:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-12-31 09:08:12 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775591 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV磨潭甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划 （2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:59:31 | 2026-03-18 10:54:55 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2026-03-18 10:55:12 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260227003360 | 其他(生产) | 110kV茶纲线 | 班组现场跟进：110kV茶纲线零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查检修现场跟进（外委实施） | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 07:58:09 | 2026-03-20 11:08:26 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-18 08:27:00 | 2026-03-18 16:27:00 | 手工录入 | 刘源 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-02-27 11:08:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251223658808 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#10-#14,110kV汉人乙线#10-#14,110kV嘉观临线#88-#92 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-19 08:14:13 | 2026-03-20 11:10:03 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 江泽辉;陈志辉; | 2026-03-19 08:26:00 | 2026-03-19 11:39:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251223658807 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#15-#18,110kV汉人乙线#15-#18,110kV嘉观临线#84-#87 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-19 08:15:37 | 2026-03-20 11:10:12 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 江泽辉;陈志辉; | 2026-03-19 08:25:00 | 2026-03-19 11:39:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260316003230 | 消缺 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV汉钟乙线竹料丙支线#12-#13塔段地线异物 | 2026-03-16 14:00:00 | 2026-03-17 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 13:11:06 | 2026-03-16 14:39:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-16 14:39:00 | 2026-03-16 15:10:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-096 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-16 13:06:06 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260227011359 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#99塔、#100塔、#105塔、#109塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 16:07:10 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-09 08:40:00 | 2026-03-09 16:35:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260227011346 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#90塔、#97塔、#109塔、#121塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:58:28 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-10 08:35:00 | 2026-03-10 16:40:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260227011335 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#85塔、#90塔、#97塔、#109塔、#121塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:50:13 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-11 08:40:00 | 2026-03-11 16:40:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260227011341 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#12塔、#27塔-#28塔、#35塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-13 16:23:16 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-12 08:45:00 | 2026-03-12 16:40:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260227011340 | 配合(非生产) | 花都区 | 现场安全督查：220kV花空甲线#01塔、#78塔、#80塔、#85塔、#90塔、#99塔、#100塔、#112塔零星消缺、登塔检查、开夹检查、精确故障定位维修。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-16 16:18:44 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-13 08:40:00 | 2026-03-13 16:04:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215974035 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#30-#35；（Ⅱ级）500kV从科乙线#30-#35；（Ⅱ级）500kV从木丁线#28-#34；（Ⅱ级）500kV从木丙线#28-#34 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-20 08:35:37 | 2026-03-20 08:38:11 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏; | 2026-03-20 08:38:00 | 2026-03-20 11:03:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260227011369 | 配合(非生产) | 110kV涌峰甲、乙线 | 现场安全督查：1、110kV涌峰甲、乙线罗涌站构架引下线侧、#05塔停电、验电、挂设接地线；2、110kV涌峰甲、乙线#01-#04塔段封网施工、放线滑车装设、耐张塔连线，放线前准备工作。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-18 11:37:45 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-16 08:45:00 | 2026-03-16 16:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-19 15:24:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260318010207 | 配合(非生产) | 110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线 | 现场安全督查：1、110kV涌峰甲线#02-#03塔段跨地铁六号线封网施工；2、110kV涌峰乙线#02-#03塔段跨地铁六号线封网施工，滑车装设。 | 2026-03-17 23:30:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 11:50:37 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-17 23:35:00 | 2026-03-18 05:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-18 11:50:22 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260319008915 | 配合(非生产) | 500kV北花甲线 | 现场安全督查：500kV北花甲线#15塔、#17塔、#31-#35塔拆除高压危险牌。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 16:07:46 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-19 08:45:00 | 2026-03-19 15:00:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 16:07:13 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000137 | 消缺 | 500kV蓄北线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理500kV蓄北线#206、#207塔鸟巢 | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:35:01 | 2026-03-13 09:11:46 | 陈其来 | 18801097281 | 陈志辉 | 2026-03-13 09:12:19 | 2026-03-13 12:07:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-072 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 15:13:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 08:29:20 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟巢处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260314001038 | 消缺 | 220kV界汉甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV界汉甲线#15塔地线异物 | 2026-03-14 16:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-14 | 2026-03-14 15:26:34 | 2026-03-14 17:20:54 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来 | 2026-03-14 16:21:00 | 2026-03-14 19:42:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-086 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-16 10:13:00 | 已完工 |  | 2026-03-14 15:19:08 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000147 | 消缺 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV汉钟乙线竹料丙支线#03塔鸟巢。 | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:03:13 | 2026-03-12 15:02:20 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2026-03-12 11:45:00 | 2026-03-12 12:10:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-064 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 10:12:00 | 已完工 |  | 2026-03-12 08:35:50 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟巢处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260109000078 | 其他(生产) | 110kV从明甲线 | 树木特查：110kV从明甲线树木特查 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-03-19 22:06:52 | 2026-03-19 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 尹酽洋; | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 16:06:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-09 08:21:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316004474 | 其他(生产) | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;110kV犀茶线 | 对外联系：220kV木麒甲乙线#47-#48、110kV犀茶线#03联系。 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-20 09:25:06 | 2026-03-20 10:05:19 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张耀光;李文兴; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316004523 | 其他(生产) | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线 | 对外联系：220kV木碧甲线演练。 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-20 09:14:45 | 2026-03-20 08:30:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 吴忠洋;王立新;卢润戈; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260313013683 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：地铁勘查对接。 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 09:06:09 | 2026-03-20 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 |  | 2026-03-19 09:00:00 | 2026-03-19 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-13 17:40:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260319000397 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV森养甲线桃莲甲支线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#43塔、110kV森养甲线桃莲甲支线#33塔鸟巢 | 2026-03-19 09:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 09:01:44 | 2026-03-19 10:10:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰; | 2026-03-19 10:15:00 | 2026-03-19 12:36:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-132 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-19 08:52:20 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260318000106 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：天河区重点发展架空下地会议。 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 08:33:46 | 2026-03-20 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 |  | 2026-03-18 09:30:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-18 08:31:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000377 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.20） | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-20 09:35:07 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251226025126 | 预试 | 110kV热棠北骏线 | 电缆交叉互联试验、避雷器停电试验：110kV热棠北骏线 | 2026-03-31 11:30:00 | 2026-04-02 16:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-03-03 | 2025-05-23 09:13:25 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 |  |  |  | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 徐豪 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-26 08:54:59 | 计划性 | [5 empty] | 北骏段、棠下站段 | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000370 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：休假（3.20） | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-20 09:28:44 |  | 甘永叶 | 15622342177 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316004520 | 其他(生产) | 500kV从木丙线 | 对外联系：500kV从木丙线#104配电联系。 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-20 08:53:20 | 2026-03-20 09:26:14 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 3.0 |  | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006824 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第6次） | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-21 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:08:16 | 2026-03-19 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260313004674 | 其他(生产) | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线、110kV流吕线、110kV流森线、110kV森桃线、110kV森养甲线 | 对外联系：110kV森养甲线桃莲甲支线#27塔-#48塔、110kV桃灌线#01塔-#21塔、110kV流吕线#48塔-#73塔线路杆塔安装增补及更换防鸟设施现场管控；110kV桃灌线#06塔-09塔更换回路色牌、110kV流森线#21塔更换杆号牌、110kV森桃线#06塔更换杆号牌、110kV森养甲线#13塔更换相序牌、110kV森养甲线#11塔、#17塔-#19塔更换杆号牌现场管控 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 09:18:47 |  | 钟镇光 | 18903061099 | 李思源; |  |  | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 14:16:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260320001077 | 消缺 | 110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV从明甲线#30塔、110kV从街乙线#14塔、110kV从街甲线#17塔鸟巢。 | 2026-03-20 10:00:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 09:15:55 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 尹酽洋; |  |  | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-142 |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 09:11:14 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需及时处理 |  |  |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260313004654 | 其他(生产) | 35kV良吕线 | 对外联系：35kV良吕线#05-#07建公交车站核现场 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 从化数字输电运维中心 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 09:15:53 |  | 戚俊杰 | 18620913765 |  |  |  | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 14:16:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316004518 | 其他(生产) | 110kV犀茶线 | 对外联系：110kV犀茶线#12-#14树木联系。 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-20 09:13:10 | 2026-03-20 09:13:50 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260320001045 | 其他(生产) | 越秀 | 对外联系：东风路施工协调。 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 09:13:21 |  | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 09:10:05 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225001727 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、220kV麒永线[★★★]（关注设备）、220kV木麒甲线[★]（关注设备）、220kV木麒乙线[★]（关注设备）、110kV天环龙永乙线[★]（关注设备）、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（关注设备）、110kV碧圃奥氮线[★★]（关注设备）、110kV棠汇华石线[★★]（关注设备）、110kV潭石五华麒线[★]（关注设备）、110kV棠氮线[★★]、220kV木碧甲线[★★★★]、110kV棠北骏乙线[★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 09:09:06 | 2026-03-20 09:09:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓; |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 6.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 09:21:24 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
待开工 | 周计划 | SCWH0301260320000762 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV街灌线;110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV流吕线;35kV良吕线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#43塔、110kV街灌线#23塔、110kV森养甲线桃莲甲支线#32、#33塔、110kV流吕线#54塔、35kV良吕线#68塔鸟巢 | 2026-03-20 09:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 09:08:26 |  | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰; |  |  | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-140 |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:58:44 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光烧鸟巢 |  |  |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260313013702 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：天河北排水交底。 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 09:07:31 |  | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 17:42:06 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260210003058 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:项目资料结算，班务资料工作。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-19 16:26:36 |  | 刘东林 | 13660227927 | 杨树生;陈倩茵; | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260227000156 | 巡视 | 110kV芳福聚医线;110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]；220kV牛富临线停电（3.19-3.21）（广州供电局2026第013号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳福聚医线[★★] | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-16 16:15:03 | 2026-03-20 08:11:38 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-20 08:34:56 |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 30.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260313005825 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:涌峰乙线01#-04塔导线更换跨地铁、河道夜间施工 | 2026-03-19 18:00:00 | 2026-03-20 08:00:00 | 检修部 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 16:21:28 |  | 黎贤标 | 13005188800 |  | 2026-03-19 20:00:00 | 2026-03-20 06:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 6.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 15:16:59 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260210003057 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:森从甲乙线安装避雷器，安装视频，从兔线尾纤调整 | 2026-03-20 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-20 09:03:30 |  | 林子斌 | 13600055269 | 杜为平; |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251226025128 | 预试 | 220kV磨潭甲线 | 电缆交叉互联试验：220kV磨潭甲线 | 2026-03-17 11:30:00 | 2026-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:35:06 | 2026-03-19 09:30:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-19 09:00:00 | 2026-03-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 黄炜恒 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-058 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-26 08:54:59 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 全线 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224464687 | 测量 | 鹿鸣站、区庄站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-19 16:57:32 | 2026-03-19 16:58:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-19 08:35:00 | 2026-03-19 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-014 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 15:13:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224464689 | 测量 | 永福站、濂泉站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-18 08:21:35 | 2026-03-18 08:25:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-19 14:00:00 | 2026-03-19 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-014 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 15:13:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319000489 | 消缺 | 110kV从明甲线;110kV明聚线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV从明甲线#18塔、110kV明聚线#18塔鸟巢 | 2026-03-19 09:30:00 | 2026-03-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 09:10:33 | 2026-03-19 11:08:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 尹酽洋 | 2026-03-19 11:08:00 | 2026-03-19 12:34:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-134 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-20 08:59:00 | 已完工 |  | 2026-03-19 09:01:53 | 临时性 | 是 | 其他 | 清除鸟巢飘挂物 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260320000249 | 其他(生产) | 从化 | 现场跟进：国能项目遗留建筑排查 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:58:50 |  | 吴洪昌 | 18620916225 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313013682 | 其他(生产) | 白云区 | 对外联系：广州地铁十二号线景云路站地铁施工现场协调。 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 14:46:44 | 2026-03-20 08:12:00 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2026-03-19 14:00:00 | 2026-03-19 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:56:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 17:40:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319004926 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：猎德水闸工地协调。 | 2026-03-19 14:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 14:57:50 | 2026-03-20 08:36:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓 | 2026-03-19 14:35:00 | 2026-03-19 16:50:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:56:00 | 已完工 |  | 2026-03-19 14:51:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775944 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划 （2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:26:36 | 2026-03-16 08:28:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-16 08:35:00 | 2026-03-19 14:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775896 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:27:02 | 2026-03-16 08:29:04 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-16 08:35:00 | 2026-03-19 14:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319004976 | 其他(生产) | 天河中心 | 对外联系：广州地铁十二号线景云路站顶管施工方案审查会议。 | 2026-03-18 14:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 14:58:38 | 2026-03-19 17:02:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2026-03-18 14:35:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-20 08:52:00 | 已完工 |  | 2026-03-19 14:54:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000104 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#21-#23、500kV从木丙丁线#130-#133特巡。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:52:34 | 2026-03-19 09:05:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴; | 2026-03-19 09:05:27 | 2026-03-19 15:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260309000127 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV园科甲乙线核查建筑物 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-20 08:37:16 | 2026-03-20 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974834 | 巡视 | 110kV田军线公益支线（退运） | [GSBB](GZHD-4-JK-TG15-26)110kV田军线公益支线（退运）@N0000-N0011@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 08:10:15 | 2026-03-20 08:49:13 | 黎健民 | 13926290188 | 窄毅栋;古海涛; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260109041042 | 其他(生产) | 白云 | 项目现场跟进：110kV汉太线安装警示牌现场跟进 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-03-19 08:09:47 | 2026-03-19 08:43:11 | 容志松 | 13640215100 | 陈有英; | 2026-03-19 08:43:00 | 2026-03-19 14:44:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-09 17:03:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006952 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★]、110kV泮关龙线[★]、110kV泮关乙线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、220kV北石甲乙线[★]、220kV石凯甲线[★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从甲线[★★]、220kV汤森乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV绿岗甲线[★★]、110kV热北线[★★]、220kV石环甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV林蓝线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV泮大线[★★]、220kV林武乙线[★★]、110kV绿兔甲、乙线[★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV绿岗甲线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第012号V级电网风险【220kV木碧乙线停电（3.18-3.25）】、广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-20 08:43:03 |  | 丁晟 | 15626258254 | 李昭红; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225020916 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：220kV花文甲乙线#08-#16、花空甲乙线#08-#15、花绿甲乙线#07-15。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-20 08:31:54 | 2026-03-20 08:39:05 | 薛永伦 | 13609603918 | 周永发; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 20:22:23 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260116050096 | 验收 | 白云 | 其他班组工作：黄石东路施工跟进，棠乐路施工跟进 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-03-20 08:22:35 | 2026-03-20 08:30:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞; |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-01-16 16:52:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006953 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★]、110kV泮关龙线[★]、110kV泮关乙线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、220kV北石甲乙线[★]、220kV石凯甲线[★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从甲线[★★]、220kV汤森乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV绿岗甲线[★★]、110kV热北线[★★]、220kV石环甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV林蓝线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV泮大线[★★]、220kV林武乙线[★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV绿岗甲线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第012号V级电网风险【220kV木碧乙线停电（3.18-3.25）】、广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-22 08:00:00 | 2026-03-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-20 08:40:20 |  | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260320000486 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.20班前班后会 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:39:16 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏;廖新明; |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:38:44 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006954 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★]、110kV泮关龙线[★]、110kV泮关乙线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、220kV北石甲乙线[★]、220kV石凯甲线[★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从甲线[★★]、220kV汤森乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV绿岗甲线[★★]、110kV从岗线[★★]、110kV芳福聚医线[★★]、110kV热北线[★★]、220kV石环甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV林蓝线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV泮大线[★★]、220kV林武乙线[★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV绿岗甲线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第013号V级电网风险【220kV牛富临线停电（3.19-3.21）】、广州供电局2026第012号V级电网风险【220kV木碧乙线停电（3.18-3.25）】、广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-21 08:00:00 | 2026-03-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-20 08:37:58 |  | 刘珮瑶 | 13286800132 | 衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260309000135 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV蓄北线#132应急演练现场 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-20 08:37:49 |  | 岑炳聪 | 18826484159 |  |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260319000604 | 其它(非生产) | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作：视频补充监盘 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-20 08:25:35 |  | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2026-03-18 08:35:00 | 2026-03-18 16:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 09:11:35 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000339 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000386 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:47 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000337 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000392 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000411 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000401 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000334 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000412 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000341 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000319 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000413 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000408 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000405 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000399 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000394 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000415 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000409 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000335 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000395 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000396 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000332 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000376 | 其他(生产) | 白云 | (复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:30:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000407 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000388 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000384 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:42 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000333 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000404 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000336 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000383 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:42 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000403 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000318 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000326 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:14 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000338 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000406 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000387 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000378 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:05 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000340 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000402 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000410 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000400 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000414 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:32:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000385 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:47 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000393 | 其它(非生产) | 白云 | (复制)(复制)其他班组工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000397 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000398 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)班组其他工作： | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-19 08:22:47 |  | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:31:54 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000325 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 07:32:00 | 2026-03-31 23:32:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:28:14 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313007603 | 测量 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 接头红外检测：终端红外检测：避雷器红外检测：220kV车林甲线、车林乙线、110kV车大乙线新街乙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车金甲线、车金乙线。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 08:23:47 | 2026-03-20 08:29:49 | 钟誌 | 13710201115 | 高志辉; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 16:19:55 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000351 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000345 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000364 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000353 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000349 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000361 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000343 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000342 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000352 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000357 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000348 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000362 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000367 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000346 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000366 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000344 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000347 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000359 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000365 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000358 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000356 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000350 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000354 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 07:58:58 |  | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000355 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000363 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-23 08:28:00 | 2026-03-31 08:28:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
待确认 | 周计划 | SCWH0301260319000605 | 其它(非生产) | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作：视频补充监盘 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 09:12:19 |  | 李思源 | 18101283786 |  | 2026-03-19 08:31:00 | 2026-03-19 16:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 09:11:35 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301250731039465 | 验收 | 35kV良吕线 | 缺陷处理：35kV良吕线#01-#83停电零星消缺，精确故障定位监测装置维修现场验收 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-07-31 | 2026-03-17 22:17:53 | 2026-03-20 08:28:23 | 李思源 | 18101283786 | 朱国坚; |  |  | 手工录入 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-07-31 20:42:32 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
执行中 | 周计划 | SCWH0301260320000125 | 其它(非生产) | 白云 | 其他班组工作：电缆施工隐患点现场联系 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:08:12 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉; |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:07:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260313004666 | 其他(生产) | 35kV良吕线 | 对外联系：35kV良吕线#01-#83塔停电零星消缺现场管控及验收、35kV良吕线#07、#83精确故障定位安装现场管控 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 09:02:33 | 2026-03-16 09:19:00 | 李思源 | 18101283786 | 朱国坚; | 2026-03-16 08:33:00 | 2026-03-17 16:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-13 14:16:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225007824 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视 Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、110kV车新镜线（新镜段#76塔至镜湖站）、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线（镜畔段镜湖站至#01塔）；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线（第三小组3月第二次） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-16 08:35:50 | 2026-03-16 08:38:45 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2026-03-16 08:52:00 | 2026-03-16 14:57:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-20 08:27:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225007823 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视 Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车大乙线新街乙支线（第三小组3月第二次）。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-19 08:43:24 | 2026-03-19 09:09:01 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2026-03-19 09:12:19 | 2026-03-19 11:18:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-20 08:26:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260320000259 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-20 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:26:23 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 尹酽洋; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224718465 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）巡视（3-4月）及电缆精细化巡视：220kV花文甲线（精细化）、220kV花文乙线（精细化）、220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-12 08:37:44 | 2026-03-12 09:07:26 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2026-03-12 09:07:00 | 2026-03-13 12:30:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-20 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 17:26:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224718483 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）巡视（3-4月）及电缆精细化巡视：220kV花文甲线（精细化）、220kV花文乙线（精细化）、220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-12 08:37:44 | 2026-03-12 09:07:26 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星; | 2026-03-12 09:07:00 | 2026-03-13 12:30:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-20 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 17:26:37 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000183 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月11日）。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:41:56 |  | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2026-03-11 08:24:00 | 2026-03-11 15:06:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-20 08:24:00 |  |  | 2026-03-12 08:39:38 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000267 | 其他(生产) | 110kV从兔线;110kV从温线 | (复制)树木特查：110kV从温线、110kV从兔线树木特查 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-03 08:26:23 |  | 黄艺洲 | 13602213952 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000257 | 其他(生产) | 从化 | (复制)防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-09 08:52:22 |  | 黄艺洲 | 13602213952 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000265 | 其他(生产) | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线 | (复制)对外联系：110kV从街甲乙线、110kV从明甲线、110kV从兔线施工点特查，签订隐患告知书 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-03 08:28:32 |  | 吴洪昌 | 18620916225 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000264 | 其他(生产) | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线 | (复制)施工点特查：110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线施工点复工复产宣贯 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-09 08:59:07 |  | 吴洪昌 | 18620916225 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000250 | 其他(生产) | 从化 | (复制)防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-04 17:37:03 |  | 吴洪昌 | 18620916225 | 李森洪 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴清泉 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260320000262 | 其他(生产) | 从化 | (复制)防鸟害特查：从化二组防鸟害特查 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-17 08:16:39 |  | 吴洪昌 | 18620916225 | 吴清泉; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006818 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：数字化系统维护、智能监盘开发跟进。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:07:42 | 2026-03-16 08:36:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2026-03-16 08:23:00 | 2026-03-20 08:23:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-20 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 方百里 | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000266 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)对外联系：无人机精细化巡视 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-01 08:44:42 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 周俊丞;李森洪 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000263 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)对外联系：无人机精细化巡视 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-01 08:44:42 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 周俊丞;李森洪 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000261 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)对外联系：无人机精细化巡视 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-01 08:44:42 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 周俊丞;李森洪 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000260 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)(复制)对外联系：220kV森从甲线鱼塘隐患点检查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000252 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)对外联系：220kV森从甲线鱼塘隐患点检查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000251 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)对外联系：220kV森从甲线鱼塘隐患点检查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000256 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000255 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000254 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260320000253 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:23:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260320000230 | 其它(非生产) | 白云 | 会议：凰岗隧道迁改会议 | 2026-03-20 08:30:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:21:06 |  | 刘子瑜 | 13162115135 |  |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:20:41 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260225007826 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。（第三小组3月第二次） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-20 08:17:34 |  | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-25 16:02:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260224000450 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-20 08:14:18 | 2026-03-20 08:14:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;江展滔;黎国强;薛志东;马海涛; | 2026-03-20 14:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 江展滔 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000445 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:15:04 | 2026-03-19 13:32:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;江展滔;黎国强;薛志东;马海涛; | 2026-03-19 14:00:00 | 2026-03-19 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 18.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-20 08:13:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:34 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319000099 | 配合(非生产) | 花都中心 | 现场安全督查：花都一组砍树现场监护 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:23:16 |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2026-03-19 08:05:00 | 2026-03-19 16:30:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-20 08:13:00 |  |  | 2026-03-19 08:19:52 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319000112 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:25:00 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-19 08:05:00 | 2026-03-19 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-20 08:13:00 |  |  | 2026-03-19 08:24:48 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319000109 | 配合(非生产) | 花都区 | 现场安全督查：花都一组视频修理现场监护 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:24:09 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-19 08:05:00 | 2026-03-19 16:30:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-20 08:13:00 |  |  | 2026-03-19 08:23:52 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260309000123 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：110kV从明森线#51塔、#112塔、220kV森从乙线#70塔、500kV从木丙线#70塔维修视频监控装置现场跟进 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-19 08:42:12 | 2026-03-19 08:36:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2026-03-19 08:39:00 | 2026-03-19 16:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260320000139 | 其它(非生产) | 白云 | 其他班组工作：输电二所2026年防风防汛应急演练 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-20 | 2026-03-20 08:09:43 |  | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英; |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-20 08:09:26 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006894 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：架空智能设备台账管理、设备更动、标签管理等数据维护工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:07:25 | 2026-03-16 08:15:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方百里 | 2026-03-16 08:07:00 | 2026-03-20 08:07:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-20 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006895 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：自动化设备维护：架空智能设备维修计划及协调工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:07:25 | 2026-03-16 08:15:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方百里 | 2026-03-16 08:05:00 | 2026-03-20 08:06:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-20 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108022640 | 预试 | 110kV环三乙线 | 交叉互联试验：110kV环三乙线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2026-01-19 | 2026-03-17 08:02:51 | 2026-03-19 09:15:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆;杜闯 | 2026-03-19 09:15:00 | 2026-03-19 17:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 姚河新 | 低 | 23.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-066 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-20 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 19:09:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000154 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 08:17:16 | 2026-03-18 08:21:15 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-18 08:23:01 | 2026-03-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-20 08:06:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000153 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 08:17:16 | 2026-03-19 08:28:30 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-19 08:28:44 | 2026-03-19 14:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-20 08:06:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319000083 | 消缺 | 220kV北石甲线;220kV北石乙线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北石甲线#35塔鸟巢、220kV北石乙线#32塔鸟巢 | 2026-03-19 09:00:00 | 2026-03-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:10:36 | 2026-03-19 09:19:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2026-03-19 09:21:00 | 2026-03-19 12:09:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 40.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-131 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-20 08:06:00 | 已完工 |  | 2026-03-19 08:04:11 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理220kV北石甲线#35塔鸟巢、220kV北石乙线#32塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319017306 | 消缺 | 110kV蚌郭乙线神山乙支线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV蚌郭乙线神山乙支线#04-#06塔段导线飘挂物 | 2026-03-19 18:00:00 | 2026-03-20 12:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 17:20:25 | 2026-03-19 17:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2026-03-19 18:25:00 | 2026-03-19 22:02:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 60.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-138 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-20 08:05:00 | 已完工 |  | 2026-03-19 17:15:25 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理110kV蚌郭乙线神山乙支线#04-#06塔段导线飘挂物 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006804 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：日常业务管理 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 11:05:10 |  | 方百里 | 13751728263 | 伦国钦;李昭红 | 2026-03-16 08:05:00 | 2026-03-20 08:05:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-20 08:05:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 完成 | 方百里、伦国钦、李昭红（50） | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006813 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：安全学习 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 11:04:23 |  | 方百里 | 13751728263 | 邓京;丁晟;顾润泽;刘珮瑶;刘智健;李昭红;伦国钦;肖瀚;张晓青;朱科任;衷颢元 | 2026-03-16 14:04:00 | 2026-03-16 16:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-20 08:04:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 完成 | 刘智健 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015578 | 巡视 | 110kV从兔线 | 线路特殊巡维：110kV从兔线#04、#05、#13、#14塔防污爬电监测点夜间特查 | 2026-03-19 19:00:00 | 2026-03-19 23:00:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-19 18:55:03 | 2026-03-19 19:05:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 吴清泉 | 2026-03-19 19:05:00 | 2026-03-19 22:08:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 23:15:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012406 | 验收 | 220kV汤森乙线; | 缺陷处理：220kV汤森乙线零星消缺验收。 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-19 20:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-03-06 | 2026-03-19 17:59:33 | 2026-03-19 08:43:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 | 2026-03-19 08:43:00 | 2026-03-19 17:35:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 0 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 | 从化数字输电运维中心第二小组 |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 23:10:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:27:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012414 | 验收 | 220kV森从甲线; | 缺陷处理：220kV森从甲线零星消缺验收 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-19 20:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-03-06 | 2026-03-19 17:56:58 | 2026-03-19 08:34:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 | 2026-03-19 08:35:00 | 2026-03-19 17:06:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 0 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 | 从化数字输电运维中心第二小组 |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 23:09:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:30:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260211000127 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维（视频巡视）：从化中心线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-17 08:10:15 |  | 尹酽洋 | 13192223815 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-11 08:36:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 是
待确认 | 月计划 | SCWH0301260225006925 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-19 15:00:00 | 2026-03-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:15:52 | 2026-03-19 15:05:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-19 16:00:00 | 2026-03-19 22:02:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000112 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:31:59 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-13 08:35:00 | 2026-03-13 16:45:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 20:42:00 |  |  | 2026-03-15 10:26:53 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000108 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:31:45 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-12 08:35:00 | 2026-03-12 16:45:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 20:42:00 |  |  | 2026-03-15 10:26:53 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000109 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:31:27 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-11 08:35:00 | 2026-03-11 16:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 20:42:00 |  |  | 2026-03-15 10:26:53 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260309000144 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV园科甲乙线核查建筑物 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-19 08:41:29 | 2026-03-19 08:37:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2026-03-19 08:43:00 | 2026-03-19 16:47:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260225006956 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★]、110kV泮关龙线[★]、110kV泮关乙线[★]、110kV犀茶线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、220kV北石甲乙线[★]、220kV石凯甲线[★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV绿岗甲线[★★]、110kV从岗线[★★]、110kV芳福聚医线[★★]、110kV热北线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、220kV石环甲线[★★]、220kV航高线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV林蓝线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV绿岗甲线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第011号V级电网风险【220kV环京线停电（3.17-3.19）】、广州供电局2026第013号V级电网风险【220kV牛富临线停电（3.19-3.21）】、广州供电局2026第012号V级电网风险【220kV木碧乙线停电（3.18-3.25）】、广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-18 08:20:41 | 2026-03-19 08:03:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260319000327 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.19班前班后会 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:44:07 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏;廖新明; | 2026-03-19 08:40:00 | 2026-03-19 17:07:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 08:43:29 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260309000141 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：从岗线电缆现场 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-19 08:43:11 | 2026-03-19 09:06:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2026-03-19 09:05:00 | 2026-03-19 13:06:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319000209 | 其它(非生产) | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:36:56 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-19 08:35:00 | 2026-03-19 17:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-19 17:03:00 |  |  | 2026-03-19 08:36:19 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012105 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#34-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-19 09:51:12 | 2026-03-19 08:38:36 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 | 2026-03-19 09:56:00 | 2026-03-19 11:40:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-19 17:01:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012631 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-19 08:27:43 | 2026-03-19 08:27:00 | 李海荣 | 13902257390 | 梁光明;覃德文;徐耀明;徐伟浩;曾宪锴 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 16:57:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-19 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260318004498 | 消缺 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV从明森线; | 缺陷处理：激光处理110kV森养甲线桃莲甲支线#32塔、#33塔、110kV从明森线#43塔鸟巢 | 2026-03-18 09:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 09:06:37 | 2026-03-18 09:36:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光; | 2026-03-18 09:36:00 | 2026-03-18 12:36:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-118 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-18 08:56:29 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260109000087 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-03-19 08:21:01 |  | 吴清泉 | 13316240721 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-09 08:21:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231003438 | 其他(生产) | 白云 | 其他班组工作：太和镇一带防飘挂物宣传，特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-17 08:06:25 | 2026-03-19 09:07:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉; | 2026-03-17 09:07:00 | 2026-03-17 14:08:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:36:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:08:12 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231003460 | 其他(生产) | 白云 | 项目跟进：茶纲线停电检修跟进，110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]（V级风险，四级事件）特殊巡视 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-17 08:10:36 | 2026-03-17 08:38:49 | 卢启和 | 13927751306 |  | 2026-03-17 08:38:00 | 2026-03-18 08:25:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:36:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:08:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260317002090 | 消缺 | 35kV良吕线; | 缺陷处理：激光处理35kV良吕线#68塔C相（左相）鸟巢。 | 2026-03-17 14:30:00 | 2026-03-17 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 12:31:52 | 2026-03-17 14:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2026-03-17 15:01:00 | 2026-03-17 16:31:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-110 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-17 12:19:43 | 临时性 | 是 | 其他 | 临时鸟类筑巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000072 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；春运保供电：220kV航高线、110kV汉人甲线；2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线、110kV汉人甲线；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV航苗隆鹤线、110kV茶纲线、110kV汉马线；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉钟乙线[★]视频特殊巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:22:56 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-10 08:46:00 | 2026-03-10 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:35:00 |  |  | 2026-03-10 08:22:45 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000088 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；春运保供电：220kV航高线、110kV汉人甲线；2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线、110kV汉人甲线；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV航苗隆鹤线、110kV茶纲线、110kV汉马线；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉钟乙线[★]视频特殊巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:22:48 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-12 08:44:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:35:00 |  |  | 2026-03-12 08:22:35 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231003453 | 其他(生产) | 白云 | 培训：花都培训场承包商复工复产保命培训 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-05 08:29:11 | 2026-03-13 15:56:00 | 邓茂村 | 13902272406 |  | 2026-03-09 14:00:00 | 2026-03-09 15:57:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:35:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:08:23 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658793 | 测量 | 220kV嘉梨甲线;220kV嘉梨乙线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线 | 杆塔接地电阻测试：220kV嘉梨甲线#11-#21,220kV嘉梨乙线#11-#21,220kV嘉凯甲线#10-#24,220kV嘉凯乙线#10-#24,110kV嘉马岭线#01-#10,110kV嘉石线#01#10 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-16 08:07:06 | 2026-03-16 08:24:44 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明;陈志辉; | 2026-03-16 08:25:00 | 2026-03-16 11:48:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000050 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；春运保供电：220kV航高线、110kV汉人甲线；2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线、110kV汉人甲线；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV航苗隆鹤线、110kV茶纲线、110kV汉马线；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉钟乙线[★]视频特殊巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:10:01 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-13 08:43:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:34:00 |  |  | 2026-03-13 08:09:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658814 | 测量 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线;220kV北蚌甲线;220kV北蚌乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#01-#07,220kV北嘉乙线#01-#07,220kV北蚌甲线#01-#07,220kV北蚌乙线#01-#05 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-10 08:16:18 | 2026-03-10 08:58:21 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明; | 2026-03-10 08:58:00 | 2026-03-10 14:14:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000114 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;220kV航高线;110kV汉马线;110kV汉纲线;110kV航苗隆鹤线;110kV茶纲线;110kV茶观乙线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV航苗隆鹤线、110kV茶纲线、110kV汉马线；110kV茶纲线停电期间V级电网风险前特巡：110kV汉纲线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；220kV环京线停电期间V级电网风险前特巡：220kV航高线[★★] | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-14 08:32:08 | 2026-03-14 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;李茂; | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 16:35:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:34:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV航苗隆鹤线、110kV茶纲线、110kV汉马线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000013 | 消缺 | 220kV北嘉甲线;500kV蓄北线; | 缺陷处理：使用激光处理220kV北嘉甲线#20塔下相横担挂点鸟巢、500kV蓄北线#231塔地线横担薄膜异物。 | 2026-03-05 08:45:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:04:37 | 2026-03-05 14:12:38 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;黄灿明 | 2026-03-05 09:13:00 | 2026-03-05 14:13:00 | 缺陷管理 | 邓茂村 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-022 |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 07:44:15 | 临时性 | 是 | 其他 | 消缺 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260319004515 | 消缺 | 110kV田军线;110kV文林线; | 缺陷处理：110kV田军线#13塔、110kV文林线#06塔塔身鸟巢激光处理。 | 2026-03-19 15:00:00 | 2026-03-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 14:34:40 | 2026-03-19 14:49:18 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦;周永发;张飞; | 2026-03-19 15:10:00 | 2026-03-19 15:57:00 | 缺陷管理 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-136 |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-19 14:27:54 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000059 | 消缺 | 110kV嘉龙线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV嘉龙线#05塔上相横担主材鸟巢，两会保供电特殊巡视：嘉龙线 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-13 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:25:59 | 2026-03-03 08:30:46 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;赵鸿飞 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 14:29:00 | 缺陷管理 | 邓茂村 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-008 |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:12:07 | 临时性 | 是 | 其他 | 消缺 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016081 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：防飘挂物特巡：110kV林军芙线#01-#12、#21-#76、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01、林军线#01-#12、益田甲线#37-#69、益田甲线乐同乙支线#00-#06、文林线#01-#23、林乐公线#17-#25、田军线#04-#18、#25-#39、田杨线#04-#18、#25-#39；220kV林田线#15-#29、花文甲乙线#58-#71、花林甲乙线#01-#33；500kV北花甲乙线#35-#41、北花甲线#67-#81、北花乙线#69-#83。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:38:18 | 2026-03-12 08:43:10 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦;古海涛 | 2026-03-12 08:43:00 | 2026-03-12 11:19:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-19 16:30:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:00:03 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000035 | 消缺 | 110kV茶汉甲线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV茶汉甲线#26塔横担主材鸟巢。 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:13:43 | 2026-03-13 08:59:22 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2026-03-13 09:31:00 | 2026-03-13 10:30:00 | 缺陷管理 | 邓茂村 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-071 |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:30:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 07:58:55 | 临时性 | 是 | 其他 | 消缺 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260313004664 | 其他(生产) | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV街灌线、110kV流吕线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 对外联系：110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV街灌线、110kV流吕线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线安装增补及更换防鸟设施现场勘查，110kV从明森线视频维修现场勘查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-18 15:37:38 | 2026-03-16 09:29:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2026-03-16 10:29:00 | 2026-03-16 13:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-13 14:16:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311011813 | 消缺 | 500kV北增乙线; | 缺陷处理：使用激光处理500kV北增乙线#09-#10塔中相导线异物 | 2026-03-11 15:20:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 15:09:05 | 2026-03-12 08:38:54 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2026-03-12 15:32:00 | 2026-03-12 15:55:00 | 缺陷管理 | 邓茂村 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-059 |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-11 15:01:23 | 临时性 | 是 | 其他 | 消缺 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260301001395 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV林军芙线#01-#12、#21-#76、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01、林军线#01-#12。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-04 08:23:13 | 2026-03-04 09:16:01 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2026-03-04 09:16:00 | 2026-03-04 16:29:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-01 17:24:17 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003060 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:涌峰乙线01#-04#导线更换现场 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 11:06:52 |  | 林子斌 | 13600055269 | 黎贤标;杨树生 | 2026-03-18 08:40:00 | 2026-03-18 11:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-19 16:28:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260313004663 | 其他(生产) | 110kV街灌线、110kV森温线、110kV森桃线 | 对外联系：110kV街灌线#01塔-#24塔、110kV森温线#11塔-#19塔、110kV森桃线#11塔-#19塔安装增补及更换防鸟设施现场管控 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 从化数字输电运维中心 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 09:10:21 | 2026-03-19 09:28:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2026-03-19 09:28:00 | 2026-03-19 16:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-13 14:16:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313005827 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:汤森乙线78#塔安装避雷器，从佛青赔 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 检修部 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-18 11:05:56 |  | 杜为平 | 13903057758 |  | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 6.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-19 16:28:00 |  |  | 2026-03-13 15:16:59 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225403735 | 测量 | 110kV茶纲线;110kV茶纲线太和甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#25-#33,110kV茶纲线太和甲支线#00-#01，太和片区防鸟害特殊巡视 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | 2026-03-04 08:27:16 | 2026-03-04 09:02:24 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明; | 2026-03-04 09:02:00 | 2026-03-04 14:35:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000082 | 其它(非生产) | 白云 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:20:43 |  | 陈其来 | 18801097281 | 李志颖;祖圣宣; | 2026-03-12 08:14:00 | 2026-03-12 16:14:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:28:00 |  |  | 2026-03-12 08:20:29 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000099 | 巡视 | 110kV嘉观临线龙保乙支线;110kV嘉观临线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电（二级），110kV嘉均甲线，110kV茶纲线 110kV嘉人线、110kV嘉石线。广州供电局2026第010号，110kV茶纲线停电（3.17-3.18）发布V级电网风险（涉及一级用户1户：中纲站），110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]。 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 08:40:32 | 2026-03-13 08:52:26 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和;陈志辉;黄灿明; | 2026-03-13 09:11:00 | 2026-03-13 14:59:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:11:33 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000110 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV嘉马岭线;110kV嘉龙线;110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视：110kV汉人甲线、110kV嘉龙线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线；2026年春运保供电：110kV汉人甲线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:38:38 | 2026-03-12 14:00:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞; | 2026-03-12 08:45:00 | 2026-03-12 13:01:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 赵鸿飞 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:38 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV汉人甲线、110kV嘉龙线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000111 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电，二级，110kV嘉均甲线、110kV凯陈夏苗航线、110kV茶纲线、110kV嘉人线、110kV嘉石线。电缆施工点现场监护 | 2026-03-12 08:10:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-13 14:44:33 | 2026-03-14 08:32:51 | 卢启和 | 13927751306 | 刘子瑜;徐龙; | 2026-03-14 08:32:00 | 2026-03-14 17:32:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:03 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003061 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:班务工作，仪器仪表送检 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 11:10:01 |  | 刘东林 | 13660227927 |  | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 16:51:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-19 16:28:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001412 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文林线振兴丙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊特巡维：保供电特巡：110kV林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、文林线、文林线曙光乙支线、文林线振兴丙支线（2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-13 19:00:13 | 2026-03-14 08:08:00 | 张飞 | 13533296632 | 曾睿铨; | 2026-03-14 08:08:00 | 2026-03-14 16:54:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-19 16:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:36:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文林线振兴丙支线;110kV益田甲线曙光甲支线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000046 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：第四小组资料整理、电网管理平台应用及机巡数据整理（3月11日）。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:20:41 |  | 曾睿铨 | 13631866067 | 张飞; | 2026-03-11 08:05:00 | 2026-03-11 16:57:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黎健民 | 2026-03-19 16:28:00 |  |  | 2026-03-11 08:20:09 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001389 | 巡视 | 110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV田杨线;110kV林军线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | [GSBB](GZHD-4-DL-SL)-狮岭片区-110kV林军线（林军段2电缆02终端）、110kV林军线杨屋乙支线、110kV林军芙线（林军段2电缆02终端、军芙段电缆01终端）、110kV林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线和谐支线（01终端）、110kV田杨线@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡（3月第2次） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-18 08:17:12 | 2026-03-18 08:26:48 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛;薛永伦; | 2026-03-18 08:27:00 | 2026-03-18 10:27:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-19 16:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:19:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260109000214 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗甲线 | 线路特殊巡维：110kV绿岗甲线#01-#34（★★★）、110kV从岗线#01-#37（★★）、110kV从岗线电缆段（★★）星级风险设备特巡 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-03-19 14:38:19 | 2026-03-19 14:38:46 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏; | 2026-03-19 14:38:00 | 2026-03-19 16:27:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-09 08:36:31 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003063 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:涌峰乙线01#-04#导线更换织网 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 09:31:31 |  | 黎贤标 | 13005188800 | 林子斌;杨树生 | 2026-03-17 08:40:00 | 2026-03-17 16:40:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-19 16:27:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000038 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；春运保供电：220kV航高线、110kV汉人甲线；2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线、110kV汉人甲线；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV航苗隆鹤线、110kV茶纲线、110kV汉马线；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉钟乙线[★]视频特殊巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:16:14 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-11 08:42:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:27:00 |  |  | 2026-03-11 08:15:55 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000072 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、春运保供电、2026年全国“两会”保供电视频巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:12:35 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-04 08:40:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:27:00 |  |  | 2026-03-04 08:12:22 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000065 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、春运保供电、2026年全国“两会”保供电视频巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:27:48 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-02 08:39:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:27:00 |  |  | 2026-03-02 08:27:38 | [5 empty] | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000032 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、春运保供电：220kV航高线、110kV汉人甲线，2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线、110kV汉人甲线视频巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:16:58 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-05 08:41:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:27:00 |  |  | 2026-03-05 08:16:44 | [5 empty] | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000077 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、春运保供电、2026年全国“两会”保供电视频巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:23:18 |  | 陈有英 | 18675947921 |  | 2026-03-03 08:41:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:27:00 |  |  | 2026-03-03 08:23:06 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215976548 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV井马岭线#01-#03光缆一级特殊巡维 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-19 08:16:56 | 2026-03-03 08:34:26 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉; | 2026-03-19 08:39:00 | 2026-03-19 11:42:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 刘子瑜 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227003413 | 其他(生产) | 110kV茶纲线 | 班组现场跟进：110kV茶纲线零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查检修现场跟进（外委实施）110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]（V级风险，四级事件）特殊巡视，嘉龙线交底 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 08:15:18 | 2026-03-18 08:25:51 | 卢启和 | 13927751306 |  | 2026-03-18 08:25:00 | 2026-03-18 17:38:00 | 手工录入 | 刘源 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:27:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 11:09:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003062 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:资料，班务青赔资料等工作 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 09:32:49 |  | 刘东林 | 13660227927 | 杜为平;陈倩茵 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-19 16:27:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231003437 | 其他(生产) | 白云 | 班组其他工作：项目跟进：嘉人线37、茶纲26修视频跟进 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-18 08:13:04 | 2026-03-18 08:26:38 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2026-03-18 08:27:00 | 2026-03-18 15:41:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:26:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:08:12 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000349 | 消缺 | 500kV北增甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理500kV北增甲线#05塔异物 | 2026-03-15 15:00:00 | 2026-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 14:38:11 | 2026-03-16 07:52:03 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2026-03-15 15:10:00 | 2026-03-15 19:58:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-089 |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:19:00 | 已完工 |  | 2026-03-15 14:31:34 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物处理 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260210003059 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:棠茶线，旗康乙线视频安装，从兔线临时尾纤敷设，从岗线青赔联系。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-19 16:25:19 |  | 林子斌 | 13600055269 | 黎贤标;杜为平; |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:39 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658795 | 测量 | 110kV嘉人线元洲甲支线;110kV嘉观临线元洲乙支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05,110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-13 08:41:21 | 2026-03-19 14:11:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉 | 2026-03-19 10:11:00 | 2026-03-19 13:11:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000369 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：二组工作。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-19 16:21:41 |  | 王立新 | 13600087418 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260308000343 | 消缺 | 500kV蓄北线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理500kV蓄北线#212塔导线及塔身飘挂物 | 2026-03-08 17:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-08 | 2026-03-08 17:22:50 | 2026-03-11 08:05:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2026-03-08 18:09:00 | 2026-03-08 21:10:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-035 |  | 优 | 邓茂村 | 2026-03-19 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-08 17:11:30 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物处理 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251223658782 | 测量 | 220kV嘉梨甲线;220kV嘉梨乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV嘉梨甲线#22-#29,220kV嘉梨乙线#22-#29 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-19 08:24:36 | 2026-03-19 08:11:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明; | 2026-03-19 09:15:00 | 2026-03-19 16:15:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260319008973 | 配合(非生产) | 500kV北花甲线 | 现场安全督查：500kV北花甲线#15塔、#17塔、#31-#35塔拆除高压危险牌。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 16:10:31 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 16:10:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260319008946 | 配合(非生产) | 500kV北花甲线 | 现场安全督查：500kV北花甲线#15塔、#17塔、#31-#35塔拆除高压危险牌。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 16:09:21 |  | 严石广 | 13802514152 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 16:09:03 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319008580 | 配合(非生产) | （#腾讯会议：346-916-922） | 项目方案审查：110千伏从兔线#54塔改造项目施工方案审查会议,（#腾讯会议：346-916-922） | 2026-03-18 15:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 15:53:22 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-18 15:05:00 | 2026-03-18 16:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-19 16:04:00 |  |  | 2026-03-19 15:52:50 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318010198 | 配合(非生产) | 110kV茶纲线 | 现场安全督查：1、110kV茶纲线#16塔、#17塔、#48塔、#57塔零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查。2、110kV茶纲线#26塔、110kV嘉人线#37塔维修视频监控装置。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 11:48:41 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 12:15:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-19 16:03:00 |  |  | 2026-03-18 11:48:24 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318009338 | 配合(非生产) | 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线、110kV茶纲线 | 现场安全督查：1、220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验。2、110kV茶纲线#01塔、#16塔、#53塔、#57塔零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 11:45:23 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 13:10:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-19 16:02:00 |  |  | 2026-03-18 11:45:09 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011374 | 其它(非生产) | 输电二所 | 项目方案审查：110kV棠汇华石线上方老旧退运线路导地线拆除施工方案审查会。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-19 16:00:23 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319004736 | 验收 | 棠农线 | 缺陷处理：110kV棠农线#01塔-#03塔登塔检查、零星消缺、开夹检查现场跟进。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 15:47:20 | 2026-03-19 15:48:33 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚 | 2026-03-16 08:48:00 | 2026-03-16 15:48:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 2 | 王立新 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-19 15:56:00 | 已完工 |  | 2026-03-19 14:44:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260319008505 | 配合(非生产) | 腾讯会议（#腾讯会议：705-738-915） | 项目方案审查：110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线带电检修施工方案审查会,（#腾讯会议：705-738-915） | 2026-03-19 15:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 15:50:17 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 15:49:40 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260319004741 | 验收 | 从木丁线 | 缺陷处理：500kV从木丁线#85塔-#121塔登塔检查、零星消缺、开夹检查现场跟进。 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 15:33:58 | 2026-03-19 15:38:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 王立新 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:00:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 是 | 2 | 王立新 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-19 15:42:00 | 已完工 |  | 2026-03-19 14:44:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260227003639 | 其他(生产) | 越秀 | 对外联系：交底。 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2022-08-22 08:45:47 |  | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 11:27:24 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
已完成 | 周计划 | SCWH0301260314000279 | 消缺 | 220kV木棠甲乙线 | 缺陷处理：利用激光清障仪处理220kV木棠甲线#77-#78塔飘挂物、220kV木棠甲线#77塔鸟巢。 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-14 | 2026-03-14 12:39:31 | 2026-03-14 16:45:40 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;张伟刚 | 2026-03-14 13:46:00 | 2026-03-14 17:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-084 |  | 优 | 王立新 | 2026-03-19 14:43:00 | 已完工 |  | 2026-03-14 12:01:43 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物，需立即处理。 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012327 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#08-#25（旧杆号#22-#39），220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站（2026年03月第2次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-19 08:35:37 | 2026-03-19 08:52:35 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;徐伟浩 | 2026-03-19 08:52:00 | 2026-03-19 11:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-19 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:51 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316004468 | 其他(生产) | 110kV棠茶线 | 其他班组工作：110kV棠茶线#17-#18联系。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 09:19:31 | 2026-03-18 09:52:16 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000082 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#18-#20、500kV从木丙丁线#127-#129特巡。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:48:25 | 2026-03-19 09:14:06 | 张伟刚 | 18620526883 | 张耀光; | 2026-03-19 09:15:43 |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:23:15 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251226025132 | 预试 | 110kV猎杨花金天线 | 电缆交叉互联试验：110kV猎杨花金天线 | 2026-03-15 11:30:00 | 2026-03-18 16:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-02-24 | 2026-03-13 10:38:45 | 2026-03-16 09:53:39 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;黄炜恒;李华英;刘鑫 | 2026-03-16 09:00:00 | 2026-03-17 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 谢文卓 | 低 | 21.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-037 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-19 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-26 08:54:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 全线 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001654 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）、500kV园科甲线（关键设备）、110kV热棠北骏线[★★★]（关注设备）、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV潭杨中线[★★]（关注设备）、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV麒永线[★★★]（关注设备）、220kV木麒甲线[★]（关注设备）、220kV木麒乙线[★]（关注设备）、110kV天环龙永乙线[★]（关注设备）、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV犀茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（关注设备）、110kV碧圃奥氮线[★★]（关注设备）、110kV棠汇华石线[★★]（关注设备）、110kV潭石五华麒线[★]（关注设备）、110kV棠氮线[★★]、220kV木碧甲线[★★★★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-18 08:23:31 | 2026-03-18 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉 | 2026-03-18 09:10:00 | 2026-03-18 16:50:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-19 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 09:20:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318000091 | 其他(生产) | 白云区 | 对外联系：犀牛站现场勘查。 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 08:30:14 | 2026-03-19 14:14:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2026-03-18 09:00:00 | 2026-03-18 11:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-19 14:15:00 | 已完工 |  | 2026-03-18 08:27:38 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231002057 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)班组其他工作：备用； | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:08:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775687 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:28:46 | 2026-03-17 09:16:24 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫; | 2026-03-17 11:11:06 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775615 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:54:22 | 2026-03-17 09:21:47 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2026-03-17 09:22:06 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215974039 | 巡视 | 500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#27-#29、500kV从科甲线#23-#24；（Ⅱ级）500kV从科乙线#27-#29、500kV从科乙线#23-#24 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-19 08:37:41 | 2026-03-19 08:50:50 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2026-03-19 08:51:00 | 2026-03-19 10:42:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000360 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.19） | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-19 10:15:29 |  | 万昱娴 | 13333991616 | 朱常镇; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260307000055 | 维护 | 使用激光清障仪处理220kV木村甲线、木村乙线#62塔至#63塔飘挂物；220kV木村甲线、木村乙线#74塔至#75塔树木。 | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV木村甲线、木村乙线#62塔至#63塔飘挂物；220kV木村甲线、木村乙线#74塔至#75塔树木。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | 2026-03-17 16:32:18 | 2026-03-18 09:10:51 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云; | 2026-03-18 09:10:00 | 2026-03-18 12:17:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 朱常镇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-115 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-07 08:34:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000098 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#96-#104、500kV北增乙线#91-#99特巡。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 09:06:35 | 2026-03-19 09:32:28 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高; |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000086 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#59-#61特巡。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 09:21:56 | 2026-03-19 08:23:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁乔云;吴忠洋; |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:23:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974873 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV文林线曙光乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：220kV花文甲线#59-#74、花文乙线#59-#74；110kV益田甲线#37-#69、文林线#01-#23、益田甲线曙光甲支线#00-#11、文林线曙光乙支线#00-#11、田军线#01-#28、田杨线#01-#28。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:51:07 | 2026-03-19 09:08:54 | 窄毅栋 | 13922312384 | 薛永伦; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313005826 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:涌峰乙线01#-04#塔导线更换跨地铁、河道夜间施工 | 2026-03-18 19:00:00 | 2026-03-19 08:00:00 | 检修部 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 16:46:42 |  | 杨树生 | 13610086232 |  | 2026-03-18 21:00:00 | 2026-03-19 07:10:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 6.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杨树生 | 2026-03-19 09:08:00 |  |  | 2026-03-13 15:16:59 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225001728 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、220kV麒永线[★★★]（关注设备）、220kV木麒甲线[★]（关注设备）、220kV木麒乙线[★]（关注设备）、110kV天环龙永乙线[★]（关注设备）、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（关注设备）、110kV碧圃奥氮线[★★]（关注设备）、110kV棠汇华石线[★★]（关注设备）、110kV潭石五华麒线[★]（关注设备）、110kV棠氮线[★★]、220kV木碧甲线[★★★★]、110kV犀茶线[★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:17:47 | 2026-03-19 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉; |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 09:21:24 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 是 |  |  |  |  | 保供电巡视
执行中 | 周计划 | SCWH0301260319000553 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班内资料整理。 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 09:07:30 |  | 刘鑫 | 18220581240 |  |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 09:07:13 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
执行中 | 周计划 | SCWH0301260306016085 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV林武甲线、林武乙线电网风险前巡视（3月21日至23日220kV林武甲线停电期间V级电网风险）。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-19 08:43:45 | 2026-03-19 09:05:41 | 周永发 | 13826012774 |  |  |  | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-06 17:00:10 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000095 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#32-#34；220kV木棠甲乙线#32-#34；220kV木碧甲乙线#32-#34；220kV木科甲乙线#31-#33；220kV木棠丙丁线（备用）#31-#33 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#32-#34；220kV木棠甲乙线#32-#34；220kV木碧甲乙线#32-#34；220kV木科甲乙线#31-#33；220kV木棠丙丁线（备用）#31-#33 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:29:23 | 2026-03-13 08:21:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 吴忠洋; | 2026-03-13 08:21:00 |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215974041 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从木丙线#20-#24；（Ⅱ级）500kV从木丁线#20-#24 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-18 08:51:48 | 2026-03-18 08:53:12 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2026-03-18 08:53:00 | 2026-03-18 12:36:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313017324 | 其他(生产) | 220kV森从乙线 | 树木特查：220kV森从乙线树木特查 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:15:19 | 2026-03-17 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 16:02:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 08:26:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974599 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#24-#31；220kV从从乙线#24-#31；（Ⅲ级）220kV森从甲线#119-#126； | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | 2026-03-17 08:13:14 | 2026-03-17 09:15:05 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-17 09:15:00 | 2026-03-17 11:33:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313017315 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:43:55 | 2026-03-16 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2026-03-16 08:37:00 | 2026-03-16 16:49:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 08:25:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318010224 | 配合(非生产) | 110kV镜合畔线，110kV镜合龙凤文线 | 现场安全督查：110kV镜合畔线#02、#11，110kV镜合龙凤文线#15-1塔塔身零星消缺、拆除蜂巢。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 11:52:21 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-18 09:44:00 | 2026-03-18 14:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-19 08:25:00 |  |  | 2026-03-18 11:51:40 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260319000110 | 配合(非生产) | 110kV涌峰乙线 | 现场安全督查：110kV涌峰乙线#01-#04塔段导线放线滑车装设、耐张塔连线、放线前准备工作、导线更换、紧线及附件安装。 | 2026-03-18 20:30:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:24:51 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 08:24:21 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260318008297 | 消缺 | 110kV田军线; | 缺陷处理：110kV田军线#11塔塔身鸟巢激光处理。 | 2026-03-18 10:50:00 | 2026-03-18 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 10:52:27 | 2026-03-18 10:55:43 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛;薛永伦; | 2026-03-18 10:55:00 | 2026-03-18 11:50:00 | 缺陷管理 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-122 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-18 10:45:30 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260313017322 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：国能项目遗留建筑排查 | 2026-03-19 08:30:00 | 2026-03-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:23:05 |  | 吴洪昌 | 18620916225 | 李森洪; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
执行中 | 周计划 | SCWH0301251231002048 | 其他(生产) | 白云 | 班组其他工作：资料台账、运行规程整理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-19 08:22:47 | 2026-03-19 08:22:00 | 赵鸿飞 | 15141581761 | 刘子瑜; |  |  | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-12-31 09:07:49 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011368 | 配合(非生产) | 110kV涌峰甲、乙线 | 现场安全督查：1、110kV涌峰甲、乙线罗涌站构架引下线侧、#05塔停电、验电、挂设接地线；2、110kV涌峰甲、乙线#01-#04塔段封网施工、放线滑车装设、耐张塔连线，放线前准备工作。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-18 11:38:49 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-17 09:44:00 | 2026-03-17 14:44:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-19 08:22:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260116050301 | 其他(生产) | 白云 | 班组其他工作：施工点特查，固定工地特查交底 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-03-19 08:19:45 |  | 何国雄 | 13533118156 | 徐龙; |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:58:17 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260313017323 | 其他(生产) | 220kV森从甲线;220kV汤森乙线 | 现场跟进：220kV汤森乙线#56塔、#57塔零星消缺、登塔检查、开夹检查现场跟进；220kV森从甲线#26塔、#36塔、#39塔、#41塔、#103塔、#123塔、#130塔、#132塔、#133塔登塔检查、零星消缺、开夹检查现场跟进 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:19:18 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
待开工 | 周计划 | SCWH0301260313017314 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：国能项目遗留建筑排查 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-19 08:17:46 |  | 吴洪昌 | 18620916225 | 黄艺洲; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
待确认 | 月计划 | SCWH0301260225006926 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-18 15:00:00 | 2026-03-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:15:28 | 2026-03-18 15:48:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2026-03-18 16:00:00 | 2026-03-18 22:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000110 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:30:40 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-10 08:35:00 | 2026-03-10 16:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 08:14:00 |  |  | 2026-03-15 10:26:53 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000111 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:30:22 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-09 08:35:00 | 2026-03-09 16:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 08:14:00 |  |  | 2026-03-15 10:26:53 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000121 | 消缺 | 110kV从街乙线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV从街乙线#14塔鸟巢下垂 | 2026-03-15 11:00:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:48:09 | 2026-03-15 08:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 尹酽洋 | 2026-03-15 11:30:00 | 2026-03-15 13:18:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-087 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 08:13:00 | 已完工 |  | 2026-03-15 10:40:02 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123019873 | 验收 | 从化 | 线路走廊清理验收：2026年输电二所线路走廊清理验收 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-13 08:17:47 | 2026-03-13 09:05:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-13 09:05:00 | 2026-03-13 11:39:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 5.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-19 08:13:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 17:12:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000460 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-18 14:38:05 | 2026-03-18 14:00:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;江展滔;黎国强;马海涛;薛志东; | 2026-03-18 14:00:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 18.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-19 08:12:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318000133 | 配合(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都一组施工点对外联系 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 08:39:18 |  | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;黎国强;薛志东;马海涛;江展滔; | 2026-03-18 08:05:00 | 2026-03-18 11:55:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-19 08:12:00 |  |  | 2026-03-18 08:38:56 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260319000093 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉人甲线[★]；220kV环京线停电期间V级电网风险：220kV航高线[★★]视频特殊巡视 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-19 | 2026-03-19 08:11:10 |  | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来; |  |  | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-19 08:10:56 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006987 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-19 08:00:00 | 2026-03-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:17:08 | 2026-03-19 08:03:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316004525 | 其他(生产) | 110kV茶犀京线;220kV木麒甲线;220kV木麒乙线 | 对外联系：110kV茶犀京线#05、220kV木麒甲乙线#50联系。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 09:34:05 | 2026-03-18 08:37:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 李文兴; | 2026-03-18 08:37:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260309000131 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：从岗线电缆现场 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-18 08:56:20 | 2026-03-18 08:51:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2026-03-18 08:51:00 | 2026-03-18 11:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006834 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 专项任务监督：设备和运维质量评价、生产任务池、标杆工作方案等专项任务监控。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:06:54 | 2026-03-18 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 李昭红 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006835 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：生产指标监控及异动闭环管理。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-18 16:40:30 | 2026-03-18 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李昭红 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 李昭红 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006864 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 数字化工具开发与维护：数字化工具（RPA机器人、超级表单2.0等）需求管理及应用维护。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-18 16:39:23 | 2026-03-18 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 张晓青; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李昭红 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260225006957 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：24回[★]线路、30回[★★]线路、7回[★★★]线路，详见备注（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线、500kV园科甲线为关键设备。 保供电线路特巡：省委城市工作会议保供电【二级（03.18）】保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第010号V级电网风险【110kV茶纲线停电（3.17-3.18）】、广州供电局2026第011号V级电网风险【220kV环京线停电（3.17-3.19）】、广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】、广州供电局2026第013号V级电网风险【220kV牛富临线停电（3.19-3.21）】、广州供电局2026第012号V级电网风险【220kV木碧乙线停电（3.18-3.25）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-17 10:10:01 | 2026-03-18 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 | 110kV潭石五华麒线[★]、110kV梨集线[★]、110kV犀茶线[★]、110kV泮关龙线[★]、110kV泮关乙线[★]、110kV犀茶线[★]、110kV茶纲线[★]、110kV犀茶线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、220kV北石甲乙线[★]、220kV石凯甲线[★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV伍龙线[★]、110kV泮西津线[★★]、110kV热北线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV石环甲线[★★]、220kV航高线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260225006988 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:16:48 | 2026-03-18 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775639 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:56:55 | 2026-03-17 09:21:15 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2026-03-17 09:21:28 | 2026-03-18 16:27:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260311011495 | 配合(生产) | 输电管理二所 | 配合施工单位开展复工复产培训学习 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 19:48:16 | 2026-03-16 09:04:03 | 王振平 | 13632230236 | 陈凯;刘建生; | 2026-03-16 09:04:00 | 2026-03-17 17:49:00 | 手工录入 | 方百里 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 是 | 10 | 时森波 | 可接受 | 10.0 |  | 外委实施 | 广州市紫晶通信科技有限公司 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-11 14:19:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260318006490 | 消缺 | 35kV良吕线; | 缺陷处理：激光处理35kV良吕线#68塔鸟巢 | 2026-03-18 09:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 09:07:13 | 2026-03-18 09:18:51 | 吴日冲 | 13602218930 | 李思源; | 2026-03-18 09:35:00 | 2026-03-18 11:30:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-119 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-18 08:58:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317002272 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：猎德水闸工地协调。 | 2026-03-17 14:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 14:15:44 | 2026-03-18 16:03:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓 | 2026-03-17 14:30:00 | 2026-03-17 16:50:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 16:07:00 | 已完工 |  | 2026-03-17 14:11:03 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000161 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：麒天隧道口协调。 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:43:23 | 2026-03-18 16:02:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李森荣 | 2026-03-17 09:00:00 | 2026-03-17 11:02:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 16:03:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:26:32 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301251221128970 | 巡视 | 110kV流吕线、110kV森吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#01-#74、110kV森吕线#01-#94、35kV良吕线#01-#83竹树、鸟害、飘挂物特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-18 11:34:10 | 2026-03-18 11:47:56 | 吴日冲 | 13602218930 | 李思源; | 2026-03-18 11:48:06 | 2026-03-18 15:58:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2025-12-21 22:04:48 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000856 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线;110kV伍文东永线 | 电缆特殊巡维：省委城市工作会议保供电。 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-18 08:26:33 | 2026-03-18 08:40:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 徐豪 | 2026-03-18 09:00:00 | 2026-03-18 14:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 16:00:00 | 已完工 |  | 2026-03-17 09:39:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎杨花金天线;110kV伍文东永线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000076 | 其他(生产) | 越秀区 | 对外联系：建设六马路工地协调。 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:40:00 | 2026-03-18 08:12:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2026-03-17 08:35:00 | 2026-03-17 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:59:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:15:37 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000159 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班内资料整理。 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:44:44 |  | 刘鑫 | 18220581240 |  | 2026-03-17 09:07:00 | 2026-03-17 16:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:59:00 |  |  | 2026-03-17 08:44:29 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000397 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：潭村路地铁勘查交底。 | 2026-03-17 14:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 09:08:10 | 2026-03-17 15:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 |  | 2026-03-17 15:00:00 | 2026-03-17 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:59:00 | 已完工 |  | 2026-03-17 09:01:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000153 | 其他(生产) | 越秀区 | 对外联系：盘福站施工交底。 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-18 08:26:02 | 2026-03-18 12:51:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2026-03-18 08:35:00 | 2026-03-18 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:59:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:23:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000152 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：黄埔大道地铁工地协调。 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-18 08:27:14 | 2026-03-18 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 |  | 2026-03-18 09:00:00 | 2026-03-18 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:59:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:23:14 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001046 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）、110kV奥氮棠华石线[★★]（关注设备）、110kV棠汇线[★★★]、500kV园科甲线（关键设备）、110kV棠茶线[★★]、110kV热棠北骏线[★★★]（关注设备）、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV潭杨中线[★★]（关注设备）、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV麒永线[★★★]（关注设备）、220kV木麒甲线[★]（关注设备）、220kV木麒乙线[★]（关注设备）、110kV天环龙永乙线[★]（关注设备）、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:37:46 | 2026-03-16 10:25:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉 | 2026-03-16 09:10:00 | 2026-03-16 16:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001044 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）、110kV奥氮棠华石线[★★]（关注设备）、110kV棠汇线[★★★]、500kV园科甲线（关键设备）、110kV棠茶线[★★]、110kV热棠北骏线[★★★]（关注设备）、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV潭杨中线[★★]（关注设备）、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV麒永线[★★★]（关注设备）、220kV木麒甲线[★]（关注设备）、220kV木麒乙线[★]（关注设备）、110kV天环龙永乙线[★]（关注设备）、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV犀茶线[★]、110kV碧圃奥氮线[★★]（关注设备）、110kV棠汇华石线[★★]（关注设备）、110kV潭石五华麒线[★]（关注设备）、110kV棠氮线[★★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:38:48 | 2026-03-17 09:08:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉 | 2026-03-17 09:00:00 | 2026-03-17 16:57:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:40 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318007492 | 其它(非生产) | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 09:53:10 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-18 08:35:00 | 2026-03-18 15:46:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-18 15:57:00 |  |  | 2026-03-18 09:52:29 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317002728 | 消缺 | 220kV花炭甲线;220kV岭郭甲线;220kV炭郭甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV花炭甲线#103塔，220kV岭郭甲线#64塔，220kV炭郭甲线#10塔鸟巢 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 15:19:53 | 2026-03-18 08:35:50 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-18 08:35:00 | 2026-03-18 12:36:00 | 缺陷管理 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-113 |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-18 15:56:00 | 已完工 |  | 2026-03-17 15:15:18 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理220kV花炭甲线#103塔，220kV岭郭甲线#64塔，220kV炭郭甲线#10塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251218505938 | 测量 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 终端红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV炭车甲线、220kV炭车乙线（220kV炭步变电站、220kV石湖村终端场） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-18 08:16:39 | 2026-03-18 08:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-18 08:45:00 | 2026-03-18 15:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-18 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-18 15:18:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012629 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 08:08:52 | 2026-03-18 08:08:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;梁光明;覃德文;徐伟浩;徐耀明 | 2026-03-18 08:35:00 | 2026-03-18 15:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-18 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310003256 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;110kV猎杨花金天线;110kV潭石五华麒线;110kV麒燕甲线;110kV碧圃奥乙线;110kV区鹿线;110kV棠员东线;110kV天环龙永乙线;110kV棠茶线;110kV鹿中较乙线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV伍文东永线;110kV潭城线;110kV潭杨中线;110kV犀茶线;110kV猎穗梅线;110kV奥骏招线 | 电缆特殊巡维：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电。 | 2026-03-14 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-13 18:22:25 | 2026-03-14 10:29:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英;李家兴 | 2026-03-14 09:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:54:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 15:16:17 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;110kV猎杨花金天线;110kV潭石五华麒线;110kV麒燕甲线;110kV碧圃奥乙线;110kV区鹿线;110kV棠员东线;110kV天环龙永乙线;110kV棠茶线;110kV鹿中较乙线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV伍文东永线;110kV潭城线;110kV潭杨中线;110kV犀茶线;110kV猎穗梅线;110kV奥骏招线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012107 | 巡视 | 220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡广甲乙线#01-#73防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-18 08:12:24 | 2026-03-18 08:23:02 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-18 08:23:00 | 2026-03-18 12:23:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-18 15:53:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775789 | 巡视 | 110kV炭九乙线;110kV炭九甲线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 电缆日常巡维：炭步片区电缆路径巡视 Ⅲ级：110kV炭松甲线、110kV炭松乙线、110kV炭蓝线、110kV炭白线、110kV炭九甲线、110kV炭九乙线、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线（2026年03月第2次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-18 08:15:20 | 2026-03-18 08:36:10 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-18 08:36:00 | 2026-03-18 15:09:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-18 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251226024932 | 预试 | 110kV棠汇华石线 | 电缆交叉互联试验：110kV棠汇华石线 | 2026-03-14 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-02-24 | 2026-03-13 09:22:05 | 2026-03-14 11:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;李家兴 | 2026-03-14 09:00:00 | 2026-03-16 17:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 黄炜恒 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-033 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-26 08:54:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 全线 | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260309000139 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV园科甲乙线核查接地线、建筑物 | 2026-03-18 08:30:00 | 2026-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-18 08:54:46 | 2026-03-18 08:41:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2026-03-18 08:46:00 | 2026-03-18 15:47:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301260225006825 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第5次） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-18 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:08:16 | 2026-03-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-18 15:47:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224577941 | 测量 | 梅花站、花穗站、金贸站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站、花穗站、金贸站：110kV永梅线、110kV猎杨花金天线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV天金林花线、110kV猎天金环龙线、（2月/次，3-4月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-13 09:52:30 | 2026-03-13 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-08 09:00:00 | 2026-03-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 15:47:29 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224577942 | 测量 | 猎德站，潭村站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV磨潭甲线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎穗梅线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-08 09:01:57 | 2026-03-13 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-08 09:00:00 | 2026-03-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-033 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-18 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 15:47:29 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251225634799 | 预试 | 110kV茶纲线友好丙支线 | 电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV茶纲线友好丙支线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-17 09:30:00 | 2026-03-18 18:35:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | 2026-03-16 18:02:39 | 2026-03-17 13:05:48 | 刘子瑜 | 13162115135 | 邓茂村;何国雄;徐龙;赵鸿飞; | 2026-03-17 14:06:00 | 2026-03-17 17:29:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-050 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260307000188 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV森养甲线桃莲甲支线; | 激光处理110kV从明森线#26、110kV森养甲线桃莲甲支线#32塔鸟巢。 | 2026-03-07 14:00:00 | 2026-03-07 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-07 | 2026-03-07 11:54:44 | 2026-03-07 14:33:52 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光;朱国坚 | 2026-03-07 14:34:00 | 2026-03-07 16:43:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-032 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:08:00 | 已完工 |  | 2026-03-07 11:42:16 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟类筑巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000301 | 消缺 | 110kV从明森线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV从明森线#43塔鸟巢杂草下垂部分。 | 2026-03-15 14:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 13:26:07 | 2026-03-15 14:06:38 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚 | 2026-03-15 14:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-088 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:08:00 | 已完工 |  | 2026-03-15 13:19:36 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310002642 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV森养甲线桃莲甲支线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#03、#14、#26塔，110kV森养甲线桃莲甲支线#32、#35塔鸟巢 | 2026-03-10 14:00:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 12:38:48 | 2026-03-10 14:28:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 戚俊杰;叶兴杰 | 2026-03-10 14:38:00 | 2026-03-10 16:58:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-050 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:07:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 12:29:47 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311004171 | 消缺 | 110kV流吕线;110kV森吕线; | 缺陷处理：激光处理110kV流吕线#49塔，110kV森吕线#71塔鸟巢 | 2026-03-11 10:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 10:25:20 | 2026-03-11 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2026-03-11 10:35:00 | 2026-03-11 15:21:00 | 缺陷管理 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 戚俊杰 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-056 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:07:00 | 已完工 |  | 2026-03-11 10:17:43 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000290 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV森养甲线桃莲甲支线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#43塔、110kV森养甲线桃莲甲支线#32塔鸟巢 | 2026-03-16 09:15:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:52:09 | 2026-03-16 09:33:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2026-03-16 10:38:00 | 2026-03-16 15:13:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-093 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:06:00 | 已完工 |  | 2026-03-16 08:44:51 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000152 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV桃灌线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#43塔、110kV桃灌线#09塔鸟巢 | 2026-03-17 09:00:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 09:05:13 | 2026-03-17 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2026-03-17 09:35:00 | 2026-03-17 15:05:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-107 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:06:00 | 已完工 |  | 2026-03-17 08:43:15 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260314000353 | 消缺 | 35kV良吕线;110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV街灌线; | 缺陷处理：激光处理35kV良吕线#76塔、110kV森养甲线桃莲甲支线#35塔、110kV街灌线#23塔鸟巢 | 2026-03-14 14:15:00 | 2026-03-14 19:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-14 | 2026-03-14 14:02:06 | 2026-03-14 14:08:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚;钟镇光 | 2026-03-14 14:16:00 | 2026-03-14 18:55:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-085 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:06:00 | 已完工 |  | 2026-03-14 13:55:55 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光烧鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000310 | 消缺 | 110kV森温线; | 缺陷处理：激光处理110kV森温线#14塔鸟巢 | 2026-03-13 09:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:56:05 | 2026-03-13 09:15:18 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2026-03-13 09:35:00 | 2026-03-13 14:30:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-073 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:06:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 08:48:15 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光烧鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309001253 | 消缺 | 35kV良吕线; | 缺陷处理：激光处理35kV良吕线#67塔鸟巢 | 2026-03-09 11:00:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 11:10:50 | 2026-03-09 11:39:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2026-03-09 11:39:00 | 2026-03-09 12:43:00 | 缺陷管理 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 戚俊杰 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-040 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 10:44:19 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光烧鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000304 | 消缺 | 110kV从明森线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#26塔鸟巢 | 2026-03-09 09:30:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 09:08:33 | 2026-03-09 10:03:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2026-03-09 09:33:00 | 2026-03-09 11:03:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-039 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:58:20 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光烧鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974346 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线;110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV从明森线#53-#56；110kV森温线宝珠乙支线#47-#50 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-16 08:59:13 | 2026-03-16 09:17:53 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2026-03-16 09:18:05 | 2026-03-16 12:43:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123010562 | 巡视 | 110kV森桃线、110kV森温线、35kV良吕线、110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV森桃线#10-#20、110kV森温线#10-#20、35kV良吕线#01-#20、#60-#83、110kV森吕线#65-#94、110kV流吕线#45-#74线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-09 08:51:58 | 2026-03-09 09:14:03 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2026-03-09 09:14:14 | 2026-03-09 15:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 15:09:14 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974347 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线;110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV森温线宝珠乙支线#51-#56；110kV从明森线#47-#52 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-13 08:37:18 | 2026-03-13 08:51:30 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2026-03-13 08:51:47 | 2026-03-13 14:37:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974348 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线;110kV从明森线宝珠甲支线;110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV从明森线#36-#46；110kV森温线宝珠乙支线#57-#69；110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-12 08:44:06 | 2026-03-12 09:23:58 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2026-03-12 09:24:09 | 2026-03-12 15:19:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251222377636 | 测量 | 110kV从明森线宝珠甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线宝珠甲支线:全线段：#00-#02 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-12 08:47:52 | 2026-03-13 08:48:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2026-03-13 09:17:00 | 2026-03-13 12:57:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-22 15:18:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128958 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线、110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#55、110kV森温线宝珠乙支线#48-#69、110kV街灌线#01-#29、110kV桃灌线#01-#21、110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#38、110kV森温线#10-#20、110kV森桃线#10-#20、35kV良吕线#01-#20、#60-#83、110kV森吕线#65-#94、110kV流吕线#45-#74塔段鸟害、竹树视频特查 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-10 08:41:37 | 2026-03-11 08:39:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 戚俊杰;李思源; | 2026-03-11 08:40:00 | 2026-03-11 15:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:04:48 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123010569 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线、110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#10-#20、110kV森桃线#10-#20、35kV良吕线#01-#83、110kV森吕线#68-#94、110kV流吕线#48-#74鸟巢特查 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-11 08:52:55 | 2026-03-11 09:41:13 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2026-03-11 09:41:25 | 2026-03-11 16:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 15:09:14 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123010581 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#10-#20、110kV森桃线#10-#20线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-13 08:41:11 | 2026-03-13 09:18:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2026-03-13 09:03:00 | 2026-03-13 13:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 15:09:14 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123010567 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#118二星级电网设备风险特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-16 09:07:01 | 2026-03-16 08:58:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2026-03-16 08:59:00 | 2026-03-16 12:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 15:09:14 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128947 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#01-#52防外力、鸟害、飘挂物特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-17 09:23:04 | 2026-03-17 09:35:41 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2026-03-17 09:35:53 | 2026-03-17 13:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 15:05:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:04:48 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215975099 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-114)500kV蓄北线@N0188-N0191@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-18 07:59:23 | 2026-03-18 08:49:15 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇; | 2026-03-18 08:49:00 | 2026-03-18 13:17:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251223658812 | 测量 | 110kV汉云甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#01-#12 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-18 08:00:18 | 2026-03-18 08:48:44 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇; | 2026-03-18 08:48:00 | 2026-03-18 13:16:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260318010191 | 配合(非生产) | 110kV茶纲线 | 现场安全督查：1、110kV茶纲线#16塔、#17塔、#48塔、#57塔零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查。2、110kV茶纲线#26塔、110kV嘉人线#37塔维修视频监控装置。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 11:47:40 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-18 11:47:26 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011366 | 配合(非生产) | 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线、110kV茶纲线 | 现场安全督查：1、220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验。2、110kV茶纲线#01塔、#16塔、#53塔、#57塔零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-18 11:43:57 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011367 | 配合(非生产) | 110kV涌峰甲、乙线 | 现场安全督查：1、110kV涌峰甲、乙线罗涌站构架引下线侧、#05塔停电、验电、挂设接地线；2、110kV涌峰甲、乙线#01-#04塔段封网施工、放线滑车装设、耐张塔连线，放线前准备工作。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-18 11:39:41 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011360 | 配合(非生产) | 花都区 | 现场安全督查：220kV花空甲线#01塔、#78塔、#80塔、#85塔、#90塔、#99塔、#100塔、#112塔零星消缺、登塔检查、开夹检查、精确故障定位维修。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-16 16:17:23 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-16 09:38:00 | 2026-03-16 14:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-18 11:36:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260318000034 | 消缺 | 220kV北石乙线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北石乙线#37塔鸟巢、#45塔鸟巢、#50塔上相异物 | 2026-03-18 09:00:00 | 2026-03-18 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 08:15:31 | 2026-03-18 09:16:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2026-03-18 09:16:00 | 2026-03-18 10:26:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 40.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-116 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-18 11:30:00 | 已完工 |  | 2026-03-18 07:57:35 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理220kV北石乙线#37塔鸟巢、#45塔鸟巢、#50塔上相异物 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260318009022 | 班务管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：系统信息规范性核查（周内） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 11:29:10 |  | 朱科任 | 15915907429 |  |  |  | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-18 11:28:02 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260318009023 | 绩效管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：班组绩效数据核查处理 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 11:29:10 |  | 朱科任 | 15915907429 |  |  |  | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-18 11:28:02 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006951 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:55 |  | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006950 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:26:12 |  | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006949 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:26:56 |  | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006948 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:55 |  | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006947 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-28 08:00:00 | 2026-03-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:35 |  | 顾润泽 | 18565094105 | 周靖钧; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006946 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-29 08:00:00 | 2026-03-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:16 |  | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006980 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:26:56 |  | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006983 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:26:36 |  | 丁晟 | 15626258254 | 李昭红; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006981 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:26:12 |  | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006982 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:54 |  | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006979 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:55 |  | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006978 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-28 08:00:00 | 2026-03-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:35 |  | 顾润泽 | 18565094105 | 周靖钧; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006977 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-29 08:00:00 | 2026-03-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:25:16 |  | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006916 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-28 15:00:00 | 2026-03-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:24:40 |  | 周靖钧 | 17329965315 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006917 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-27 15:00:00 | 2026-03-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:24:23 |  | 朱科任 | 15915907429 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260306000107 | 巡视 | 220kV航高线;110kV汉纲线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV汉纲线[★★]；220kV环京线停电期间V级电网风险：220kV航高线[★★]；钟落潭一带防飘挂物宣传 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-18 08:04:05 | 2026-03-18 08:39:07 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; | 2026-03-18 08:39:16 |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-06 08:13:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006919 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-25 15:00:00 | 2026-03-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:24:07 |  | 方百里 | 13751728263 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006920 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-24 15:00:00 | 2026-03-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:23:49 |  | 丁晟 | 15626258254 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006918 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-26 15:00:00 | 2026-03-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:23:49 |  | 丁晟 | 15626258254 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006921 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-23 15:00:00 | 2026-03-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:23:28 |  | 衷颢元 | 13600006939 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006915 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-29 15:00:00 | 2026-03-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:23:28 |  | 衷颢元 | 13600006939 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006883 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：电缆智能设备（电缆隧道机器人、各类在线监测设备等）日常维护及设备台账维护。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:19:37 |  | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006882 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：智能设备主站、子站系统功能及市政视频系统维护、信息安全及通信资源管理。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:19:37 |  | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006847 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：IT台账核查维护、IT设备领用维护、信息耗材管理、自主可控信息设备相关工作等工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:11:44 |  | 伦国钦 | 13902303839 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006845 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息巡维：IT设备维护、协调各种信息设备问题、设备间及弱电间巡维、IT设备维护、交换机防火墙漏扫维护、网络停机协调等工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:11:44 |  | 伦国钦 | 13902303839 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006844 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息安全维护：日常信息安全检查及处理、信息安全检查及处理、IT设备漏洞检查修复、三区云服务器信息安全检查及处理、四区IT设备信息安全检查及处理、安全检查攻防演练、信息设备指令处理回复、对应信息会议等工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:11:44 |  | 伦国钦 | 13902303839 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006846 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息数据检查：IT台账核查维护、IT帐卡物一致、IT设备领用、IT设备报废、信息相关数据处理如ITSCADA等工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:11:44 |  | 伦国钦 | 13902303839 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006823 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第7次） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-25 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:11:22 |  | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006822 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第8次） | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-28 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:11:22 |  | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006833 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：生产指标监控及异动闭环管理。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:10:57 |  | 张晓青 | 18620104757 | 李昭红; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 李昭红 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006863 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:生产计划监控及生产监控相关报表（监控日报、运行月报、重点指标看板、电梯屏幕、标杆月报、运维质量评价报告等）编制发布。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:10:57 |  | 张晓青 | 18620104757 | 李昭红; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006903 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡项目管理：机巡项目及数据跟进，机巢建设与实用化应用。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:10:25 |  | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006902 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡数据分析处理：机巡数据复核、数据分析处理。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:10:25 |  | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006862 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 数字化工具开发与维护：数字化工具（RPA机器人、超级表单2.1等）需求管理及应用维护。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:10:01 |  | 李昭红 | 17688390069 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006832 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 专项任务监督：设备和运维质量评价、生产任务池、标杆工作方案等专项任务监控。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:10:01 |  | 李昭红 | 17688390069 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 李昭红 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006817 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：数字化系统维护、智能监盘开发跟进。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:08:45 |  | 方百里 | 13751728263 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 方百里 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006892 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：架空智能设备台账管理、设备更动、标签管理等数据维护工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:08:26 |  | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方百里; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006893 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：自动化设备维护：架空智能设备维修计划及协调工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:08:26 |  | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方百里; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006803 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：日常业务管理 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 11:07:55 |  | 方百里 | 13751728263 | 李昭红;伦国钦; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [6 empty] | 方百里、伦国钦、李昭红（50） | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006808 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：党务资料处理 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 11:07:15 |  | 刘珮瑶 | 13286800132 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [6 empty] | 刘珮瑶 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006807 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：班务会 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 11:07:00 |  | 丁晟 | 15626258254 | 邓京;方百里;顾润泽;刘珮瑶;刘智健;伦国钦;李昭红;肖瀚;张晓青;朱科任;衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [6 empty] | 刘智健 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006812 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：安全学习 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-18 11:06:32 |  | 方百里 | 13751728263 | 邓京;丁晟;顾润泽;刘珮瑶;刘智健;李昭红;伦国钦;肖瀚;张晓青;朱科任;衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [6 empty] | 刘智健 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006872 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：项目计划及相关信息数据核查。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:06:02 |  | 朱科任 | 15915907429 | 肖瀚;衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 朱科任 | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006873 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:作业风险线上监控。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 11:06:02 |  | 朱科任 | 15915907429 | 肖瀚;衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006976 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006945 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006821 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第9次） | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-01 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006831 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：生产指标监控及异动闭环管理。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 李昭红 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006891 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：自动化设备维护：架空智能设备维修计划及协调工作。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006871 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:作业风险线上监控。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006890 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：架空智能设备台账管理、设备更动、标签管理等数据维护工作。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006870 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：项目计划及相关信息数据核查。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006860 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 数字化工具开发与维护：数字化工具（RPA机器人、超级表单2.2等）需求管理及应用维护。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006843 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：IT台账核查维护、IT设备领用维护、信息耗材管理、自主可控信息设备相关工作等工作。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006842 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息数据检查：IT台账核查维护、IT帐卡物一致、IT设备领用、IT设备报废、信息相关数据处理如ITSCADA等工作。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006841 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息巡维：IT设备维护、协调各种信息设备问题、设备间及弱电间巡维、IT设备维护、交换机防火墙漏扫维护、网络停机协调等工作。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006840 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息安全维护：日常信息安全检查及处理、信息安全检查及处理、IT设备漏洞检查修复、三区云服务器信息安全检查及处理、四区IT设备信息安全检查及处理、安全检查攻防演练、信息设备指令处理回复、对应信息会议等工作。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006816 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：数字化系统维护、智能监盘开发跟进。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 方百里 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006881 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：电缆智能设备（电缆隧道机器人、各类在线监测设备等）日常维护及设备台账维护。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006861 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:生产计划监控及生产监控相关报表（监控日报、运行月报、重点指标看板、电梯屏幕、标杆月报、运维质量评价报告等）编制发布。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006880 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：智能设备主站、子站系统功能及市政视频系统维护、信息安全及通信资源管理。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006901 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡项目管理：机巡项目及数据跟进，机巢建设与实用化应用。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006900 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡数据分析处理：机巡数据复核、数据分析处理。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006830 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 专项任务监督：设备和运维质量评价、生产任务池、标杆工作方案等专项任务监控。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 李昭红 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006914 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-30 15:00:00 | 2026-03-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006944 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热员东线[★★★]、xxx（视频特视至少2小时/次）； 保供电设备特巡：xx视频特巡； 电网风险设备特巡：xx视频特巡； | 2026-03-31 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006975 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-31 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006913 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-31 15:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-18 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006927 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-17 15:00:00 | 2026-03-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:16:08 | 2026-03-18 08:26:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2026-03-17 16:05:00 | 2026-03-17 22:05:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000124 | 配合(非生产) | 生产支持中心 | 应急处置：从化片区精确故障定位数据异常后响应校核兼视频特巡 | 2026-03-16 22:00:00 | 2026-03-17 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:38:54 |  | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟; | 2026-03-16 22:45:00 | 2026-03-17 09:48:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 朱科任 | 2026-03-17 17:00:00 |  |  | 2026-03-17 08:37:26 | [5 empty] | 完成视频及图片巡视，暂无异常 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006989 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:16:27 | 2026-03-17 08:08:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽; | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006958 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀茶线[★]、110kV茶纲线[★]、110kV犀茶线[★]、110kV潭石五华麒线[★]、220kV北石甲乙线[★]、220kV石凯甲线[★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV花空乙线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV热北线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV石环甲线[★★]、220kV航高线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV炭石线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV棠汇线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线、500kV园科甲线为关键设备。 保供电线路特巡：无保供电视频特巡；省委城市工作会议保供电【二级（03.18）】保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第010号V级电网风险【110kV茶纲线停电（3.17-3.18）】、广州供电局2026第011号V级电网风险【220kV环京线停电（3.17-3.19）】、广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】、广州供电局2026第013号V级电网风险【220kV牛富临线停电（3.19-3.21）】、广州供电局2026第012号V级电网风险【220kV木碧乙线停电（3.18-3.25）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-17 08:35:41 | 2026-03-17 11:37:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽; | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006928 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-16 15:00:00 | 2026-03-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:15:52 | 2026-03-16 15:43:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-16 16:00:00 | 2026-03-16 22:07:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006959 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV猎雅凌线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV汉人甲线[★]、110kV嘉人线[★]、220kV花空乙线[★]、220kV木麒甲乙线[★]、110kV天环龙永乙线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV从明森线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV热北线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、220kV石环乙线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV棠汇线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线、500kV园科甲线为关键设备。 保供电线路特巡：无保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】、广州供电局2026第010号V级电网风险【110kV茶纲线停电（3.17-3.18）】、广州供电局2026第011号V级电网风险【220kV环京线停电（3.17-3.19）】、广州供电局2026第013号V级电网风险【220kV牛富临线停电（3.19-3.21）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:13:33 | 2026-03-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006990 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:13:33 | 2026-03-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260306000119 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；太和一带防飘挂物特巡 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-17 07:58:58 | 2026-03-16 09:06:43 | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪; | 2026-03-17 11:35:52 |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-06 08:13:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡;防飘挂物特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006910 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:40:34 | 2026-03-02 10:21:00 | 方百里 | 13751728263 | 邓京;顾润泽;伦国钦; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000365 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：2026年3月天河一组第二次工器具检查、送检。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-18 10:25:35 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000390 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.18） | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-18 10:14:09 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001391 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武乙线;220kV林武甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线 | [GSBB](GZHD-4-DL-HB)-海布片区-220kV林武甲线（#1接头井至武花站）、220kV林武乙线（#1接头井至武花站）、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV文林线曙光乙支线@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡（3月第2次） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-16 08:50:53 | 2026-03-16 08:51:36 | 古海涛 | 13902406151 | 周永发 | 2026-03-16 08:51:00 | 2026-03-16 11:52:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 曾睿铨 | 2026-03-18 09:45:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:19:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000110 | 巡视 | 220kV木碧甲线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲线#74-#93星级设备特巡。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-18 09:05:31 | 2026-03-18 09:50:57 | 张耀光 | 13422322313 | 甘永叶;李森荣;杜亮鸿; |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227011457 | 测量 | 110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（2月）。。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 22:01:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 09:14:43 | 2026-03-16 09:14:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群; | 2026-03-16 09:17:00 | 2026-03-16 13:17:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-18 09:33:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 22:01:18 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012448 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合龙凤文线[★★]视频巡视（3月17日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-17 10:04:35 | 2026-03-17 09:04:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2026-03-17 09:29:00 | 2026-03-17 15:29:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-18 09:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000204 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月16日）。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:34:26 |  | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群; | 2026-03-16 08:26:00 | 2026-03-16 16:45:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-18 09:33:00 |  |  | 2026-03-16 08:32:48 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260301001390 | 巡视 | 110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;220kV林武乙线;220kV林武甲线;110kV林军线;110kV益和线 | [GSBB](GZHD-4-DL-HX)-和谐片区-220kV林武甲线（01终端）、220kV林武乙线（01终端）、110kV林军芙线（林军段1、林军段2电缆01终端）、110kV林军线（林军段1、林军段2电缆01终端）、110kV林军线和谐支线（02头至02终端）、110kV益和线@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡（3月第2次） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-18 08:15:55 | 2026-03-18 09:19:32 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-01 17:19:08 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000106 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#76-#77、500kV北增乙线#73特巡。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:43:50 | 2026-03-17 09:04:28 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云; | 2026-03-17 09:04:00 | 2026-03-17 12:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260316004522 | 其他(生产) | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 其他班组工作：220kV木村甲乙线#62-#63、#75激光处理飘挂物。 | 2026-03-18 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-18 09:11:40 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;孔盛权;吴忠洋; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215974043 | 巡视 | 500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科乙线#19-#22；（Ⅱ级）500kV从科甲线#19-#22 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-17 08:41:26 | 2026-03-17 08:33:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 黎仲宏; | 2026-03-17 08:35:00 | 2026-03-17 16:50:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128930 | 其他(生产) | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 对外联系：110kV森养甲线桃莲甲支线#12-#13种树核现场 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-11 08:46:53 | 2026-03-11 08:38:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2026-03-11 08:38:00 | 2026-03-11 14:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:03:37 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123010527 | 其他(生产) | 35kV良吕线、110kV从明森线 | 对外联系：35kV良吕线69塔拆鸟巢现场管控、110kV从明森线#52、35kV良吕线#46视频维修现场管控 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-12 08:50:08 | 2026-03-12 09:22:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 李思源; | 2026-03-12 09:22:00 | 2026-03-12 15:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 15:08:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128942 | 其他(生产) | 110kV桃灌线 | 对外联系：110kV桃灌线#21-构架荔枝树青赔 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-10 08:33:19 | 2026-03-10 09:39:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2026-03-10 09:38:00 | 2026-03-10 11:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:03:37 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000572 | 班务管理 | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作：班务 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 09:14:59 |  | 吴日冲 | 13602218930 | 戚俊杰;李思源; | 2026-03-09 09:40:00 | 2026-03-09 17:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 |  |  | 2026-03-09 09:14:39 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311011974 | 配合(非生产) | 35kV良吕线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 对外联系：35kV良吕线#46、110kV从明森线#52、110kV森温线宝珠乙支线#51塔视频维修现场勘查。 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 15:19:33 |  | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2026-03-11 09:00:00 | 2026-03-11 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 |  |  | 2026-03-11 15:16:52 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000322 | 其它(非生产) | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作:视频监盘 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:55:56 |  | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2026-03-12 08:50:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 |  |  | 2026-03-12 08:55:01 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000365 | 其它(非生产) | 110kV森吕线、110kV森养甲线 | 对外联系：110kV森吕线#52、110kV森养甲线#14、#16线路走廊清理验收 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:57:28 |  | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2026-03-12 08:36:00 | 2026-03-12 14:21:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 |  |  | 2026-03-12 08:57:14 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000596 | 班务管理 | 从化中心 | 其他班组工作：班务 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:01:56 |  | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2026-03-13 08:51:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 |  |  | 2026-03-13 09:01:43 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000652 | 其它(非生产) | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作：110kV森吕线#68-#94、110kV流吕线#48-#74、35kV良吕线#66-#83机巢鸟巢巡视 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:04:33 |  | 李思源 | 18101283786 |  | 2026-03-13 09:19:00 | 2026-03-13 16:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-18 08:50:00 |  |  | 2026-03-13 09:04:18 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776539 | 巡视 | 110kV石棠远桂线;110kV石棠坪远航线 | [GSBB](GZBY1-DL-HGSD)110kV石棠远桂线_电缆段全线巡视；110kV石棠坪远航线_电缆段全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:03:19 | 2026-03-02 08:40:06 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2026-03-06 08:53:00 | 2026-03-06 11:30:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢秋庆 | 2026-03-18 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775275 | 巡视 | 110kV石棠远桂线;110kV石棠坪远航线 | [GSBB](GZBY1-DL-TX)110kV石棠远桂线_电缆段全线巡视；110kV石棠坪远航线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:01:01 | 2026-03-02 08:40:35 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2026-03-17 08:36:00 | 2026-03-17 11:39:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢秋庆 | 2026-03-18 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003948 | 巡视 | 110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线 | 电缆特殊巡维：外力区（景云路地铁站）110kV航景线。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:37 | 2026-03-02 08:41:09 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;戴国斌;杜闯 | 2026-03-16 08:41:00 | 2026-03-16 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 22.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢秋庆 | 2026-03-18 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313016168 | 消缺 | 220kV花林甲线; | 缺陷处理：220kV花林甲线#24塔、#26塔塔身鸟巢激光处理。 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:54:40 | 2026-03-17 09:55:26 | 曾睿铨 | 13631866067 | 古海涛;窄毅栋; | 2026-03-17 09:30:00 | 2026-03-17 13:59:00 | 缺陷管理 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-106 |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 18:46:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251225638740 | 工器具管理 | 天河中心 | 其他班组工作：天河中心工器具检查（3月第二次）； | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-30 | 2026-03-18 08:30:53 |  | 周卓蓓 | 13602850929 | 刘鑫; |  |  | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:22:34 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301251231002056 | 其他(生产) | 白云 | 班组其他工作：资料台账整理，运行规程； | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-18 08:19:08 | 2026-03-18 08:19:00 | 刘子瑜 | 13162115135 |  | 2026-03-18 08:21:00 |  | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-12-31 09:08:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000120 | 配合(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都一组施工点对外联系 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:38:02 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-17 08:05:00 | 2026-03-17 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-18 08:18:00 |  |  | 2026-03-17 08:37:03 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000465 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘（星级设备：220kV花空乙线【★】） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:05:29 | 2026-03-17 08:05:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;薛志东;黎国强;江展滔; | 2026-03-17 14:00:00 | 2026-03-17 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 江展滔 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-18 08:17:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000049 | 配合(非生产) | 220kV花空甲线 | 现场安全督查：220kV花空甲线停电零星消缺、开夹检查、登塔检查现场监护 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:08:17 |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2026-03-17 08:05:00 | 2026-03-17 16:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-18 08:17:00 |  |  | 2026-03-17 08:07:58 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000275 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:53:17 |  | 江展滔 | 13640233589 |  | 2026-03-17 08:05:00 | 2026-03-17 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-18 08:17:00 |  |  | 2026-03-17 08:52:57 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301251231003434 | 其他(生产) | 白云 | 其他班组工作：嘉石线、黄石西路电缆交底，穗和甲支线交底 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-18 08:03:23 | 2026-03-18 08:08:45 | 何国雄 | 13533118156 | 徐龙; |  |  | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-12-31 09:08:12 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301251231003435 | 其他(生产) | 白云 | 其他班组工作：人和镇一带防飘挂物宣传，特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-18 08:04:55 | 2026-03-18 08:07:37 | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞; |  |  | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-12-31 09:08:12 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260317000047 | 其它(非生产) | 白云 | 其他班组工作：钟落潭一带防飘挂物宣传 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:07:01 |  | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁嘉亮; | 2026-03-17 08:47:00 | 2026-03-17 14:06:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-17 08:06:07 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000042 | 消缺 | 220kV北浔甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北浔甲线#84塔横担鸟巢。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:40:58 | 2026-03-17 14:58:00 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2026-03-16 09:01:00 | 2026-03-16 10:02:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 42.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-062;2026-03-S5-090 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-18 08:02:00 | 已完工 |  | 2026-03-12 08:01:21 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理220kV北浔甲线#84塔横担鸟巢。 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260318000038 | 其它(非生产) | 白云 | 会议：110千伏梨园T接凯鹤泰集施工图纸会审。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 08:02:04 |  | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-18 08:01:26 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227003340 | 其他(生产) | 220kV浔罗甲线 | 班组现场跟进：220kV浔罗甲线零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查检修现场跟进（外委实施） | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 14:52:23 | 2026-03-17 16:44:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 16:46:00 | 手工录入 | 刘源 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-18 08:01:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 11:06:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260318000037 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉人甲线[★]；110kV茶纲线停电期间，发布110kV汉纲线[★★]为重要设备，110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；220kV环京线停电期间，发布220kV航高线[★★]视频特殊巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-18 | 2026-03-18 08:00:26 |  | 陈有英 | 18675947921 |  |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-18 08:00:13 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775711 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:28:17 | 2026-03-17 09:16:34 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫; | 2026-03-17 09:16:45 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775968 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:23:42 | 2026-03-16 13:57:22 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;刘鑫; | 2026-03-16 13:57:41 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775663 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（2026年3月第2次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:24:14 | 2026-03-16 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫; | 2026-03-16 09:41:22 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000123 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:15:35 |  | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2026-03-06 08:38:00 | 2026-03-06 16:52:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 16:45:00 |  |  | 2026-03-06 08:14:18 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000129 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV蓄北线#107-#108、#108-#109现场 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-17 08:43:51 | 2026-03-17 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2026-03-17 08:40:00 | 2026-03-17 12:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 16:45:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974045 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从木丁线#17-#19；（Ⅱ级）500kV从科乙线#17-#18；（Ⅱ级）500kV从科甲线#17-#18；（Ⅱ级）500kV从木丙线#17-#19 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-17 08:38:51 | 2026-03-17 08:39:00 | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉; | 2026-03-17 08:46:00 | 2026-03-17 15:08:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000158 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.17班前班后会 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:44:40 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏;廖新明; | 2026-03-17 08:42:00 | 2026-03-17 16:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 16:45:00 |  |  | 2026-03-17 08:44:22 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224385071 | 测量 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2026年第1次） | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-17 16:40:52 | 2026-03-17 08:41:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;钟辉;周俊丞; | 2026-03-17 08:41:00 | 2026-03-17 16:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 12:41:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012320 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#43-#45、#51-#53塔段（2026年03月第2次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 08:21:46 | 2026-03-17 08:48:25 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-17 08:53:00 | 2026-03-17 15:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012317 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#72-#73、岭郭甲乙线#20-#21，坡广甲乙线#24-#27，朗郭线#351-#352、110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#18、炭蓝线茶塘乙支线#15-#16（2026年03月第2次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 08:20:04 | 2026-03-17 08:54:29 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-17 08:54:00 | 2026-03-17 15:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012569 | 巡视 | 220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡广甲乙线#01-#30塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 08:24:24 | 2026-03-17 08:55:05 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-17 08:55:00 | 2026-03-17 15:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317001087 | 其它(非生产) | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 10:15:00 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-17 08:35:00 | 2026-03-17 15:44:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 15:47:00 |  |  | 2026-03-17 10:14:20 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012618 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 08:08:42 | 2026-03-17 08:08:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;梁光明;徐伟浩;徐耀明;覃德文 | 2026-03-17 08:35:00 | 2026-03-17 15:41:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006912 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:39:21 | 2026-03-02 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健;李昭红;衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317002787 | 其它(非生产) | 市局 | 科技项目创新成果答辩 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 15:23:40 |  | 方百里 | 13751728263 | 刘智健 | 2026-03-17 09:23:00 | 2026-03-17 13:23:00 | 手工录入 | 方百里 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 方百里 | 2026-03-17 15:24:00 |  |  | 2026-03-17 15:23:16 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000187 | 配合(非生产) | 220kV花空甲线 | 现场安全督查：220kV花空甲线停电零星消缺、登塔检查、开夹检查现场监护 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:31:19 |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2026-03-16 08:05:00 | 2026-03-16 16:30:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 王成 | 2026-03-17 08:02:00 |  |  | 2026-03-16 08:30:38 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000455 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘（星级设备：220kV花空乙线【★】） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:05:54 | 2026-03-16 14:52:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;马海涛;江展滔;黎国强;薛志东 | 2026-03-16 14:00:00 | 2026-03-16 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 18.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-17 08:02:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012328 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#56-#57、岭郭甲乙线#04-#05，110kV炭蓝线#28-#29、#50-#51、林蓝线,60-#61、#69-#70、#73-#74、炭白线#29-#30、蓝北线#03-#07，炭松甲线茶塘甲支线#01-#02（2026年03月第2次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-17 08:16:56 | 2026-03-17 08:21:21 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-17 08:21:00 | 2026-03-17 11:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:51 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012101 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#37-#53塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-17 08:18:35 | 2026-03-17 08:20:55 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-17 08:21:00 | 2026-03-17 11:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 14:57:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251218659883 | 测量 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV炭车甲线、220kV炭车乙线（220kV炭步变电站、220kV石湖村终端场） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-17 10:13:42 | 2026-03-17 08:42:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-17 08:45:00 | 2026-03-17 14:50:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-18 16:28:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260313000112 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#73-#75特巡。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:41:48 | 2026-03-17 08:28:00 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新; | 2026-03-17 08:28:00 | 2026-03-17 14:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215976617 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-17 14:43:43 | 2026-03-17 14:43:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;钟辉;周俊丞; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215976613 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72精细化巡视 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-17 14:40:59 | 2026-03-17 14:41:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;钟辉;周俊丞; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316004528 | 其他(生产) | 220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 对外联系：220kV木棠甲乙线#75、220kV木村甲乙线#59、220kV木凯甲乙线#106、220kV木科甲乙线#23、#29视频维修监控。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-17 08:51:28 | 2026-03-17 14:38:41 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317000051 | 消缺 | 220kV北郭乙线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北郭乙线#22塔鸟巢 | 2026-03-17 09:00:00 | 2026-03-17 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:22:59 | 2026-03-17 11:42:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2026-03-17 11:42:00 | 2026-03-17 12:13:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 40.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-104 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-17 14:36:00 | 已完工 |  | 2026-03-17 08:08:51 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理220kV北郭乙线#22塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123000656 | 其他(生产) | 500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 项目现场跟进：500kV罗北甲线#101塔、#103塔维修视频监控装置；500kV北花甲线#15-#18塔拆除高压危险牌现场跟进 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-17 07:46:59 | 2026-03-17 08:22:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2026-03-17 08:48:00 | 2026-03-17 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-17 14:36:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 09:01:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015530 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV牛富临线停电（3.19-3.21）（广州供电局2026第013号）风险生效前精细化巡视：110kV芳福聚医线[★★] | 2026-03-16 07:00:00 | 2026-03-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 14:53:51 | 2026-03-16 08:35:10 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-16 08:37:52 | 2026-03-16 16:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-17 14:36:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000157 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 14:48:08 | 2026-03-16 08:35:10 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-16 08:37:52 | 2026-03-16 16:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-17 14:36:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313003272 | 消缺 | 110kV绿岗乙线; | 缺陷处理：激光处理110kV绿岗乙线#27塔鸟巢 | 2026-03-13 14:00:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 12:05:08 | 2026-03-13 15:02:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉 | 2026-03-13 15:02:00 | 2026-03-13 15:39:00 | 缺陷管理 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-075 |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 11:28:50 | 临时性 | 是 | 其他 | 临时作业 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000151 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.9班前班后会 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:44:19 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;廖新明;黎仲宏; | 2026-03-09 08:49:00 | 2026-03-09 15:49:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-09 08:43:57 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974049 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科乙线#09-#14；（Ⅱ级）500kV从科甲线#09-#14；（Ⅱ级）500kV从木丁线#10-#13；（Ⅱ级）500kV从木丙线#10-#13 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-09 08:39:01 | 2026-03-09 09:01:07 | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉; | 2026-03-09 09:01:15 | 2026-03-09 11:37:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121024166 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：110kV绿太甲乙线#21-#35联系 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-09 08:41:04 | 2026-03-09 08:38:11 | 黎仲宏 | 13068828981 | 廖新明;周俊丞; | 2026-03-09 08:38:00 | 2026-03-09 12:38:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 16:36:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000127 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：视频监盘 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:42:22 |  | 钟辉 | 13922128802 |  | 2026-03-10 08:01:00 | 2026-03-10 17:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-10 08:41:25 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000130 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV从木丁线零星消缺现场跟进 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:41:08 | 2026-03-10 08:36:00 | 廖新明 | 15814804929 | 黎仲宏; | 2026-03-10 08:48:00 | 2026-03-10 17:25:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974017 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#66（Ⅱ级）500kV从科乙线#66；（Ⅱ级）500kV从木丁线#64-#65；（Ⅱ级）500kV从木丙线#64-#65 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-10 08:39:44 | 2026-03-10 08:34:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2026-03-10 08:39:00 | 2026-03-10 13:01:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000128 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.10班前班后会 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:41:59 |  | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏; | 2026-03-10 08:33:00 | 2026-03-10 16:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-10 08:41:25 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000081 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：视频监盘 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:34:16 |  | 廖新明 | 15814804929 |  | 2026-03-11 08:17:00 | 2026-03-11 17:11:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-11 08:33:51 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000133 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：走廊清理现场验收 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-11 08:31:42 | 2026-03-11 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2026-03-11 08:31:00 | 2026-03-11 11:31:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000124 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：改树种选点看现场 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-11 08:32:49 | 2026-03-11 08:32:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2026-03-11 08:41:00 | 2026-03-11 16:57:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000145 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV从木丁线零星消缺现场跟进 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-11 08:30:37 | 2026-03-11 08:30:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2026-03-11 08:32:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000080 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.11班前班后会 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:34:49 |  | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏; | 2026-03-11 08:32:00 | 2026-03-11 16:53:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-11 08:33:51 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000213 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:45:07 |  | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2026-03-12 08:33:00 | 2026-03-12 16:38:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-12 08:43:52 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000125 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV从木丁线零星消缺现场跟进工作 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-12 08:43:32 | 2026-03-12 09:20:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2026-03-12 09:20:00 | 2026-03-12 15:20:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000214 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.12班前班后会 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:44:41 |  | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏; | 2026-03-12 08:32:00 | 2026-03-12 16:28:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-12 08:43:52 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121024228 | 巡视 | 500kV从木丙线 | 线路特殊巡维：500kV从木丙线#01-#70关键设备特巡 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-12 08:42:23 | 2026-03-12 08:42:00 | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉; | 2026-03-12 08:46:00 | 2026-03-12 16:01:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 16:37:38 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000256 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：视频监盘 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:45:11 |  | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2026-03-13 08:45:00 | 2026-03-13 15:59:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-13 08:44:44 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000254 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:46:44 |  | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2026-03-13 08:36:00 | 2026-03-13 16:34:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-13 08:44:44 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000138 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV从木丁线零星消缺现场跟进工作 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 08:41:58 | 2026-03-13 08:37:00 | 廖新明 | 15814804929 | 黎仲宏; | 2026-03-13 08:46:00 | 2026-03-13 17:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000255 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.13班前班后会 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:46:22 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏;廖新明; | 2026-03-13 08:45:00 | 2026-03-13 15:59:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-13 08:44:44 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260109000200 | 巡视 | 500kV园科甲线 | 线路特殊巡维：500kV园科甲线#340-#397关键设备特巡 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-03-13 08:40:49 | 2026-03-13 08:41:58 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2026-03-13 08:42:00 | 2026-03-13 11:14:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-01-09 08:36:21 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260109000208 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维（视频巡视）：从化中心线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视；500kV从木丙线（关键设备）、500kV园科甲线（关键设备）、220kV森从乙线（★★）、220kV汤森甲线（★★）、110kV从明森线（★★）、110kV从城线、110kV从街甲乙线（普通高考英语听说考试保供电）视频巡视 | 2026-03-14 07:30:00 | 2026-03-14 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-03-14 16:33:39 | 2026-03-14 07:51:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2026-03-14 08:03:00 | 2026-03-14 17:28:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-01-09 08:36:31 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000128 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV从木丁线现场核实接地线 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-16 08:43:54 | 2026-03-16 08:38:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2026-03-16 08:43:00 | 2026-03-16 15:46:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000147 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：500kV从木丙丁线#04-#05现场 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-16 08:44:39 | 2026-03-16 08:40:41 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞; | 2026-03-16 08:40:00 | 2026-03-16 12:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 08:43:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000309 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.16班前班后会 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:47:31 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;黎仲宏;廖新明; | 2026-03-16 08:44:00 | 2026-03-16 14:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 |  |  | 2026-03-16 08:47:00 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974047 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#15-#16；（Ⅱ级）500kV从科乙线#15-#16；（Ⅱ级）500kV从木丁线#14-#16；（Ⅱ级）500kV从木丙线#14-#16 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-16 08:37:45 | 2026-03-16 08:53:07 | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉; | 2026-03-16 08:53:14 | 2026-03-16 10:54:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-17 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313017321 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化二组防鸟害特查 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-17 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-17 08:16:39 | 2026-03-17 09:27:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 吴清泉; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 是
执行中 | 年计划 | SCWH0301251225634805 | 预试 | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | 2026-03-17 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | 2026-03-17 08:29:07 | 2026-03-17 09:16:00 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;刘子瑜;赵鸿飞; | 2026-03-17 09:16:00 | 2026-03-17 11:34:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 徐龙 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S2-048 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260317001090 | 其它(非生产) | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 10:16:01 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-16 08:40:00 | 2026-03-16 16:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-17 10:17:00 |  |  | 2026-03-17 10:15:16 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313005829 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:科木甲线04塔修水泥路现场复核。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 检修部 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 14:48:26 |  | 杨树生 | 13610086232 |  | 2026-03-16 09:00:00 | 2026-03-16 15:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 6.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-17 09:54:00 |  |  | 2026-03-13 15:16:59 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003064 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:35kv良吕线01#塔、41#塔精确故障定位安装 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 15:36:37 |  | 杜为平 | 13903057758 |  | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-17 09:54:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003065 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:110KV涌峰线01#塔、04#塔牵张场地布置 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 14:46:41 |  | 林子斌 | 13600055269 | 黎贤标 | 2026-03-16 08:40:00 | 2026-03-16 14:20:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-17 09:52:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313005744 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:500kV从木丙丁线70#塔精确故障定位安装 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:30:00 | 检修部 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 15:15:37 |  | 杨树生 | 13610086232 |  | 2026-03-14 08:30:00 | 2026-03-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 6.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-17 09:51:00 |  |  | 2026-03-13 15:13:17 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316003704 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:班内资料工作 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 14:52:23 |  | 刘东林 | 13660227927 | 陈倩茵 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 刘东林 | 2026-03-17 09:35:00 |  |  | 2026-03-16 14:51:42 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313005828 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:巡查工作 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 检修部 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 09:34:06 |  | 俞涵 | 18813299287 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 6.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 15:16:59 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000094 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#24-#27、500kV从木丙丁线#134-#136特巡。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:27:23 | 2026-03-16 08:49:49 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿; | 2026-03-16 08:49:59 |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224577940 | 测量 | 天河站、体育站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-13 09:51:14 | 2026-03-13 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-13 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 15:47:29 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224577939 | 测量 | 杨箕站、二沙站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站：110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线（2月/次，3-4月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-13 09:51:45 | 2026-03-13 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-13 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 15:47:29 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310003448 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线;110kV伍文东永线 | 电缆特殊巡维：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电。 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-13 09:12:26 | 2026-03-13 09:30:54 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2026-03-13 08:35:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 09:01:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 15:37:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎杨花金天线;110kV伍文东永线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000362 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：视频监盘。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-17 09:01:55 |  | 万昱娴 | 13333991616 | 朱常镇; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309002234 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线 | 电缆特殊巡维：110kV航景鹿中较线停电前电网风险特维。 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-10 16:23:07 | 2026-03-12 08:34:45 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-13 08:35:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 09:00:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 14:35:34 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV永区东线、110kV潭二东文线、110kV伍文东永线
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775969 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:43:03 | 2026-03-03 09:17:22 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李家兴 | 2026-03-03 09:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775664 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:33:47 | 2026-03-02 08:38:52 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李家兴 | 2026-03-03 09:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001051 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-12 08:30:33 | 2026-03-12 08:38:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉; | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 16:50:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘鑫 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001050 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）、110kV天体林燕麒线[★]、110kV猎太体线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-13 09:14:47 | 2026-03-13 08:49:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;徐豪;刘鑫;李华英; | 2026-03-13 08:55:00 | 2026-03-13 16:56:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001049 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）、110kV奥氮棠华石线[★★]（关注设备）、110kV棠汇线[★★★]、500kV园科甲线（关键设备）、110kV棠茶线[★★]、110kV热棠北骏线[★★★]（关注设备）、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-14 08:30:00 | 2026-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-13 18:07:02 | 2026-03-16 10:16:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉; | 2026-03-14 09:00:00 | 2026-03-14 16:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001047 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）、110kV奥氮棠华石线[★★]（关注设备）、110kV棠汇线[★★★]、500kV园科甲线（关键设备）、110kV棠茶线[★★]、110kV热棠北骏线[★★★]（关注设备）、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV潭杨中线[★★]（关注设备）、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-13 18:08:35 | 2026-03-16 10:20:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉; | 2026-03-15 09:10:00 | 2026-03-15 16:22:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
执行中 | 周计划 | SCWH0301260129000164 | 其他(生产) | 220kV木凯甲乙线 | 对外联系：220kV木凯甲乙线#118-#121塔段房屋拆迁对外联系。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-14 08:19:49 | 2026-03-14 08:51:50 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权; | 2026-03-14 08:57:00 | 2026-03-14 16:57:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000094 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#63-#78“两会”保供电特巡。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-12 08:28:34 | 2026-03-12 13:48:47 | 王立新 | 13600087418 | 吴忠洋;孔盛权; | 2026-03-12 13:49:10 | 2026-03-12 16:55:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:28:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225638730 | 工器具管理 | 天河中心 | 其他班组工作：天河中心工器具检查（3月第一次）。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-30 | 2026-03-03 07:29:29 |  | 刘鑫 | 18220581240 | 周卓蓓 | 2026-03-10 09:00:00 | 2026-03-10 16:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:56:00 |  | 已审批 | 2025-12-25 16:22:34 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000149 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班内资料整理。 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:37:11 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 刘鑫;王艳萍; | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 刘鑫 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:55:00 |  |  | 2026-03-12 08:36:07 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000085 | 其他(生产) | 越秀 | 对外联系：罗伍线现场跟进。 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 09:15:39 | 2026-03-13 17:05:00 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒; | 2026-03-13 08:35:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:55:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:21:34 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000086 | 其他(生产) | 黄埔 | 对外联系：职工活动 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 09:17:16 | 2026-03-16 14:24:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 李华英;王艳萍;刘鑫; | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-13 15:25:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:55:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:21:34 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000078 | 其他(生产) | 越秀 | 对外联系：东风路地铁协调。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:28:21 | 2026-03-16 14:28:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2026-03-16 08:35:00 | 2026-03-16 14:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:55:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:16:12 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000205 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:33:39 |  | 刘鑫 | 18220581240 |  | 2026-03-16 09:00:00 | 2026-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-17 08:55:00 |  |  | 2026-03-16 08:33:11 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000385 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.17） | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-17 08:55:57 |  | 万昱娴 | 13333991616 | 朱常镇; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260305000091 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#62-#69特巡。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-13 08:19:34 | 2026-03-13 08:36:18 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁乔云; | 2026-03-13 08:36:31 | 2026-03-13 16:54:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:28:56 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000361 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：休假（3.17） | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-17 08:55:08 |  | 梁荣高 | 18028676263 | 吴忠洋; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000100 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV棠茶线、110kV茶龙线、110kV犀茶线。星级设备特巡：500kV从木丙线（关键设备）、110kV奥氮棠华石线[★★]（关注设备）、500kV园科甲线（关键设备）、110kV棠茶线[★★] | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-14 08:29:48 | 2026-03-14 08:47:47 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权; | 2026-03-14 08:48:01 | 2026-03-14 16:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 重要保障时段 | 110kV棠茶线、110kV茶龙线、110kV犀茶线
待开工 | 周计划 | SCWH0301260316004465 | 其他(生产) | 500kV北增甲线;500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 对外联系：500kV从木丙线#92、#103、500kV从木丁线#122、#132、500kV北增甲线#67维修视频监控。 | 2026-03-17 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-17 08:46:50 |  | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260129000187 | 其他(生产) | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 对外联系：220kV木凯甲乙线#121联系工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-16 16:12:38 | 2026-03-17 08:34:07 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁乔云; | 2026-03-16 08:43:00 | 2026-03-16 16:43:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251225634918 | 测量 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 春运保供电特殊巡视，红外抽测。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-04 08:43:06 | 2026-03-04 08:58:00 | 刘子瑜 | 13162115135 | 何国雄; | 2026-03-04 15:25:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 6.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-020 |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251225634919 | 测量 | 凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 08:21:24 | 2026-03-05 08:38:09 | 刘子瑜 | 13162115135 | 何国雄; | 2026-03-04 15:25:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 低 | 36.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-020 |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015580 | 巡视 | 500kV园科甲线 | 线路特殊巡维：500kV园科甲线星级设备特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-16 08:52:54 | 2026-03-16 09:19:40 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2026-03-16 09:21:00 | 2026-03-16 11:36:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-17 08:21:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313017320 | 其他(生产) | 110kV明聚线 | 树木特查：110kV明聚线树木特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:45:36 | 2026-03-16 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 15:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-17 08:21:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775391 | 巡视 | 110kV温城线;110kV兔万线;110kV从城线 | 电缆日常巡维：III级：110kV从城线、兔万线、温城线电缆路线巡视（2026年3月第1次） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | 2026-03-16 08:31:26 | 2026-03-16 09:23:05 | 尹酽洋 | 13192223815 |  | 2026-03-16 09:23:00 | 2026-03-16 11:42:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-17 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001545 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40（一月一测） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-16 08:41:14 | 2026-03-16 09:22:55 | 尹酽洋 | 13192223815 |  | 2026-03-16 09:35:00 | 2026-03-16 11:46:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-17 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 09:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974600 | 巡视 | 110kV从兔线;220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 人巡人工核对性巡视(架空)：110kV从兔线#25-#30（Ⅲ）；220kV森从甲线#113-#118（Ⅳ）；220kV从从甲线#18-#23（Ⅳ）；220kV从从乙线#18-#23（Ⅳ）常规人巡 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | 2026-03-16 08:38:51 | 2026-03-16 09:16:52 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-16 09:17:00 | 2026-03-16 12:28:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-17 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260317000052 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉人甲线[★]；110kV茶纲线停电期间，发布110kV汉纲线[★★]为重要设备，110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；220kV环京线停电期间，发布220kV航高线[★★]视频特殊巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:10:20 |  | 陈有英 | 18675947921 |  |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-17 08:09:14 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260317000050 | 其它(非生产) | 天河南一路 | 会议：110千伏松园输变电工程（电气分册）施工图设计及预算审查。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:08:16 |  | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉; |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-17 08:08:00 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224000312 | 安全活动 | 花都中心 | 安全学习：花都中心第一小组安全学习 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 15:39:24 |  | 王成 | 13509294899 | 江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛;黄文锋; | 2026-03-16 14:00:00 | 2026-03-16 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 马海涛 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-17 08:02:00 |  | 已审批 | 2026-02-24 08:55:58 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231003442 | 其他(生产) | 白云 | 班组其他工作：木凯终端场交底，石井站地铁钻探交底。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-16 08:05:04 | 2026-03-17 07:58:59 | 何国雄 | 13533118156 | 徐龙 | 2026-03-16 08:46:00 | 2026-03-16 13:38:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-17 08:00:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:08:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260306000116 | 巡视 | 220kV航高线;110kV汉纲线;110kV茶观乙线 | 电缆特殊巡维：110kV茶纲线停电期间V级电网风险：110kV汉纲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；220kV环京线停电期间V级电网风险：220kV航高线[★★]。 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-16 08:33:52 | 2026-03-16 08:41:54 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;李志颖;祖圣宣; | 2026-03-16 08:42:00 | 2026-03-16 17:03:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV航高线;110kV汉纲线;110kV茶观乙线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011385 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：安全监察班安全学习（2026年03月第3次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-16 16:27:36 |  | 刘海康 | 15527132115 | 陈凯楠;梁钧豪;刘绮锋;严石广 | 2026-03-16 14:20:00 | 2026-03-16 16:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-16 16:57:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251225634916 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无需检测避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-06 08:19:49 | 2026-03-06 09:05:00 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; | 2026-03-06 09:05:00 | 2026-03-06 11:50:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-027 |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251225634917 | 测量 | 航云站、云城城 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无需检测避雷器）110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线； | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-06 08:19:49 | 2026-03-06 09:05:00 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; | 2026-03-06 09:05:00 | 2026-03-06 11:50:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-027 |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011339 | 配合(非生产) | 110kV棠汇华石线、110kV棠农线 | 现场安全督查：1、110kV棠汇华石线（华景终端场内）退运线路#01-#02塔导、地线拆除。2、110kV棠农线#01塔-#03塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-16 16:24:22 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 12:40:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-16 16:28:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260316004467 | 其他(生产) | 500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 对外联系：500kV从科甲乙线#04巡线通道验收。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 16:26:34 |  | 朱常镇 | 13926423957 |  |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011361 | 配合(非生产) | 110kV棠汇华石线、110kV棠农线 | 现场安全督查：1、110kV棠汇华石线（华景终端场内）退运线路#01-#02塔导、地线拆除。2、110kV棠农线#01塔-#03塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-16 16:23:21 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011362 | 配合(非生产) | 110kV棠汇华石线、110kV棠农线 | 现场安全督查：1、110kV棠汇华石线（华景终端场内）退运线路#01-#02塔导、地线拆除。2、110kV棠农线#01塔-#03塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-16 16:22:28 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004517 | 其他(生产) | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | (复制)(复制)对外联系：220kV木村甲乙线#65施工联系。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-10 08:49:29 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 张耀光; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004466 | 其他(生产) | 木村甲乙线#62 | (复制)对外联系：220kV木村甲乙线#62-#63塔，220kV木碧甲乙线#82塔对外联系。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-26 08:44:10 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚;孔盛权; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004516 | 其他(生产) | 天河一组 | (复制)(复制)对外联系：220kV木凯甲乙线APEC保供电视频监盘。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-06 08:53:24 |  | 王立新 | 13600087418 | 吴忠洋;万昱娴; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004463 | 其他(生产) | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | (复制)对外联系：220kV木凯甲乙线#121联系工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-28 08:30:02 |  | 孔盛权 | 18688424861 |  |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004470 | 其他(生产) | 天河一组 | (复制)其他班组工作：220kV木凯甲乙线APEC保供电视频监盘。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-09 14:39:25 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004464 | 其他(生产) | 110kV棠汇华石线 | (复制)对外联系：110kV棠汇华石线联系工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-27 08:33:35 |  | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004521 | 其他(生产) | 110kV棠汇华石线 | (复制)(复制)对外联系：110kV棠汇华石线联系工作。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-27 08:33:35 |  | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004527 | 其他(生产) | 500kV园科甲线;500kV园科乙线;110kV奥氮棠华石线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线 | (复制)(复制)其他班组工作：500kV园科甲线;500kV园科乙线;110kV奥氮棠华石线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线视频监盘。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-12 08:45:21 |  | 万昱娴 | 13333991616 | 吴忠洋; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004524 | 其他(生产) | 木村甲乙线#62 | (复制)(复制)对外联系：220kV木村甲乙线#62-#63塔，220kV木碧甲乙线#82塔对外联系。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-26 08:44:10 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚;孔盛权; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004472 | 其他(生产) | 220kV木犀甲线;220kV木犀乙线 | (复制)对外联系：220kV木犀甲乙线#31-#33树木处理。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-04 08:20:48 |  | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇;李文兴; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 3.0 |  | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004473 | 其他(生产) | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | (复制)其他班组工作：220kV木凯甲乙线#01-#121 APEC保供电视频监盘。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-03 08:45:46 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004469 | 其他(生产) | 110kV奥氮棠华石线 | (复制)其他班组工作：110kV奥氮棠华石线2026年春节假期保供电视频监盘。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-11 09:56:11 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004462 | 其他(生产) | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | (复制)对外联系：220kV木村甲乙线#65施工联系。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-10 08:49:29 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 张耀光; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004471 | 其他(生产) | 天河一组 | (复制)对外联系：220kV木凯甲乙线APEC保供电视频监盘。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-06 08:53:24 |  | 王立新 | 13600087418 | 吴忠洋;万昱娴; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004526 | 其他(生产) | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | (复制)(复制)对外联系：500kV从木丙丁线#107清理基面。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-27 08:35:00 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚;孔盛权;梁荣高; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316004519 | 其他(生产) | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | (复制)(复制)其他班组工作：220kV木凯甲乙线#01-#121 APEC保供电视频监盘。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-03 08:45:46 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 16:13:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251217094640 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲线、空汉乙线#01-#03、#44-#46 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-16 08:36:16 | 2026-03-16 08:38:00 | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-16 08:05:00 | 2026-03-16 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-16 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-17 09:38:15 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251217094636 | 测量 | 110kV空机线 | 杆塔接地电阻测试：110kV空机线#01-#16 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-16 08:36:16 | 2026-03-16 08:38:00 | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-16 08:05:00 | 2026-03-16 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-16 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-17 09:38:15 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000645 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：花都一组防鸟害区段人工巡视：220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#46；110kV田空甲线、田空乙线#01-#62；110kV田空甲线金田乙支线#01-#07；110kV田空乙线#50-1-#50-7；110kV田空丙线#05-#42、#56-#70；110kV田芙线#12-#30 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:27:42 | 2026-03-16 08:32:25 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-16 08:32:00 | 2026-03-16 14:44:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-16 16:17:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:30 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260129000185 | 其他(生产) | 110kV棠农线 | 对外联系：110kV棠农线停电消缺监控。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-16 16:00:16 |  | 张伟刚 | 18620526883 |  |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260129000189 | 其他(生产) | 110kV棠汇华石线 | 对外联系：110kV棠汇华石线拆除导地线工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-16 15:59:09 |  | 卢润戈 | 13570562369 | 王立新;甘永叶;吴忠洋;万昱娴;吴达; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224011958 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡广甲乙线#20-#21、#32-#34、#40-#41、#54-#58、#66-#68，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#08-#09、#32-#35、#47-#50、#81-#84，炭松甲乙线#07-#08、#14-#15、#25-#28、#29-#32；炭蓝线#07-#08，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（03月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 09:44:18 | 2026-03-16 08:30:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 15:39:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-16 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:30:36 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012579 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#76塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 08:17:11 | 2026-03-16 08:21:32 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-16 08:21:00 | 2026-03-16 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-16 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012106 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-16 08:21:57 | 2026-03-16 08:53:37 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-16 08:53:00 | 2026-03-16 14:55:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-16 15:44:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000203 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2026年3月第2次） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 08:14:15 | 2026-03-16 08:21:07 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-16 08:21:00 | 2026-03-16 13:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-16 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:29:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012612 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 08:13:13 | 2026-03-16 08:13:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;梁光明;覃德文;徐伟浩;徐耀明 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-16 15:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-16 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224011893 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都数字输电运维中心第二小组03月份第三周安全学习 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-16 15:38:05 |  | 李海荣 | 13902257390 | 梁光明;徐耀明;曾宪锴;覃德文;徐伟浩 | 2026-03-16 14:30:00 | 2026-03-16 15:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-16 15:38:00 |  | 已审批 | 2026-02-24 15:28:21 | [5 empty] | 已完成 | 线上开展 | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000101 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#28-#29、500kV从木丙丁线#137-#138特巡。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:29:19 | 2026-03-16 08:31:46 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光; | 2026-03-16 08:31:00 | 2026-03-16 15:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775688 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:40:52 | 2026-03-03 09:08:17 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李家兴 | 2026-03-03 09:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-16 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775712 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:23:35 | 2026-03-02 08:37:06 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李家兴 | 2026-03-03 09:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-16 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006911 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:42:06 | 2026-03-03 08:57:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任;张晓青;肖瀚; | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 14:12:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000152 | 消缺 | 110kV益车乙线;220kV北镜甲线; | 缺陷处理：利用激光清障仪处理220kV北镜甲线#13塔、110kV益车乙线#52塔鸟巢。 | 2026-03-10 09:00:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:57:14 | 2026-03-10 09:05:00 | 薛国彬 | 13342843147 | 丁晨星;王冠群 | 2026-03-10 09:32:00 | 2026-03-10 16:10:00 | 缺陷管理 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 3 | 张礼树 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-048 |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-16 13:11:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 08:46:32 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 | 缺陷处理：利用激光清障仪处理220kV北镜甲线#13塔、110kV益车乙线#52塔鸟巢。 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301251231003454 | 其他(生产) | 白云 | 其他班组工作：钟落潭、太和一带防飘挂物宣传 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-16 12:35:10 | 2026-03-16 08:35:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;容志松;潘永洪; |  |  | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 18.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-12-31 09:08:23 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006849 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息巡维：IT设备维护、协调各种信息设备问题、设备间及弱电间巡维、IT设备维护、交换机防火墙漏扫维护、网络停机协调等工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:07:57 | 2026-03-16 10:13:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006851 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：IT台账核查维护、IT设备领用维护、信息耗材管理、自主可控信息设备相关工作等工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:07:57 | 2026-03-16 09:50:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260316001205 | 验收 | 220kV花空甲线; | 缺陷处理：220kV花空甲线停电零星消缺、登塔检查、开夹检查验收 | 2026-03-23 08:30:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | [7 empty] | 缺陷管理 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 10:08:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006850 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息数据检查：IT台账核查维护、IT帐卡物一致、IT设备领用、IT设备报废、信息相关数据处理如ITSCADA等工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:07:57 | 2026-03-16 09:34:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000158 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV泮金线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV三景桂线;110kV罗横贝浔甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV浔金乙线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线;110kV浔金甲线;110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]；110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电期间（3.25-3.27）（广州供电局2026第006号）风险生效前精细化巡视：110kV三景桂线[★★]；110kV芳花增乙线、110kV花山彩甲线跳通涌峰乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV芳花增甲线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV罗流盘金线、110kV泮金线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线（2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电） | 2026-03-14 07:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 14:47:34 | 2026-03-14 07:18:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 29.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-16 09:34:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV罗流盘金线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV泮金线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV三景桂线;110kV罗横贝浔甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV浔金乙线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线;110kV浔金甲线;110kV芳花增乙线洪石乙支线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260314000354 | 其它(非生产) | 220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线 | 项目现场跟进：220kV花罗甲线、220kV浔罗甲线停电消缺现场跟进 | 2026-03-14 07:30:00 | 2026-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-14 | 2026-03-14 13:57:52 |  | 马万里 | 15989060968 |  | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 刘汉章 | 2026-03-16 09:34:00 |  |  | 2026-03-14 13:57:29 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006848 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息安全维护：日常信息安全检查及处理、信息安全检查及处理、IT设备漏洞检查修复、三区云服务器信息安全检查及处理、四区IT设备信息安全检查及处理、安全检查攻防演练、信息设备指令处理回复、对应信息会议等工作。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:07:57 | 2026-03-16 09:29:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006853 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息巡维：IT设备维护、协调各种信息设备问题、设备间及弱电间巡维、IT设备维护、交换机防火墙漏扫维护、网络停机协调等工作。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:13:29 | 2026-03-09 08:36:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006852 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息安全维护：日常信息安全检查及处理、信息安全检查及处理、IT设备漏洞检查修复、三区云服务器信息安全检查及处理、四区IT设备信息安全检查及处理、安全检查攻防演练、信息设备指令处理回复、对应信息会议等工作。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:13:29 | 2026-03-09 08:22:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006855 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：IT台账核查维护、IT设备领用维护、信息耗材管理、自主可控信息设备相关工作等工作。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:13:29 | 2026-03-09 08:29:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006854 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息数据检查：IT台账核查维护、IT帐卡物一致、IT设备领用、IT设备报废、信息相关数据处理如ITSCADA等工作。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:13:29 | 2026-03-09 08:26:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260316000346 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：雅瑶终端场外观整治联系工作（3月15日）。 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 09:10:46 |  | 张礼树 | 13416141434 |  | 2026-03-15 10:00:00 | 2026-03-15 16:11:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-16 09:11:00 |  |  | 2026-03-16 08:52:40 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462494 | 测量 | 府学站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站：110kV伍府甲线、110kV伍府乙线。（6月/次，3月、9月） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2025-04-17 14:24:35 |  | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 |  |  | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224032591 | 测量 | 华景站、石牌站、华景终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2025-02-27 08:08:25 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李森荣 |  |  | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 08:43:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224464682 | 测量 | 罗涌站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2025-03-20 14:31:53 |  | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 |  |  | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:13:18 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123010570 | 巡视 | 110kV森养乙线、500kV蓄北线、110kV森养甲线、110kV从明森线、500kV蓄能AB联络线、110kV森吕线、110kV流吕线 | (复制)线路特殊巡视：110kV森养乙线、500kV蓄北线、110kV森养甲线、110kV从明森线、500kV蓄能AB联络线、110kV森吕线、110kV流吕线台风前防风防汛视频特查，鸟巢视频特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2025-09-19 08:50:58 |  | 叶兴杰 | 13263673127 | 戚俊杰 |  |  | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 15:09:14 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123010585 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV从明森线宝珠甲支线、110kV森吕线、110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV桃灌线、35kV良吕线、110kV森桃线、110kV森良甲线、500kV蓄北线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森温线宝珠乙支线、500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线、110kV流吕线 | (复制)线路特殊巡视：110kV森温线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV从明森线宝珠甲支线、110kV森吕线、110kV街灌线、110kV从明森线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV桃灌线、35kV良吕线、110kV森桃线、110kV森良甲线、500kV蓄北线、110kV从明森线良口乙支线、110kV森温线宝珠乙支线、500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线、110kV流吕线台风前防风防汛视频特查，鸟巢视频特查 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2025-09-19 08:56:52 |  | 叶兴杰 | 13263673127 | 戚俊杰 |  |  | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 15:09:14 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015575 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从城线 | 2026年3月普通高考英语听说考试特查：110kV从城线、110kV从街甲线、110kV从街乙线 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-15 09:48:43 | 2026-03-15 08:34:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 吴洪昌 | 2026-03-15 08:34:00 | 2026-03-15 16:37:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-16 08:56:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV从城线、110kV从街甲线、110kV从街乙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313017326 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | 现场跟进：220kV森从甲线#66塔-#70塔、#72塔、#73塔、#90塔登塔检查、零星消缺、开夹检查现场跟进 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-15 09:57:48 | 2026-03-15 08:35:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-15 08:35:00 | 2026-03-15 18:13:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-16 08:55:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 20:32:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161773135 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线;110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV林乐公线;110kV田杨线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田军线;110kV林军线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV林田线;220kV花文乙线;220kV花文甲线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军线和谐支线;220kV花林乙线;220kV花林甲线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV益车乙线;110kV益车甲线;220kV车林乙线;220kV车林甲线;110kV公车线;110kV田平文线;110kV炭石线;110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九甲线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车甲线;110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV车新镜线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜畔新线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;220kV镜田乙线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV北镜甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV林蓝线集益甲支线;110kV林蓝线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭蓝线;110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV郭石线;220kV炭郭乙线;220kV炭郭甲线;110kV炭白线集益乙支线;110kV炭白线;220kV岭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV花炭乙线;220kV花炭甲线;220kV坡广乙线;220kV坡广甲线;220kV旗康乙线;110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV田芙线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线;110kV空机线;110kV空九乙线;110kV空九甲线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV空安乙线;110kV空安甲线;220kV空汉乙线;220kV空汉甲线;220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | [GSBB](sp-sehd)500kV北花甲线@N0035-N0081；500kV北花乙线@N0035-N0083；110kV炭九甲线马溪甲支线全线巡视；110kV郭石线全线巡视；110kV田军线振兴乙支线全线巡视；110kV文林线曙光乙支线_架空段全线巡视；220kV车林乙线_架空段全线巡视；220kV北镜甲线全线巡视；110kV镜龙畔线凤凰甲支线全线巡视；110kV田空丙线全线巡视；110kV郭车乙线全线巡视；110kV田空乙线七星乙支线全线巡视；110kV田空甲线金田乙支线_架空段全线巡视；110kV车平文线_架空段全线巡视；110kV炭白线集益乙支线全线巡视；110kV田空丙线梯面甲支线全线巡视；110kV公车线全线巡视；110kV林军芙线_架空段全线巡视；110kV林军线和谐支线_架空段全线巡视；220kV花文甲线_架空段全线巡视；110kV益车乙线全线巡视；220kV花绿甲线全线巡视；110kV空梯线全线巡视；110kV车新镜线_架空段全线巡视；110kV林蓝线_架空段全线巡视；110kV田空乙线花城乙支线全线巡视；220kV花空乙线全线巡视；110kV林军线_架空段全线巡视；110kV林蓝线集益甲支线全线巡视；110kV炭九甲线_架空段全线巡视；110kV炭松甲线茶塘甲支线全线巡视；110kV林乐公线_架空段全线巡视；110kV镜龙畔线_架空段全线巡视；110kV空九乙线_架空段全线巡视；220kV镜田甲线_架空段全线巡视；110kV田空甲线全线巡视；110kV益田甲线乐同乙支线全线巡视；110kV林军芙线杨屋甲支线_架空段全线巡视；110kV车大乙线全线巡视；110kV益田甲线曙光甲支线_架空段全线巡视；110kV空安乙线_架空段全线巡视；220kV岭郭乙线全线巡视；110kV车新镜线东镜乙支线全线巡视；110kV炭白线_架空段全线巡视；220kV花空甲线全线巡视；110kV炭蓝线_架空段全线巡视；110kV炭九乙线_架空段全线巡视；110kV空芙线梯面乙支线全线巡视；110kV田军线全线巡视；220kV坡广甲线全线巡视；110kV林军芙线振兴甲支线全线巡视；110kV空金乙线_架空段全线巡视；110kV益田甲线全线巡视；110kV炭松乙线步云甲支线全线巡视；110kV空北甲线全线巡视；110kV空九甲线_架空段全线巡视；220kV炭郭乙线全线巡视；220kV坡广乙线全线巡视；220kV空汉甲线全线巡视；110kV炭九乙线马溪丙支线_架空段全线巡视；220kV车林甲线_架空段全线巡视；110kV益车乙线马溪乙支线全线巡视；110kV林蓝线白坭甲支线全线巡视；110kV炭蓝线茶塘乙支线全线巡视；220kV炭车乙线_架空段全线巡视；110kV空安甲线_架空段全线巡视；110kV车大甲线全线巡视；110kV空金甲线_架空段全线巡视；220kV花林甲线全线巡视；220kV花炭甲线全线巡视；110kV田空甲线花城甲支线全线巡视；110kV郭车甲线全线巡视；220kV花林乙线全线巡视；220kV空汉乙线全线巡视；110kV炭石线全线巡视；110kV车平文线新华乙支线全线巡视；110kV田空甲线七星甲支线全线巡视；220kV花炭乙线全线巡视；110kV空机线_架空段全线巡视；110kV空九乙线北兴乙支线全线巡视；110kV田杨线_架空段全线巡视；110kV空芙线全线巡视；220kV林田线_架空段全线巡视；110kV镜畔新线东镜甲支线全线巡视；110kV炭松甲线_架空段全线巡视；220kV镜田乙线_架空段全线巡视；220kV岭郭甲线全线巡视；220kV北镜乙线全线巡视；220kV炭郭甲线全线巡视；110kV益车甲线_架空段全线巡视；220kV花绿乙线全线巡视；110kV镜合龙凤文线_架空段全线巡视；110kV文林线_架空段全线巡视；110kV镜合畔线_架空段全线巡视；220kV炭车甲线_架空段全线巡视；220kV花文乙线_架空段全线巡视；110kV田平文线_架空段全线巡视；110kV林军线杨屋乙支线_架空段全线巡视；110kV林九乙线全线巡视；110kV镜畔新线_架空段全线巡视；110kV林九甲线全线巡视；110kV炭松乙线_架空段全线巡视；220kV旗康乙线全线巡视；110kV炭松甲线步云乙支线全线巡视；110kV田芙线全线巡视；110kV田空乙线全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:12:26 | 2026-03-16 08:51:00 | 方百里 | 13751728263 | 丁晟;邓京;李昭红; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:27:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001415 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2026年全国“两会”保供电）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-12 14:18:05 | 2026-03-12 14:20:57 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛 | 2026-03-12 14:21:00 | 2026-03-12 17:01:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 低 | 28.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-16 08:51:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:36:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000109 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#30-#31；220kV木棠甲乙线#30-#31；220kV木碧甲乙线#30-#31；220kV木科甲乙线#29-#30；220kV木棠丙丁线（备用）#29-#30 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#30-#31；220kV木棠甲乙线#30-#31；220kV木碧甲乙线#30-#31；220kV木科甲乙线#29-#30；220kV木棠丙丁线（备用）#29-#30 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:27:16 | 2026-03-13 08:36:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高; | 2026-03-13 08:36:33 | 2026-03-13 15:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301251231003439 | 其他(生产) | 白云 | 资料整理：修理项目需求收集填报，2026运行规程修编 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-13 08:18:19 | 2026-03-16 08:30:00 | 刘子瑜 | 13162115135 | 赵鸿飞; |  |  | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2025-12-31 09:08:12 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260303000116 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV嘉马岭线、井马岭线、凯鹤泰集线 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-06 08:48:13 | 2026-03-06 08:30:00 | 刘子瑜 | 13162115135 | 赵鸿飞; | 2026-03-06 08:59:48 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:13 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225333142 | 巡视 | 从化数字输电运维中心 | 重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2026年03月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-12 08:51:19 | 2026-03-12 08:39:00 | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2026-03-12 08:59:00 | 2026-03-12 15:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-16 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 12:14:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976883 | 巡视 | 110kV森吕线 | [GSBB](GZCH-sl001-094)110kV森吕线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304004724 | 其他(生产) | 上海 | 对外联系：工作室项目出差。 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:51:32 | 2026-03-14 16:42:00 | 李家兴 | 18926101545 |  | 2026-03-09 10:10:00 | 2026-03-13 16:42:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-16 08:30:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 15:11:59 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316000216 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、防风防汛；星级设备：110kV汉太线[★★★]、110kV汉人甲线[★]；110kV茶纲线停电期间，发布110kV汉纲线[★★]为重要设备，110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]；220kV环京线停电期间，发布220kV航高线[★★]视频特殊巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:34:53 |  | 陈有英 | 18675947921 |  |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 08:34:39 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260228000164 | 其他(生产) | 上海 | 对外联系：工作室项目出差。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-16 08:31:19 |  | 李家兴 | 18926101545 |  |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:27:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260227000147 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-03 15:44:08 |  | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 08:30:53 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260227000152 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-03 15:44:08 |  | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260227000151 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-03 15:44:08 |  | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260227000155 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-03 15:44:08 |  | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 08:30:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006930 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-14 15:00:00 | 2026-03-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 10:43:01 | 2026-03-14 15:57:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-14 16:00:00 | 2026-03-14 22:03:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006929 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-15 15:00:00 | 2026-03-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 10:39:38 | 2026-03-15 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2026-03-15 15:15:00 | 2026-03-15 22:35:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161773136 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线;110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV林乐公线;110kV田杨线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田军线;110kV林军线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV林田线;220kV花文乙线;220kV花文甲线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军线和谐支线;220kV花林乙线;220kV花林甲线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV益车乙线;110kV益车甲线;220kV车林乙线;220kV车林甲线;110kV公车线;110kV田平文线;110kV炭石线;110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九甲线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车甲线;110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV车新镜线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜畔新线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;220kV镜田乙线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV北镜甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV林蓝线集益甲支线;110kV林蓝线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;110kV炭蓝线;110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV郭石线;220kV炭郭乙线;220kV炭郭甲线;110kV炭白线集益乙支线;110kV炭白线;220kV岭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV花炭乙线;220kV花炭甲线;220kV坡广乙线;220kV坡广甲线;220kV旗康乙线;110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV田芙线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线;110kV空机线;110kV空九乙线;110kV空九甲线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV空安乙线;110kV空安甲线;220kV空汉乙线;220kV空汉甲线;220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | [GSBB](sp-sehd)500kV北花甲线@N0035-N0081；500kV北花乙线@N0035-N0083；110kV田空乙线全线巡视；110kV田芙线全线巡视；110kV炭松甲线步云乙支线全线巡视；110kV镜畔新线_架空段全线巡视；110kV田平文线_架空段全线巡视；220kV花文乙线_架空段全线巡视；110kV镜龙畔线凤凰甲支线全线巡视；110kV田空丙线全线巡视；220kV林田线_架空段全线巡视；110kV田杨线_架空段全线巡视；110kV空九乙线北兴乙支线全线巡视；220kV车林乙线_架空段全线巡视；110kV车平文线新华乙支线全线巡视；110kV林军线杨屋乙支线_架空段全线巡视；110kV林九甲线全线巡视；110kV炭松乙线_架空段全线巡视；110kV空芙线全线巡视；110kV炭白线集益乙支线全线巡视；110kV益车甲线_架空段全线巡视；110kV空机线_架空段全线巡视；110kV公车线全线巡视；110kV田空甲线七星甲支线全线巡视；220kV花炭乙线全线巡视；220kV花文甲线_架空段全线巡视；220kV花绿甲线全线巡视；110kV空梯线全线巡视；220kV北镜乙线全线巡视；220kV岭郭甲线全线巡视；220kV炭郭甲线全线巡视；220kV镜田乙线_架空段全线巡视；220kV花空乙线全线巡视；110kV炭松甲线_架空段全线巡视；110kV镜畔新线东镜甲支线全线巡视；110kV炭松甲线茶塘甲支线全线巡视；110kV林乐公线_架空段全线巡视；220kV炭车甲线_架空段全线巡视；110kV空九乙线_架空段全线巡视；110kV田空甲线全线巡视；110kV益田甲线乐同乙支线全线巡视；220kV花绿乙线全线巡视；110kV林军芙线杨屋甲支线_架空段全线巡视；110kV镜合畔线_架空段全线巡视；110kV文林线_架空段全线巡视；110kV空安乙线_架空段全线巡视；110kV镜合龙凤文线_架空段全线巡视；220kV镜田甲线_架空段全线巡视；110kV林蓝线集益甲支线全线巡视；110kV车新镜线_架空段全线巡视；110kV林军线_架空段全线巡视；110kV炭蓝线_架空段全线巡视；110kV车大乙线全线巡视；110kV林军芙线_架空段全线巡视；110kV益车乙线全线巡视；110kV田军线全线巡视；110kV郭车乙线全线巡视；110kV车平文线_架空段全线巡视；220kV坡广甲线全线巡视；110kV田军线振兴乙支线全线巡视；220kV北镜甲线全线巡视；110kV炭松乙线步云甲支线全线巡视；110kV郭石线全线巡视；110kV炭九甲线马溪甲支线全线巡视；110kV空九甲线_架空段全线巡视；220kV炭郭乙线全线巡视；220kV坡广乙线全线巡视；110kV空芙线梯面乙支线全线巡视；220kV空汉甲线全线巡视；110kV车新镜线东镜乙支线全线巡视；110kV空金乙线_架空段全线巡视；220kV车林甲线_架空段全线巡视；110kV益车乙线马溪乙支线全线巡视；110kV炭九乙线_架空段全线巡视；110kV炭蓝线茶塘乙支线全线巡视；220kV炭车乙线_架空段全线巡视；110kV林军芙线振兴甲支线全线巡视；110kV空金甲线_架空段全线巡视；220kV花林甲线全线巡视；220kV花炭甲线全线巡视；220kV花空甲线全线巡视；110kV田空甲线花城甲支线全线巡视；110kV炭白线_架空段全线巡视；110kV车大甲线全线巡视；220kV花林乙线全线巡视；220kV空汉乙线全线巡视；110kV炭石线全线巡视；110kV田空丙线梯面甲支线全线巡视；110kV林军线和谐支线_架空段全线巡视；110kV田空甲线金田乙支线_架空段全线巡视；110kV文林线曙光乙支线_架空段全线巡视；110kV林九乙线全线巡视；220kV旗康乙线全线巡视；110kV林蓝线_架空段全线巡视；220kV岭郭乙线全线巡视；110kV益田甲线曙光甲支线_架空段全线巡视；110kV炭九甲线_架空段全线巡视；110kV镜龙畔线_架空段全线巡视；110kV田空乙线花城乙支线全线巡视；110kV益田甲线全线巡视；110kV空北甲线全线巡视；110kV郭车甲线全线巡视；110kV空安甲线_架空段全线巡视；110kV林蓝线白坭甲支线全线巡视；110kV炭九乙线马溪丙支线_架空段全线巡视；110kV田空乙线七星乙支线全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:33:03 | 2026-03-03 08:59:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;李昭红;肖瀚; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 15:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:27:13 | 临时性 | 是 | 其他 | 周计划发布 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161773160 | 巡视 | 500kV北花乙线;500kV北花甲线;500kV蓄北线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;110kV茶观乙线民营乙支线;110kV茶观乙线太和丙支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉甲线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线;220kV北嘉乙线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北茶甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线;220kV北界乙线;220kV北界甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线;110kV泮尾线;110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线;110kV嘉江线;220kV北郭乙线;220kV北郭甲线;220kV石沥乙线;220kV石沥甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV浔罗乙线;220kV浔罗甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;110kV汉人甲线;220kV嘉梨乙线;220kV嘉梨甲线;110kV汉钟乙线;110kV旋石线马岗乙支线;110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV汉云乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV罗槎线;110kV罗石线同德甲支线;110kV石塘乙线大田乙支线;110kV石塘甲线大田甲支线;110kV蚌郭甲线神山甲支线;110kV蚌郭乙线神山乙支线;110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰甲线;110kV旋石线;110kV石塘乙线;110kV石塘甲线;110kV石棠远桂线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV三景桂线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV井马岭线;110kV嘉石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯乙线;220kV嘉凯甲线;110kV嘉龙线;110kV嘉观临线;110kV花山彩乙线;110kV花山彩甲线;220kV花泮线;220kV花罗甲线;110kV汉云甲线;110kV汉马线;110kV汉纲线;110kV郭北泉线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线;110kV茶观乙线;110kV茶纲线;220kV汉雀乙线;220kV汉雀甲线;220kV茶园乙线;220kV茶园甲线;110kV汉人乙线长榜乙支线;110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉钟线;110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV嘉均乙线;110kV嘉均甲线;110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线;110kV嘉人线;110kV汉云甲线九佛乙支线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉太线;110kV汉人乙线 | [GSBB](sp-seby)500kV蓄北线@N0161-N0236；500kV北增甲线@N0001-N0062；500kV北增乙线@N0001-N0058；500kV北花乙线@N0001-N0034；500kV北花甲线@N0001-N0034；110kV汉人甲线全线巡视；110kV三景桂线_架空段全线巡视；220kV北茶乙线全线巡视；110kV石塘乙线大田乙支线全线巡视；110kV涌峰乙线山村甲支线全线巡视；110kV井马岭线_架空段全线巡视；110kV花山彩甲线_架空段全线巡视；220kV茶园乙线全线巡视；110kV嘉观临线龙归乙支线全线巡视；110kV汉云甲线全线巡视；220kV花泮线_架空段全线巡视；220kV嘉凯乙线_架空段全线巡视；110kV石塘甲线_架空段全线巡视；220kV浔罗甲线全线巡视；220kV北界甲线全线巡视；110kV嘉人线全线巡视；110kV芳花增乙线_架空段全线巡视；110kV凯陈夏苗航线_架空段全线巡视；220kV汉雀乙线全线巡视；110kV蚌江线_架空段全线巡视；110kV罗石线全线巡视；110kV茶汉甲线太和乙支线全线巡视；110kV嘉观临线元洲乙支线全线巡视；220kV石沥乙线全线巡视；220kV茶园甲线全线巡视；110kV蚌郭乙线神山乙支线全线巡视；110kV茶汉甲线全线巡视；110kV旋石线_架空段全线巡视；220kV北浔甲线全线巡视；220kV北石甲线全线巡视；110kV涌峰甲线大坦沙支线全线巡视；110kV汉人甲线长榜甲支线全线巡视；110kV汉马线_架空段全线巡视；110kV茶观乙线_架空段全线巡视；500kV罗北乙线全线巡视；110kV涌峰甲线_架空段全线巡视；110kV石塘乙线_架空段全线巡视；110kV涌峰乙线河沙乙支线_架空段全线巡视；220kV界汉甲线全线巡视；110kV嘉人线元洲甲支线全线巡视；110kV茶观乙线民营乙支线全线巡视；110kV环涌甲线_架空段全线巡视；110kV嘉均甲线全线巡视；110kV蚌郭乙线_架空段全线巡视；110kV汉人乙线长榜乙支线全线巡视；110kV石棠坪远航线_架空段全线巡视；110kV汉钟线全线巡视；110kV石塘甲线大田甲支线全线巡视；110kV嘉江线全线巡视；110kV茶纲线_架空段全线巡视；110kV蚌郭甲线_架空段全线巡视；110kV石槎线_架空段全线巡视；110kV汉人乙线全线巡视；220kV北蚌乙线全线巡视；110kV芳花增甲线冲口甲支线全线巡视；220kV嘉梨甲线全线巡视；110kV泮尾线全线巡视；500kV罗北甲线全线巡视；110kV芳花增甲线_架空段全线巡视；110kV汉钟线马沥乙支线全线巡视；220kV北嘉甲线全线巡视；220kV界汉乙线全线巡视；110kV汉太线全线巡视；110kV涌峰乙线坦尾甲支线全线巡视；110kV石棠远桂线_架空段全线巡视；110kV汉云乙线全线巡视；220kV汉雀甲线全线巡视；220kV北嘉乙线全线巡视；110kV嘉均乙线全线巡视；110kV花山彩乙线_架空段全线巡视；220kV北郭乙线全线巡视；110kV汉钟乙线全线巡视；220kV北郭甲线全线巡视；220kV北蚌甲线全线巡视；110kV嘉马岭线_架空段全线巡视；110kV郭北泉线_架空段全线巡视；110kV罗槎线同德乙支线全线巡视；110kV茶汉甲线民营甲支线全线巡视；110kV嘉观临线_架空段全线巡视；110kV罗石线同德甲支线全线巡视；110kV涌峰乙线_架空段全线巡视；110kV汉云甲线九佛乙支线全线巡视；220kV花罗甲线_架空段全线巡视；220kV北浔乙线全线巡视；110kV蚌郭甲线神山甲支线全线巡视；220kV北石乙线全线巡视；110kV环涌乙线_架空段全线巡视；110kV芳花增乙线冲口乙支线全线巡视；110kV蚌嘉甲线_架空段全线巡视；220kV北茶甲线全线巡视；220kV北界乙线全线巡视；220kV石沥甲线全线巡视；110kV汉钟乙线竹料丙支线全线巡视；110kV涌峰甲线河沙甲支线_架空段全线巡视；220kV嘉凯甲线_架空段全线巡视；110kV罗槎线全线巡视；110kV汉纲线_架空段全线巡视；110kV茶纲线太和甲支线全线巡视；110kV茶观乙线太和丙支线全线巡视；110kV旋石线马岗乙支线全线巡视；110kV凯陈夏隆线_架空段全线巡视；220kV浔罗乙线全线巡视；110kV嘉龙线全线巡视；110kV嘉石线_架空段全线巡视；110kV汉太线九佛甲支线全线巡视；220kV嘉梨乙线全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:32:17 | 2026-03-02 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟;邓京; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 15:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:27:13 | 临时性 | 是 | 其他 | 周计划发布 |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006991 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 10:40:23 | 2026-03-15 15:03:00 | 伦国钦 | 13902303839 | 黄凌宇; | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-15 16:07:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006960 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV从明森线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、220kV石环乙线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV棠汇线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线、500kV园科甲线为关键设备。 保供电线路特巡：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电【（二级）03.14-03.15】保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】、广州供电局2026第010号V级电网风险【110kV茶纲线停电（3.17-3.18）】、广州供电局2026第011号V级电网风险【220kV环京线停电（3.17-3.19）】、广州供电局2026第013号V级电网风险【220kV牛富临线停电（3.19-3.21）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-13 10:59:52 | 2026-03-15 15:05:00 | 伦国钦 | 13902303839 | 黄凌宇; | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-15 16:08:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260316000181 | 其它(非生产) | 白云 | 其他班组工作：台账资料整理 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:28:46 |  | 梁嘉亮 | 13660113827 |  |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-16 08:28:29 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006907 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡项目管理：机巡项目及数据跟进，机巢建设与实用化应用。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:09:44 | 2026-03-09 08:23:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; | 2026-03-09 08:10:00 | 2026-03-13 16:10:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006906 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡数据分析处理：机巡数据复核、数据分析处理。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:09:44 | 2026-03-09 08:23:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; | 2026-03-09 08:10:00 | 2026-03-13 15:10:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006836 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 专项任务监督：设备和运维质量评价、生产任务池、标杆工作方案等专项任务监控。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:13:09 | 2026-03-11 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 |  | 2026-03-09 08:01:00 | 2026-03-13 17:20:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 李昭红 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006866 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 数字化工具开发与维护：数字化工具（RPA机器人、超级表单2.0等）需求管理及应用维护。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:13:09 | 2026-03-11 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 |  | 2026-03-09 08:01:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006865 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:生产计划监控及生产监控相关报表（监控日报、运行月报、重点指标看板、电梯屏幕、标杆月报、运维质量评价报告等）编制发布。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:06:20 | 2026-03-16 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 李昭红; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313008157 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#72-#116、岭郭甲乙线#20-#68、朗郭线#351-#356、坡广甲乙线#20-#62塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-14 14:47:58 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 |  |  | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 16:36:06 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313008160 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#116塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-28 08:25:09 |  | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 |  |  | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 16:36:06 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313008158 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-03-09 08:19:21 |  | 李海荣 | 13902257390 | 徐耀明 |  |  | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 16:36:06 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313008161 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#30，炭白线#01-#33塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-02-27 08:23:46 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 |  |  | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 16:36:06 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313008159 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#37-#53塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-16 | 2026-01-29 17:38:54 |  | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;梁光明 |  |  | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 16:36:06 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301251222338255 | 配合(非生产) | 花都区 | 现场安全督查：花都一组盐密取样、塔身异物清除现场监护 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 08:17:20 |  | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2026-03-13 08:05:00 | 2026-03-13 16:45:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-16 08:20:00 |  | 已审批 | 2025-12-22 13:46:24 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000466 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 08:32:13 | 2026-03-13 11:57:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔; | 2026-03-13 14:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 18.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-16 08:20:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000062 | 配合(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都一组施工点对外联系 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:21:01 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-13 08:05:00 | 2026-03-13 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 王成 | 2026-03-16 08:20:00 |  |  | 2026-03-13 08:14:10 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000068 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:19:27 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-13 08:05:00 | 2026-03-13 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 王成 | 2026-03-16 08:20:00 |  |  | 2026-03-13 08:18:20 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006874 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：项目计划及相关信息数据核查。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:05:38 | 2026-03-16 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 肖瀚;衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 朱科任 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006875 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:作业风险线上监控。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:05:38 | 2026-03-16 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 肖瀚;衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 朱科任 | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215980420 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;110kV犀京麒线;110kV犀上牛麒线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV犀茶线白山乙支线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线白山甲支线;110kV茶犀京线;110kV奥氮棠华石线;110kV棠氮线;110kV茶龙线;110kV棠农线;110kV棠茶线龙洞乙支线;110kV棠茶线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;500kV科木乙线;500kV科木甲线 | [GSBB](sp-seth)500kV从科甲线@N0072-N0119；500kV从科乙线@N0072-N0119；500kV从木丁线@N0071-N0138；500kV从木丙线@N0071-N0138；500kV北增甲线@N0063-N0104；500kV北增乙线@N0059-N0099；500kV园科乙线@N0398-N0452；500kV园科甲线@N0398-N0452；220kV木村乙线全线巡视；110kV麒燕乙线_架空段全线巡视；220kV木科乙线全线巡视；220kV木犀乙线全线巡视；220kV木麒甲线_架空段全线巡视；110kV麒燕甲线_架空段全线巡视；220kV木犀甲线全线巡视；500kV科木乙线全线巡视；110kV棠茶线_架空段全线巡视；220kV木碧甲线_架空段全线巡视；220kV木凯乙线_架空段全线巡视；500kV科木甲线全线巡视；110kV犀上牛麒线_架空段全线巡视；220kV木科甲线全线巡视；110kV奥氮棠华石线_架空段全线巡视；220kV木村甲线全线巡视；220kV木麒乙线_架空段全线巡视；220kV木凯甲线_架空段全线巡视；220kV木棠乙线全线巡视；220kV木棠甲线全线巡视；110kV茶犀京线_架空段全线巡视；110kV犀京麒线_架空段全线巡视；220kV木碧乙线_架空段全线巡视；110kV犀茶线白山乙支线全线巡视；110kV棠氮线_架空段全线巡视；110kV棠农线_架空段全线巡视；110kV茶龙线全线巡视；110kV茶犀京线白山甲支线全线巡视；110kV棠茶线龙洞乙支线全线巡视；110kV犀茶线_架空段全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:11:55 | 2026-03-16 08:16:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任;方百里;伦国钦; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:52:11 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215980444 | 巡视 | 500kV蓄北线;500kV园科乙线;500kV园科甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;35kV良吕线;110kV绿兔乙线;110kV绿兔甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从乙线;220kV绿从甲线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV聚兔线;110kV明聚线;110kV从明甲线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV绿水乙线;110kV绿水甲线;110kV绿太乙线;110kV绿太甲线;110kV从兔线;110kV从岗线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV汤森乙线;110kV森温线宝珠乙支线;110kV从明森线宝珠甲支线;110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线云星甲支线;110kV森养甲线;110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线;110kV森吕线;110kV森良甲线;110kV流森线;110kV桃灌线;110kV街灌线;110kV流吕线;220kV汤森甲线;110kV兔万线;220kV森从乙线;220kV森从甲线;110kV从城线;110kV从云线;110kV温城线;110kV从温线;500kV蓄能AB联络线 | [GSBB](sp-sech)500kV从科甲线@N0001-N0071；500kV从木丁线@N0001-N0070；500kV蓄北线@N0001-N0013、N0074-N0160；500kV从科乙线@N0001-N0071；500kV从木丙线@N0001-N0070；500kV园科乙线@N0272-N0397；500kV园科甲线@N0272-N0397；35kV良吕线全线巡视；110kV绿太甲线全线巡视；110kV从云线全线巡视；110kV明聚线龙星乙支线全线巡视；110kV森温线_架空段全线巡视；110kV流吕线全线巡视；110kV森养甲线桃莲甲支线全线巡视；220kV从从甲线全线巡视；110kV桃灌线全线巡视；110kV从温线全线巡视；110kV森吕线_架空段全线巡视；110kV聚兔线龙星甲支线全线巡视；220kV绿从甲线全线巡视；110kV聚兔线全线巡视；220kV绿从乙线全线巡视；220kV汤森甲线全线巡视；110kV绿兔乙线全线巡视；220kV森从甲线全线巡视；110kV绿岗甲线全线巡视；110kV绿岗乙线国际城甲支线_架空段全线巡视；110kV森养甲线_架空段全线巡视；110kV从明甲线全线巡视；110kV从明森线_架空段全线巡视；110kV森桃线_架空段全线巡视；110kV从街乙线全线巡视；110kV从城线_架空段全线巡视；110kV森养乙线_架空段全线巡视；110kV流森线_架空段全线巡视；110kV街灌线全线巡视；110kV从街甲线全线巡视；110kV森温线宝珠乙支线全线巡视；110kV绿水乙线国际城乙支线_架空段全线巡视；110kV兔万线_架空段全线巡视；110kV绿水甲线全线巡视；110kV从兔线全线巡视；110kV绿岗乙线全线巡视；220kV从从乙线全线巡视；110kV绿兔甲线全线巡视；220kV森从乙线全线巡视；110kV从明森线宝珠甲支线全线巡视；110kV绿水乙线全线巡视；500kV蓄能AB联络线全线巡视；110kV森良甲线_架空段全线巡视；110kV温城线_架空段全线巡视；220kV汤森乙线全线巡视；110kV明聚线全线巡视；110kV从岗线_架空段全线巡视；110kV绿太乙线全线巡视；110kV森养甲线云星甲支线全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:11:55 | 2026-03-16 08:16:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任;方百里;伦国钦; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:52:11 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015515 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV石塘乙线大田乙支线;110kV石塘乙线;110kV蚌江线;110kV石塘乙线滘心乙支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV蚌江线及支线、110kV石塘乙线及支线（2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电，二级） | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 16:55:41 | 2026-03-15 08:01:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源; | 2026-03-15 08:03:00 | 2026-03-15 18:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-16 08:14:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV蚌江线、110kV石塘乙线
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161773159 | 巡视 | 500kV北花乙线;500kV北花甲线;500kV蓄北线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;110kV茶观乙线民营乙支线;110kV茶观乙线太和丙支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉甲线;220kV北蚌乙线;220kV北蚌甲线;220kV北嘉乙线;220kV北嘉甲线;220kV北茶乙线;220kV北茶甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线;220kV北界乙线;220kV北界甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线;110kV泮尾线;110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线;110kV嘉江线;220kV北郭乙线;220kV北郭甲线;220kV石沥乙线;220kV石沥甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV浔罗乙线;220kV浔罗甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线;500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;110kV汉人甲线;220kV嘉梨乙线;220kV嘉梨甲线;110kV汉钟乙线;110kV旋石线马岗乙支线;110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV汉云乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV罗槎线;110kV罗石线同德甲支线;110kV石塘乙线大田乙支线;110kV石塘甲线大田甲支线;110kV蚌郭甲线神山甲支线;110kV蚌郭乙线神山乙支线;110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰甲线;110kV旋石线;110kV石塘乙线;110kV石塘甲线;110kV石棠远桂线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV三景桂线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV井马岭线;110kV嘉石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯乙线;220kV嘉凯甲线;110kV嘉龙线;110kV嘉观临线;110kV花山彩乙线;110kV花山彩甲线;220kV花泮线;220kV花罗甲线;110kV汉云甲线;110kV汉马线;110kV汉纲线;110kV郭北泉线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线;110kV茶观乙线;110kV茶纲线;220kV汉雀乙线;220kV汉雀甲线;220kV茶园乙线;220kV茶园甲线;110kV汉人乙线长榜乙支线;110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉钟线;110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV嘉均乙线;110kV嘉均甲线;110kV嘉观临线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线;110kV嘉人线;110kV汉云甲线九佛乙支线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉太线;110kV汉人乙线 | [GSBB](sp-seby)500kV北增乙线@N0001-N0058；500kV北花甲线@N0001-N0034；500kV北花乙线@N0001-N0034；500kV蓄北线@N0161-N0236；500kV北增甲线@N0001-N0062；220kV茶园乙线全线巡视；110kV蚌郭乙线神山乙支线全线巡视；220kV北蚌乙线全线巡视；110kV嘉均甲线全线巡视；220kV北浔甲线全线巡视；110kV汉纲线_架空段全线巡视；220kV浔罗甲线全线巡视；110kV茶观乙线太和丙支线全线巡视；110kV涌峰甲线河沙甲支线_架空段全线巡视；220kV北石乙线全线巡视；110kV汉人乙线全线巡视；500kV罗北乙线全线巡视；110kV三景桂线_架空段全线巡视；110kV嘉观临线元洲乙支线全线巡视；220kV北嘉乙线全线巡视；220kV花泮线_架空段全线巡视；110kV蚌郭甲线_架空段全线巡视；220kV北界乙线全线巡视；110kV环涌甲线_架空段全线巡视；220kV汉雀乙线全线巡视；220kV北茶甲线全线巡视；220kV北嘉甲线全线巡视；110kV郭北泉线_架空段全线巡视；110kV蚌郭乙线_架空段全线巡视；110kV汉钟线马沥乙支线全线巡视；110kV汉太线全线巡视；110kV蚌郭甲线神山甲支线全线巡视；110kV嘉龙线全线巡视；110kV汉钟乙线竹料丙支线全线巡视；110kV石塘甲线大田甲支线全线巡视；110kV汉云甲线九佛乙支线全线巡视；110kV汉钟乙线全线巡视；110kV蚌江线_架空段全线巡视；110kV涌峰乙线_架空段全线巡视；110kV石棠坪远航线_架空段全线巡视；110kV涌峰甲线_架空段全线巡视；110kV罗槎线全线巡视；220kV北茶乙线全线巡视；110kV凯陈夏苗航线_架空段全线巡视；110kV汉太线九佛甲支线全线巡视；110kV井马岭线_架空段全线巡视；110kV芳花增甲线_架空段全线巡视；220kV石沥甲线全线巡视；110kV石塘乙线_架空段全线巡视；110kV涌峰乙线坦尾甲支线全线巡视；220kV浔罗乙线全线巡视；220kV汉雀甲线全线巡视；110kV嘉马岭线_架空段全线巡视；110kV茶纲线太和甲支线全线巡视；110kV芳花增甲线冲口甲支线全线巡视；220kV界汉乙线全线巡视；110kV汉云甲线全线巡视；110kV汉人甲线全线巡视；110kV蚌嘉甲线_架空段全线巡视；110kV环涌乙线_架空段全线巡视；110kV嘉观临线龙归乙支线全线巡视；220kV北浔乙线全线巡视；110kV泮尾线全线巡视；110kV石棠远桂线_架空段全线巡视；110kV罗槎线同德乙支线全线巡视；110kV嘉石线_架空段全线巡视；220kV嘉梨甲线全线巡视；220kV花罗甲线_架空段全线巡视；110kV涌峰乙线山村甲支线全线巡视；110kV汉人甲线长榜甲支线全线巡视；220kV嘉凯乙线_架空段全线巡视；110kV嘉江线全线巡视；110kV旋石线马岗乙支线全线巡视；110kV嘉观临线_架空段全线巡视；110kV凯陈夏隆线_架空段全线巡视；110kV芳花增乙线_架空段全线巡视；110kV茶汉甲线民营甲支线全线巡视；220kV石沥乙线全线巡视；110kV茶汉甲线全线巡视；220kV北石甲线全线巡视；110kV芳花增乙线冲口乙支线全线巡视；110kV旋石线_架空段全线巡视；220kV嘉梨乙线全线巡视；110kV石塘甲线_架空段全线巡视；220kV北界甲线全线巡视；110kV石塘乙线大田乙支线全线巡视；220kV嘉凯甲线_架空段全线巡视；110kV罗石线同德甲支线全线巡视；220kV界汉甲线全线巡视；110kV茶汉甲线太和乙支线全线巡视；110kV花山彩乙线_架空段全线巡视；110kV罗石线全线巡视；220kV北郭甲线全线巡视；110kV嘉人线元洲甲支线全线巡视；110kV嘉人线全线巡视；220kV茶园甲线全线巡视；110kV汉云乙线全线巡视；110kV茶纲线_架空段全线巡视；110kV茶观乙线_架空段全线巡视；110kV石槎线_架空段全线巡视；110kV涌峰甲线大坦沙支线全线巡视；110kV汉钟线全线巡视；110kV嘉均乙线全线巡视；500kV罗北甲线全线巡视；110kV涌峰乙线河沙乙支线_架空段全线巡视；110kV汉马线_架空段全线巡视；220kV北郭乙线全线巡视；220kV北蚌甲线全线巡视；110kV花山彩甲线_架空段全线巡视；110kV汉人乙线长榜乙支线全线巡视；110kV茶观乙线民营乙支线全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:12:58 | 2026-03-16 08:12:00 | 刘智健 | 18819477464 | 衷颢元;张晓青;肖瀚;顾润泽; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-16 18:27:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006905 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡项目管理：机巡项目及数据跟进，机巢建设与实用化应用。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:06:01 | 2026-03-16 08:11:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006904 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡数据分析处理：机巡数据复核、数据分析处理。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:06:01 | 2026-03-16 08:11:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006884 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：智能设备主站、子站系统功能及市政视频系统维护、信息安全及通信资源管理。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:04:53 | 2026-03-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225006885 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：电缆智能设备（电缆隧道机器人、各类在线监测设备等）日常维护及设备台账维护。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:04:53 | 2026-03-16 07:59:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000107 | 巡视 | 500kV从木丁线停电消缺现场跟进；110kV棠茶线#57-#60、110kV茶龙线#01-#05、110kV麒燕甲线#01-#04、110kV犀茶线#01-#24，英语听力考试保供电 | 线路特殊巡维：500kV从木丁线停电消缺现场跟进；110kV棠茶线#57-#60、110kV茶龙线#01-#05、110kV麒燕甲线#01-#04、110kV犀茶线#01-#24，英语听力考试保供电。 | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-15 08:36:54 | 2026-03-15 08:50:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高; |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260315000113 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:31:12 |  | 李森洪 | 13922397908 | 黄艺洲;吴洪昌;吴清泉;尹酽洋 | 2026-03-11 08:35:00 | 2026-03-11 16:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-15 10:32:00 |  |  | 2026-03-15 10:26:53 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260315000107 | 其它(非生产) | 广州 | (复制)其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2026-03-03 15:34:16 |  | 吴清泉 | 13316240721 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-15 10:26:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 周计划 | SCWH0301260315000106 | 其它(非生产) | 从化 | (复制)其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2026-03-06 17:05:08 |  | 董俊 | 18924157351 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-15 10:26:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 周计划 | SCWH0301260315000105 | 其它(非生产) | 从化 | (复制)其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2026-03-04 08:37:51 |  | 董俊 | 18924157351 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-15 10:26:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 周计划 | SCWH0301260315000104 | 其它(非生产) | 从化 | (复制)其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2026-03-04 08:38:06 |  | 董俊 | 18924157351 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-15 10:26:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 周计划 | SCWH0301260315000103 | 其它(非生产) | 从化 | (复制)其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2026-03-06 08:24:58 |  | 董俊 | 18924157351 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-15 10:26:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 周计划 | SCWH0301260315000102 | 其它(非生产) | 广州 | (复制)其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-15 08:30:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2026-03-06 16:50:15 |  | 董俊 | 18924157351 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-15 10:26:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015581 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从城线 | 2026年3月普通高考英语听说考试准备阶段特查：110kV从城线、110kV从街甲线、110kV从街乙线 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 19:00:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 14:38:23 | 2026-03-12 14:54:50 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2026-03-12 14:55:00 | 2026-03-12 17:13:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-14 17:29:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 重要保障时段 | 110kV从城线、110kV从街甲线、110kV从街乙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211000129 | 巡视 | 从化 | 防污特查：110kV从兔线#04、#05、#13、#14塔防污爬电监测点夜间特查 | 2026-03-10 18:30:00 | 2026-03-10 22:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-10 18:17:16 | 2026-03-10 19:27:00 | 尹酽洋 | 13192223815 |  | 2026-03-10 19:27:00 | 2026-03-10 21:29:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-14 17:28:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 08:36:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015573 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维（视频巡视）：从化中心线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视 | 2026-03-08 08:30:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 20:00:10 | 2026-03-08 07:49:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2026-03-08 08:31:00 | 2026-03-08 17:31:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 17.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-14 17:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211000122 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从城线 | 2026年3月普通高考英语听说考试特查：110kV从城线、110kV从街甲线、110kV从街乙线 | 2026-03-14 08:30:00 | 2026-03-14 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-14 09:08:52 | 2026-03-14 08:33:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 吴清泉;尹酽洋 | 2026-03-14 08:30:00 | 2026-03-14 17:14:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-14 17:27:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 08:36:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 重要保障时段 | 110kV从城线、110kV从街甲线、110kV从街乙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260314000090 | 消缺 | 110kV从兔线;110kV从街甲线;110kV从明甲线; | 缺陷处理：使用激光消除110kV从兔线#47塔飘挂物；110kV从街甲线#17塔、110kV从明甲线#26鸟巢下垂部分。 | 2026-03-14 10:00:00 | 2026-03-14 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-14 | 2026-03-14 09:25:44 | 2026-03-14 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 吴清泉;尹酽洋 | 2026-03-14 10:10:00 | 2026-03-14 17:15:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-083 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-14 17:26:00 | 已完工 |  | 2026-03-14 09:17:54 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000324 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV茶龙线#06-#12、110kV棠茶线#50-#56 2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电特巡。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-11 08:39:46 | 2026-03-11 08:40:55 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴; | 2026-03-11 08:41:32 |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-25 08:44:39 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260129000190 | 其他(生产) | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 对外联系：500kV从木丁线零星消缺跟进。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-14 08:22:17 | 2026-03-14 08:59:41 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;张伟刚; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006867 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:生产计划监控及生产监控相关报表（监控日报、运行月报、重点指标看板、电梯屏幕、标杆月报、运维质量评价报告等）编制发布。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:10:39 | 2026-03-10 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 李昭红; | 2026-03-09 08:01:00 | 2026-03-13 16:55:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006837 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：生产指标监控及异动闭环管理。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:10:39 | 2026-03-10 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 李昭红; | 2026-03-09 08:03:00 | 2026-03-13 17:36:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 李昭红 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006992 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 10:42:20 | 2026-03-14 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 朱科任; | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-14 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006961 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV猎太体线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、220kV石环乙线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV棠汇线[★★★]、110kV热棠北骏线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线、500kV园科甲线为关键设备。 保供电线路特巡：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电【（二级）03.14-03.15】保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】、广州供电局2026第010号V级电网风险【110kV茶纲线停电（3.17-3.18）】、广州供电局2026第011号V级电网风险【220kV环京线停电（3.17-3.19）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-13 10:56:27 | 2026-03-14 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 朱科任; | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-14 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215980421 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线;500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;110kV犀京麒线;110kV犀上牛麒线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV犀茶线白山乙支线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线白山甲支线;110kV茶犀京线;110kV奥氮棠华石线;110kV棠氮线;110kV茶龙线;110kV棠农线;110kV棠茶线龙洞乙支线;110kV棠茶线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;500kV科木乙线;500kV科木甲线 | [GSBB](sp-seth)500kV从科甲线@N0072-N0119；500kV从科乙线@N0072-N0119；500kV从木丁线@N0071-N0138；500kV从木丙线@N0071-N0138；500kV北增甲线@N0063-N0104；500kV北增乙线@N0059-N0099；500kV园科乙线@N0398-N0452；500kV园科甲线@N0398-N0452；220kV木村乙线全线巡视；110kV麒燕乙线_架空段全线巡视；220kV木科乙线全线巡视；220kV木犀乙线全线巡视；220kV木麒甲线_架空段全线巡视；110kV麒燕甲线_架空段全线巡视；220kV木犀甲线全线巡视；500kV科木乙线全线巡视；110kV棠茶线_架空段全线巡视；220kV木碧甲线_架空段全线巡视；220kV木凯乙线_架空段全线巡视；500kV科木甲线全线巡视；110kV犀上牛麒线_架空段全线巡视；220kV木科甲线全线巡视；110kV奥氮棠华石线_架空段全线巡视；220kV木村甲线全线巡视；220kV木麒乙线_架空段全线巡视；220kV木凯甲线_架空段全线巡视；220kV木棠乙线全线巡视；220kV木棠甲线全线巡视；110kV茶犀京线_架空段全线巡视；110kV犀京麒线_架空段全线巡视；220kV木碧乙线_架空段全线巡视；110kV犀茶线白山乙支线全线巡视；110kV棠氮线_架空段全线巡视；110kV棠农线_架空段全线巡视；110kV茶龙线全线巡视；110kV茶犀京线白山甲支线全线巡视；110kV棠茶线龙洞乙支线全线巡视；110kV犀茶线_架空段全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:35:25 | 2026-03-05 08:09:00 | 刘智健 | 18819477464 | 衷颢元;朱科任; | 2026-03-02 09:57:00 | 2026-03-14 09:57:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-14 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:52:11 | 临时性 | 是 | 其他 | 周计划发布 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006931 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-13 15:00:00 | 2026-03-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:21:32 | 2026-03-13 15:12:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2026-03-13 15:14:00 | 2026-03-13 22:14:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309001295 | 绩效管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：班组绩效数据核查处理 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 11:12:35 |  | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 17:01:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:26:00 |  |  | 2026-03-09 10:50:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006877 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:作业风险线上监控。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:14:32 | 2026-03-09 08:05:00 | 朱科任 | 15915907429 | 肖瀚;衷颢元; | 2026-03-09 08:01:00 | 2026-03-13 17:01:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309001293 | 作业管理 | 生产支持中心 | 异动管理：项目计划及相关信息数据核查。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 11:12:11 |  | 朱科任 | 15915907429 | 衷颢元;肖瀚; | 2026-03-09 08:02:00 | 2026-03-13 17:02:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:26:00 |  |  | 2026-03-09 10:49:51 | [5 empty] | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309001294 | 班务管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：系统信息规范性核查（周内） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 11:12:35 |  | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 16:11:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:00:00 |  |  | 2026-03-09 10:50:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006886 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：智能设备主站、子站系统功能及市政视频系统维护、信息安全及通信资源管理。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:11:15 | 2026-03-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 15:01:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006887 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：电缆智能设备（电缆隧道机器人、各类在线监测设备等）日常维护及设备台账维护。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:11:15 | 2026-03-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 15:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006826 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第4次） | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-14 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:14:08 | 2026-03-12 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-13 15:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006993 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-10 14:45:08 | 2026-03-13 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任; | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006962 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、220kV石环乙线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线为关键设备。 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.03-会议结束】、全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电【（二级）03.13】保供电视频特巡；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电【（二级）03.14-03.15】保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】、广州供电局2026第010号V级电网风险【110kV茶纲线停电（3.17-3.18）】、广州供电局2026第011号V级电网风险【220kV环京线停电（3.17-3.19）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 14:22:04 | 2026-03-13 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任; | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006932 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-12 15:00:00 | 2026-03-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 10:37:49 | 2026-03-12 16:30:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2026-03-12 16:00:00 | 2026-03-12 22:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260313017325 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)对外联系：无人机精细化巡视 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-01 08:44:42 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 周俊丞;李森洪 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260313017317 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)对外联系：无人机精细化巡视 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-01 08:44:42 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 周俊丞;李森洪 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260313017316 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)(复制)对外联系：220kV森从甲线鱼塘隐患点检查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260313017313 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)对外联系：220kV森从甲线鱼塘隐患点检查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260313017319 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260313017318 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 20:32:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000146 | 消缺 | 110kV从街甲线; | 缺陷处理：使用激光清除110kV从街甲线#17塔右相绝缘子挂点横担鸟巢下垂部分 | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:45:43 | 2026-03-12 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 吴清泉 | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 11:23:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-065 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-13 20:29:00 | 已完工 |  | 2026-03-12 08:35:23 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015574 | 巡视 | 220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从乙线、220kV汤森甲线星级设备特查 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 08:57:15 | 2026-03-13 09:10:40 | 尹酽洋 | 13192223815 |  | 2026-03-13 09:10:53 | 2026-03-13 13:26:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-13 20:29:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121020974 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | 树木特查：220kV森从甲线树木核查 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-13 08:59:17 | 2026-03-13 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 12:57:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-13 20:29:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 14:55:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016158 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-13 08:14:50 | 2026-03-13 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 吴清泉 | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-13 11:53:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-13 20:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:03:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121020971 | 其他(生产) | 110kV明聚线 | 树木特查：110kV明聚线树木核查 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-12 08:09:11 | 2026-03-12 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 尹酽洋 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 16:24:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-13 20:28:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 14:55:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016153 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:08:04 | 2026-03-12 08:55:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-12 08:55:00 | 2026-03-12 12:26:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-13 20:27:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:03:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974870 | 巡视 | 110kV林乐公线;110kV文林线;110kV益田甲线 | [GSBB](GZHD-4-JK-YTJ01-15)110kV文林线_架空段@N0045-N0059；110kV益田甲线@N0001-N0015；110kV林乐公线_架空段@N0001-N0016@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974828 | 巡视 | 220kV韶林线（退运） | [GSBB](GZHD-4-JK-SL402)220kV韶林线（退运）@N0402-N0402@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974883 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文乙线;220kV花文甲线 | [GSBB](GZHD-4-JK-HWJ69-74)220kV花文乙线_架空段@N0069-N0074；220kV花文甲线_架空段@N0069-N0074；220kV林田线_架空段@N0034-N0037@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974884 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文乙线;220kV花文甲线 | [GSBB](GZHD-4-JK-HWJ59-68)220kV林田线_架空段@N0024-N0033；220kV花文甲线_架空段@N0059-N0068；220kV花文乙线_架空段@N0059-N0068@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974880 | 巡视 | 110kV文林线;110kV益田甲线;220kV林田线 | [GSBB](GZHD-4-JK-LT12-22)110kV文林线_架空段@N0024-N0033；220kV林田线_架空段@N0012-N0022；110kV益田甲线@N0027-N0036@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974882 | 巡视 | 220kV林田线 | [GSBB](GZHD-4-JK-LT01-10)220kV林田线_架空段@N0001-N0010@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974868 | 巡视 | 110kV益田甲线曙光甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线 | [GSBB](GZHD-4-JK-YTJ37-54)110kV益田甲线曙光甲支线_架空段@N0000-N0011；110kV文林线曙光乙支线_架空段@N0000-N0011；110kV益田甲线@N0037-N0054；110kV文林线_架空段@N0006-N0023@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974867 | 巡视 | 110kV文林线;110kV益田甲线 | [GSBB](GZHD-4-JK-YTJ55-69)110kV益田甲线@N0055-N0069；110kV文林线_架空段@N0001-N0005@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974869 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线;110kV益田甲线 | [GSBB](GZHD-4-JK-YTJ16-19)110kV益田甲线乐同乙支线@N0000-N0006；110kV文林线_架空段@N0041-N0044；110kV林乐公线_架空段@N0017-N0025；110kV益田甲线@N0016-N0019@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974829 | 巡视 | 220kV韶林线（退运） | [GSBB](GZHD-4-JK-SL391-401)220kV韶林线（退运）@N0391-N0401@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974872 | 巡视 | 110kV田杨线;110kV田军线 | [GSBB](GZHD-4-JK-TJ12-28)110kV田军线@N0012-N0028；110kV田杨线_架空段@N0012-N0028@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974827 | 巡视 | 220kV韶林线（退运） | [GSBB](GZHD-4-JK-SL403-411)220kV韶林线（退运）@N0403-N0411@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313016195 | 验收 | 110kV益田甲线;110kV田军线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 缺陷处理：500kV北花甲乙线、220kV花林甲乙线、110kV益田甲线、田军线等鸟巢、蜂巢、高压危险警示牌拆除消缺验收。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 18:49:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215975105 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-111)500kV蓄北线@N0181-N0182@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-13 08:09:51 | 2026-03-13 09:09:37 | 容志松 | 13640215100 | 江泽辉; | 2026-03-13 08:09:00 | 2026-03-13 15:11:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251223658802 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线(备用) | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#29-#32,220kV汉雀乙线#29-#32,110kV汉云甲线#23-#26,110kV汉太线#26-#29,110kV汉云乙线#26-#29,110kV汉云甲线(备用)#23-#26 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-13 08:13:23 | 2026-03-13 08:08:00 | 容志松 | 13640215100 | 江泽辉; | 2026-03-13 08:08:00 | 2026-03-13 11:53:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775227 | 巡视 | 110kV茶纲线友好丙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | [GSBB](GZBY2-DL-YT)110kV凯陈夏隆线_电缆段全线巡视；110kV凯鹤线全线巡视；110kV凯鹤泰集线全线巡视；110kV茶纲线友好丙支线_电缆段全线巡视；110kV凯陈夏苗航线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-13 17:42:47 | 2026-03-13 08:30:00 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄 | 2026-03-13 08:41:00 | 2026-03-13 16:46:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-13 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003067 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:班组绩效资料工作，景泰仓高空车检查（杨树生），从兔青赔（杜为平）。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 14:26:23 |  | 刘东林 | 13660227927 | 陈倩茵;俞涵;杨树生;杜为平 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-13 16:48:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313004487 | 消缺 | 110kV茶汉甲线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV茶汉甲线#38塔三相导线异物 | 2026-03-13 13:45:00 | 2026-03-14 13:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 13:24:22 | 2026-03-13 13:50:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来 | 2026-03-13 13:50:00 | 2026-03-13 16:15:00 | 缺陷管理 | 邓茂村 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-076 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 16:23:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 13:14:13 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 | 消缺 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011342 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#12塔、#27塔-#28塔、#35塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-13 16:22:20 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-13 09:23:00 | 2026-03-13 14:23:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:23:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008083 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]视频巡视（3月11日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-11 08:36:31 | 2026-03-11 08:15:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星;薛国彬; | 2026-03-11 08:45:00 | 2026-03-11 17:45:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-13 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:40 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008079 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]视频巡视（3月12日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-12 08:34:39 | 2026-03-12 08:35:00 | 张礼树 | 13416141434 | 李刚;薛国彬; | 2026-03-12 08:23:00 | 2026-03-12 19:23:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-13 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:31 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012433 | 巡视 | 花都中心 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线、车平文线、镜合龙凤文线、镜龙畔线、文林线、文石线、文游线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段、2026年全国“两会”保供电核心阶段、普通高考英语听说考试考点保供电准备阶段）。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-12 14:21:51 | 2026-03-12 14:26:15 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2026-03-12 14:00:00 | 2026-03-12 16:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-13 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线、车平文线、镜合龙凤文线、镜龙畔线、文林线、文石线、文游线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012455 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线、车平文线、镜合龙凤文线、镜龙畔线、文林线、文石线、文游线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段、2026年全国“两会”保供电核心阶段、普通高考英语听说考试考点保供电准备阶段）。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-12 14:21:51 | 2026-03-12 14:26:15 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群; | 2026-03-12 14:00:00 | 2026-03-12 16:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-13 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:50:33 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011344 | 配合(非生产) | 220kV浔罗甲线、220kV花罗甲线 | 现场安全督查：1、220kV浔罗甲线#01、#06、#11、#13-#16塔零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查、拆除高压危险牌。2、220kV花罗甲线#15-#23塔零星消缺、登塔检查、拆除高压危险牌。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-13 16:10:35 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 14:20:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:17:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312006359 | 配合(非生产) | 线上腾讯会议 | 项目方案审查：召开220kV空汉甲线带电检修施工方案腾讯会议 | 2026-03-11 14:30:00 | 2026-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:19:52 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-12 15:00:00 | 2026-03-12 16:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:15:00 |  |  | 2026-03-12 16:19:36 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011377 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-09 16:11:08 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 15:00:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:15:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011358 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#02塔、#12塔、#26塔、#39塔、#67塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:52:45 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-10 08:27:00 | 2026-03-10 15:10:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:14:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011343 | 配合(非生产) | 220kV浔罗甲线、220kV花罗甲线 | 现场安全督查：1、220kV浔罗甲线#01、#06、#11、#13-#16塔零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查、拆除高压危险牌。2、220kV花罗甲线#15-#23塔零星消缺、登塔检查、拆除高压危险牌。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-13 16:11:57 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-11 08:31:00 | 2026-03-11 15:12:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:13:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011355 | 配合(非生产) | 2220kV花空甲线、220kV花绿甲乙线、220kV空汉甲乙线、110kV空梯线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV空芙线 | 现场安全督查：1、2220kV花空甲线#21塔带电零星消缺。2、110kV空梯线#51塔、110kV空芙线梯面乙支线#01塔、110kV田空丙线#30塔、110kV空芙线#81塔盐密取样。 3、220kV空汉甲线#36塔、220kV空汉乙线#36塔、220kV花空甲线#87塔、220kV花空乙线#87塔盐密取样。 4、220kV花绿甲线#137塔、220kV花绿乙线#137塔塔身异物处理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 16:12:47 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-13 08:28:00 | 2026-03-13 16:04:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:13:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011331 | 配合(非生产) | 220kV浔罗甲线、220kV花罗甲线 | 现场安全督查：1、220kV浔罗甲线#01、#16塔零星消缺、精确故障定位维修。2、220kV花罗甲线#15-#23塔零星消缺、登塔检查、拆除高压危险牌。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 16:02:46 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-12 08:22:00 | 2026-03-12 12:06:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:12:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011330 | 配合(非生产) | 2220kV花空甲线、220kV花绿甲乙线、220kV空汉甲乙线、110kV空梯线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV空芙线 | 现场安全督查：1、2220kV花空甲线#21塔带电零星消缺。2、110kV空梯线#51塔、110kV空芙线梯面乙支线#01塔、110kV田空丙线#30塔、110kV空芙线#81塔盐密取样。 3、220kV空汉甲线#36塔、220kV空汉乙线#36塔、220kV花空甲线#87塔、220kV花空乙线#87塔盐密取样。 4、220kV花绿甲线#137塔、220kV花绿乙线#137塔塔身异物处理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 16:15:24 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 14:15:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:08:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011329 | 配合(非生产) | 220kV浔罗甲线、220kV花罗甲线 | 现场安全督查：1、220kV浔罗甲线#01、#16塔零星消缺、精确故障定位维修。2、220kV花罗甲线#15-#23塔零星消缺、登塔检查、拆除高压危险牌。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 16:04:05 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 13:10:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:07:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003066 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:220kv空花甲线21#塔带电消缺。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 14:23:13 |  | 林子斌 | 13600055269 | 黎贤标 | 2026-03-13 08:50:00 | 2026-03-13 11:40:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-13 16:07:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003068 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:110kV汉马线#12塔精确故障定位安装 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-11 16:38:34 |  | 林子斌 | 13600055269 | 黎贤标 | 2026-03-12 08:45:00 | 2026-03-12 12:20:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-13 16:06:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011357 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#02塔、#12塔、#26塔、#39塔、#67塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:53:54 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-10 09:00:00 | 2026-03-10 16:06:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:06:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003132 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:班内工作，涌峰线施工方案审查（杨树生），从兔青赔工作（杜为平） | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-12 16:10:08 |  | 刘东林 | 13660227927 | 杜为平;杨树生;俞涵;陈倩茵 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-13 16:06:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011348 | 配合(非生产) | 110kV梨利保线 | 现场安全督查：110kV梨利保线电缆交叉互联试验。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-09 16:09:49 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-09 09:29:00 | 2026-03-09 14:29:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:04:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011334 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#85塔、#90塔、#97塔、#109塔、#121塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:51:19 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-10 09:30:00 | 2026-03-10 14:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:03:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011347 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#90塔、#97塔、#109塔、#121塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:57:10 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-11 09:30:00 | 2026-03-11 14:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:02:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312006151 | 消缺 | 110kV林蓝线;220kV岭郭甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV林蓝线#66塔、220kV岭郭甲线#78塔鸟巢 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:15:20 | 2026-03-13 11:30:46 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-13 09:30:00 | 2026-03-13 14:10:00 | 缺陷管理 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-067 |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-13 16:02:00 | 已完工 |  | 2026-03-12 16:11:54 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理110kV林蓝线#66塔、220kV岭郭甲线#78塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011356 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#99塔、#100塔、#105塔、#109塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 16:08:01 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-12 09:31:00 | 2026-03-12 14:31:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-13 16:02:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251217671314 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#07-#08，炭白线#08-#09，炭松甲乙线#14-#15（3月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-13 08:33:42 | 2026-03-13 08:42:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴;李海荣 | 2026-03-13 08:45:00 | 2026-03-13 15:42:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-13 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-17 15:46:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000172 | 配合(非生产) | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 现场安全督查：10kV炭白线#32塔、110kV炭松甲线#29塔、110kV炭松乙线#29塔、110kV炭松甲线茶塘甲支线#00塔维修视频监控装置现场监护 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:40:04 |  | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2026-03-13 09:31:00 | 2026-03-13 12:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 李海荣 | 2026-03-13 15:42:00 |  |  | 2026-03-13 08:34:44 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012610 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-13 08:32:12 | 2026-03-13 08:32:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;覃德文;徐伟浩;徐耀明 | 2026-03-13 08:35:00 | 2026-03-13 15:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-13 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260313000028 | 消缺 | 500kV罗北甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理500kV罗北甲线#80塔地线横担鸟巢 | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:12:34 | 2026-03-13 10:25:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 卢秋庆 | 2026-03-13 10:27:00 | 2026-03-13 11:09:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 40.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-070 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-13 15:02:00 | 已完工 |  | 2026-03-13 07:54:49 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理500kV罗北甲线#80塔地线横担鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015545 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV罗流盘金线;110kV石塘乙线大田乙支线;110kV石塘乙线;110kV蚌江线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV石塘乙线滘心乙支线;110kV环大德线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线（2026年全国“两会”保供电，一级）；110kV蚌江线及支线、110kV石塘乙线及支线（2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电，二级） | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:04:46 | 2026-03-12 08:35:18 | 姚河新 | 13711229897 | 杜闯;曾宇 | 2026-03-12 08:35:26 | 2026-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 53.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-13 15:01:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000323 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#01-#105两会保供电特巡视，500kV从木丙线星级设备特巡 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105两会保供电特巡视，500kV从木丙线星级设备特巡 | 2026-03-07 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-07 08:31:18 | 2026-03-07 09:00:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇; | 2026-03-07 09:00:55 | 2026-03-07 16:52:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-25 08:44:39 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000036 | 其它(非生产) | 广州市 | 其他班组工作：项目管理 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:19:11 |  | 叶健辉 | 15902092123 |  | 2026-03-09 08:15:00 | 2026-03-13 14:16:00 | 手工录入 | 叶健辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 叶健辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 刘东林 | 2026-03-13 14:26:00 |  |  | 2026-03-09 08:18:59 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215980445 | 巡视 | 500kV蓄北线;500kV园科乙线;500kV园科甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;35kV良吕线;110kV绿兔乙线;110kV绿兔甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从乙线;220kV绿从甲线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV聚兔线;110kV明聚线;110kV从明甲线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV绿水乙线;110kV绿水甲线;110kV绿太乙线;110kV绿太甲线;110kV从兔线;110kV从岗线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV汤森乙线;110kV森温线宝珠乙支线;110kV从明森线宝珠甲支线;110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线云星甲支线;110kV森养甲线;110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线;110kV森吕线;110kV森良甲线;110kV流森线;110kV桃灌线;110kV街灌线;110kV流吕线;220kV汤森甲线;110kV兔万线;220kV森从乙线;220kV森从甲线;110kV从城线;110kV从云线;110kV温城线;110kV从温线;500kV蓄能AB联络线 | [GSBB](sp-sech)500kV从科甲线@N0001-N0071；500kV从木丁线@N0001-N0070；500kV蓄北线@N0001-N0013、N0074-N0160；500kV从科乙线@N0001-N0071；500kV从木丙线@N0001-N0070；500kV园科乙线@N0272-N0397；500kV园科甲线@N0272-N0397；110kV绿水甲线全线巡视；110kV兔万线_架空段全线巡视；110kV绿水乙线国际城乙支线_架空段全线巡视；110kV绿岗甲线全线巡视；110kV森养甲线_架空段全线巡视；110kV绿岗乙线国际城甲支线_架空段全线巡视；110kV流森线_架空段全线巡视；110kV森养乙线_架空段全线巡视；110kV从城线_架空段全线巡视；110kV从街乙线全线巡视；110kV森桃线_架空段全线巡视；110kV从明森线_架空段全线巡视；220kV绿从乙线全线巡视；110kV聚兔线龙星甲支线全线巡视；220kV绿从甲线全线巡视；110kV聚兔线全线巡视；220kV汤森甲线全线巡视；110kV森吕线_架空段全线巡视；110kV绿兔乙线全线巡视；110kV从温线全线巡视；110kV桃灌线全线巡视；110kV从明甲线全线巡视；220kV森从甲线全线巡视；220kV从从甲线全线巡视；110kV森养甲线桃莲甲支线全线巡视；110kV流吕线全线巡视；110kV森温线_架空段全线巡视；110kV明聚线龙星乙支线全线巡视；110kV从云线全线巡视；110kV绿太甲线全线巡视；35kV良吕线全线巡视；110kV森养甲线云星甲支线全线巡视；110kV绿太乙线全线巡视；110kV从岗线_架空段全线巡视；110kV街灌线全线巡视；110kV明聚线全线巡视；220kV汤森乙线全线巡视；110kV温城线_架空段全线巡视；110kV森良甲线_架空段全线巡视；110kV森温线宝珠乙支线全线巡视；500kV蓄能AB联络线全线巡视；110kV绿水乙线全线巡视；110kV从明森线宝珠甲支线全线巡视；220kV森从乙线全线巡视；110kV从街甲线全线巡视；110kV绿兔甲线全线巡视；220kV从从乙线全线巡视；110kV绿岗乙线全线巡视；110kV从兔线全线巡视@视频通道巡视(架空)@视频巡视 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:33:42 | 2026-03-02 10:24:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽;伦国钦 | 2026-03-02 09:34:21 | 2026-03-13 10:12:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:52:11 | 临时性 | 是 | 其他 | 周计划发布 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006819 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：数字化系统维护、智能监盘开发跟进。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:10:12 | 2026-03-09 08:32:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2026-03-09 14:11:00 | 2026-03-13 14:11:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 14:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 方百里 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006896 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：架空智能设备台账管理、设备更动、标签管理等数据维护工作。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:11:33 | 2026-03-09 08:32:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方百里 | 2026-03-09 14:10:00 | 2026-03-13 14:10:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 14:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000055 | 其它(非生产) | 白云 | 对外联系：走廊清理现场联系。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:18:29 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松; | 2026-03-10 08:51:00 | 2026-03-10 12:51:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 |  |  | 2026-03-10 08:18:11 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000102 | 其它(非生产) | 白云 | 特殊监盘：防飘挂物、防鸟害、防外力破坏、防山火、春运保供电：220kV航高线、110kV汉人甲线，2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线、110kV汉人甲线视频巡视。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:12:57 |  | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;陈志辉;容志松; | 2026-03-06 13:52:00 | 2026-03-06 16:52:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 |  |  | 2026-03-06 08:12:38 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000098 | 其它(非生产) | 白云 | 会议：所职代会 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:11:00 |  | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;陈志辉;容志松; | 2026-03-06 08:10:00 | 2026-03-06 12:52:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 |  |  | 2026-03-06 08:10:37 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658803 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线(备用) | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#23-#28,220kV汉雀乙线#23-#28,110kV汉云甲线#17-22,110kV汉太线#21-#25,110kV汉云乙线#21-#25,110kV汉云甲线(备用)#17-#22 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-13 08:14:22 | 2026-03-13 08:53:34 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪; | 2026-03-13 08:54:00 | 2026-03-13 10:34:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658797 | 测量 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线#07-#15,110kV嘉观临线#09-#17 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-12 08:22:20 | 2026-03-12 08:40:39 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明;陈志辉; | 2026-03-12 08:40:00 | 2026-03-12 14:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658787 | 测量 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26,110kV汉纲线#01-#14 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-11 08:14:52 | 2026-03-11 09:56:35 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-11 08:38:00 | 2026-03-11 11:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658804 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线(备用) | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#18-#22,220kV汉雀乙线#18-#22,110kV汉云甲线#13-#16,110kV汉太线#15-#20,110kV汉云乙线#15-#20,110kV汉云甲线(备用)#14-#16 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-11 09:14:21 | 2026-03-11 09:23:46 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松; | 2026-03-11 09:24:00 | 2026-03-11 14:35:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江泽辉 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658809 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV退运汉嘉线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#01-#09,110kV汉人乙线#01-#09,110kV退运汉嘉线#01-#03,110kV嘉观临线#93-#98 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-12 08:30:04 | 2026-03-12 15:02:27 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-12 09:02:00 | 2026-03-12 12:14:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215975103 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-112)500kV蓄北线@N0183-N0185@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-13 08:11:17 | 2026-03-13 08:53:44 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪; | 2026-03-13 08:54:00 | 2026-03-13 10:32:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215975091 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-118)500kV蓄北线@N0204-N0211@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-12 08:20:23 | 2026-03-12 08:58:39 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;江泽辉; | 2026-03-12 08:58:00 | 2026-03-12 11:56:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225270249 | 测量 | 110kV嘉观临线;110kV嘉人线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15；嘉观临22+1修视频跟进；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电（二级）特殊巡视：110kV嘉人线。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-12 08:26:56 | 2026-03-12 08:40:28 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明;陈志辉; | 2026-03-12 08:40:00 | 2026-03-12 14:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 10:34:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215975101 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-113)500kV蓄北线@N0186-N0187@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-11 09:13:10 | 2026-03-11 09:23:55 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松; | 2026-03-11 09:24:05 | 2026-03-11 14:35:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江泽辉 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634906 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无需检测避雷器）220kV航高线。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-11 08:21:15 | 2026-03-11 08:49:35 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉; | 2026-03-11 08:49:00 | 2026-03-11 11:25:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-055 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000105 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉马线;110kV茶纲线 | 线路特殊巡维、电缆特殊巡维：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV茶纲线、110kV汉马线；2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:30:58 | 2026-03-11 09:56:27 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-11 09:56:00 | 2026-03-11 14:57:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:34 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000111 | 巡视 | 220kV航高线;110kV航苗隆鹤线 | 电缆特殊巡维：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电：110kV航苗隆鹤线；春运保供电：220kV航高线。 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:34:56 | 2026-03-11 08:48:59 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉; | 2026-03-11 08:49:00 | 2026-03-11 11:24:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江泽辉 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV航高线;110kV航苗隆鹤线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000118 | 巡视 | 110kV嘉龙线 | 电缆特殊巡维：2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线。 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:47:21 | 2026-03-12 14:24:08 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉; | 2026-03-12 14:24:00 | 2026-03-12 17:55:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV嘉龙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000113 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电：春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:24:09 | 2026-03-12 08:58:21 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英; | 2026-03-12 13:53:00 | 2026-03-12 17:48:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-13 12:54:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006897 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：自动化设备维护：架空智能设备维修计划及协调工作。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:11:33 | 2026-03-09 08:32:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方百里 | 2026-03-09 11:42:00 | 2026-03-13 11:42:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006805 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：日常业务管理 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-09 07:08:56 |  | 方百里 | 13751728263 | 伦国钦;李昭红 | 2026-03-09 11:41:00 | 2026-03-13 11:41:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 11:41:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 完成 | 方百里、伦国钦、李昭红（50） | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006814 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：安全学习 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-09 07:09:23 |  | 方百里 | 13751728263 | 邓京;丁晟;顾润泽;刘珮瑶;刘智健;李昭红;伦国钦;肖瀚;张晓青;衷颢元 | 2026-03-09 14:40:00 | 2026-03-10 11:40:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 11:40:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 完成 | 刘智健 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312006714 | 其它(非生产) | 广州市 | 项目现场跟进：架空组+机巡组03月度固定施工点现场隐患辨识 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:40:41 |  | 方百里 | 13751728263 | 刘智健 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 11:30:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 方百里 | 2026-03-13 11:40:00 |  |  | 2026-03-12 16:39:40 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006963 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV汉钟乙线[★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV汉钟线[★★]、220kV石环乙线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线为关键设备。 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】保供电视频特巡；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电【（二级）03.14-03.15】、全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电【（二级）03.13】保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-11 16:40:36 | 2026-03-12 09:07:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 11:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006994 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-11 16:40:17 | 2026-03-12 09:06:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-13 11:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313003076 | 绩效管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：班组绩效数据核查处理 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 11:22:38 |  | 朱科任 | 15915907429 |  |  |  | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 11:19:29 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313003075 | 班务管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：系统信息规范性核查（周内） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 11:22:38 |  | 朱科任 | 15915907429 |  |  |  | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 11:19:29 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006923 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-21 15:00:00 | 2026-03-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:18:46 |  | 衷颢元 | 13600006939 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006985 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-21 08:00:00 | 2026-03-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:18:30 |  | 刘珮瑶 | 13286800132 | 衷颢元; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006924 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-20 15:00:00 | 2026-03-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:17:44 |  | 方百里 | 13751728263 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006922 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-22 15:00:00 | 2026-03-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:15:28 |  | 丁晟 | 15626258254 |  |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 月计划 | SCWH0301260225006984 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-22 08:00:00 | 2026-03-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-13 11:13:33 |  | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224402959 | 测量 | 碧山站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-09 08:19:47 | 2026-03-09 09:07:01 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 刘鑫 | 2026-03-09 09:45:00 | 2026-03-11 09:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-037 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 14:24:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224032602 | 测量 | 大观站、招景站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大观站、招景站：110kV奥观线、110kV奥骏招线、110kV奥招线。（6月/次，3月、9月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-09 08:23:16 | 2026-03-09 09:09:46 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 刘鑫 | 2026-03-09 09:30:00 | 2026-03-11 09:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-037 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 08:44:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223552515 | 测量 | 犀牛站终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站终端场：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线。（3/5/7/9/11） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-10 16:24:05 | 2026-03-11 08:44:56 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2026-03-09 09:00:00 | 2026-03-11 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-038 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 16:01:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000084 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:35:06 |  | 王艳萍 | 13763381818 |  | 2026-03-11 08:13:00 | 2026-03-11 17:02:00 | 手工录入 | 刘鑫 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 10:08:00 |  |  | 2026-03-11 08:34:51 | [5 empty] | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000081 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：华穗路通信交底。 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:34:37 | 2026-03-12 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李华英;周卓蓓; | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 10:08:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:17:25 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000082 | 其他(生产) | 越秀区 | 对外联系：东川路工地协调。 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:32:57 | 2026-03-12 14:12:00 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒; | 2026-03-12 08:35:00 | 2026-03-12 14:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 10:08:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:17:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310003783 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;110kV区鹿线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV潭猎丙线;220kV犀永甲线;220kV麒永线 | 电缆特殊巡维：2026年全国“两会”保供电。 | 2026-03-08 08:30:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-12 09:05:42 | 2026-03-12 09:23:18 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李家兴;刘鑫;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2026-03-08 09:00:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 10:05:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 16:16:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000751 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线;110kV猎杨花金天线;110kV潭石五华麒线;110kV棠汇华石线;110kV伍文东永线;110kV潭杨中线;110kV永区东线;110kV碧下线;110kV橄三美线 | 电缆特殊巡维：2026年春运保供电。 | 2026-03-07 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-10 16:17:49 | 2026-03-11 09:00:59 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2026-03-07 09:00:00 | 2026-03-13 09:52:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 09:54:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:07:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎天金环龙线;110kV猎杨花金天线;110kV潭石五华麒线;110kV棠汇华石线;110kV伍文东永线;110kV潭杨中线;110kV永区东线;110kV碧下线;110kV橄三美线
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223571764 | 测量 | 犀牛站、麒麟站、林和站、燕塘站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站、麒麟站，燕塘站，林和站：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-09 08:42:08 | 2026-03-11 08:44:38 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2026-03-09 09:00:00 | 2026-03-11 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-038 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-13 09:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 16:09:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260313000084 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#35-#43；220kV木棠甲乙线#35#43；220kV木碧甲乙线#35-#43；220kV木科甲乙线#34-#41；220kV木棠丙丁线（备用）#34-#41 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#35-#43；220kV木棠甲乙线#35#43；220kV木碧甲乙线#35-#43；220kV木科甲乙线#34-#41；220kV木棠丙丁线（备用）#34-#41 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:31:24 | 2026-03-13 09:01:52 | 张耀光 | 13422322313 | 甘永叶; |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-13 08:23:48 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000117 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV嘉马岭线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯陈夏苗航线;110kV嘉石线 | 电缆特殊巡维：两会保供电（一级）特殊巡视：嘉马岭线，井马岭线，凯鹤泰集线；普通高考英语听说考试考点保供电（二级）特殊巡视：凯陈夏苗航线、嘉石线。 班组其他工作：固定施工点交底特巡 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:43:03 | 2026-03-12 08:48:39 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-12 08:48:00 | 2026-03-12 17:57:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 赵鸿飞 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-13 08:34:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 嘉马岭线，井马岭线，凯鹤泰集线、凯陈夏苗航线、嘉石线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000099 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000090 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:54 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000111 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000089 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:54 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000085 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:51 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000114 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000097 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000093 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000105 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000096 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000108 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000092 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000113 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000115 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000103 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000102 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:24:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000088 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:54 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260313000091 | 巡视 | 天河一组线路 | (复制)(复制)线路特殊巡维：天河一组线路 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | [7 empty] | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-13 08:23:54 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000395 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：工会活动。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-13 08:22:34 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260129000168 | 其他(生产) | 500kV从木丁线 | 对外联系：500kV从木丁线停电消缺监控。 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-13 08:21:28 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 王立新;郭兴军; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000148 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 09:02:40 | 2026-03-12 08:24:56 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-12 08:25:59 | 2026-03-12 09:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-13 08:17:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:53 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225001726 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-21 08:30:00 | 2026-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:21:24 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225001725 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-22 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-13 | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:21:24 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015579 | 巡视 | 110kV从城线 | 2026年春运保供电保供电期间特巡特维、2026年全国“两会”保供电准备阶段期间特巡特维：110kV从城线 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 19:00:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 13:11:26 | 2026-03-12 15:00:01 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-12 15:00:00 | 2026-03-12 17:28:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-13 08:06:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:55:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 重要保障时段 | 110kV从城线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000451 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:19:24 | 2026-03-12 11:41:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛; | 2026-03-12 14:00:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 江展滔 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-13 08:02:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000656 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（2026年全国“两会”保供电、2026年春运保供电）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-12 08:19:00 | 2026-03-12 14:09:06 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2026-03-12 14:09:00 | 2026-03-12 16:30:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 低 | 21.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-13 08:02:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260312006475 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:26:45 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-12 16:26:29 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011376 | 其它(非生产) | 输电二所 | 项目方案审查：在输电二所5楼会议室召开110kV涌峰乙线#01-#04导线更换施工方案审查会议。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-12 16:24:55 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011349 | 配合(非生产) | 2220kV花空甲线、220kV花绿甲乙线、220kV空汉甲乙线、110kV空梯线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV空芙线 | 现场安全督查：1、2220kV花空甲线#21塔带电零星消缺。2、110kV空梯线#51塔、110kV空芙线梯面乙支线#01塔、110kV田空丙线#30塔、110kV空芙线#81塔盐密取样。 3、220kV空汉甲线#36塔、220kV空汉乙线#36塔、220kV花空甲线#87塔、220kV花空乙线#87塔盐密取样。 4、220kV花绿甲线#137塔、220kV花绿乙线#137塔塔身异物处理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 16:14:08 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011345 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#90塔、#97塔、#109塔、#121塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:59:45 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012319 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#56-#57、岭郭甲乙线#04-#05，110kV炭蓝线#28-#29、#50-#51、林蓝线,60-#61、#69-#70、#73-#74、炭白线#29-#30、蓝北线#03-#07，炭松甲线茶塘甲支线#01-#02（2026年03月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-12 08:22:10 | 2026-03-03 08:37:58 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;李海荣 | 2026-03-12 08:40:00 | 2026-03-12 15:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-12 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012573 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#34-#85、炭蓝线#27-#53塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-12 08:29:51 | 2026-03-12 08:40:00 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;李海荣 | 2026-03-12 08:40:00 | 2026-03-12 15:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-12 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012620 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-12 08:10:14 | 2026-03-12 08:10:00 | 李海荣 | 13902257390 | 覃德文;徐耀明;徐伟浩;曾宪锴 | 2026-03-12 08:35:00 | 2026-03-12 15:57:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-12 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251217671315 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（3月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-12 08:38:24 | 2026-03-12 08:51:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-12 08:55:00 | 2026-03-12 15:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-12 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-17 15:46:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011338 | 配合(非生产) | 500kV从木丁线 | 现场安全督查：500kV从木丁线#02塔、#12塔、#26塔、#39塔、#67塔登塔检查、零星消缺、开夹检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-12 15:55:00 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001416 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文林线振兴丙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、文林线、文林线曙光乙支线、文林线振兴丙支线、林乐公线（2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电准备阶段）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-10 08:35:19 | 2026-03-10 09:35:35 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发; | 2026-03-10 09:35:00 | 2026-03-10 11:27:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-12 15:35:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:37:15 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文林线振兴丙支线;110kV益田甲线曙光甲支线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016084 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：花林甲乙线#01-#33；500kV北花甲乙线#35-#41、北花甲线#63-#81、北花乙线#65-#83。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:14:59 | 2026-03-11 08:34:36 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦;古海涛; | 2026-03-11 08:36:00 | 2026-03-11 11:27:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-12 15:35:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:00:10 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260129000178 | 其他(生产) | 500kV北增甲线 | 对外联系：500kV北增甲线#64视频维修监控。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-12 08:23:02 | 2026-03-12 08:59:43 | 王立新 | 13600087418 | 吴忠洋;孔盛权; | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 15:12:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000114 | 巡视 | 110kV棠茶线;110kV茶龙线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#38、110kV茶龙线#27-#34 2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电特巡。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-12 08:33:09 | 2026-03-12 08:36:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;张伟刚; | 2026-03-12 08:36:27 |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV棠茶线;110kV茶龙线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260306000112 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 二组线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线、嘉龙线、嘉观临线星级设备特维。 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:35:21 | 2026-03-12 14:00:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞; |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000305 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#64-#74特巡、#53联系。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-11 08:22:12 | 2026-03-11 08:40:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 吴忠洋;孔盛权; | 2026-03-11 08:40:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-25 08:43:34 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028637 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空机线#11-#16 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-11 08:18:50 | 2026-03-11 08:33:20 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;马海涛; | 2026-03-11 08:33:30 | 2026-03-11 11:55:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 17.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-12 11:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 13:36:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028714 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 电缆日常巡维：花东片区精细巡视：110kV空机线、110kV金机线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV田空甲线金田乙支线、（退运）110kV田空乙线金田甲支线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-12 08:27:56 | 2026-03-12 08:36:40 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2026-03-12 08:36:00 | 2026-03-12 11:40:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-12 11:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 13:45:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 110kV空机线、110kV金机线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV田空甲线金田乙支线、（退运）110kV田空乙线金田甲支线 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028638 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#10 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-11 08:19:23 | 2026-03-11 08:21:49 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2026-03-11 08:22:00 | 2026-03-11 11:45:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 17.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-12 11:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 13:36:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000456 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:12:01 | 2026-03-11 13:49:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;马海涛;江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东; | 2026-03-11 14:00:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-12 11:46:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000031 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:17:00 |  | 江展滔 | 13640233589 |  | 2026-03-11 08:05:00 | 2026-03-11 11:45:00 | 手工录入 | 马海涛 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 马海涛 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-12 11:46:00 |  |  | 2026-03-11 08:13:00 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000128 | 配合(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都一组施工点对外联系 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:32:46 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-12 08:05:00 | 2026-03-12 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-12 11:46:00 |  |  | 2026-03-12 08:30:55 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000081 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:21:20 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-12 08:05:00 | 2026-03-12 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-12 11:46:00 |  |  | 2026-03-12 08:20:17 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260312000097 | 消缺 | 220kV北石甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北石甲线#29塔、#37塔鸟巢 | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:33:16 | 2026-03-12 09:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2026-03-12 09:32:00 | 2026-03-12 10:15:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 40.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-063 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-12 11:14:00 | 已完工 |  | 2026-03-12 08:25:28 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理220kV北石甲线#29塔、#37塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000079 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：综合管廊现场协调。 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:32:12 | 2026-03-11 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2026-03-11 09:00:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-12 09:05:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:16:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260305000118 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#34-#42特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-09 08:47:20 | 2026-03-09 09:08:31 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿; | 2026-03-09 09:08:41 | 2026-03-09 16:47:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260303000112 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-12 08:10:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-03 08:33:03 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260303000093 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-12 08:10:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-02 08:31:55 |  | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-03 08:28:06 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000378 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：休假（3.12） | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 08:41:56 |  | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260312000185 | 其它(非生产) | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 对外联系：110kV益田甲线曙光甲支线、文林线曙光乙支线外部施工隐患点联系协调（3月12日）。 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:40:07 |  | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-12 08:39:46 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000389 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电视频监盘。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 08:37:49 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000089 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线; | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#03塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:56:57 | 2026-03-05 08:58:26 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶; | 2026-03-05 08:58:36 | 2026-03-05 12:35:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:28:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线;
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000363 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.12） | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-12 08:36:28 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260129000177 | 其他(生产) | 500kV从木丁线 | 对外联系：500kV从木丁线停电监控。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-11 08:45:19 | 2026-03-12 08:35:09 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;张耀光;甘永叶; | 2026-03-11 08:35:00 | 2026-03-11 12:35:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260129000169 | 其他(生产) | 110kV棠汇华石线 | 对外联系：110kV棠汇华石线现场勘察。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-11 08:47:39 | 2026-03-12 08:34:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 张耀光; | 2026-03-11 08:34:00 | 2026-03-11 12:34:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260129000186 | 其他(生产) | 500kV从木丁线 | 对外联系：500kV从木丁线停电消缺监控。 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-10 08:21:58 | 2026-03-12 08:34:07 | 甘永叶 | 15622342177 | 朱常镇;张伟刚; | 2026-03-10 08:34:00 | 2026-03-10 12:34:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260129000179 | 其他(生产) | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线 | 对外联系：220kV木碧甲乙线加庄站联系。 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-10 08:25:38 | 2026-03-12 08:33:34 | 甘永叶 | 15622342177 | 朱常镇;张伟刚; | 2026-03-10 08:33:00 | 2026-03-10 12:33:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658779 | 测量 | 500kV蓄北线 | 杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#161-#164 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 08:16:09 | 2026-03-05 09:21:09 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇; | 2026-03-05 09:23:00 | 2026-03-05 12:24:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658788 | 测量 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12,110kV汉纲线#15-#16 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 08:13:40 | 2026-03-06 15:20:44 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉; | 2026-03-05 08:25:00 | 2026-03-05 11:37:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658796 | 测量 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉人线#16-#22,110kV嘉观临线#18-#24 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 08:18:18 | 2026-03-05 08:41:55 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;黄灿明; | 2026-03-05 08:42:00 | 2026-03-05 14:14:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215975113 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-107)500kV蓄北线@N0161-N0164@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 08:16:09 | 2026-03-05 09:21:09 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇; | 2026-03-05 09:23:00 | 2026-03-05 12:24:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658819 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#38-#46,110kV茶观乙线#38-#46,110kV汉人甲线#42-#49,110kV汉人乙线#42-#49,110kV嘉观临线#54-#61 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-04 08:22:05 | 2026-03-04 14:41:21 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-04 08:09:00 | 2026-03-04 11:46:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634908 | 测量 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔、汉田站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:25:20 | 2026-03-03 08:36:40 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮; | 2026-03-03 08:36:00 | 2026-03-03 14:34:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-009 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775532 | 巡视 | 110kV航城线;110kV航隆城线;110kV航苗隆鹤线;220kV航高线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线 | [GSBB](GZBY2-DL-YC)220kV凯航乙线全线巡视；220kV航高线全线巡视；110kV航隆城线全线巡视；110kV航苗隆鹤线全线巡视；110kV航城线全线巡视；220kV凯航甲线全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 08:23:18 | 2026-03-05 08:57:03 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; | 2026-03-05 09:02:20 | 2026-03-05 12:56:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000107 | 巡视 | 110kV嘉龙线;220kV航高线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线；春运保供电：220kV航高线。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-04 08:28:13 | 2026-03-04 08:55:15 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; | 2026-03-04 08:10:00 | 2026-03-04 12:53:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈其来 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:32:57 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV嘉龙线;220kV航高线
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634795 | 预试 | 110kV梨利保线 | 电缆交叉互联试验：110kV梨利保线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | 2026-03-06 15:16:47 | 2026-03-08 08:28:00 | 陈其来 | 18801097281 | 陈志辉;江泽辉;潘永洪; | 2026-03-08 09:54:00 | 2026-03-09 17:07:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-011 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634804 | 预试 | 110kV汉马线 | 电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV汉马线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹）。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | 2026-03-10 14:39:25 | 2026-03-11 14:35:05 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉;陈志辉;陈有英; | 2026-03-11 13:30:00 | 2026-03-11 19:30:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S1-022 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000039 | 其它(非生产) | 白云 | 其他班组工作：台账资料整理。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:17:18 |  | 陈其来 | 18801097281 | 李志颖;祖圣宣; | 2026-03-11 08:05:00 | 2026-03-11 11:51:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 |  |  | 2026-03-11 08:17:03 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231002010 | 其他(生产) | 白云 | 班组其他工作：110kV梨利保线交叉互联试验； | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-08 14:41:22 | 2026-03-08 14:41:00 | 陈其来 | 18801097281 | 陈志辉;江泽辉;张春勇; | 2026-03-08 08:00:00 | 2026-03-08 17:00:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 18.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:06:51 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658806 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#19-#25,110kV汉人乙线#19-#25,110kV嘉观临线#77-#83 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-10 08:24:57 | 2026-03-10 09:26:15 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪;陈志辉; | 2026-03-10 09:05:00 | 2026-03-10 16:02:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658816 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#47-#50,110kV茶观乙线#47-#50,110kV汉人甲线#36-#41,110kV汉人乙线#36-#41,110kV嘉观临线#62-#66 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-06 08:23:09 | 2026-03-06 15:20:53 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-06 08:21:00 | 2026-03-06 11:42:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658813 | 测量 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#08-#15,220kV北嘉乙线#08-#15 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-10 08:15:22 | 2026-03-10 08:32:50 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;赵鸿飞; | 2026-03-10 08:32:00 | 2026-03-10 12:03:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658783 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线;220kV嘉梨甲线;220kV嘉梨乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV茶园甲线#31-#33,220kV茶园乙线#31-#33,220kV嘉梨甲线#30-#37,220kV嘉梨乙线#30-#37 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-11 08:11:23 | 2026-03-11 08:35:28 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明;赵鸿飞; | 2026-03-11 08:35:00 | 2026-03-11 14:32:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658791 | 测量 | 110kV嘉马岭线;110kV旋石线 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉马岭线#15-#20,110kV旋石线#04-#09 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:24:43 | 2026-03-03 08:34:07 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明; | 2026-03-03 08:34:00 | 2026-03-03 13:50:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658778 | 测量 | 500kV蓄北线 | 杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#165-#170 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-09 08:09:48 | 2026-03-09 09:18:40 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮; | 2026-03-09 08:18:00 | 2026-03-09 14:06:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215975111 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-108)500kV蓄北线@N0165-N0170@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-09 08:11:18 | 2026-03-09 09:19:10 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮; | 2026-03-09 08:19:00 | 2026-03-09 14:07:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634909 | 测量 | 永泰站、利海站 | 终端红外测温、护套环流检测（室内站无需检测避雷器）：110kV梨利保线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-04 08:18:46 | 2026-03-04 08:22:00 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; | 2026-03-04 08:53:00 | 2026-03-04 12:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-015 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634910 | 测量 | 梨园站、集贤站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV梨利保线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-04 08:18:46 | 2026-03-04 08:22:00 | 陈其来 | 18801097281 | 江泽辉; | 2026-03-04 08:53:00 | 2026-03-04 12:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-015 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000115 | 巡视 | 110kV嘉龙线;110kV嘉观临线;110kV梨利线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV梨利保线包括利海站#2主变、龙保站#3主变停电期间：110kV梨利线[★★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]特殊巡视 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-08 08:32:01 | 2026-03-08 09:28:28 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-08 09:28:00 | 2026-03-08 17:09:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:13 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 防外力破坏;防鸟害特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV嘉龙线、110kV嘉观临线、110kV梨利线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000114 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV梨利保线包括利海站#2主变、龙保站#3主变停电期间：110kV梨利线[★★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]特殊巡视 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-06 17:16:53 | 2026-03-07 08:25:11 | 容志松 | 13640215100 | 陈有英; | 2026-03-07 08:25:00 | 2026-03-07 16:39:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:13 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 防外力破坏;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000109 | 巡视 | 110kV嘉观临线 | 线路特殊巡维：110kV梨利保线包括利海站#2主变、龙保站#3主变停电期间，110kV梨利线[★★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]特殊巡视 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-06 08:19:30 | 2026-03-06 09:18:01 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪; | 2026-03-06 09:18:00 | 2026-03-06 15:37:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:03 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 防外力破坏;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000113 | 巡视 | 110kV嘉观临线 | 线路特殊巡维：110kV梨利保线包括利海站#2主变、龙保站#3主变停电期间：110kV梨利线[★★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]特殊巡视，区段3：110kV嘉观临线#01-#65。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-08 08:49:41 | 2026-03-08 08:00:00 | 赵鸿飞 | 15141581761 | 陈志辉; | 2026-03-08 08:51:04 | 2026-03-08 17:50:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 赵鸿飞 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:13 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000105 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：两会保供电（一级）特殊巡视：汉人甲线 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-06 08:40:19 | 2026-03-06 08:43:34 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明; | 2026-03-06 08:43:00 | 2026-03-06 17:18:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:32:51 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000109 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV嘉马岭线 | 线路特殊巡维：两会保供电（一级）特殊巡视，春运保供电特殊巡视：嘉马岭线，井马岭线 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:15:03 | 2026-03-09 08:33:05 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉; | 2026-03-09 08:33:00 | 2026-03-09 18:58:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:38 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV嘉马岭线、110kV井马岭线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000115 | 巡视 | 110kV嘉观临线 | 线路特殊巡维：110kV梨利保线包括利海站#2主变、龙保站#3主变停电期间：110kV梨利线[★★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]； | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:50:19 | 2026-03-09 09:06:59 | 张春勇 | 18620662702 | 李茂; | 2026-03-09 09:07:06 | 2026-03-09 12:19:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000104 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线，防风防汛特巡 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-10 08:29:39 | 2026-03-10 09:26:07 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪;陈志辉; | 2026-03-10 09:26:00 | 2026-03-10 16:04:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:24 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000120 | 巡视 | 110kV嘉龙线龙保甲支线;220kV航高线 | 电流特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV嘉龙线、220kV航高线。 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-10 08:27:22 | 2026-03-10 08:37:35 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来; | 2026-03-10 08:37:00 | 2026-03-10 16:28:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈其来 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV嘉龙线龙保甲支线;220kV航高线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000106 | 巡视 | 110kV汉太线 | 线路特殊巡维：九佛站110kV#2主变停电期间，110kV汉太线[★★★]特巡 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:19:40 | 2026-03-09 08:40:40 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮; | 2026-03-09 08:40:00 | 2026-03-09 14:06:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-12 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:34 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309002779 | 消缺 | 220kV界汉甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV界汉甲线#26塔主材鸟巢。 | 2026-03-09 17:00:00 | 2026-03-10 12:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 16:21:41 | 2026-03-09 17:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2026-03-09 17:00:00 | 2026-03-09 20:35:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 低 | 50.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-045 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-10 08:30:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 16:08:28 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理220kV界汉甲线#26塔主材鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000147 | 消缺 | 110kV汉人乙线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV汉人乙线#44塔鸟巢 | 2026-03-06 09:00:00 | 2026-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:27:38 | 2026-03-06 15:21:01 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2026-03-06 10:18:00 | 2026-03-06 10:42:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-026 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-06 14:30:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:22:44 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟巢处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000107 | 消缺 | 110kV汉人乙线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV汉人乙线#49塔鸟巢 | 2026-03-04 09:00:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:52:09 | 2026-03-04 14:41:14 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2026-03-04 10:29:00 | 2026-03-04 10:43:00 | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-016 |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-05 08:30:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:29:31 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟巢处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006933 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-11 15:00:00 | 2026-03-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-10 08:32:52 | 2026-03-11 16:00:00 | 衷颢元 | 13600006939 |  | 2026-03-11 16:00:00 | 2026-03-11 22:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
待开工 | 周计划 | SCWH0301260129000176 | 其他(生产) | 500kV从木丁线 | 对外联系：500kV从木丁线停电消缺监控。 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-12 08:21:18 |  | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高;张耀光; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634913 | 测量 | 嘉禾站，#01，南方站，南方终端场，友好站，#06终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线、110kV嘉石线、110kV嘉人线南方甲支线、110kV嘉观临线南方乙支线、110kV茶纲线友好丙支线、220kV蚌创甲线、220kV蚌创乙线、220kV蚌创丙线、110kV云创甲线、110kV云创乙线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-11 08:27:32 | 2026-03-12 07:56:00 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-11 08:45:00 | 2026-03-11 14:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-12 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775179 | 巡视 | 110kV嘉人线南方甲支线;220kV蚌创丙线;220kV蚌创乙线;220kV蚌创甲线 | [GSBB](GZBY2-DL-RH)110kV嘉人线南方甲支线_电缆段全线巡视；220kV蚌创丙线全线巡视；220kV蚌创甲线全线巡视；220kV蚌创乙线全线巡视，110kV嘉人线穗和甲支线，110kV嘉观临线穗和乙支线@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 人和片区巡视，小坪站交底 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-10 08:13:57 | 2026-03-10 08:16:05 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-10 08:16:00 | 2026-03-11 13:53:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-12 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775251 | 巡视 | 110kV蚌嘉甲线水沥甲支线;110kV郭北泉线;110kV蚌郭乙线;110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌江线水沥乙支线;110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线 | [GSBB](GZBY1-DL-SL)110kV蚌郭甲线_电缆段全线巡视；110kV蚌江线_电缆段全线巡视；110kV蚌嘉甲线水沥甲支线_电缆段全线巡视；110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线_电缆段全线巡视；110kV郭北泉线_电缆段全线巡视；110kV蚌江线水沥乙支线_电缆段全线巡视；110kV蚌嘉甲线_电缆段全线巡视；110kV蚌郭乙线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 07:54:02 | 2026-03-02 08:40:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;戴国斌; | 2026-03-09 09:51:00 | 2026-03-09 11:31:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-12 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224010465 | 巡视 | 110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线 | 电缆特殊巡维：外力区（中央大厨房）110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:04 | 2026-03-03 08:29:18 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2026-03-10 09:17:00 | 2026-03-11 11:17:00 | 手工录入 | 姚河新 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 22.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-12 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 11:37:01 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003952 | 巡视 | 110kV环三甲线;110kV环三乙线 | 电缆特殊巡维：外力区（广湛铁路综合升级）110kV环三甲乙线。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:37 | 2026-03-03 08:29:04 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2026-03-10 09:38:00 | 2026-03-10 11:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-12 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000149 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV泮金线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV三景桂线;110kV罗横贝浔甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV浔金乙线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线;110kV浔金甲线;110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]；110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电期间（3.25-3.27）（广州供电局2026第006号）风险生效前精细化巡视：110kV三景桂线[★★]；110kV芳花增乙线、110kV花山彩甲线跳通涌峰乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV芳花增甲线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV罗流盘金线、110kV泮金线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线（2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电） | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-11 08:07:34 | 2026-03-11 08:10:08 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-11 08:10:15 | 2026-03-11 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 30.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-12 07:49:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:53 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006827 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第3次） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-11 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:13:47 | 2026-03-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-11 16:51:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006995 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 09:16:07 | 2026-03-11 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 朱科任; | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006964 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV汉钟乙线[★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV汉钟线[★★]、220kV石环乙线[★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线为关键设备。 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】保供电视频特巡；2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电【（二级）03.14-03.15】保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-10 08:14:42 | 2026-03-11 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 朱科任; | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000020 | 技术培训 | 电科院 | 其他班组工作：职创项目现场答辩 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:02:19 |  | 刘智健 | 18819477464 | 邓京;丁晟; | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 12:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 朱科任 | 2026-03-11 17:00:00 |  |  | 2026-03-11 08:01:21 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006934 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-10 15:00:00 | 2026-03-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-10 08:32:26 | 2026-03-10 15:52:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2026-03-10 15:39:00 | 2026-03-10 22:39:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006965 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV汉钟乙线[★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV汉钟线[★★]、220kV石环乙线[★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线为关键设备。 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2026第006号Ⅳ级电网风险【110kV航景鹿中较线包括中旅站#1主变、较场站#1主变停电（3.25-3.27）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 10:16:34 | 2026-03-10 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 邓京; | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006996 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 08:50:08 | 2026-03-10 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 邓京; | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016160 | 其他(生产) | 110kV从明甲线 | 对外联系：110kV从明甲线施工点检查 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:16:02 | 2026-03-11 09:06:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2026-03-11 09:12:00 | 2026-03-11 12:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-11 20:00:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:03:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001052 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-11 08:27:32 | 2026-03-11 08:35:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉 | 2026-03-11 08:50:00 | 2026-03-11 16:50:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘鑫 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-11 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012623 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-11 17:02:04 | 2026-03-11 08:10:00 | 李海荣 | 13902257390 | 覃德文;徐耀明;曾宪锴;徐伟浩 | 2026-03-11 08:15:00 | 2026-03-11 16:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-11 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974601 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 人工核对性巡视(架空)：110kV从兔线#31-#32（Ⅲ）；220kV森从甲线#110-#112（Ⅳ）；220kV从从甲线#15-#017（Ⅳ）；220kV从从乙线#15-#17（Ⅳ）常规人巡 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | 2026-03-10 21:19:30 | 2026-03-11 09:35:40 | 李森洪 | 13922397908 | 吴清泉 | 2026-03-11 09:36:00 | 2026-03-11 12:07:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-11 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311009184 | 消缺 | 220kV坡广甲线;110kV郭石线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV郭石线#17塔，220kV坡广甲线#09塔鸟巢 | 2026-03-11 14:00:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 11:38:58 | 2026-03-11 16:17:17 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-11 15:00:00 | 2026-03-11 16:37:00 | 缺陷管理 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-057 |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-11 16:51:00 | 已完工 |  | 2026-03-11 11:29:49 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理110kV郭石线#17塔。220kV坡广甲线#09塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012570 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#116，岭郭甲乙线#30-#73塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-11 08:35:28 | 2026-03-11 08:37:49 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-11 08:37:00 | 2026-03-11 16:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-11 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974373 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV岭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV炭郭甲线;110kV炭石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV郭石线#12-#29；220kV炭郭甲线#01-#09；220kV岭郭乙线#64-#73；110kV炭石线#01-#02；220kV岭郭甲线#64-#73；220kV炭郭乙线#01-#09 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-11 08:21:30 | 2026-03-11 08:38:14 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-11 08:38:00 | 2026-03-11 16:15:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-11 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012577 | 巡视 | 220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡广甲乙线#33-#73、220kV旗康乙线#198-#229塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-11 08:28:07 | 2026-03-11 10:27:10 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;徐伟浩 | 2026-03-11 10:27:30 | 2026-03-11 16:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-11 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003069 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:班内工作 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-11 15:04:16 |  | 刘东林 | 13660227927 | 杜为平;林子斌;黎贤标;杨树生;俞涵;陈倩茵 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 16:39:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-11 16:40:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003071 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:从兔线青赔联系 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-10 14:22:13 |  | 杜为平 | 13903057758 |  | 2026-03-10 08:40:00 | 2026-03-10 15:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-11 16:40:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003072 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:资料工作，局会议（俞涵) | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-10 14:23:50 |  | 刘东林 | 13660227927 | 林子斌;黎贤标;杨树生;陈倩茵;俞涵 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-11 16:39:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000313 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：110kV茶龙线#01-#05、110kV棠茶线#57-#60、110kV茶犀京线#01-#05、110kV犀茶线#20-#24、220kV木凯甲乙线#57-#58 2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电特巡。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-11 08:35:30 | 2026-03-11 08:36:30 | 梁荣高 | 18028676263 | 王立新; | 2026-03-11 08:36:00 | 2026-03-11 16:35:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-25 08:44:24 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000080 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：珠江西路排水施工交底。 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:29:19 | 2026-03-11 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-11 09:00:00 | 2026-03-11 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-11 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:16:19 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260311000071 | 其他(生产) | 越秀区 | 对外联系：广州城市轨道工作会议。 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:33:55 | 2026-03-11 11:40:00 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2026-03-11 08:35:00 | 2026-03-11 11:30:00 | 手工录入 | 刘鑫 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-11 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-11 08:29:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310004638 | 消缺 | 110kV明聚线; | 缺陷处理：使用激光清除110kV明聚线#18塔中相绝缘子挂点横担鸟巢下垂部分 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 19:28:58 | 2026-03-11 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 吴清泉 | 2026-03-11 08:30:00 | 2026-03-11 14:16:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-054 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-11 16:13:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 19:08:36 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016154 | 其他(生产) | 从化 | 防风防汛特查：从化中心二组防风防汛特查 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-10 08:26:05 | 2026-03-10 08:56:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2026-03-10 08:59:00 | 2026-03-10 16:46:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-11 16:13:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:03:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775347 | 巡视 | 110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;220kV石环乙线;220kV石环甲线;110kV航景线;110kV石棠远桂线;110kV三景桂线;110kV环大德线;110kV环涌乙线南德乙支线;110kV环涌甲线南德甲支线;110kV航远桂线;110kV环三甲线;220kV环京线;110kV环三乙线 | [GSBB](GZBY1-DL-SYL)110kV三景桂线_电缆段全线巡视；220kV石环甲线全线巡视；110kV石棠远桂线_电缆段全线巡视；110kV航景线全线巡视；110kV航远桂线全线巡视；110kV环涌乙线南德乙支线_电缆段全线巡视；220kV环京线全线巡视；220kV石环乙线全线巡视；110kV环涌甲线南德甲支线_电缆段全线巡视；110kV环大德线全线巡视；110kV环涌乙线_电缆段全线巡视；110kV环三乙线全线巡视；110kV环涌甲线_电缆段全线巡视；110kV环三甲线全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 07:54:46 | 2026-03-02 08:39:31 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2026-03-09 08:41:00 | 2026-03-09 11:25:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢秋庆 | 2026-03-11 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775592 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV磨潭甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划 （2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:49:53 | 2026-03-04 09:12:17 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-04 09:12:36 | 2026-03-11 14:29:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-11 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003956 | 巡视 | 110kV航远桂线、110kV石棠坪远航线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁棠景站）110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:37 | 2026-03-02 08:41:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2026-03-11 08:19:00 | 2026-03-11 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 40.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢秋庆 | 2026-03-11 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008081 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]视频巡视（3月5日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 16:48:27 | 2026-03-05 08:48:00 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬;李刚; | 2026-03-05 08:57:00 | 2026-03-05 16:58:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:52:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:31 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 按计划完成任务 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001042 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-10 08:29:29 | 2026-03-11 08:25:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉 | 2026-03-10 09:10:00 | 2026-03-10 16:40:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-11 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:59:34 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000374 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：2026年3月普通高考英语听说考试考点保供电视频监盘。 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-11 08:49:38 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001034 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-09 08:24:40 | 2026-03-09 08:52:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-09 08:40:00 | 2026-03-09 16:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-11 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:58:23 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000396 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.11） | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-11 08:48:34 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974089 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从木丁线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-66)500kV从科乙线@N0101-N0104；500kV从科甲线@N0101-N0104；500kV从木丙线@N0100-N0104；500kV从木丁线@N0100-N0104@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-09 08:36:02 | 2026-03-09 08:50:30 | 张耀光 | 13422322313 | 吴忠洋; | 2026-03-09 08:50:00 | 2026-03-09 17:46:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 10.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260306016083 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV田军线#20-#60、林军芙线#01-#12、#21-#76、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01、林军线#01-#12。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-11 08:19:06 | 2026-03-11 08:47:27 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发; |  |  | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-06 17:00:07 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008077 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：第三小组防鸟害巡视：220kV北镜甲乙线#01-#28、镜田甲乙线#01-#23、110kV郭车甲乙线#01-#29、110kV镜合畔线#01-#16、镜合龙凤文线#01-#15-1、#01-#11-2、镜龙畔线#00-#15-1、#00-#16-2、车新镜线#01-#60、车平文线#01-#56、炭九甲乙线#01-#60、车大甲乙线#01-#21、公车线#01-#08、益车甲乙线#01-#63、益车乙线马溪乙支线#00-#34、林九甲乙线#01-#34（3月5日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 08:51:42 | 2026-03-05 09:03:51 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星 | 2026-03-05 08:14:00 | 2026-03-05 16:31:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:46:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:31 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224707982 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：车城片区精细化巡视 Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车大乙线新街乙支线（第三小组3月）。 | 2026-03-02 08:10:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 08:55:18 | 钟誌 | 13710201115 | 王冠群 | 2026-03-05 08:55:00 | 2026-03-05 14:38:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 17:08:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008086 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、防鸟害特巡、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]视频巡视（3月6日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-06 08:12:47 | 2026-03-06 08:36:00 | 张礼树 | 13416141434 | 李刚;王冠群;薛国彬;钟誌; | 2026-03-06 08:36:00 | 2026-03-06 16:36:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:42:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:40 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000097 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月6日）。 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:10:37 |  | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星; | 2026-03-06 08:33:00 | 2026-03-06 15:04:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:42:00 |  |  | 2026-03-06 08:10:02 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224708700 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆日常巡维：田心片区精细化巡视Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。（第三小组3月） | 2026-03-02 08:10:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-09 08:26:44 | 2026-03-09 09:07:55 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2026-03-09 09:08:00 | 2026-03-09 11:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 17:11:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224708572 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文石线;220kV花文甲线;110kV文游线;220kV文田甲线;110kV文公乙线石岗乙支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：文旅片区巡视精细化巡视 Ⅲ级：220kV花文甲线;220kV花文乙线; 220kV林田线;110kV车平文线（平文段#3至文旅站）;110kV镜合龙凤文线（凤文段#9至文旅站）;110kV田平文线（平文段#3至文旅站） Ⅳ级：220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文游线;110kV文林线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（第三小组3月） | 2026-03-02 08:10:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-09 08:26:44 | 2026-03-09 09:07:55 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星; | 2026-03-09 09:08:00 | 2026-03-09 11:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 17:09:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305012454 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段、2026年全国“两会”保供电实施阶段）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-09 08:36:14 | 2026-03-09 08:37:00 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚;薛国彬;张礼树 | 2026-03-09 08:24:00 | 2026-03-09 16:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 18:50:33 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008087 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：第三小组防鸟害巡视：220kV北镜甲乙线#01-#28、镜田甲乙线#01-#23、110kV郭车甲乙线#01-#29、110kV镜合畔线#01-#16、镜合龙凤文线#01-#15-1、#01-#11-2、镜龙畔线#00-#15-1、#00-#16-2、车新镜线#01-#60、车平文线#01-#56、炭九甲乙线#01-#60、车大甲乙线#01-#21、公车线#01-#08、益车甲乙线#01-#63、益车乙线马溪乙支线#00-#34、林九甲乙线#01-#34（3月9日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-09 08:36:14 | 2026-03-09 08:37:00 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚;薛国彬;张礼树; | 2026-03-09 08:24:00 | 2026-03-09 16:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:40 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008078 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]（3月9日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-09 08:21:26 | 2026-03-09 08:32:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 16:50:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:31 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008085 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]（3月10日）。。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-10 08:20:59 | 2026-03-10 08:21:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2026-03-10 08:27:00 | 2026-03-10 17:27:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:32:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:40 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309002913 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月6日）。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 16:29:52 |  | 钟誌 | 13710201115 | 王冠群;丁晨星; | 2026-03-06 08:28:00 | 2026-03-06 16:45:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:32:00 |  |  | 2026-03-09 16:26:28 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000051 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月10日）。 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:18:30 |  | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群;高志辉;李刚; | 2026-03-10 08:13:00 | 2026-03-10 16:50:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-11 08:32:00 |  |  | 2026-03-10 08:17:10 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224011894 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都数字输电运维中心第二小组03月份第二周安全学习 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-11 08:22:39 |  | 李海荣 | 13902257390 | 覃德文;徐耀明;曾宪锴 | 2026-03-09 14:30:00 | 2026-03-09 16:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-11 08:32:00 |  | 已审批 | 2026-02-24 15:28:21 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028376 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV空汉甲乙线#39-#46 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-10 08:35:07 | 2026-03-10 08:49:01 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-10 08:49:11 | 2026-03-10 11:44:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-11 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 12:54:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000461 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-10 08:27:19 | 2026-03-10 08:58:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;江展滔;黎国强;温耀坚;马海涛;薛志东; | 2026-03-10 14:00:00 | 2026-03-10 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-11 08:14:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028377 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV空汉甲乙线#01-#08 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-10 08:29:12 | 2026-03-10 08:35:42 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2026-03-10 08:35:00 | 2026-03-10 11:45:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-11 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 12:54:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224000327 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-10 09:00:50 | 2026-03-10 09:00:00 | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-10 08:05:00 | 2026-03-10 11:45:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-11 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 08:56:55 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974603 | 巡视 | 110kV从兔线;220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 人工核对性巡视(架空)：110kV从兔线#33-#44；220kV从从乙线#07-#08、220kV从从乙线#14-#14；220kV从从甲线#07-#08、220kV从从甲线#14-#14；220kV森从甲线#109-#109、220kV森从甲线#99-#103常规人巡 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | 2026-03-10 08:22:54 | 2026-03-10 09:11:28 | 吴洪昌 | 18620916225 | 尹酽洋 | 2026-03-10 09:11:00 | 2026-03-10 12:28:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 21:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016159 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-10 08:24:59 | 2026-03-10 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 12:52:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 21:20:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:03:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000171 | 消缺 | 110kV从街甲线; | 缺陷处理：使用激光消除110k从街甲线#17塔鸟巢下垂部分。 | 2026-03-10 09:30:00 | 2026-03-10 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:59:19 | 2026-03-10 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 吴清泉 | 2026-03-10 09:30:00 | 2026-03-10 12:53:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-049 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 21:20:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 08:49:59 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306016161 | 其他(生产) | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 施工点特查：110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线施工点复工复产宣贯 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:59:07 | 2026-03-09 18:30:04 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2026-03-09 09:00:00 | 2026-03-09 11:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 21:19:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 17:03:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260310004166 | 验收 | 220kV浔罗甲线; | 缺陷处理：220kV浔罗甲线零星消缺（外委实施）。 | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2026-03-10 | [7 empty] | 缺陷管理 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 是 | 0 |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-10 17:12:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000144 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-09 08:34:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 09:02:40 | 2026-03-09 08:11:44 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-09 08:35:00 | 2026-03-09 09:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-10 16:43:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:50 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000098 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#43-#47特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-09 08:56:54 | 2026-03-09 08:57:54 | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云; | 2026-03-09 08:58:00 | 2026-03-09 12:29:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000048 | 其它(非生产) | 花都 | 其他班组工作：中心保命培训。 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:16:01 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2026-03-10 09:00:00 | 2026-03-10 11:20:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-10 16:21:00 |  |  | 2026-03-10 08:15:35 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000107 | 配合(生产) | 花都培训场 | 其他班组工作：2026年度保命培训 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 20:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:46:43 | 2026-03-10 08:46:00 | 方百里 | 13751728263 | 张晓青;邓京;丁晟;顾润泽;刘珮瑶;刘智健;李昭红;伦国钦;肖瀚;朱科任;衷颢元 | 2026-03-10 08:36:00 | 2026-03-10 15:50:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-10 16:19:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 08:36:30 | 临时性 | 是 | 其他 | 保命培训 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225002081 | 安全活动 | 天河中心 | 其他班组工作：天河中心安全学习。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-10 16:18:21 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓;杜亮鸿;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;朱常镇;李森荣;王立新;吴达;梁乔云;王艳萍;张国熙;李华英;徐豪;甘永叶;张伟刚;卢玉嘉;万昱娴;吴忠洋;卢润戈;刘鑫;李家兴 | 2026-03-09 14:30:00 | 2026-03-09 16:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-10 16:18:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 09:42:57 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000056 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班内资料整理。 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:30:21 |  | 王艳萍 | 13763381818 |  | 2026-03-09 08:08:00 | 2026-03-09 17:02:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-10 16:15:00 |  |  | 2026-03-09 08:30:08 | [5 empty] | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260227003389 | 其他(生产) | 110kV凯陈夏隆线 | 班组现场跟进：110kV凯陈夏隆线零星消缺、精确故障定位维修、登塔检查检修现场跟进（外委实施） | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | [7 empty] | 手工录入 | 刘源 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 11:08:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974349 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV从明森线#22-#35 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-10 08:29:31 | 2026-03-10 09:06:43 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光; | 2026-03-10 09:06:55 | 2026-03-10 13:06:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260310000094 | 消缺 | 110kV林蓝线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV林蓝线#19塔鸟巢 | 2026-03-10 09:15:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:43:51 | 2026-03-10 09:21:00 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2026-03-10 09:21:00 | 2026-03-10 14:27:00 | 缺陷管理 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-047 |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-10 14:38:00 | 已完工 |  | 2026-03-10 08:31:33 | 临时性 | 是 | 其他 | 110kV林蓝线#19塔塔身有鸟巢，需处理。 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012578 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#34-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-10 09:19:47 | 2026-03-10 10:03:49 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2026-03-10 10:03:00 | 2026-03-10 14:29:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-10 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012572 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#53塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-10 09:16:23 | 2026-03-10 09:34:57 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴 | 2026-03-10 09:36:48 | 2026-03-10 14:29:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-10 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003133 | 作业管理 | 监控中心 | 其他班组工作:现场作业视频监控值班 | 2026-03-08 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-06 16:42:06 |  | 林子斌 | 13600055269 |  | 2026-03-08 08:30:00 | 2026-03-08 17:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-10 14:30:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003074 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:花都培训场复工复产培训授课。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-06 15:08:23 |  | 杨树生 | 13610086232 |  | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-10 14:30:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003070 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:从兔线青赔联系，项目资料。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-06 15:09:51 |  | 杜为平 | 13903057758 | 俞涵 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-10 14:30:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:29:48 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000101 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:项目工作。电缆小组工作。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:41:29 |  | 李濛 | 13163283118 |  | 2026-03-02 08:15:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 李濛 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李濛 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 刘东林 | 2026-03-10 14:29:00 |  |  | 2026-03-09 08:40:12 | [5 empty] | 已完成 | 7月1日 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003073 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:花都培训场参加复工复产培训 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-06 15:18:03 |  | 刘东林 | 13660227927 | 杜为平;林子斌;黎贤标;杨树生;叶健辉;俞涵;陈倩茵;李濛 | 2026-03-09 08:40:00 | 2026-03-09 14:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-10 14:29:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 | 加部门主管，六级职员及专责共6人 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012613 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-10 09:22:20 | 2026-03-10 14:26:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;覃德文;徐耀明 | 2026-03-10 09:26:00 | 2026-03-10 14:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-10 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974602 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 人工核对性巡视(架空)：220kV从从乙线#09-#13；220kV从从甲线#09-#13；220kV森从甲线#104-#108常规人巡 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | 2026-03-10 08:19:34 | 2026-03-10 09:12:32 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-10 09:12:00 | 2026-03-10 11:50:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 12:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028378 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-09 08:52:22 | 2026-03-09 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 16:02:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 12:12:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:07:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028387 | 巡视 | 110kV从城线 | 2026年春运保供电保供电期间特巡特维、2026年全国“两会”保供电期间特巡：110kV从城线 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-09 08:56:13 | 2026-03-09 08:52:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 尹酽洋 | 2026-03-09 08:57:00 | 2026-03-09 16:18:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 12:11:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:08:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 重要保障时段 | 110kV从城线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309002050 | 消缺 | 110kV从街甲线;110kV从明甲线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV从街甲线#17塔下垂杂草;110kV从明甲线#18塔下垂杂草。 | 2026-03-09 13:00:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 12:53:23 | 2026-03-09 13:00:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 尹酽洋 | 2026-03-09 13:00:00 | 2026-03-09 14:30:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-043 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 11:27:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 12:44:32 | 临时性 | 是 | 其他 | 发现飘挂物需要及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260308000228 | 消缺 | 110kV明聚线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV明聚线#40塔鸟巢 | 2026-03-08 14:45:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-08 | 2026-03-08 14:56:02 | 2026-03-08 16:41:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李森洪 | 2026-03-08 15:10:00 | 2026-03-08 18:32:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-034 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-10 11:23:00 | 已完工 |  | 2026-03-08 14:46:38 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟巢隐患需要及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306014610 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:36:37 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-05 08:41:00 | 2026-03-05 16:41:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-10 10:55:00 |  |  | 2026-03-06 16:36:20 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304003495 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:13:46 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-04 08:42:00 | 2026-03-04 16:42:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-10 10:54:00 |  |  | 2026-03-04 11:13:18 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011354 | 配合(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:07:43 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-03 08:31:00 | 2026-03-03 16:31:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-10 08:37:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011381 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理,安全监察班安全学习（2026年03月第1次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 11:02:16 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-02 08:32:00 | 2026-03-02 16:32:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-10 08:36:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309001916 | 消缺 | 110kV田空丙线;110kV田空乙线; | 缺陷处理：利用激光清障仪处理110kV田空丙线#14塔、110kV田空乙线#21塔上鸟巢 | 2026-03-09 13:00:00 | 2026-03-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 12:17:57 | 2026-03-09 14:03:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;马海涛 | 2026-03-09 14:05:00 | 2026-03-09 16:05:00 | 缺陷管理 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 马海涛 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-042 |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-10 09:08:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 11:54:24 | 临时性 | 是 | 重大紧急缺陷处理 |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000452 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-09 08:33:27 | 2026-03-09 14:00:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛; | 2026-03-09 14:00:00 | 2026-03-09 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-10 09:08:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224000313 | 安全活动 | 花都中心 | 安全学习：花都中心第一小组安全学习 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-09 08:34:39 |  | 王成 | 13509294899 | 江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛;黄文锋; | 2026-03-09 14:00:00 | 2026-03-09 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 马海涛 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-10 09:08:00 |  | 已审批 | 2026-02-24 08:55:58 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028372 | 巡视 | 110kV田芙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：花都一组防鸟害区段人工巡视：220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#46；110kV田空丙线#05-#42、#56-#70；110kV田芙线#12-#30 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:31:29 | 2026-03-09 08:35:17 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2026-03-09 08:35:00 | 2026-03-09 12:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-10 09:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 12:54:12 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000661 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：花都一组防鸟害区段人工巡视：110kV田空甲线、田空乙线#01-#62；110kV田空甲线金田乙支线#01-#07；110kV田空乙线#50-1-#50-7； | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:27:08 | 2026-03-09 08:34:20 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-09 08:31:00 | 2026-03-09 12:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-10 09:08:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:29 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309000057 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:31:36 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-09 08:35:00 | 2026-03-09 12:00:00 | 手工录入 | 马海涛 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 马海涛 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-10 09:08:00 |  |  | 2026-03-09 08:30:44 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260310000106 | 其它(非生产) | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV林军芙线 | 对外联系：500kV北花甲乙线、110kV林军芙线外部施工隐患点交底（3月10日）。 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:36:39 |  | 古海涛 | 13902406151 | 薛永伦;黎健民; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-10 08:35:55 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011337 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：召开所第二届职工代表大会第三次会议，班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-06 16:53:58 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 16:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-10 08:36:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011336 | 配合(非生产) | 110kV梨利保线 | 现场安全督查：110kV梨利保线电缆交叉互联试验。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-09 16:09:00 |  | 陈凯楠 | 13760797903 |  | 2026-03-09 08:29:00 | 2026-03-09 16:29:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-10 08:35:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260228000392 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：视频监盘（3.9） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 10:53:47 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  | 2026-03-09 08:31:00 | 2026-03-09 16:35:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260228000387 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.9） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 10:22:57 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  | 2026-03-09 08:31:00 | 2026-03-09 16:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260228000384 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：220kV木村甲乙线、110kV奥氮棠华石线“两会”保供电视频监控。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:32:34 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 16:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260228000383 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.6） | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:16:38 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  | 2026-03-06 08:15:00 | 2026-03-06 16:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260228000379 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.5） | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:31:58 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  | 2026-03-05 08:28:00 | 2026-03-05 16:49:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260228000398 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：220kV木村甲乙线、110kV奥氮棠华石线“两会”保供电视频监控。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:32:53 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  | 2026-03-05 08:28:00 | 2026-03-05 16:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000382 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：休假（3.10） | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-10 08:27:39 |  | 王立新 | 13600087418 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000373 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：“保命”培训。 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-10 08:27:12 |  | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿;万昱娴;吴忠洋;李文兴;张耀光;孔盛权;梁荣高; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012102 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#66塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:14:18 | 2026-03-09 08:43:52 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2026-03-09 08:43:00 | 2026-03-09 11:18:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-10 08:21:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012103 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔；220kV炭郭甲线#22-#34塔；220kV炭郭乙线#22-#34塔；220kV岭郭甲线#76-#85塔；220kV岭郭乙线#76-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:19:21 | 2026-03-09 08:31:09 | 李海荣 | 13902257390 | 徐耀明 | 2026-03-09 08:31:25 | 2026-03-09 14:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-10 08:20:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012622 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-09 08:23:24 | 2026-03-09 08:51:00 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明;覃德文;李海荣 | 2026-03-09 14:57:09 | 2026-03-09 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-10 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000108 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 电缆特殊巡维：两会保供电（一级）特殊巡视，春运保供电特殊巡视：嘉马岭线，井马岭线 | 2026-03-09 06:12:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 08:48:30 | 2026-03-09 08:49:56 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-09 08:50:00 | 2026-03-09 12:56:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-10 08:13:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:13:38 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006935 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-09 15:00:00 | 2026-03-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 07:21:07 | 2026-03-09 15:21:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-09 16:00:00 | 2026-03-09 22:06:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634907 | 测量 | 鹤边站 | 终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 08:34:47 | 2026-03-05 08:38:23 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-09 08:31:00 | 2026-03-09 13:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 低 | 36.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-020 |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-10 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006997 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 08:04:27 | 2026-03-09 08:06:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽; | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006966 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、220kV北石甲、乙线[★]、220kV石凯乙线[★]、110kV林蓝线[★★]、110kV嘉石线[★★]、110kV石塘甲线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV浔罗乙线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉太线[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；500kV从木丙线为关键设备。 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】保供电视频特巡；无保供电前视频巡视； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 08:04:51 | 2026-03-09 08:07:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽; | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006809 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：月度报销单据处理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 09:04:59 |  | 邓京 | 17827058996 |  | 2026-03-02 08:05:00 | 2026-03-06 16:53:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 合格 | 邓京 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974604 | 巡视 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV从从乙线#001-#006；220kV从从甲线#001-#006常规人巡 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-10 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | 2026-03-09 08:50:54 | 2026-03-09 09:28:29 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2026-03-09 09:28:00 | 2026-03-09 11:31:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 尹酽洋 | 2026-03-10 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011387 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：安全监察班安全学习（2026年03月第1次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-09 17:07:51 |  | 梁钧豪 | 15818189197 | 陈凯楠;刘海康;刘绮锋;严石广 | 2026-03-09 14:30:00 | 2026-03-09 16:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-09 17:10:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309002805 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 16:12:26 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-09 08:20:00 | 2026-03-09 14:10:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-09 17:06:00 |  |  | 2026-03-09 16:12:13 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011332 | 配合(非生产) | 110kV梨利保线 | 现场安全督查：110kV梨利保线电缆交叉互联试验。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-09 16:07:51 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-08 08:30:00 | 2026-03-08 16:15:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-09 17:04:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260309002014 | 消缺 | 220kV北石甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北石甲线#28塔鸟巢 | 2026-03-09 14:00:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-09 12:24:03 | 2026-03-09 14:54:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2026-03-09 14:57:00 | 2026-03-09 15:28:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 40.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-041 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-09 16:34:00 | 已完工 |  | 2026-03-09 12:19:21 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理220kV北石甲线#28塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003965 | 巡视 | 110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线 | 线路特殊巡维：外力区（白云机场三期扩建工程）110kV蚌嘉甲线#01-#03、110kV蚌江线#01-#03 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:32:27 | 2026-03-02 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:55:00 | 2026-03-09 16:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-09 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015522 | 巡视 | 110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV三景桂线;110kV蚌郭甲线神山甲支线;110kV石棠远桂线;110kV环三甲线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线;220kV环京线;110kV蚌郭甲线;110kV航景线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线（2026年全国“两会”保供电，一级）；线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV蚌郭甲线及支线、110kV郭北泉线、110kV环三甲线、110kV航景线、220kV环京线（春运保供电二级） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-09 07:58:29 | 2026-03-09 08:11:34 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;卢秋庆;姚河新; | 2026-03-09 08:14:00 | 2026-03-09 16:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 53.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-09 16:34:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV蚌郭甲线及支线、110kV郭北泉线、110kV环三甲线、110kV航景线、220kV环京线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260225007822 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区巡视工作 Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线（T平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV镜合龙凤文线（凤文段凤凰站至#8）;110kV车新镜线（新镜段新华站至#61塔）;110kV镜畔新线（镜畔段#16塔至湖畔站、畔新段）（第三小组3月第二次）。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-02-25 08:26:27 |  | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-25 16:02:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260225007825 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文石线;220kV花文甲线;110kV文游线;220kV文田甲线;110kV文公乙线石岗乙支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：文旅片区巡视路径巡视 Ⅲ级：220kV花文甲线;220kV花文乙线; 220kV林田线;110kV车平文线（平文段#3至文旅站）;110kV镜合龙凤文线（凤文段#9至文旅站）;110kV田平文线（平文段#3至文旅站） Ⅳ级：220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文游线;110kV文林线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（第三小组3月第二次） | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2025-02-08 08:17:32 |  | 钟誌 | 13710201115 | 李刚;薛国彬 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-25 16:02:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011353 | 配合(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:08:29 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 16:03:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-09 16:01:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011380 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理,安全监察班安全学习（2026年03月第1次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 11:03:13 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 16:50:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-09 16:03:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011378 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理,安全监察班安全学习（2026年03月第1次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 11:04:59 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-03 08:51:00 | 2026-03-03 15:00:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘绮锋 | 2026-03-09 15:04:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011351 | 配合(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:10:00 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-02 09:04:00 | 2026-03-02 15:04:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-09 15:59:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306014689 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:39:37 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 15:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-09 15:57:00 |  |  | 2026-03-06 16:39:23 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306014704 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:40:35 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-06 08:54:00 | 2026-03-06 14:54:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-09 15:57:00 |  |  | 2026-03-06 16:40:20 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306014626 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:37:33 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 15:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-09 15:57:00 |  |  | 2026-03-06 16:37:19 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306014663 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:38:35 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-05 08:53:00 | 2026-03-05 14:53:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-09 15:56:00 |  |  | 2026-03-06 16:38:15 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304003544 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:14:56 |  | 梁钧豪 | 15818189197 |  | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 15:30:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-09 15:56:00 |  |  | 2026-03-04 11:14:41 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304003572 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:17:43 |  | 刘绮锋 | 13660100280 |  | 2026-03-04 08:53:00 | 2026-03-04 14:53:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-09 15:55:00 |  |  | 2026-03-04 11:17:26 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775640 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:48:05 | 2026-03-03 09:07:10 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2026-03-03 09:07:17 | 2026-03-09 14:40:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775616 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:45:23 | 2026-03-03 09:05:45 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2026-03-03 09:05:55 | 2026-03-09 14:39:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260309002246 | 巡视 | 110kV鹿中较乙线 | 电缆特殊巡维：110kV航景鹿中较线停电期间电网风险特维。 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-09 | 2026-03-05 08:45:24 |  | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-09 14:38:20 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV永区东线、110kV潭二东文线、110kV伍文东永线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000792 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线;110kV猎杨花金天线;110kV潭石五华麒线;110kV棠汇华石线;110kV伍文东永线;110kV潭杨中线;110kV永区东线;110kV碧下线;110kV橄三美线 | 电缆特殊巡维：2026年春运保供电。 | 2026-02-28 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-02-28 08:41:00 | 2026-02-28 09:17:30 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;徐豪;李家兴;刘鑫;李华英 | 2026-02-28 09:00:00 | 2026-03-06 15:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 14:08:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:11:16 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎天金环龙线;110kV猎杨花金天线;110kV潭石五华麒线;110kV棠汇华石线;110kV伍文东永线;110kV潭杨中线;110kV永区东线;110kV碧下线;110kV橄三美线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304003621 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;110kV区鹿线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV潭猎丙线;220kV犀永甲线;220kV麒永线 | 电缆特殊巡维：2026年全国“两会”保供电。 | 2026-03-08 08:30:00 | 2026-03-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-08 09:04:58 | 2026-03-09 14:19:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2026-03-08 09:00:00 | 2026-03-08 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 卢润戈 | 低 | 25.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 14:25:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 11:22:49 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;110kV区鹿线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000686 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-08 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 16:32:42 | 2026-03-09 08:10:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-08 09:20:00 | 2026-03-08 16:45:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:54:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000683 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-07 08:30:00 | 2026-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 16:31:56 | 2026-03-09 08:10:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-07 09:17:00 | 2026-03-07 16:45:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 14:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:54:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260226018174 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;110kV区鹿线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV潭猎丙线;220kV犀永甲线;220kV麒永线 | 电缆特殊巡维：2026年全国“两会”保供电。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:18:50 | 2026-03-03 08:57:34 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李家兴;刘鑫;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2026-03-03 09:18:00 | 2026-03-07 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 14:14:00 | 已完工 |  | 2026-02-26 14:52:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215974831 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：220kV花文甲线#69-#74、花文乙线#69-#74、林田线#34-#37、110kV田军线#01-#11、田杨线#01-#11、益田甲线#56-#69、文林线#01-#04。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-30 | 2026-03-09 08:54:15 | 2026-02-03 08:45:10 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2026-03-09 09:03:00 | 2026-03-09 11:32:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260301001393 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2026年全国“两会”保供电）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-09 08:44:06 | 2026-03-09 08:50:11 | 周永发 | 13826012774 | 古海涛; | 2026-03-09 08:50:00 | 2026-03-09 11:55:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 低 | 28.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-01 17:22:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006879 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:作业风险线上监控。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-03 09:02:14 | 2026-03-02 08:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 衷颢元; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006878 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：生产指标监控及异动闭环管理。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-03 08:27:53 | 2026-03-03 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 |  | 2026-03-02 08:01:00 | 2026-03-06 17:17:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李昭红 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006869 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 生产监控:生产计划监控及生产监控相关报表（监控日报、运行月报、重点指标看板、电梯屏幕、标杆月报、运维质量评价报告等）编制发布。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:53:33 | 2026-03-03 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 李昭红; | 2026-03-02 08:01:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006838 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 专项任务监督：设备和运维质量评价、生产任务池、标杆工作方案等专项任务监控。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:52:12 | 2026-03-03 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 张晓青; | 2026-03-02 08:01:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 李昭红 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006868 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 数字化工具开发与维护：数字化工具（RPA机器人、超级表单2.0等）需求管理及应用维护。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:13:25 | 2026-03-03 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 张晓青; | 2026-03-02 08:01:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 张晓青、李昭红 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000323 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：项目计划及相关信息数据核查。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:17:23 | 2026-03-02 08:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 衷颢元; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 09:10:05 | 临时性 | 是 | 其他 | 派工遗漏 |  | 已完成。 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006973 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV医福线[★★]、110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、500kV罗北乙线为关键设备、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 14:47:20 | 2026-03-09 10:27:00 | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000110 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV嘉观临线 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-06 14:09:59 | 2026-03-07 07:34:54 | 何国雄 | 13533118156 | 卢启和 | 2026-03-07 07:50:00 | 2026-03-07 18:47:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-09 11:19:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:03 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974091 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从木丁线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-67)500kV从木丙线@N0105-N0108；500kV从科乙线@N0105-N0108；500kV从木丁线@N0105-N0108；500kV从科甲线@N0105-N0108@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-09 08:36:54 | 2026-03-09 08:28:00 | 朱常镇 | 13926423957 |  |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006937 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-07 15:00:00 | 2026-03-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:57:09 | 2026-03-07 08:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2026-03-07 16:00:00 | 2026-03-07 21:58:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006828 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第2次） | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-07 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:50:53 | 2026-03-05 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟; | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-06 16:16:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006999 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-07 08:00:00 | 2026-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:56:28 | 2026-03-07 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 周靖钧; | 2026-03-07 08:00:00 | 2026-03-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006968 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV梨利线[★★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]、220kV浔罗乙线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-07 08:00:00 | 2026-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 17:13:09 | 2026-03-07 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 周靖钧; | 2026-03-07 08:00:00 | 2026-03-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006938 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-06 15:00:00 | 2026-03-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 11:29:13 | 2026-03-06 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2026-03-06 16:00:00 | 2026-03-06 22:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘智健 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006969 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV浔罗乙线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV汉太线[★]、110kV汉云甲线[★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、500kV罗北乙线、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:10:45 | 2026-03-06 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 邓京; | 2026-03-06 08:01:00 | 2026-03-06 16:09:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225007000 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:46:28 | 2026-03-06 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 邓京; | 2026-03-06 08:01:00 | 2026-03-06 16:08:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006939 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-05 15:00:00 | 2026-03-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:49:46 | 2026-03-05 16:10:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2026-03-05 16:26:00 | 2026-03-05 22:26:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225007001 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:48:39 | 2026-03-05 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 李昭红; | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006970 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳福聚医线[★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV芳福聚医线[★★]、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 16:39:23 | 2026-03-05 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 李昭红; | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006940 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-04 15:00:00 | 2026-03-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:49:09 | 2026-03-04 17:10:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2026-03-04 16:02:00 | 2026-03-04 22:03:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006829 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 特殊监盘：泮塘隧道、猎桥隧道远程巡视：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视、告警闭环确认（每周2次，第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-04 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:08:56 | 2026-03-02 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-04 15:43:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-04 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304004602 | 其它(非生产) | 天河区 | 结合运维质量评价开展隧道防风防汛现场检查 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 14:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:03:37 |  | 丁晟 | 15626258254 |  | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 11:40:00 | 手工录入 | 方百里 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-04 14:30:00 |  |  | 2026-03-04 15:00:39 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006936 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-08 15:00:00 | 2026-03-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:58:40 | 2026-03-08 16:40:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2026-03-08 15:25:00 | 2026-03-08 22:26:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006967 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV梨利线[★★]、110kV嘉龙线[★]、110kV嘉观临线[★]、220kV浔罗乙线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-08 08:00:00 | 2026-03-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 17:14:29 | 2026-03-08 08:24:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健; | 2026-03-08 08:25:00 | 2026-03-08 16:25:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006998 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-08 08:00:00 | 2026-03-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:57:56 | 2026-03-08 08:24:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健; | 2026-03-08 08:23:00 | 2026-03-08 16:24:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006941 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-03 15:00:00 | 2026-03-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:45:13 | 2026-03-04 09:11:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2026-03-03 16:05:00 | 2026-03-03 22:05:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006972 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳福聚医线[★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、500kV罗北乙线、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 14:46:20 | 2026-03-04 16:41:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225007003 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:44:35 | 2026-03-03 08:51:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006942 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-02 15:00:00 | 2026-03-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:44:41 | 2026-03-02 16:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-03-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225007004 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-01 16:26:02 | 2026-03-02 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 衷颢元; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李昭红 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006908 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡数据分析处理：机巡数据复核、数据分析处理。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:14:08 | 2026-03-02 09:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; | 2026-03-02 10:11:00 | 2026-03-06 12:12:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006857 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息巡维：IT设备维护、协调各种信息设备问题、设备间及弱电间巡维、IT设备维护、交换机防火墙漏扫维护、网络停机协调等工作。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:10:03 | 2026-03-02 08:52:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000326 | 绩效管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：班组绩效数据核查处理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:16:01 |  | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-02 08:07:00 | 2026-03-06 16:07:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 |  |  | 2026-03-03 09:10:28 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006810 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：考勤绩效处理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-03 14:17:04 |  | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 完成 | 顾润泽 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000325 | 班务管理 | 生产支持中心 | 其他班组工作：系统信息规范性核查（周内） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:14:28 |  | 朱科任 | 15915907429 |  | 2026-03-02 08:06:00 | 2026-03-06 16:06:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 |  |  | 2026-03-03 09:10:28 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006859 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：IT台账核查维护、IT设备领用维护、信息耗材管理、自主可控信息设备相关工作等工作。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:10:03 | 2026-03-02 08:42:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006909 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 机巡项目管理：机巡项目及数据跟进，机巢建设与实用化应用。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:14:08 | 2026-03-02 09:01:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; | 2026-03-02 13:54:00 | 2026-03-06 15:54:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 刘智健组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006889 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：电缆智能设备（电缆隧道机器人、各类在线监测设备等）日常维护及设备台账维护。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:08:56 | 2026-03-02 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 16:15:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006888 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：智能设备主站、子站系统功能及市政视频系统维护、信息安全及通信资源管理。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:55:32 | 2026-03-02 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 16:15:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 顾润泽组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006858 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息数据检查：IT台账核查维护、IT帐卡物一致、IT设备领用、IT设备报废、信息相关数据处理如ITSCADA等工作。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:10:03 | 2026-03-02 08:35:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006856 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息安全维护：日常信息安全检查及处理、信息安全检查及处理、IT设备漏洞检查修复、三区云服务器信息安全检查及处理、四区IT设备信息安全检查及处理、安全检查攻防演练、信息设备指令处理回复、对应信息会议等工作。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 09:02:07 | 2026-03-02 12:31:00 | 伦国钦 | 13902303839 |  | 2026-03-02 08:01:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-06 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | . | 伦国钦 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006943 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星级线路、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2026-03-01 15:00:00 | 2026-03-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-28 18:34:34 | 2026-03-01 16:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2026-03-01 16:00:00 | 2026-03-01 22:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘智健 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 临时性 | 是 | 其他 | 周计划发布 |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006974 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV医福线[★★]110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、500kV罗北乙线为关键设备、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-28 18:34:01 | 2026-03-01 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 肖瀚; | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘智健 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 临时性 | 是 | 其他 | 周计划发布 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225007005 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-28 18:35:18 | 2026-03-01 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 肖瀚; | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘智健 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱科任 | 2026-03-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 临时性 | 是 | 其他 | 周计划发布 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305006223 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV街灌线; | 激光处理110kV从明森线#26塔、110kV森养甲线桃莲甲支线#32、110kV街灌线#22塔鸟巢。 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 12:18:44 | 2026-03-05 15:03:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 朱国坚;李思源; | 2026-03-05 15:03:00 | 2026-03-05 16:39:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-025 |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-05 12:06:43 | 临时性 | 是 | 其他 | 临时处理鸟巢 |  |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000391 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：休假（3.9） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-09 08:59:04 |  | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000099 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#16-#18塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:26:12 | 2026-03-06 08:39:57 | 张耀光 | 13422322313 | 吴忠洋; | 2026-03-06 08:40:00 | 2026-03-06 17:02:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974087 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从木丁线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-65)500kV从科甲线@N0091-N0100；500kV从科乙线@N0091-N0100；500kV从木丁线@N0090-N0099；500kV从木丙线@N0090-N0099@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-09 08:35:05 | 2026-03-09 08:48:19 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006820 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备巡维：数字化系统维护、智能监盘开发跟进。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:54:55 | 2026-03-02 10:23:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2026-03-02 08:11:00 | 2026-03-06 08:11:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-09 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 方百里 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000318 | 消缺 | 110kV明聚线; | 缺陷处理：使用激光消除110kV明聚线#45塔右相杂草 | 2026-03-06 09:30:00 | 2026-03-06 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:54:46 | 2026-03-06 10:18:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 黄艺洲 | 2026-03-06 10:19:00 | 2026-03-06 17:19:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-029 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-09 08:27:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:40:58 | 临时性 | 是 | 其他 | 飘挂物需要及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028380 | 其他(生产) | 110kV从兔线;110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 防鸟害特查：110kV从兔线;110kV从街乙线;110kV从街甲线防鸟害特查 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-06 08:35:02 | 2026-03-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 尹酽洋 | 2026-03-06 10:00:00 | 2026-03-06 17:22:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-09 08:27:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:07:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000059 | 消缺 | 110kV明聚线;110kV从城线;110kV从兔线; | 缺陷处理：使用激光消除110kV从兔线#22塔鸟巢、110kV明聚线#40塔鸟巢、110kV明聚线#37塔鸟巢、110kV从城#12塔鸟巢. | 2026-03-04 09:00:00 | 2026-03-04 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 09:16:20 | 2026-03-04 10:22:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 黄艺洲 | 2026-03-04 10:26:00 | 2026-03-04 16:12:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 45.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-017 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-09 08:26:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 07:46:30 | 临时性 | 是 | 其他 | 发现鸟巢需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000103 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#42-#69塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:30:05 | 2026-03-06 08:45:27 | 梁乔云 | 13922369858 | 孔盛权; | 2026-03-06 08:45:00 | 2026-03-06 16:13:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-09 08:21:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260225000315 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路日常巡维：220kV木麒甲乙线#16-#18；220kV木凯甲乙线#16-#18；220kV木村甲乙线#16-#18；220kV木犀甲乙线#16-#18；220kV木碧甲乙线#17-#19；220kV木棠甲乙线#17-#19；220kV木科甲乙线#16-#18；220kV木棠丙丁线（备用）#16-#18 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-25 08:44:30 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012330 | 其他(生产) | 越秀 | 对外联系：工地检查。 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:07:58 | 2026-03-06 14:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 徐豪 | 2026-03-06 14:10:00 | 2026-03-06 16:35:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 08:10:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:05:59 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306012519 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：黄埔大道现场协调。 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:37:22 | 2026-03-06 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 08:09:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 16:08:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000147 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：启程支线10kV施工交底。 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-05 16:46:21 | 2026-03-06 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李家兴 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 08:08:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:21:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000143 | 其他(生产) | 黄埔区 | 对外联系：鱼珠10kV顶管交底。 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:27:59 | 2026-03-06 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李家兴 | 2026-03-06 09:00:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 08:08:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:20:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000685 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:16:27 | 2026-03-06 09:25:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-06 09:00:00 | 2026-03-06 16:39:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-09 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:54:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006806 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：日常业务管理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 09:03:30 |  | 方百里 | 13751728263 | 李昭红;伦国钦 | 2026-03-02 08:04:00 | 2026-03-06 08:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-09 08:05:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 完成 | 方百里、伦国钦、李昭红（50） | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006898 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 信息维护：架空智能设备台账管理、设备更动、标签管理等数据维护工作。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:51:23 | 2026-03-02 10:23:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方百里 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-09 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006899 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 自动化设备维护：自动化设备维护：架空智能设备维修计划及协调工作。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:52:46 | 2026-03-02 10:22:00 | 方百里 | 13751728263 | 刘珮瑶 | 2026-03-02 09:00:00 | 2026-03-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-09 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 刘珮瑶组 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006815 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：安全学习 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:12:14 |  | 方百里 | 13751728263 | 邓京;丁晟;顾润泽;刘珮瑶;刘智健;李昭红;伦国钦;肖瀚;张晓青;朱科任;衷颢元 | 2026-03-02 13:56:00 | 2026-03-06 17:56:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-09 08:02:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [5 empty] | 完成 | 刘智健 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260227003352 | 其他(生产) | 220kV花罗甲线 | 班组现场跟进：220kV花罗甲线零星消缺、绝缘子清抹、登塔检查检修现场跟进（外委实施） | 2026-03-16 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-09 | [7 empty] | 手工录入 | 刘源 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 11:06:52 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260301001413 | 巡视 | 220kV林田线 | 线路特殊巡维：防污闪特巡：220kV林田线#01-#15防污闪特巡。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-08 09:16:19 | 2026-03-08 08:05:00 | 张飞 | 13533296632 | 曾睿铨; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张飞 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-01 17:36:54 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
待确认 | 周计划 | SCWH0301260306015562 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：第四小组资料整理、电网管理平台应用及机巡数据整理（3月6日）。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:56:01 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2026-03-06 08:31:00 | 2026-03-06 16:31:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:55:39 | [5 empty] | 按计划完成。 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000093 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线; | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#09-#11塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 09:02:05 | 2026-03-05 09:04:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2026-03-05 09:04:45 |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-05 08:28:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线;
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260307000060 | 维护 | 天河一组线路 | (复制)(复制)清除高杆植物：天河一组线路 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-07 08:34:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260307000061 | 维护 | 天河一组线路 | (复制)(复制)(复制)清除高杆植物：天河一组线路 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-07 08:34:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260307000063 | 维护 | 天河一组线路 | (复制)清除高杆植物：天河一组线路 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-07 08:34:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260307000057 | 维护 | 天河一组线路 | (复制)清除高杆植物：天河一组线路 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-07 08:34:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260307000058 | 维护 | 天河一组线路 | (复制)(复制)清除高杆植物：天河一组线路 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-07 08:34:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260307000059 | 维护 | 天河一组线路 | (复制)清除高杆植物：天河一组线路 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-07 08:34:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260307000062 | 维护 | 天河一组线路 | (复制)(复制)清除高杆植物：天河一组线路 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 无细类 | 不停电 | 2026-03-07 | [7 empty] | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-07 08:34:53 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000056 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 16:50:15 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-06 08:35:00 | 2026-03-06 17:08:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 17:11:00 |  |  | 2026-02-28 08:11:43 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000055 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:24:58 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-05 08:35:00 | 2026-03-05 16:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 17:11:00 |  |  | 2026-02-28 08:11:43 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306015555 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 17:05:08 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-04 08:35:00 | 2026-03-04 16:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 17:10:00 |  |  | 2026-03-06 16:54:58 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000052 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 08:38:06 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-03 08:35:00 | 2026-03-03 16:55:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 17:10:00 |  |  | 2026-02-28 08:11:39 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000049 | 其它(非生产) | 从化 | 其他班组工作：省公司借调 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 18:30:00 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 08:37:51 |  | 董俊 | 18924157351 |  | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 16:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | [5 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 17:10:00 |  |  | 2026-02-28 08:11:35 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260306016156 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)对外联系：无人机精细化巡视 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-01 08:44:42 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 周俊丞;李森洪 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 17:03:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260306016152 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)(复制)对外联系：220kV森从甲线鱼塘隐患点检查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 17:03:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260306016157 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 17:03:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260306016155 | 其他(生产) | 220kV森从甲线 | (复制)树木特查：从化中心二组树木核查 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2025-12-17 08:34:05 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 17:03:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306016086 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV林军芙线#01-#12、#21-#76、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01、林军线#01-#12。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-04 08:23:13 |  | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; |  |  | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 17:00:17 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225020908 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月6日）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 16:57:26 | 2026-03-06 08:35:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011363 | 配合(非生产) | 花都巡维中心 | 其他班组工作：2026年外施工单位人员在花都巡维中心，复工复产保命培训，班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-06 16:50:21 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-05 08:10:00 | 2026-03-05 16:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-06 16:57:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260306015586 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：参加所职工代表大会（3月6日）。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:56:54 |  | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; |  |  | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:56:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304003583 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:18:48 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-04 08:15:00 | 2026-03-04 16:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 严石广 | 2026-03-06 16:56:00 |  |  | 2026-03-04 11:18:35 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260306015572 | 巡视 | 从化 | (复制)(复制)线路特殊巡维：220kV森从甲线、110kV从兔线、110kV明聚线防风防汛、防鸟害特查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2025-05-06 09:26:16 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:55:57 |  |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015538 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015498 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015541 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015497 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:42 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015499 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015503 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015542 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015472 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:13 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015540 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015510 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015501 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015534 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015536 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015518 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015491 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:39 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015525 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015553 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015492 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:39 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015495 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:42 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015500 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015517 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015554 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015544 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015508 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015549 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015514 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015489 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:36 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015539 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015537 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015496 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:42 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015551 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015552 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015550 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015531 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015505 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015521 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015527 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015532 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015526 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015548 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015524 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015546 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015513 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015504 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015502 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015533 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015519 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015529 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015520 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015509 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015516 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015507 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015494 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:42 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015543 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015511 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015512 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015547 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015523 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015535 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306015528 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 16:54:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011333 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：召开所第二届职工代表大会第三次会议，班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-06 16:52:58 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-06 08:15:00 | 2026-03-06 16:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-06 16:55:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211000123 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维（视频巡视）：从化中心线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-06 16:48:36 | 2026-03-05 08:49:00 | 尹酽洋 | 13192223815 |  | 2026-03-05 08:49:00 | 2026-03-05 16:37:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 16:51:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 08:36:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028389 | 巡视 | 110kV从兔线 | 线路特殊巡维：110kV从兔线#04、#05、#13、#14塔防污爬电监测点夜间特查 | 2026-03-04 18:30:00 | 2026-03-04 22:00:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 18:27:00 | 2026-03-04 18:37:00 | 尹酽洋 | 13192223815 |  | 2026-03-04 18:37:00 | 2026-03-04 21:43:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴清泉 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 16:51:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:08:08 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000117 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV嘉马岭线;110kV嘉龙线;110kV汉人甲线;110kV凯鹤泰集线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电：110kV汉人甲线、110kV嘉龙线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV凯鹤泰集线 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-05 08:27:42 | 2026-03-05 08:38:35 | 何国雄 | 13533118156 | 黄灿明 | 2026-03-05 08:38:00 | 2026-03-05 16:45:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-06 16:50:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:33:13 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211000128 | 巡视 | 110kV从城线 | 2026年全国“两会”保供电期间特巡：110kV从城线 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-06 09:33:30 | 2026-03-06 08:34:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 吴洪昌 | 2026-03-06 08:37:00 | 2026-03-06 16:46:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 16:49:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 08:36:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 重要保障时段 | 110kV从城线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260116050219 | 其它(非生产) | 白云 | 会议：职代会 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-03-06 08:44:08 |  | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英 | 2026-03-06 08:24:00 | 2026-03-06 12:30:00 | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-06 16:49:00 |  |  | 2026-01-16 16:56:39 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011364 | 配合(非生产) | 花都巡维中心 | 其他班组工作：2026年外施工单位人员在花都巡维中心，复工复产保命培训，班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-06 16:49:10 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121020973 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-05 08:34:16 | 2026-03-05 08:30:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 黄艺洲 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:18:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 16:48:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 14:55:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121020977 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-04 14:30:00 | 2026-03-04 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-04 17:37:03 | 2026-03-04 14:20:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 李森洪 | 2026-03-04 14:32:00 | 2026-03-04 17:56:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴清泉 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 16:46:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 14:55:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011365 | 配合(非生产) | 花都巡维中心 | 其他班组工作：2026年外施工单位人员在花都巡维中心，复工复产保命培训，班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-06 16:46:54 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028388 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维（视频巡视）：从化中心线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 12:47:44 | 2026-03-04 08:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2026-03-04 08:31:00 | 2026-03-04 14:10:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 16:46:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:08:08 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 从城
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028379 | 其他(生产) | 从化 | 防鸟害特查：从化中心二组防鸟害特查 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 12:45:15 | 2026-03-04 08:37:00 | 李森洪 | 13922397908 | 尹酽洋 | 2026-03-04 08:37:00 | 2026-03-04 11:43:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 16:46:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:07:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301260305000127 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：第四小组资料整理、电网管理平台应用及机巡数据整理（3月5日）。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:34:10 |  | 曾睿铨 | 13631866067 | 张飞; | 2026-03-05 08:01:00 | 2026-03-05 16:35:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:33:27 | [5 empty] | 按计划完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121024232 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27鸟害特巡 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-04 08:34:57 | 2026-03-04 08:50:38 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏; | 2026-03-04 08:51:24 | 2026-03-04 12:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 16:37:42 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121024227 | 巡视 | 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 线路特殊巡维：110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02鸟害特巡 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-04 08:38:36 | 2026-03-04 08:32:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟辉; | 2026-03-04 08:42:00 | 2026-03-04 15:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 16:37:38 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121024245 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路特殊巡维：110kV从岗线#01-#37鸟害特巡 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-04 08:31:44 | 2026-03-04 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 黎观海; | 2026-03-04 08:44:00 | 2026-03-04 16:23:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 16:37:48 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000160 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.4班前班后会 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:40:00 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;廖新明;黎仲宏;黎观海; | 2026-03-04 08:37:00 | 2026-03-04 16:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 |  |  | 2026-03-04 08:39:03 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305001390 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:52:32 |  | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2026-03-05 08:40:00 | 2026-03-05 16:57:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 |  |  | 2026-03-05 08:51:43 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974015 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科乙线#67-#68；（Ⅱ级）500kV从科甲线#67-#68；（Ⅱ级）500kV从木丁线#66；（Ⅱ级）500kV从木丙线#66 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 08:48:16 | 2026-03-05 09:34:23 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2026-03-05 09:34:00 | 2026-03-05 12:09:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121024172 | 其他(生产) | 从化 | 对外联系：园科甲乙线建筑物核实 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-05 15:43:31 | 2026-03-05 08:37:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞;黎观海; | 2026-03-05 08:43:00 | 2026-03-05 15:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 16:36:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305001391 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.5班前班后会 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:52:06 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;廖新明;黎仲宏;黎观海; | 2026-03-05 08:40:00 | 2026-03-05 16:58:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 |  |  | 2026-03-05 08:51:43 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000121 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：参加职代会 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:16:22 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明; | 2026-03-06 08:45:00 | 2026-03-06 12:25:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 |  |  | 2026-03-06 08:14:18 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225058264 | 巡视 | 500kV蓄北线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（一点一册）：（Ⅱ级）（Ⅱ级）500kV蓄北线#139-#140；（Ⅱ级）500kV从科甲线#40-#41；（Ⅱ级）500kV从科乙线#40-#41；（Ⅱ级）500kV从木丙线#39-#41；（Ⅱ级）500kV从木丁线#39-#41（2026年3月） | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-06 08:13:42 | 2026-03-06 09:01:25 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏; | 2026-03-06 09:01:00 | 2026-03-06 10:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 08:46:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215973950 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从木丙线#41-#42；（Ⅱ级）500kV从木丁线#41-#42 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:12:09 | 2026-03-06 09:01:49 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏; | 2026-03-06 09:01:00 | 2026-03-06 10:40:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000122 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.6班前班后会 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:15:13 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;廖新明;黎仲宏; | 2026-03-06 08:40:00 | 2026-03-06 16:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-06 16:32:00 |  |  | 2026-03-06 08:14:18 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260304004640 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★] | 电缆特殊巡维：110kV永区东线停电期间电网风险特维。 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:45:24 | 2026-03-05 09:34:35 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-04 08:35:00 | 2026-03-06 11:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 16:28:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 15:01:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV永区东线、110kV潭二东文线、110kV伍文东永线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000462 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-06 08:26:30 | 2026-03-06 14:00:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;马海涛;薛志东 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 16:27:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 马海涛 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-06 16:27:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776441 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭杨中线 | 电缆隧道巡维：潭天隧道（2026年3-4月）@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-04 08:11:07 | 2026-03-05 09:54:02 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-05 09:54:15 | 2026-03-06 14:42:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775872 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:48:57 | 2026-03-04 09:13:11 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2026-03-05 09:23:37 | 2026-03-06 14:24:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303007059 | 测量 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;110kV区鹿线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV潭猎丙线;220kV犀永甲线;220kV麒永线、220kV木村甲线、220kV木村乙线 | 护套环流检测：终端红外检测：2026年全国“两会”保供电。 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-06 11:57:51 | 2026-03-06 11:56:13 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;李华英;李家兴;刘鑫;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;周卓蓓 | 2026-03-06 08:35:00 | 2026-03-06 11:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 徐豪 | 可接受 | 11.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-014 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 16:22:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 14:17:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224464683 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站：110kV航景鹿中较线。（2月/次，3-4月） | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-04 08:17:53 | 2026-03-06 11:51:49 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫 | 2026-03-06 08:35:00 | 2026-03-06 11:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-014 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 15:13:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000500 | 消缺 | 110kV森养甲线桃莲甲支线; | 缺陷处理：激光处理110KV森养甲线桃莲甲支线#32塔鸟巢 | 2026-03-02 10:00:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 09:17:22 | 2026-03-02 09:48:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;李思源 | 2026-03-02 10:10:00 | 2026-03-02 11:49:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-004 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:19:00 | 已完工 |  | 2026-03-02 09:10:23 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000559 | 消缺 | 110kV从明森线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#17塔鸟巢 | 2026-03-06 09:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 09:10:04 | 2026-03-06 09:22:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 李思源 | 2026-03-06 09:30:00 | 2026-03-06 13:30:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-030 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:19:00 | 已完工 |  | 2026-03-06 08:50:35 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304006076 | 消缺 | 110kV森吕线;110kV流吕线; | 缺陷处理：使用激光处理110kV森吕线#68塔，110kV流吕线#49、#54塔鸟巢 | 2026-03-05 09:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-05 12:18:06 | 2026-03-05 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰;钟镇光 | 2026-03-05 10:28:00 | 2026-03-05 15:49:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-024 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 16:51:45 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光处理鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775945 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划 （2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:44:31 | 2026-03-03 08:56:51 | 徐豪 | 18814098502 | 刘鑫;王艳萍 | 2026-03-03 08:35:00 | 2026-03-06 11:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303014772 | 消缺 | 110kV从明森线;110kV街灌线;110kV森养甲线桃莲甲支线; | 缺陷处理：激光处理110kV从明森线#23塔，110kV街灌线#22塔，110kV森养甲线桃莲甲支线#32塔鸟巢 | 2026-03-03 16:30:00 | 2026-03-03 19:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:18:34 | 2026-03-03 16:25:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光;叶兴杰 | 2026-03-03 17:05:00 | 2026-03-03 18:21:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-011 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 16:10:10 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光烧鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304003483 | 消缺 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV桃灌线; | 激光处理110kV森养甲线桃莲甲支线#31、#32、110kV桃灌线#16塔鸟巢 | 2026-03-04 11:20:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:22:44 | 2026-03-04 11:30:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2026-03-04 11:45:00 | 2026-03-04 13:50:00 | 缺陷管理 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-018 |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:18:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 11:11:33 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟类临时筑巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000150 | 其他(生产) | 输电管理二所 | 对外联系：所第二届职工代表大会第三次会议暨 2026 年工作会议。 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:23:39 | 2026-03-06 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2026-03-06 08:35:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:22:23 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128959 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#29、110kV桃灌线#01-#21、110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#38鸟害、竹笋、防风防汛特查 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-04 09:13:11 | 2026-03-04 09:07:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰; | 2026-03-04 09:21:00 | 2026-03-04 12:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:04:48 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128953 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线 | 线路特殊巡视：110kV森温线宝珠乙支线#00-#69故障特查 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-03 18:52:21 | 2026-03-03 10:36:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 朱国坚;李思源; | 2026-03-03 14:55:00 | 2026-03-03 18:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:04:48 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260116022703 | 其他(生产) | 110kV从明森线 | 对外联系：110kV从明森线#36-#40施工点核查，#21塔签隐患通知书、种牌 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-03-06 09:20:18 | 2026-03-06 08:48:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2026-03-06 08:43:00 | 2026-03-06 11:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 |  | 2026-01-16 14:22:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974350 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV从明森线#14-#21 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:50:20 | 2026-03-03 09:05:19 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2026-03-03 09:05:32 | 2026-03-03 13:38:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974352 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV从明森线#01-#08 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:55:28 | 2026-03-02 09:10:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2026-03-02 09:11:39 | 2026-03-02 12:35:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974351 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV从明森线#09-#13 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:58:30 | 2026-03-02 09:13:08 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚; | 2026-03-02 09:13:35 | 2026-03-02 12:13:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128957 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#55、110kV森温线宝珠乙支线#48-#69鸟害、竹笋、防风防汛特查 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-04 09:07:53 | 2026-03-04 09:33:37 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2026-03-04 09:33:00 | 2026-03-05 12:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:04:48 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251221128966 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线、110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#10-#20、110kV森桃线#10-#20、35kV良吕线#01-#20、#60-#83、110kV森吕线#65-#94、110kV流吕线#45-#74鸟害、竹笋、防风防汛特查 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-21 | 2026-03-04 09:18:39 | 2026-03-04 09:25:46 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2026-03-04 09:26:18 | 2026-03-04 15:44:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 |  | 2025-12-21 22:04:48 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161773013 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（III级:110kV从明森线;从化站、明珠站、宝珠站）电缆路线巡视（2026年03月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 09:30:01 | 2026-03-03 09:41:46 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2026-03-03 09:42:00 | 2026-03-03 12:45:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:27:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776158 | 巡视 | 110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线;110kV森养甲线;110kV森温线;110kV流森线;110kV从明森线;110kV森养乙线;110kV森吕线 | 电缆日常巡维：从一片区（IV级:110kV流森线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线;III级:110kV森吕线、110kV从明森线）电缆路线巡视（2026年03月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-05 09:15:41 | 2026-03-05 10:28:57 | 朱国坚 | 13926197830 | 李思源; | 2026-03-05 08:33:00 | 2026-03-05 13:28:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304002368 | 班务管理 | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作：班务 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:26:04 |  | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源; | 2026-03-04 08:35:00 | 2026-03-04 16:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 |  |  | 2026-03-04 09:19:36 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305001659 | 班务管理 | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作：班务 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 09:17:01 |  | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2026-03-05 08:40:00 | 2026-03-05 16:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 |  |  | 2026-03-05 09:16:43 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123010579 | 巡视 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森吕线、110kV森良甲线 | 线路特殊巡视：110kV森养甲线#01-#26、110kV森养乙线#01-#26、110kV从明森线#94-#118、110kV从明森线良口乙支线#01-#12、110kV流森线#09-#23、110kV森温线#01-#10、110kV森桃线#01-#10、110kV森吕线#01-#10、110kV森良甲线#01-#12鸟害、竹树、防风防汛特查 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-05 09:07:59 | 2026-03-05 09:23:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 李思源; | 2026-03-05 09:26:00 | 2026-03-05 13:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 15:09:14 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306001382 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：职工代表大会 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 09:23:00 |  | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴日冲; | 2026-03-06 08:35:00 | 2026-03-06 16:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 |  |  | 2026-03-06 09:22:45 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306001370 | 班务管理 | 从化数字输电运维中心 | 其他班组工作：补充监盘 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 09:21:56 |  | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2026-03-06 08:42:00 | 2026-03-06 15:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 吴日冲 | 2026-03-06 16:17:00 |  |  | 2026-03-06 09:21:45 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306012104 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、220kV坡广甲乙线#34-#73防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-01-26 08:29:37 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 |  |  | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260306012099 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#72-#116、岭郭甲乙线#20-#68、朗郭线#351-#356、坡广甲乙线#20-#62塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-02-14 14:47:58 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 |  |  | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 15:50:27 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000085 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:07:47 |  | 马海涛 | 13127537421 |  | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 手工录入 | 马海涛 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 马海涛 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-06 15:36:00 |  |  | 2026-03-06 08:07:20 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306000101 | 其它(非生产) | 广州市 | 其他班组工作：职工代表大会 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:12:33 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 手工录入 | 马海涛 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 马海涛 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-06 15:36:00 |  |  | 2026-03-06 08:11:51 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260306011541 | 其它(非生产) | 花巡二班、输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理（曾宪锴），回所参加职代会（李海荣，徐伟浩） | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 15:35:04 |  | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;徐伟浩 | 2026-03-06 08:45:00 | 2026-03-06 15:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-06 15:35:00 |  |  | 2026-03-06 15:33:43 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000662 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV空汉甲乙线#17-#25 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-06 08:18:21 | 2026-03-06 08:21:59 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东 | 2026-03-06 08:22:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 马海涛 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-06 15:32:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:29 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012574 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#211、220kV坡广甲乙线#50-#64防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 16:42:02 | 2026-03-06 08:09:32 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2026-03-06 08:09:00 | 2026-03-06 15:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-06 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974825 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV旗康乙线#201-#211 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 16:38:01 | 2026-03-06 08:09:02 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2026-03-06 08:09:00 | 2026-03-06 15:16:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-06 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012625 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-06 15:28:20 | 2026-03-06 08:40:00 | 李海荣 | 13902257390 | 覃德文;徐伟浩;徐耀明;杨和波;曾宪锴 | 2026-03-06 08:45:00 | 2026-03-06 15:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-06 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215974528 | 巡视 | 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-025)500kV罗北甲线@N0094-N0103；500kV罗北乙线@N0089-N0096@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 07:48:11 | 2026-03-05 08:46:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-05 08:47:00 | 2026-03-05 15:30:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301251215974530 | 巡视 | 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-026)500kV罗北甲线@N0104-N0108；500kV罗北乙线@N0097-N0101@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 07:49:13 | 2026-03-05 08:44:56 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-05 08:45:04 | 2026-03-05 15:29:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003131 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:花都中心机具保养 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 09:36:58 |  | 杨树生 | 13610086232 |  | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-06 15:13:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003076 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:班内工作 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 09:34:53 |  | 刘东林 | 13660227927 | 杜为平;林子斌;黎贤标;俞涵;陈倩茵 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-06 15:13:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304002853 | 工器具管理 | 工具房 | 其他班组工作:工器具检查 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 检修部 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 10:03:35 |  | 杨树生 | 13610086232 | 杜为平;林子斌;黎贤标 | 2026-03-04 10:00:00 | 2026-03-04 15:00:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-06 15:13:00 |  |  | 2026-03-04 10:01:24 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003077 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:绩效，考勤及资料工作。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 10:00:18 |  | 刘东林 | 13660227927 | 俞涵;陈倩茵 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-06 15:12:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003075 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:职代会 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-06 15:05:41 |  | 刘东林 | 13660227927 | 林子斌;黎贤标;陈倩茵 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 12:15:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-06 15:12:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000143 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-06 08:32:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 09:02:40 | 2026-03-06 08:02:03 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-06 08:37:00 | 2026-03-06 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-06 15:04:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:46 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000101 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#12-#15塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:24:59 | 2026-03-06 08:34:04 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高; | 2026-03-06 08:34:16 |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-05 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000029 | 其它(非生产) | 广州市 | 其他班组工作：项目管理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:07:40 |  | 叶健辉 | 15902092123 |  | 2026-03-02 08:13:00 | 2026-03-06 14:12:00 | 手工录入 | 叶健辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 叶健辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 叶健辉 | 2026-03-06 14:13:00 |  |  | 2026-03-02 08:07:25 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974526 | 巡视 | 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-024)500kV罗北甲线@N0089-N0093；500kV罗北乙线@N0084-N0088@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-06 08:01:02 | 2026-03-06 08:23:13 | 甘雄强 | 13926057828 | 杜闯; | 2026-03-06 08:23:00 |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231003446 | 其他(生产) | 白云 | 视频特殊巡视：两会保供电（一级）特殊巡视：嘉马岭线，井马岭线，嘉龙线，凯鹤泰集线，汉人甲线，防鸟害特殊巡视 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-05 08:24:03 | 2026-03-05 08:00:00 | 赵鸿飞 | 15141581761 |  | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 赵鸿飞 | 2026-03-06 08:46:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:08:23 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000109 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线; | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#07-#08塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 09:00:27 | 2026-03-05 08:30:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 吴忠洋; | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:37:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线;
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000141 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：猎德涌水闸施工协调。 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-05 14:13:25 | 2026-03-06 08:04:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 08:33:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:20:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000086 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 09:02:48 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 刘鑫 | 2026-03-05 09:11:00 | 2026-03-05 16:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-06 08:32:00 |  |  | 2026-03-05 08:28:01 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775299 | 巡视 | 110kV石棠远桂线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线 | [GSBB](GZBY1-DL-CT)110kV罗石线槎头支线全线巡视；110kV石槎线_电缆段全线巡视；110kV石棠坪远航线_电缆段全线巡视；110kV石棠远桂线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 07:55:35 | 2026-03-02 08:39:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2026-03-02 09:00:00 | 2026-03-02 11:46:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢秋庆 | 2026-03-06 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260306000168 | 其它(非生产) | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 对外联系：北花甲乙线叶海农场无人机隐患点联系协调（3月6日）。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:27:48 |  | 古海涛 | 13902406151 | 周永发; |  |  | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-06 08:27:27 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211000125 | 巡视 | 110kV从城线 | 2026年全国“两会”保供电期间特巡：110kV从城线 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-05 08:32:23 | 2026-03-05 08:02:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 李森洪 | 2026-03-05 08:03:00 | 2026-03-05 17:11:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 37.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 08:24:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 08:36:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV从城线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028381 | 其他(生产) | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 对外联系：110kV从街甲乙线、110kV从明甲线、110kV从兔线施工点特查，签订隐患告知书 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-03 08:28:32 | 2026-03-02 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2026-03-02 09:00:00 | 2026-03-02 11:49:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-06 08:23:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:07:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000447 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-05 14:13:59 | 2026-03-05 14:14:00 | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 江展滔 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2026-03-06 08:20:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:34 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000388 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：休假（3.6） | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:15:59 |  | 李文兴 | 13902251685 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000376 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：职代会。 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-06 08:15:29 |  | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇;甘永叶;杜亮鸿; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000394 | 其它(非生产) | 休假（2026.03.04） | 其他班组工作：休假（2026.03.04） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 08:46:48 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  | 2026-03-04 08:20:00 | 2026-03-04 16:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 吴忠洋 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 王立新 | 2026-03-06 08:12:00 |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225000318 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#70道路扩建联系、#71易飘物联系 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#70道路扩建联系、#71易飘物联系 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:44:45 | 2026-03-04 09:03:16 | 梁乔云 | 13922369858 | 孔盛权;甘永叶; | 2026-03-04 08:43:00 | 2026-03-04 11:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴忠洋 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-06 08:12:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 08:44:34 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225000325 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV科木甲线;500kV科木乙线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#120密集通道特巡。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:34:53 | 2026-03-03 08:57:41 | 吴忠洋 | 13640791236 | 梁荣高; | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-06 08:12:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 08:44:39 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225000314 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#38-#40防风防汛特巡。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:37:25 | 2026-03-03 08:43:43 | 张耀光 | 13422322313 | 张伟刚;万昱娴; | 2026-03-03 08:44:03 | 2026-03-03 12:08:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-06 08:12:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 08:44:30 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000116 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线; | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#61-#74塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:54:32 | 2026-03-05 08:58:48 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光; | 2026-03-05 08:58:00 | 2026-03-05 15:51:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-06 08:12:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线;
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775323 | 巡视 | 110kV石塘乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘甲线滘心甲支线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV石塘乙线滘心乙支线;220kV环京线;220kV石环乙线; | [GSBB](GZBY1-DL-SJ)220kV环京线全线巡视；220kV石环甲线全线巡视；220kV石环乙线全线巡视；110kV石塘甲线_电缆段全线巡视；110kV石塘甲线滘心甲支线全线巡视；110kV环大德线全线巡视；110kV石塘乙线_电缆段全线巡视；110kV石塘乙线滘心乙支线全线巡视；110kV石岭大线全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 11:43:55 | 2026-03-02 08:40:26 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2026-03-05 09:06:00 | 2026-03-05 11:23:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 姚河新 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-06 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776533 | 巡视 | 110kV石塘乙线;110kV石塘甲线 | [GSBB](GZBY1-DL-BYHSD)110kV石塘乙线_电缆段全线巡视；110kV石塘甲线_电缆段全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:09:05 | 2026-03-02 08:39:56 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2026-03-03 08:41:00 | 2026-03-03 11:16:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 20.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-06 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776545 | 巡视 | 110kV石岭大线;220kV石环乙线;220kV石环甲线;110kV环大德线;110kV环涌乙线南德乙支线;110kV环涌甲线南德甲支线 | [GSBB](GZBY1-DL-SHSD)110kV环大德线全线巡视；110kV石岭大线全线巡视；110kV环涌乙线南德乙支线_电缆段全线巡视；110kV环涌甲线南德甲支线_电缆段全线巡视；220kV石环乙线全线巡视；220kV石环甲线全线巡视；220kV环京线@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:17:34 | 2026-03-02 08:39:40 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2026-03-04 09:17:00 | 2026-03-04 11:15:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 33.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-06 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305012447 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、220kV花文甲线[★★★]视频巡视（2月27日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-28 16:05:02 |  | 薛国彬 | 13342843147 | 李刚 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305012449 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]视频巡视（3月）。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-03 08:16:22 |  | 钟誌 | 13710201115 | 薛国彬 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305012438 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、220kV花文甲线[★★★]视频巡视（2月27日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-28 16:05:02 |  | 薛国彬 | 13342843147 | 李刚 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305012440 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]视频巡视（3月）。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-03 08:16:22 |  | 钟誌 | 13710201115 | 薛国彬 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305012444 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]，220kV车林乙线[★]，保供电特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段）（2月14日）。。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-14 08:03:31 |  | 张礼树 | 13416141434 | 钟誌;高志辉;丁晨星;薛国彬 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 18:48:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305012437 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备（2月25日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-25 08:33:01 |  | 薛国彬 | 13342843147 | 王冠群; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305012439 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、220kV花文甲线[★★★]视频巡视（2月28日） | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:49:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-28 15:29:37 |  | 薛国彬 | 13342843147 | 丁晨星;王冠群 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 18:48:44 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973973 | 巡视 | 500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV蓄北线 | [GSBB](GZCH-XB-141-145)500kV蓄北线@500kV蓄北线#141-#145；500kV从科乙线@500kV从科乙线#42；500kV从科甲线@500kV从科甲线#42@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-09 16:55:00 | 2026-03-31 16:55:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000684 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-05 08:13:08 | 2026-03-05 09:13:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-05 09:16:00 | 2026-03-05 16:10:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-05 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:54:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000089 | 其他(生产) | 天河 | 对外联系：桃园西路排水交底。 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 08:27:49 | 2026-03-05 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李家兴 | 2026-03-04 09:00:00 | 2026-03-04 16:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-05 16:46:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:19:41 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012616 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 08:23:08 | 2026-03-05 08:25:00 | 李海荣 | 13902257390 | 梁光明;徐耀明;杨和波;曾宪锴;徐伟浩;覃德文 | 2026-03-05 08:40:00 | 2026-03-05 16:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-05 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012575 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、220kV坡广甲乙线#34-#73防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 08:15:13 | 2026-03-05 08:25:37 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-05 08:25:00 | 2026-03-05 11:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-05 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974031 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#43-#44；（Ⅱ级）500kV从科乙线#43-#44；（Ⅱ级） | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012576 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#34-#85塔防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 08:16:42 | 2026-03-05 08:22:30 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2026-03-05 08:22:00 | 2026-03-05 14:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-05 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974824 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV旗康乙线#223-#229 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 08:13:32 | 2026-03-05 08:24:35 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-05 08:24:00 | 2026-03-05 12:26:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-05 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224000310 | 安全活动 | 花都中心 | 安全学习：花都中心第一小组安全学习 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 |  |  | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 |  | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 08:55:58 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305009447 | 工器具管理 | 广园中路83号 | 对所本部绝缘工具器房进行外观检查。 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监管部 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 15:42:22 |  | 唐裕明 | 13660897815 |  |  |  | 手工录入 | 唐裕明 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 唐裕明 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 15:42:06 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251217674853 | 测量 | 220kV坡广甲线;220kV坡广乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡广甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50（3月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-05 08:27:09 | 2026-03-05 08:32:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-05 08:38:00 | 2026-03-05 14:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-05 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-17 15:50:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000108 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线; | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#06塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:58:56 | 2026-03-05 08:42:00 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴; | 2026-03-05 08:42:00 | 2026-03-05 15:18:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线;
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224718456 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）巡视（3-4月）及电缆精细化巡视：220kV花文甲线（精细化）、220kV花文乙线（精细化）、220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2025-04-25 08:26:36 |  | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:26:11 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224708920 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#1出入口至#5出入口）巡视（3-4月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线、110kV文石线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2025-04-29 10:21:56 |  | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:14:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224708759 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 电缆隧道巡维：合和隧道巡视（3-4月）：110kV镜龙畔线、110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2025-04-07 13:33:26 |  | 李刚 | 16624750358 | 钟誌 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:12:17 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224718492 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）巡视（3-4月）及电缆精细化巡视：220kV花文甲线（精细化）、220kV花文乙线（精细化）、220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2025-04-25 08:26:36 |  | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:26:37 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224718468 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（新建段）巡视（3-4月）及电缆精细化巡视：220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、220kV林田线（精细化）、110kV文游田龙线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2025-04-25 08:26:36 |  | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:26:11 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224718495 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（新建段）巡视（3-4月）及电缆精细化巡视：220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、220kV林田线（精细化）、110kV文游田龙线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2025-04-25 08:26:36 |  | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:26:37 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224708927 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#5出入口至#10出入口）巡视（3-4月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2025-04-29 10:21:55 |  | 钟誌 | 13710201115 | 李刚; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:14:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224655397 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区精细巡视 Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、110kV车新镜线（新镜段#76塔至镜湖站）、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线（镜畔段镜湖站至#01塔）；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线（第三小组3月） | 2026-03-02 08:10:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:13:17 | 2026-03-03 08:58:41 | 王冠群 | 13944616377 | 丁晨星 | 2026-03-03 08:58:00 | 2026-03-03 11:31:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 16:44:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008080 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]视频巡视（3月4日） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:26:55 | 2026-03-04 08:28:00 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬 | 2026-03-04 08:32:00 | 2026-03-04 15:32:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 薛国彬 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:50:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:31 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227011418 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段、2026年全国“两会”保供电实施阶段）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 08:28:08 | 2026-03-04 08:32:00 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 15:21:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:49:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 21:46:37 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227011419 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段、2026年全国“两会”保供电实施阶段）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 08:28:08 | 2026-03-04 08:32:00 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星; | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 15:21:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:49:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 21:46:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121025756 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：第三小组防鸟害巡视：220kV北镜甲乙线#01-#28、镜田甲乙线#01-#23、110kV郭车甲乙线#01-#29、110kV镜合畔线#01-#16、镜合龙凤文线#01-#15-1、#01-#11-2、镜龙畔线#00-#15-1、#00-#16-2、车新镜线#01-#60、车平文线#01-#56、炭九甲乙线#01-#60、车大甲乙线#01-#21、公车线#01-#08、益车甲乙线#01-#63、益车乙线马溪乙支线#00-#34、林九甲乙线#01-#34（3月4日）。。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-14 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-03 | 2026-03-04 08:28:08 | 2026-03-04 08:32:00 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星; | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 15:21:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:49:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 17:21:29 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005229 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段、2026年全国“两会”保供电准备阶段）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-02 08:19:05 | 2026-03-02 08:50:46 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2026-03-02 08:53:57 | 2026-03-03 16:36:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:49:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:37:19 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224695250 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区精细巡视 Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线（T平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV镜合龙凤文线（凤文段凤凰站至#8）;110kV车新镜线（新镜段新华站至#61塔）;110kV镜畔新线（镜畔段#16塔至湖畔站、畔新段）（第三小组3月）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:19:05 | 2026-03-02 08:50:46 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群; | 2026-03-02 08:53:57 | 2026-03-03 16:36:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 17:01:37 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005226 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段、2026年全国“两会”保供电准备阶段）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-02 08:19:05 | 2026-03-02 08:50:46 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群; | 2026-03-02 08:53:57 | 2026-03-03 16:36:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:49:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:37:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225008084 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV文游田龙线[★]、110kV田龙甲线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]视频巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:16:22 | 2026-03-03 08:23:00 | 钟誌 | 13710201115 | 薛国彬 | 2026-03-03 08:12:00 | 2026-03-03 17:13:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:46:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 16:12:40 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225020918 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡：500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79、220kV花林甲乙线#15-#17。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-05 08:21:41 | 2026-03-05 08:31:23 | 古海涛 | 13902406151 | 薛永伦;黎健民; | 2026-03-05 08:31:00 | 2026-03-05 11:46:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 20:22:23 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000074 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月4日）。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:15:26 |  | 钟誌 | 13710201115 | 王冠群 | 2026-03-04 08:06:00 | 2026-03-04 15:38:00 | 手工录入 | 薛国彬 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 薛国彬 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-03-05 14:41:00 |  |  | 2026-03-04 08:14:31 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000015 | 消缺 | 110kV蚌郭甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV蚌郭甲线#38塔主材鸟巢 | 2026-03-05 09:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 07:59:26 | 2026-03-05 12:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯 | 2026-03-05 12:27:00 | 2026-03-05 13:03:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 45.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-021 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 14:31:00 | 已完工 |  | 2026-03-05 07:54:08 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理110kV蚌郭甲线#38塔主材鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974522 | 巡视 | 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-022)500kV罗北甲线@N0075-N0081；500kV罗北乙线@N0072-N0080@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 07:59:32 | 2026-03-04 08:24:38 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-05 14:28:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974524 | 巡视 | 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-023)500kV罗北甲线@N0082-N0088；500kV罗北乙线@N0081-N0083@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 07:59:56 | 2026-03-04 08:24:18 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-05 14:12:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000145 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-05 08:33:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 09:02:40 | 2026-03-05 09:03:37 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-05 09:03:45 | 2026-03-05 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 14:30:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:50 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005287 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线（2026年全国“两会”保供电，一级） | 2026-03-05 08:52:00 | 2026-03-05 16:52:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-05 08:52:26 | 2026-03-05 08:52:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2026-03-05 08:55:34 | 2026-03-05 11:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 52.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 14:30:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:44:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV罗流盘金线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775897 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:43:38 | 2026-03-03 08:56:42 | 徐豪 | 18814098502 | 刘鑫;王艳萍 | 2026-03-03 08:35:00 | 2026-03-05 11:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-05 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775921 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（2026年3月第1次）@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 10:08:00 | 2026-03-15 10:08:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-02 08:40:21 | 2026-03-03 08:56:58 | 徐豪 | 18814098502 | 刘鑫;王艳萍 | 2026-03-03 08:35:00 | 2026-03-05 11:00:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-05 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000667 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（2026年全国“两会”保供电、2026年春运保供电）：110kV空机线；110kV金机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-05 08:13:43 | 2026-03-05 08:34:19 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2026-03-05 08:34:00 | 2026-03-05 11:45:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 低 | 21.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-05 14:12:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000424 | 其它(非生产) | 广州市 | 其他班组工作：评标 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 09:07:50 |  | 王成 | 13509294899 |  | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-04 16:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-05 14:12:00 |  |  | 2026-03-02 09:07:32 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000024 | 配合(非生产) | 花都中心 | 对外联系：花都一组城西石场施工点对外联系 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:10:24 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-05 08:05:00 | 2026-03-05 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-05 14:12:00 |  |  | 2026-03-05 08:09:14 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000027 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:12:14 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-05 08:05:00 | 2026-03-05 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-05 14:12:00 |  |  | 2026-03-05 08:11:33 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260305000128 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：第四小组资料整理、电网管理平台应用及机巡数据整理（3月4日）。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:39:12 |  | 曾睿铨 | 13631866067 | 张飞; | 2026-03-04 08:39:00 | 2026-03-04 17:05:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 曾睿铨 | 2026-03-05 09:06:00 |  |  | 2026-03-05 08:33:39 | [5 empty] | 按计划完成。 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260305000115 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#75-#105塔2026年全国“两会”保供电特巡。 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:50:30 | 2026-03-05 09:05:37 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221196207 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#76-#77；220kV汤森甲线#39、#44-#45重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年3月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 15:08:22 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 18:35:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000326 | 巡视 | 园科#415-#417水土流失特巡 | 线路特殊巡维：园科#415-#417水土流失特巡 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:35:40 | 2026-03-04 08:40:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 吴忠洋;张耀光; | 2026-03-04 08:40:00 | 2026-03-04 17:01:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | ±500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 吴忠洋 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-02-25 08:44:39 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001417 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV田军线#04-#18、#25-#39、田杨线#04-#18、#25-#39。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-04 08:29:03 | 2026-03-04 09:02:21 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2026-03-04 09:02:00 | 2026-03-04 13:33:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 曾睿铨 | 2026-03-05 08:36:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:37:15 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260301001418 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2026年全国“两会”保供电）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-05 08:17:20 | 2026-03-05 08:35:54 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 低 | 28.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-01 17:37:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225020894 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月5日）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-05 08:25:02 | 2026-03-05 08:32:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 黎健民; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 20:19:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000110 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线APEC保供电特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-09 08:49:20 |  | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;吴忠洋; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000112 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线APEC保供电特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-09 08:49:20 |  | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;吴忠洋; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000111 | 巡视 | 110kV茶犀京线;110kV棠茶线;220kV木麒甲线;木麒乙线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24、220kV木麒甲乙线#44-#52工地检查特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-06 08:33:37 |  | 梁荣高 | 18028676263 | 张伟刚;李文兴; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000117 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#69-#70、#71-#72竹子树木特巡 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-05 09:14:44 |  | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴忠洋 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000113 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线APEC保供电特巡；220kV木凯甲乙线#72飘挂物城管联系、#121政府对接。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-06 08:55:03 |  | 孔盛权 | 18688424861 | 朱常镇; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000090 | 巡视 | 110kV茶犀京线;110kV棠茶线;220kV木麒甲线;木麒乙线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#24、110kV茶犀京线#01-#24、220kV木麒甲乙线#44-#52工地检查特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-06 08:33:37 |  | 梁荣高 | 18028676263 | 张伟刚;李文兴; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:28:56 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000100 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线APEC保供电特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-09 08:49:20 |  | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;吴忠洋; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000092 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线APEC保供电特巡；220kV木凯甲乙线#72飘挂物城管联系、#121政府对接。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-06 08:55:03 |  | 孔盛权 | 18688424861 | 朱常镇; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:28:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000102 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木麒甲乙线#02-#03竹子、#06-#07、#16-#17工地检查保供电特巡；220kV木凯甲乙线#01-#17APEC保供电特巡。 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线、220kV木麒甲乙线#02-#03竹子、#06-#07、#16-#17工地检查保供电特巡；220kV木凯甲乙线#01-#17APEC保供电特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-05 08:46:03 |  | 梁乔云 | 13922369858 | 张伟刚;李文兴; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴忠洋 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:29:32 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260305000119 | 巡视 | 500kV从木丙线 | 线路特殊巡维：500kV从木丙线送电前验收特巡。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-05 | 2026-02-09 08:57:59 |  | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇;张伟刚; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-03-05 08:30:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000140 | 其他(生产) | 越秀 | 对外联系：建设六马路燃气交底。 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 08:26:11 | 2026-03-05 07:59:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-04 08:35:00 | 2026-03-04 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-05 08:03:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:20:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000346 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 08:13:13 | 2026-03-04 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;卢玉嘉 | 2026-03-04 09:32:00 | 2026-03-04 16:25:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-05 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:46:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000467 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-04 08:07:11 | 2026-03-04 08:07:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔; | 2026-03-04 14:00:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 江展滔 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-05 07:59:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974368 | 巡视 | 500kV北花乙线;500kV北花甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-044)500kV北花甲线@N0019-N0028；500kV北花乙线@N0019-N0028@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:02:58 | 2026-03-03 08:40:10 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-03 08:40:00 | 2026-03-04 16:40:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224010464 | 巡视 | 110kV石塘乙线;110kV石塘甲线 | 线路特殊巡维：外力区（凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 08:30:56 | 2026-03-04 08:43:21 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-04 08:43:00 | 2026-03-04 16:41:00 | 手工录入 | 姚河新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 11:37:01 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005278 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线（2026年全国“两会”保供电，一级） | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-04 08:07:43 | 2026-03-04 08:24:58 | 戴国斌 | 13760855846 | 卢秋庆;马万里;林杰; | 2026-03-04 08:25:00 | 2026-03-04 16:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 44.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-05 07:46:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:44:31 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000070 | 消缺 | 220kV花泮线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV花泮线#07塔顶相横担鸟巢 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:13:21 | 2026-03-04 09:26:17 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2026-03-04 09:00:00 | 2026-03-04 09:30:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 50.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 17:01:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 08:10:09 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理220kV花泮线#07塔顶相横担鸟巢 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304004465 | 消缺 | 110kV罗石线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理110kV罗石线#23塔大号侧上相导线飘挂物 | 2026-03-04 14:30:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:25:19 | 2026-03-04 14:50:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;王运辉 | 2026-03-04 14:50:00 | 2026-03-04 15:40:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 50.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-019 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 14:21:58 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理110kV罗石线#23大号侧上相导线飘挂物 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260202008234 | 工器具管理 | 工器具房 | 其他班组工作：工器具每月检查 | 2026-03-02 07:00:00 | 2026-03-31 16:53:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:49:45 |  | 曾宇 | 18620168033 |  | 2026-03-02 09:07:00 | 2026-03-02 11:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 |  | 已审批 | 2026-02-02 16:52:52 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775982 | 巡视 | 110kV芳花增乙线洪石乙支线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV花桃乙线;110kV花桃甲线 | [GSBB](GZBY1-DL-FC)110kV芳花增乙线洪石乙支线_电缆段全线巡视；110kV芳花增乙线_电缆段全线巡视；110kV芳花增甲线_电缆段全线巡视；110kV花桃乙线_电缆段全线巡视；110kV花桃甲线_电缆段全线巡视；110kV芳花增甲线洪石甲支线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】精细巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:18:54 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776497 | 巡视 | 110kV泮南源甲线;110kV罗南线;110kV泮南源乙线 | [GSBB](GZBY1-SD-NW)110kV泮南源乙线全线巡视；110kV罗南线_电缆段全线巡视；110kV泮南源甲线全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 15:56:01 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 35.4 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776503 | 巡视 | 110kV泮金线;110kV泮南源甲线;110kV泮金流线;110kV泮关乙线;110kV泮关龙线;110kV泮西津线;110kV泮南源乙线 | [GSBB](GZBY1-SD-PT)110kV泮关龙线全线巡视；110kV泮西津线全线巡视；110kV泮南源乙线全线巡视；110kV泮金线全线巡视；110kV泮南源甲线全线巡视；110kV泮关乙线全线巡视；110kV泮金流线全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 15:58:34 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 35.4 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775844 | 巡视 | 110kV浔金甲线 | [GSBB](GZBY1-DL-JSZ)110kV浔金甲线全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:18:54 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776509 | 巡视 | 110kV芳福聚医线;110kV芳联医线 | [GSBB](GZBY1-SD-FC)110kV芳福聚医线_电缆段全线巡视；110kV芳联医线_电缆段全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:02:42 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 35.4 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776521 | 巡视 | 110kV芳花增乙线洪石乙支线;110kV芳花增甲线洪石甲支线 | [GSBB](GZBY1-SD-LX)110kV芳花增甲线洪石甲支线_电缆段全线巡视；110kV芳花增乙线洪石乙支线_电缆段全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:06:48 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 35.4 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776515 | 巡视 | 110kV医联线;110kV芳联医线;110kV医福线;110kV芳福聚医线 | [GSBB](GZBY1-SD-CYL)110kV芳联医线_电缆段全线巡视；110kV医福线全线巡视；110kV芳福聚医线_电缆段全线巡视；110kV医联线全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:14:49 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 35.4 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775753 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV罗南线;220kV泮罗线;110kV泮金线;110kV伍黄如泮线;110kV泮尾线;110kV泮金流线;110kV泮如黄线;110kV泮西津线;110kV泮关龙线;110kV泮关乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV伍龙线 | [GSBB](GZBY1-DL-XG)220kV泮罗线全线巡视；110kV泮尾线全线巡视；110kV伍龙线全线巡视；110kV罗流盘金线全线巡视；110kV泮西津线全线巡视；110kV泮如黄线全线巡视；110kV泮关龙线全线巡视；110kV泮金流线全线巡视；110kV伍黄如泮线全线巡视；110kV泮南源乙线全线巡视；110kV泮金线全线巡视；110kV泮南源甲线全线巡视；110kV罗南线_电缆段全线巡视；110kV泮关乙线全线巡视@【非隧道陆地电缆】精细巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:08:55 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776393 | 巡视 | 110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰甲线 | [GSBB](GZBY1-SD-XF)110kV罗横贝浔甲线全线巡视；110kV涌峰甲线_电缆段全线巡视；110kV罗横贝浔乙线全线巡视；110kV涌峰乙线_电缆段全线巡视@【隧道内电缆】隧道巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:09:35 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 35.4 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775834 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV花罗甲线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰甲线;110kV浔金乙线 | [GSBB](GZBY1-DL-JSZ)110kV涌峰乙线河沙乙支线_电缆段全线巡视；110kV浔金乙线全线巡视；110kV涌峰乙线_电缆段全线巡视；110kV罗横贝浔甲线全线巡视；110kV罗横贝浔乙线全线巡视；220kV花罗甲线_电缆段全线巡视；110kV涌峰甲线_电缆段全线巡视；110kV涌峰甲线河沙甲支线_电缆段全线巡视；220kV花泮线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:15:10 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775776 | 巡视 | 110kV医联线;220kV芳昌甲线;110kV花山彩乙线;110kV花山彩甲线;110kV芳鹤乙线;110kV芳鹤甲线;110kV芳福聚医线;110kV芳联医线;110kV医福线 | [GSBB](GZBY1-DL-FC)110kV芳联医线_电缆段全线巡视；110kV芳鹤乙线全线巡视；110kV医联线全线巡视；110kV芳鹤甲线全线巡视；220kV芳昌甲线全线巡视；110kV花山彩甲线_电缆段全线巡视；110kV医福线全线巡视；110kV花山彩乙线_电缆段全线巡视；110kV芳福聚医线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 16:15:32 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 林杰 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003967 | 巡视 | 220kV芳昌甲线 | 电缆特殊巡维：外力区（珠江三角洲城际快速交通广州至佛山段工程鹤洞站Ib出入口项目）220kV芳昌甲线 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 15:57:10 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 27.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:09:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003955 | 巡视 | 110kV罗流盘金线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：外力区（康王路隧道工程）110kV罗流盘金线、110kV泮金流线。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 15:57:17 | 2026-03-02 16:21:09 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章;马万里;王家裕;王运辉; | 2026-03-04 08:24:00 | 2026-03-04 16:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000642 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV空汉甲乙线#09-#16 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 08:30:50 | 2026-03-04 08:37:15 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚; | 2026-03-04 08:37:00 | 2026-03-04 11:45:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-04 16:52:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:30 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028374 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV空汉甲乙线#23-#32 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-04 08:33:49 | 2026-03-04 08:35:35 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-04 08:35:56 | 2026-03-04 11:50:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-04 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 12:54:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251121028375 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV空汉甲乙线#33-#38 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-04 08:33:49 | 2026-03-04 08:35:35 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-04 08:35:56 | 2026-03-04 11:50:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-04 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-11-21 12:54:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304002183 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 09:07:43 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-04 08:05:00 | 2026-03-04 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-04 16:52:00 |  |  | 2026-03-04 09:05:56 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302007404 | 消缺 | 110kV从街甲线; | 缺陷处理：使用激光消除110kV从街甲线#10塔鸟巢 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 22:14:32 | 2026-03-03 09:30:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 吴洪昌 | 2026-03-03 09:31:00 | 2026-03-03 11:23:00 | 缺陷管理 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-006;2026-03-S5-010 |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-04 16:44:00 | 已完工 |  | 2026-03-02 20:43:20 | 临时性 | 是 | 其他 | 鸟巢缺陷需及时处理 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303013787 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:34:16 |  | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2026-03-02 08:42:00 | 2026-03-02 14:21:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 李森洪 | 2026-03-04 16:44:00 |  |  | 2026-03-03 15:11:52 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225001930 | 安全活动 | 天河中心 | 其他班组工作：天河中心安全学习。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 17:23:50 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓;杜亮鸿;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;朱常镇;李森荣;王立新;吴达;梁乔云;王艳萍;张国熙;李华英;徐豪;甘永叶;张伟刚;卢玉嘉;万昱娴;吴忠洋;卢润戈;刘鑫;李家兴 | 2026-03-02 14:30:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-04 16:36:00 |  | 已审批 | 2026-02-25 09:33:49 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000109 | 其它(非生产) | 天河中心 | 其他班组工作：班内资料整理。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:39:30 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 刘鑫;周卓蓓 | 2026-03-02 09:30:00 | 2026-03-02 16:32:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-04 16:33:00 |  |  | 2026-03-02 08:39:06 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775484 | 巡视 | 110kV凯石线;110kV凯坪棠线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV凯夏坪线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV嘉凯乙线;220kV嘉凯甲线;110kV嘉石线;110kV旋石线 | [GSBB](GZBY2-DL-SM)110kV凯坪棠线_电缆段全线巡视；220kV嘉凯甲线_电缆段全线巡视；110kV凯石线全线巡视；110kV嘉马岭线石马甲支线_电缆段全线巡视；220kV木凯甲线_电缆段全线巡视；220kV木凯乙线_电缆段全线巡视；110kV嘉石线_电缆段全线巡视；220kV嘉凯乙线_电缆段全线巡视；110kV凯夏坪线全线巡视；110kV旋石线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 两会保供电特殊巡视：凯鹤泰集线，嘉马岭线，井马岭线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:08:46 | 2026-03-03 08:22:42 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-03 08:22:00 | 2026-03-04 16:25:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-04 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225006971 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳福聚医线[★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV泮大线[★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★]、500kV罗北乙线、500kV从木丙线为关键设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2026年春运保供电【（二级）02.02-03.13】、2026年两会保供电【（二级）03.13-会议结束】； 电网风险特巡：广州供电局2026第002号V级电网风险【110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）】、广州供电局2026第008号Ⅴ级（提级）电网风险【110kV永区东线包括东堤站#2主变停电（3.4-3.30）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 14:45:17 | 2026-03-04 14:45:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-04 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225007002 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、星级线路、重载线路、风险设备、防飘挂物、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:47:46 | 2026-03-04 08:05:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2026-03-04 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001419 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：花林甲乙线#01-#33；500kV北花甲乙线#35-#41、北花甲线#63-#81、北花乙线#65-#83。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-04 08:26:43 | 2026-03-04 08:28:04 | 古海涛 | 13902406151 |  | 2026-03-04 08:28:00 | 2026-03-04 12:02:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-04 16:16:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:37:15 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000083 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：第四小组资料整理、电网管理平台应用及机巡数据整理（3月3日）。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:25:49 |  | 曾睿铨 | 13631866067 | 窄毅栋; | 2026-03-03 08:12:00 | 2026-03-03 17:12:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黎健民 | 2026-03-04 16:16:00 |  |  | 2026-03-03 08:24:30 | [5 empty] | 按计划完成。 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225020897 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月4日）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-04 08:45:48 | 2026-03-04 08:20:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 黎健民; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 20:19:56 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012627 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 08:09:31 | 2026-03-04 08:09:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;梁光明;杨和波;覃德文;徐伟浩;徐耀明 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 15:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-04 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251217674854 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17、#45-#46、炭白线#48-#49、#83-#84，林蓝线白坭甲支线#12-#13（3月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:30:57 | 2026-03-04 08:58:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-04 09:27:00 | 2026-03-04 14:59:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-04 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-17 15:50:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974946 | 巡视 | 220kV花炭乙线;220kV花炭甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭甲线#07-#10；220kV花炭乙线#07-#10 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:25:15 | 2026-03-04 08:28:01 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-04 08:28:00 | 2026-03-04 11:48:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-04 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974947 | 巡视 | 220kV花炭乙线;220kV花炭甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭甲线#01-#06；220kV花炭乙线#01-#06 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:24:31 | 2026-03-04 08:27:34 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-04 08:27:00 | 2026-03-04 11:26:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-04 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974374 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV岭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV炭郭甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV炭郭甲线#22-#34；220kV炭郭乙线#22-#34；110kV郭石线#01-#11；220kV岭郭甲线#74-#85；220kV岭郭乙线#74-#85 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:28:01 | 2026-03-04 08:34:26 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2026-03-04 08:34:00 | 2026-03-04 11:12:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-04 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012571 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭石线#01-#11塔、220kV岭郭甲线#76-#85塔、220kV岭郭乙线#76-#85塔、220kV炭郭甲乙线#22-#34防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 08:29:42 | 2026-03-04 08:35:05 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2026-03-04 08:35:00 | 2026-03-04 11:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-04 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012580 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#31塔段防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 08:26:31 | 2026-03-04 08:28:23 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-04 08:28:00 | 2026-03-04 11:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-04 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:45:10 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000347 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-03 08:18:05 | 2026-03-03 09:19:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-03 09:28:00 | 2026-03-03 16:40:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘鑫 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-04 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:46:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000074 | 其它(非生产) | 白云 | 会议：停电协调会。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:21:57 |  | 陈其来 | 18801097281 |  | 2026-03-02 08:39:00 | 2026-03-02 11:39:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 |  |  | 2026-03-03 08:21:30 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000061 | 其它(非生产) | 白云 | 其他班组工作：京港澳高速公路扩建项目输电线路迁改工程-铁塔预组装见证 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:26:27 |  | 陈其来 | 18801097281 |  | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 16:40:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 |  |  | 2026-03-02 08:26:14 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231003549 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-02 08:31:55 | 2026-03-02 08:47:15 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮; | 2026-03-02 08:47:56 | 2026-03-02 11:51:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:09:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658811 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#01-#10,220kV汉雀乙线#01-#10,110kV汉太线#01-#07,110kV汉云乙线#01-#07 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:34:28 | 2026-03-02 08:40:57 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉; | 2026-03-02 08:41:00 | 2026-03-02 16:52:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658817 | 测量 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07,110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07，人和片区防鸟害特殊巡视，春运保供电特殊巡视：汉人甲线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-04 08:25:51 | 2026-03-04 08:29:54 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉; | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 14:22:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658789 | 测量 | 110kV汉钟乙线;110kV汉钟线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV退运汉马线竹料甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉钟乙线#01-#07,110kV汉钟线#01-#07,110kV汉马线#01-#12,110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08,110kV退运汉马线竹料甲支线#00 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:26:12 | 2026-03-03 08:48:53 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪; | 2026-03-03 08:48:00 | 2026-03-03 14:22:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658815 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#51-#56,110kV茶观乙线#51-#57,110kV汉人甲线#30-#35,110kV汉人乙线#30-#35,110kV嘉观临线#67-#72,110kV嘉观临线#117-#118 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-04 08:11:17 | 2026-03-04 08:20:31 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松; | 2026-03-04 08:36:00 | 2026-03-04 12:36:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658805 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 杆塔接地电阻测试：110kV汉人甲线#26-#29,110kV汉人乙线#26-#29,110kV嘉观临线#73-#76 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:25:44 | 2026-03-02 08:47:31 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮; | 2026-03-02 08:47:00 | 2026-03-02 12:08:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658794 | 测量 | 220kV嘉梨甲线;220kV嘉梨乙线;110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV嘉梨甲线#01-#10,220kV嘉梨乙线#01-#10,110kV嘉均甲线#01-#05,110kV嘉均乙线#01-#05,220kV嘉凯甲线#01-#09,220kV嘉凯乙线#01-#09，两会保供电特殊巡视：嘉龙线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:20:23 | 2026-03-03 08:30:36 | 卢启和 | 13927751306 | 赵鸿飞;陈志辉; | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 14:28:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223658810 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#11-#17,220kV汉雀乙线#11-#17,110kV汉太线#08-#14,110kV汉云乙线#08-#14 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:22:00 | 2026-03-03 08:48:30 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉; | 2026-03-03 08:48:00 | 2026-03-03 14:17:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775556 | 巡视 | 110kV汉马线竹料甲支线;110kV汉云乙线凤尾甲支线;110kV汉太线凤尾乙支线;110kV汉钟线竹料乙支线;110kV嘉观临线;110kV茶观乙线;110kV汉纲线;110kV茶纲线;110kV汉马线 | [GSBB](GZBY2-DL-ZLT)110kV汉云乙线凤尾甲支线_电缆段全线巡视；110kV汉纲线_电缆段全线巡视；110kV茶纲线_电缆段全线巡视；110kV汉钟线竹料乙支线_电缆段全线巡视；110kV嘉观临线_电缆段全线巡视；110kV汉太线凤尾乙支线_电缆段全线巡视；110kV茶观乙线_电缆段全线巡视；110kV汉马线竹料甲支线全线巡视；110kV汉马线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-03 08:41:59 | 2026-03-03 08:44:40 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮; | 2026-03-03 08:44:00 | 2026-03-03 14:33:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775508 | 巡视 | 110kV梨利线;110kV梨利保线;110kV嘉龙线龙保甲支线;110kV嘉观临线龙保乙支线;110kV梨集泰线;110kV梨集线 | [GSBB](GZBY2-DL-JX)110kV梨集泰线全线巡视；110kV梨利保线_电缆段全线巡视；110kV梨利线全线巡视；110kV嘉龙线龙保甲支线全线巡视；110kV梨集线全线巡视；110kV嘉观临线龙保乙支线全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡；2026年全国“两会”保供电：110kV嘉龙线，红外测温 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:35:22 | 2026-03-02 08:41:24 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪; | 2026-03-02 08:41:00 | 2026-03-02 14:26:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215975093 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-117)500kV蓄北线@N0201-N0203@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-04 08:13:09 | 2026-03-04 08:20:13 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松; | 2026-03-04 08:20:19 | 2026-03-04 13:36:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301251231010573 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;110kV嘉马岭线;110kV嘉龙线;500kV蓄北线;110kV嘉人线元洲甲支线;220kV北嘉乙线 | 线路特殊巡视：北嘉甲乙，北增甲乙、蓄北线嘉人线元洲甲支线等防鸟害特殊巡视，机场三标现场联系交底，两会保供电：嘉龙线，嘉马岭线特殊巡视 | 2026-03-02 08:07:00 | 2026-03-31 08:07:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | 2026-03-02 08:12:26 | 2026-03-02 08:14:44 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明;陈志辉; | 2026-03-02 08:14:00 | 2026-03-02 11:27:00 | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 赵鸿飞 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 |  | 2025-12-31 09:11:42 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000108 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 线路特殊巡维：2026年全国“两会”保供电、春运保供电：110kV汉人甲线 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-04 08:09:57 | 2026-03-04 08:20:44 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松; | 2026-03-04 08:20:00 | 2026-03-04 11:37:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2026-03-04 14:52:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:32:57 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV汉人甲线
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000327 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：犀茶#01-#24特巡，#05防飘挂物特巡检查、树木检查 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:32:06 | 2026-03-04 08:38:37 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高;李文兴; | 2026-03-04 08:35:00 | 2026-03-04 14:44:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴忠洋 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-25 08:44:39 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000137 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-04 08:31:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-04 09:31:13 | 2026-03-04 09:32:38 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇;王家裕;王运辉;马万里; | 2026-03-04 09:32:48 | 2026-03-04 10:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 14:34:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:29:19 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003964 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#10-#14塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-03 08:22:01 | 2026-03-03 08:22:26 | 马万里 | 15989060968 | 林杰; | 2026-03-03 08:22:37 | 2026-03-03 12:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 59.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260304000060 | 消缺 | 220kV北石甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北石甲线#37塔下相鸟巢 | 2026-03-04 09:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:10:13 | 2026-03-04 09:15:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯 | 2026-03-04 09:20:00 | 2026-03-04 10:36:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 45.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 14:32:00 | 已完工 |  | 2026-03-04 07:52:19 | 临时性 | 是 | 其他 | 激光清障仪处理220kV北石甲线#37塔下相鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028386 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV聚兔线;220kV从从甲线;220kV森从乙线;110kV兔万线 | 特殊巡维：从化中心二组鸟巢视频巡视：森从甲线#65-#99、#130-#135；森从乙线#61-#86、#90-#92；从从甲线#36-#40；从街甲线#01-#40；从街乙线#01-#40；明聚线#16-#46；从明甲线#08-#32；聚兔线#26-#36；从兔线#01-#62；兔万线#01-#18。 | 2026-03-03 14:30:00 | 2026-03-03 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-03 15:41:31 | 2026-03-03 14:36:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;吴洪昌;吴清泉 | 2026-03-03 14:35:00 | 2026-03-03 16:10:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-04 12:42:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:08:08 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028390 | 巡视 | 110kV从城线 | 2026年春运保供电保供电期间特巡特维、2026年全国“两会”保供电期间特巡：110kV从城线 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-03 08:33:16 | 2026-03-03 08:53:00 | 尹酽洋 | 13192223815 | 吴洪昌 | 2026-03-03 08:33:00 | 2026-03-03 15:33:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-04 12:41:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:08:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 核心保障时段 | 110kV从城线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011350 | 配合(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:11:09 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-03 08:10:00 | 2026-03-03 16:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-04 11:21:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260227011382 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理,安全监察班安全学习（2026年03月第1次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 11:01:31 |  | 严石广 | 13802514152 |  | 2026-03-02 08:10:00 | 2026-03-02 16:45:00 | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 严石广 | 2026-03-04 11:20:00 |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260304003556 | 配合(非生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:16:34 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-04 11:15:48 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011352 | 配合(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:09:13 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260227011379 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：班组资料整理,安全监察班安全学习（2026年03月第1次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-04 11:04:08 |  | 刘海康 | 15527132115 |  |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 严石广 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003078 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:班务，资料，考勤等工作 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-03 08:29:18 |  | 刘东林 | 13660227927 | 杜为平;林子斌;俞涵;陈倩茵;杨树生 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 16:30:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-04 10:04:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000316 | 巡视 | 500kV园科甲乙线#436-#452山体滑坡特巡 | 线路特殊巡维：500kV园科甲乙线#436-#452山体滑坡特巡 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-04 08:40:04 | 2026-03-04 09:04:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 吴达;朱常镇; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 吴忠洋 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-02-25 08:44:34 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; |  |  | 广州供电局 | 是
已完成 | 月计划 | SCWH0301260210003079 | 作业管理 | 市内 | 其他班组工作:资料整理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:05:57 |  | 俞涵 | 18813299287 | 杜为平;林子斌;杨树生;陈倩茵 | 2026-03-02 08:58:00 | 2026-03-02 15:58:00 | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 俞涵 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘东林 | 2026-03-04 10:04:00 |  | 已审批 | 2026-02-10 14:30:03 | [5 empty] | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000165 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：桃园西路排水交底。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-03 07:27:04 | 2026-03-03 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2026-03-02 14:30:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-04 09:04:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:27:37 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000069 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：体育西自来水施工交底。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:37:11 | 2026-03-03 08:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李华英 | 2026-03-02 09:00:00 | 2026-03-02 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-04 09:03:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:16:25 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000344 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]（关注设备）、110kV伍文东永线[★]（关注设备）、500kV从木丙线（关键设备）。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:34:13 | 2026-03-02 09:08:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 刘鑫;谢文卓;周卓蓓;李华英;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-02 09:12:00 | 2026-03-02 16:54:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 6.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-04 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:46:34 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121025768 | 巡视 | 花都区 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]（3月2日）。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-03 | 2026-03-02 08:21:40 | 2026-03-02 08:26:00 | 张礼树 | 13416141434 | 钟誌;丁晨星;薛国彬 | 2026-03-02 09:26:00 | 2026-03-02 16:27:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-04 08:33:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 17:21:33 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000070 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（3月3日）。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:20:52 |  | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2026-03-03 08:33:00 | 2026-03-03 15:33:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-03-04 08:33:00 |  |  | 2026-03-03 08:19:47 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228028382 | 其他(生产) | 110kV从兔线;110kV从温线 | 树木特查：110kV从温线、110kV从兔线树木特查 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-03 08:26:23 | 2026-03-02 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 15:22:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-04 08:18:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 16:07:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260302000075 | 其它(非生产) | 110kV益田甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 对外联系：500kV北花甲乙线、110kV益田甲线外部施工隐患点交底（3月2日）。 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:32:20 |  | 古海涛 | 13902406151 | 薛永伦 | 2026-03-02 08:42:00 | 2026-03-03 11:43:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黎健民 | 2026-03-04 08:12:00 |  |  | 2026-03-02 08:32:06 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000089 | 巡视 | 防风防汛风险点（电缆隧道+电缆桥） | 电缆特殊巡维：防风防汛响应特巡。 | 2026-03-02 08:29:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:03:52 | 2026-03-03 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2026-03-02 09:00:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 12.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-04 08:11:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:26:13 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000457 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | 2026-03-03 08:11:45 | 2026-03-03 08:11:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 马海涛;江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东; | 2026-03-03 14:00:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 江展滔 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-04 08:04:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 08:58:33 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000081 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:24:25 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-03 08:05:00 | 2026-03-03 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-04 08:04:00 |  |  | 2026-03-03 08:24:08 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000069 | 配合(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都一组施工点对外联系 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:21:19 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;温耀坚;薛志东; | 2026-03-03 08:05:00 | 2026-03-03 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-04 08:04:00 |  |  | 2026-03-03 08:19:09 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123019875 | 验收 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 树木特查：220kV森从甲线、220kV从从乙线、220kV从从甲线树木特查 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-03 08:35:08 | 2026-03-03 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 15:29:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-04 07:57:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 17:12:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000065 | 消缺 | 220kV花泮线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV花泮线#32塔下相鸟巢 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:20:24 | 2026-03-03 08:57:00 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2026-03-03 08:58:00 | 2026-03-03 11:58:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 50.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-007 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 07:58:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 08:16:27 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理220kV花泮线#32塔下相鸟巢 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974366 | 巡视 | 500kV北花乙线;500kV北花甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-043)500kV北花甲线@N0012-N0018；500kV北花乙线@N0012-N0018@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:02:38 | 2026-03-03 08:39:26 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-03 08:39:00 | 2026-03-03 15:52:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974364 | 巡视 | 500kV北花乙线;500kV北花甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-042)500kV北花甲线@N0001-N0011；500kV北花乙线@N0001-N0011@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:02:18 | 2026-03-03 08:38:27 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-03 08:38:00 | 2026-03-03 15:47:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003959 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线#15-#21、220kV北郭甲乙线#04-#19、220kV北石甲乙线#14-#18、110kV蚌郭甲线#09-#16、110kV蚌郭乙线#08-#15塔段外力区（北二环改扩建工程TJ8标项目） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-03 08:01:09 | 2026-03-03 08:42:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-03 08:42:00 | 2026-03-03 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 44.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003949 | 巡视 | 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌郭乙线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：500kV北花甲乙线#08-#10、500kV罗北甲线#95-#99、500kV罗北乙线#93-#97、220kV北浔#18-#21、220kV北石#17-#20、110kV蚌郭甲乙线#16-#19外力区（广河高铁白云机场T3至江村西段一工区项目） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-03 08:01:39 | 2026-03-03 08:40:59 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-03 08:41:00 | 2026-03-03 15:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 34.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005296 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV环三乙线;220kV北浔乙线;110kV石岭大线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV环大德线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线（2026年全国“两会”保供电，一级） | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-03 08:11:54 | 2026-03-03 08:16:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 卢秋庆;马万里;林杰; | 2026-03-03 08:43:00 | 2026-03-03 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 44.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-04 07:58:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:45:00 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV北浔甲乙线、220kV浔罗甲乙线、110kV罗流盘金线、110kV环三乙线、110kV三景桂线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV石棠远桂线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303007055 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV永区东线 | 电缆特殊巡维：110kV永区东线停电前电网风险特维。 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:36:18 | 2026-03-03 15:57:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2026-03-03 08:35:00 | 2026-03-03 15:00:00 | 手工录入 | 刘鑫 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-03 16:43:00 | 已完工 |  | 2026-03-03 14:14:04 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV永区东线、110kV潭二东文线、110kV伍文东永线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000211 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:51:10 |  | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2026-03-02 08:31:00 | 2026-03-02 16:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 |  |  | 2026-03-02 08:49:46 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000210 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：视频监盘 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:52:03 |  | 钟辉 | 13922128802 |  | 2026-03-02 08:05:00 | 2026-03-02 17:05:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 |  |  | 2026-03-02 08:49:46 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974055 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#01-#04；（Ⅱ级）500kV从木丁线#01-#04；（Ⅱ级）500kV从科乙线#01-#04；（Ⅱ级）500kV从木丙线#01-#04 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:48:57 | 2026-03-02 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2026-03-02 08:46:00 | 2026-03-02 15:46:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776146 | 巡视 | 110kV绿岗乙线国际城甲支线 | 电缆日常巡维：III级：110kV绿岗乙线国际城甲支线电缆路线巡视（2026年03-04月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:37:37 | 2026-03-02 08:50:20 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2026-03-02 08:50:00 | 2026-03-02 12:03:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251224625068 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#01-#08；（Ⅱ级）500kV从科乙线#01-#08；（Ⅱ级）500kV从木丙线#01-#08；（Ⅱ级）500kV从木丁线#01-#08（2026年3月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:43:05 | 2026-03-02 08:44:34 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2026-03-02 08:48:00 | 2026-03-02 15:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-24 16:25:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776140 | 巡视 | 110kV从岗线 | 电缆日常巡维：III级：110kV从岗线电缆路线巡视（2026年03-04月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:39:32 | 2026-03-02 08:49:42 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2026-03-02 08:49:00 | 2026-03-02 12:02:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000212 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.2班前班后会 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:50:11 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;廖新明;黎仲宏; | 2026-03-02 09:05:00 | 2026-03-02 16:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 |  |  | 2026-03-02 08:49:46 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776152 | 巡视 | 110kV绿水乙线国际城乙支线 | 电缆日常巡维：III级：110kV绿水乙线国际城乙支线电缆路线巡视（2026年03-04月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 检修部 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:41:33 | 2026-03-02 08:49:05 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2026-03-02 08:49:00 | 2026-03-02 12:02:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974051 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#07-#08；（Ⅱ级）500kV从科乙线#07-#08；（Ⅱ级）500kV从木丁线#07-#09；（Ⅱ级）500kV从木丙线#07-#09 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:47:17 | 2026-03-02 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2026-03-02 08:45:00 | 2026-03-02 15:42:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974053 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科乙线#05-#06；（Ⅱ级）500kV从木丁线#05-#06；（Ⅱ级）500kV从木丙线#05-#06；（Ⅱ级）500kV从科甲线#05-#06 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:45:06 | 2026-03-02 08:42:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2026-03-02 08:46:00 | 2026-03-02 15:44:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000159 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：视频监盘 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:43:11 |  | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2026-03-03 08:45:00 | 2026-03-03 16:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 |  |  | 2026-03-03 08:42:17 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000161 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:42:45 |  | 廖新明 | 15814804929 |  | 2026-03-03 08:18:00 | 2026-03-03 15:24:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 |  |  | 2026-03-03 08:42:17 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121024247 | 巡视 | 500kV从木丙线 | 线路特殊巡维：500kV从木丙线#01-#70关键设备特巡 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-21 | 2026-03-03 08:41:45 | 2026-03-03 08:49:09 | 周俊丞 | 13697404039 | 黎观海; | 2026-03-03 08:50:00 | 2026-03-03 14:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 16:37:48 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260303000160 | 班务管理 | 广州 | 其他班组工作：2026.3.3班前班后会 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:43:41 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;周俊丞;廖新明;黎仲宏;黎观海; | 2026-03-03 08:42:00 | 2026-03-03 16:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 |  |  | 2026-03-03 08:42:17 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974013 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（01-06月）：（Ⅱ级）500kV从科乙线#69；（Ⅱ级）500kV从科甲线#69；（Ⅱ级）500kV从木丁线#67；（Ⅱ级）500kV从木丙线#6 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:36:16 | 2026-03-03 08:48:51 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2026-03-03 08:36:00 | 2026-03-03 12:42:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2026-03-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000085 | 其他(生产) | 越秀 | 对外联系：建设六马路管线交底。 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-03 08:18:57 | 2026-03-03 11:13:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫; | 2026-03-03 08:35:00 | 2026-03-03 11:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘鑫 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-03 16:43:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:18:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000088 | 其他(生产) | 天河区 | 对外联系：海清路灯杆交底。 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-03 09:04:59 | 2026-03-03 08:30:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2026-03-03 09:00:00 | 2026-03-03 12:00:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-03 16:43:00 | 已完工 |  | 2026-02-28 08:19:19 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121025752 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路特殊巡维：防污闪特巡：500kV北花甲线#48-#67、北花乙线#48-#69、220kV花林甲线#17-#47、花林乙线#17-#47防污闪夜巡（2月28日晚）。 | 2026-02-28 18:00:00 | 2026-03-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-03 | 2026-02-28 17:53:33 | 2026-02-25 08:14:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 曾睿铨; | 2026-02-28 18:15:00 | 2026-02-28 22:33:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 窄毅栋 | 低 | 35.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-01 17:02:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 17:21:29 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
执行中 | 周计划 | SCWH0301260225000320 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#48-#56防风防汛特巡。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:40:19 | 2026-03-03 08:46:41 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿;梁乔云; | 2026-03-03 09:20:05 | 2026-03-03 16:19:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-02-25 08:44:39 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005295 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：两会保供电特殊巡视：凯鹤泰集线，嘉马岭线，井马岭线 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-03 08:25:49 | 2026-03-03 08:28:04 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-03 08:28:00 | 2026-03-03 12:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-03 15:48:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:45:00 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 凯鹤泰集线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012614 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-03 08:14:53 | 2026-03-03 08:15:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;梁光明;徐伟浩;徐耀明;杨和波;覃德文 | 2026-03-03 08:35:00 | 2026-03-03 15:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-03 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974850 | 巡视 | 110kV蓝北线;110kV林蓝线;110kV炭蓝线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV蓝北线#01-#04；110kV林蓝线#73-#76；110kV炭蓝线#43-#53 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:23:02 | 2026-03-03 08:37:32 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-03 08:37:00 | 2026-03-03 11:34:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-03 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251217671316 | 测量 | 220kV旗康乙线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡广甲乙线#33-#34、#40-#41、#66-#67、#67-#68，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:41:51 | 2026-03-03 08:23:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;曾宪锴 | 2026-03-03 08:26:00 | 2026-03-03 15:23:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-03 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-17 15:46:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000375 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：视频监盘。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:35:33 |  | 万昱娴 | 13333991616 | 吴忠洋; | 2026-03-02 08:15:00 | 2026-03-02 16:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 王立新 | 2026-03-03 15:06:00 |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260228000372 | 其它(非生产) | 天河一组 | 其他班组工作：班组资料整理（3.2） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:34:54 |  | 万昱娴 | 13333991616 | 吴忠洋; | 2026-03-02 08:10:00 | 2026-03-02 16:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 王立新 | 2026-03-03 15:06:00 |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775808 | 巡视 | 110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;220kV林武乙线;220kV林武甲线;110kV林军线;110kV益和线 | [GSBB](GZHD-4-DL-HX)-和谐片区-220kV林武甲线（01终端）、220kV林武乙线（01终端）、110kV林军芙线（林军段1、林军段2电缆01终端）、110kV林军线（林军段1、林军段2电缆01终端）、110kV林军线和谐支线（02头至02终端）、110kV益和线@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡（3月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:16:14 | 2026-02-25 08:44:04 | 周永发 | 13826012774 | 古海涛; | 2026-03-03 08:39:00 | 2026-03-03 11:40:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161773001 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2026年3月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:29:31 | 2026-03-03 08:43:08 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-03 08:43:00 | 2026-03-03 11:16:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-03 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:27:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974845 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV林蓝线#38-#46 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:28:12 | 2026-03-03 08:42:03 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-03 08:42:00 | 2026-03-03 11:15:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-03 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974846 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV林蓝线#29-#37 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:27:28 | 2026-03-03 08:43:38 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-03 08:43:00 | 2026-03-03 11:16:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-03 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000077 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：第四小组资料整理、电网管理平台应用及机巡数据整理（3月2日）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:34:47 |  | 曾睿铨 | 13631866067 | 张飞; | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 12:19:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 窄毅栋 | 2026-03-03 11:35:00 |  |  | 2026-03-02 08:32:36 | [5 empty] | 按计划完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974848 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV林蓝线#10-#22 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 08:25:41 | 2026-03-03 08:44:16 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-03 08:44:00 | 2026-03-03 11:17:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-03 11:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974847 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV林蓝线#23-#28 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-03 11:28:39 | 2026-03-03 08:42:34 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-03 08:42:00 | 2026-03-03 11:15:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2026-03-03 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260301001414 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林军线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：防飘挂物特巡：110kV林军芙线#01-#12、#21-#76、林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01、林军线#01-#12、益田甲线#37-#69、益田甲线乐同乙支线#00-#06、文林线#01-#23、林乐公线#17-#25、田军线#04-#18、#25-#39、田杨线#04-#18、#25-#39；220kV林田线#15-#29、花文甲乙线#58-#71、花林甲乙线#01-#33；500kV北花甲乙线#35-#41、北花甲线#67-#81、北花乙线#69-#83。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | 2026-03-03 08:14:36 | 2026-03-03 08:20:33 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2026-03-03 08:20:00 | 2026-03-03 10:38:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-03 10:51:00 | 已完工 |  | 2026-03-01 17:36:58 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
待开工 | 周计划 | SCWH0301260129000171 | 其他(生产) | 500kV北增甲线 | 对外联系：500kV北增甲线#72树木核对。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-03 08:41:15 |  | 李文兴 | 13902251685 | 王立新;朱常镇; |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260303000082 | 其它(非生产) | 花都数字输电运维中心 | 其他班组工作：参加所停电协调会（3月3日）。 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:19:53 |  | 张飞 | 13533296632 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-03 08:24:26 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
已取消 | 月计划 | SCWH0301260225006876 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：项目计划及相关信息数据核查。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已取消 | 月计划 | SCWH0301260225006839 | 其他(生产) | 生产支持中心 | 异动管理：生产指标监控及异动闭环管理。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:51:45 |  | 张晓青 | 18620104757 | 李昭红; |  |  | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 方百里 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | 计划性 | [5 empty] | 李昭红 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260214003957 | 巡视 | 500kV罗北乙线;500kV罗北甲线;500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV北花甲乙线#04-#05、#16-#17、#19-#21、#24-#25、#27-#29、#35-#36；500kV罗北甲线#87-#89、#92-#95、#75、#98-#99；500kV罗北乙线#83-#85、#86-#89、#94-#95、#72塔段 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-02-02 16:55:47 |  | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 28.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634914 | 测量 | 马岗站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 两会保供电特殊巡视：110kV汉人甲线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV凯鹤泰集线，红外测温 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:44:46 | 2026-03-02 08:47:41 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-02 08:47:00 | 2026-03-02 16:17:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-03 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260302000032 | 消缺 | 220kV北界乙线; | 缺陷处理：使用激光处理220kV北界乙线#22塔下相小号侧横担鸟巢 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:21:04 | 2026-03-02 09:48:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞; | 2026-03-02 09:00:00 | 2026-03-02 10:16:00 | 缺陷管理 | 邓茂村 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-001 |  | 优 |  |  | 执行中 |  | 2026-03-02 08:10:44 | 临时性 | 是 | 其他 | 消缺 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775802 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武乙线;220kV林武甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线 | [GSBB](GZHD-4-DL-HB)-海布片区-220kV林武甲线（#1接头井至武花站）、220kV林武乙线（#1接头井至武花站）、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV文林线曙光乙支线@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡（3月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:47:57 | 2026-03-02 08:49:57 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2026-03-02 08:50:00 | 2026-03-02 11:50:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2026-03-03 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211000124 | 巡视 | 110kV从城线 | 2026年春运保供电保供电期间特巡特维、2026年全国“两会”保供电准备阶段期间特巡特维： 110kV从城线 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-02 09:04:29 | 2026-03-02 09:07:14 | 尹酽洋 | 13192223815 |  | 2026-03-02 09:07:00 | 2026-03-02 15:55:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2026-03-03 08:20:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 08:36:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 重要保障时段 | 110kV从城线
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225020900 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月3日）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-03 08:16:58 | 2026-03-03 08:19:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 黎健民; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 20:19:56 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211000108 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#46特巡。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-03-02 08:34:03 | 2026-03-02 08:52:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 张伟刚; | 2026-03-02 08:55:00 | 2026-03-02 15:10:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-03 08:17:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 08:32:23 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260129000184 | 其他(生产) | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 对外联系：220kV木村甲乙线#64-#65施工限高检查。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-02 08:30:43 | 2026-03-02 09:00:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 张伟刚; | 2026-03-02 09:00:00 | 2026-03-02 14:09:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 低 | 30.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-03-03 08:17:00 | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161775203 | 巡视 | 220kV石凯乙线;220kV石凯甲线;110kV嘉马岭线;110kV井马岭线 | [GSBB](GZBY2-DL-SJ)220kV石凯乙线全线巡视；220kV石凯甲线全线巡视；110kV井马岭线_电缆段全线巡视；110kV嘉马岭线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 2026年全国“两会”保供电特查：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV凯鹤泰集线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:47:51 | 2026-03-02 08:51:19 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2026-03-02 08:51:00 | 2026-03-02 16:14:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2026-03-03 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:32:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260227000150 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲线停电（1.28-4.13）（广州供电局2026第002号）风险生效期间精细化巡视：110kV花山彩甲线跳通110kV涌峰乙线山村甲支线临时线路[★★★] | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 20:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:56:00 | 2026-03-02 08:02:27 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 08:12:00 | 已完工 |  | 2026-02-27 08:30:53 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003958 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、国际呼吸医学中心项目）220kV花罗甲线#30-#31、220kV花泮线#33- #35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#06塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:55:27 | 2026-03-02 08:02:27 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 34.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003945 | 巡视 | 广州市荔湾区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:54:48 | 2026-03-02 08:02:27 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 34.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003962 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV花罗甲线 | 线路特殊巡维：外力区（裕隆滨江大厦建设项目）220kV花罗甲线#25-#26、220kV花泮线#25- #26塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:55:27 | 2026-03-02 08:02:27 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 34.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003954 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:54:41 | 2026-03-02 08:02:27 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 34.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260303000056 | 工器具管理 | 广园中路83号 | 对所本部绝缘工具器房的安全工器具进行检查。 | 2026-03-09 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监管部 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部 |  | 不停电 | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:09:28 |  | 唐裕明 | 13660897815 |  |  |  | 手工录入 | 唐裕明 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 唐裕明 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-03-03 08:09:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211007714 | 工器具管理 | 广园中路99号 | 对所本部安全工具器进行外观检查工作。 | 2026-02-16 08:30:00 | 2026-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 安全监管部 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部 |  | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-02-11 16:28:26 |  | 唐裕明 | 13660897815 |  | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 14:30:00 | 手工录入 | 唐裕明 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 唐裕明 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 唐裕明 | 2026-03-03 08:06:00 |  |  | 2026-02-11 16:27:59 | [5 empty] | 按照要求对所本部安全工器具的安全工器具检查工作。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223000518 | 测量 | 220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北浔甲乙线#01-#03；220kV北石甲乙线#01-1-#03 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:22:12 | 2026-03-02 08:41:35 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:41:00 | 2026-03-02 16:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223000567 | 测量 | 220kV北浔甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：220kV北浔甲线#01-#10塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:25:29 | 2026-03-02 08:40:58 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:41:00 | 2026-03-02 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223000565 | 测量 | 220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：220kV北浔乙线#01-#10塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:24:39 | 2026-03-02 08:40:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215976569 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | [GSBB](GZBY1-JK-027)220kV北浔甲线@N0001-N0010；220kV北石甲线@N0001-1-N0009；220kV北石乙线@N0001-N0009；220kV北浔乙线@N0001-N0010@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:23:25 | 2026-03-02 08:39:58 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 16:39:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223000569 | 测量 | 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：220kV北石乙线#01-#09塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:26:27 | 2026-03-02 08:39:37 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:39:00 | 2026-03-02 16:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251223000571 | 测量 | 220kV北石甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：220kV北石甲线#01-#09塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:27:06 | 2026-03-02 08:39:12 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:39:00 | 2026-03-02 16:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003950 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北郭乙线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：220kV北郭甲乙线#01-#03、220kV北浔甲乙线#01-#05、220kV北石甲乙线#01-#05外力区（北二环改扩建工程TJ7标项目） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:21:29 | 2026-03-02 08:42:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:42:00 | 2026-03-02 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 44.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003951 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#06-#09、#14-#19、#22-#23；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#47-#48、#53-#55、#58-#61；220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#19、#20-#21、#24-#25、#48-#49、#54-#56、#59-#61；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:22:46 | 2026-03-02 08:41:55 | 戴国斌 | 13760855846 | 杜闯; | 2026-03-02 08:42:00 | 2026-03-02 16:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 48.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000647 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：花都一组防鸟害区段人工巡视：220kV空汉甲线、空汉乙线#13-#46；110kV田空甲线、田空乙线#01-#62；110kV田空甲线金田乙支线#01-#07；110kV田空乙线#50-1-#50-7；110kV田空丙线#05-#42、#56-#70；110kV田芙线#12-#30 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:23:14 | 2026-03-02 08:55:13 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2026-03-02 08:55:00 | 2026-03-02 11:15:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-03 07:56:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:30 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260224000657 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（2026年春运保供电）：110kV空机线、金机线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:27:04 | 2026-03-02 08:33:50 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚; | 2026-03-02 08:34:00 | 2026-03-02 11:52:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 低 | 31.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-03 07:56:00 | 已完工 |  | 2026-02-24 09:00:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV金机线;110kV空机线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224000314 | 安全活动 | 花都中心 | 安全学习：花都中心第一小组安全学习 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:32:07 |  | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛; | 2026-03-02 14:30:00 | 2026-03-02 16:30:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-03 07:56:00 |  | 已审批 | 2026-02-24 08:55:58 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260122020604 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-10 | 2026-03-02 08:27:58 | 2026-03-02 09:00:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 马海涛;江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东; | 2026-03-02 14:00:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 | 江展滔 | 可接受 | 8.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2026-03-03 07:56:00 | 已完工 |  | 2026-01-22 15:41:20 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000068 | 班务管理 | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:29:08 |  | 江展滔 | 13640233589 | 马海涛; | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | [6 empty] | 优 | 黄文锋 | 2026-03-03 07:56:00 |  |  | 2026-03-02 08:28:55 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974370 | 巡视 | 500kV北花乙线;500kV北花甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-045)500kV北花乙线@N0029-N0035；500kV北花甲线@N0029-N0035@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:19:39 | 2026-03-02 08:08:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-02 08:08:00 | 2026-03-02 14:06:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003942 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#26-#29塔段外力区（广清城际1标跨神山大道特大桥、珠三角城际轨道交通广佛环线、广州白云神山物流园项目配套道路工程） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:19:03 | 2026-03-02 08:08:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2026-03-02 09:08:00 | 2026-03-02 15:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 24.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260123000632 | 巡视 | 110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV蚌郭甲线神山甲支线;110kV环三甲线;110kV环三乙线;110kV石岭大线;110kV环大德线;220kV环京线;110kV蚌郭甲线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV蚌郭甲线及支线、110kV郭北泉线、110kV环三甲线、110kV航景线、220kV环京线（春运保供电二级） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-23 | 2026-03-02 08:31:52 | 2026-03-02 08:38:47 | 戴国斌 | 13760855846 | 卢秋庆; | 2026-03-02 08:38:00 | 2026-03-02 17:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 29.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-03 07:55:00 | 已完工 |  | 2026-01-23 09:01:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV环三乙线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV蚌郭甲线及支线、110kV郭北泉线、110kV环三甲线、110kV航景线、220kV环京线
已完成 | 月计划 | SCWH0301260225000279 | 巡视 | 110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-28 15:42:13 | 2026-03-02 08:34:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫;徐豪;李家兴;卢玉嘉 | 2026-03-01 08:51:00 | 2026-03-01 16:35:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 6.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-03-03 07:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-25 08:39:23 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
执行中 | 年计划 | SCWH03012512161775814 | 巡视 | 110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV田杨线;110kV林军线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | [GSBB](GZHD-4-DL-SL)-狮岭片区-110kV林军线（林军段2电缆02终端）、110kV林军线杨屋乙支线、110kV林军芙线（林军段2电缆02终端、军芙段电缆01终端）、110kV林军芙线杨屋甲支线、110kV林军线和谐支线（01终端）、110kV田杨线@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡（3月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:46:56 | 2026-03-02 08:42:00 | 周永发 | 13826012774 | 窄毅栋; | 2026-03-02 08:47:00 | 2026-03-02 12:51:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302003180 | 消缺 | 220kV花炭甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV花炭甲线#98塔鸟巢 | 2026-03-02 14:00:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 12:40:52 | 2026-03-02 14:35:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 梁光明 | 2026-03-02 14:35:00 | 2026-03-02 16:30:00 | 缺陷管理 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 低 | 35.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-005 |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 19:11:00 | 已完工 |  | 2026-03-02 12:32:08 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理220kV花炭甲线#98塔鸟巢 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012323 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#08-#25（旧杆号#22-#39），220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站（2026年03月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:22:01 | 2026-03-02 09:02:01 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2026-03-02 09:02:00 | 2026-03-02 13:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH03012512161776385 | 巡视 | 110kV炭九乙线;110kV炭九甲线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线;110kV炭白线;110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 电缆日常巡维：炭步片区精细化巡视 Ⅲ级：110kV炭松甲线、110kV炭松乙线、110kV炭蓝线、110kV炭白线、110kV炭九甲线、110kV炭九乙线、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线（2026年03至04月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:24:09 | 2026-03-02 08:57:21 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2026-03-02 08:57:00 | 2026-03-02 13:05:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-16 18:34:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302007013 | 其它(非生产) | 花都中心 | 其他班组工作：班组资料整理 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 17:30:28 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 16:50:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:45:00 |  |  | 2026-03-02 17:29:56 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012316 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#206-#207，坡广甲乙线#49、#51-#54（2026年03月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:15:46 | 2026-03-02 08:21:38 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2026-03-02 08:21:00 | 2026-03-02 12:39:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012321 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#43-#45、#51-#53塔段（2026年03月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:26:01 | 2026-03-02 08:34:54 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 16:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012318 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#72-#73、岭郭甲乙线#20-#21，坡广甲乙线#24-#27，朗郭线#351-#352、110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#18、炭蓝线茶塘乙支线#15-#16（2026年03月第1次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:28:55 | 2026-03-02 08:35:25 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 16:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974660 | 巡视 | 220kV岭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV花炭乙线;220kV花炭甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭乙线#93-#98；220kV花炭甲线#93-#98；220kV岭郭乙线#42-#47；220kV岭郭甲线#42-#47 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:27:52 | 2026-03-02 08:36:13 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-02 08:36:00 | 2026-03-02 16:36:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251215974661 | 巡视 | 220kV岭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV花炭乙线;220kV花炭甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭甲线#88-#92；220kV花炭乙线#88-#92；220kV岭郭甲线#37-#41；220kV岭郭乙线#37-#41 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-03-02 08:27:14 | 2026-03-02 08:34:06 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2026-03-02 08:34:00 | 2026-03-02 16:34:00 | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224012628 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:12:52 | 2026-03-02 08:16:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴;梁光明;覃德文;徐耀明;杨和波;徐伟浩 | 2026-03-02 08:40:00 | 2026-03-02 16:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260224011897 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都数字输电运维中心第二小组03月份第一周安全学习 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 17:35:41 |  | 李海荣 | 13902257390 | 梁光明;覃德文;杨和波;徐耀明;曾宪锴;徐伟浩 | 2026-03-02 14:30:00 | 2026-03-02 16:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 17:36:00 |  | 已审批 | 2026-02-24 15:28:21 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260129000188 | 其他(生产) | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 对外联系：500kV北增乙线#67-#68档中树木、500kV北增甲线#72塔边树木核对。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-03-02 08:29:18 | 2026-03-02 08:40:37 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;甘永叶; | 2026-03-02 09:30:00 | 2026-03-02 15:30:00 | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 万昱娴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2026-01-29 08:29:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003953 | 巡视 | 广州市荔湾区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:07:34 | 2026-03-02 08:12:49 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 09:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 34.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 11:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003966 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线、如意坊二期5标）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02；110kV芳花增甲线#11-#14、110kV芳花增乙线#11-#14 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 08:07:34 | 2026-03-02 08:12:40 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2026-03-02 08:35:00 | 2026-03-02 09:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 11:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260302000033 | 消缺 | 220kV北浔甲线; | 缺陷处理：使用激光清障仪处理220kV北浔甲线#80塔上相鸟巢 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:16:35 | 2026-03-02 09:20:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2026-03-02 09:20:00 | 2026-03-02 10:15:00 | 缺陷管理 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 刘汉章 | 低 | 50.0 |  | 自主开展 |  | 2026-03-S5-002 |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 10:59:00 | 已完工 |  | 2026-03-02 08:11:51 | 临时性 | 是 | 其他 | 使用激光清障仪处理220kV北浔甲线#80塔上相鸟巢 |  | 已消缺 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003947 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:11 | 2026-03-02 08:09:04 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2026-03-02 08:57:34 | 2026-03-02 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 33.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 10:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003943 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:11 | 2026-03-02 08:09:04 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2026-03-02 08:57:34 | 2026-03-02 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 33.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 10:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003944 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15、#28-#32；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#30-#31塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:51:45 | 2026-03-02 08:09:04 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2026-03-02 08:57:34 | 2026-03-02 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 52.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 10:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003960 | 巡视 | 220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房、北部水厂自来水工程、鸦岗加油站）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:11 | 2026-03-02 08:09:04 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2026-03-02 08:57:34 | 2026-03-02 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 33.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 10:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003963 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:51:45 | 2026-03-02 08:09:04 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2026-03-02 08:57:34 | 2026-03-02 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 52.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 10:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301260214003946 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-03-02 07:53:11 | 2026-03-02 08:09:04 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2026-03-02 08:57:34 | 2026-03-02 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 34.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2026-03-02 10:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301251215974093 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从木丁线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-68)500kV从木丁线@N0109-N0111；500kV从科甲线@N0109-N0111；500kV从木丙线@N0109-N0111；500kV从科乙线@N0109-N0111@人工核对性巡视(架空)@常规人巡@树木核对。 | 2026-03-02 08:06:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-03-02 08:25:26 | 2026-03-02 09:16:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张耀光; |  |  | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 年计划 | SCWH0301240105023032 | 巡视 | 220kV木碧、木棠、木村、木科甲乙线防污特查；220kV木碧甲乙线防污爬监测点；500kV从科甲乙线、从木丙丁线、科木甲乙线、园科甲乙线、北增甲乙线防污闪特查。 | 线路特殊巡维：220kV木碧、木棠、木村、木科甲乙线防污特查；220kV木碧甲乙线防污爬监测点；500kV从科甲乙线、从木丙丁线、科木甲乙线、园科甲乙线、北增甲乙线防污闪特查。 | 2026-02-28 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-28 17:51:38 | 2026-02-28 17:51:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
执行中 | 月计划 | SCWH0301260225020905 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月2日）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:49:27 | 2026-03-02 08:50:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 执行中 | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
执行中 | 周计划 | SCWH0301260228000368 | 其它(非生产) | 广州 | 其他班组工作：休假（3.2） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-03-02 08:48:14 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高;孔盛权; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250929000215 | 验收 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线; | 缺陷处理：备用消缺单（外委实施）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-10-22 | 2025-10-27 13:09:18 | 2025-10-27 09:09:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪; | 2025-10-27 09:24:00 | 2025-10-27 13:25:00 | 缺陷管理 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 0 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-09-29 08:28:39 | 计划性 |  |  |  |  | 对已完成消缺缺陷闭环 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050147 | 测量 | 白云 | (复制)电缆终端红外测温：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | [7 empty] | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:54:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050146 | 测量 | 白云 | (复制)导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:54:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260109034332 | 验收 | 白云 | (备用)铁塔组立验收： | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-01-08 08:11:25 |  | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞;陈志辉 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 7.7 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-09 17:01:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001707 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 08:59:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260108000026 | 其它(非生产) | 白云 | 路径巡视：云城片区。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-08 | 2026-01-08 08:01:18 |  | 陈其来 | 18801097281 | 梁嘉亮;潘永洪 |  |  | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-01-08 08:01:00 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260109033636 | 验收 | 白云 | (备用)电缆土建验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-09 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-09 17:00:23 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260109033635 | 验收 | 白云 | (备用)铁塔组立验收： | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-09 | 2026-01-08 08:11:25 |  | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞;陈志辉 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 7.7 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-09 17:00:18 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050184 | 测量 | 白云 | (复制)(复制)(复制)电缆终端红外测温：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | [7 empty] | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:55:23 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050183 | 测量 | 白云 | (复制)(复制)(复制)导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:55:23 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260104000080 | 验收 | 白云 | (复制)(复制)(复制)(复制)电缆土建验收：220kV国创输变电工程，国创变电站-#01电缆土建工程验收。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-04 08:19:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050007 | 验收 | 白云 | (复制)(备用)电缆土建验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:50:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050008 | 验收 | 白云 | (复制)(备用)铁塔组立验收： | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-01-08 08:11:25 |  | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞;陈志辉 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 7.7 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:50:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001713 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:00:06 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050097 | 验收 | 白云 | (复制)(复制)(复制)(备用)电缆土建验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:52:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001698 | 消缺 | 白云 | (复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 08:59:31 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001705 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 08:59:42 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050182 | 测量 | 白云 | (复制)(复制)电缆终端红外测温：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | [7 empty] | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:55:17 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260104000075 | 验收 | 白云 | (复制)(复制)电缆土建验收：220kV国创输变电工程，国创变电站-#01电缆土建工程验收。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-04 08:19:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050181 | 测量 | 白云 | (复制)(复制)导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:55:17 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260109033729 | 验收 | 白云 | (备用)电缆土建验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-09 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-09 17:01:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001708 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 08:59:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001714 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:00:06 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250815013860 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-08-15 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-08-15 16:34:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250815013703 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-08-26 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-08-15 16:29:59 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001199 | 消缺 | 白云 | 缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 08:58:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250815013706 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-08-26 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-08-15 16:30:03 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250815013858 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-08-15 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-08-15 16:34:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250718018200 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-07-18 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-07-18 15:32:17 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250718018394 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-07-18 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-07-18 15:36:59 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001716 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:00:06 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250815013707 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-08-26 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-08-15 16:30:03 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116050092 | 验收 | 白云 | (复制)(复制)(备用)铁塔组立验收： | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-01-08 08:11:25 |  | 邓茂村 | 13902272406 | 赵鸿飞;陈志辉 |  |  | 手工录入 | 赵鸿飞 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 7.7 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 16:52:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260104000064 | 验收 | 白云 | (复制)电缆土建验收：220kV国创输变电工程，国创变电站-#01电缆土建工程验收。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-04 08:18:15 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250725015901 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-07-25 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-07-25 16:18:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260104000079 | 验收 | 白云 | (复制)(复制)(复制)电缆土建验收：220kV国创输变电工程，国创变电站-#01电缆土建工程验收。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-03-13 08:35:20 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;谭颂华 |  |  | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-04 08:19:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001710 | 消缺 | 白云 | (复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:00:06 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250814016784 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温，绝缘子红外测温：大负荷测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-08-26 | 2025-04-29 08:23:35 |  | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 |  |  | 手工录入 | 容志松 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-08-14 15:48:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001712 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:00:06 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121025767 | 巡视 | 110kV林蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：防污闪特巡：220kV花炭甲线#18-#40、花炭乙线#18-#40、110kV炭白线#59-#82、林蓝线#24-#47、林蓝线白坭甲支线#00-#11防污闪夜巡。 | 2026-02-28 18:00:00 | 2026-03-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-03 | 2026-03-01 19:48:08 | 2026-03-01 18:43:44 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2026-03-01 17:54:00 | 2026-03-01 22:59:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李海荣 | 低 | 31.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2026-03-02 08:13:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 17:21:33 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011375 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：安全检查班内务检查、工器具检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011386 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：安全监察班安全学习（2026年03月第2次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011373 | 配合(非生产) | 白云区、天河区、从化区、花都区 | 现场安全督查：管理监督工作专题督查（复工复产、防风防汛专项督查）（2026年03月）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011384 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：安全监察班安全学习（2026年03月第4次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011372 | 配合(非生产) | 输电二所 | 现场安全督查：白云、天河、花都、从化各数字运维中心工器具安全检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011383 | 其它(非生产) | 输电二所 | 其他班组工作：安全监察班安全学习（2026年03月第5次）。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011371 | 配合(非生产) | 输电二所 | 现场安全督查：电网风险及保供电常态化督察检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260227011370 | 配合(非生产) | 输电二所 | 现场安全督查：电网风险及保供电常态化督察检查。 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-03-02 | [7 empty] | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-27 21:07:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225270251 | 测量 | 110kV嘉观临线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-02-28 08:22:10 | 2026-02-28 08:41:56 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;黄灿明 | 2026-02-28 08:42:00 | 2026-02-28 12:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 赵鸿飞 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2026-02-28 16:50:00 |  | 已审批 | 2025-12-25 10:34:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224001970 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线#01-#50、花绿乙线#01-#50、花空甲线#01-#50、花空乙线#01-#50 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-03-01 | [7 empty] | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 01:26:30 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977064 | 巡视 | 220kV花空乙线 | [GSBB](GZHD-4-JX-HKY01-50)220kV花空乙线@N0001-N0050@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977067 | 巡视 | 220kV花空甲线 | [GSBB](GZHD-4-JX-HKJ01-50)220kV花空甲线@N0001-N0050@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-03-01 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260225000319 | 巡视 | 220kV木村、木棠、木麒#01-#12特巡；220kV木凯甲乙线#01-#12 | 线路特殊巡维：220kV木村、木棠、木麒#01-#12特巡；220kV木凯甲乙线#01-#12省市高质量发展大会保供电 | 2026-02-25 08:00:00 | 2026-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2026-02-25 08:46:54 | 2026-02-25 08:57:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶; | 2026-02-25 08:57:59 | 2026-02-25 16:22:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-02-28 16:39:00 | 已完工 |  | 2026-02-25 08:44:34 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121025748 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、220kV花文甲线[★★★]视频巡视（2月27日） | 2026-02-25 16:02:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-03 | 2026-02-28 16:05:02 | 2026-02-28 08:06:00 | 薛国彬 | 13342843147 | 李刚 | 2026-02-27 08:07:00 | 2026-02-27 16:07:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-02-28 16:12:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 17:21:29 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579108 | 测量 | 220kV木碧甲线#01-#93、220kV木碧乙线#01-#93 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲线#01-#93、220kV木碧乙线#01-#93 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014641 | 巡视 | 500kV科木甲线、500kV科木乙线、500kV从木丙线、500kV从木丁线、500kV北增甲线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV北增甲线#68（2026年02月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:26:30 |  | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;甘永叶 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 11:59:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014638 | 巡视 | 500kV北增甲乙线、科木甲乙线、从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：密集输电通道：500kV科木甲线#09-#11、500kV科木乙线#09-#11、500kV从木丙线#118-#120、500kV从木丁线#118-#120、500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#66（2026年02月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-02-28 08:18:17 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 11:59:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014639 | 巡视 | 500kV科木甲、500kV科木乙线、500kV从木丙线、500kV从木丁线、500kV北增甲线、500kV北增乙线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV科木甲线#09-#10、500kV科木乙线#09-#10、500kV从木丙线#119、500kV从木丁线#119、500kV北增乙线#65（2026年02月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:25:45 |  | 王立新 | 13600087418 | 李文兴 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 11:59:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115015010 | 巡视 | 500kV科木甲线、500kV科木乙线、500kV从木丙线、500kV从木丁线、500kV北增甲线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV科木甲线#11、500kV科木乙线#11、500kV从木丙线#120、500kV从木丁线#120、500kV北增甲线#69（2026年02月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:26:30 |  | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;甘永叶 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 12:44:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014640 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线、500kV北增乙线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV从木丙线#118、500kV从木丁线#118、500kV北增乙线#66（2026年02月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:24:25 |  | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;梁荣高 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 11:59:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115015008 | 巡视 | 500kV科木甲线、500kV科木乙线、500kV从木丙线、500kV从木丁线、500kV北增甲线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV科木甲线#11、500kV科木乙线#11、500kV从木丙线#120、500kV从木丁线#120、500kV北增甲线#69（2026年03月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:26:30 |  | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;甘永叶 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 12:44:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014655 | 巡视 | 500kV科木甲、500kV科木乙线、500kV从木丙线、500kV从木丁线、500kV北增甲线、500kV北增乙线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV科木甲线#09-#10、500kV科木乙线#09-#10、500kV从木丙线#119、500kV从木丁线#119、500kV北增乙线#65（2026年03月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:25:45 |  | 王立新 | 13600087418 | 李文兴 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 12:01:03 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014657 | 巡视 | 500kV科木甲线、500kV科木乙线、500kV从木丙线、500kV从木丁线、500kV北增甲线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV北增甲线#68（2026年03月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:26:30 |  | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;甘永叶 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 12:01:03 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014654 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线、500kV北增乙线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV从木丙线#118、500kV从木丁线#118、500kV北增乙线#66（2026年03月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-01-07 08:24:25 |  | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;梁荣高 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 12:01:03 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260115014656 | 巡视 | 500kV北增甲乙线、科木甲乙线、从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：密集输电通道：500kV科木甲线#09-#11、500kV科木乙线#09-#11、500kV从木丙线#118-#120、500kV从木丁线#118-#120、500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#66（2026年03月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2025-02-28 08:18:17 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 |  |  | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-01-15 12:01:03 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121025770 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备：110kV镜龙畔线[★]、110kV镜合畔线[★]、220kV花文甲线[★★★]视频巡视（2月28日） | 2026-02-25 08:30:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-03 | 2026-02-28 15:29:37 | 2026-02-28 08:10:00 | 薛国彬 | 13342843147 | 丁晨星;王冠群 | 2026-02-28 08:30:00 | 2026-02-28 15:54:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-02-28 16:10:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 17:21:33 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260106000028 | 其它(非生产) | 花都区 | 对外联系：花都三组外部施工隐患点联系协调（2月28日）。 | 2026-02-25 08:30:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-01-14 | 2026-02-28 14:34:29 |  | 高志辉 | 13926290928 | 钟誌 | 2026-02-28 08:15:00 | 2026-02-28 15:15:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-02-28 16:10:00 |  |  | 2026-01-06 08:19:35 | [5 empty] | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973797 | 巡视 | 110kV犀茶线;110kV茶犀京线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-45)110kV犀茶线_架空段@N0013-N0019；110kV茶犀京线_架空段@N0006-N0012@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973775 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-56)220kV木凯甲线_架空段@N0107-N0121；220kV木凯乙线_架空段@N0107-N0121@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973786 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV麒燕甲线;110kV麒燕乙线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-44)110kV麒燕甲线_架空段@N0001-N0004；110kV犀上牛麒线_架空段@N0000-N0000；110kV麒燕乙线_架空段@N0001-N0004；110kV犀京麒线_架空段@N0000-N0000@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260226017978 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV潭猎丙线;220kV犀永甲线;220kV麒永线;110kV永区东线 | 电缆特殊巡维：2026年全国“两会”保供电。 | 2026-02-27 08:00:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-02-27 09:09:52 | 2026-02-27 09:44:37 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;刘鑫;李家兴;李华英; | 2026-02-27 08:35:00 | 2026-02-28 15:00:00 | 手工录入 | 刘鑫 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2026-02-28 16:06:00 | 已完工 |  | 2026-02-26 14:30:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220
已完成 | 周计划 | SCWH0301260121025764 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2026年全国“两会”保供电准备阶段）。 | 2026-02-13 08:00:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-03 | 2026-02-28 08:28:01 | 2026-02-28 08:29:46 | 古海涛 | 13902406151 | 薛永伦; | 2026-02-28 08:45:00 | 2026-02-28 12:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2026-02-28 15:55:00 | 已完工 |  | 2026-01-21 17:21:33 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 220kV林武甲线、220kV林武乙线
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020907 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020906 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020895 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:19:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020899 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:19:56 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020898 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:19:56 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020913 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:11 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020912 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:11 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020911 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:11 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020896 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:19:52 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020910 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:11 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020909 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:11 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020903 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020902 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020901 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020914 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:11 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020904 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:20:01 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020893 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都四组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视（3月）。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-03 17:21:18 |  | 曾睿铨 | 13631866067 |  |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:18:53 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020917 | 巡视 | 花都中心 | 特殊线路巡视：220kV花文甲线、花文乙线、林田线；110kV益田甲线、文林线、田军线、田军线、田杨线防山火、防外破特巡。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-02-05 08:53:27 |  | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛; |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:22:23 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974678 | 巡视 | 110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线 | 线路日常巡维：[GSBB](GZHD-3-JK-TJ11-50)110kV炭九乙线马溪丙支线_架空段@N0000-N0000；110kV益车乙线马溪乙支线@N0009-N0034；110kV炭九乙线_架空段@N0011-N0050；110kV炭九甲线_架空段@N0011-N0050；110kV炭九甲线马溪甲支线@N0000-N0000@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974679 | 巡视 | 110kV益车甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线;110kV益车乙线 | 线路日常巡维：[GSBB](GZHD-3-JK-TJ51-60)110kV炭九甲线_架空段@N0051-N0060；110kV炭九乙线_架空段@N0051-N0060；110kV益车乙线@N0036-N0046；110kV益车乙线马溪乙支线@N0000-N0008；110kV益车甲线_架空段@N0036-N0046@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000574 | 测量 | 500kV罗北甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001805 | 消缺 | 白云 | (复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:01:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251011007443 | 测量 | 广州市 | 电缆终端红外测温：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-10-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 42.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-10-11 16:53:46 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231003432 | 其他(生产) | 白云 | (复制)(复制)(复制)班组其他工作：备用； | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:08:12 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000633 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:23 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251011007440 | 测量 | 广州市 | 电缆终端红外测温：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-10-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 42.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-10-11 16:53:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000663 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251011007426 | 测量 | 广州市 | 电缆终端红外测温：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-10-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 低 | 42.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-10-11 16:52:42 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001717 | 消缺 | 白云 | 缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:00:06 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001808 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:01:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000653 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001801 | 消缺 | 白云 | (复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:01:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001803 | 消缺 | 白云 | (复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:01:19 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000659 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000658 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000664 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000644 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:32 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000657 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001807 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:01:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001806 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:01:27 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000637 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:28 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001804 | 消缺 | 白云 | (复制)(复制)缺陷处理：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 09:01:19 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000645 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:32 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260123000639 | 其他(生产) | 广州市 | 对外联系：备用 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 09:01:28 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260211005289 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-11 14:44:52 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260211005294 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-11 14:45:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260211005298 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-11 14:45:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260211005292 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-11 14:45:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260211005286 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-11 14:44:52 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301251224675995 | 验收 | 广佛环线炭步隧道迁改工程 | 电缆试验验收：110kV炭蓝线01头。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-26 | 2025-09-13 08:28:38 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;曾宪锴;马海涛 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 25.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 16:52:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260126019834 | 验收 | 220kV炭郭甲线; | 缺陷处理：220kV炭郭甲线零星消缺验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-01-26 | [7 empty] | 缺陷管理 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-26 11:25:01 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260126019934 | 验收 | 220kV炭郭乙线; | 缺陷处理：220kV炭郭乙线零星消缺验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-01-26 | [7 empty] | 缺陷管理 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-26 11:31:23 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260228000371 | 其它(非生产) | 广州 | (复制)其他班组工作：休假（1.23） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-01-23 08:25:04 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260228000381 | 其它(非生产) | 天河一组 | (复制)其他班组工作：班组资料整理（1.21） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-01-21 09:15:02 |  | 吴忠洋 | 13640791236 | 万昱娴; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260228000393 | 其它(非生产) | 广州 | (复制)其他班组工作：休假（1.7） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-01-07 08:13:45 |  | 张伟刚 | 18620526883 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260228000367 | 其它(非生产) | 天河一组 | (复制)其他班组工作：班组资料整理（1.16） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-01-16 08:36:13 |  | 万昱娴 | 13333991616 | 甘永叶; |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260228000386 | 其它(非生产) | 汕尾 | (复制)其他班组工作：汕尾出差（1.21） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-01-21 08:28:26 |  | 甘永叶 | 15622342177 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260228000364 | 其它(非生产) | 广州 | (复制)其他班组工作：生产会议。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-01-27 08:36:43 |  | 王立新 | 13600087418 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260228000397 | 其它(非生产) | 天河一组 | (复制)其他班组工作：班组资料整理（1.7） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-28 | 2026-01-07 08:12:57 |  | 万昱娴 | 13333991616 |  |  |  | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2026-02-28 08:57:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260227011456 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1月） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 22:01:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-01-26 08:14:29 |  | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉;薛国彬; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-27 22:01:18 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005228 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段）（2月26日） | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-02-26 08:24:05 | 2026-02-26 08:57:03 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星 | 2026-02-26 08:30:00 | 2026-02-26 15:44:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-02-27 21:31:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:37:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线
已完成 | 周计划 | SCWH0301260129061788 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段）（2月26日） | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-01-29 | 2026-02-26 08:24:06 | 2026-02-26 08:57:03 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星; | 2026-02-26 08:30:00 | 2026-02-26 15:44:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2026-02-27 21:31:00 | 已完工 |  | 2026-01-29 10:07:30 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260214003961 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：110kV环涌甲乙线#06-#08外力区（白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目首开区安置地块项目） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-02 08:23:18 |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 33.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-14 15:08:38 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260226017989 | 测量 | 110kV猎天金环龙线;110kV奥氮棠华石线;110kV伍府甲线;110kV航景鹿中较线;110kV天环龙永甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV天鹿线;110kV猎杨花金天线;110kV伍府乙线;110kV天金林花线;110kV潭石五华麒线;110kV碧圃奥氮线;220kV罗鹿线;110kV天环龙永乙线;110kV天体林太线;110kV鹿中较乙线;110kV天体林燕麒线;110kV棠汇华石线;110kV鹿秀文盘伍线;110kV潭二东文线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV潭双凌艺线;110kV潭桥双线;220kV潭猎甲线;110kV猎雅桥艺线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV潭猎丙线;220kV犀永甲线;220kV麒永线;110kV永区东线 | 护套环流检测：终端红外检测：2026年全国“两会”保供电。 | 2026-02-27 08:30:00 | 2026-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | 2026-02-26 15:08:01 | 2026-02-27 11:35:00 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;李家兴;刘鑫 | 2026-02-27 08:35:00 | 2026-02-27 11:30:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2026-02-S5-034 |  | 优 | 黄炜恒 | 2026-02-27 14:22:00 | 已完工 |  | 2026-02-26 14:33:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012630 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-01-30 13:18:01 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明;李海荣;覃德文;徐耀明;杨和波;曾宪锴 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012322 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡广甲线;220kV坡广乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#206-#207，坡广甲乙线#49、#51-#54（2026年03月第2次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-11 08:17:25 |  | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐耀明;曾宪锴 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:35:07 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012621 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-13 08:38:43 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明;覃德文;徐耀明;杨和波;曾宪锴 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012626 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-06 08:05:56 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴;梁光明;覃德文;杨和波;徐耀明 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012615 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-24 08:06:00 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴;梁光明;覃德文;杨和波 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012617 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-01-20 08:25:45 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴;梁光明;李海荣;徐耀明;杨和波 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012611 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-01-28 08:18:56 |  | 李海荣 | 13902257390 | 梁光明;覃德文;徐耀明;杨和波;曾宪锴;徐伟浩 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224012619 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：花都二组输电线路视频补位巡视、防外力破坏施工点动态巡视，施工隐患点、星级线路、风险设备、防山火、防风防汛、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-01-19 08:33:27 |  | 曾宪锴 | 15079797375 | 梁光明;李海荣;徐耀明;杨和波 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:48:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020915 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都中心第四小组2026年1月安全学习。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-11-03 16:42:29 |  | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;古海涛;衷颢元;曾睿铨;张飞 |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:22:23 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006802 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：日常业务管理 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [6 empty] | 方百里、伦国钦、李昭红（50） | 广州供电局 | 否
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001712 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:20:34 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225002083 | 安全活动 | 天河中心 | 其他班组工作：天河中心安全学习。 | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-09 09:49:13 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓;杜亮鸿;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;朱常镇;李森荣;王立新;吴达;梁乔云;王艳萍;张国熙;李华英;徐豪;甘永叶;张伟刚;卢玉嘉;万昱娴;吴忠洋;卢润戈;刘鑫;李家兴 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:43:05 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225006811 | 其它(非生产) | 生产支持中心 | 其他班组工作：安全学习 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 |  | 不停电 | 2026-02-27 | [7 empty] | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 |  |  |  | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 14:49:48 | [6 empty] | 刘智健 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225002102 | 安全活动 | 天河中心 | 其他班组工作：天河中心安全学习。 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-09 09:49:13 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓;杜亮鸿;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;朱常镇;李森荣;王立新;吴达;梁乔云;王艳萍;张国熙;李华英;徐豪;甘永叶;张伟刚;卢玉嘉;万昱娴;吴忠洋;卢润戈;刘鑫;李家兴 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:45:27 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020921 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都中心第四小组2026年1月安全学习。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-11-03 16:42:29 |  | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;古海涛;衷颢元;曾睿铨;张飞 |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:23:34 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020922 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都中心第四小组2026年1月安全学习。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-11-03 16:42:29 |  | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;古海涛;衷颢元;曾睿铨;张飞 |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:23:37 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001724 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-23 08:30:00 | 2026-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:21:24 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001723 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-24 08:30:00 | 2026-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:21:24 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001720 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:20:58 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225002097 | 安全活动 | 天河中心 | 其他班组工作：天河中心安全学习。 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2026-02-09 09:49:13 |  | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓;杜亮鸿;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;朱常镇;李森荣;王立新;吴达;梁乔云;王艳萍;张国熙;李华英;徐豪;甘永叶;张伟刚;卢玉嘉;万昱娴;吴忠洋;卢润戈;刘鑫;李家兴 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:45:20 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224011895 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都数字输电运维中心第二小组03月份第五周安全学习 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-09-29 16:08:49 |  | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明;覃德文;杨和波;李海荣;徐耀明;曾宪锴 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:28:21 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224011896 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都数字输电运维中心第二小组03月份第四周安全学习 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-09-25 08:43:15 |  | 李海荣 | 13902257390 | 梁光明;杨和波;覃德文;曾宪锴;徐耀明 |  |  | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 |  |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 15:28:21 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020920 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都中心第四小组2026年1月安全学习。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-11-03 16:42:29 |  | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;古海涛;衷颢元;曾睿铨;张飞 |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:23:34 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260225020919 | 安全活动 | 花都数字输电运维中心 | 安全学习：花都中心第四小组2026年1月安全学习。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-11-03 16:42:29 |  | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;古海涛;衷颢元;曾睿铨;张飞 |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 20:23:29 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001719 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:20:58 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001718 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:20:58 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001717 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-28 08:30:00 | 2026-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:20:58 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001714 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-29 08:30:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:20:41 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003135 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-21 08:00:00 | 2026-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003134 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-22 08:00:00 | 2026-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003149 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003150 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260224000311 | 安全活动 | 花都中心 | 安全学习：花都中心第一小组安全学习 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-27 |  |  | 王成 | 13509294899 | 黄文锋;马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 |  | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-24 08:55:58 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003147 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003148 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003145 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003146 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-03 08:55:55 |  | 刘东林 | 13660227927 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003143 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003144 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003142 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003141 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003137 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-28 08:00:00 | 2026-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003136 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-29 08:00:00 | 2026-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003140 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待周发布 | 月计划 | SCWH0301260225001713 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV犀茶线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV猎雅凌线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 |  | 2026-01-12 08:45:47 |  | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;刘鑫;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 |  |  | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-25 09:20:41 |  |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003138 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-31 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301260210003139 | 作业管理 | 市内 | 项目现场跟进:作业现场安全跟进 | 2026-03-31 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 检修工作组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/检修部/检修工作组 |  | 不停电 | 2026-02-27 | 2025-10-21 08:10:24 |  | 林子斌 | 13600055269 |  |  |  | 手工录入 | 刘东林 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 刘东林 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2026-02-10 14:39:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260121025668 | 巡视 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | 2025-02-11 08:23:25 |  | 王冠群 | 13944616377 | 李刚; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-21 17:16:22 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260121025666 | 巡视 | 110kV车平文线;110kV车新镜线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV车平文线#41-#48、车新镜线#41-#48（1-3月）、110kV车新镜线#47-#60、110kV车平文线#47-#56、110kV车平文线新华乙支线#00-#05精细化巡视 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | 2025-02-27 17:25:40 |  | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-21 17:16:22 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251223327097 | 验收 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 电缆土建验收：振华输变电工程电缆土建验收 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-12-25 | 2023-09-28 12:50:23 |  | 周永发 | 18611135105 | 李刚;王冠群 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-23 14:49:49 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH03012512221148980 | 巡视 | 110kV公车线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV公车线#01-#08（1月）； | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-30 | 2025-12-12 08:15:08 |  | 王冠群 | 13944616377 |  |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 18:25:59 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116000155 | 验收 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 铁塔基础验收：振华输变电工程基础验收（N7,N8） | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-01-12 08:28:13 |  | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 08:13:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977523 | 巡视 | 110kV嘉观临线 | [GSBB](GZBY2-JK-JGL)110kV嘉观临线_架空段@N0050-N0053、N0067-N0128@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 16:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977545 | 巡视 | 220kV北界乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-BJY)220kV北界乙线@N0035-N0042@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 16:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977150 | 巡视 | 220kV北茶乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-BCY)220kV北茶乙线@N0033-N0066@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 16:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403796 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22,110kV茶观乙线#15-#22,220kV北茶甲线#46-#54,220kV北茶乙线#46-#54 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 16:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403798 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#07-#10,110kV茶观乙线#07-#10,220kV北茶甲线#59-#61,220kV北茶乙线#59-#61 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 16:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977153 | 巡视 | 220kV北茶甲线 | [GSBB](GZBY2-JK-BCJ)220kV北茶甲线@N0033-N0066@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977147 | 巡视 | 220kV北界甲线 | [GSBB](GZBY2-JK-BJJ)220kV北界甲线@N0035-N0042@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:56 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977472 | 巡视 | 220kV茶园乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-CYY)220kV茶园乙线@N0001-N0015@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658786 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV茶园甲线#03-#07,220kV茶园乙线#03-#07 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403795 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶观乙线太和丙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#28,110kV茶观乙线#23-#28,110kV茶汉甲线太和乙支线#00,110kV茶观乙线太和丙支线#00 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658785 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV茶园甲线#08-#15,220kV茶园乙线#08-#15 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403737 | 测量 | 110kV茶纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#08-#14 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977481 | 巡视 | 220kV茶园甲线 | [GSBB](GZBY2-JK-CYJ)220kV茶园甲线@N0001-N0015@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403727 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV茶园甲线#03-#07,220kV茶园乙线#03-#07 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403797 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14,110kV茶观乙线#11-#14,220kV北茶甲线#55-#58,220kV北茶乙线#55-#58 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403738 | 测量 | 110kV茶纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#01-#07 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403726 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV茶园甲线#08-#15,220kV茶园乙线#08-#15 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403799 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV茶园甲线;220kV茶园乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#01-#06,110kV茶观乙线#01-#06,220kV茶园甲线#01-#02,220kV茶园乙线#01-#02,220kV北茶甲线#62-#66,220kV北茶乙线#62-#66 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403803 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#33-#39,220kV北茶乙线#33-#39,220kV北界甲线#35-#42,220kV北界乙线#35-#42 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-20 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403746 | 测量 | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉凯甲线#29-#40,220kV嘉凯乙线#29-#40 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403740 | 测量 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#01-#09,110kV旋石线#33-#41 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403736 | 测量 | 110kV茶纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#15-#24 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977415 | 巡视 | 110kV嘉马岭线 | [GSBB](GZBY2-JK-JiaML)110kV嘉马岭线_架空段@N0022-N0040@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403801 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#40-#45,220kV北茶乙线#40-#45 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403745 | 测量 | 110kV嘉马岭线;110kV旋石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#15-#20,110kV旋石线#04-#09 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977418 | 巡视 | 220kV嘉凯乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-JKY)220kV嘉凯乙线_架空段@N0029-N0040@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977436 | 巡视 | 110kV嘉龙线 | [GSBB](GZBY2-JK-JL)110kV嘉龙线@N0051-N0057@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403744 | 测量 | 110kV嘉马岭线;110kV旋石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#21-#33,110kV旋石线#10-#21 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977421 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线 | [GSBB](GZBY2-JK-JKJ)220kV嘉凯甲线_架空段@N0029-N0040@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977493 | 巡视 | 110kV嘉观临线龙归乙支线 | [GSBB](GZBY2-JK-JGLLGY)110kV嘉观临线龙归乙支线@N0043-N0049@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977937 | 巡视 | 110kV井马岭线 | [GSBB](GZBY2-JK-JingML)110kV井马岭线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:26 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977412 | 巡视 | 110kV旋石线马岗乙支线;110kV旋石线 | [GSBB](GZBY2-JK-XS)110kV旋石线马岗乙支线全线巡视；110kV旋石线_架空段@N0004-N0041@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403741 | 测量 | 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#15-#20,110kV旋石线#22-#27,110kV旋石线马岗乙支线#00 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403742 | 测量 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#10-#14,110kV旋石线#28-#32 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403755 | 测量 | 110kV嘉龙线;110kV嘉观临线龙归乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57,110kV嘉观临线龙归乙支线#43-#49 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658799 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云甲线(备用) | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#41-#43,220kV汉雀乙线#41-#43,110kV汉云甲线#37-#39,110kV汉云甲线(备用)#37-#39 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658800 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云甲线(备用) | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#35-#40,220kV汉雀乙线#35-#40,110kV汉云甲线#30-#36,110kV汉云甲线(备用)#31-#36 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658777 | 测量 | 500kV蓄北线 | 杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#171-#177 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658801 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云甲线九佛乙支线;110kV汉太线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线(备用) | 杆塔接地电阻测试：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#27-#29,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉太线#30-#34,110kV汉云乙线#30-#34,110kV汉云甲线(备用)#27 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225270248 | 测量 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线;500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#193-#194、#194-#195 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 10:34:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225270252 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北界甲线;220kV北茶乙线;220kV北界乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界乙线#08-#09 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 10:34:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658798 | 测量 | 110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线（备用）;110kV汉云乙线（备用） | 杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#43-#44,110kV汉云乙线#49-#50,220kV汉雀甲线#45-#49,220kV汉雀乙线#45-#49,110kV汉云甲线（备用）#43,110kV汉云乙线（备用）#49 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658818 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶纲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶观乙线民营乙支线;110kV退运太人线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#29-#37,110kV茶观乙线#29-#37,110kV茶纲线#34-#39,110kV汉人甲线#50-#53,110kV汉人乙线#50-#53,110kV嘉观临线#50-#53,110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02,110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02,110kV退运太人线#89-#91 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658822 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV茶园甲线;220kV茶园乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#01-#06,110kV茶观乙线#01-#06,220kV茶园甲线#01-#02,220kV茶园乙线#01-#02,220kV北茶甲线#62-#66,220kV北茶乙线#62-#66 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658790 | 测量 | 110kV茶纲线;110kV茶纲线太和甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶纲线#25-#33,110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658820 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#11-#14,110kV茶观乙线#11-#14,220kV北茶甲线#55-#58,220kV北茶乙线#55-#58 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223658821 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#07-#10,110kV茶观乙线#07-#10,220kV北茶甲线#59-#61,220kV北茶乙线#59-#61 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 17:00:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215975107 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-110)500kV蓄北线@N0178-N0180@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215975109 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-109)500kV蓄北线@N0171-N0177@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215975097 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZBY2-JK-115)500kV蓄北线@N0192-N0195@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:46:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225270250 | 测量 | 110kV嘉马岭线;110kV嘉石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#06-#07、110kV嘉石线#06-#07 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 10:34:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634912 | 测量 | 小坪站、棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634911 | 测量 | 夏茅站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线； | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634915 | 测量 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977409 | 巡视 | 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线 | [GSBB](GZBY2-JK-CG)110kV茶纲线太和甲支线全线巡视；110kV茶纲线_架空段@N0001-N0039@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403776 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#15-#18,110kV汉人乙线#15-#18,110kV嘉观临线#84-#87 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977490 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | [GSBB](GZBY2-JK-HRJ)110kV汉人甲线@N0050-N0053、N0001-N0035@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403778 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#01-#09,110kV汉人乙线#01-#09,110kV嘉观临线#93-#98 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403774 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#26-#29,110kV汉人乙线#26-#29,110kV嘉观临线#73-#76 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403775 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#19-#25,110kV汉人乙线#19-#25,110kV嘉观临线#77-#83 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977940 | 巡视 | 110kV汉马线 | [GSBB](GZBY2-JK-HM)110kV汉马线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:26 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977484 | 巡视 | 110kV汉人乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-HRY)110kV汉人乙线@N0050-N0053、N0001-N0035@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403777 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#10-#14,110kV汉人乙线#10-#14,110kV嘉观临线#88-#92 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977388 | 巡视 | 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线竹料丙支线 | [GSBB](GZBY2-JK-HZ)110kV汉钟乙线竹料丙支线@N0000-N0001；110kV汉钟线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977391 | 巡视 | 110kV汉钟乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-HZY)110kV汉钟乙线全线巡视；110kV退运汉马线竹料甲支线@0001-@0006@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977943 | 巡视 | 110kV汉钟线马沥乙支线 | [GSBB](GZBY2-JK-HMMLY)110kV汉钟线马沥乙支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:26 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403731 | 测量 | 110kV汉钟乙线;110kV汉钟线;110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17,110kV汉钟线#08-#17,110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403732 | 测量 | 110kV汉钟乙线;110kV汉钟线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07,110kV汉钟线#01-#07,110kV汉马线#01-#12,110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977527 | 巡视 | 110kV茶观乙线民营乙支线;110kV茶观乙线太和丙支线;110kV茶观乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-CGY)110kV茶观乙线_架空段@N0001-N0037、N0051-N0067；110kV茶观乙线民营乙支线全线巡视；110kV茶观乙线太和丙支线全线巡视；110kV退运茶汉乙线@0074@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977536 | 巡视 | 110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线 | [GSBB](GZBY2-JK-CHJ)110kV茶汉甲线@N0001-N0037、N0051-N0075；110kV茶汉甲线民营甲支线全线巡视；110kV茶汉甲线太和乙支线全线巡视；110kV退运太人线@0089-@0091@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403788 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#51-#56,110kV茶观乙线#51-#57,110kV汉人甲线#30-#35,110kV汉人乙线#30-#35,110kV嘉观临线#67-#72、#117-#118 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403793 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV茶纲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶观乙线民营乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#29-#37,110kV茶观乙线#29-#37,110kV茶纲线#34-#39,110kV汉人甲线#50-#53,110kV汉人乙线#50-#53,110kV嘉观临线#50-#53,110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02,110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403787 | 测量 | 110kV茶汉甲线;220kV界汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#57-#75,220kV界汉甲线#14-#28,220kV界汉乙线#14-#28,110kV嘉观临线#99-#116 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977542 | 巡视 | 220kV界汉甲线 | [GSBB](GZBY2-JK-JHJ)220kV界汉甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403800 | 测量 | 220kV界汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;110kV茶观乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV界汉甲线#05-#13,220kV界汉乙线#05-#13,110kV嘉观临线#119-#124,110kV茶观乙线#58-#63 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977539 | 巡视 | 220kV界汉乙线 | [GSBB](GZBY2-JK-JHY)220kV界汉乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225403802 | 测量 | 220kV界汉甲线;220kV界汉乙线;110kV茶观乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV界汉甲线#01-#04,220kV界汉乙线#01-#04,110kV茶观乙线#64-#67,110kV嘉观临线#125-#128 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 13:27:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 月计划 | SCWH0301260226001584 | 验收 | 园科乙线 | 缺陷处理：500kV园科乙线零星消缺验收。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | [8 empty] | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 未上报 | 2026-02-26 09:01:56 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 月计划 | SCWH0301260226000974 | 验收 | 棠农线 | 缺陷处理：110kV棠农线零星消缺验收。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | [8 empty] | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 未上报 | 2026-02-26 08:58:11 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 月计划 | SCWH0301260226000975 | 验收 | 木碧乙线 | 缺陷处理：220kV木碧乙零星消缺验收。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | [8 empty] | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 未上报 | 2026-02-26 08:58:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
新增 | 月计划 | SCWH0301260226000971 | 验收 | 从木丁线 | 缺陷处理：500kV从木丁线零星消缺验收。 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | [8 empty] | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 未上报 | 2026-02-26 08:57:47 | [7 empty] | 广州供电局 | 是
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976530 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZCH-xb001-013)500kV蓄北线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976526 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | [GSBB](GZCH-xn001-008)500kV蓄能AB联络线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973800 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-2)220kV木科甲线@N0005-N0007；220kV木村乙线@N0004-N0006；220kV木碧乙线_架空段@N0004-N0006；220kV木麒甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木科乙线@N0005-N0007；220kV木碧甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木村甲线@N0004-N0006；220kV木麒乙线_架空段@N0004-N0006；220kV木犀乙线@N0004-N0006；220kV木棠乙线@N0004-N0006；220kV木凯甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木棠甲线@N0004-N0006；220kV木凯乙线_架空段@N0004-N0006；220kV木犀甲线@N0004-N0006@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:06:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973802 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-4)220kV木科乙线@N0012-N0012；220kV木科甲线@N0012-N0012；220kV木碧乙线_架空段@N0011-N0012；220kV木棠乙线@N0011-N0012；220kV木碧甲线_架空段@N0011-N0012；220kV木棠甲线@N0011-N0012；220kV木凯乙线_架空段@N0009-N0011；220kV木村甲线@N0009-N0011；220kV木凯甲线_架空段@N0009-N0011；220kV木村乙线@N0009-N0011；220kV木麒乙线_架空段@N0009-N0011；220kV木麒甲线_架空段@N0009-N0011；220kV木犀甲线@N0009-N0011；220kV木犀乙线@N0009-N0011@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:06:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973799 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-1)220kV木碧乙线_架空段@N0001-N0003；220kV木犀甲线@N0001-N0003；220kV木村甲线@N0001-N0003；220kV木村乙线@N0001-N0003；220kV木犀乙线@N0001-N0003；220kV木科乙线@N0001-N0004；220kV木棠乙线@N0001-N0003；220kV木麒乙线_架空段@N0001-N0003；220kV木碧甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木麒甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木凯甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木棠甲线@N0001-N0003；220kV木科甲线@N0001-N0004；220kV木凯乙线_架空段@N0001-N0003@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:06:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973801 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-3)220kV木麒乙线_架空段@N0007-N0008；220kV木碧甲线_架空段@N0007-N0010；220kV木科甲线@N0008-N0011；220kV木犀甲线@N0007-N0008；220kV木棠甲线@N0007-N0010；220kV木村甲线@N0007-N0008；220kV木棠乙线@N0007-N0010；220kV木科乙线@N0008-N0011；220kV木麒甲线_架空段@N0007-N0008；220kV木碧乙线_架空段@N0007-N0010；220kV木凯甲线_架空段@N0007-N0008；220kV木村乙线@N0007-N0008；220kV木凯乙线_架空段@N0007-N0008；220kV木犀乙线@N0007-N0008@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:06:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215973803 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线 | 线路日常巡维：(SDES-TH01-5)220kV木村甲线@N0012-N0015；220kV木凯乙线_架空段@N0012-N0015；220kV木村乙线@N0012-N0015；220kV木麒甲线_架空段@N0012-N0015；220kV木麒乙线_架空段@N0012-N0015；220kV木犀乙线@N0012-N0015；220kV木凯甲线_架空段@N0012-N0015；220kV木犀甲线@N0012-N0015；220kV木科甲线@N0013-N0015；220kV木棠甲线@N0013-N0016；220kV木碧甲线_架空段@N0013-N0016；220kV木棠乙线@N0013-N0016；220kV木科乙线@N0013-N0015；220kV木碧乙线_架空段@N0013-N0016@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 08:06:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-26 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:25 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977081 | 巡视 | 500kV北花甲线 | [GSBB](GZHD-4-JX-BHJ36-81)500kV北花甲线@N0036-N0081@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977077 | 巡视 | 500kV北花乙线 | [GSBB](GZHD-4-JX-BHY36-83)500kV北花乙线@N0036-N0083@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224001960 | 测量 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、花林甲线#15-#16、花林乙线#15-#16。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 01:17:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000681 | 测量 | 南德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000602 | 测量 | 京高站、大埔站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566205 | 巡视 | 110kV涌峰甲线河沙甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#05塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462512 | 测量 | 220kV浔罗甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566215 | 巡视 | 110kV泮尾线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV泮尾线#01-#06塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566224 | 巡视 | 110kV花山彩乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花山彩乙线#01-#17塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000570 | 测量 | 220kV北石甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北石甲线#10-#60塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000678 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462511 | 测量 | 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗乙线#01-#16塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223007540 | 巡视 | 220kV北石甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北石甲线#10-#60塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 36.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 09:20:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462496 | 测量 | 110kV涌泮线（备用） | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌泮线（备用）#01-#04塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000596 | 测量 | 凰岗隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、110kV罗石线、110kV石槎线、110kV旋石线、110kV井马岭线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566227 | 巡视 | 220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#36塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462527 | 测量 | 110kV花山彩乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花山彩乙线#01-#17塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223007539 | 巡视 | 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北石乙线#10-#60塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 36.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 09:20:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566197 | 巡视 | 220kV北浔甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#128塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566225 | 巡视 | 110kV花山彩甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花山彩甲线#01-#17塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462505 | 测量 | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#12塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225088587 | 预试 | 110kV罗南线;110kV芳福聚医线;110kV泮尾线 | 电缆避雷器带电试验：110kV罗南线、110kV芳福聚医线、110kV泮尾线避雷器带电测试。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-03-19 08:03:36 |  | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;曾宇;王运辉;刘汉章;马万里 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 1 | 姚河新 | 低 | 37.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 08:58:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225083839 | 预试 | 220kV花泮线;220kV花罗甲线 | 电缆避雷器带电试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线避雷器带电测试。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-03-19 08:03:36 |  | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;曾宇;王运辉;刘汉章;马万里 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 1 | 姚河新 | 低 | 37.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 08:54:38 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462530 | 测量 | 220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#36塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462552 | 测量 | 泮塘站、泮塘隧道、西关站、龙津站、伍仙门站、如意站、黄沙站、南湾站、源溪站、罗涌站、流花站、金花站、盘福站、增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道、桃园站、花地站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV伍龙线、110kV伍黄如泮线、110kV泮西津线、110kV泮如黄线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮金线、110kV泮金流线、110kV泮关乙线、110kV泮关龙线、110kV罗流盘金线、110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV芳花增乙线洪石乙支线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增甲线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 45.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000636 | 测量 | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566226 | 巡视 | 220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花泮线#01-#43塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225283890 | 预试 | 110kV泮金线 | 交叉互联试验：110kV泮金线电缆交叉互联试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 |  | 低 | 44.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 10:38:18 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462528 | 测量 | 110kV花山彩甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花山彩甲线#01-#17塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462500 | 测量 | 220kV北浔甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#128塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566195 | 巡视 | 220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔乙线#62-#128塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462504 | 测量 | 220kV北石甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#61-#93塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462502 | 测量 | 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线#61-#93塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462507 | 测量 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#04塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566208 | 巡视 | 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗乙线#01-#16塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566204 | 巡视 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#04塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566206 | 巡视 | 110kV涌峰甲线大坦沙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566207 | 巡视 | 110kV涌峰甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰甲线#01-#05塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462529 | 测量 | 220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花泮线#01-#44塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462509 | 测量 | 110kV涌峰甲线大坦沙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566199 | 巡视 | 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石乙线#61-#93塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462510 | 测量 | 110kV涌峰甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰甲线#01-#05塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223007538 | 巡视 | 220kV北浔甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北浔甲线#11-#61塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 36.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 09:20:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462498 | 测量 | 220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔乙线#62-#128塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000630 | 测量 | 远景站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、110kV航远桂线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000568 | 测量 | 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北石乙线#10-#60塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462508 | 测量 | 110kV涌峰甲线河沙甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#05塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000564 | 测量 | 220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北浔乙线#11-#61塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000666 | 测量 | 石井站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、110kV罗石线、110kV石槎线、110kV旋石线、110kV井马岭线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462506 | 测量 | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#09塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223000566 | 测量 | 220kV北浔甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北浔甲线#11-#61塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 08:12:36 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223007537 | 巡视 | 220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：避雷器红外测温：220kV北浔乙线#11-#61塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 36.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 09:20:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462518 | 测量 | 110kV泮尾线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV泮尾线#01-#04塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566203 | 巡视 | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#09塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566209 | 巡视 | 220kV浔罗甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566201 | 巡视 | 220kV北石甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#61-#93塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566202 | 巡视 | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#12塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-02-25 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977347 | 巡视 | 110kV芳花增乙线 | [GSBB](GZBY1-JK-FHZY)110kV芳花增乙线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977953 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | [GSBB](GZBY1-JK-CKJ)110kV芳花增甲线冲口甲支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:26 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976568 | 巡视 | 220kV北石乙线 | [GSBB](GZBY1-JK-BSY)220kV北石乙线@N0010-N0060@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977951 | 巡视 | 110kV芳花增乙线 | [GSBB](GZBY1-JK-CKY)110kV芳花增乙线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:26 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977349 | 巡视 | 110kV芳花增甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-FHZJ)110kV芳花增甲线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 曾宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:49:10 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976565 | 巡视 | 220kV北石甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-BSJ)220kV北石甲线@N0010-N0060@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976559 | 巡视 | 220kV北浔甲线 | [GSBB](GZBY1-JK-BXJ)220kV北浔甲线@N0011-N0061@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976562 | 巡视 | 220kV北浔乙线 | [GSBB](GZBY1-JK-BXY)220kV北浔乙线@N0011-N0061@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 24.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225003062 | 预试 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。 | 电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-03-19 08:02:52 |  | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;甘雄强;姚河新;卢秋庆 |  |  | 手工录入 | 姚河新 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 姚河新 | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 08:23:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225003061 | 预试 | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔 | 电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-03-19 08:03:36 |  | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强;卢秋庆 |  |  | 手工录入 | 姚河新 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 姚河新 | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 08:23:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974019 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-64-65)500kV从科甲线@500kV从科甲线#64-#65；500kV从科乙线@500kV从科乙线#64-#65；500kV从木丙线@500kV从木丙线#61-#63；500kV从木丁线@500kV从木丁线#61-#63@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974037 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-25-26)500kV从科乙线@500kV从科乙线#25-#26；500kV从科甲线@500kV从科甲线#25-#26；500kV从木丙线@500kV从木丙线#25-#27；500kV从木丁线@500kV从木丁线#25-#27@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225058265 | 巡视 | 500kV蓄北线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（一点一册）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39-#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39-#41；(Ⅱ级)500kV蓄北线#139-#140精细化巡视、红外测温（2026年3月） | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-03-12 08:46:46 |  | 廖新明 | 15814804929 | 黎仲宏;钟辉 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 08:46:11 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225200491 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线##01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106、#112-#113、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#137-#137+1、#159-#160；500kV园科甲线#341-#342、#352-#353、#355-#356、#357-#358、#359-#360、#365-#366、#366-#367、#368-#369、#369-#370、#395-#396；500kV园科乙线#341-#342、#352-#353、#355-#356、#357-#358、#359-#360、#365-#366、#366-#367、#368-#369、#369-#370、#395-#396；220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13、#18-#19、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13、#18-#19、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、#27-#28；110kV绿岗甲线#09-#10；110kV绿岗乙线#09-#10；110kV绿水甲线#10-#11；110kV绿水乙线#10-#11；110kV绿太甲线#09-#10；110kV绿太乙线#09-#10；110kV绿兔甲线#07-#08、#23-#24、#50-#51；110kV绿兔乙线#07-#08、#23-#24、#50-#51重要跨越视频巡视（2026年3月） | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-12-23 11:42:01 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 8.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 09:23:07 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224452747 | 测量 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV园科甲线#340-#397、500kV园科乙线#340-#397塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2026年第1次） | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-03-24 16:40:55 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 14:51:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974029 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-45-47)500kV从科甲线@500kV从科甲线#45-#47；500kV从科乙线@500kV从科乙线#45-#47；500kV从木丙线@500kV从木丙线#43-#45；500kV从木丁线@500kV从木丁线#43-#45@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974033 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-36-41)500kV从科乙线@500kV从科乙线#36-#41；500kV从科甲线@500kV从科甲线#36-#41；500kV从木丁线@500kV从木丁线#35-#40；500kV从木丙线@500kV从木丙线#35-#40@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974025 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-51-52)500kV从科甲线@500kV从科甲线#51-#52；500kV从科乙线@500kV从科乙线#51-#52；500kV从木丙线@500kV从木丙线#48-#49；500kV从木丁线@500kV从木丁线#48-#49@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974021 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-56-63)500kV从科甲线@500kV从科甲线#56-#63；500kV从科乙线@500kV从科乙线#56-#63；500kV从木丙线@500kV从木丙线#54-#60；500kV从木丁线@500kV从木丁线#54-#60@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976593 | 巡视 | 500kV园科乙线 | [GSBB](GZCH-JX-20)500kV园科乙线@500kV园科乙线#340-#397@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974027 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-48-50)500kV从科乙线@500kV从科乙线#48-#50；500kV从科甲线@500kV从科甲线#48-#50；500kV从木丙线@500kV从木丙线#46-#47；500kV从木丁线@500kV从木丁线#46-#47@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976597 | 巡视 | 500kV园科甲线 | [GSBB](GZCH-JX-19)500kV园科甲线@500kV园科甲线#340-#397@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974023 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | [GSBB](GZCH-CK-53-55)500kV从科甲线@500kV从科甲线#53-#55；500kV从木丙线@500kV从木丙线#50-#53；500kV从木丁线@500kV从木丁线#50-#53；500kV从科乙线@500kV从科乙线#53-#55@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:44:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976601 | 巡视 | 500kV蓄北线 | [GSBB](GZCH-JX-18)500kV蓄北线@500kV蓄北线#74-#160@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 3.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224625067 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#09；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#09精细化巡视、红外测温（2026年3月） | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-02-28 10:10:30 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉;王年光;黎仲宏;廖新明;周俊丞 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 16:25:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224338099 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#74-#160耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2026年第1次） | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-31 15:06:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-25 | 2025-05-13 17:00:06 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 12:21:03 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005230 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段）。。 | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-02-11 14:39:23 | 2026-02-20 08:30:11 | 钟誌 | 13710201115 | 高志辉 | 2026-02-20 08:08:00 | 2026-02-22 17:06:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-02-25 08:00:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:37:19 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301260211005227 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV文石线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线（2026年春运、春节及迎春系列活动保供电实施阶段）。。 | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-11 | 2026-02-11 14:39:23 | 2026-02-20 08:30:11 | 钟誌 | 13710201115 | 高志辉; | 2026-02-20 08:08:00 | 2026-02-22 17:06:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2026-02-25 08:00:00 | 已完工 |  | 2026-02-11 14:37:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否 |  |  |  |  | 保供电巡视 | 一般保障时段 | 110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜合畔线、镜畔新线、田龙甲线、文石线
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251226024916 | 预试 | 110kV猎梅乙线 | 电缆交叉互联试验：110kV猎梅乙线 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-02-24 | 2025-04-14 09:20:24 |  | 谢文卓 | 15604325266 | 王艳萍 |  |  | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-26 08:53:48 | 计划性 | [5 empty] | 全线 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251226024926 | 预试 | 110kV天金林花线 | 电缆交叉互联试验：110kV天金林花线 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-04-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2026-02-24 | 2025-05-23 09:13:25 |  | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 |  |  | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 徐豪 | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-26 08:54:18 | 计划性 | [5 empty] | 全线 | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251121028736 | 巡视 | 花都中心 | 特殊监盘：防鸟害、防山火、防风防汛、防外力破坏、防飘挂物、重要交叉跨越耐张段视频巡视：220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-02-24 | [7 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 13:51:27 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000648 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:30 |  |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000643 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:30 |  |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000638 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:30 |  |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000663 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:29 |  |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000658 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:29 |  |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000653 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡： | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 09:00:29 |  |  |  |  | 防外力破坏; |  |  | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000443 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 |  |  |  | 王成 | 13509294899 | 马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:34 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000458 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 |  |  |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东;马海涛;温耀坚;黎国强;江展滔;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:33 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000453 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 |  |  |  | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔;马海涛;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:33 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000448 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 |  |  |  | 王成 | 13509294899 | 马海涛;薛志东;温耀坚;黎国强;江展滔;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:33 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260224000463 | 巡视 | 花都中心 | 日常监盘：花都一组日常监盘 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 |  |  |  | 王成 | 13509294899 | 江展滔;黎国强;温耀坚;薛志东;马海涛;黄文锋; |  |  | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 7 |  | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-02-24 08:58:32 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260109000038 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：备用 | 2026-03-01 08:11:00 | 2026-03-31 08:11:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2026-01-09 | [7 empty] | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 低 | 20.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-09 07:55:33 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251223327098 | 验收 | 花都区 | 电缆附件验收：振华输变电工程电缆附件验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-12-25 | 2023-09-28 12:45:39 |  | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清;周永发 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-23 14:49:49 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251223327099 | 验收 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 电缆敷设验收：振华输变电工程电缆敷设验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-12-25 | 2023-09-28 08:46:04 |  | 钟誌 | 13710201115 |  |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-23 14:49:49 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116000157 | 验收 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 架线验收：振华输变电工程架线验收 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-01-09 08:22:10 |  | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群;高志辉; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 低 | 20.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 08:13:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301250822021222 | 验收 | 木碧乙线 | 无人机检修作业：利用无人机进行线路检修作业。 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-12-25 | 2025-04-30 08:51:43 |  | 甘永叶 | 15622342177 | 张耀光; |  |  | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-08-22 18:12:54 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976675 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-63)500kV从科甲线@N0083-N0085；500kV从科乙线@N0083-N0085；500kV从木丁线@N0082-N0084；500kV从木丙线@N0082-N0084@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976384 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-96)500kV北增甲线@N0081-N0088；500kV北增乙线@N0078-N0083@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976683 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-65)500kV从科乙线@N0091-N0100；500kV从科甲线@N0091-N0100；500kV从木丁线@N0090-N0099；500kV从木丙线@N0090-N0099@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976428 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-85)500kV北增乙线@N0061-N0062；500kV北增甲线@N0065-N0065@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976364 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-101)500kV北增甲线@N0102-N0104；500kV北增乙线@N0097-N0099@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976412 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-89)500kV北增甲线@N0070-N0072@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976687 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-66)500kV从木丁线@N0100-N0104；500kV从木丙线@N0100-N0104；500kV从科甲线@N0101-N0104；500kV从科乙线@N0101-N0104@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976488 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-70)500kV科木乙线@N0001-N0003；500kV从科甲线@N0115-N0119；500kV从科乙线@N0115-N0119；500kV科木甲线@N0001-N0003@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976484 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-71)500kV科木乙线@N0004-N0006；500kV科木甲线@N0004-N0006；500kV从木丁线@N0114-N0115；500kV从木丙线@N0114-N0115@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976424 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-86)500kV北增乙线@N0063-N0063；500kV北增甲线@N0066-N0066@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976396 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-93)500kV北增甲线@N0078-N0078；500kV北增乙线@N0074-N0074@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976352 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-104)500kV园科乙线@N0414-N0414；500kV园科甲线@N0414-N0414@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976695 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-68)500kV从科乙线@N0109-N0111；500kV从木丙线@N0109-N0111；500kV从科甲线@N0109-N0111；500kV从木丁线@N0109-N0111@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976432 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-84)500kV北增甲线@N0063-N0064；500kV北增乙线@N0059-N0060@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976400 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-92)500kV北增甲线@N0076-N0077；500kV北增乙线@N0073-N0073@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976655 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从木丁线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-58)500kV从科甲线@N0073-N0074；500kV从科乙线@N0073-N0074；500kV从木丁线@N0072-N0073；500kV从木丙线@N0072-N0073@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976476 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-73)500kV从木丁线@N0118-N0118；500kV从木丙线@N0118-N0118；500kV北增乙线@N0066-N0066@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976440 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-82)500kV从木丙线@N0134-N0136；500kV科木乙线@N0024-N0027；500kV科木甲线@N0024-N0027；500kV从木丁线@N0134-N0136@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976667 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-61)500kV从科乙线@N0078-N0079；500kV从科甲线@N0078-N0079；500kV从木丁线@N0077-N0079；500kV从木丙线@N0077-N0079@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976356 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-103)500kV园科甲线@N0409-N0413；500kV园科乙线@N0409-N0413@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976480 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-72)500kV科木乙线@N0007-N0008；500kV从木丁线@N0116-N0117；500kV科木甲线@N0007-N0008；500kV从木丙线@N0116-N0117@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976456 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-78)500kV从木丙线@N0122-N0123；500kV从木丁线@N0122-N0123；500kV科木甲线@N0014-N0014；500kV科木乙线@N0014-N0014@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976420 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-87)500kV北增乙线@N0067-N0068@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976340 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-107)500kV园科甲线@N0423-N0430；500kV园科乙线@N0423-N0430@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976344 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-106)500kV园科甲线@N0417-N0422；500kV园科乙线@N0417-N0422@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976348 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-105)500kV园科乙线@N0415-N0416；500kV园科甲线@N0415-N0416@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976404 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-91)500kV北增甲线@N0073-N0075@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976671 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-62)500kV从科甲线@N0080-N0082；500kV从科乙线@N0080-N0082；500kV从木丁线@N0080-N0080；500kV从木丙线@N0080-N0080@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976360 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-102)500kV园科乙线@N0398-N0408；500kV园科甲线@N0398-N0408@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976460 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-77)500kV从木丙线@N0121-N0121；500kV科木甲线@N0012-N0013；500kV从木丁线@N0121-N0121；500kV科木乙线@N0012-N0013@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976699 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-69)500kV从科乙线@N0112-N0114；500kV从木丙线@N0112-N0113；500kV从木丁线@N0112-N0113；500kV从科甲线@N0112-N0114@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976452 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-79)500kV科木甲线@N0015-N0017；500kV从木丁线@N0124-N0126；500kV从木丙线@N0124-N0126；500kV科木乙线@N0015-N0017@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976376 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-98)500kV北增甲线@N0093-N0095；500kV北增乙线@N0088-N0090@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976119 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-27)220kV木碧甲线_架空段@N0069-N0072；220kV木碧乙线_架空段@N0069-N0072@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976468 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-75)500kV科木乙线@N0011-N0011；500kV从木丁线@N0120-N0120；500kV从木丙线@N0120-N0120；500kV科木甲线@N0011-N0011；500kV北增甲线@N0069-N0069@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976712 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-114)500kV园科甲线@N0447-N0452；500kV园科乙线@N0447-N0452@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976316 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-113)500kV园科乙线@N0441-N0446；500kV园科甲线@N0441-N0446@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976416 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-88)500kV北增乙线@N0069-N0071@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976372 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-99)500kV北增乙线@N0091-N0092；500kV北增甲线@N0096-N0097@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976464 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-76)500kV北增甲线@N0067-N0068；500kV北增乙线@N0064-N0064@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976408 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-90)500kV北增乙线@N0072-N0072@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976679 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-64)500kV从科甲线@N0086-N0090；500kV从科乙线@N0086-N0090；500kV从木丙线@N0085-N0089；500kV从木丁线@N0085-N0089@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976663 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-60)500kV从科乙线@N0076-N0077；500kV从科甲线@N0076-N0077；500kV从木丁线@N0075-N0076；500kV从木丙线@N0075-N0076@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976436 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-83)500kV科木甲线@N0028-N0029；500kV科木乙线@N0028-N0029；500kV从木丙线@N0137-N0138；500kV从木丁线@N0137-N0138@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976691 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-67)500kV从木丙线@N0105-N0108；500kV从科甲线@N0105-N0108；500kV从木丁线@N0105-N0108；500kV从科乙线@N0105-N0108@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976651 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-57)500kV从木丙线@N0071-N0071；500kV从木丁线@N0071-N0071@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976320 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-112)500kV园科乙线@N0438-N0439；500kV园科甲线@N0438-N0439@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976336 | 巡视 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-108)500kV园科乙线@N0431-N0432；500kV园科甲线@N0431-N0432@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976380 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-97)500kV北增甲线@N0089-N0092；500kV北增乙线@N0084-N0087@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976388 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-95)500kV北增甲线@N0080-N0080；500kV北增乙线@N0076-N0077@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976472 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV北增乙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-74)500kV从木丙线@N0119-N0119；500kV北增乙线@N0065-N0065；500kV从木丁线@N0119-N0119；500kV科木甲线@N0009-N0010；500kV科木乙线@N0009-N0010@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976659 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-59)500kV从科乙线@N0075-N0075；500kV从科甲线@N0075-N0075；500kV从木丙线@N0074-N0074；500kV从木丁线@N0074-N0074@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:02 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976392 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-94)500kV北增甲线@N0079-N0079；500kV北增乙线@N0075-N0075@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976368 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-100)500kV北增乙线@N0093-N0096；500kV北增甲线@N0098-N0101@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976444 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-81)500kV从木丙线@N0130-N0133；500kV科木甲线@N0021-N0023；500kV科木乙线@N0021-N0023；500kV从木丁线@N0130-N0133@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976448 | 巡视 | 500kV科木乙线;500kV科木甲线;500kV从木丁线;500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-80)500kV从木丁线@N0127-N0129；500kV科木乙线@N0018-N0020；500kV从木丙线@N0127-N0129；500kV科木甲线@N0018-N0020@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579103 | 测量 | 220kV木科甲线#01-#53、220kV木科乙线#01-#53 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木科甲线#01-#53、220kV木科乙线#01-#53 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-11-28 16:21:18 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇;万昱娴;吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225216494 | 测量 | 110kV犀上牛麒线#01、110kV犀京麒线#01 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV犀上牛麒线#01、110kV犀京麒线#01 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-11-28 16:21:18 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇;万昱娴;吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 09:32:48 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579106 | 测量 | 220kV木犀甲线#01-#52、220kV木犀乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52、220kV木犀乙线#01-#52 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-11-28 16:21:18 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇;万昱娴;吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579104 | 测量 | 500kV科木甲线#01-#29、500kV科木乙线#01-#29 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV科木甲线#01-#29、500kV科木乙线#01-#29 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-04-30 11:08:52 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579105 | 测量 | 220kV木村甲线#01-#105、220kV木村乙线#01-#105 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105、220kV木村乙线#01-#105 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-22 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579102 | 测量 | 500kV北增甲线#62-#104、500kV北增乙线#58-#99 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#62-#104、500kV北增乙线#58-#99 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579121 | 测量 | 500kV从科甲线#72-#119、500kV从科乙线#72-#119 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV从科甲线#72-#119、500kV从科乙线#72-#119 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-12-23 08:59:36 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇;万昱娴;吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579120 | 测量 | 110kV麒燕甲线#01-#04、110kV麒燕乙线#01-#04 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV麒燕甲线#01-#04、110kV麒燕乙线#01-#04 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-07-15 09:36:45 |  | 甘永叶 | 15622342177 | 万昱娴;吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579115 | 测量 | 220kV木凯甲线#01-#121、220kV木凯乙线#01-#121 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#01-#121、220kV木凯乙线#01-#121 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-06-11 08:31:37 |  | 孔盛权 | 18688424861 | 梁乔云;李文兴;张耀光 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579101 | 测量 | 110kV茶龙线#01-#34 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶龙线#01-#34 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-08-25 12:36:39 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;王立新;朱常镇 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579112 | 测量 | 110kV奥氮棠华石线#01-#04、110kV棠氮线#01-#04 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV奥氮棠华石线#01-#04、110kV棠氮线#01-#04 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-11-28 16:21:18 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇;万昱娴;吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579111 | 测量 | 110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-06-12 08:36:06 |  | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579122 | 测量 | 500kV从木丙线#70-#138、500kV从木丁线#70-#138 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV从木丙线#70-#138、500kV从木丁线#70-#138 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223579109 | 测量 | 220kV木麒甲线#01-#52、220kV木麒乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52、220kV木麒乙线#01-#52 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2025-11-28 16:21:18 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇;万昱娴;吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:17:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241024010088 | 验收 | 110kV花山彩甲线; | 缺陷处理：110kV花山彩甲线#04-山村变电站构架段左右GJ-50地线及ADSS光缆拆除（大修项目实施） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-10-24 | [7 empty] | 缺陷管理 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 0 |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-10-24 14:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301250109015774 | 预试 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆交叉互联试验：110kV航景鹿中较线交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-17 | [7 empty] | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 |  | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-01-09 16:33:31 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301251223206543 | 巡视 | 110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花文甲线#52-#53、花文乙线#52-#53；110kV田军线振兴乙支线#01-#07 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-12-30 | 2025-02-27 08:19:44 |  | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦 |  |  | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 11:31:26 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251231001026 | 验收 | 110kV石塘甲线; | 缺陷处理：110kV石塘甲线零星消缺（外委实施）； | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2026-01-13 | [7 empty] | 缺陷管理 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 0 |  | 可接受 | 5.0 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-31 08:51:54 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 月计划 | SCWH0301251120018254 | 预试 | 110kV石塘甲线滘心甲支线 | 交叉互联试验：110kV石塘甲线滘心甲支线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-12-15 | 2025-04-23 14:16:41 |  | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;姚河新;卢秋庆 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 20.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-20 11:36:19 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566213 | 巡视 | 110kV石槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石槎线#01-#18塔段 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462516 | 测量 | 110kV石槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石槎线#01-#18塔段 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566234 | 巡视 | 110kV芳花增乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增乙线#01-#27塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566235 | 巡视 | 110kV芳花增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#01-#27塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462537 | 测量 | 110kV芳花增乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增乙线#01-#27塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566233 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224566232 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 28.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:38:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462535 | 测量 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462538 | 测量 | 110kV芳花增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#01-#27塔段 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224462536 | 测量 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18塔段 | 2026-03-02 07:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-23 |  |  | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 |  |  | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 低 | 22.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 15:09:43 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634802 | 预试 | 110kV凯陈夏隆线 | 电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV凯陈夏隆线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634790 | 预试 | 220kV蚌创甲线 | 电缆交叉互联试验：220kV蚌创甲线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634789 | 预试 | 220kV蚌创乙线 | 电缆交叉互联试验：220kV蚌创乙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251209609966 | 预试 | 110kV嘉人线;110kV嘉人线南方甲支线 | 电缆预试：110kV嘉人线南方甲支线电缆交叉互联试验、检查线夹、清抹电缆头（26年8月到期）重复 需要改成其他预试项目； | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-22 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-09 17:26:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634788 | 预试 | 220kV蚌创丙线 | 电缆交叉互联试验：220kV蚌创丙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634791 | 预试 | 110kV凯夏坪线 | 电缆交叉互联试验：110kV凯夏坪线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634803 | 预试 | 110kV嘉马岭线 | 电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV嘉马岭线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634797 | 预试 | 110kV梨集泰线 | 电缆交叉互联试验：110kV梨集泰线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634792 | 预试 | 220kV凯航乙线 | 电缆交叉互联试验：220kV凯航乙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251209595628 | 预试 | 110kV嘉观临线龙保乙支线 | 电缆预试：110kV嘉观临线龙保乙支线电缆交叉互联试验、检查线夹、清抹电缆头（26年4月到期）； | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-09 | [7 empty] | 手工录入 | 陈其来 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-09 17:24:42 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634793 | 预试 | 220kV凯航甲线 | 电缆交叉互联试验：220kV凯航甲线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634801 | 预试 | 110kV凯陈夏苗航线 | 电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV凯陈夏苗航线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225634800 | 预试 | 110kV嘉石线 | 电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV嘉石线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | [7 empty] | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  |  | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301251225634794 | 预试 | 110kV嘉龙线龙保甲支线 | 电缆交叉互联试验：110kV嘉龙线龙保甲支线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹）。 | 2026-01-05 08:00:00 | 2026-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-12-31 | 2026-01-28 13:58:37 | 2026-01-29 12:51:21 | 陈其来 | 18801097281 | 张春勇;梁嘉亮;陈有英;陈志辉;江泽辉;容志松;潘永洪 | 2026-01-29 12:44:00 | 2026-01-29 14:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  | 陈其来 | 低 | 37.5 |  | 自主开展 |  | 2026-01-S1-283 |  | 优 | 陈其来 | 2026-01-30 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-12-25 16:14:14 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514022 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#415-#416、500kV园科乙线#415-#416 | 2026-03-01 08:13:00 | 2026-03-31 18:10:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | 2026-01-05 08:54:33 |  | 杜亮鸿 | 13808885157 | 吴忠洋 |  |  | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 万昱娴 | 可接受 | 16.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514014 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#441-#446、500kV园科乙线#441-#446 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514018 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#433-#434、500kV园科乙线#433-#434 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514019 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#431-#432、500kV园科乙线#431-#432 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514013 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#447-#452、500kV园科乙线#447-#452 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514020 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#423-#430、500kV园科乙线#423-#430 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514016 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#436-#437、#440、500kV园科乙线#436-#437、#440 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514015 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#438-#439、500kV园科乙线#438-#439 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514025 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#398-#408、500kV园科乙线#398-#408 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514021 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV园科甲线#417-#422、500kV园科乙线#417-#422 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260123019872 | 验收 | 110kV聚兔线龙星甲支线;110kV聚兔线; | (复制)缺陷处理：110kV聚兔线、110kV聚兔线龙星甲支线在线监测装置消缺验收 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | [8 empty] | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 17:12:25 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
新增 | 周计划 | SCWH0301260123019871 | 验收 | 从化 | (复制)(复制)电缆沟验收：110kV从街甲乙线迁改工程C91-C92段电缆沟验收 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 |  | 2026-01-07 23:22:32 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 董俊; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 尹酽洋 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-23 17:12:25 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514055 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#112-#114、500kV从科乙线#112-#114 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514053 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#04-#06、500kV科木乙线#04-#06 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514051 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#09-#10、500kV科木乙线#09-#10 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514027 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#98-#101、500kV北增乙线#93-#96 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514038 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#66、500kV北增乙线#63 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514047 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#12-#13、500kV科木乙线#12-#13 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514029 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#93-#95、500kV北增乙线#88-#90 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514061 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#83-#85、500kV从科乙线#83-#85 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514065 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#75、500kV从科乙线#75 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514049 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#69 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251229678694 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#65-#66 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-29 16:08:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514067 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#72、500kV从科乙线#72 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514040 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514064 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#76-#77、500kV从科乙线#76-#77 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514063 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#78-#79、500kV从科乙线#78-#79 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514037 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#70-#72、500kV北增乙线#72 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:25:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514085 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木棠甲线#01-#03、220kV木棠乙线#01-#03 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514080 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木村甲线#103-#105、220kV木村乙线#103-#105 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514071 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV棠茶线#58-#60、110kV茶龙线#01-#03 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514075 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木犀甲线#50-#52、220kV木犀乙线#50-#52 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514068 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV棠茶线龙洞乙支线#08-#10、110kV茶龙线#32-#34 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514088 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木村甲线#01-#03、220kV木村乙线#01-#03 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514082 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木碧甲线#59-#61、220kV木碧乙线#59-#61 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514081 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木棠甲线#82-#84、220kV木棠乙线#82-#84 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514069 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV棠农线#01-#03、#07-#09、110kV棠茶线#01-#03 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514084 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线#01-#03、220kV木科乙线#01-#03 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514077 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶犀京线#13-#19、110kV犀茶线#06-#12 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514034 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#78、500kV北增乙线#74 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514087 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木犀甲线#01-#03、220kV木犀乙线#01-#03 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514057 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#105-#108、500kV从科乙线#105-#108 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514083 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木科甲线#51-#53、220kV木科乙线#51-#53 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514078 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木碧甲线#91-#93、220kV木碧乙线#91-#93 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514070 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶犀京线#06-#12、110kV犀茶线#13-#19 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514079 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木碧甲线#64-#66、220kV木碧乙线#64-#66 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514073 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514074 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶犀京线#21、110kV犀茶线#04 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514072 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：110kV茶犀京线#04、110kV犀茶线#21 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514076 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木麒甲线#50-#52、220kV木麒乙线#50-#52 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514086 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：220kV木碧甲线#01-#03、220kV木碧乙线#01-#03 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514048 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#67-#68、500kV北增乙线#64 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251229678691 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#67-#71 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-29 16:08:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514030 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#89-#92、500kV北增乙线#84-#87 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514036 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#73-#75 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514032 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#80、500kV北增乙线#76-#77 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514033 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#79、500kV北增乙线#75 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514035 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#76-#77、500kV北增乙线#73 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514031 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#81-#88、500kV北增乙线#78-#83 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514056 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#109-#111、500kV从科乙线#109-#111 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514058 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#101-#104、500kV从科乙线#101-#104 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514042 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#24-#26、500kV科木乙线#24-#26 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514054 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#115-#116、500kV从科乙线#115-#116 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514041 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从木丙线#137-#138、500kV从木丁线#136-#138 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514052 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#07-#08、500kV科木乙线#07-#08 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514046 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#14、500kV科木乙线#14 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514028 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514043 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#21-#23、500kV科木乙线#21-#23 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514066 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#73-#74、500kV从科乙线#73-#74 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514044 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#18-#20、500kV科木乙线#18-#20 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514060 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#86-#90、500kV从科乙线#86-#90 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514026 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#102-#104、500kV北增乙线#97-#99 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514039 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514050 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#11、500kV科木乙线#11 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514062 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#80-#82、500kV从科乙线#80-#82 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514045 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV科木甲线#15-#17、500kV科木乙线#15-#17 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251225514059 | 测量 | 天河一组线路 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#91-#100、500kV从科乙线#91-#100 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 手工录入 | 万昱娴 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  |  | 可接受 | 13.2 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-25 15:58:35 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976491 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-56)220kV木凯甲线_架空段@N0107-N0121；220kV木凯乙线_架空段@N0107-N0121@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976499 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-53)220kV木凯甲线_架空段@N0085-N0095；220kV木凯乙线_架空段@N0085-N0095@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976500 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-53)220kV木凯甲线_架空段@N0085-N0095；220kV木凯乙线_架空段@N0085-N0095@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976098 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-34)220kV木犀乙线@N0041-N0043；220kV木犀甲线@N0041-N0043；220kV木麒乙线_架空段@N0041-N0043；220kV木麒甲线_架空段@N0041-N0043@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976095 | 巡视 | 110kV犀茶线;110kV茶犀京线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-35)110kV犀茶线_架空段@N0006-N0012；110kV茶犀京线_架空段@N0013-N0019；220kV木麒乙线_架空段@N0044-N0047；220kV木犀乙线@N0044-N0047；220kV木麒甲线_架空段@N0044-N0047；220kV木犀甲线@N0044-N0047@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976101 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-33)110kV茶龙线@N0013-N0015；220kV木麒甲线_架空段@N0038-N0040；110kV棠茶线_架空段@N0047-N0049；220kV木犀乙线@N0038-N0040；220kV木麒乙线_架空段@N0038-N0040；220kV木犀甲线@N0038-N0040@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976113 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-29)220kV木碧乙线_架空段@N0080-N0093；220kV木碧甲线_架空段@N0080-N0093@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976086 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-37)220kV木凯乙线_架空段@N0043-N0047；220kV木凯甲线_架空段@N0043-N0047@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976106 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-31)220kV木麒甲线_架空段@N0025-N0033；220kV木犀甲线@N0026-N0033；220kV木凯甲线_架空段@N0025-N0033；220kV木麒乙线_架空段@N0025-N0033；220kV木犀乙线@N0026-N0033；220kV木凯乙线_架空段@N0025-N0033@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976496 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-54)220kV木凯甲线_架空段@N0096-N0101；220kV木凯乙线_架空段@N0096-N0101@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976089 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-40)220kV木凯乙线_架空段@N0034-N0042；220kV木凯甲线_架空段@N0034-N0042@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976094 | 巡视 | 110kV犀茶线;110kV茶犀京线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-35)110kV犀茶线_架空段@N0006-N0012；110kV茶犀京线_架空段@N0013-N0019；220kV木麒乙线_架空段@N0044-N0047；220kV木犀乙线@N0044-N0047；220kV木犀甲线@N0044-N0047；220kV木麒甲线_架空段@N0044-N0047@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976104 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-32)220kV木麒乙线_架空段@N0034-N0037；220kV木犀乙线@N0034-N0037；220kV木犀甲线@N0034-N0037；220kV木麒甲线_架空段@N0034-N0037@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976107 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-31)220kV木凯甲线_架空段@N0025-N0033；220kV木麒乙线_架空段@N0025-N0033；220kV木犀乙线@N0026-N0033；220kV木凯乙线_架空段@N0025-N0033；220kV木犀甲线@N0026-N0033；220kV木麒甲线_架空段@N0025-N0033@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976154 | 巡视 | 220kV木棠乙线;220kV木棠甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-15)220kV木棠甲线@N0061-N0068；220kV木棠乙线@N0061-N0068@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976502 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-52)220kV木凯甲线_架空段@N0070-N0084；220kV木凯乙线_架空段@N0070-N0084@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976494 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-55)220kV木凯乙线_架空段@N0102-N0106；220kV木凯甲线_架空段@N0102-N0106@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976080 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-41)110kV茶犀京线_架空段@N0001-N0005；110kV犀茶线_架空段@N0020-N0024；110kV茶龙线@N0001-N0005；110kV棠茶线_架空段@N0057-N0060；220kV木凯乙线_架空段@N0057-N0058；220kV木凯甲线_架空段@N0057-N0058@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976071 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-43)220kV木凯乙线_架空段@N0062-N0069；220kV木凯甲线_架空段@N0062-N0069@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976118 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-27)220kV木碧甲线_架空段@N0069-N0072；220kV木碧乙线_架空段@N0069-N0072@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976112 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-29)220kV木碧乙线_架空段@N0080-N0093；220kV木碧甲线_架空段@N0080-N0093@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976100 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-33)110kV茶龙线@N0013-N0015；220kV木麒乙线_架空段@N0038-N0040；110kV棠茶线_架空段@N0047-N0049；220kV木麒甲线_架空段@N0038-N0040；220kV木犀乙线@N0038-N0040；220kV木犀甲线@N0038-N0040@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976088 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-40)220kV木凯乙线_架空段@N0034-N0042；220kV木凯甲线_架空段@N0034-N0042@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976092 | 巡视 | 110kV犀茶线白山乙支线;110kV茶犀京线白山甲支线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-36)110kV犀茶线_架空段@N0001-N0005；110kV茶犀京线_架空段@N0020-N0024；110kV犀茶线白山乙支线@N0000-N0004；110kV茶犀京线白山甲支线@N0000-N0004；220kV木麒乙线_架空段@N0048-N0052；220kV木犀乙线@N0048-N0052；220kV木麒甲线_架空段@N0048-N0052；220kV木犀甲线@N0048-N0052@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976155 | 巡视 | 220kV木棠乙线;220kV木棠甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-15)220kV木棠甲线@N0061-N0068；220kV木棠乙线@N0061-N0068@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976091 | 巡视 | 110kV犀茶线白山乙支线;110kV茶犀京线白山甲支线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-36)110kV犀茶线白山乙支线@N0000-N0004；110kV茶犀京线_架空段@N0020-N0024；110kV茶犀京线白山甲支线@N0000-N0004；110kV犀茶线_架空段@N0001-N0005；220kV木犀乙线@N0048-N0052；220kV木麒乙线_架空段@N0048-N0052；220kV木犀甲线@N0048-N0052；220kV木麒甲线_架空段@N0048-N0052@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:21:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976103 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-32)220kV木麒乙线_架空段@N0034-N0037；220kV木犀乙线@N0034-N0037；220kV木犀甲线@N0034-N0037；220kV木麒甲线_架空段@N0034-N0037@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976073 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-39)220kV木凯甲线_架空段@N0059-N0061；220kV木凯乙线_架空段@N0059-N0061@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976083 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-38)220kV木凯甲线_架空段@N0048-N0056；220kV木凯乙线_架空段@N0048-N0056@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976506 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线龙洞乙支线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-51)110kV茶龙线@N0028-N0034；110kV棠茶线龙洞乙支线@N0001-N0010@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976077 | 巡视 | 110kV棠茶线;110kV茶龙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-42)110kV茶龙线@N0006-N0012；110kV棠茶线_架空段@N0050-N0056@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976509 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-50)110kV棠茶线_架空段@N0037-N0046；110kV茶龙线@N0016-N0026@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976074 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-39)220kV木凯甲线_架空段@N0059-N0061；220kV木凯乙线_架空段@N0059-N0061@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976508 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-50)110kV棠茶线_架空段@N0037-N0046；110kV茶龙线@N0016-N0026@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976121 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-26)220kV木碧乙线_架空段@N0064-N0068；220kV木碧甲线_架空段@N0064-N0068@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976082 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-38)220kV木凯甲线_架空段@N0048-N0056；220kV木凯乙线_架空段@N0048-N0056@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976059 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-47)110kV棠茶线_架空段@N0013-N0020@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976085 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-37)220kV木凯乙线_架空段@N0043-N0047；220kV木凯甲线_架空段@N0043-N0047@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976055 | 巡视 | 110kV棠茶线龙洞乙支线;110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-48)110kV棠茶线龙洞乙支线@N0000-N0000；110kV棠茶线_架空段@N0021-N0028@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976115 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-28)220kV木碧甲线_架空段@N0073-N0079；220kV木碧乙线_架空段@N0073-N0079@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976068 | 巡视 | 110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV犀京麒线;110kV犀上牛麒线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-44)110kV麒燕甲线_架空段@N0001-N0004；110kV麒燕乙线_架空段@N0001-N0004；110kV犀京麒线_架空段@N0000-N0000；110kV犀上牛麒线_架空段@N0000-N0000@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976056 | 巡视 | 110kV棠茶线龙洞乙支线;110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-48)110kV棠茶线龙洞乙支线@N0000-N0000；110kV棠茶线_架空段@N0021-N0028@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976158 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-14)220kV木棠乙线@N0047-N0056；220kV木碧甲线_架空段@N0047-N0057；220kV木碧乙线_架空段@N0047-N0057；220kV木棠甲线@N0047-N0056；220kV木科甲线@N0045-N0053；220kV木科乙线@N0045-N0053@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976490 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-56)220kV木凯甲线_架空段@N0107-N0121；220kV木凯乙线_架空段@N0107-N0121@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976505 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线龙洞乙支线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-51)110kV棠茶线龙洞乙支线@N0001-N0010；110kV茶龙线@N0028-N0034@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976097 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-34)220kV木犀乙线@N0041-N0043；220kV木犀甲线@N0041-N0043；220kV木麒乙线_架空段@N0041-N0043；220kV木麒甲线_架空段@N0041-N0043@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976058 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-47)110kV棠茶线_架空段@N0013-N0020@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976152 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-16)220kV木碧乙线_架空段@N0058-N0058；220kV木碧甲线_架空段@N0058-N0058；220kV木棠甲线@N0057-N0060；220kV木棠乙线@N0057-N0060@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976116 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-28)220kV木碧甲线_架空段@N0073-N0079；220kV木碧乙线_架空段@N0073-N0079@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976109 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-30)220kV木凯乙线_架空段@N0023-N0024；220kV木麒乙线_架空段@N0023-N0024；220kV木犀甲线@N0023-N0025；220kV木凯甲线_架空段@N0023-N0024；220kV木犀乙线@N0023-N0025；220kV木麒甲线_架空段@N0023-N0024@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976151 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-16)220kV木碧乙线_架空段@N0058-N0058；220kV木碧甲线_架空段@N0058-N0058；220kV木棠甲线@N0057-N0060；220kV木棠乙线@N0057-N0060@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976512 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-49)110kV棠茶线_架空段@N0029-N0036；110kV茶龙线@N0027-N0027@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976061 | 巡视 | 110kV棠茶线;110kV棠农线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-46)110kV棠农线_架空段@N0001-N0009；110kV棠茶线_架空段@N0001-N0012@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976503 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-52)220kV木凯甲线_架空段@N0070-N0084；220kV木凯乙线_架空段@N0070-N0084@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976067 | 巡视 | 110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV犀京麒线;110kV犀上牛麒线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-44)110kV犀上牛麒线_架空段@N0000-N0000；110kV犀京麒线_架空段@N0000-N0000；110kV麒燕甲线_架空段@N0001-N0004；110kV麒燕乙线_架空段@N0001-N0004@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976511 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-49)110kV棠茶线_架空段@N0029-N0036；110kV茶龙线@N0027-N0027@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976076 | 巡视 | 110kV棠茶线;110kV茶龙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-42)110kV茶龙线@N0006-N0012；110kV棠茶线_架空段@N0050-N0056@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976064 | 巡视 | 110kV犀茶线;110kV茶犀京线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-45)110kV茶犀京线_架空段@N0006-N0012；110kV犀茶线_架空段@N0013-N0019@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976079 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-41)110kV犀茶线_架空段@N0020-N0024；110kV茶犀京线_架空段@N0001-N0005；110kV茶龙线@N0001-N0005；220kV木凯甲线_架空段@N0057-N0058；220kV木凯乙线_架空段@N0057-N0058；110kV棠茶线_架空段@N0057-N0060@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976157 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-14)220kV木棠乙线@N0047-N0056；220kV木碧甲线_架空段@N0047-N0057；220kV木碧乙线_架空段@N0047-N0057；220kV木棠甲线@N0047-N0056；220kV木科甲线@N0045-N0053；220kV木科乙线@N0045-N0053@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976065 | 巡视 | 110kV犀茶线;110kV茶犀京线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-45)110kV茶犀京线_架空段@N0006-N0012；110kV犀茶线_架空段@N0013-N0019@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976122 | 巡视 | 220kV木碧乙线;220kV木碧甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-26)220kV木碧乙线_架空段@N0064-N0068；220kV木碧甲线_架空段@N0064-N0068@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976070 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-43)220kV木凯乙线_架空段@N0062-N0069；220kV木凯甲线_架空段@N0062-N0069@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976110 | 巡视 | 220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-30)220kV木凯乙线_架空段@N0023-N0024；220kV木麒乙线_架空段@N0023-N0024；220kV木犀甲线@N0023-N0025；220kV木凯甲线_架空段@N0023-N0024；220kV木犀乙线@N0023-N0025；220kV木麒甲线_架空段@N0023-N0024@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976497 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-54)220kV木凯甲线_架空段@N0096-N0101；220kV木凯乙线_架空段@N0096-N0101@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976062 | 巡视 | 110kV棠茶线;110kV棠农线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-46)110kV棠农线_架空段@N0001-N0009；110kV棠茶线_架空段@N0001-N0012@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976493 | 巡视 | 220kV木凯乙线;220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-55)220kV木凯乙线_架空段@N0102-N0106；220kV木凯甲线_架空段@N0102-N0106@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:18:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976127 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-24)220kV木村乙线@N098-N0102；220kV木村甲线@N0098-N0102@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976149 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-17)220kV木村乙线@N0053-N0063；220kV木村甲线@N0053-N0063@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976160 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-13)220kV木村甲线@N0044-N0052；220kV木村乙线@N0044-N0052；220kV木棠乙线@N0044-N0046；220kV木碧乙线_架空段@N0044-N0046；220kV木棠甲线@N0044-N0046；220kV木碧甲线_架空段@N0044-N0046；220kV木科乙线@N0042-N0044；220kV木科甲线@N0042-N0044@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976188 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-4)220kV木村乙线@N0009-N0011；220kV木犀乙线@N0009-N0011；220kV木麒乙线_架空段@N0009-N0011；220kV木村甲线@N0009-N0011；220kV木犀甲线@N0009-N0011；220kV木凯乙线_架空段@N0009-N0011；220kV木麒甲线_架空段@N0009-N0011；220kV木凯甲线_架空段@N0009-N0011；220kV木科乙线@N0012-N0012；220kV木科甲线@N0012-N0012；220kV木棠乙线@N0011-N0012；220kV木棠甲线@N0011-N0012；220kV木碧乙线_架空段@N0011-N0012；220kV木碧甲线_架空段@N0011-N0012@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976142 | 巡视 | 220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-19)220kV木棠乙线@N0075-N0078；220kV木棠甲线@N0075-N0078；220kV木村乙线@N0070-N0073；220kV木村甲线@N0070-N0073@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976128 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-24)220kV木村乙线@N098-N0102；220kV木村甲线@N0098-N0102@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976130 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-23)220kV木村乙线@N0093-N0097；220kV木村甲线@N0093-N0097@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976181 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-6)220kV木碧乙线_架空段@N0017-N0019；220kV木碧甲线_架空段@N0017-N0019；220kV木棠甲线@N0017-N0019；220kV木棠乙线@N0017-N0019；220kV木村乙线@N0016-N0018；220kV木凯乙线_架空段@N0016-N0018；220kV木科乙线@N0016-N0018；220kV木科甲线@N0016-N0018；220kV木犀乙线@N0016-N0018；220kV木凯甲线_架空段@N0016-N0018；220kV木犀甲线@N0016-N0018；220kV木村甲线@N0016-N0018；220kV木麒甲线_架空段@N0016-N0018；220kV木麒乙线_架空段@N0016-N0018@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976193 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-2)220kV木科乙线@N0005-N0007；220kV木科甲线@N0005-N0007；220kV木村乙线@N0004-N0006；220kV木棠甲线@N0004-N0006；220kV木麒乙线_架空段@N0004-N0006；220kV木犀乙线@N0004-N0006；220kV木凯甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木碧甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木犀甲线@N0004-N0006；220kV木棠乙线@N0004-N0006；220kV木村甲线@N0004-N0006；220kV木麒甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木碧乙线_架空段@N0004-N0006；220kV木凯乙线_架空段@N0004-N0006@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976187 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-4)220kV木犀乙线@N0009-N0011；220kV木麒乙线_架空段@N0009-N0011；220kV木村乙线@N0009-N0011；220kV木村甲线@N0009-N0011；220kV木犀甲线@N0009-N0011；220kV木凯甲线_架空段@N0009-N0011；220kV木麒甲线_架空段@N0009-N0011；220kV木凯乙线_架空段@N0009-N0011；220kV木科乙线@N0012-N0012；220kV木科甲线@N0012-N0012；220kV木棠乙线@N0011-N0012；220kV木棠甲线@N0011-N0012；220kV木碧乙线_架空段@N0011-N0012；220kV木碧甲线_架空段@N0011-N0012@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976163 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-12)220kV木科甲线@N0034-N0041；220kV木科乙线@N0034-N0041；220kV木碧乙线_架空段@N0035-N0043；220kV木棠甲线@N0035-N0043；220kV木村甲线@N0035-N0043；220kV木碧甲线_架空段@N0035-N0043；220kV木村乙线@N0035-N0043；220kV木棠乙线@N0035-N0043@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976161 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-13)220kV木村甲线@N0044-N0052；220kV木村乙线@N0044-N0052；220kV木棠乙线@N0044-N0046；220kV木碧乙线_架空段@N0044-N0046；220kV木棠甲线@N0044-N0046；220kV木碧甲线_架空段@N0044-N0046；220kV木科乙线@N0042-N0044；220kV木科甲线@N0042-N0044@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976143 | 巡视 | 220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-19)220kV木棠乙线@N0075-N0078；220kV木棠甲线@N0075-N0078；220kV木村乙线@N0070-N0073；220kV木村甲线@N0070-N0073@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976139 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠氮线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-20)110kV棠氮线_架空段@N0001-N0004；110kV奥氮棠华石线_架空段@N0001-N0004；220kV木棠乙线@N0079-N0084；220kV木棠甲线@N0079-N0084；220kV木村甲线@N0074-N0079；220kV木村乙线@N0074-N0079@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976131 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-23)220kV木村乙线@N0093-N0097；220kV木村甲线@N0093-N0097@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976194 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-2)220kV木科乙线@N0005-N0007；220kV木科甲线@N0005-N0007；220kV木村乙线@N0004-N0006；220kV木棠甲线@N0004-N0006；220kV木麒乙线_架空段@N0004-N0006；220kV木犀乙线@N0004-N0006；220kV木凯甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木碧甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木犀甲线@N0004-N0006；220kV木棠乙线@N0004-N0006；220kV木村甲线@N0004-N0006；220kV木麒甲线_架空段@N0004-N0006；220kV木碧乙线_架空段@N0004-N0006；220kV木凯乙线_架空段@N0004-N0006@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976136 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-21)220kV木村甲线@N0080-N0084；220kV木村乙线@N0079-1-N0084@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976190 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木棠乙线;220kV木科乙线;220kV木科甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-3)220kV木科甲线@N0008-N0011；220kV木科乙线@N0008-N0011；220kV木碧乙线_架空段@N0007-N0010；220kV木犀乙线@N0007-N0008；220kV木麒甲线_架空段@N0007-N0008；220kV木棠乙线@N0007-N0010；220kV木棠甲线@N0007-N0010；220kV木麒乙线_架空段@N0007-N0008；220kV木村乙线@N0007-N0008；220kV木碧甲线_架空段@N0007-N0010；220kV木村甲线@N0007-N0008；220kV木凯甲线_架空段@N0007-N0008；220kV木犀甲线@N0007-N0008；220kV木凯乙线_架空段@N0007-N0008@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976134 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-22)220kV木村甲线@N0085-N0092；220kV木村乙线@N0085-N0092@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976133 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-22)220kV木村甲线@N0085-N0092；220kV木村乙线@N0085-N0092@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976182 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-6)220kV木碧乙线_架空段@N0017-N0019；220kV木碧甲线_架空段@N0017-N0019；220kV木棠甲线@N0017-N0019；220kV木棠乙线@N0017-N0019；220kV木村乙线@N0016-N0018；220kV木凯乙线_架空段@N0016-N0018；220kV木科乙线@N0016-N0018；220kV木科甲线@N0016-N0018；220kV木犀乙线@N0016-N0018；220kV木凯甲线_架空段@N0016-N0018；220kV木犀甲线@N0016-N0018；220kV木村甲线@N0016-N0018；220kV木麒甲线_架空段@N0016-N0018；220kV木麒乙线_架空段@N0016-N0018@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976179 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-7)220kV木碧乙线_架空段@N0020-N0023；220kV木棠乙线@N0020-N0023；220kV木碧甲线_架空段@N0020-N0023；220kV木棠甲线@N0020-N0023；220kV木村乙线@N0019-N0023；220kV木科乙线@N0019-N0022；220kV木犀乙线@N0019-N0022；220kV木凯乙线_架空段@N0019-N0022；220kV木麒甲线_架空段@N0019-N0022；220kV木凯甲线_架空段@N0019-N0022；220kV木麒乙线_架空段@N0019-N0022；220kV木科甲线@N0019-N0022；220kV木村甲线@N0019-N0023；220kV木犀甲线@N0019-N0022@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976172 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-9)220kV木村乙线@N0028-N0029；220kV木碧乙线_架空段@N0028-N0029；220kV木科乙线@N0027-N0028；220kV木村甲线@N0028-N0029；220kV木科甲线@N0027-N0028；220kV木棠乙线@N0028-N0029；220kV木碧甲线_架空段@N0028-N0029；220kV木棠甲线@N0028-N0029@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976140 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠氮线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-20)110kV棠氮线_架空段@N0001-N0004；110kV奥氮棠华石线_架空段@N0001-N0004；220kV木村甲线@N0074-N0079；220kV木棠乙线@N0079-N0084；220kV木棠甲线@N0079-N0084；220kV木村乙线@N0074-N0079@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976185 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-5)220kV木棠乙线@N0013-N0016；220kV木棠甲线@N0013-N0016；220kV木科甲线@N0013-N0015；220kV木碧甲线_架空段@N0013-N0016；220kV木碧乙线_架空段@N0013-N0016；220kV木科乙线@N0013-N0015；220kV木犀乙线@N0012-N0015；220kV木村乙线@N0012-N0015；220kV木麒甲线_架空段@N0012-N0015；220kV木凯乙线_架空段@N0012-N0015；220kV木村甲线@N0012-N0015；220kV木麒乙线_架空段@N0012-N0015；220kV木犀甲线@N0012-N0015；220kV木凯甲线_架空段@N0012-N0015@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976166 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-11)220kV木棠甲线@N0032-N0034；220kV木村甲线@N0032-N0034；220kV木碧甲线_架空段@N0032-N0034；220kV木科乙线@N0031-N0033；220kV木村乙线@N0032-N0034；220kV木棠乙线@N0032-N0034；220kV木碧乙线_架空段@N0032-N0034；220kV木科甲线@N0031-N0033@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976196 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-1)220kV木凯甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木犀甲线@N0001-N0003；220kV木科甲线@N0001-N0004；220kV木棠甲线@N0001-N0003；220kV木科乙线@N0001-N0004；220kV木凯乙线_架空段@N0001-N0003；220kV木麒乙线_架空段@N0001-N0003；220kV木村乙线@N0001-N0003；220kV木村甲线@N0001-N0003；220kV木棠乙线@N0001-N0003；220kV木麒甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木碧乙线_架空段@N0001-N0003；220kV木碧甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木犀乙线@N0001-N0003@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976191 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-3)220kV木科甲线@N0008-N0011；220kV木科乙线@N0008-N0011；220kV木碧乙线_架空段@N0007-N0010；220kV木犀乙线@N0007-N0008；220kV木麒甲线_架空段@N0007-N0008；220kV木棠乙线@N0007-N0010；220kV木棠甲线@N0007-N0010；220kV木麒乙线_架空段@N0007-N0008；220kV木村乙线@N0007-N0008；220kV木凯乙线_架空段@N0007-N0008；220kV木犀甲线@N0007-N0008；220kV木碧甲线_架空段@N0007-N0010；220kV木凯甲线_架空段@N0007-N0008；220kV木村甲线@N0007-N0008@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976146 | 巡视 | 220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-18)220kV木棠甲线@N0069-N0074；220kV木棠乙线@N0069-N0074；220kV木村甲线@N0064-N0069；220kV木村乙线@N0064-N0069@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976178 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-7)220kV木碧乙线_架空段@N0020-N0023；220kV木棠乙线@N0020-N0023；220kV木碧甲线_架空段@N0020-N0023；220kV木棠甲线@N0020-N0023；220kV木村乙线@N0019-N0023；220kV木科乙线@N0019-N0022；220kV木犀乙线@N0019-N0022；220kV木凯乙线_架空段@N0019-N0022；220kV木麒甲线_架空段@N0019-N0022；220kV木凯甲线_架空段@N0019-N0022；220kV木麒乙线_架空段@N0019-N0022；220kV木科甲线@N0019-N0022；220kV木村甲线@N0019-N0023；220kV木犀甲线@N0019-N0022@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976124 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-25)220kV木村乙线@N0103-N0105；220kV木村甲线@N0103-N0105@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976145 | 巡视 | 220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-18)220kV木棠甲线@N0069-N0074；220kV木棠乙线@N0069-N0074；220kV木村甲线@N0064-N0069；220kV木村乙线@N0064-N0069@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976173 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-9)220kV木科甲线@N0027-N0028；220kV木科乙线@N0027-N0028；220kV木村甲线@N0028-N0029；220kV木村乙线@N0028-N0029；220kV木碧甲线_架空段@N0028-N0029；220kV木棠乙线@N0028-N0029；220kV木碧乙线_架空段@N0028-N0029；220kV木棠甲线@N0028-N0029@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976170 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-10)220kV木村甲线@N0030-N0031；220kV木棠乙线@N0030-N0031；220kV木碧乙线_架空段@N0030-N0031；220kV木棠甲线@N0030-N0031；220kV木村乙线@N0030-N0031；220kV木碧甲线_架空段@N0030-N0031；220kV木科乙线@N0029-N0030；220kV木科甲线@N0029-N0030@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976125 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-25)220kV木村乙线@N0103-N0105；220kV木村甲线@N0103-N0105@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976148 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-17)220kV木村乙线@N0053-N0063；220kV木村甲线@N0053-N0063@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976184 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-5)220kV木科乙线@N0013-N0015；220kV木棠乙线@N0013-N0016；220kV木棠甲线@N0013-N0016；220kV木科甲线@N0013-N0015；220kV木碧甲线_架空段@N0013-N0016；220kV木碧乙线_架空段@N0013-N0016；220kV木犀乙线@N0012-N0015；220kV木村乙线@N0012-N0015；220kV木麒甲线_架空段@N0012-N0015；220kV木凯乙线_架空段@N0012-N0015；220kV木村甲线@N0012-N0015；220kV木麒乙线_架空段@N0012-N0015；220kV木犀甲线@N0012-N0015；220kV木凯甲线_架空段@N0012-N0015@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976137 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-21)220kV木村甲线@N0080-N0084；220kV木村乙线@N0079-1-N0084@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976176 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-8)220kV木村甲线@N0024-N0027；220kV木棠甲线@N0024-N0027；220kV木碧乙线_架空段@N0024-N0027；220kV木村乙线@N0024-N0027；220kV木棠乙线@N0024-N0027；220kV木碧甲线_架空段@N0024-N0027；220kV木科甲线@N0023-N0026；220kV木科乙线@N0023-N0026@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976197 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线;220kV木凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-1)220kV木科甲线@N0001-N0004；220kV木科乙线@N0001-N0004；220kV木犀甲线@N0001-N0003；220kV木碧甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木棠甲线@N0001-N0003；220kV木凯乙线_架空段@N0001-N0003；220kV木碧乙线_架空段@N0001-N0003；220kV木麒甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木村甲线@N0001-N0003；220kV木村乙线@N0001-N0003；220kV木犀乙线@N0001-N0003；220kV木凯甲线_架空段@N0001-N0003；220kV木棠乙线@N0001-N0003；220kV木麒乙线_架空段@N0001-N0003@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976167 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-11)220kV木碧甲线_架空段@N0032-N0034；220kV木村甲线@N0032-N0034；220kV木棠乙线@N0032-N0034；220kV木碧乙线_架空段@N0032-N0034；220kV木棠甲线@N0032-N0034；220kV木村乙线@N0032-N0034；220kV木科甲线@N0031-N0033；220kV木科乙线@N0031-N0033@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976175 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-8)220kV木碧乙线_架空段@N0024-N0027；220kV木村甲线@N0024-N0027；220kV木村乙线@N0024-N0027；220kV木棠乙线@N0024-N0027；220kV木碧甲线_架空段@N0024-N0027；220kV木棠甲线@N0024-N0027；220kV木科甲线@N0023-N0026；220kV木科乙线@N0023-N0026@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976164 | 巡视 | 220kV木科乙线;220kV木科甲线;220kV木碧乙线;220kV木碧甲线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 无人机巡视、测量作业：(SDES-TH01-JX-12)220kV木科甲线@N0034-N0041；220kV木科乙线@N0034-N0041；220kV木碧乙线_架空段@N0035-N0043；220kV木棠甲线@N0035-N0043；220kV木村甲线@N0035-N0043；220kV木碧甲线_架空段@N0035-N0043；220kV木村乙线@N0035-N0043；220kV木棠乙线@N0035-N0043@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-01 08:10:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:47:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224718460 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）巡视（1-2月）及电缆精细化巡视：220kV花文甲线（精细化）、220kV花文乙线（精细化）、220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | 2025-02-22 13:41:57 |  | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星;王冠群;钟誌;薛国彬; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:26:11 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251224718500 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）巡视（1-2月）及电缆精细化巡视：220kV花文甲线（精细化）、220kV花文乙线（精细化）、220kV文田甲线（精细化）、220kV文田乙线（精细化）、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-22 | 2025-02-22 13:41:56 |  | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星;王冠群;钟誌;薛国彬; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:26:37 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301250616001269 | 技术培训 | 清河培训基地 | 技术技能培训：2025年电缆技能联合培养培训 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-06-17 | 2025-06-17 08:20:45 |  | 李贤育 | 18062665417 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 非生产类 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2025-06-16 10:04:30 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977095 | 巡视 | 500kV园科乙线 | [GSBB](GZCH-YKY)500kV园科乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251024056672 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)(复制)(复制)导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#17-#40、110kV绿兔乙线#17-#40塔段接续管测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-10-24 | 2024-09-18 19:43:26 |  | 廖新明 | 15814804929 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-10-24 17:00:52 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241129001608 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#42-#46、110kV绿兔乙线#42-#46杆塔接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-10-10 16:38:00 |  | 黎仲宏 | 13068828981 |  |  |  | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-11-29 09:01:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301240920105102 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#41-#55、110kV绿兔乙线#41-#55塔段接续管红外测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-09-19 18:40:37 |  | 廖新明 | 15814804929 |  |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-09-20 16:32:42 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301240830010634 | 测量 | 110kV从明甲线 | (复制)导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#46高负荷耐张线夹测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-08-08 08:49:40 |  | 黄艺洲 | 13602213952 |  |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-08-30 16:23:31 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977099 | 巡视 | 500kV园科甲线 | [GSBB](GZCH-YKJ)500kV园科甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-04 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241206277522 | 测量 | 220kV森从乙线 | (复制)杆塔接地电阻测试：220kV森从乙线#24-#30故障杆塔接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-06 | 2024-04-05 13:56:39 |  | 李森洪 | 13922397908 | 岑炳聪;黄艺洲;黎仲宏;吴清泉;周俊丞;李贤育 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 50.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-12-06 17:41:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301240920105143 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#30、110kV绿兔乙线#25-#30塔段接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-09-19 09:27:13 |  | 黎仲宏 | 13068828981 |  |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-09-20 16:33:13 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241206277532 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#42-#46、110kV绿兔乙线#42-#46杆塔接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-06 | 2024-10-10 16:38:00 |  | 黎仲宏 | 13068828981 |  |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-12-06 17:41:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301240920105108 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | (复制)导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线56-#62、220kV汤森乙线57-60、220kV森从甲线#46-#52、220kV森从乙线#46-#48接续管红外测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-09-20 16:31:53 |  | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪; |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-09-20 16:32:42 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241206277529 | 测量 | 110kV绿兔甲线 | (复制)杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#16-#22故障杆塔接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-06 | 2024-06-17 17:36:03 |  | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李贤育;黎仲宏;周俊丞 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 37.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-12-06 17:41:55 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301240920105129 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | (复制)导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线56-#62、220kV汤森乙线57-60、220kV森从甲线#46-#52、220kV森从乙线#46-#48接续管红外测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-09-20 16:31:53 |  | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪; |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-09-20 16:33:00 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241129001552 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)(复制)导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#41-#55、110kV绿兔乙线#41-#55塔段接续管红外测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-09-19 18:40:37 |  | 廖新明 | 15814804929 |  |  |  | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-11-29 08:59:45 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301240830010620 | 测量 | 220kV森从乙线 | (复制)杆塔接地电阻测试：220kV森从乙线#24-#30故障杆塔接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-04-05 13:56:39 |  | 李森洪 | 13922397908 | 岑炳聪;黄艺洲;黎仲宏;吴清泉;周俊丞;李贤育 |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 50.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-08-30 16:23:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251024056671 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | (复制)(复制)导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线56-#62、220kV汤森乙线57-60、220kV森从甲线#46-#52、220kV森从乙线#46-#48接续管红外测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-10-24 | 2024-09-20 16:31:53 |  | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-10-24 17:00:52 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241206277520 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#42-#46、110kV绿兔乙线#42-#46杆塔接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-06 | 2024-10-10 16:38:00 |  | 黎仲宏 | 13068828981 |  |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-12-06 17:41:47 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301241129001558 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)(复制)杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#25-#36、110kV绿兔乙线#25-#36杆塔接地电阻测量 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-06 | 2024-09-20 08:59:25 |  | 黎仲宏 | 13068828981 |  |  |  | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-11-29 08:59:50 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301240320006576 | 巡视 | 110kV从街甲线、110kV从街乙线 | （复制）导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#10耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； 无人机精细化巡线：110kV从街甲线#01-#10 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2025-09-11 09:37:35 |  | 吴洪昌 | 18620916225 | 黎观海; |  |  | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴洪昌 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2024-03-20 13:23:34 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251107016431 | 巡视 | 从化 | (复制)线路特殊巡维：220kV森从甲线、110kV从兔线、110kV明聚线防风防汛、防鸟害特查 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-11-07 | 2025-05-06 09:26:16 |  | 李森洪 | 13922397908 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-11-07 19:34:56 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡; |  |  | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251024056674 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | (复制)(复制)(复制)导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#17-#40、110kV绿兔乙线#17-#40塔段接续管测温 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-10-24 | 2024-09-18 19:43:26 |  | 廖新明 | 15814804929 |  |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-10-24 17:00:52 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221196211 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;500kV园科乙线;220kV从从甲线;500kV园科甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV园科甲线#331-#332、500kV园科乙线#331-#332、220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#86-#87、#88-#89；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年3月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-18 18:19:22 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 18:35:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974620 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | [GSBB](GZCH-CJJ001-025)110kV从街乙线@110kV从街乙线#001-#025；110kV从街甲线@110kV从街甲线#001-#025@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977129 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线 | [GSBB](GZCH-MJLXY)110kV明聚线龙星乙支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977108 | 巡视 | 220kV森从乙线 | [GSBB](GZCH-SCY)220kV森从乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977114 | 巡视 | 220kV从从乙线 | [GSBB](GZCH-CCY)220kV从从乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977125 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | [GSBB](GZCH-SYJYXJ)110kV森养甲线云星甲支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223307745 | 测量 | 110kV从兔线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从兔线#01-#62耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温（2026年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-09-30 16:52:55 |  | 李森洪 | 13922397908 | 黄艺洲;吴清泉;尹酽洋 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 14:22:04 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974591 | 巡视 | 110kV从兔线 | [GSBB](GZCH-CT008-015)110kV从兔线@110kV从兔线#008-#015@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977093 | 巡视 | 500kV园科乙线 | [GSBB](GZCH-YKY)500kV园科乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976719 | 巡视 | 110kV从云线 | [GSBB](GZCH-CY)110kV从云线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977123 | 巡视 | 110kV兔万线 | [GSBB](GZCH-TW)110kV兔万线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974590 | 巡视 | 110kV从兔线 | [GSBB](GZCH-CT016-024)110kV从兔线@110kV从兔线#016-#024@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977131 | 巡视 | 110kV明聚线 | [GSBB](GZCH-MJ)110kV明聚线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977105 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | [GSBB](GZCH-TSJ)220kV汤森甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977116 | 巡视 | 220kV从从甲线 | [GSBB](GZCH-CCJ)220kV从从甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974597 | 巡视 | 220kV森从乙线;220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | [GSBB](GZCH-CCJ037-040)220kV森从甲线@220kV森从甲线#132-#135；220kV森从乙线@220kV森从乙线#081-#092；220kV从从乙线@220kV从从乙线#037-#040；220kV从从甲线@220kV从从甲线#037-#040@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977134 | 巡视 | 110kV聚兔线龙星甲支线 | [GSBB](GZCH-JTLXJ)110kV聚兔线龙星甲支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221196210 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年3月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 14:50:49 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 18:35:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977117 | 巡视 | 220kV从从甲线 | [GSBB](GZCH-CCJ)220kV从从甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976716 | 巡视 | 110kV聚兔线 | [GSBB](GZCH-JT)110kV聚兔线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976734 | 巡视 | 110kV从街甲线 | [GSBB](GZCH-CJJ)110kV从街甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977122 | 巡视 | 110kV兔万线 | [GSBB](GZCH-TW)110kV兔万线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977097 | 巡视 | 500kV园科甲线 | [GSBB](GZCH-YKJ)500kV园科甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977120 | 巡视 | 110kV温城线 | [GSBB](GZCH-WC)110kV温城线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977102 | 巡视 | 220kV汤森乙线 | [GSBB](GZCH-TSY)220kV汤森乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221369728 | 测量 | 110kV温城线 | 杆塔接地电阻测试：110kV温城线#01-#03、#37-#39； | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 21:35:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251223702788 | 测量 | 500kV园科乙线;500kV园科甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温、耐张线夹红外测温、接续管红外测温：500kV园科甲线#272-#339、500kV园科乙线#272-#339（2026年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-09-30 16:52:55 |  | 李森洪 | 13922397908 | 黄艺洲;吴清泉;尹酽洋 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 18:25:21 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976724 | 巡视 | 110kV从兔线 | [GSBB](GZCH-CT)110kV从兔线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974598 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | [GSBB](GZCH-CCJ032-036)220kV从从乙线@220kV从从乙线#032-#036；220kV从从甲线@220kV从从甲线#032-#036；220kV森从甲线@220kV森从甲线#127-#131@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976730 | 巡视 | 110kV从街乙线 | [GSBB](GZCH-CJY)110kV从街乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977113 | 巡视 | 220kV从从乙线 | [GSBB](GZCH-CCY)220kV从从乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976727 | 巡视 | 110kV从明甲线 | [GSBB](GZCH-CMJ)110kV从明甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512161776377 | 巡视 | 110kV温城线;110kV兔万线;110kV从城线 | [GSBB](GZCH-DLJX)110kV从城线_电缆段全线巡视；110kV兔万线_电缆段全线巡视；110kV温城线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】精细巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-16 18:34:18 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512161775384 | 巡视 | 110kV温城线;110kV兔万线;110kV从城线 | [GSBB](GZCH-DLRC)110kV温城线_电缆段全线巡视；110kV从城线_电缆段全线巡视；110kV兔万线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976718 | 巡视 | 110kV从云线 | [GSBB](GZCH-CY)110kV从云线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512161775390 | 巡视 | 110kV温城线;110kV兔万线;110kV从城线 | [GSBB](GZCH-DLRC)110kV温城线_电缆段全线巡视；110kV从城线_电缆段全线巡视；110kV兔万线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977128 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线 | [GSBB](GZCH-MJLXY)110kV明聚线龙星乙支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976736 | 巡视 | 110kV从城线 | [GSBB](GZCH-CC)110kV从城线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977104 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | [GSBB](GZCH-TSJ)220kV汤森甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977110 | 巡视 | 220kV森从甲线 | [GSBB](GZCH-SCJ)220kV森从甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977101 | 巡视 | 220kV汤森乙线 | [GSBB](GZCH-TSY)220kV汤森乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976733 | 巡视 | 110kV从街甲线 | [GSBB](GZCH-CJJ)110kV从街甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512161775385 | 巡视 | 110kV温城线;110kV兔万线;110kV从城线 | [GSBB](GZCH-DLRC)110kV温城线_电缆段全线巡视；110kV从城线_电缆段全线巡视；110kV兔万线_电缆段全线巡视@【非隧道陆地电缆】路径巡视(电缆)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-16 18:33:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974605 | 巡视 | 110kV从兔线;220kV森从甲线 | [GSBB](GZCH-SCJ093-098)220kV森从甲线@220kV森从甲线#093-#098；110kV从兔线@110kV从兔线#045-#058@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977107 | 巡视 | 220kV森从乙线 | [GSBB](GZCH-SCY)220kV森从乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215974619 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | [GSBB](GZCH-CJJ026-040)110kV从街乙线@110kV从街乙线#026-#040；110kV从街甲线@110kV从街甲线#026-#040@人工核对性巡视(架空)@常规人巡 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:45:33 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976737 | 巡视 | 110kV从城线 | [GSBB](GZCH-CC)110kV从城线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977126 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | [GSBB](GZCH-SYJYXJ)110kV森养甲线云星甲支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977111 | 巡视 | 220kV森从甲线 | [GSBB](GZCH-SCJ)220kV森从甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976731 | 巡视 | 110kV从街乙线 | [GSBB](GZCH-CJY)110kV从街乙线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977135 | 巡视 | 110kV聚兔线龙星甲支线 | [GSBB](GZCH-JTLXJ)110kV聚兔线龙星甲支线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976728 | 巡视 | 110kV从明甲线 | [GSBB](GZCH-CMJ)110kV从明甲线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976722 | 巡视 | 110kV从温线 | [GSBB](GZCH-CW)110kV从温线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976725 | 巡视 | 110kV从兔线 | [GSBB](GZCH-CT)110kV从兔线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977137 | 巡视 | 110kV聚兔线 | [GSBB](GZCH-JT)110kV聚兔线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215976721 | 巡视 | 110kV从温线 | [GSBB](GZCH-CW)110kV从温线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:20 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977132 | 巡视 | 110kV明聚线 | [GSBB](GZCH-MJ)110kV明聚线全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡精细化巡视(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH0301251215977119 | 巡视 | 110kV温城线 | [GSBB](GZCH-WC)110kV温城线_架空段全线巡视@机巡线路巡视(架空)-机巡通道点云测量(架空)@机巡【多旋翼】 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 广州输电日常巡视策略派发 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-15 18:48:39 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221268487 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#02-#03、#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 14:57:58 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 20:07:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221196212 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年3月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-18 18:05:31 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 李森洪;黄艺洲;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 18:35:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221369727 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从街甲线#01-#03、#38-#40塔段；110kV从街乙线#01-#03、#38-#40塔段 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 21:35:16 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221268486 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 15:04:00 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 20:07:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221268489 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#55-#56、#76-#77；220kV森从甲线#51-#52；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 15:08:22 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 20:07:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221268490 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2025年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 14:50:49 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 20:07:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221268488 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#71-#72、#82-#83；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-18 18:05:31 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 李森洪;黄艺洲;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 20:07:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221385560 | 测量 | 110kV兔万线 | 现场跟进：110kV兔万线电缆局放试验检测现场跟进 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2023-08-15 14:59:25 | [6 empty] | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.8 |  | 外委实施 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 22:03:41 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221196209 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#02-#03、#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年3月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 14:57:58 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 18:35:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301260116023216 | 验收 | 从化 | (复制)电缆沟验收：110kV从街甲乙线迁改工程C91-C92段电缆沟验收 | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-16 | 2026-01-07 23:22:32 |  | 吴清泉 | 13316240721 | 董俊; |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 尹酽洋 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2026-01-16 14:48:57 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221268491 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;500kV园科乙线;220kV从从甲线;500kV园科甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV园科甲线#331-#332、500kV园科乙线#331-#332、220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#130-#131、#131-#132；220kV森从乙线#86-#87、#88-#89；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年6月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-18 18:19:22 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 20:07:07 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221369723 | 测量 | 110kV从城线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从城线#01-#03、15-#17塔段； | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | [7 empty] | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 21:34:09 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 年计划 | SCWH03012512221196208 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#84-#85、#87-#88、#99-#100、#102-#103、#109-#110；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2026年3月） | 2026-03-30 08:30:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2026-01-20 | 2025-12-19 15:04:00 |  | 尹酽洋 | 13192223815 | 黄艺洲;李森洪;吴洪昌;吴清泉 |  |  | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-22 18:35:29 | 计划性 | [6 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251211104504 | 其他(生产) | 输电管理二所 | 其他班组工作：布控球接入物联网调试测试 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-06 18:34:00 | 输电管理二所 | 安全监察班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/安全监管部/安全监察班 |  | 不停电 | 2026-01-07 | 2025-11-18 16:03:47 |  | 刘海康 | 15527132115 | 曾祥锋 |  |  | 手工录入 | 严石广 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 是 |  | 严石广 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 2025-12-11 09:46:05 | 临时性 | 是 | 其他 | 为绑定视频起的生产类工单，实际为非生产类工单。 |  |  |  | 广州供电局 | 是
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028396 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#77-#80;220kV花空甲乙线#78-#82 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:33 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028391 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#51-#56;220kV花空甲乙线#51-#55 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:41 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251230024571 | 工器具管理 | 花都中心 | 其他班组工作：工器具月度检查（2026年3月第二次）。。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-12-30 | 2025-02-12 17:22:43 |  | 王冠群 | 13944616377 |  |  |  | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2025-12-30 09:11:00 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已发布(未派工) | 周计划 | SCWH0301251230024572 | 工器具管理 | 花都中心 | 其他班组工作：工器具月度检查（2026年3月第一次）。。 | 2026-03-01 08:30:00 | 2026-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-12-30 | 2025-02-12 17:22:43 |  | 王冠群 | 13944616377 |  |  |  | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 非生产类 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | [6 empty] | 优 |  |  |  |  | 2025-12-30 09:11:00 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121058508 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路：110kV金机线;110kV空机线 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 |  | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 14:52:33 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251224709390 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（后半段）巡视（2025年3-4月）及电缆精细化巡视：220kV镜田甲线（精细化）、220kV镜田乙线（精细化）、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 |  | 2025-04-23 08:36:03 |  | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬; |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:16:42 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028388 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#95-#99;220kV花空甲乙线#98-#101 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:47 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028398 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#100-#103;220kV花空甲乙线#102-#104 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:28 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028380 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#144-#148 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:00 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028386 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#104-#108;220kV花空甲乙线#105-#109 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:50 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006310 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花空甲线#73-#105；220kV花空乙线#73-#105；220kV花绿甲线#72-#104；220kV花绿乙线#72-#104（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:36 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010373 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:45 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251224709394 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（前半段）巡视（2025年3-4月）及电缆精细化巡视：220kV镜田甲线（精细化）、220kV镜田乙线（精细化）、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 |  | 2025-04-23 08:36:03 |  | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-24 17:16:42 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223400969 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北镜甲线#01-#28、220kV北镜乙线#01-#28（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-18 08:16:27 |  | 张礼树 | 13416141434 | 杨和清 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:25:52 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223412771 | 测量 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲线#01-#45、220kV炭车乙线#01-#45 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-26 16:35:13 |  | 张礼树 | 13416141434 |  |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:33:17 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005224 | 巡视 | 220kV空汉乙线;220kV空汉甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:37 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010374 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV花空甲线#51-#113;220kV花空乙线#51-#113（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:42 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005215 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花空甲线#110-#113；220kV花空乙线#110-#113 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:58 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005216 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花空甲线#106-#109；220kV花空乙线#106-#109；220kV花绿甲线#105-#108；220kV花绿甲线#105-#108 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:56 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028383 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#109-#114;220kV花空甲乙线#110-#113 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:55 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028390 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#73-#76;220kV花空甲乙线#74-#77 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:43 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005206 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花空甲线#51-#72；220kV花空乙线#51-#72；220kV花绿甲线#51-#71；220KV花绿乙线#51-#71 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:21 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028393 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#81-#84;220kV花空甲乙线#83-#88 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:38 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028389 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#61-#68;220kV花空甲乙线#62-#67 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:44 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028387 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#91-#94;220kV花空甲乙线#94-#97 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028394 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#69-#72;220kV花空甲乙线#68-#73 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:37 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028392 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#57-#60;220kV花空甲乙线#56-#61 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:40 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028397 | 巡视 | 220kV花空乙线;220kV花空甲线;220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#85-#90;220kV花空甲乙线#89-#93 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:32 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028384 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#138-#143 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:53 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005214 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#109-#154 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:01 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028385 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#130-#134 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:52 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028395 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#121-#129 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:35 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028382 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#149-#154 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028381 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#115-#120 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:53:58 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010376 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#154;220kV花绿乙线#51-#154（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:35 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028379 | 巡视 | 220kV花绿乙线;220kV花绿甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲乙线#135-#137 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:01 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223401897 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18、220kV车林乙线#01-#18（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-24 08:33:50 |  | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:27:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223408883 | 测量 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV镜田甲线#01-#23、220kV镜田乙线#01-#23（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-13 08:16:48 |  | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:32:32 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028355 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#67-#72 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:40 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028367 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空金甲乙线#01-#09;110kV空北甲线#01-#08;110kV空九乙线北兴乙支线#01-#08 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:20 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005210 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#63-#65；110kV田空丙线#34-#37 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:11 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005207 | 巡视 | 110kV空机线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#04 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:18 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005218 | 巡视 | 110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#13-#30 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:51 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028348 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#45-#47;110kV空梯线#45-#47;110kV田空丙线#52-#54 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:51 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010379 | 巡视 | 110kV空梯线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空梯线#01-#51（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:28 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010371 | 巡视 | 110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空芙线#01-#81;110kV空芙线梯面乙支线#00-#01（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223705851 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-03-10 10:28:59 |  | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 18:30:44 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005222 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空北甲线#26-#42;110kV空九乙线北兴乙支线#26-#42 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:42 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223401038 | 测量 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线#01-#21、车大乙线#01-#21（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-23 08:46:28 |  | 张礼树 | 13416141434 |  |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:26:15 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223407526 | 测量 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#00-#16-2、#00-#01-1、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#00-#16、镜合龙凤文线#01-#11-2（1-6月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2024-07-05 20:07:44 |  | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;曾睿铨 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:31:50 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028365 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空金甲乙线#15-#25;110kV空北甲线#14-#25;110kV空九乙线北兴乙支线#14-#25 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:24 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010383 | 巡视 | 110kV田芙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#30（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028349 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#37-#44;110kV空梯线#37-#44;110kV田空丙线#55-#62 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028359 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#08-#12；110kV空梯线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:34 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028344 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#22-#29 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:57 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028361 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV田空丙线梯面甲支线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#48-#52;110kV空梯线#48-#51;110kV田空丙线#48-#51;110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01;110kV空芙线梯面乙支线#00-#01 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:30 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010372 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空九甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:47 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028347 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#63-#66;110田空丙线#30-#37 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:52 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005208 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#13-#33 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:16 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005223 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空九甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:40 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010380 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV田空丙线梯面甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#99;110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:26 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223410833 | 测量 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林九甲线#01-#34、林九乙线#01-#34（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-03-24 13:47:07 |  | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:32:56 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005209 | 巡视 | 110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#66-#81 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:14 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010375 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空北甲线#01-#42;110kV空九乙线北兴乙支线#01-#42（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:38 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005221 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空北甲线#01-#04；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#04；110kV空金甲线#01-#05；110kV空金乙线#01-#05 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:45 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010378 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空金甲线#01-#50;110kV空金乙线#01-#50（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:31 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223407033 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭九甲线#01-#60塔，110kV炭九甲线马溪甲支线#00、110kV炭九乙线#01-#60塔、110kV炭九乙线马溪丙支线#00、110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-04-23 14:13:49 |  | 王冠群 | 13944616377 |  |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:29:51 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005220 | 巡视 | 110kV空安乙线;110kV空安甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空安甲乙线#01-#04 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:47 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028362 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空北甲线#37-#42;110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:29 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028358 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#73-#81 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:35 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223405954 | 测量 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#01-#56，车平文线新华乙支线#01-#06、车新镜线#01-#60（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-24 08:33:50 |  | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:27:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028351 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#19-#23;110kV空梯线#19-#23;110kV田空丙线#76-#80 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:46 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028345 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#12-#21 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:55 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028357 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#57-#62;110田空丙线#38-#43 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:37 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006308 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空金甲线#06-#50；110kV空金乙线#06-#50（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:46 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006303 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#70；110kV田空乙线#01-#70；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-0-#50-7；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:58 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028368 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空金甲乙线#26-#33 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:19 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006304 | 巡视 | 110kV空机线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空机线#05-#16（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:56 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028352 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#13-#16;110kV空梯线#13-#16;110kV田空丙线#83-#86 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:44 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028356 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#17-#18;110kV空梯线#17-#18;110kV田空丙线#81-#82 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:38 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223407061 | 测量 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜龙畔线#02-1-#15-1、110kV镜合龙凤文线#03-1-#15-1（1-6月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2024-07-08 12:19:37 |  | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:30:44 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028353 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#29-#36;110kV空梯线#29-#36;110kV田空丙线#63-#70 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:43 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028364 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空北甲线#26-#30;110kV空九乙线北兴乙支线#26-#30 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:26 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223568975 | 测量 | 110kV公车线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV公车线#01-#08（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-23 08:46:28 |  | 张礼树 | 13416141434 |  |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 16:05:14 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006309 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空北甲线#05-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#25（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:43 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005211 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#52-#62；110kV田空丙线#38-#48 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:09 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223701326 | 测量 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线（3-4月） | 2026-03-01 08:00:00 | 2026-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-02-17 09:54:10 |  | 李刚 | 16624750358 | 王冠群;薛国彬;张礼树;钟誌 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 18:08:58 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223705852 | 测量 | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-03-10 10:28:59 |  | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 18:30:44 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028360 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#53-#56;110kV田空丙线#44-#47 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:32 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010382 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74;110kV田空乙线#01-#74;110kV田空甲线花城甲支线#00-#01;110kV田空乙线花城乙支线#00-#01;110kV田空甲线金田乙支线#00-#07;110kV田空乙线#50-0-#50-7;110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:19 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006305 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#12;110kV田空丙线#01-#12（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:53 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005219 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#90-#99；110kV空梯线#01-#09；110kV空芙线#01-#09 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:49 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028363 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空北甲线#31-#36;110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:27 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005212 | 巡视 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线梯面甲支线#01;110kV空梯线#51;110kV空芙线梯面乙支线#01 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:06 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028366 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线;110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空金甲乙线#10-#14;110kV空北甲线#09-#13;110kV空九乙线北兴乙支线#09-#13 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:22 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223701527 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV田平文线 | 护套环流检测：电缆接头红外检测：文平隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线、110kV文石线、110kV文公乙线石岗乙支线 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-11-25 08:12:31 |  | 李刚 | 16624750358 | 钟誌;王冠群;薛国彬 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 18:17:03 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005213 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#47-#51；110kV空梯线#47-#50；110kV田空丙线#49-#52 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:15:04 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223410834 | 测量 | 110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车甲线#01-#63；110kV益车乙线#01-#63（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2024-06-28 21:51:14 |  | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:32:56 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010381 | 巡视 | 110kV空机线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#16（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:23 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121005217 | 巡视 | 110kV田空乙线;110kV田空甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲乙线#71-#74 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:14:54 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223406002 | 测量 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车新镜线#61-#71、车新镜线东镜乙支线#00-#11、镜畔新线#01-#16、镜畔新线东镜甲支线#00-#11（1-12月） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-06-17 09:14:06 |  | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 15:29:24 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223705854 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-03-10 10:28:59 |  | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 18:30:44 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006307 | 巡视 | 110kV空安乙线;110kV空安甲线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空安甲线#05-#09；110kV空安乙线#05-#09（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:48 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121006306 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：禁飞区机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#10-#47；110kV空梯线#10-#47；110kV田空丙线#52-#89（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 10:36:51 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028350 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#24-#28;110kV空梯线#24-#28;110kV田空丙线#71-#75 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:48 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028369 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空金甲乙线#34-#50 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:17 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121028354 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#01-#07;110kV空芙线#01-#07;110kV田空丙线#92-#99 | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 12:54:41 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251223701526 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测、非直埋式中间接头红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 |  | 2025-08-21 15:11:29 |  | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;王冠群;李刚;张礼树;薛国彬 |  |  | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-12-23 18:17:03 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
待月度发布 | 年计划 | SCWH0301251121010377 | 巡视 | 110kV空安乙线;110kV空安甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（1-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空安甲线#01-#09;110kV空安乙线#01-#09（外委执行） | 2026-01-01 08:00:00 | 2026-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | [8 empty] | 通用周期 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 |  | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  |  | 已审批 | 2025-11-21 11:33:33 | [7 empty] | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250919021473 | 消缺 | 110kV车新镜线; | 缺陷处理：110kV车新镜线#8交叉互联井修复。 | 2025-09-22 08:30:00 | 2026-09-30 14:14:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2025-09-19 | 2025-09-28 09:00:51 | 2025-09-28 10:13:55 | 李刚 | 16624750358 | 薛国彬;丁晨星;王冠群;钟誌;张飞;张礼树 | 2025-09-28 10:28:00 | 2025-09-29 15:32:00 | 缺陷管理 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 0 | 张礼树 | 低 | 28.0 |  | 自主开展 |  | 2025-09-S1-093 |  | 优 | 张礼树 | 2025-09-30 08:21:00 | 已完工 |  | 2025-09-19 18:39:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否